## 2019
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP
:::PAAC Vigencia 2019 :::
Versión 2
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a abril de 2019
Oficina de Control Interno y Gestión
COMPONENTE | Subcomponente | ID | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | AVANCE A ABRIL | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Revisar la política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | 1 revisión de política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios de las áreas | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.2 | Socializar de la política de Administración de Riesgos de proceso y corrupción (Si aplican cambios). | 100% de los procesos | (Procesos con socialización / Total procesos) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Recursos propios de las áreas | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2019 (Aplicando anonimización de controles). | 1 matriz de riegos de corrupción | N/A | Se elaboró el documento de inventario inicial | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Página WEB Estado: Implementado
|  | 2.2 | Revisar y documentar la identificación del contexto del proceso. | 100% de los procesos | (Procesos con contexto / Total procesos) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos / Líderes de todos los procesos | Recursos propios de las áreas | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 2.3 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción (cuando aplique). | 100% de los procesos que apliquen cambios | (Procesos con revisión / Total procesos que aplica ajuste) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos / Líderes de todos los procesos | Recursos propios de las áreas | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar la propuesta de mapa de riesgos de corrupción 2019 en los canales internos y externos para retroalimentación de los grupos de interés. | 100% Análisis de observaciones recibidas frente al mapa de riesgos. | (Observaciones analizadas / Observaciones recibidas) *100 | Socialización pagina web desde 31/12/2018 -18/01/2019 tratamiendo de una observación externa. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Página WEB Estado: Implementado
| Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar autoseguimiento (1a línea de defensa) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. | Autoseguimiento trimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción (1a línea de defensa). | (No. Autoseguimientos realizados / No. Autoseguimientos planificados) *100 | Se elaboró documento de seguimiento correspondiente al primer corte abril | 1-abr 1-jul 1-oct | 10-abr 11-jul 10-oct | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Recursos propios de las áreas | Evidencia: Documento de seguimiento fileserver primer corte abril Estado: En avance
|  | 4.2 | Elaborar informe ejecutivo de seguimiento (2a línea de defensa) a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Informe de seguimiento a planes de tratamiento de riesgos de corrupción (2a línea de defensa). | ( No. Informe realizado/ No. Informes planificados) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-may 1ago 1-nov | 30-may 31-ago 30-nov | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.3 | Publicar el autoseguimiento de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web. (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas sobre el autoseguimiento de planes de tratamientos de riesgo de corrupción. (1a línea de defensa). | (No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones planificadas) *100 | Se elaboró documento de autoseguimiento correspondiente al primer corte abril | 11-abr 12-jul 11-oct | 30-abr 31-jul 31-oct | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Documento publicado en la pagina web Estado: En avance
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa) | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | De acuerdo a la Guía de Riesgos del DAFP función publica de octubre 2018 versión 4 - el primer corte será en 2-Mayo--15-mayo reportado en el corte agosto el tercer corte será septiembre -diciembre de 2019- publicado en enero de 2020 | 2-ene, 2-may, 1-Sep | 16-ene, 15-may, 13-Sep | Oficina de Control Interno y Gestión | Recursos propios del área | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | Implementación de los formularios descargables y diligenciables en los 3 trámites. 1. Cambios en la clase de uso. 2. Suspensión del servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. | (No. Formularios implementados / Total de formularios a implementar) *100 | Remision de Memorando 3040001-2019-0103 solicitando la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromisoa la Direccion de Informatica, donde se indica que la estrategia anti trámites contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la racionalización de trámites, en el que se incluyó continuar con la actividad propuesta en la vigencia anterior: Formularios descargables y diligénciables para los siguientes trámites: 1. Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público. 2. Suspensión del Servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Dirección Apoyo Comercial Influencia: Dirección Servicios de Informática y Gerencia Jurídica | Recurso humano en las áreas | Evidencia: Memorando 3040001-2019-0103 Estado: En avance
| FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: (ANEXO 1) Continuar con la parte final de la Implementación de formularios descargables y diligenciables, para los siguientes trámites: 1. Cambios en la clase de uso 2. Suspensión del servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. | Desarrollo y puesta en producción de los tres (3) trámites en la página web de la EAAB-ESP. | (No. Formularios descargables y diligenciables en página web / Total de formularios a descargar y diligenciar en página web) *100 | Remision de Memorando 3040001-2019-0103 solicitando la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromisoa la Direccion de Informatica, donde se indica que la estrategia anti trámites contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la racionalización de trámites, en el que se incluyó continuar con la actividad propuesta en la vigencia anterior: Formularios descargables y diligénciables para los siguientes trámites: 1. Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público. 2. Suspensión del Servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Dirección Servicios de Informática Influencia: Dirección Apoyo Comercial y Gerencia Jurídica | Recurso humano en las áreas | Evidencia: Memorando 3040001-2019-0103 Estado: En avance
| FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Realizar las actividades para lograr el nivel 2 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye el uso de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en el trámite identificado. | Lograr el nivel 2 del trámite que se identifique. | Trámite con nivel de notificación 2 / Trámite identificado | Remision de Memorando 3040001-2019-0103 solicitando la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromisoa la Direccion de Informatica, donde se indica que la estrategia anti trámites contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la racionalización de trámites, en el que se incluyó continuar con la actividad propuesta en la vigencia anterior: La fase 4 de interoperabilidad que implica realizar actividades para lograr el nivel 2 del “proceso de Notificación”. Por lo cual solicitamos la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromiso. | 1-ago, 1-nov | 31-ago, 30-nov | Éxito: Dirección de Apoyo Comercial Influencia: Dirección Servicios de Informática | Recurso humano en las áreas | Evidencia: Memorando 3040001-2019-0103 Estado: En avance
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Realizar la actualización de los contenidos de la página Web de la EAAB-ESP con información de interés público. | Actualizaciones de la página web página Web (Informes). Esta información es actualizada según lo remitido por cada área responsable de los diferentes temas. | (No. Actualizaciones de la página web realizadas / No. Actualizaciones de la página web solicitadas por las áreas EAAB) *100 | Se evidencia informe mensual "Informe de Publicaciones Portal e Internet de la EAAB" de enero a abril de 2019, realizado por los desarrolladores de contenido de la Dirección de Informática | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: informe Publicaciones Portal e Internet de la EAAB-ESP Estado: En avance
|  | 1.2 | Entregar información permanente a los medios masivos de comunicación sobre la gestión que adelanta la empresa que impacten a los grupos de interés. | Piezas de comunicación, boletines de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, acompañamiento a medios | N/A | Se evidencia el informe Monitoreo de Medios de Comunicación de los meses enero a abril de 2019, igualmente se evidenci un archivo excell donde la Oficina de Imagen Corporativa relaciona todas las noticia en radio, televisión, etc. Se evidencia boletines emitidos, solicitudes de medios y graficas de enero a abril de 2019. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Archivo EXCELL boletines Estado: En avance
|  | 1.3 | Realizar campaña pedagógica de la EAAB-ESP relacionada con la prestación de los servicios de la Empresa. | Piezas de la Campaña y Plan de medios | (No. Campañas realizadas / No. Campañas planeadas) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Financieros | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.4 | Informar a usuarios internos y externos cambios en normatividad por el cambio de vigencia. | Documento | N/A | Se evidencia circular de la Dirección Tributaria "Información Importante a tener en cuenta en 2019" donde se actualizan los indicadores y valores de referencia sobre los que se calculan obligaciones tributarias, beneficios, limitaciones, etc | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Gerencia Financiera | Recursos propios | Evidencia: Circular de la Dirección Tributaria Estado: Implementado
|  | 1.5 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Se evidencia informe de Calificación por Fitch Colombia de marzo 18 de 2019 | 1-feb, 1-ago | 28-feb, 3-ago | Gerencia Financiera | Recursos propios | Evidencia: Página WEB de la EAAB-ESP Estado: En avance
|  | 1.6 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Se evidenció publicación en la página WEB de la EAAB-ESP la ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo de 2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Gerencia Financiera | Recursos propios | Evidencia: Publicación Presupuesto página WEB EAAB-ESP Estado: En avance
|  | 1.7 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | En la página Web de la EAAB-ESP se observa la Información Judicial correspondiente al primer trimestre de 2019 | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria y acceso a través de la ruta de la página Web: Ley de Transparencia/Control/Defensa Judicial. Estado: En avance
|  | 1.8 | Elaborar y publicar el informe de gestión de de la EAAB - ESP 2018. | Informe de Gestión EAAB 2018. | N/A | Se evidencia el Informe de gestión de la EAAB - ESP 2018, publicado en la plataforma de la EAAB, el correo de solicitud de publicación al área de comunicaciones es del 31 de enero de 2019 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Informe de Gestión 2018 publicado en la Página WEB, e-mail del 31/01/2019 Estado: Implementado
|  | 1.9 | Crear un espacio en la página web de Rendición de Cuentas, donde se visualice la contribución a los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Gestión Empresarial. | Espacio Rendición de Cuentas 2019 página web. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Realizar una sesión de la cámara de acueducto y alcantarillado de ANDESCO en instalaciones insignia de la Empresa para transferir conocimiento y buenas prácticas de nuestra gestión y socializar un tema de trascendencia sectorial. | Sesión de cámara realizada en instalaciones insignia de la Empresa | (Empresas asistentes/promedio de empresas asistentes a las sesiones de la cámara de acueducto y alcantarillado en el 2018) *100 | La sesión de la cámara de acueducto y alcantarillado de ANDESCO se realizó el 21 de febrero de 2019 en la Planta Wiesner. Los temas que se trataron fueron: Avances del programa de uso eficiente y ahorro de agua, Alineación en la gestión empresarial a los objetivos de desarrollo sostenible y como tema de trascedencia sectorial se trato la Ley Nacional de Desarrollo. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Recursos propios | Evidencia: 14 Piezas Comunicativas utilizados en el evento Estado: Implementado
|  | 2.2 | Participar en la Rendición de Cuentas del sector Hábitat de la gestión 2018. | 1 mesa de diálogo y/o evento de Rendición de cuentas del sector Hábitat. | N/A | Se realizó evento de rendición de cuentas el 14 de febrero de 2019 en la Biblioteca Virgilio Barco, apoyando también la parte logistica del evento. Después del evento se realizaron las mesas temáticas con los grupos de interés. El tema relevante fue Saneamiento Rio Bogotá. De otra parte también se realizó rendición de cuentas con la Alcaldía Mayor. | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Presentacion en Power Point, Piezas Comunicativas y formatos divulgacion del evento. Estado: Implementado
|  | 2.3 | Realizar acompañamiento institucional de la celebración del Día del Río Bogotá. | Piezas comunicativas | 100% de ejecución de la actividad de celebración. | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Dirección Red Troncal | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 2.4 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Para el adecuado manejo del alcantarillado y el saneamiento hídrico, se cuenta con el procedimiento MPMI0201 de gestión socioambiental estructurado de la siguiente manera: A. Actividades de Información y Comunicación B. Actividades de Organización y Participación C. Actividades de Educación y sensibilización. De acuerdo al seguimiento realizado por la OCIG a las actividades del PAAC ejecutadas por la GCA ,durante el primer cuatrimestre del año 2019 correspondientes a los meses de enero a abril , se evidencia el cumplimiento del 33.3% de lo programado a realizar durante el año 2019 por la GCA. | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic | Éxito: Gerencia Corporativa Ambiental Influencia: Gerencia de Servicio al Cliente (Zonas y Dirección Gestión Comunitaria) | Recursos propios | Evidencia: Informe de actividades de la Gerencia Corporativa Ambiental, ayudas de memoria , listas de asistencia y fotos de las diferentes actividades desarrolladas por la GCA. Estado: En avance
|  | 2.5 | Realizar actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | Informe de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Se elaboraron los informes de enero, febrero y marzo de los temas tratados en las 5 zonas relacionados con la gestión social respectiva | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Gestión Comunitaria Influencia: Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Recursos propios | Evidencia: Informes enero, febrero y marzo 2019 Estado: En avance
|  | 2.6 | Realizar actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. | Informe actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | En los informes de enero, febrero y marzo el área reporta las actividades para mitigar impactos e intervenciones con la NS-38 de todas las zonas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Gestión Comunitaria Influencia: Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Recursos propios | Evidencia: Informes enero, febrero y marzo 2019 Estado: En avance
|  | 2.7 | Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). | Informe espacios de coordinación interinstitucional | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Se registra la articulación con entidades públicas, instituciones educativas, comunidades a través de las sensibilizaciones mediante capacitaciones y talleres en todas las zonas, según informes de enero, febrero y marzo 2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Gestión Comunitaria Influencia: Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Recursos propios | Evidencia: Informes enero, febrero y marzo 2019 Estado: En avance
|  | 2.8 | Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe con temas tratados, documentos propuestos y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | El área envía los listados de las reuniones efectuadas con vocales en los meses de febrero, marzo y abril | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Dirección Gestión Comunitaria | Recursos propios | Evidencia: Listas de asistencia de reuniones con vocales Estado: En avance
|  | 2.9 | Promover la conformación de Comités de Veeduría de intervenciones. | Informe Comité de Veeduría de Intervenciones. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | La Dirección de Gestión Comunitaria presenta las reuniones de los Comités de Veeduría de las obras de 2018 de los meses de enero a abril de 2019. En los meses de enero a abril de 2019 no se han conformado Comités de Veeduría porque no han firmado actas de inicio de contratos de 2019. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección Gestión Comunitaria | Recursos propios | Evidencia: Ayudas de memoria de las reuniones en enero a marzo Estado: En avance
|  | 2.10 | Realizar encuentros de gestión EAAB-ESP al grupo de interés medios de comunicación. | Documento de los encuentros realizados. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun 1-sep, 1-dic | 30-jun, 30-sep, 31-dic | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 2.11 | Coordinar la participación con imagen corporativa en eventos institucionales y/o sectoriales con información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales de la EAAB- ESP. | Documento de relación de la presencia de imagen corporativa en los eventos. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos Financieros | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 2.12 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (6) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 2.13 | Realizar evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores 2019. Incluye la rendición del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Influencia: Dirección Salud | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción del grupo de interés "medios de comunicación. | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | % Nivel de satisfacción | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.2 | Aplicar encuesta de percepción PTAR para el área de influencia directa(Lisboa- santa Cecilia- cortijo y ciudadela Colsubsidio) | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | (Encuestas realizadas / Encuestas planeadas a ejecutar) | Se efectuó encuestas de percepción de la PTAR Salitre de los meses de febrero y marzo de 2019. | 2-ene, 1-jul | 31-ene, 31-jul | Dirección Red Troncal | Recursos propios | Evidencia: Encuestas aplicadas en la PTAR Salitre. Estado: En Avance
|  | 3.3 | Aplicar encuesta de percepción de proceso precontractual al 5% de las invitaciones publicas adelantadas en el periodo de revisión | Resultados de la encuesta aplicada y acciones de mejora si se requiere. | (No. Participantes encuestados / No. Invitaciones publicas adelantadas) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.4 | Aplicar la encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas al grupos de interés "Colaboradores" . | Informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores con los resultados de la encuesta y acciones de mejora si se requiere. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.5 | Aplicar Encuesta de percepción grupo de interés "Competencia". | Encuesta aplicada, socialización de informe de análisis de los resultados y acciones de mejora (si aplican). | % Nivel de percepción | Se evidencia encuesta aplicada, resultados e informe de análisis de los resultados y fue socializado por el asesor al Gerente de Planeamiento. Esta acción se cumplió por fuera del tiempo en cuanto a la socialización del informe. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Recursos propios | Evidencia: Informe de resultados y correos electrónicos de socialización. Estado: Implementado
|  | 3.6 | Realizar reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores de Contratos. | Evento de sensibilización. | N/A | El día 4/02/2019 se realizó reunión de: socialización a contratistas, consultores e interventores - Dirección Red Matriz Acueducto sobre: Subproceso de Ejecución Contractual, del Sistema de Gestión de Calidad de la EAAB E.S.P | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección Red Matriz Acueducto | Recursos propios | Evidencia: Lista de Asistencia y Ayuda de Memoría Estado: Implementado
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar informe de resultados de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe anual de la estrategia de rendición de cuentas 2019. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-23 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano | Institucionalizar la Defensoría del Ciudadano, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Informe | Se efectúo mesa de trabajo el dia 7 de marzo para generar el plan de accion de las actividades del PAAC 2019: Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. Por parte de la DAC Se propone continuar con la campaña establecida de la vigencia anterior que incluye divulgación en el informativo de la EAAB ESP, la intranet, pendón, volante entre otros. | 1-mar, 1-jul, 1-nov | 31-mar, 31-jul, 30-nov | Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de Memoria de la Mesa de Trabajo del 7 de marzo. En la pagina WEB, esta publicado la Pagina de la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno En las carteleras virtuales, se divulga y se socializa la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno En en informativo, se divulga y se socializa la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno Estado: En avance
| Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio. | Informe de la implementación de la señalización en braille. | Informe | Bajo el contrato n° 2-06-14500-1378-2018 con objeto " Suministro e instalación de señalética inclusiva en los puntos de atención y en cades de la EAAB-ESP", se viene adelantando el proceso de implementación de la señalización en Brailes para los puntos 5 puntos de atención y 5 cades; e proyecto se encuentra en la etapa de estructuración de artes y determinación de rutas, del cual se anexan los prototipos de señalización. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios Administrativos | Recursos de funcionamiento: $90 millones | Evidencia: Informe de Señaletica en Puntos de Atención y CADES Estado: En Avance
|  | 2.2 | Actualizar el sistema de turnos inteligentes de la entidad - Digiturnos. | Contratación y ejecución de turnadores Experiencia al cliente (Digiturnos). | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Éxito: Dirección Servicios de Informática Influencia: Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 2.3 | Realizar diagnóstico para la implementación de la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas o dialecto oficial, de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016. | Documento diagnóstico peticiones verbales en lenguas nativas o dialecto oficial de la EAAB-ESP. | Informe | Remision de Memorando 3040001-2019-0578 a la Direccion de Informatica solicitando la implementación de la mesa de trabajo, donde se indica que en el PAAC se incluye la estrategia que contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la de realizar diagnóstico para la implementación de la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas o dialecto oficial, de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016. | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Memorando 3040001-2019-0578 Estado: En Avance
|  | 2.4 | Realizar inspecciones de control, a través de revistas en los Puntos de atención por parte del personal de supervisión. | Inspecciones de Control realizadas. | (No. Inspecciones de control realizadas /No. Inspecciones de control programadas)*100 | Se elaboraron informes de visitas realizadas por personal de la Dirección de Seguridad a Puntos de Atención, los meses de marzo y abril de 2019. | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Seguridad | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria y copia de informes de visitas Estado: En Avance
| Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar campañas internas para promover y fortalecer la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. | Campañas / Piezas comunicativas. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun 1-sep, 1-nov | 30-jun, 30-sep, 30-nov | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.2 | Sensibilizar e incentivar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), Ley 1474 de 2011, en los espacios de inducción y reinducción. | Presentación y listas de asistencia. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.3 | Entrenar al personal de vigilancia que cubre los puntos de atención en promoción y fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano. | Cronograma de entrenamiento y listas de asistencia del entrenamiento del 100% del personal de vigilancia que cubre los puntos de atención de la EAAB. | N/A | Se observan capacitación en: Atención al Usuario, Charlas de Atención al Ciudadano, Seguridad física y control de acceso, Funciones del Vigilante, atención al cliente | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección Seguridad | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria y correo institucional, actas del 22 de febrero, 15, 23 y 27 de marzo, y 8 de abril de 2019, y sus listados de asistencia. Estado: En avance
|  | 3.4 | Capacitar al personal de seguridad en Derechos Humanos. | Presentación y listas de asistencia de la capacitación. | N/A | Se observa acta de reunión sobre Derechos Humanos | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago | Dirección Seguridad | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria, correo institucional y listados de asistencia. Estado: En avance
|  | 3.5 | Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con énfasis en el Procedimiento M4MU0501P: Atención y trámite de PQR de los servicios domiciliarios que preste la Empresa, y en el Manual del Servicio al Ciudadano, PPDSC, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, entre otros. | Informe semestral de los eventos de capacitación y entrenamiento realizados. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Éxito: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Influencia: Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.6 | Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los espacios de sensibilización realizados. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Éxito: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Influencia: Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zona | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.7 | Formalizar la metodología para la implementación del plan incentivos | Propuesta metodológica del plan de incentivos | Documento | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.8 | Ajustar los manuales de responsabilidades de los cargos relacionados con la atención al ciudadano, incorporando las habilidades comportamentales y funcionales requeridas para optimizar la prestación del servicio. | Manuales de responsabilidades de atención al cliente aprobados por el CODHE. | ( No. Manuales ajustados de atención al cliente / No. Total de Manuales atención al cliente)*100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.9 | Socializar la actualización de la política en Derechos Humanos de la EAAB-ESP. | Informe de la socialización de la política en Derechos Humanos. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar y actualizar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | (No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100 | Se efectúo mesa de trabajo el dia 7 de marzo para generar el plan de accion de las actividades del PAAC 2019: Revisar y actualizar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | 1-mar, 1-jul, 1-nov | 31-mar, 31-jul, 30-nov | Dirección de Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de Memoria del 7 de marzo. En la pagina WEB, esta publicado la Pagina de la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno En las carteleras virtuales, se divulga y se socializa la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno En en informativo, se divulga y se socializa la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno Estado: En avance
|  | 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. Incluyendo en el reporte información de los trámites, como apoyo al proceso en la estrategia de racionalización como insumo en los datos de operación. También incluir recomendaciones en el Informe de PQRS sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos e incluir recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. | Elaborar y publicar el Informe de PQRs en página web. | (No. Informes publicados / No. Informes programados) *100 | Se efectúo mesa de trabajo el dia 28 de marzo al interior de la DAC, con el proposito de: Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. Incluyendo en el reporte información de los trámites, como apoyo al proceso en la estrategia de racionalización como insumo en los datos de operación. También incluir recomendaciones en el Informe de PQRS sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos e incluir recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Dirección de Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de Memoria y lista de asistencia de la mesa de trabajo del 28 de marzo Estado: En avance
|  | 4.3 | Revisar y actualizar el procedimiento M4MU0501P que rige la atención y trámite de las PQR al interior de la Empresa. | Actualización del procedimiento con énfasis a los siguientes temas: • El Reconocimiento de un derecho fundamental • Peticiones prioritarias • Peticiones realizadas por periodistas • Desistimiento tácito • Peticiones anónimas • Peticiones presentadas por menores de edad. • Peticiones incompletas • Responder las solicitudes de información en un plazo máximo de 10 hábiles después de la recepción. • Responder los derechos de petición de consulta en un plazo máximo de 30 días hábiles después de la recepción. | Un (1) procedimiento actualizado | Se efectúo mesa de trabajo el dia 26 de marzo con los jefes de Division para generar el plan de accion respecto de la revision y actualizacion el procedimiento MPMU0501P que rige la atención y trámite de las PQR al interior de la Empresa , asi como la verficacion de los contenidos de los tramites registrados en el SUIT. | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Éxito: Dirección de Apoyo Comercial Influencia: Direcciones Comerciales (zonas 1,2,3,4 y 5) Jefes de División Atención al Cliente(Zonas 1,2,3,4 y 5) | Recursos propios | Evidencia: Lista de asistencia de la Mesa de Trabajo del 26 de marzo Estado: En avance
|  | 4.4 | Construir el procedimiento para la estructuración de estudios previos y presupuesto de los procesos de invitación pública que requieran la áreas, con el fin de dar cumplimiento a las directrices contractuales de la Empresa y promover la pluralidad de oferentes. | Procedimiento cargado en el mapa de procesos y divulgado. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.5 | Actualizar la política de Derechos Humanos de la EAAB-ESP contenida en la Resolución 0655 de 2015 | Política de Derechos Humanos actualizada. | Resolución actualizada | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.6 | Divulgar la Ley de Acoso Laboral. | Informe con las acciones de divulgación de la Ley de Acoso Laboral. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.7 | Completar la inclusión de los controles de segregación de permisos para el control de auditoría de los componentes tecnológicos. | Controles implementados en la plataforma Privileged Access Manager PAM. | (No. Controles implementados/No Controles definidos) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.8 | Optimizar las herramientas de apoyo tecnológico para asegurar la correcta asignación/eliminación de roles y permisos en las aplicaciones críticas para la vinculación/desvinculación del personal de la EAAB-ESP (Funcionarios, Contratistas Termino Fijo, Contratistas a labor y prestadores de servicio). | Herramienta implementada para la vinculación y asignación de roles/permisos en las aplicaciones críticas. | (No. Aplicaciones incorporadas a la plataforma/No. Aplicaciones definidas) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Se efectúo mesa de trabajo el dia 7 de marzo para generar el plan de accion de las actividades del PAAC 2019: Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. Por parte de la DAC Se propone continuar con la campaña de Guía de Trámites, - Videos explicativos de cada Trámite. Pieza tipo pendón con Trámites. - Pieza para página web - Video general de todos los trámites. - Volante. | 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-mar, 30-jun, 30-sep | Éxito: Dirección Apoyo Comercial Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de Memoria de la Mesa de trabajo del 7 de marzo. En la pagina WEB, esta publicado la Pagina de la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno En las carteleras virtuales, se divulga y se socializa la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno En en informativo, se divulga y se socializa la Defensoria del Ciudadabo, el manual de tramites y la carta del trato Digno Estado: En avance
|  | 5.2 | Realizar la contratación de la encuesta que mida el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), su divulgación al nivel directivo. | La contratación de la encuesta que mida el NSU y su divulgación al nivel directivo. | Una (1) encuesta contratada | Encuesta contrada y en ejecucion con el contratista Proyectamos Colombia SAS | 1-mar, 1-jul, 1-nov | 31-mar, 31-jul, 30-nov | Dirección Apoyo Comercial | Determinado por el estudio de mercado | Evidencia: Contrato 1-2-30400-1271-2018 Estado: En avance
|  | 5.3 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Publicación | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-Sep 1-nov | 30-Sep 30-nov | Éxito: Dirección Apoyo Comercial Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 5.4 | Promover visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. solicitudes efectuadas/No. Visitas planificadas) *100 | Se elaboró informe de visitas a predios de la Dirección de Abastecimiento y certificados de participación a visitas a la PTAR Salitre. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Éxito: Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Influencia: Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto y Dirección Abastecimiento | Recursos propios | Evidencia: Lista de Asistencia y Ayuda de Memoría Estado: En avance
|  | 5.5 | Divulgar y promocionar el PGE 2016-2020 a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la página web. | Publicaciones del PGE 2016-2020 en carteleras virtuales y página web de manera trimestral. | 4 publicaciones al año | Se evidencian las piezas comunicativas en carteleras virtuales, en intranet y puntos de atención. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Fotografias tomadas en puntos de atención y piezas comunicativas Estado: En avance
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Remision de Memorando 3040001-2019-0308 a la Direccion de Asesoria Legal de la relación de trámites que en la actualidad se encuentra vigentes en la EAAB ESP por parte de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, para que sirva realizar un análisis del marco normativo de cada tramite y así evitar futuras reclamaciones o demandas que puedan afectar el proceso de atención de la Entidad y para solicitar se genere mesas de trabajo conjunta entre las dos áreas para el desarrollo de este compromiso. La oficina de Asesoria Legal remite el memorando 15200-2019-0657, donde hace una actualizacion normativa en los tramites. Se hace actualización en el SUIT de la Resolución EAAB 303 de 2 abril de 2019 en los siguientes Tramites: Conexión a los servicios públicos, Suspensión del servicio público, Restablecimiento del servicio público, Instalación, mantenimiento o reparación de medidores, Independización del servicio público, Instalación temporal del servicio público. | 1-mar, 1-ago | 31-mar, 31-ago | Éxito: Dirección de Apoyo Comercial Influencia: Gerencia Jurídica | Recursos propios | Evidencia: Memorando 3040001-2019-0308, Memorando 15200-2019-0657, Resolución EAAB 303 de 2 abril de 2019. Estado: Implementado. Para agosto se plantea una revisión y de ser necesario efectuar los ajustes del caso
|  | 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Se efectúa verificacion de que los tramites en el SUIT tengan el enlace con el NO MAS FILAS (que es el enlace oficial del Portal del Estado Colombiano). | 1-mar, 1-jun | 31-mar, 31-jun | Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Página WEB Estado: Implementado Para junio se plantea una revisión y de ser necesario efectuar los ajustes del caso
|  | 1.3 | Realizar la actualización de los links del Esquema de Publicación de la EAAB-ESP en la página web / Sección de Transparencia, de acuerdo a las solicitudes recibidas de cada área. | Actualización del links del esquema de publicación de la EAAB-ESP, portal web. | (No. Actualizaciones / No. de Solicitudes) *100 | Se evidenca el documento "Esquema de Publicación de información de la EAAB-ESP" de enero a abril de 2019 donde se realcionan todas las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas de la EAAB-ESP | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Documento Esquema de Publicación de Información de la EAAB-ESP Estado: En avance
|  | 1.4 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública. | Publicación página web | En la página Web se evidencia la publicación de Resoluciones, Decretos, Leyes, Acuerdos y Circulares | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Oficina Asesoría Legal | Recursos Propios | Evidencia: Ayuyda de memoria y acceso a través de la página Web: Ley de Transparencia/Normativa Estado: En avance
|  | 1.5 | Publicar y administrar el correo de Notificaciones Judiciales en página web. | Administración del correo. Publicado en el pie de página web, en sección de transparencia y sección atención a la ciudadanía. | Publicación página web | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa Influencia: Dirección Servicios Informática | Recursos Propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.6 | Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público. | Publicación del 100% de los procesos. | (No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100 | Se publica en SECOP II y en la página web de la EAAB-ESP, se hace verificación en la página de los contratos 1258-2018 y 1268-2018 y se toma la respectiva evidencia. Esta información se diligencia cada vez que se suscribe un contrato, se hace diariamente | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Pagina web de la EAAB-ESP Estado: En avance
|  | 1.7 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | En la página web de la Empresa de forma permanente se publica y actualiza el directorio. Se realiza la búsqueda y se corrobora que el directorio está actualizado | 1-may, 1-oct | 1-may, 1-oct | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Pagina web de la EAAB-ESP - Intranet Estado: En avance
|  | 1.8 | Ejecutar el Plan de acción 2019 para la implementación de la estrategia Gobierno Digital. | Avance en las actividades de la estrategia Gobierno Digital, Antitrámites y transparencia. | % de avance real de la EAAB -ESP / % Cumplimiento proyectado del MinTic | En el primer trimestre de la estrategia gobierno en linea, se tiene como avance la conformación del equipo tecnico de la política con las dircciones responsables de cada componente o habilitador. Adicionalmente ya se socializo en el Comité de Gestión y Desempeño y en dos mesas de trabajo realizadas en la politica de Gobierno Digital. | 1-feb, 1-abr, 1-jun, 1-ago, 1-oct, 1-dic | 28-feb, 30-abr, 30-jun, 31-ago, 31-oct, 31-dic | Gerencia de Tecnología | Recursos Propios | Evidencia: Documento plan estrategico, portafolio de proyectos, documento gobierno de TI, plan de comunicaciones, Benchmarking. Estado: En avance
|  | 1.9 | Elaborar y publicar el inventario de políticas de Gestión de la EAAB-ESP. | Documento publicado Sección de Transparencia / Planeación. | Publicación página web | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.10 | Actualizar el inventario de políticas públicas y cargar los compromisos de la EAAB-ESP. | Publicación en página web, Sección de Transparencia / Planeación. | Publicación página web | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar resolución con los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP. | Documento publicado en la página web. | Documento elaborado y publicado | Se actualizó los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2019, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 252 de 2018.- La DITG informa que segun concepto de Juridica, con el memorando se puede informar la actualizacion de los precios en la WEB. | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección Información Técnica y Geográfica | Recursos propios | Evidencia: Memorando No. 2661001-2019-0266 mayo de 2019 en el cual se establece y reglamenta la tabla de precios al público de fotocopias , fotoplanos, impresiones. Etc. Estado: Implementado
| Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar la matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP. | (No. Actualización matriz / No. Actualizaciones programadas) *100 | Se evidencia actualizada la matriz de Esquema de Publicación EAAB-ESP, con el respectivo correo electrónico remitido al área de comunicaciones para la publicación el 12 de febrero de 2019. | 1-febr, 1-may, 1-ago, 1-nov | 28-febr, 31-may, 31-ago, 30-nov | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Archivo en excel denominado Matriz Esquema de Publicación y correo electrónico Estado: En avance
|  | 3.2 | Realizar seguimiento al Inventario de activos de información y publicarlo en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co | Documento publicado en Excel y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | % Direcciones que han actualizado su inventario de activos de información en 2019 | La Dirección de Servicos de Informatica avanzó en la clasificación, aprobación y publicación de los activos de información EAAB-ESP en la pagina WEB = 93% el documento fue publicado en Excel y en WWW.datosabiertos.bogota.gov.co | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: WWW.datosabiertos.bogota.gov.co, soporte de los tramites ejecutados para el levantamiento de los activos de información; se cumplieron con 93% de las areas de la empresa ya que las restantes áreas no producen activos de información. Estado: Implementado
|  | 3.3 | Publicar el Registro de Información Clasificada y Reservada en la sección de Transparencia del portal web y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Documento publicado en Excel y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Publicación página web | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adquirir tablets para utilizar el centro de relevo de MINTIC que permita la traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro. | Hardware de traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro. | Adquisición del hardware | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.2 | Realizar la implementación tecnológica para la traducción en idioma Inglés de los contenidos disponibles en el portal Corporativo de la entidad. | Implementación de la opción multilenguaje (ingles) en el portal corporativo. | Traducción de Contenidos | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la Empresa el informe de solicitudes de acceso a información que contenga como mínimo los lineamientos establecidos en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web / Sección de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública. | (No. Informes de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web / No. Informes de solicitudes de acceso a la información a publicar en la página web) *100 | El grupo de correspondencia preparó documento con la relación solicitada de los lineamientos establecidos en el articulo 52 del decreto 103 del 2015, la información trabajada es descargada, compilada y verificada del aplicativo de correspondencia “CORI” y de esta información se tienen las siguientes observaciones: Manfestando que como las áreas no utilizan la herramienta CORI en su totalidad, se dificulta generar la información de los items 2, 3, y 4, | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 31-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Dirección Servicios Administrativos | Recursos propios | Evidencia: Documento Informe en la página WEB de la EAAB-ESP Estado: En avance
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Realizar la verificación de identidad para los funcionarios de la EAAB-ESP que realizan visita en sitio (Verifícalo). | Consolidación de la base de datos de funcionaros que están en terreno. Puesta en marcha del Aplicativo | Módulo de reinducción en materia disciplinaria virtualizado/Módulo a virtualizar | Se ha planteado la iniciación de una prueba piloto en la zona 2 de servicio | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Gerencia Corporativa Servicio al Cliente Influencia: Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: Ayudas de Memoria y contrato correspondiente Estado: En avance
|  | 1.2 | Diseñar las mejoras necesarias para el enlace "Denuncias de presuntas irregularidades contractuales" de la página web. | Diseño e implementación en la página web del nuevo formulario de denuncias. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.3 | Implementar Herramienta Ariba. | Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono). Herramienta en productivo. | 100% en productivo | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios y funcionamiento | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.4 | Firmar el compromiso anticorrupción para contratistas y proveedores. | Compromiso anticorrupción suscritos por contratistas y proveedores. | N/A | Se hace en todas las solicitudes de contratación, se tiene un modelo prestablecido , para invitaciones públicas se anexa con la oferta, es requisito evaluable en los procesos de contratación. Se allega soporte de suscripción de compromiso anticorrupción. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Suscripcióncompromiso anticorrupción Estado: En avance
|  | 1.5 | Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (segunda fase). | 1. Aprobación reforma estatutaria. 2. Definición de lineamientos para el relacionamiento con actores políticos, cuerpos legislativos, gremios, entre otros. 3. Creación mecanismos de denuncia de acciones en contra de los Derechos Humanos (DDHH). 4. Aprobación del Código de Gobierno Corporativo. 5. Aprobación Reglamento Junta Directiva. | % Implementación | Se han cumplido tres compromisos: Aprobación de la reforma estatutaria Aprobación del Código de Gobierno Corporativo Aprobación del reglamento de la Junta Directiva | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Secretaria General | Recursos propios | Evidencia: Pagina WEB y normograma de la EAAB_ESP Estado: En Avance
|  | 1.6 | Realizar pruebas de alcoholemia a conductores de conformidad a lo establecido en la Resolución 829 de 2012. | Informe con resultados, análisis y acciones de mejora si se requiere. | Informe | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Salud | Recursos de funcionamiento: $113.300.000 | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.7 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en página web)*100 | Se observa: eidtorial y tips disciplinarios y en el link Disciplinarios. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Recursos Propios | Evidencia: Ayuda de memoria, Página del Acueducto. Link Oficina de Asuntos Disciplinarios, "Sabias que…?, link Disciplinarios. Estado: En avance
|  | 1.8 | Realizar charlas de prevención disciplinaria dirigida a jefes de división, directores, gerentes y servidores públicos de la EAAB-ESP, sobre las responsabilidades como trabajador. | Presentaciones charlas y listas de asistencia. | N/A | Se efectuaron charlas y entranamiento en Prevención Discipllinaria y de la Preservación del Orden Interno. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | Éxito: Oficina de Investigaciones Disciplinarias Influencia: Dirección Calidad de Vida | Recursos Propios | Evidencia: Ayuda de memoria y correo institucional con copias de las presentaciones, acompañadas de listas de asistencia . Estado: En avance
|  | 1.9 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Piezas comunicativas. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Éxito: Oficina de Investigaciones Disciplinarias Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos Propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
|  | 1.10 | Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. | Piezas comunicativas. | N/A | Se observó en la página WEB de la Empresa el link: Disciplinarias/quejas/Denuncie aquí. | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | Éxito: Oficina de Investigaciones Disciplinarias Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos Propios | Evidencia: Ayuda de memoria y pantallazos de publicación en Informativo del 19 de marzo 2019. Estado: En avance
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Fase 1. Alistamiento | 1.1 | Capacitar al equipo de Gestores de Integridad. | Informe de los eventos de capacitación brindados a los Gestores de Integridad. | (No. Gestores de integridad capacitados / Total de gestores de integridad) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Fase 2. Armonización | 2.1 | Suscribir el compromiso con el código de integridad por parte de los trabajadores oficiales. | Compromisos firmados. | (Total compromisos firmados /Total funcionarios de la EAAB-ESP) *100 | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Pendiente de inicio
| Fase 3. Diagnóstico | 3.1 | Definir la información a recolectar y analizar: identificación de la información que permita conocer la percepción de la integridad en la EAAB-ESP, los componentes a evaluar y la definición del tamaño de la muestra según los niveles. | Cuestionario de preguntas por componente o categoría. Tabla de determinación de la muestra poblacional. | N/A | Se generó matriz con la información a recolectar e igualmente diseñadas las encuestas para clientes internos y externos. | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Matriz de información a recolectar y las encuestas a aplicar. Estado: Implementado
|  | 3.2 | Definir el instrumento y/o herramienta a utilizar para la recolección de datos. | Cronograma de aplicación de instrumento, formulario para diligenciamiento vía web aprobado. Listas de asistencia jornada de capacitación del personal de apoyo. | N/A | Se esta realizando una ambientación y socialización del tema por la página Web y la aplicación de las encuestas encuentran en ajustes en la página web. Las encuestas en fisico se realizaran en el COA, Usaquen, Santa Lucia y Central de Operaciones | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Matriz de información a recolectar y las encuestas a aplicar. Estado: En avance
|  | 3.3 | Aplicar el instrumento y/o herramienta. | Encuestas diligenciadas en físico y vía web. Tabla de calificación de las respuestas consolidada por categoría de análisis. | N/A | Estan definidos los instrumentos esta pendiente la aplicación de las encuestas y generar los resultados de las mismas. | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.4 | Analizar datos y documentación del diagnóstico. | Informe de diagnóstico de integridad de la EAAB-ESP. | N/A | Del resultado de las encuestas se generara el informe | 2019-03-01 | 2019-07-31 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
|  | 3.5 | Definir prioridades. | Actas de reunión. Listas de asistencia de las sesiones de presentación de resultados. | N/A | Actividad que depende del resultado de la 3.4 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
| Fase 4. Implementación | 4.1 | Definir planes y programas a desarrollar en la entidad con la participación de los gestores de integridad. | Contenidos, herramientas, metodología y material a desarrollar y/o aplicar para la implementación y evaluación del plan de integridad. | N/A | Actividad que depende del resultado de la 3.4 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | Éxito: Dirección Desarrollo Organizacional Influencia: Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.2 | Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción. | Informes de ejecución del plan de acción. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Éxito: Dirección Desarrollo Organizacional Influencia: Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
|  | 4.3 | Definir el procedimiento para el manejo del conflicto de interés (Informe Evaluación Medidas de Integridad Veeduría numeral 2.2.5). | Procedimiento para el manejo del conflicto de interés aprobado y publicado en el mapa de procesos. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
|  | 5.1 | Revisar resultados por la Dirección. | Presentación resultados a la Alta Dirección. Acta comité Corporativo. | N/A | Actividad programada para iniciar posteriormente | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Recursos propios | Evidencia: N/A Estado: Pendiente de inicio
* Factor crítico de Éxito (FCE): Indicadores que son asignados a la persona que tenga mayor impacto directo en el resultado. * Factor crítico de Influencia (FCI): Quienes tienen influencia indispensable sobre el FCE.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
Elaborado por la Oficina de Contro Interno y Gestión en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, con corte al 30 de abril de 2019