## Línea base
BOGOTA MEJOR PARA TODOS
EJE O PILAR |  | Programa |  | Proyecto estratégico |  | MACROPROYECTO |  | METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | COSTO POR VIGENCIA (mill. $ constantes de 2016) |  |  |  |  | COSTO TOTAL | METAS DE PLAN DE DESARROLLO - METAS DE CIUDAD EN SEGPLAN (Valores Acumulados) | [13 empty] | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | COMPONENTE DEL PROYECTO | ID META | DEFINICIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL | TIPO DE META | Valor 2016 | Valor 2017 | Valor 2018 | Valor 2019 | Valor 2020 | Valor TOTAL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 a 2020 | Meta Resultado | Indicador Resultado | COD. | METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN | COD. | INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLAN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE META | Acumu- lado a 2016 | Acumu- lado a 2017 | Acumu- lado a 2018 | Acumu- lado a 2019 | Acumu- lado a 2020 | META FINAL
02 | Pilar Democracia Urbana | 13 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat | 133 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Mantener en mínimo en 95% el Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) | Porcentaje del Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) | 507 | Tratar 454 millones de metros cúbicos de agua | 514 | Volumen de agua tratada y suministrada a la red | mill m3 | Creciente | 444 | 447 | 449 | 452 | 454 | 454
[6 empty] | 7338 | Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | Obras, equipos y suministros | 7338-5 | Construir km de redes locales de acueducto | Km | Suma | 5.7626 | 35.1929 | 26.7842 | 5.9003 | 0 | 73.64 | 1505.7809 | 11518.9392 | 11282.5998 | 2162.7797 | 0 | 26470.0995 | Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados | Porcentaje de cobertura residencial en los servicios de acueducto | 511 | Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto | 518 | Número de km de redes de acueducto construidas | Km | Suma | 6.91 | 41.4 | 30.25 | 13.25 | 0 | 91.81
[6 empty] | 7338 |  |  | 7338-6 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la optimización del sistema local de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 47.925 | 6390 | 3674.25 | 3195 | 13307.175
[6 empty] | 7338 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 7338-7 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema local de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 634.1948 | 1800.5483 | 1767.5156 | 583.703 | 319.5 | 5105.4616
[6 empty] | 7334 | Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | Obras, equipos y suministros | 7334-9 | Construir u optimizar km de redes de conducción o matrices de acueducto | Km | Suma | 1.15 | 7.51 | 6.27 | 3.24 | 0 | 18.17 | 15060.8517 | 41327.956 | 44675.7202 | 31421.8579 | 0 | 132486.3857
[6 empty] | 7334 |  |  | 7334-10 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7049.2545 | 73158.4435 | 102871.7865 | 72595.5577 | 37234.0354 | 292909.0777
[6 empty] | 7334 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 7334-11 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4574.7977 | 36143.1251 | 29472.8799 | 26020.1149 | 2615.9449 | 98826.8626
[6 empty] | 0020 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | Obras, equipos y suministros | 0020-5 | Construir km de redes locales de alcantarillado sanitario | km | Suma | 6.1568 | 30.0974 | 17.9576 | 8.1928 | 0 | 62.4046 | 4838.9417 | 30534.3988 | 20210.9641 | 7220.3177 | 0 | 62804.6223 | Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados | Porcentaje de cobertura residencial en los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario | 512 | Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario | 519 | Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas | km | Suma | 6.16 | 30.1 | 17.96 | 8.18 | 0 | 62.4
[6 empty] | 0020 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0020-6 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1989.0532 | 4400.2116 | 2021.0964 | 722.0318 | 0 | 9132.393
[6 empty] | 0021 | Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | Obras, equipos y suministros | 0021-6 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 460.5945 | 745.5 | 1890.375 | 14756.64 | 0 | 17853.1095
[6 empty] | 0021 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0021-7 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 403.9501 | 805.9885 | 947.85 | 809.4 | 0 | 2967.1886
[6 empty] | 0019 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | Obras, equipos y suministros | 0019-4 | Construir km de redes locales de alcantarillado pluvial | Km | Suma | 9.6162 | 35.1131 | 18.0585 | 10.8807 | 0 | 73.6684 | 11662.4435 | 48840.0388 | 26518.3935 | 12614.0627 | 0 | 99634.9384 | Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado pluvial en barrios legalizados | Porcentaje de cobertura residencial en los servicios de acueducto y alcantarillado pluvial | 513 | Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial | 520 | Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas | km | Suma | 11.55 | 42.11 | 23.47 | 10.87 | 0 | 88
[6 empty] | 0019 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0019-5 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2406.9649 | 6016.5584 | 2686.6434 | 1211.5643 | 0 | 12321.731
[6 empty] | 0022 | Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial | Obras, equipos y suministros | 0022-12 | Construir km de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) | km | Suma | 0.30637 | 1.6584 | 0.099786 | 0 | 0 | 2.0645 | 3991.2348 | 20108.4726 | 532.5 | 0 | 0 | 24632.2074
[6 empty] | 0022 |  |  | 0022-13 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1769.3007 | 7032.4369 | 12566.1367 | 0 | 0 | 21367.8743
[6 empty] | 0022 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0022-14 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundadio de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 631.704 | 2677.8596 | 143.9244 | 0 | 0 | 3453.488
[6 empty] | 0052 | Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | Obras, equipos y suministros | 0052-5 | Renovar km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial | km | Suma | 1.6262 | 5.334 | 5.3145 | 0 | 0 | 12.2747 | 8394.5455 | 46235.9819 | 49188.2104 | 11824.8779 | 0 | 115643.6157
[6 empty] | 0052 |  |  | 0052-6 | Renovar km de redes locales de alcantarillado pluvial | km | Suma | 9.7633 | 21.8214 | 13.5408 | 18.0289 | 0 | 63.1545 | 20437.3941 | 47809.8277 | 32086.3891 | 30669.8214 | 0 | 131003.4323
[6 empty] | 0052 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0052-7 | Ejecutar las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3199.6883 | 8825.0314 | 8053.8378 | 4238.4821 | 0 | 24317.0397 |  |  |  | Adecuar el 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a los proyectos de revitalización de iniciativa pública
[6 empty] | 0050 | Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | Obras, equipos y suministros | 0050-6 | Renovar km de redes de conducción o matrices de acueducto | km | Suma | 0 | 7.8382 | 4.823 | 5.4607 | 0 | 18.122 | 0 | 60072.1936 | 166694.0292 | 11488.1722 | 0 | 238254.395 |  |  | 514 | Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98% | 521 | Índice de continuidad del servicio de acueducto | % | Creciente | 95 | 97 | 97.3 | 97.6 | 98 | 98
[6 empty] | 0050 |  |  | 0050-7 | Renovar km de redes locales de acueducto | km | Suma | 18.7878 | 50.7061 | 20.7075 | 46.7643 | 0 | 136.9656 | 8782.1989 | 34092.1583 | 26722.0596 | 31343.8999 | 0 | 100940.3167
[6 empty] | 0050 |  |  | 0050-8 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20005.7106 | 117120.2763 | 162428.5191 | 53602.295 | 0 | 353156.8011
[6 empty] | 0050 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0050-9 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7636.9625 | 22532.262 | 22194.6473 | 11651.872 | 0 | 64015.7438
[6 empty] | 0051 | Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | Obras, equipos y suministros | 0051-5 | Renovar km de redes locales o secundarias de alcantarillado sanitario | km | Suma | 19.1071 | 48.2112 | 30.4787 | 44.4241 | 0 | 142.221 | 19548.9452 | 78346.5159 | 62223.3723 | 80937.9628 | 0 | 241056.7962 |  |  | 515 | Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30% | 522 | Índice de reclamación operativa de alcantarillado | % | Constante | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 0051 |  |  | 0051-6 | Renovar de manera integral el sistema de alcantarillado troncal sanitario de 4 subcuencas | Un. | Creciente | 0.15576 | 1.1772 | 3.74 | 4 | 4 | 4 | 974.9129 | 15424.6521 | 50137.5124 | 4142.85 | 0 | 70679.9274
[6 empty] | 0051 |  |  | 0051-7 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1464.8628 | 3350.9615 | 3253.3607 | 0 | 0 | 8069.1851
[6 empty] | 0051 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0051-8 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3176.3739 | 12240.8196 | 10571.4444 | 8529.345 | 0 | 34517.9829
[6 empty] | 0053 | Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0053-6 | Construir una planta de tratamiento de lodos y de aprovechamiento de residuos | Un. | Suma | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 920 | 3538.4615 | 0 | 0 | 0 | 4458.4615
[6 empty] | 0054 | Acciones para el saneamiento del Río Bogotá | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0054-6 | Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas | % | Suma | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 70 | 0 | 26071.2383 | 39106.8575 | 32589.0479 | 0 | 97767.1438 | Implementación del 100% de las acciones asociadas al saneamiento del río Bogotá | Porcentaje de acciones implementadas asociadas al saneamiento del río Bogotá | 509 | Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas | 516 | Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC | % | Suma | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 70
[6 empty] | 0054 |  |  | 0054-7 | Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I | % | Suma | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 20 | 198.4769 | 0 | 53096.9639 | 143358.3228 | 0 | 196653.7636 |  |  | 508 | Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I | 515 | Porcentaje avance en la gestión de la PTAR | % | Suma | 0.1 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 20
[6 empty] | 0054 |  |  | 0054-9 | Ejecutar 100% de las acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá | % | Constante | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 289.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4821
[6 empty] | 0054 |  |  | 0054-8 | Terminar 100% el sistema de interceptores Río Bogotá | % | Suma | 2.5 | 55 | 42.5 | 0 | 0 | 100 | 3850 | 37771.1576 | 13193.5922 | 0 | 0 | 54814.7498 |  |  | 510 | Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá | 517 | Porcentaje de avance de interceptores | % | Suma | 2.5 | 55 | 42.5 | 0 | 0 | 100
[6 empty] | 0068 | Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial | Obras, equipos y suministros | 0068-3 | Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro | % | Suma | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 46680.0567 | 98249.4251 | 97909.6901 | 0 | 242839.1719 | Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construccion del metro. | Porcentaje de de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas | 169 | Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro | 142 | Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas | % | Suma | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 | 200
[6 empty] | 0068 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0068-4 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1172 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 7497
[6 empty] | 0081 | Corredores Ambientales | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0081-1 | Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales | Un | Suma | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0 | 4 | 1166 | 73685.5477 | 105546.825 | 99699.975 | 0 | 280098.3477 |  |  | 168 | Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses | 141 | Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico | Un | Suma | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 3
[6 empty] | 0081 |  |  | 0081-2 | Avanzar en la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales | % | Suma | 0 | 7.5 | 20 | 23.75 | 16.25 | 67.5 | 1115.9 | 3108.735 | 21965.5185 | 72089.85 | 127051.305 | 225331.3085
06 | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | 39 | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 179 | Ambiente Sano | 0082 | Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0082-1 | Intervenir Puntos de vertimiento | Un. | Suma | 0 | 0 | 21 | 67 | 27 | 115 | 10170.0435 | 61506.3265 | 118580.4226 | 66989.085 | 0 | 257245.8776 | Mantener 20.12 km y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI >65 de 20 a 30 km) | Número de km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior | 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios. | 350 | % de ejecución del PSMV | % | Creciente | 0 | 5 | 14 | 61 | 100 | 100
[9 empty] | 0082-2 | Eliminar Conexiones Erradas | Un. | Suma | 0 | 0 | 100 | 460 | 188 | 748 | 5264.1477 | 10381.5331 | 11881.8507 | 8466.8565 | 0 | 35994.388
|  | 38 | Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 7341 | Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 7341-12 | Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras | % | Constante | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 21087 | 31806.225 | 32274.825 | 0 | 85168.05 | 200 hectáreas nuevas con procesos de restauración en Cerros Orientales, ríos y quebradas y/o zonas de riesgo no mitigable que aportan a la conectividad ecológica de la región | Hectáreas en proceso de restauración (nuevas áreas) | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas en procesos de restauración | Has | Suma | 1 | 20 | 50 | 70 | 59 | 200
[9 empty] | 7341-13 | Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales | % | Constante | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 221.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9687
[9 empty] | 7341-14 | Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas | % | Constante | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 422.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.0771
07 | Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 0055 | Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0055-6 | Ejecutar las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9533.8248 | 17444.1468 | 16939.7544 | 34695.8731 | 0 | 78613.5991 |  |  | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | % | Constante | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
[19 empty] | 184924.5824 | 1038808.286 | 1367899.2026 | 1010295.3836 | 170415.7854 | 3772343.24
3926632.0785
[23 empty] | 1.03 | 4044431.0408

## Avance pdd
BOGOTA MEJOR PARA TODOS
EJE O PILAR |  | Programa |  | Proyecto estratégico |  | MACROPROYECTO |  | METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN | [20 empty] | COSTO POR VIGENCIA (mill. $ constantes de 2016) | [16 empty] | COSTO TOTAL | METAS DE PLAN DE DESARROLLO - METAS RESULTADO-PRODUCTO SEGPLAN
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | COMPONENTE DEL PROYECTO | ID META | DEFINICIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL | TIPO DE META | Valor Plan 2016 | Valor replanif | Valor Ejec 2016 | Valor 2017 | Valor replanif 2017 | Valor ejec dic 2017 | Valor 2018 | Valor replanif 2018 | Valor ejec dic 31 2018 | Valor 2019 | Replanificado 2019 | Valor ejec marz 31 2019 | Valor 2020 | Replanificado 2020 | Valor TOTAL | Valor Total Ejecutado | 2016 | 2016 POAI dic 31 | 2016 Ejecutado | % ejecución | 2017 | 2017 POAI dic 31 | Ejecución dic 31 | % ejecución | 2018 | 2018 POAI dic 31 | Ejecución dic 31 | % ejecución | 2019 | 2019 POAI marz 31 | Ejecución marz 31 | % ejecución | 2020 | 2016 a 2020 | Meta Resultado | Indicador Resultado | COD. | METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN | COD. | INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLAN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE META | Acumu- lado a 2016 | Ejecutado Dic 2016 | Acumu- lado a 2017 | Reprog 2017 | Ejecutado dic 31 2017 | Plan 2018 | Reprogramado 2018 | Ejecutado dic 31 2018 | Plan 2019 | Reprogramado 2019 | Ejecutado a marzo 31 2019 | Plan 2020 | Reprogramado 2020 | META FINAL PLAN | META EJECUTADA ACUMULADA | Avance Metas Resultado marzo 31 de 2019
02 | Pilar Democracia Urbana | 13 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat | 133 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Mantener en mínimo en 95% el Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) | Porcentaje del Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) | 507 | Tratar 454 millones de metros cúbicos de agua | 514 | Volumen de agua tratada y suministrada a la red | mill m3 | Creciente | 444 | 443.38 | 447 | 447 | 428.16 | 449 | 436 | 441.53 | 452 | 441 | 71.7 | 454 |  | 454 | 441.53 | En los últimos 12 meses el volumen tratado asciende a 443.67 millones.
[6 empty] | 7338 | Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | Obras, equipos y suministros | 7338-5 | Construir km de redes locales de acueducto | Km | Suma | 5.7626 | 0.94 | 0 | 35.1929 | 12 | 2.07 | 26.7842 | 8.65 | 6.04 | 5.9003 | 13.67 | 0 | 0 |  | 73.64 | 8.11 | 1505.7809 | 1505.78 | 1351.87 | 89.78% | 11518.9392 | 9629.726 | 3662.8254 | 38.04% | 11282.5998 | 3811.5709 | 3806.5424 | 99.87% | 2162.7797 | 28012.1913 | 3991.5791 | 14.25% | 0 | 26470.0995 | Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados | Porcentaje de cobertura residencial en los servicios de acueducto | 511 | Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto | 518 | Número de km de redes de acueducto construidas | Km | Suma | 6.91 | 0 | 41.4 | 21.67 | 5.69 | 30.25 | 21.03 | 16.17 | 13.25 | 28.07 | 5.73 | 0 | 41.88 | 91.81 | 27.59 | Retrasos y soluciones: Una vez se surtió el trámite ante el Concejo Distrital de la aprobación del cupo de endeudamiento, para financiar una parte del Plan de Inversiones de la EAAB en el mes de junio de 2017 y posteriormente se incorporaron los recursos al presupuesto en octubre del 2017, se inició la contratación de proyectos en el 2017 para su ejecución en 2018. En la vigencia 2018 se maduraron proyectos y en algunos casos procesos de contratación se declararon desiertos por lo que se debieron reprogramar para la vigencia 2019. Se mejoran los procesos de maduración de proyectos al interior de la EAAB , con el fin de disminuir los riesgos en el grado de definición de los proyectos, retrasos en trámites ambientales y en la gestión predial. La mayor parte de la contratación de proyectos se programó en el segundo semestre de 2018 y se incluyen en el presupuesto 2019 los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas. Avances y logros: Se ha avanzado en las siguientes obras: Revestimiento de 0,75 km de los túneles de Chingaza y construcción de 0,6 km de redes matrices de las Líneas Variante Vitelma-La Fiscala, Variante Piedra Herrada-La Fiscala y Av. Calle 170 entre Autopista Norte y Av.Boyacá. Renovación de 0,94 km de las líneas de impulsión San Dionisio, Consuelo y 24'' Av. Boyacá - Tibabuyes. Se han renovado 3,44 km de redes locales de acueducto en barrios de las localidades Bosa, Chapinero, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Especial, San Cristóbal, Soacha. La ejecución acumulada de 2016, 2017, 2018 y marzo de 2019 es de 27,59 km de redes de acueducto construidas, optimizadas y/o renovadas. | 20.41%
[6 empty] | 7338 |  |  | 7338-6 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la optimización del sistema local de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 92.69 | 100 | 100 | 85.89 | 100 | 100 | 95.5 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 1525 | 1413.55 | 92.69% | 47.925 | NA | NA | NA | 6390 | 871.8837 | 851.1256 | 97.62% | 3674.25 | 2789.3441 | 0 | 0% | 3195 | 13307.175
[6 empty] | 7338 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 7338-7 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema local de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 84.09 | 100 | 100 | 81.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.74 | 100 |  | 100 | 2.74 | 634.1948 | 782.2 | 712.93 | 91.14% | 1800.5483 | 2072.2113 | 1895.5129 | 91.47% | 1767.5156 | 2565.4454 | 2449.3972 | 95.48% | 583.703 | 5428.3611 | 340.9031 | 6.28% | 319.5 | 5105.4616
[6 empty] | 7334 | Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | Obras, equipos y suministros | 7334-9 | Construir u optimizar km de redes de conducción o matrices de acueducto | Km | Suma | 1.15 | 0.01 | 0 | 7.51 | 9.67 | 3.62 | 6.27 | 12.38 | 10.13 | 3.24 | 4.42 | 1.35 | 0 |  | 18.17 | 15.1 | 15060.8517 | 23454.13 | 16597.47 | 70.77% | 41327.956 | 45869.1721 | 42842.9726 | 93.4% | 44675.7202 | 63252.7539 | 59220.5161 | 93.63% | 31421.8579 | 61372.567 | 31372.5834 | 51.12% | 0 | 132486.3857
[6 empty] | 7334 |  |  | 7334-10 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 98.94 | 100 | 100 | 73.06 | 100 | 100 | 96.86 | 100 | 100 | 9.6 | 100 |  | 100 | 9.6 | 7049.2545 | 4112.01 | 4068.29 | 98.94% | 73158.4435 | 48752.3565 | 35616.3731 | 73.06% | 102871.7865 | 52362.8932 | 50719.485 | 96.86% | 72595.5577 | 129616.4295 | 49525.4396 | 38.21% | 37234.0354 | 292909.0777
[6 empty] | 7334 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 7334-11 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 81.82 | 100 | 100 | 55.29 | 100 | 100 | 78.75 | 100 | 100 | 4.95 | 100 |  | 100 | 4.95 | 4574.7977 | 5398.7 | 4789.76 | 88.72% | 36143.1251 | 24856.4584 | 10951.3304 | 44.06% | 29472.8799 | 41599.1495 | 18971.6972 | 45.61% | 26020.1149 | 33492.8009 | 9069.8971 | 27.08% | 2615.9449 | 98826.8626
[6 empty] | 0020 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | Obras, equipos y suministros | 0020-5 | Construir km de redes locales de alcantarillado sanitario | km | Suma | 6.1568 | 0.68 | 0 | 30.0974 | 16.84 | 8.43 | 17.9576 | 21.59 | 14.4 | 8.1928 | 19.13 | 1.47 | 0 |  | 62.4046 | 24.3 | 4838.9417 | 5210.83 | 4471.13 | 85.8% | 30534.3988 | 10750.1493 | 10733.1408 | 99.84% | 20210.9641 | 11636.8172 | 11364.362 | 97.66% | 7220.3177 | 54911.3219 | 1909.5653 | 3.478% | 0 | 62804.6223 | Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados | Porcentaje de cobertura residencial en los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario | 512 | Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario | 519 | Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas | km | Suma | 6.16 | 0 | 30.1 | 16.84 | 8.43 | 17.96 | 21.59 | 14.4 | 8.18 | 37.68 | 9.22 | 0 |  | 62.4 | 32.05 | Retrasos y soluciones: Una vez se surtió el trámite ante el Concejo Distrital de la aprobación del cupo de endeudamiento, para financiar una parte del Plan de Inversiones de la EAAB en el mes de junio de 2017 y posteriormente se incorporaron los recursos al presupuesto en octubre del 2017, se inició la contratación de proyectos en el 2017 para su ejecución en 2018. En la vigencia 2018 se maduraron proyectos y en algunos casos procesos de contratación se declararon desiertos por lo que se debieron reprogramar para la vigencia 2019. Se mejoran los procesos de maduración de proyectos al interior de la EAAB , con el fin de disminuir los riesgos en el grado de definición de los proyectos, retrasos en trámites ambientales y en la gestión predial. La mayor parte de la contratación de proyectos se programó en el segundo semestre de 2018 y se incluyen en el presupuesto 2019 los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas. Avances y logros: El avance es de 9,22 km de redes locales y secundarias de alcantarillado sanitario, en las siguientes localidades: 1,05 km de interceptores Trompeta, Infierno, Nutria y Zona Franca y del By Pass de la Estación Britalia al Interceptor Tunjuelo Bajo. 0,42 km de construcción de redes locales de alcantarillado sanitario en las localidades de Bosa y Kennedy. 7,75 km de redes de alcantarillado sanitario renovadas en las localidades de Bosa, Chapinero, Engativá, Puente Aranda, San Cristóbal, Soacha y Suba. La ejecución acumulada de 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019 es de 32,05 km de redes de alcantarillado sanitario construidas y renovadas. | 51.36%
[6 empty] | 0020 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0020-6 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 91.23 | 100 | 100 | 89.29 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0.68 | 100 |  | 100 | 0.68 | 1989.0532 | 1770.92 | 1620.04 | 91.48% | 4400.2116 | 5001.7207 | 4210.6098 | 84.18% | 2021.0964 | 1122.8982 | 1085.5024 | 96.67% | 722.0318 | 6406.9678 | 196.8169 | 3.072% | 0 | 9132.393
[6 empty] | 0021 | Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | Obras, equipos y suministros | 0021-6 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 99.25 | 100 | 100 | 90.5 | 100 | 100 | 68.3 | 100 | 100 | 9.1 | 100 |  | 100 | 9.1 | 460.5945 | 1534.16 | 1522.67 | 99.25% | 745.5 | 3936.6014 | 3562.8992 | 90.51% | 1890.375 | 18575.4076 | 12682.5766 | 68.28% | 14756.64 | 8544.9066 | 3115.1053 | 36.46% | 0 | 17853.1095
[6 empty] | 0021 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0021-7 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.43 | 100 | 100 | 83.33 | 100 | 100 | 16.67 | 100 |  | 100 | 16.67 | 403.9501 | 189.58 | 189.58 | 100% | 805.9885 | 310.4849 | 202.8822 | 65.34% | 947.85 | 2205.1723 | 1688.7356 | 76.58% | 809.4 | 1190.7166 | 318.9149 | 26.78% | 0 | 2967.1886
[6 empty] | 0019 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | Obras, equipos y suministros | 0019-4 | Construir km de redes locales de alcantarillado pluvial | Km | Suma | 9.6162 | 1.63 | 0 | 35.1131 | 19.32 | 14.28 | 18.0585 | 12.41 | 11.59 | 10.8807 | 17.6 | 0.55 | 0 |  | 73.6684 | 26.42 | 11662.4435 | 14788.64 | 10238.99 | 69.24% | 48840.0388 | 34245.2862 | 28772.9687 | 84.02% | 26518.3935 | 19839.048 | 19432.448 | 97.95% | 12614.0627 | 37972.1793 | 3954.0933 | 10.41% | 0 | 99634.9384 | Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado pluvial en barrios legalizados | Porcentaje de cobertura residencial en los servicios de acueducto y alcantarillado pluvial | 513 | Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial | 520 | Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas | km | Suma | 11.55 | 0 | 42.11 | 46.69 | 28.77 | 23.47 | 42.63 | 37.97 | 10.87 | 6.57 | 9.04 | 0 |  | 88 | 66.74 | Retrasos y soluciones: Una vez se surtió el trámite ante el Concejo Distrital de la aprobación del cupo de endeudamiento, para financiar una parte del Plan de Inversiones de la EAAB en el mes de junio de 2017 y posteriormente se incorporaron los recursos al presupuesto en octubre del 2017, se inició la contratación de proyectos en el 2017 para su ejecución en 2018. En la vigencia 2018 se maduraron proyectos y en algunos casos procesos de contratación se declararon desiertos por lo que se debieron reprogramar para la vigencia 2019. Se mejoran los procesos de maduración de proyectos al interior de la EAAB , con el fin de disminuir los riesgos en el grado de definición de los proyectos, retrasos en trámites ambientales y en la gestión predial. La mayor parte de la contratación de proyectos se programó en el segundo semestre de 2018 y se incluyen en el presupuesto 2019 los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas. Avances y logros: La ejecución acumulada de 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019 es de 75,64 km de redes de alcantarillado pluvial construidas y renovadas. 0,55 km de construcción de redes locales de alcantarillado pluvial en barrios de Bosa, Soacha y Barrios Unidos. 0,85 km de colectores Piamonte, Chico Virrey y Canal Limitante Pardo Rubio . 3,26 km renovados de los Colectores La Vieja y San Miguel y Los Toches, y de los Canales de Córdoba, Comuneros y Río Fucha. 4,38 km de redes locales de alcantarillado pluvial renovados en barrios de Bosa, Chapinero, Fontibón, Engativá, Puente Aranda y San Cristóbal. | 66.74
[6 empty] | 0019 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0019-5 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 90.2 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 1.07 | 100 |  | 100 | 1.07 | 2406.9649 | 3008.28 | 2411.84 | 80.17% | 6016.5584 | 5101.9554 | 4706.9776 | 92.26% | 2686.6434 | 2802.1313 | 1972.8151 | 70.4% | 1211.5643 | 4877.6345 | 397.117 | 8.142% | 0 | 12321.731
[6 empty] | 0022 | Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial | Obras, equipos y suministros | 0022-12 | Construir km de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) | km | Suma | 0.30637 | 0.01 | 0 | 1.6584 | 4.52 | 1.96 | 0.099786 | 2.32 | 1.84 | 0 | 0.86 | 0.85 | 0 |  | 2.0645 | 4.65 | 3991.2348 | 4200.92 | 3839.99 | 91.41% | 20108.4726 | 25849.6966 | 25574.2664 | 98.93% | 532.5 | 22647.5818 | 22647.5818 | 100% | 0 | 40690.8381 | 37978.9018 | 93.34% | 0 | 24632.2074
[6 empty] | 0022 |  |  | 0022-13 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 96.05 | 100 | 100 | 84.09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 1769.3007 | 1769.3 | 1699.34 | 96.05% | 7032.4369 | 9686.9756 | 8146.0469 | 84.09% | 12566.1367 | 3512.8425 | 3512.8418 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 21367.8743
[6 empty] | 0022 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0022-14 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundadio de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 90.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.36 | 100 | 100 | 18.75 | 100 |  | 100 | 18.75 | 631.704 | 992.37 | 748.38 | 75.41% | 2677.8596 | 7004.3928 | 6921.0039 | 98.81% | 143.9244 | 7833.7341 | 6748.261 | 86.14% | 0 | 3965.5375 | 3689.1012 | 93.03% | 0 | 3453.488
[6 empty] | 0052 | Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | Obras, equipos y suministros | 0052-5 | Renovar km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial | km | Suma | 1.6262 | 0.01 | 0 | 5.334 | 4.83 | 0 | 5.3145 | 8.89 | 6.68 | 0 | 11.09 | 3.26 | 0 |  | 12.2747 | 9.94 | 8394.5455 | 11747.33 | 3517.79 | 29.95% | 46235.9819 | 28379.3066 | 20562.0407 | 72.45% | 49188.2104 | 55589.1681 | 53792.7301 | 96.77% | 11824.8779 | 34734.3519 | 34734.3519 | 100% | 0 | 115643.6157
[6 empty] | 0052 |  |  | 0052-6 | Renovar km de redes locales de alcantarillado pluvial | km | Suma | 9.7633 | 0.65 | 0 | 21.8214 | 18.02 | 12.53 | 13.5408 | 19.01 | 17.86 | 18.0289 | 19.61 | 4.38 | 0 |  | 63.1545 | 34.77 | 20437.3941 | 22042.02 | 17714.55 | 80.37% | 47809.8277 | 48580.0687 | 47781.0881 | 98.36% | 32086.3891 | 36094.05 | 35714.7044 | 98.95% | 30669.8214 | 43265.316 | 11724.1028 | 27.1% | 0 | 131003.4323
[6 empty] | 0052 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0052-7 | Ejecutar las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial | % | Constante | 100 | 100 | 69.57 | 100 | 100 | 81.94 | 100 | 100 | 86.9 | 100 | 100 | 12.14 | 100 |  | 100 | 12.14 | 3199.6883 | 3960.32 | 2766.73 | 69.86% | 8825.0314 | 8388.7647 | 7792.2748 | 92.89% | 8053.8378 | 14605.3657 | 12548.1741 | 85.91% | 4238.4821 | 8587.0989 | 5343.6756 | 62.23% | 0 | 24317.0397 |  |  |  | Adecuar el 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a los proyectos de revitalización de iniciativa pública
[6 empty] | 0050 | Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | Obras, equipos y suministros | 0050-6 | Renovar km de redes de conducción o matrices de acueducto | km | Suma | 0 | 0 |  | 7.8382 | 1.2 | 0 | 4.823 | 3.02 | 1.89 | 5.4607 | 4.1 | 0.94 | 0 |  | 18.122 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |  | 60072.1936 | 10063.4067 | 492.3022 | 4.892% | 166694.0292 | 37389.6986 | 5064.2382 | 13.54% | 11488.1722 | 92207.4452 | 0 | 0% | 0 | 238254.395 |  |  | 514 | Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98% | 521 | Índice de continuidad del servicio de acueducto | % | Creciente | 95 | 99.58 | 97 | 97 | 99.58 | 97.3 | 97.3 | 99.3 | 97.6 | 97.6 | 99.47 | 98 |  | 98 | 99.3 | Se mantiene una continuidad superior al 99%. Mayor tiempo en la disponibilidad de agua potable para el consumo humano y actividades productivas.
[6 empty] | 0050 |  |  | 0050-7 | Renovar km de redes locales de acueducto | km | Suma | 18.7878 | 1.68 | 0 | 50.7061 | 60.26 | 27.76 | 20.7075 | 56.88 | 49.34 | 46.7643 | 31.89 | 3.44 | 0 |  | 136.9656 | 80.54 | 8782.1989 | 13692.06 | 11449.82 | 83.62% | 34092.1583 | 36577.5321 | 35886.589 | 98.11% | 26722.0596 | 22222.186 | 21282.4315 | 95.77% | 31343.8999 | 57032.1036 | 5434.1501 | 9.528% | 0 | 100940.3167
[6 empty] | 0050 |  |  | 0050-8 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 91.42 | 100 | 100 | 83.9 | 100 | 100 | 90.55 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 20005.7106 | 16656.88 | 15227.44 | 91.42% | 117120.2763 | 50839.7897 | 42659.6749 | 83.91% | 162428.5191 | 50502.0035 | 45727.0428 | 90.55% | 53602.295 | 126650.9095 | 0 | 0% | 0 | 353156.8011
[6 empty] | 0050 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0050-9 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto | % | Constante | 100 | 100 | 72.31 | 100 | 100 | 73.58 | 100 | 100 | 76.07 | 100 | 100 | 3.19 | 100 |  | 100 | 3.19 | 7636.9625 | 6960.95 | 3696.3 | 53.1% | 22532.262 | 18092.4997 | 14140.5439 | 78.16% | 22194.6473 | 22517.7336 | 17271.2298 | 76.7% | 11651.872 | 32928.3226 | 716.717 | 2.177% | 0 | 64015.7438
[6 empty] | 0051 | Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | Obras, equipos y suministros | 0051-5 | Renovar km de redes locales o secundarias de alcantarillado sanitario | km | Suma | 19.1071 | 1.51 | 0.21 | 48.2112 | 40.49 | 23.83 | 30.4787 | 55.88 | 43.8 | 44.4241 | 34.27 | 7.75 | 0 |  | 142.221 | 75.59 | 19548.9452 | 24588.27 | 17412.87 | 70.82% | 78346.5159 | 86009.7739 | 80143.1567 | 93.18% | 62223.3723 | 80204.9424 | 77423.7605 | 96.53% | 80937.9628 | 103242.1491 | 42981.2496 | 41.63% | 0 | 241056.7962 |  |  | 515 | Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30% | 522 | Índice de reclamación operativa de alcantarillado | % | Constante | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | En 2018, la EAAB cumple con el criterio de mantener una reclamación inferior a 0.30%. Esta meta se estructuró de tal manera que el valor 0,30% de Índice de Reclamos Operativos de Alcantarillado es un techo máximo, es decir nuestra meta en mantenernos por debajo de 0,30%. Este valor indica que se presentan 3 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores. Al llegar a un valor de 0.16% en diciembre de 2018, indica que estamos con valores de 1,6 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores, lo que indica que estamos cumpliendo con el valor límite. La gestión de la EAAB se mantiene. Siempre que estemos por debajo de 0,30% estamos cumpliendo la meta, es decir el ideal es 0% de reclamos operativos de alcantarillado.
[6 empty] | 0051 |  |  | 0051-6 | Renovar de manera integral el sistema de alcantarillado troncal sanitario de 4 subcuencas | Un. | Creciente | 0.15576 | 0.16 | 0 | 1.1772 | 1.18 | 0.93 | 3.74 | 3.74 | 3.04 | 4 | 3.45 | 3.32 | 4 |  | 4 | 3.32 | 974.9129 | 3858.25 | 3302.21 | 85.59% | 15424.6521 | 14836.8253 | 5986.4312 | 40.35% | 50137.5124 | 39135.8346 | 35371.5778 | 90.38% | 4142.85 | 9675.1066 | 9675.1066 | 100% | 0 | 70679.9274
[6 empty] | 0051 |  |  | 0051-7 | Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 1464.8628 | 1641.24 | 1641.24 | 100% | 3350.9615 | 4568.3979 | 3392.3943 | 74.26% | 3253.3607 | 1646.2411 | 1646.2411 | 100% | 0 | 9808.1699 | 0 | 0% | 0 | 8069.1851
[6 empty] | 0051 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0051-8 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario | % | Constante | 100 | 100 | 80.56 | 100 | 100 | 84.15 | 100 | 100 | 94.44 | 100 | 100 | 9.48 | 100 |  | 100 | 9.48 | 3176.3739 | 3977.39 | 3074.89 | 77.31% | 12240.8196 | 12288.7378 | 10916.9642 | 88.84% | 10571.4444 | 20206.8789 | 18192.429 | 90.03% | 8529.345 | 12576.9013 | 5463.7944 | 43.44% | 0 | 34517.9829
[6 empty] | 0053 | Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0053-6 | Construir una planta de tratamiento de lodos y de aprovechamiento de residuos | Un. | Suma | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.9 | NA | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 920 | 91.26 | 91.26 | 100% | 3538.4615 | NA | NA | NA | 0 | 2609.1288 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4458.4615
[6 empty] | 0053 |  |  | 0053-7 | Ejecutar las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación ó reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado | % | Constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 59.1 |  | 100 | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 661.9063 | 661.9063 | 100% | 0 | 16152.3279 | 9548.9794 | 59.12% | 0 | 24560.4454 | 14250.0886 | 58.02% | 0 | 0
[6 empty] | 0054 | Acciones para el saneamiento del Río Bogotá | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0054-6 | Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas | % | Suma | 0 | 0.01 | 0 | 10 | 10 | 8 | 20 | 2 | 1.95 | 40 | 14.4 | 0 | 0 |  | 70 | 9.95 | 0 | 687.46 | 687.46 | 100% | 26071.2383 | 17787.0318 | 0 | 0% | 39106.8575 | 56305.3635 | 45824.7347 | 81.39% | 32589.0479 | 71912.6898 | 62267.7276 | 86.59% | 0 | 97767.1438 | Implementación del 100% de las acciones asociadas al saneamiento del río Bogotá | Porcentaje de acciones implementadas asociadas al saneamiento del río Bogotá | 509 | Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas | 516 | Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC | % | Suma | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 20 | 2 | 1.95 | 40 | 14.4 | 0 | 0 | 45.65 | 70 | 9.95 | Retraso y soluciones: Tiempos en trámites de vigencias futuras de importancia estratégica y larga duración en el proceso de selección, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto. Dar la mayor agilidad a los procesos de evaluación y selección de proponentes para dar inicio a la mayor brevedad a este proyecto. Logros: El acumulado del avance de la meta a marzo 31 de 2019 es 9,95%, que corresponde a la consultoría de diseños básicos y actualización de presupuesto, gestión de recursos de otras entidades y cierre financiero e incio del proceso de selección de los diseños detallados y construcción de la estación. Se firman las actas de inicio de los contratos No. 1-01-25500-1268-2018 de diseño y obra civil día 26 de marzo del 2019 con su fecha fin el día 25 de Noviembre del 2022 y el contrato No 1-15-25500-0005-2019 de interventoría el día 26 de Marzo del 2019 y fecha fin el día 25 de Enero del 2023.
[6 empty] | 0054 |  |  | 0054-7 | Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I | % | Suma | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | NA | NA | 9 | 2.9 | 2.9 | 10 | 17 | 0 | 0 |  | 20 | 3 | 198.4769 | 198.48 | 198.48 | 100% | 0 | NA | NA | NA | 53096.9639 | 14045.5901 | 13550.4283 | 96.47% | 143358.3228 | 1881.6105 | 1881.6105 | 100% | 0 | 196653.7636 |  |  | 508 | Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I | 515 | Porcentaje avance en la gestión de la PTAR | % | Suma | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2.9 | 2.9 | 10 | 15.9 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 3 | Retrasos: Una vez aprobados los términos de referencia, se publicó la licitación ICSM 0647-2018 el día 19/04/2018 con fecha de cierre el 30/05/2018, no obstante, no se presentaron ofertas a la licitación mencionada por lo que se realizó revisión, ajuste y nueva solicitud de contratación. Para el ultimo trimestre del año se logró objetivo de adjudicar los diseños de ingenieria de detalle con el proveedor Greeley and Hassen bajo el contrato No. 1-02-25500-1380-2018, esta firma va realizar los diseños detallados de la fase II cumpliendo con el alcance del año 2018, junto con la adjudicación de la interventoria N.2-15-25500-1433-2018 con la firma UNION TEMPORAL HAZEN AND SAWYER EPAM. Logros: El acumulado del avance de la meta a marzo de 2019 es 3%. El acta de inicio se firma en el año 2019 para los contratos N° 1-02-25500-1380-2018 de consultoría de la PTAR Canoas el día 15 de Marzo del 2019 y finaliza el día 15 de Junio del 2020 y el contrato No. 2-15-25500-1433-2018 de interventoría con fecha de inicio 15 de Marzo del 2019 y finaliza 14 de Julio 2020. El acumulado del avance de la meta a marzo de 2019 es 3%.
[6 empty] | 0054 |  |  | 0054-9 | Ejecutar 100% de las acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá | % | Constante | 100 | 100 | 99.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |  | 100 | 99.95 | 289.4821 | 289 | 289 | 100% | 0 | NA | NA | - | 0 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | #VALUE! | 0 | 289.4821
[6 empty] | 0054 |  |  | 0054-8 | Terminar 100% el sistema de interceptores Río Bogotá | % | Suma | 2.5 | 2.5 | 2 | 55 | 55.5 | 49.88 | 42.5 | 25 | 25 | 0 | 23.12 | 0.91 | 0 |  | 100 | 77.79 | 3850 | 8831 | 7138 | 80.83% | 37771.1576 | 24278.4335 | 21793.5031 | 89.76% | 13193.5922 | 13319.1699 | 13027.6276 | 97.81% | 0 | 10043.1242 | 10043.1242 | 100% | 0 | 54814.7498 |  |  | 510 | Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá | 517 | Porcentaje de avance de interceptores | % | Suma | 2.5 | 2 | 55 | 55.5 | 49.88 | 42.5 | 25 | 25 | 0 | 23.12 | 0.52 | 0 | 100 | 100 | 76.88 | La ejecución acumulada de 2016, más 2017, 2018 y a marzo de 2019 es de 77.4% de avance de los interceptores del Río Bogotá. Se realiza la obra del Interceptor Zona Franca, el porcentaje de avance hace referencia al avance pagado de la obra. Se adelanta el diseño de la estructura de descarga del Canal Cundinamarca.
[6 empty] | 0068 | Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial | Obras, equipos y suministros | 0068-3 | Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro | % | Suma | 0 | 0 | 0 | 20 | NA | NA | 40 | NA | NA | 40 | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46680.0567 | NA | NA | NA | 98249.4251 | NA | NA | NA | 97909.6901 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 242839.1719 | Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construccion del metro. | Porcentaje de de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas | 169 | Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro | 142 | Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas | % | Suma | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.89 | 40 | 3.11 | 3.11 | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 100 | 20 | Retrasos y soluciones: El avance depende de las definiciones del corredor para la línea del metro. Avances y logros: La ejecución acumulada a marzo de 2019 es de 20% que corresponde a los diseños para el Metro. Se recibieron los diseños de Traslado Anticipado de las Redes y se están liquidando los contratos.
[6 empty] | 0068 |  | Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0068-4 | Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro | % | Constante | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 1172 | 1172 | 1117.3 | 95.33% | 6325 | 7903.7029 | 7903.7029 | 100% | 0 | 65.6736 | 65.6736 | 100% | 0 | 9305.8307 | 0 | 0% | 0 | 7497
[6 empty] | 0068 |  | Obras, equipos y suministros | 0068-5 | Adecuar km de redes asociadas a infraestructura vial | km | Suma | NA | NA | NA | NA | 104.73 | 104.6 |  | 1.59 | 1.59 |  | 0.01 | 0 |  |  |  | 106.19 | [5 empty] | 64582.1954 | 64580.3909 | 100% |  | NA | NA | NA |  | 58984.6164 | 0 | 0%
[6 empty] | 0081 | Corredores Ambientales | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0081-1 | Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales | Un | Suma | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.7 | 0.75 | 0.29 | 1.5 | 1.28 | 0.94 | 1.2 | 1.21 | 0.06 | 0 |  | 4 | 1.84 | 1166 | 4007.69 | 3384.18 | 84.44% | 73685.5477 | 31136.1861 | 26105.7083 | 83.84% | 105546.825 | 197668.3623 | 89361.0161 | 45.21% | 99699.975 | 145784.3376 | 37777.853 | 25.91% | 0 | 280098.3477 |  |  | 168 | Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses | 141 | Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico | Un | Suma | 0.6 | 0.55 | 0.7 | 0.75 | 0.29 | 1.5 | 1.28 | 0.94 | 0.2 | 1.22 | 0.06 | 0 | 0 | 3 | 1.78 | Retrasos: PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO: Se presentaron algunos retrasos en el inicio de los contratos de los 2 frentes de obra del borde norte del humedal, debido a la entrega y aprobación del plan de calidad y trámites adicionales ante otras entidades. PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA: Se presentaron algunos retrasos en el inicio de los contratos de obra, debido a que se debió emplear un tiempo adicional en la compatibilización de diseños arquitectónicos y técnicos y en la obtención de permisos ambientales (POC). CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE: Se presentaron algunos retrasos en el inicio del contrato de obra, debido a que se debió emplear un tiempo adicional en la compatibilización de diseños arquitectónicos y técnicos y en trámite ante IDU para intervención de alameda. Soluciones: Se designó un profesional encargado de revisar y ajustar los insumos necesarios para la obtención de permisos ambientales ante las autoridades competentes. Esta persona es el puente entre la Empresa y las demás entidades, de forma que se logren agilizar los procesos. Se realizaron reuniones con los contratistas de cada uno de los proyectos en las cuales se verificó su avance, se analizaron las rutas criticas replanteando nuevos cronogramas de ejecución, realizando seguimiento a los mismos semanalmente. Se intensificó el proceso de gestión interinstitucional con las diferentes entidades y partes interesadas de las cuales se requieren trámites de permisos. Avances y Logros:PARQUE LINEAL JABOQUE: Se avanzó en replanteo, elaboración de Plan de Calidad y Plan para Manejo de Residuos.Una vez se aprueben estos documentos, se procederá a dar inicio al contrato de obra. PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA: En el mes de marzo se dio inicio al contrato de obra, se avanzó en aprobación de Plan de Calidad y compatibilización de diseños. PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO: En los meses de enero, febrero y marzo se avanzó en rescate de fauna, replanteo, inicio de los 100 primeros metros de construcción del sendero en borde norte, inicio trámites licencia de construcción Corredor Ambiental del río Fucha: Se avanza en el proceso de contratación de la obra, durante los meses de enero y febrero se realizó la evaluación y respuesta a observaciones. Parque del Indio: Se avanza en la aprobación de los diseños eléctricos ante CODENSA y en la obtención del permiso de prospección arqueológica y la licencia de construcción de las edificaciones del parque. Además, se trabaja conjuntamente con el contratsita de IDRD en el inicio de las obras del parque. Parque Ecológico San Rafael: Se avanza en el proceso de contratación de la obra, durante los meses de enero, febrero y marzo se realizó la respuesta a observaciones y aclaraciones por parte de los oferentes. Corredor Ambiental Humedal Córdoba:Los diseños arquitectónicos y técnicos fueron entregados en su totalidad por el consultor y aprobados por la interventoría en el mes de febrero. El presupuesto para la obra está en revisión de CyC. Se avanza en la adquisición de predios y en el trámite de licencia de construcción para el aula ambiental. Corredor Ambiental Río Arzobispo: Se avanza en la elaboración de presupuesto para la obra, y en gestión con UAESP para aprobación de diseños fotométricos. Adicional, se adelantan gestiones antes SDM para cruces viales. Sendero de las Mariposas: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos, y la factibilidad de las estructuras especiales. Adicionalmente, se encuentra en trámite la solicitud de permisos y licencias ambientales ante CAR y ANLA.
[6 empty] | 0081 |  |  | 0081-2 | Avanzar en la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales | % | Suma | 0 | 0.01 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1.85 | 20 | 25.64 | 19.38 | 23.75 | 31.87 | 23.49 | 16.25 |  | 67.5 | 44.72 | 1115.9 | 13132.38 | 961.78 | 7.324% | 3108.735 | 14908.9284 | 12279.8355 | 82.37% | 21965.5185 | 76118.0429 | 4086.3918 | 5.368% | 72089.85 | 172144.3562 | 0 | 0% | 127051.305 | 225331.3085
06 | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | 39 | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano | 179 | Ambiente Sano | 0082 | Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0082-1 | Intervenir Puntos de vertimiento | Un. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 67 | 122 | 0 | 27 | 0 | 115 | 28 | 10170.0435 | 14571.18 | 3909.47 | 26.83% | 61506.3265 | 10351.9672 | 9102.6166 | 87.93% | 118580.4226 | 20446.1891 | 19611.479 | 95.92% | 66989.085 | 18517.6297 | 4095.0196 | 22.11% | 0 | 257245.8776 | Mantener 20.12 km y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI >65 de 20 a 30 km) | Número de km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior | 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios. | 350 | % de ejecución del PSMV | % | Creciente | 0 | 0 | 5 | 0.81 | 0.81 | 14 | 66.61 | 66.61 | 61 | 78.03 | 66.61 | 100 |  | 100 | 66.61 | En el año 2018 se eliminaron 21 puntos de vertimiento: 2 puntos de vertimiento del río Tunjuelo con la obra Interceptor Brazuelos, en la Carrera 4 con calle 103 Sur y Carrera 5 con Calle 100 C Sur del Barrio Santo Domingo 3 puntos de vertimiento eliminados: Canal Juan Amarillo Av Ciudad de Cali con Diag 91, Canal Fucha CL 13 A Sur KR 3 A San Blas, Canal Fucha CL 12 B Sur KR 23 2 puntos de vertimiento en la cuenca Torca. 3 puntos de vertimiento de la cuenca Salitre, subcuenca Juan Amarillo. 11 puntos de vertimiento: 4 de la subcuenca San Francisco, 4 de la subcuenca Fucha y 3 del interceptor Fucha. En el año 2019 no se han reportado puntos de vertimiento eliminados. Se han eliminado 819 Conexiones erradas desde el año 2016, distribuidas de la siguiente manera por subcuencas: Subcuenca Canal Torca 124, Subcuenca Canal Molinos: 32, Canal Contador: 22, Canal Córdoba 70, Humedal La Conejera 19, Humedal Juan Amarillo 409, Canal Fucha 101, Canal San Francisco 9, Canal Tintal 1, Callejas 13, Canal Cundinamarca 3, Canal Los Angeles 1, Canal Magdalena 6, San Antonio 1, San Cristóbal 8. Se han identificado 250 conexiones erradas y se han diseñado 445.
[9 empty] | 0082-2 | Eliminar Conexiones Erradas | Un. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 819 | 819 | 460 | 304 | 0 | 188 | 0 | 748 | 819 | 5264.1477 | 4731.73 | 3988.37 | 84.29% | 10381.5331 | 14300.7603 | 12628.2876 | 88.31% | 11881.8507 | 29008.3835 | 24724.906 | 85.23% | 8466.8565 | 52755.5399 | 29177.0239 | 55.31% | 0 | 35994.388
|  | 38 | Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 7341 | Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 7341-12 | Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras | % | Constante | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 94.9 | 100 | 100 | 6.1 | 100 | 100 | 1.4 | 0 |  | 100 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 21087 | 6179.1959 | 5866.3301 | 94.94% | 31806.225 | 3475.4855 | 212.0636 | 6.102% | 32274.825 | 6262.6657 | 350.0531 | 5.59% | 0 | 85168.05 | 200 hectáreas nuevas con procesos de restauración en Cerros Orientales, ríos y quebradas y/o zonas de riesgo no mitigable que aportan a la conectividad ecológica de la región | Hectáreas en proceso de restauración (nuevas áreas) | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas en procesos de restauración | Has | Suma | 1 | 17.5 | 20 | 7.5 | 7.5 | 50 | 15 | 15 | 70 | 80 | 0 | 59 | 55 | 200 | 40 | Proyecto en estructuración para dar cumplimiento a la meta. | 12.5%
[9 empty] | 7341-13 | Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales | % | Constante | 100 | 100 | 99.18 | 0 | 100 | 98.22 | 0 | 100 | 84.8 | 0 | 100 | 1.5 | 0 |  | 100 | 1.5 | 221.9687 | 6251.32 | 6200.32 | 99.18% | 0 | 4071.8507 | 3999.4848 | 98.22% | 0 | 1987.6812 | 1685.6146 | 84.8% | 0 | 1766.9065 | 108.448 | 6.138% | 0 | 221.9687
[9 empty] | 7341-14 | Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas | % | Constante | 100 | 100 | 91.87 | 0 | 100 | 99.92 | 0 | 100 | 71.5 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 422.0771 | 730.09 | 670.72 | 91.87% | 0 | 2111.6928 | 2110.0342 | 99.92% | 0 | 1630.9825 | 1166.9131 | 71.55% | 0 | 5683.8491 | 0 | 0% | 0 | 422.0771
07 | Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 0055 | Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | Obras, equipos y suministros Consultorías, estudios, predios, interventorías. | 0055-6 | Ejecutar las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | % | Constante | 100 | 100 | 73.33 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 57.5 | 100 | 100 | 5.41 | 100 |  | 100 | 5.41 | 9533.8248 | 10849.7 | 9560.44 | 88.12% | 17444.1468 | 25885.0307 | 22085.645 | 85.32% | 16939.7544 | 24578.8057 | 14123.3829 | 57.46% | 34695.8731 | 86676.8732 | 2094.2603 | 2.416% | 0 | 78613.5991 |  |  | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | % | Constante | 90 | 94.38 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 90 | 93.37 | 90 | 100 | 31 | 90 | 90 | 90 | 93.37 | Nueva meta a partir del 2019: Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG Las actividades se han ejecutado conforme a los planes aprobados. El porcentaje de cumplimiento trimestral de 42% corresponde a las actividades totalmente cumplidas en el trimestre. En cuanto al 58% restante se aclara que las actividades están en avance y no hay ninguna actividad vencida. El cumplimiento acumulado sobre el 100% del plan anual es del 31% con corte a marzo. Monitoreo Enero a marzo: El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG 2019 contiene 26 actividades para ejecutar en el 2019. De enero a marzo se cumplieron 8 actividades de 19 programadas para el trimestre, logrando un cumplimiento de 42% para el trimestre, las 11 actividades restantes para este trimestre se encuentran en un estado de avance. Monitoreo acumulado: El cumplimiento frente al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG 2019 anual fue del 31% (8 actividades cumplidas en el trimestre de 26 programadas en el año).
[29 empty] | 184924.5824 | 244910.82 | 173676.45 | 70.91% | 1038808.286 | 775851.1722 | 646670.7151 | 83.35% | 1367899.2026 | 1092164.6186 | 778177.6575 |  | 1010295.3836 | 1616260.1456 | 423978.3749 | 26.23% | 170415.7854 | 3772343.24
[34 empty] | 807583.4851 | 673119.5474 |  |  | 1172985.4775 | 835763.2866 |  |  | 1787940.3305 | 469013.6286
[37 empty] | indexador: | 1.074 |  |  | indexador: | 1.1062
Note on BJ34: Ana Maria Hoyos Marino: Se modifica por solicitud de la DRTA oficio 2551001-2018-01525
Note on BJ35: Ana Maria Hoyos Marino: Se modifica por solicitud DRTA ofc 2551001-2018-01525
Note on BJ37: Ana Maria Hoyos Marino: Se modifica por solicitud de la DRTA oficio 2551001-2018-01525