## Participación
Vigencia |  | 2024 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2024-01-23
Fecha de aprobación |  | 2024-01-31 | Plan Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Diagnóstico | 1 | Socializar el diagnóstico sobre participación ciudadana en la EAAB-ESP. | Diagnóstico socializado. | Documento remision a Oficina de Comunicaciones, presentación en Power Point, registro fotográfico o lista de asistencia. | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-05-30 | bar: Plan Feb to Plan May
Estrategia | 2 | Formular e implementar actividades con el grupo de interés comunidad, derivadas de las debilidades y propuestas identificadas en diagnóstico sobre participación 2023. | Cuatro actividades formuladas e implementadas. | Ayuda de memoria, lista de asistencia o certificado de participación o registro fotográfico. | Dirección Gestión Comunitaria | Ninguno | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-31 | bar: Plan Abr; Plan Jun; Plan Ago; Plan Oct
| 3 | Formular e implementar un ejercicio de innovación con participación ciudadana. | Un ejercicio de innovación formulado e implementado. | Documento de invitación, ayudas de memoria con avance y enlace Menú Participa con ejercicio diseñado e implementado. | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones. Dirección Servicios de Informática. Dirección ingeniería Especializada. | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov to Plan Dic
| 4 | Definir, con participación ciudadana, acciones de mejora para un trámite de la EAAB-ESP. | Acciones de mejora identificadas para un trámite de la EAAB-ESP. | Ayudas de memoria y listas de asistencia o certificado de participaicón o registro fotográfico. | Dirección Gestión Comunitaria | Dirección de Apoyo Comercial. Direección de Apoyo Técnico. | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-06-30 | bar: Plan Feb; Plan Abr; Plan Jun
Evaluación | 5 | Realizar ejercicios de evaluación con participación ciudadana, articulados al proceso gestión social empresarial. | 2 evaluaciones con participación ciudadana. | Documento con resultados de evaluaciones. | Dirección Gestión Comunitaria | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-30 | bar: Plan Jul; Plan Nov
[14 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1