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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
	    Fecha:
	9/09/2026

                                   
INVITACIÓN PRIVADA

Consultoria

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP Vigencia 2026:
	1600087803

	Número del CDP Vigencia 2027:
	1600087804

	Número solicitud de pedido:
	6000045092

	Imputación presupuestal: 
	Inversión
	Centro de costo:
	3110001

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	
Grupo: 257
Comité de Proyectos de Inversión No. 05 - 2026 (ordinario), adelantado el 08 de abril de 2026


	Código de la ficha del SGI:
	003638 y 003641

	
Objeto del contrato:
	ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP




2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

	Código del proyecto:
	LP-1011-064 Y LS-1011-047

	Área responsable del proyecto:
	Gerencia de Zona 1

	Macroproyecto:
	7530 - Construcción de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C

	Ubicación de la ejecución del proyecto: Barrio San José de Bavaria, localidad de Suba

[image: ]

	
Descripción del proyecto: Actualización de los diseños de detalle para la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el barrio San José de Bavaria.

	Metas e indicadores del proyecto: Plan General Estratégico 2024-2027

Objetivo Estratégico: Garantizar la eficiencia operacional
Indicador: 4.4.1 Reducción de redes de alcantarillado combinado.  

Proyecto de inversión: 7530 - Construcción de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C

Meta de proyecto de inversión: Actualización de los diseños de detalle para las redes de alcantarillado sanitario en una longitud aproximada de 12.380 metros y actualización de los diseños de detalle para las redes de alcantarillado pluvial en una longitud aproximada de 16.720 metros, para el barrio San José de Bavaria.



3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad: La contratación de la consultoría para la actualización de los diseños de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San José de Bavaria es necesaria para dar cumplimiento a las providencias judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 250002315000-2003-01462-01, mediante las cuales se ordenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP adelantar las acciones requeridas para garantizar la prestación adecuada del servicio de alcantarillado en dicho sector.

La necesidad de esta contratación se fundamenta además en que los diseños elaborados en el año 2018 requieren ser actualizados y ajustados a las nuevas condiciones urbanísticas, técnicas, ambientales y normativas vigentes. Entre estas se destacan los cambios introducidos por el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021, la Resolución Reglamentaria IDU 702 de 2023 y las actualizaciones de las normas técnicas del Sistema Técnico SISTEC de la EAAB-ESP.

Adicionalmente, desde la elaboración de los diseños originales se han presentado modificaciones relevantes en las condiciones de infraestructura del sector, especialmente por la ejecución de las redes troncales de alcantarillado, lo que hace indispensable validar y actualizar aspectos técnicos como puntos de conexión, diámetros de tuberías, alternativas constructivas, estudios geotécnicos, presupuestos, cronogramas y demás componentes requeridos para asegurar la viabilidad futura de las obras.

La actualización de los diseños permitirá contar con información técnica, económica, ambiental, social y predial confiable y vigente, necesaria para estructurar adecuadamente los procesos de contratación de obra e interventoría, definir responsabilidades presupuestales entre las entidades participantes y gestionar los convenios interadministrativos requeridos para la financiación integral del proyecto.

b) [bookmark: _Hlk212538856]Conveniencia: La contratación resulta conveniente para la EAAB-ESP porque constituye el mecanismo técnico más eficiente para obtener los estudios y diseños definitivos que permitan materializar la construcción de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San José de Bavaria, garantizando que las futuras inversiones se ejecuten con criterios de calidad, economía, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

La actualización de los diseños permitirá determinar con precisión las cantidades de obra, métodos constructivos, cronogramas, requerimientos ambientales, necesidades prediales y costos reales de ejecución, minimizando riesgos técnicos, financieros y contractuales durante las etapas posteriores del proyecto.

Igualmente, esta contratación facilitará la definición de los aportes y compromisos de las diferentes entidades distritales involucradas en la recuperación del espacio público asociado a las obras, permitiendo establecer presupuestos actualizados y técnicamente sustentados que sirvan de base para la suscripción de convenios interadministrativos y la consolidación del esquema de financiación previsto en la Resolución Distrital 545 de 2024.

Desde el punto de vista institucional, la contratación contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP relacionados con la ampliación de cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, la reducción de redes combinadas y el fortalecimiento de la eficiencia operacional, objetivos contenidos en el Plan General Estratégico 2024-2027 y en el Proyecto de Inversión 7530.

c) Oportunidad:  La contratación es oportuna debido a que actualmente convergen condiciones técnicas, jurídicas, institucionales y financieras que hacen necesario adelantar de manera inmediata la actualización de los diseños para garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes.

La Resolución 224 de 2024 de la Gerencia General de la EAAB-ESP y la Resolución 545 de 2024 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital establecieron lineamientos y obligaciones concretas encaminadas a materializar la construcción de las redes secundarias del barrio San José de Bavaria, situación que exige contar con estudios actualizados que respalden las decisiones de inversión y las gestiones de financiación entre las diferentes entidades participantes.

De igual manera, la actualización de los diseños debe adelantarse previamente a la estructuración y contratación de las obras, con el fin de incorporar los cambios normativos recientes, los resultados de las redes troncales actualmente construidas y las nuevas exigencias de recuperación del espacio público, evitando la ejecución de proyectos basados en información desactualizada que podría generar sobrecostos, modificaciones contractuales o retrasos en la ejecución.

La oportunidad de esta contratación también se sustenta en que los recursos han sido incorporados dentro de la planeación financiera y presupuestal de la EAAB-ESP para las vigencias 2026 y 2027, lo que permite garantizar la disponibilidad presupuestal necesaria para desarrollar la consultoría y su interventoría dentro de los plazos previstos.

Finalmente, adelantar la contratación en la presente vigencia permitirá disponer oportunamente de los diseños definitivos, presupuestos y documentos técnicos requeridos para gestionar las fuentes de financiación, estructurar los futuros procesos contractuales de obra e interventoría y avanzar de manera efectiva hacia la ejecución de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial, garantizando el cumplimiento de los compromisos institucionales y judiciales asociados al proyecto.

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO

Fuente de financiación:    Recursos Propios (Inversión)

El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($1.539.545.610) M/CTE IVA INCLUIDO. de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Discriminado de la siguiente manera:



	ACTIVIDAD
	VALOR TOPE

	LS-1011-047
ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP
	$ 954.518.278

	LP-1011-064
ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP
	$ 585.027.332

	TOTAL
	$ 1.539.545.610



La oferta económica no podrá ser superior al 100% del precio oficial de cada actividad, ni ser inferior al 90% del valor establecido como tope, so pena de rechazo de la oferta.

[bookmark: _Hlk75507593]El valor del contrato una vez desarrollado el proceso de Invitación Privada corresponderá a: El valor de la oferta adjudicataria

Aplica IVA:	                          	SI   ☒ 	NO ☐
         

Requiere vigencias futuras:             SI   ☒ 	NO ☐

	Pedido SAP
	CDP O VIGENCIA FUTURA 
	ACTIVIDAD
	VALOR

	
	
	
	2026
	2027

	 6000045092
	 1600087803
	LS-1011-047
	 $   572.710.967 
	 

	
	
	LP-1011-064
	 $   351.016.399 
	 

	
	 1600087804
	LS-1011-047
	 
	 $      381.807.311 

	
	
	LP-1011-064
	 
	 $      234.010.933 

	TOTAL, POR AÑO
	 $   923.727.366 
	 $      615.818.244 

	GRAN TOTAL
	 $                           1.539.545.610 



5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 

[bookmark: MERCAD_OBRA]Dentro del proceso de maduración de proyectos que se lleva a cabo en el Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI), La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente revisó y aprobó el presupuesto de consultoría del presente proceso de contratación, cuya metodología de elaboración consistió en la estimación de los costos directos de personal (tarifas hombre-mes) y costos directos mensuales de alquiler de equipos, necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y operacionales de la consultoría requerida. 

El presupuesto oficial se soporta en los lineamientos de la Resoluciones 1232 de 2021 y tomando como valores de referencia los precios establecidos en el sistema de avaluó de infraestructura SAI actualizados en 2026, el presupuesto fue validado por la Dirección de Contratación Compras, obteniéndose los valores totales que se incluyen en el presente proceso.

[bookmark: OPC_OTRS]El presupuesto fue elaborado mediante:
Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI)  ☒ 

6. [bookmark: ETEC_OBRA]ESTUDIO TÉCNICO


¿Cuenta con estudios técnicos?,  
 
Si   ☒ 	               No ☐

Se tomarán como base de referencia los diseños elaborados mediante el contrato de consultoría No 1-02-31100-0831-2017 ejecutado por la firma CONSORCIO SAN JOSE 2017, los cuales se encuentran radicados con el No 8348 y puede ser consultado en el Centro de Información Técnica de la EAAB-ESP., CITE 


7. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP 

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐


	Código UNSPSC
	Descripción

	
81101500
	
Ingeniería civil y arquitectura

	
80101600
	
Gerencia de proyectos.




8.  IDONEIDAD DE LOS INVITADOS 

8.1 LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES FORMULARÁ LA INVITACIÓN
La ejecución de las actividades a contratar se fundamentó en la necesidad de realizar los diseños de detalle para la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial por lo cual se requiere convocar firmas que posean una amplia experiencia en el manejo hidráulico con conocimiento profundo de conceptos como caudal (máximo y mínimo), velocidades de flujo, pendientes, presión, y diseño de sistemas de tuberías, levantamiento topográfico, localización de cámaras de inspección, conexiones domiciliarias.
Adicional se requiere experiencia en la simulación y análisis de redes utilizando software especializado, conocimiento detallado de componentes como colectores, pozos, sumideros y posean conocimiento en aspectos constructivos, capacidad para elaborar planos, presupuestos y cálculo de cantidades de obra, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de saneamiento básico y vertimientos, establecidas en las Normas Técnicas de la EAAB-ESP.
Adicionalmente, en el marco de la estructuración del proyecto se realizaron consultas y análisis de información secundaria, incluyendo revisión del Registro Único Empresarial y Social (RUES), sitios web de contratistas potenciales y antecedentes de ejecución de proyectos similares. Con esta información fue posible establecer criterios objetivos relacionados con la trayectoria y experiencia técnica específica en obras de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales, las capacidades operativas, logísticas y de instalación en zonas urbanas, el soporte técnico, la innovación y el cumplimiento de estándares de calidad en diseño para la construcción de redes y estructuras hidráulicas, así como la solidez empresarial y el respaldo financiero.
Con base en los resultados de este análisis se identificaron las empresas que cumplen con los criterios de idoneidad técnica, operativa y administrativa requeridos para ser incluidas en el proceso de invitación privada que adelantará la EAAB-ESP para la ejecución del proyecto.

	 No. 
	Invitado
	NIT
	Nombre de contacto

	1
	 HMV INGENIEROS LTDA.
	860.000.656-1
	WILLIAM PAREDES FORERO

	2
	 SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
	860032057-7
	 FRANCISCO WIESNER TOBAR

	3
	 SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S
	860504871-2
	JORGE ENRIQUE TMAYO MEJIA 

	4
	 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
S.A.S.
	890316966-6
	 SANTIAGO MENDEZ PARODI

	5
	 GONZALEZ PEREZ GUTEMBERG JOSE
	2757193-1
	 GONZALEZ PEREZ GUTEMBERG JOSE

	6
	CONSORCIO DISEÑOS SAN JOSÉ
- NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD.
- CSD & CIA S.A.S
	900.433.632-8

901.325.471-1
	EDUARDO MARTINEZ
	



8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.

Los criterios técnicos y financieros considerados para el presente proceso de selección fueron definidos con base en las metas propias del proyecto, particularmente en lo relacionado con las actividades de alcantarillado sanitario y pluvial. Estas actividades requieren el cumplimiento estricto de los lineamientos establecidos por la EAAB-ESP en materia de experiencia y capacidad técnica y financiera.

En este sentido, y con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el presente proceso de selección, se realizó la precalificación de las empresas relacionadas a continuación, atendiendo los criterios y condiciones definidos para tal efecto.

	CUADRO RESUMEN

	OBJETO: ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP

	
	

	OFERENTE
	EXPERIENCIA TÉCNICA
	CAPACIDAD FINANCIERA
	CONCEPTO FINAL
	

	
	HABILITADO (SI/NO)
	PONDERABLE (PUNTOS)
	
	
	

	 HMV INGENIEROS LTDA.
	SI
	600
	CUMPLE
	CUMPLE
	

	 SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
	SI
	600
	CUMPLE
	CUMPLE
	

	 SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S
	SI
	600
	CUMPLE
	CUMPLE
	

	 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S.
	SI
	600
	CUMPLE
	CUMPLE
	

	 GONZALEZ PEREZ GUTEMBERG JOSE
	SI
	600
	CUMPLE
	CUMPLE
	

	CONSORCIO DISEÑOS SAN JOSÉ
- NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD.
- CSD & CIA S.A.S
	SI
	600
	CUMPLE
	CUMPLE
	



Las firmas cuentan con el conocimiento y experiencia en ingeniería hidráulica, estructural, geotécnica y en diseño para la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Las firmas seleccionadas cuentan con experiencia comprobada en la elaboración de diseños para la instalación de tuberías que conduzcan fluidos a flujo libre mediante diferentes metodologías constructivas y la recuperación del espacio público intervenido mediante la recuperación de andenes y la instalación de pavimentos rígidos y/o pavimentos flexibles, tanto con la EAAB-ESP como con otras entidades públicas del país. Estas empresas han demostrado experiencia, cumplimiento normativo y conocimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la EAAB-ESP, lo cual garantiza la calidad y pertinencia de los productos entregados. 

Adicionalmente, su participación en procesos previos de consultoría hidráulica respalda su idoneidad para asumir los retos técnicos del presente proyecto, mitigando riesgos de atrasos o modificaciones contractuales durante la ejecución del contrato.

Aplica etapa de obtención de credenciales 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒


       Requisitos de evaluación: 

9. EXPERIENCIA

Aplica experiencia de circular vigente 

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

     Requisitos habilitantes:      
       Experiencia       

       Se podrá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los códigos estipulados en la siguiente tabla, que se hayan terminado en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre y recepción de las ofertas; cuya sumatoria en valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la Invitación expresado en SMMLV.


	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	80101600
	Gerencia de proyectos

	81101500
	ingeniería civil y arquitectura




a) Se deben acreditar todas y cada una de las siguientes actividades:


Actividad No 1: Haber ejecutado ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS QUE CONDUZCAN FLUIDOS A FLUJO LIBRE de diámetros iguales o mayores a 8” pulgadas, en una longitud igual o superior a VEINTINUEVE MIL CIEN (29.100 M) metros 
 

Criterios Ponderables: 
 
El puntaje máximo que se asignará a la Oferta Económica será el siguiente:

La EAAB- ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo MIL (1.000) PUNTOS a la oferta económica distribuidos así:

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	A.  Oferta Económica (Incluido IVA)
	397.5 PUNTOS

	B. Experiencia especifica adicional del oferente
	600 PUNTOS

	C. Emprendimiento y Empresas de Mujeres
	2.5 PUNTOS

	TOTAL
	1000 PUNTOS



A. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO IVA): 397.5 PUNTOS.

La Entidad, a partir del valor de las ofertas asignará un máximo de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO (397.5) PUNTOS de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica, tal como se exija en las condiciones y términos.

a. Se entiende como oferta económica los valores que son ingresados en la plataforma SAP-ARIBA como respuestas diseñadas para tal fin por parte de los proponentes.

b. TOPE INFERIOR: La oferta económica deberá ser mayor o igual al 90% y no podrá superar el valor total del presupuesto oficial, tanto para el valor total de la oferta, como para cada uno de los proyectos incluidos. El no cumplimiento de este requisito dará como resultado que la Oferta NO CUMPLE y será RECHAZADA.  


B. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE: 600 PUNTOS.

A esta evaluación se le asigna un máximo de SEISCIENTOS (600) PUNTOS, distribuidos de la siguiente manera: 


a) Haber ejecutado ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS QUE CONDUZCAN FLUIDOS A FLUJO LIBRE de diámetros iguales o mayores a 8” pulgadas, se asignará puntaje de la siguiente manera

	Longitud de tubería
	PUNTAJE

	Hasta 29.100 ml
	0 puntos

	Mayor a 29.100 ml y menor o igual a 32.000 ml
	200 puntos

	Mayor a 32.000 ml y menor o igual a 34.900 ml 
	400 puntos

	Mayor a 34.900 ml
	600 puntos 



C. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
La EAAB-ESP asignará un puntaje de dos coma cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional  de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones".
10. PLAZO DE EJECUCIÓN: 


El plazo total para la ejecución del contrato es de _SIETE (07) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

11. FORMA DE PAGO: 

       CONSULTORIA: La EAAB-ESP realizará el pago de la consultoría por producto, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría y la respectiva entrega de los productos a la interventoría de la EAAB-ESP.

[bookmark: _Hlk529352736]La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP pagará al CONSULTOR, para cada producto, el precio global fijo sin formula de Ajuste, de acuerdo con la siguiente descripción: 

Para cada uno de los productos descritos a continuación la EAAB-ESP realizará los pagos de la siguiente manera: 

· Un primer pago que equivale al 35% del valor de cada producto a la entrega en digital y físico debidamente firmado por los responsables, en concordancia con el alcance, metodología, proceso, cronograma y demás actividades requeridas por la EAAB-ESP.

· Un segundo pago que equivale al 60% del valor de cada producto que se pagará una vez se haga la aprobación y no objeción, según la planificación detallada de los productos que se generen dentro del contrato, en la cual deberán tenerse en cuenta parámetros mínimos de recibo y aprobación de estos, por parte de la supervisión de la EAAB-ESP.

· Un último pago correspondiente al 5% del total en el Contrato Inicial, el cual se pagará contra la liquidación del contrato de Consultoría.

	PRODUCTO
	NOMBRE DEL PRODUCTO
	%

	Producto 1- Caracterización y Diagnostico del sector
	1. Análisis de los estudios y diseños existentes e información secundaria  y los que existen a nivel Distrital de entidades como MMA, CAR, DEPAE, DAMA, DAPD, IDU, EEB, ETB, VANTI, ENEL o similares que se relacionen directa o indirectamente con el área comprendida en los sectores definidos en la descripción del proyecto, incluyendo información relacionada con; interferencia de redes (trazado de las redes existentes, optimización o ampliaciones de redes), propiedad de los predios donde se localizan las redes, vías de acceso, registro de flujo vehicular y personas y estado de las vías. Con los planos de proyectos de las obras actuales y futuras adyacentes al sector, para así elaborar un diagnóstico de la situación actual para los servicios de acueducto y alcantarillado.

	15%

	Producto 2- Estudios Previos / Preliminares
	2.1. Informe con la recopilación, valoración y diagnóstico de las redes existentes obtenidas de las inspecciones con equipo de circuito cerrado de televisión – CCTV. de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en tuberías de tuberías de 6” a 42”.

2.2. Informe del levantamiento topográfico al detalle del sector objeto de estudio.

2.3. Informe geotécnico con las condiciones reales del terreno, con la realización de apiques donde se muestre la viabilidad para realizar las diferentes obras de rehabilitación, construcción o renovación de redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

	25%

	Producto 3- Análisis de Alternativas y Prediseños
	3.1. Informe técnico (Presentar el estudio de alternativas) de selección de alternativas con propuesta técnica y económica de diferentes materiales, tecnologías y procedimientos constructivos que sean pertinentes para el proyecto, establecer los costos de cada alternativa y presentarlos en comité a la EAAB-ESP para su aprobación. El informe debe presentar como mínimo dos alternativas técnicas para la rehabilitación, construcción o renovación de los sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, lo cual debe incluir el análisis predial (incluye evaluación predial de los CIV).

3.2.  Informe detallado donde se presente la evaluación hidráulica de:

•	Análisis de caudales y demandas para redes de alcantarillado.
•	Análisis de periodos de retornos de alcantarillado pluvial.

	20%

	Producto 4- Diseños Definitivos / Detallados
	4.1. Entrega de diseños definitivos de la alternativa seleccionada la cual debe incluir, informe hidráulico, informe estructural, informe geotécnico, con su respectivo registro fotográfico y planos según lo establecido en las normas técnicas SISTEC. 

4.2. Informe de estudio de suelos, incluyendo pruebas de laboratorio y memorias de cálculo que soporten el diseño de las cimentaciones de acuerdo con las características geomecánicas del suelo, para la alternativa seleccionada.

4.3. Elaboración de presupuesto detallado con cantidades de obra con sus respectivas memorias de cálculo, descripción de ítems, métodos constructivos, análisis de precios unitarios, cotizaciones de soporte, especificaciones técnicas (incluyendo alcance, medida y pago de cada APU).

4.4. Cronograma detallado y flujo financiero de ejecución de las obras mes a mes, El cronograma debe basarse en el análisis de tráfico del sector donde se pueda soportar el número de frentes que pueda tener en simultánea el proyecto y con base en ello, determinar los plazos de ejecución del proyecto, conforme a los rendimientos de los ítems propuestos.

4.5. Informe ambiental con todas las disposiciones legales establecidas y teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente y las directrices dadas por la Política Ambiental de la Empresa, y entregar los siguientes planes de gestión:

•	Plan de Gestión Ambiental
•	Plan de Gestión de RCD

4.6. Informe predial Final con la Información requerida para la adquisición y/o negociación de los predios necesarios para la construcción de las obras, incluye la elaboración del plano de registro y ficha predial de cada uno de los predios o CIV requeridos de acuerdo con la norma “NS-178 REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL EN LA EAAB-ESP”.

4.7. Documentación requerida para realizar el trámite de permisos.

4.8. Documentos soporte para tramite de contratación del proyecto de obra e interventoría 

4.9. Obtención del número de proyecto ante la dirección de información técnica y geográfica – DITG de la EAAB-ESP. 
	40%

	TOTAL
	100%


   

12. FORMULA DE AJUSTE: 

      El contrato requiere ajuste                 SI   ☐ 	       NO ☒

13. [bookmark: ANTIC_OBRA]ANTICIPO:

Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar:  Si aplica    ☐             No aplica   ☒

14. [bookmark: PAGO_ANTIC_COMP_SUMI]PAGO ANTICIPADO:

[bookmark: _Hlk212113483]Aplica pago anticipado para el proyecto a ejecutar:	

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

15. CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

16. DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES 

La ejecución del contrato debe ser controlada a través del cronograma de ejecución aprobado por la interventoría, previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control del programa de ejecución del contrato, se deberán establecer plazos parciales que se medirán con base en el cronograma, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato.

Las actividades del contrato sujetas a este control y el descuento a aplicar en caso de incumplimiento, que se constituyen en obligatorias, son:

	
No. Actividad
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO
	DESCUENTO A APLICAR POR CADA DÍA DE ATRASO

	1
	Radicar a la Interventoría todos los documentos de carácter técnico establecidos en el Anexo 1 de las Condiciones y Términos de la Invitación (incluyendo, hojas de vida, cronograma de actividades, y todos los requeridos para el inicio del contrato.
	Dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación del Interventor del contrato o la solicitud de corrección hecha por el Interventor
	Medio (0.5) SMMLV por cada día de atraso, a cobrar en la primera cuenta.

	2
	Ajustes solicitados a todos los documentos de carácter técnico establecidos en las condiciones y términos de la invitación por parte de la Supervisión.
	Dentro cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de las observaciones al contratista por parte del Supervisor del contrato.
	Medio (0,5) SMMLV por cada día de atraso en la presentación de los documentos ajustados, a cobrar en la primera cuenta.

	3
	Firma de Acta de Inicio.
	Dentro de los treinta (30) días calendario después de la notificación del Interventor.
	Un (1) SMMLV por cada día de atraso en la suscripción del Acta de Inicio.

	4
	Ajuste de observaciones a los informes y productos entregados de acuerdo con el cronograma.
	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles después de entregado el informe por el supervisor para el ajuste
	0,5 SMMLV por día de atraso.


	5
	Presentación del Informe Final.
	Fecha en la cual se firma el
Acta de Terminación del
Contrato.
	1 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	6
	Entrega de productos en las fechas establecidas en el cronograma aprobado por la interventoría
	Fecha límite establecida en el cronograma aprobado por la interventoría
	0,5 SMMLV por día de atraso.





17. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

[De conformidad con la Directiva 010 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la cual se promueven los derechos de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, el área deberá determinar su aplicabilidad para el contrato y su porcentaje.]

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒


18. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.     Interventoria Externa

INTERVENTORÍA EXTERNA: La EAAB-ESP no cuenta con el personal necesario para la ejecución de la interventoría directa, por lo tanto, también se está adelantando paralelo con este proceso la solicitud de contratación de la interventoría respectiva de los estudios y diseños objeto del presente contrato. 


19. GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
      Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular      vigente.


20. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒


21. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

       	Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

22. RIESGOS PREVISIBLES 

Se adjunta matriz de riesgos en formato MPFB0120F32, al presente documento debidamente diligenciada y suscrita.


23. [bookmark: PEDAGO_OBR_CONS_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA 
 
Especifique si aplica taller de pedagogía               Si aplica   ☐                No aplica  ☒  
     
[bookmark: DISEÑ_OBR_CONS_INT] 
24. DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

Se tomarán como base de referencia los diseños elaborados mediante el contrato de consultoría No 1-02-31100-0831-2017 ejecutado por la firma CONSORCIO SAN JOSE 2017, los cuales se encuentran radicados con el No 8348 

Contratos de obras red troncal

· Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI

· Sitio de consulta de los estudios y planos: Los diseños se podrán consultar en el CITE (Centro de Información Técnica de la EAAB-ESP)


25. [bookmark: PRED_OBR]GESTIÓN PREDIAL 

	De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB- ESP.

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒


26.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

El proyecto se ejecutará en el barrio San José de Bavaria, localidad de Suba

27. ABONO DE LA OFERTA

SI   ☒ 	     NO ☐

Profesional que abona la oferta: La oferta debe ser abonada por un Profesional de Ingeniería Civil o Sanitaria que anexará copia de la tarjeta profesional vigente.

28. [bookmark: AMBI_LIC]ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


28.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 


28.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 


El Contratista en coordinación con el Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato.
[bookmark: CTECPART_OBR]
[bookmark: NTEC_OBR]  
29. [bookmark: CTEC_COMP_SUMI_OPS_CONS]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

[bookmark: EQP_OBR_CON_INT]28.1 EQUIPO A UTILIZAR (aplica para obra, interventoría, consultorías)


Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; Vehículo de transporte de personal: modelos no mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el acta de inicio.

La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán soportar un programa de mantenimiento preventivo – correctivo a través de un reporte mensual que se debe entregar al interventor del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Impacto Urbano (norma NS 038).

Equipo mínimo a utilizar:

Los equipos mínimos requeridos para la consultoría entre otros son los siguientes:

· Dos (2) vehículos tipo camperos o pick up o camioneta, con cilindraje igual o superior a los 1.600 c.c.
· Equipos de cómputo con software legalizado, con conexión a Internet, incluyendo impresoras, compatible y editable con el software que maneja la EAAB ESP.
· Equipos de comunicación móvil para ser usados dentro del desarrollo del contrato, para cumplir las diferentes asignaciones objeto del contrato y la permanente comunicación con la consultoría y la Empresa.
· Dos (2) equipos de Topografía.

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá), el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (lineamientos para vehículos de carga industrial en el área urbana del Distrito Capital), la Resolución No. 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).
El CONSULTOR debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación. 
El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al el CONSULTOR CONTRATADO de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato a ejecutar.

[bookmark: PER_OBR_CON_INT]28.2 PERSONAL Y PERFILES 

El personal relacionado a continuación será objeto de evaluación y verificación de perfiles por parte de la interventoría, el mismo no será objeto de evaluación durante el proceso precontractual. 

	[bookmark: _Hlk53698672]PERSONAL (Categoría)
	CANTIDAD MÍNIMA
	DEDICACIÓN MÍNIMA

	Profesional Categoría 3 – Director-residente
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 3 - Especialista Hidráulico
	4
	Parcial

	Profesional Categoría 3 - Especialista Geotecnia
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 3 - Especialista Estructural
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 5 - Ing. Control de Costos y Programación (Obra) NS-048 Y NS-172
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 6 – Profesional (Diseño, trámite y Cálculos Matemáticos para PMT´s)
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 7 – Profesional de Calidad
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 5 - Especialista Ambiental
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 5 - Profesional Social
	1
	Parcial

	Profesional Categoría 5 - Profesional SST
	1
	Parcial

	Arquitecto Categoría 7
	1
	Parcial

	Dibujante
	2
	Parcial

	Topógrafo Inspector
	2
	Parcial

	Cadenero 1
	2
	Parcial

	Cadenero 2
	2
	Parcial

	Auxiliar de Ingeniería
	1
	Completa




[bookmark: PERF_OBR_CON_INT]PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL (aplica para obra, interventoría, consultorías)

El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· [bookmark: _Hlk53699355][bookmark: PERFNO_OBR_CON_INT]Profesional Categoría 3 – Director-residente: Deberá ser ingeniero civil o sanitario matriculado, y acreditar experiencia general como profesional no menor de diez (10) años de los cuales debe demostrar como mínimo ocho (8) años de experiencia específica como director de Estudios y diseños para la construcción o renovación o rehabilitación o mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado. 

· [bookmark: _Hlk53699518]Profesional Categoría 3 - Especialista Hidráulico: Deberá ser ingeniero Civil o Sanitario con posgrado en el área de la hidráulica, con experiencia general como profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe mostrar como mínimo ocho (8) años de experiencia específica en proyectos de diseño para construcción o renovación o rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado.

· Profesional Categoría 3 - Especialista Geotecnia: Deberá ser ingeniero Civil o Sanitario con posgrado en el área de la geotecnia, con experiencia general como profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe mostrar como mínimo ocho (8) años de experiencia específica en proyectos de diseño para construcción o renovación o rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado.

· Profesional Categoría 3 - Especialista Estructural: Deberá ser ingeniero Civil o Sanitario con posgrado en el área de estructuras, con experiencia general como profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe mostrar como mínimo ocho (8) años de experiencia específica en proyectos de diseño para construcción o renovación o rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado.

· Profesional Categoría 5 – Ing. Control de Costos y Programación (Obra) NS-048 Y NS-172: Profesional en Ingeniería o afines, con experiencia general de seis (6) años y cuatro (4) años de experiencia especifica en costeo y programación de obras para proyectos de diseño y/o construcción o rehabilitación de infraestructura de servicios públicos urbanos.

· Profesional Categoría 7 - Profesional de Calidad: Deberá ser profesional especializado en Sistemas de Gestión de Calidad, y acreditar mínimo tres (3) años de experiencia general y un (1) año de experiencia específica en implementación y/o seguimiento de Sistemas de Gestión de la calidad ISO 9001 versión 2018, en proyectos de diseño y/o construcción o renovación o rehabilitación o mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.

· [bookmark: _Hlk53701798]Profesional Categoría 5 – Especialista Ambiental: Deberá ser Profesional en Ingeniería ambiental o carreras afines y acreditar experiencia general como profesional no menor a seis (6) años y cuatro (4) años de experiencia especifica en proyectos de diseño y/o construcción o renovación o rehabilitación o mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.

· [bookmark: _Hlk15482311]Profesional Categoría 5 - Profesional social: Debe ser profesional en Trabajo Social, Sociología o profesiones afines y acreditar mínimo seis (6) años de experiencia general y cuatro (4) años de experiencia especifica en trabajo comunitario en proyectos de diseño y/o construcción o renovación o rehabilitación o mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.  Entiéndase como profesiones afines Administración de Empresas, Filosofía, Antropología, Geografía, Ciencias Políticas, 	Gestión Cultural y Comunicativa, Derecho, Historia, Economía, Lingüística, Filología e Idiomas, Literatura, Psicología, Sociología

· [bookmark: _Hlk8224894][bookmark: _Hlk8225641]Profesional Categoría 5 - Profesional SST: Profesional en salud ocupacional o profesional en Salud y seguridad en el trabajo con licencia vigente, con experiencia general igual o superior a seis (6) años y cuatro (4) años de experiencia específica en proyectos de diseño y/o construcción o renovación o rehabilitación o mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.

· Profesional Categoría 6 - Profesional (Diseño, trámite y Cálculos Matemáticos para PMT´s): Profesional en la Ingeniería Civil o de Vías y Transporte con tarjeta profesional vigente, con experiencia general de cuatro (4) años y tres (3) años de experiencia especifica en costeo y programación de obras y trámite de licencias para proyectos de diseño y/o construcción o rehabilitación de infraestructura de servicios públicos urbanos.

· Profesional Categoría 7- Arquitecto: Debe ser profesional en Arquitectura y acreditar mínimo tres (3) años de experiencia general y un (1) año de experiencia en proyectos de diseño y/o construcción o rehabilitación de infraestructura de servicios públicos urbanos. 

PERFILES PARA EL PERSONAL NO PROFESIONAL (aplica para obra, interventoría, consultorías)

· Topógrafo Inspector: Deberá acreditar título profesional o tecnológico o técnico, en topografía, y licencia de topógrafo; o tecnólogo en obras civiles. Experiencia relacionada de mínimo tres (3) años en proyectos de infraestructura. 
· [bookmark: _Hlk15482614]Cadenero 1: Deberá acreditar título de bachiller con experiencia relacionada de mínimo un (1) año en actividades de cadenero principal en comisiones de topografía, o en proyectos de infraestructura.
· Cadenero 2: Deberá acreditar título de bachiller, con experiencia relacionada de mínimo seis (6) meses en la integración de comisiones de topografía.
· Dibujante: Deberá acreditar título de tecnólogo en delineante de arquitectura e ingeniería, deberá poseer experiencia general en el manejo de Sistemas de Información Geográfica y programas de diseño gráfico asistidos por computador, con mínimo tres (3) años de experiencia relacionada en proyectos de infraestructura. 
· Auxiliar de Ingeniería: Deberá acreditar título de tecnólogo o técnico en áreas de ingeniería, con experiencia relacionada de mínimo un (1) año; o estudiante de programa profesional de ingeniería con ocho (8) semestres cursados y aprobados o su equivalente en créditos académicos y mínimo seis (6) meses de experiencia profesional.
El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Director de Proyecto.

En todo caso será responsabilidad del Interventor y/o supervisor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 



[bookmark: OBL_OBR_CON_INT]OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA 

· El Consultor se obliga para con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, a presentar su propuesta económica, conforme a lo establecido y requerido en las Normas y Especificaciones Técnicas vigentes, dando cumplimiento así al principio de Planeación que debe regir cualquier acuerdo de voluntades entre el futuro contratista y la EAAB-ESP. 

· Cada una de las actividades específicas del Proyecto, que demande la participación de un especialista, deberá estar avalada por el profesional correspondiente, debidamente firmada y documentada, revisada y aprobada por el director del Proyecto. Cada especialista deberá participar en las reuniones técnicas solicitadas por la Empresa, para efectos de aclarar y presentar los avances de la Consultoría o el Informe correspondiente.   

· Para el dimensionamiento hidráulico y revisión de los caudales actuales y futuros se deben tener en cuenta las áreas de drenaje que actualmente se localizan por fuera del polígono objeto de estudio. 

· El proyecto incluye el desarrollo de los estudios topográficos, hidrológicos, hidráulicos, ambientales, estructurales, económicos  y sociales relacionados con las obras necesarias para la construcción, renovación u optimización de las redes locales de Alcantarillado Sanitario y Pluvial existentes y necesarias para garantizar el drenaje eficiente del área de influencia directa del proyecto y asegurar la entrega de las redes sanitarias y pluviales a los colectores e interceptores existentes, en construcción o diseñados en cada sub-cuenca de drenaje.

· Se deberán evaluar las alternativas de localización y metodología de construcción  que ofrezcan las mejores ventajas técnicas, ambientales, sociales y económicas para la instalación, renovación u optimización de las redes locales de alcantarillado objeto de estudio, georreferenciando en planos los sistemas de redes locales de alcantarillado existentes, definiendo los corredores de servicio para redes nuevas necesarias para el sistema de Alcantarillado Sanitario y  Pluvial y sus correspondientes áreas de drenaje que lleguen al área de influencia directa del proyecto.

· Se deberá evaluar la capacidad hidráulica, estructural y la continuidad de las redes de alcantarillado existentes objeto de estudio, para tal efecto se deberá realizar el levantamiento topográfico detallado de las redes de alcantarillado existentes, revisar la capacidad hidráulica en función de las áreas de drenaje aferentes y de los caudales de diseño; inspeccionar con equipos de televisión las tuberías de las redes de Alcantarillado Sanitario y pozos de inspección para conocer el estado estructural e identificar las interferencias con otras redes húmedas o secas  y su funcionamiento actual.

· El Consultor evaluará la necesidad de ampliar la capacidad hidráulica de las redes de alcantarillado existentes o desviar aquellos caudales de diseño que no se puedan transportar por las redes de alcantarillado actuales, proponiendo redes de alcantarillado pluvial y/o sanitario, lo suficientemente amplias  para el transporte y conducción de los caudales máximos de diseño que excedan la capacidad instalada actualmente, teniendo como criterio general las normas de servicio, diseño y especificaciones técnicas de construcción de redes de alcantarillado de la Empresa.

· El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la NS-038 “Manual de manejo de Impacto Ambiental y Urbano”. 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


I. Recopilación de información secundaria.

El Consultor deberá investigar diferentes fuentes de información secundaria en entidades de nivel nacional, regional, departamental y distrital, con el propósito de obtener un conocimiento general de las áreas de influencia directa del proyecto, desde los puntos de vista técnico, ambiental, social y económico. La información recopilada en cada una de las entidades servirá de base para programar los trabajos de campo y analizar cada uno de los aspectos que puedan influir en el dimensionamiento de cada una de las obras que resulten del proyecto.

El consultor deberá revisar, adquirir, administrar y evaluar información secundaria que sirva de apoyo para los estudios y diseños objeto del presente proceso de contratación existente en:

· Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
· Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - HIMAT.
· Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.
· Ministerio de Transportes.
· Instituto Nacional de Infraestructura – ANI.
· Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
· Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.
· Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.
· Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.
· Secretaría Distrital de Planeación – SDP.
· Secretaría Distrital de Movilidad – SDM.
· Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
· Acueducto de Bogotá – EAAB-ESP.

Se deberá estudiar la información cartográfica, topográfica, fotografías aéreas, geología, geomorfología, pluviosidad, clima, proyectos viales, concesiones viales, proyectos y legislaciones ambientales, fenómenos de remoción en masa, proyectos urbanos y regionales de infraestructura vial, proyectos de desarrollo urbano, infraestructura de servicios públicos existente y proyectada en el área de influencia directa del proyecto.

Se dará especial importancia a la información de los proyectos del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio y sus rutas Alimentadoras, a las redes matrices de Acueducto paralelas y transversales, a las redes troncales de alcantarillado, redes eléctricas, de gas y de servicios de telecomunicaciones, a los fenómenos de remoción en masa identificados y estudiados por el IDIGER y a los proyectos del Acueducto de Bogotá circunscritos en el área de influencia directa del proyecto especialmente los obtenidos mediante el contrato No 1-02-31100-0831-2017 elaborados por LA FIRMA  CONSORCIO SAN JOSE 2017, los cuales deberán ser identificados y analizados en las diferentes fases de los diseños y ser incorporados en los planos y presupuestos.

II. Información de Estudios de Suelos y Diseños Geotécnicos.

Para los estudios de suelos y diseños geotécnicos el Consultor deberá tener en cuenta el Sistema de Información Geotécnica de la Empresa – SISGEO, el informe geotécnico obtenido mediante el contrato de consultoría No  1-02-31100-0831-2017, para determinar el estado de los suelos existentes en el área de influencia directa del proyecto y definir los niveles de información necesarios adicionales que se requieran para cubrir los objetivos del proyecto, estableciendo los parámetros de diseño y construcción de las obras.

Para la presente Consultoría se ha estimado la ejecución de las perforaciones y sus correspondientes ensayos de laboratorio, con el propósito de tener un conocimiento específico de los suelos y determinar las características geotécnicas que puedan influir en la estabilidad, operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado existentes y proyectadas.

El Consultor deberá estudiar detalladamente la estabilidad de las redes locales de objeto de estudio, realizando los análisis bajo diferentes condiciones de combinación de cargas muertas, cargas vivas y fuerzas sísmicas, para lo cual deberá desarrollar un plan de exploración detallado que le permita conocer las condiciones del subsuelo existentes y los elementos particulares que influyan en la estabilidad de las redes. Todo basado en el marco general de la norma sismo resistente y los estudios de micro - zonificación sísmica vigente. 

El Consultor deberá preparar y presentar el plan de exploración del subsuelo con base en el análisis general del proyecto, el diagnóstico preliminar de puntos de falla estructural de redes de alcantarillado existentes, ocurridos en los últimos años. También deberá tener en cuenta los resultados de las inspecciones con equipo de televisión y los resultados de la modelación hidráulica de los colectores y el análisis de la información secundaria, general y específica, que aplique para el presente estudio. Con base en los métodos constructivos y tecnologías a emplear para la rehabilitación de los colectores, se definirán los parámetros de diseño y construcción particulares, acordes con las tecnologías seleccionadas.  


III. Levantamientos Topográficos.

El Consultor deberá adelantar los levantamientos topográficos de precisión necesarios para la georreferenciación de la infraestructura de redes de alcantarillado objeto de estudio en el presente proceso de contratación, teniendo en cuenta las políticas y procedimientos definidos por la Dirección de Información Técnica y Geográfica del Acueducto de Bogotá. Todos los levantamientos topográficos deberán estar referidos al sistema de placas del IGAC, definidos mediante Sistemas de Posicionamiento Global.

El Consultor deberá realizar levantamientos topográficos, planimétricos y altimétricos, de los sumideros existentes y sus conexiones a los pozos de inspección, así como de toda la infraestructura asociada a las redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 

De igual forma, el Consultor deberá realizar levantamientos topográficos detallados de aquellos corredores de servicio por donde se proyecten estructuras que resulten de los diseños objeto del presente proceso de contratación y se deberá incluir la identificación y caracterización de las vías, tipo de calzada, uso, estado de la estructura de rodadura, bordillos, andenes y demás componentes de la malla vial que permitan tener un registro detallado incluyendo fotografías de los corredores de las vías y espacio público a intervenir con el desarrollo de las obras. 

Las redes encontradas producto del levantamiento en terreno, que no estén en el sistema, y que dentro del análisis técnico estén en correcto estado de funcionamiento y que cumplan con las normas y especificaciones de la EAAB-ESP, deberá incluirlas en los planos para ser incorporadas como redes ya construidas y por ende el CIV debe ser descartado total o parcialmente por no requerir ser nuevamente intervenido. 

IV. Inspección de redes con equipo de televisión.

El Consultor deberá realizar inspección de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial existentes mediante utilización de equipos de televisión, para identificar a nivel de detalle las condiciones actuales de fallas operacionales y estructurales de las tuberías que conforman el sistema de drenaje. 

Para efecto del presente proyecto se ha previsto la inspección de 1.000 m de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial existentes en el sector que forma parte del presente estudio, actividades incluidas en el Formulario No. 1.

V. Estudio de Interferencias con otras redes de servicios públicos.

El Consultor deberá adelantar los estudios de interferencias para identificar los cruces de tuberías y redes de servicios públicos existentes (secas y húmedas) con las obras o estructuras que se proyecten, para tal efecto el Consultor deberá analizar las profundidades de las redes de servicios públicos existentes y compararlas con aquellas redes de Acueducto y Alcantarillado Pluvial y/o Sanitarias proyectadas para evitar el cruce de estas. En caso necesario, se podrá proponer la relocalización y/o profundización de redes de servicios públicos existentes, realizando los correspondientes cálculos de cantidades de obra, diseños, presupuestos y especificaciones técnicas de construcción para la reubicación de redes por efecto de interferencias.

El Consultor deberá evaluar y definir los sitios donde existen cruces de tuberías para determinar la posición de las redes de servicios públicos que se puedan ver afectadas o que puedan causar interferencia durante la etapa de construcción de las obras que resulten del proyecto.

VI. Estudios Hidrológicos

El Consultor deberá recopilar la información hidrológica relacionada con las microcuencas hidrográficas que forman parte del área de influencia directa del proyecto, para determinar los caudales de diseño de las redes de alcantarillado pluvial existentes y de aquellas redes de alcantarillado necesarias para el drenaje pluvial del sector objeto de estudio.

Se tendrá especial cuidado para estudiar y determinar los coeficientes de escorrentía actual y futuro de las microcuencas en estudio, realizando simulaciones que reflejen condiciones dinámicas de crecimiento y cambios en la escorrentía superficial del sector en estudio. Para esto, el Consultor podrá apoyarse en la información de fotografías aéreas y ortofotoplanos del sistema de información geográfica de la Empresa, para realizar un estudio detallado de fotointerpretación, superponiendo aquellos eventos que impliquen cambio de uso del suelo.

Para los procesos de redensificación y renovación urbana de las microcuencas urbanas, el Consultor deberá simular y establecer las condiciones para las cuales fueron diseñadas y construidas las redes de alcantarillado pluvial y sanitario, teniendo en cuenta los coeficientes de escorrentía adoptados para la época en que fueron construidas las redes. Adicionalmente, se deberá estudiar y modelar el área de drenaje aferente de cada red de alcantarillado, estudiando los aportes de aguas residuales actuales y futuros.

Mediante los estudios hidrológicos se busca definir y establecer con suficiente grado de detalle la información necesaria para modelar cada una de las redes de alcantarillado en estudio, revisando áreas de drenaje actuales y futuras, demanda del servicio y proyecciones de población, coeficientes de escorrentía, tiempos de concentración y caudales de diseño, con su respectivo análisis de intensidad y periodo de retorno. 

VII. Estudios Geotécnicos y Estructurales.

Con los resultados obtenidos de los levantamientos topográficos, exploración de campo, estudios de suelos y resultados de laboratorio, el Consultor deberá realizar los análisis de estabilidad de las redes de alcantarillado objeto de estudio, identificando fallas de carácter estructural y geotécnico. El Consultor deberá analizar cada caso y presentar los diseños que se requieran para garantizar la estabilidad de las redes de alcantarillado, en especial de las condiciones actuales de las tuberías para efectos de establecer los procesos de rehabilitación con tecnologías sin zanja. El Consultor deberá igualmente, recopilar la información secundaria y evaluarla para definir el plan de exploración del subsuelo y los parámetros de resistencia necesarios que permitan estudiar cada una de las redes de alcantarillado y cada una de sus estructuras adicionales necesarias para su adecuado funcionamiento, incluyendo los pozos de inspección y las cámaras de conexión de tuberías.

El Consultor deberá diseñar las obras necesarias para garantizar la estabilidad de la infraestructura con un factor de seguridad acorde con las normas sismo-resistentes vigentes, el RAS 2000 y las normas de la Empresa. 

VIII. Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos y Programa de Construcción del Proyecto.

El Consultor deberá realizar los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los ítems que se definan para la construcción de las obras objeto del presente proceso de contratación. Para tal efecto, el Consultor deberá revisar la lista de precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura – SAI y las especificaciones técnicas de la Empresa, realizando los análisis correspondientes para ajustarlos a las condiciones del mercado, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto con respecto a los diferentes proveedores de servicios, bienes, materia prima, canteras, escombreras, fabricantes, etc. El Consultor deberá proponer los cambios a que haya lugar de los ítems que posee la Empresa en su Sistema de Avalúo de Infraestructura - SAI y realizar los cambios necesarios para cada uno de los ítems a utilizar, modificando los APUs o realizando nuevos análisis de precios unitarios para tecnologías o actividades que no se encuentren incorporados en el SAI, con sus respectivas memorias de cálculo, descripción de ítems, métodos constructivos, análisis de precios unitarios, cotizaciones de soporte, especificaciones técnicas (incluyendo alcance, estudio de mercado, medida y pago de cada APU).

El Consultor deberá realizar los análisis técnicos necesarios para definir y elaborar el presupuesto del proyecto para cada uno de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial a construir o rehabilitar. Además, deberá definir los plazos de construcción individuales para cada sub-proyecto y el plazo total de construcción del proyecto.

El Consultor deberá presentar el Programa de Construcción, teniendo en cuenta los frentes de obra y su impacto en la movilidad del sector, así como los criterios de la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM para la autorización de los PMT´S, definiendo la ruta crítica para cada subproyecto, el conjunto de actividades críticas, la duración estimada de las diferentes actividades, indicando fechas de inicio y terminación a partir de la iniciación del proyecto. El Cronograma de Actividades deberá presentar en la última versión del programa Microsoft Project o en la versión que en ese momento tenga disponible la Empresa, teniendo en cuenta la norma NS-048 Programación y Control De Proyectos. 

El Programa de Construcción del Proyecto será presentado a la Empresa para revisión y ajustes, a partir de los recursos financieros previstos en sus planes de inversión para la construcción de las obras. En esta etapa se podrá definir el número de etapas o fases en las que se ejecutarán la totalidad de las obras, en función de las prioridades de intervención definidas con base en los estudios y diseños elaborados para el proyecto

IX. Elaboración de estudios ambientales, plan de manejo ambiental, fase de obras 

Con el fin de cumplir con todas las disposiciones legales establecidas y teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente y las directrices dadas por la Política Ambiental de la Empresa, el Consultor deberá elaborar los siguientes Planes de Gestión, para tener en cuenta en el contrato de obra:

Plan de Gestión Ambiental:

Enmarcado en el cumplimiento las normas vigentes, la prevención, el control, el adecuado manejo y mitigación de los posibles efectos ambientales de la Fase de obras sobre el entorno, se deben considerar los siguientes aspectos:  

· Descripción y análisis de las condiciones ambientales y sociales del área de influencia.
· Evaluación de los riesgos potenciales por amenazas naturales y/o artificiales durante la construcción de proyecto.
· Determinación de las acciones y/o procedimientos a implementar en la obra enfocada al manejo, monitoreo, seguimiento y contingencia.
· Especificación del cronograma de ejecución del plan de manejo.
· Definición de los costos de implementación del plan de manejo.

Plan de Gestión de RCD:

Plasmar la normatividad ambiental y administrativa vigente para el Plan de Gestión de Residuos - RCD, donde se debe aplicar a la gestión integral de residuos de construcción y demolición en Bogotá. También normas de transporte de estos materiales, la disposición final dé los RCD, y la normativa que implique en todos los diferentes procesos del manejo de RCD, teniendo en cuenta las siguientes acciones:

· Demolición y su manejo
· Prevención o minimización en la generación
· Separación en la fuente
· Sitio de almacenamiento temporal en obra
· Clasificación
· Tratamiento
· Valorización
· Transporte
· Gestión final
También se debe tener en cuenta los posibles riesgos y amenazas que puedan afectar el proyecto que son:

· Permisos ambientales como:
· Trámite del Permiso de Ocupación de Cauces (POC).
· Trámite de permisos ambientales (silvicultura, endurecimiento de áreas verdes, vertimientos, manejo de residuos)

· Clima:
· Cambio en el régimen de lluvias y condiciones climáticas del sector

· Procesos de remoción en masa por actividades antrópicas 

El Consultor deberá elaborar y consolidar la información y los documentos soporte exigidos por las autoridades ambientales competentes para la solicitud de los permisos ambientales identificados durante las visitas en sectores. Esta documentación deberá entregarse oportunamente a la Dirección de Saneamiento Ambiental para su revisión y visto bueno.

X. Elaboración documentos para la Fase de Construcción 

El consultor deberá considerar unos alcances y aspectos mínimos en la presentación de estudios y diseños de sistemas de Acueducto y Alcantarillado para la EAAB-ESP los cuales son: 

· Análisis del diseño básico y Revisión de la información existente.
· Análisis y Evaluación Alternativas.
· Estudio Topográfico y Fichas de Georreferenciación.
· Estudio de Suelos y Geotecnia.
· Análisis de Vulnerabilidad.
· Simulación Hidráulica y Actualización de Curvas IDF.
· Diseño Detallado (Estructural, Hidráulico, Geotécnico, Predial (con presupuestos estimados)).
· Diseño Geométrico, Mecánico, Eléctrico y de Control y comunicaciones.
· Estudio Gestión Social.
· Programa de trabajo utilizando un software tipo Project o similar.
· Flujo de Caja.
· Evaluación Económica en el que se incluyan los presupuestos de obra e interventoría.
· Estimación de los recursos requeridos para licencias (ambiental, arqueológica, entre otros).
· Plan de Manejo Ambiental.
· Análisis de Interferencias.
· Descripción del Método Constructivo y especificaciones técnicas.
· Manual y Especificaciones para la operación y el mantenimiento de las obras.
· Términos de referencia para Obra.
· Términos de referencia para interventoría.
· Detalle de materiales, equipos, personal-Cronograma valorado de trabajo.


· CONDICIONES PARTICULARES  
   
a) Periodicidad en la entrega de los informes documentos o entregables 

El Consultor deberá presentar semanalmente un informe de progreso de la consultoría, detallando los avances de cada una de las actividades del proyecto y de los productos y un informe final que incluya todos y cada uno de los aspectos estudiados y definidos durante el plazo del contrato. 

Adicionalmente, para los productos se deberán presentar durante el plazo del contrato como se muestra a continuación:

Producto 1 Caracterización y Diagnóstico del sector

Mes 1: Caracterización y Diagnóstico del sector

Producto 2 – Estudios Previos / Preliminares 

	Subproducto Nº 2.1
	2.1 Informe con la recopilación, valoración y diagnóstico de las redes existentes 

	Subproducto Nº 2.2
	2.2 Informe del levantamiento topográfico al detalle 

	Subproducto Nº 2.3
	2.4 Informe con las condiciones reales del terreno



Mes 2: Entrega de los numerales 2.1., 2.2., y 2.3.

Producto 3: 

	Subproducto Nº 3.1
	3.1 Informe técnico al detalle donde se presenten como mínimo dos alternativas técnicas 

	Subproducto Nº 3.3
	3.3 Informe detallado evaluación hidráulica 



Mes 4: Entrega de los numerales 3.1., 3.2. y 3.3 

Producto 4: 

	Subproducto Nº 4.1
	4.1 Diseños definitivos 

	Subproducto Nº 4.2
	4.2 Informe de estudio de suelos, incluyendo pruebas de laboratorio y memorias de cálculo

	Subproducto Nº 4.3
	4.3 Presupuesto detallado 

	Subproducto Nº 4.4
	4.4 Cronograma detallado y flujo financiero 

	Subproducto Nº 4.5
	4.5 Informe ambiental

	Subproducto Nº 4.6
	4.6 Informe predial

	Subproducto Nº 4.7
	4.7 Documentación requerida para realizar el trámite de permisos.

	Subproducto Nº 4.8
	4.8 Documentos para solicitud de contratación

	Subproducto Nº 4.9
	4.9 Obtención del número de proyecto 



Mes 7: Entrega del numeral 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7, 4.8 y 4.9

INFORMACIÓN ADICIONAL

El consultor está en la obligación de cumplir con las siguientes disposiciones, y las solicitadas por el supervisor de la EAAB-ESP, entre otras:

· Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato de obra. 
· Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con el objeto de obra a contratar. 
· Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de consultoría, con respecto a políticas de procedimientos y formatos. 
· Asegurar y verificar que se mantengan vigentes todas las garantías que amparan el contrato de consultoría. 
· Preparar, revisar, validar y suscribir las diferentes actas.
· Atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones.
· Atender y resolver toda consulta sobre omisiones, discrepancias o imprecisiones que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones técnicas.
· Diligenciar e inscribir las fichas de los proyectos en el banco de proyectos de la EAAB debidamente validadas por el supervisor. 
NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

	NOMBRE
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL
	NS-002
	5

	JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	NS-005
	2

	REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
	NS-010
	4

	ASPECTOS TECNICOS PARA CRUCES Y DETECCION DE INTERFERENCIAS EN CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-012
	1,1

	EXCAVACIONES EN ZANJA
	NS 019
	2,5

	POZOS Y CÁMARAS DE CONEXIÓN E INSPECCIÓN PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. CRITERIOS DE DISEÑO
	NS 029
	4,0

	LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS
	NS 030
	5,3

	ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA EN SECTORES ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD
	NS-031
	2

	REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-035
	4

	MANUAL DE MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO
	NS-038
	6

	MATRICES DE PELIGRO. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN
	NS-040
	4.1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EXCAVACIONES
	NS-041
	1

	REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-046
	6,1

	SUMIDEROS
	NS-047
	6,0

	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
	NS-048 
	3

	PRESENTACIÓN DE DISEÑOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
	NS-054
	2,1

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 
	NS-058 
	4.1

	CUNETAS Y CANALETAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
	NS-057
	1,2

	CRITERIOS DE DISEÑO DE ANCLAJES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS 060
	2,0

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 
	NS-061 
	1

	CONEXIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS
	NS-068
	5,0

	MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 
	NS-069 
	1.3

	ENTIBADOS Y TABLESTACADOS
	NS-072
	3

	INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE RECIBO DE REDES DE ALCANTARILLADO
	NS-073
	1,1

	CRITERIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
	NS-085
	4,2

	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-090
	3,1

	INSTALACION DE CONCRETO
	NS 103
	0

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-107
	
1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
	NS-108 
	1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS
	NS-110
	1,1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ESPACIOS CONFINADOS 
	NS-111 
	2.1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
	NS-121 
	1

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENAJES
	NS-122
	1,3

	CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE MATERIALES DE TUBERÍAS PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-123
	1,0

	LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARACTER AMBIENTALES Y URBANO
	NS 026
	1,0

	PLANES DE EMERGENCIA, REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN 
	NS-134 
	2

	REQUISITOS PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-139
	0,0

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS 
	NS-141 
	4

	ESQUEMAS TÍPICOS DE CABEZALES ENTREGA A CANALES EN REDES DE ALCANTARILLADO
	NS-142
	0,0

	SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 
	NS-151 
	2

	CRITERIOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)
	NS-166
	0,1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL EN LA EAAB-ESP
	NS-178
	0

	TERMINOLOGÍA DE ALCANTARILLADO 
	NT-003 
	0,1

	TERMINOLOGÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
	NT-006 
	0

	TERMINOLOGÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
	NT-005 
	1,1

	TERMINOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
	NT-009
	0,2

	CONCRETOS Y MORTEROS
	NP 005
	3

	RELLENOS
	NP 040
	5,3

	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
	EG-101
	1

	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
	EG-102
	2

	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS
	EG-104
	4

	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES
	EG-107
	2

	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
	EG-109
	4

	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y SARDINELES
	EC-401
	5

	MOBILIARIO URBANO
	EC-404
	3

	SUMINISTRO DE CONCRETO
	ES-902
	3

	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	ES-903
	5




30. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL


Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

[Se debe establecer si el proyecto se encuentra dentro de las categorías especificadas por el Decreto 3172 de 2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el Art 158-2 del Estatuto Tributario (Modificado por Art 78, Ley 788/2002). Se debe tener en cuenta que las inversiones realizadas por mandato de una Autoridad Ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental, no podrán aplicar a esta deducción].

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒

[Se debe establecer si el proyecto califica como de investigación y desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación de conformidad con lo establecido en el Art 158-1 del Estatuto Tributario (Modificado por Art 2, Ley 633 de 2000). 
         
        Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒

[Se debe establecer si los equipos, elementos o maquinaria adquiridos para la ejecución del proyecto se encuentra dentro de las categorías especificadas por el Decreto 2532 de 2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el Art 424-5 Numeral 4 (modificado por el artículo 38 numeral 7 de la Ley 1607 de 2012) y el literal f) del Art 428 del Estatuto Tributario].
31. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒
32. ENTREGA DE BIENES:


          SI   ☐              	NO ☒

33. GENERACIÓN DE ACTIVOS: 

 
          SI   ☐              	NO ☒

34. ANEXOS 

a) Ficha técnica del SGI del proyecto 
b) Cotizaciones que sean soporte del presupuesto
c) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Secretario General o Gerente Corporativo según sea el caso
d) Matriz de Riesgos Previsibles 
e) [bookmark: _Hlk75943660]Evaluación Técnica a un Invitado
CONCLUSIÓN  


	


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Gabriel Antonio Pérez Carrasquilla
	Mayo 2026

	Revisado por:
	Rubiel Antonio Ciro Flórez
	Mayo 2026

	Aprobado por:
	Juan Alfonso Díaz Rodríguez
	Mayo 2026



Revisada la información, el Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Gabriel Pérez Carrasquilla
Ext: 5363
E-mail: gperez@acueducto.com.co
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