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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
                                               
	    Fecha:
	6/10/2026


INVITACIÓN PUBLICA
Contrato de Obra




1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600088225, 1600088226, 1600088227

	Número solicitud de pedido:
	6000045327

	Imputación presupuestal: 
	Funcionamiento
	Centro de costo:
	2541001

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	

	Código de la ficha del SGI:
	DM-6055-050

	
Objeto del contrato:

	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

	Código del proyecto:
	DM-6055-050

	Área responsable del proyecto:
	DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO

	Macroproyecto:
	No aplica

	Ubicación de la ejecución del proyecto:
Ciudad de Bogotá D.C y municipios vecinos.

El proyecto incluye las actividades a ejecutar en todas las redes matrices instaladas en el sistema de ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, localizadas en su mayoría en la zona urbana
de la ciudad de Bogotá y en algunos casos se realizarán intervenciones fuera del perímetro urbano. A continuación, se indican las localizaciones de líneas instaladas operando fuera del perímetro urbano:

•	Línea Tibitóc-Usaquén y Tibitóc-Casablanca desde la Planta de Tibitóc ubicada en el Municipio de Tocancipá hacia Bogotá pasando por los municipios norte: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cajicá y Chía.
•	Línea Tibitoc-La Diana y las conducciones a los municipios norte de Tocancipá y Gachancipá.
•	Redes matrices en los predios de las plantas de tratamiento de agua potable ubicadas fuera de Bogotá: TIBITOC, localizada en la Vereda Verganzo, Municipio de Tocancipá; FRANCISCO WIESNER, localizada en el Municipio La Calera;
•	Redes matrices en los predios de las plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en Bogotá: EL DORADO y LAGUNA, en la localidad de Usme y VITELMA, localizada en Avenida Circunvalar con Calle 9 Sur.
•	La red matriz que se dirige hacia los municipios Occidentales comprende el borde Occidental del Río Bogotá hasta los municipios de Funza, Madrid y Mosquera.
•	Las Redes que transportan agua cruda desde el Embalse La Regadera hasta la Planta de Tratamiento Laguna y El Dorado.
•	Línea que se dirige desde la Planta Wiesner hasta el municipio de La Calera.

	Descripción del proyecto:
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
El proyecto comprende las siguientes actividades entre otras:

Reparación de Redes Matrices

Se refiere a las labores de apoyo para el mantenimiento preventivo y correctivo de situaciones anómalas o que se evidencien y/o presenten en las redes matrices de acueducto y de los puntos antes señalados, las intervenciones a realizar varían de acuerdo a la magnitud y complejidad misma de cada una de las intervenciones a ejecutar dentro del desarrollo del contrato, de la misma manera contempla todos los requerimientos técnicos, capacidad económica, maquinaria, materiales personal y otros, para atender simultáneamente hasta 2 FRENTES de trabajos relacionados con reparaciones programadas y/o imprevistas en redes matrices de acueducto.
Dentro de las actividades a ejecutar para estas reparaciones tenemos la localización propiamente dicha del daño y/o la situación anómala, la excavación en las zonas blandas como lo son zonas verdes, suelos en afirmado o tierra y demolición de las zonas duras como estructuras, calzadas y andenes, entre otros. Se realizará la reparación del daño de las redes, tuberías, matrices de acueducto, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes establecidos por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP y la posterior recuperación del espacio público de conformidad con los dispuesto por las entidades competentes. 

La excavación se deberá ejecutar de manera manual o mecánica con la maquinaria pesada adecuada, según sea el requerimiento de cada uno de operativos que se presenten. 

Las actividades de apoyo a las labores de mantenimiento de la Red Matriz deben contemplar, cuando la actividad la ejecute completamente el contratista; la reparación integral y completa del evento, incluyendo los trámites y permisos ante las entidades competentes; desde su inicio, durante y después de la intervención, como trámites e implementación de PMTs (Planes de Manejo de Tráfico) dentro y fuera del perímetro urbano; permisos ambientales, junto con todas las actividades necesarias, incluida la recuperación del espacio público de acuerdo a la normatividad técnica vigente.  

Cuando la intervención se ejecute con personal dispuesto por la EAAB-ESP, el contratista deberá complementar con recursos como disposición de maquinaria pesada, suministro de elementos, señalización y personal requerido, para atender hasta dos (2) frentes de trabajo en simultáneo, concernientes a actividades imprevistas y/o programadas del área.

Todas las intervenciones que se presenten para atender reparaciones de daños en la red matriz, se deberán ejecutar de forma inmediata, para lo cual el contratista deberá mantener disponible toda la capacidad operativa, técnica, económica y logística requerida para tal fin; lo cual es imprescindible para poder garantizar con normalidad la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, para todos los usuarios de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP, a fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la entidad. 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: 

Con esta actividad se complementan las intervenciones recuperando el espacio público en zonas afectadas por las reparaciones propiamente dichas. Posterior a las reparaciones sobre la Red Matriz de acueducto o actividades en los sitios descritos y los que sean asignados al contratista donde la Empresa lo requiera; se incluye la reparación de los andenes, calzadas en concreto y asfalto y en general el espacio público donde la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP realice intervenciones al sistema de Red Matriz de Acueducto u otras, dentro o fuera del perímetro urbano.

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y BUSQUEDA DE ACCESORIOS: 

Esta actividad puede incluir: la reparación, la rehabilitación o el diseño y construcción de las cámaras de acueducto donde se alojan los accesorios que forman parte del Sistema Red Matriz de Acueducto, en conformidad con la Norma Técnica de la EAAB-ESP NS-077, con el fin de mejorar sus condiciones físicas, estructurales y operativas tanto interiores como exteriores, de tal manera que faciliten y garanticen la operación del sistema. Los trabajos de rehabilitación comprenden básicamente la ubicación física de los accesos a las cámaras donde se encuentran los accesorios, cuando estos no estén visibles, la rotura y reconstrucción de vías, andenes o zonas verdes según sea su localización, la limpieza y lavado de las cámaras y accesorios; de acuerdo con su estado se incluye como trabajo en las cámaras la reconstrucción y nivelación de las mismas.

Las reconstrucciones y renivelaciones de los muros se realizarán en concreto reforzado, la colocación de las tapas incluye tanto la tapa de concreto de las cámaras como el suministro e instalación de tapas de seguridad metálicas en Hierro Dúctil, impermeabilización, colocación de tapas de seguridad y reposición de las tapas de seguridad faltantes, así como la reparación de escaleras de acceso a las cámaras según la norma técnica vigente EAAB-ESP NS 077. En casos en que las cámaras existentes no cumplan la norma vigente, se deberá adelantar la demolición de la existente, el diseño según norma y la construcción de una nueva cámara que cumpla las condiciones requeridas.

OBRAS / INTERVENCIONES ESPECIALES:

El contratista de obra deberá ejecutar paralelamente a las actividades de mantenimiento y/o reparaciones; en uno o dos frentes de obra especiales o de largo aliento, con el apoyo del personal de obra y/o los profesionales especialistas solicitados, los cuales estarán destinados exclusivamente a realizar obras o intervenciones especiales, asociadas a las redes y estructuras del sistema red matriz de la Ciudad o de los municipios en donde la EAAB-ESP presta el servicio de acueducto; las cuales deberán ser avaladas previamente por la interventoría, según programación y presupuesto respectivo, para atender las necesidades de la Dirección Redes Matriz, de acuerdo al procedimiento descrito:

El contratista deberá preparar y presentar un cronograma de intervención, así como un presupuesto basado en las obras solicitadas, usando los precios establecidos en el contrato de obra o los precios vigentes del SAI (Sistema de avalúo de infraestructura de la EAAB); o de ser necesario, sustentar los valores o actividades mediante un estudio de mercado siguiendo el procedimiento establecido en el contrato para estos casos.

La descripción de las obras a realizar esta discriminada en la la tabla “OBRAS ESPECIALES” 
 Estas obras especiales  podrán ser cambiadas dependiendo de los requerimientos, prioridades y necesidades de la Empresa.


SUMINISTRO DE ELEMENTOS NO PREVISTOS 
Este ítem corresponde al suministro eventual de elementos, accesorios, repuestos, piezas especiales y ejecución de obras menores que, por la naturaleza propia de la atención de daños y mantenimiento de las redes matrices, no hayan podido ser identificados o cuantificados previamente durante la estructuración del presupuesto del contrato, pero que resulten indispensables para garantizar la ejecución integral de las actividades contratadas y la continuidad del servicio.

La utilización de este ítem tendrá carácter excepcional y procederá únicamente cuando se evidencie técnicamente que el elemento o actividad requerida no se encuentra contemplado dentro del presupuesto detallado del contrato ni dentro de los ítems contratados inicialmente.

La EAAB-ESP realizará la solicitud al Contratista, a través de la interventoría, mediante el formato institucional denominado “Orden de Suministro”, en el cual se definirá el alcance requerido, las cantidades y las especificaciones técnicas correspondientes.


PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS POR LLAMADO REEMBOLSABLE INCLUYE IVA 

Este ítem corresponde a la disponibilidad y contratación eventual de profesionales y especialistas requeridos para atender necesidades técnicas específicas que surjan durante la ejecución del contrato y que, por su naturaleza, alcance o nivel de especialización, no se encuentren contempladas dentro del personal permanente exigido para la ejecución ordinaria del proyecto.

Su utilización procederá únicamente cuando se requiera el desarrollo de actividades especializadas asociadas a estudios, diagnósticos, conceptos técnicos, diseños, validaciones, acompañamiento técnico o demás actividades necesarias para la adecuada atención de daños, ejecución de obras especiales o mantenimiento de las redes matrices.



· REHABILITACION CAMARAS DE ACCESORIOS
	LOCALIZACION
	ITEM
	DIRECCION 
	DESCRIPCION

	REDES NORTE
	1
	Av Boyacá - Cll 66. W-S
	Reconstruir Cámara según NS-077

	
	2
	Calle 3 frente a Conjunto Campiñas del sol Municipio de Mosquera VENTOSA
	construcción de Cámara en concreto y recuperación de espacio público 20"

	
	3
	Dg 22 bis #19-42. Control Santa Fe
	Reconstrucción cámara, cambio de escaleras 

	
	4
	Carrera 50 calle 26 frente a embajada
	CAMARA PURGA EN MAMPOSTERIA EN LABRILLO TIPO CIRCULAR NO CUMPLE DIMENSIONES REQUIERE CAMARA NVA


	
	5
	Crr 19A - Cll 23 A. Centro calzada
	Carrera 19a x 23a calzada
Pendiente construir cámara
Válvula sin cortina de 8" salida de 30"


	
	6
	Crr 91 - Cll 128B - Bis A
	Cámara para adecuar escaleras (excéntricas al acceso) adecuación pozo de achique) o sea que hay que reconstruir tapas y acceso

	
	7
	Crr 19A #22A-20. E-N. Anden
	Carrera 19A#22A-20 
Costado EN andén
Ventosa de 6"
Pendiente construir cámara 

	
	8
	Crr 19A - Dg 22C Bis. S-E
	Carrera 19a X diagonal 22c bis 
Salida de 6" de línea de 30"
Pendiente construir cámara

	
	9
	Cll 22 con Crr 60
	Faltante de tapa válvula
4 pasos
Reparar pasa muro

	
	10
	CRA 92 x Calle 17.
	Construcción cámara purga línea de 16" CRA 92 x Calle 17.

	REDES SUR
	11
	Calle 13 sur con Carrera 8 
	Diseño, demolición y construcción de cámara para ventosa 3 pulgadas y espacio público. Demoler cámara

	
	12
	Predio Alpes, distribución a la entrada del lote 
	construcción de Cámara

	
	13
	Carrera 16 Este x Calle 43 Sur calzada andén
	Construcción cámara ventosa de acuerdo de la norma NS-077, conducción Alpes-Quindío

	
	14
	Carrera 16E x Calle 65 SUR 
	Construcción cámara ventosa de acuerdo de la norma NS-077, condición Quindío Juan Rey







· DAÑOS ACTIVOS
	DAÑOS ACTIVOS 
	Diámetro  ϕ

	Dirección
	Descripción del trabajo
	

	Round Point de Mosquera
	Reparación línea de 36" tubería en acero, consiste en la instalación de un parche soldado, acceso lateral a cámara de válvula
	36




· ESPACIO PUBLICO

	
	
	ESPACIO PÚBLICO

	
	
	Dirección
	Descripción del trabajo

	
	1
	San Dionisio 
	Se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de vía de acceso a predio San Dionisio, mediante la instalación de placas huellas

	
	2
	La Diana
	Se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de vía de acceso a predio La Diana, mediante la instalación de recebo 4m de ancho x 85m de longitud con cuneta 

	
	3
	Vía Silencio - Vitelma 
	Suministro e instalación de 2 tramos de 100 metros cada uno de base reciclada




	
	
	Dirección
	Descripción del trabajo

	
	4
	Calle 49B sur entre Carrera 1G y Carrera 1F
	se solicita la ejecución de labores relacionadas con la reconstrucción e intervención de andén ubicado en el barrio los arrayanes ii en concreto reforzado y concreto estampado según la ec-401 y demás normas emitidas por la eaab-esp.

	
	5
	Cll 36H SUR x CR 8 ESTE
	se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de espacio público, reconstrucción y adecuación de vía y andén en pavimento rígido (concreto), relacionadas con la reparación efectuada sobre la línea denominada san Vicente - Alpes de acuerdo a la norma técnica emitida por el IDU.

	
	6
	AV CARACAS X CALLE 71C SUR
	se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de espacio público, reconstrucción y adecuación de vía y andén en pavimento rígido (concreto), 

	
	7
	AV CARACAS X CALLE 75A SUR
	se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de espacio público, reconstrucción y adecuación de vía y andén en pavimento rígido (concreto), 




	
	
	Dirección
	Descripción del trabajo

	
	8
	Carrera 5 x Calle 26 Sur 
	se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de espacio público, reconstrucción y adecuación de vía y andén en pavimento rígido (concreto) 

	[bookmark: _Hlk212548312]
	9
	Carrera 10 D Este x Calle 13 Sur 
	se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de espacio público, reconstrucción y adecuación de vía y andén en pavimento rígido 

	
	10
	Autopista Sur x Cr 71 
	se solicita la ejecución de las labores relacionadas con la recuperación de espacio público, reconstrucción y adecuación de vía y andén en pavimento rígido 








-
· INSTALACION DE KITS DE REPARACION

	
	
	INSTALACIÓN DE KITS 

	
	
	Dirección
	Descripción del trabajo

	REDES NORTE
	1
	Carrera 50 x Calle 26, frente a Gobernación 
	Instalación de kit 42" 

	
	2
	Calle 72 x Carrera 68 
	Instalación Niple de 16" antigua reparación 

	
	3
	Autopista Norte x 152 separador 
	Instalación de Kit de 24" antigua reparación 

	
	4
	Cll 22 x Carrera 80 A Bis
	Instalación de Kit de 42" antigua reparación, detrás de centro de control  

	
	5
	Av Cll 80 x Carrera 86 
	Instalación de semicodo de 24" pieza especial 

	
	6
	Av Cll 17 x Carrera 80 A - 50
	Instalación de Kit de 16" antigua reparación, en desvío

	
	7
	Av Carrera 7 x 99 
	Instalación de Kit de 42" antigua reparación, CCP

	
	8
	TV 13 I X DG 48 SUR
	Instalación de Kit de 42" antigua reparación, CCP 300PSI ORDEN 1000817836

	
	9
	Cll 66A x Cra 73 A 
	Instalación de Kit de 30" antigua reparación, CCP incluye recuperación del espacio público 




	
	
	INSTALACIÓN DE KITS 
	Diámetro  ϕ
	Suministro

	
	
	Dirección
	Descripción del trabajo
	
	

	REDES SUR
	1
	Carrera 16E x Calle 46D Sur 
	Reparación definitiva, kit de 24" CCP, zona verde, daño dentro de cárcamo concreto, requiere demolición 
	24
	Kit de reparación 24" CCP 

	
	2
	Carrera 16E x Calle 46D Sur (15m al norte)
	Reparación definitiva, kit de 24" CCP, zona verde, daño dentro de cárcamo concreto, requiere demolición 
	24
	Kit de reparación 24" CCP 

	
	3
	CALLE 49 D BIS SUR # 5U 33
	Reparación definitiva, kit de 24" CCP, 300psi, asfalto vía principal 
	24
	Kit de reparación 24" CCP 

	
	4
	DIAGONAL 48 Y SUR # 5 Q 46
	Reparación definitiva, kit de 24" CCP, 300psi, asfalto vía principal 
	24
	Kit de reparación 24" CCP 

	
	5
	DIAGONAL 48 Y SUR # 5 Q 46
	Reparación definitiva, kit de 24" CCP, 300psi, asfalto vía principal 
	24
	Kit de reparación 24" CCP 

	
	6
	CARRERA 1 CALLE 51 SUR
	Reparación definitiva, kit de 20" CCP, 150psi, CONCRETO vía principal 
	20
	Kit de reparación 20" CCP 

	
	7
	TV 71 X CL 75 C SUR
	Reparación definitiva, kit de 20" CCP, 150psi, zona verde
	20
	Kit de reparación 20" CCP 

	
	8
	Calle 11 Sur x Carrera 0-40
	Reparación definitiva, kit de 24" CCP, 300psi, asfalto vía principal 
	24
	Kit de reparación 24" CCP 





· OBRAS ESPECIALES



	RED
	
	DIRECCION
	DESCRIPCION DEL TRABAJO
	DIAMETRO

	REDES NORTE
	1
	Calle 66 x Carrera 96A
	Diseño y construcción de paso elevado en tubería en acero de 24" con sus respectivas salidas de purga de 3" , con descole a cámaras construidas en el canal de Los Ángeles. Con su respectivo diseño de ventoseo. Evaluar permiso de ocupación de cauce
	24

	
	2
	Calle 26 x Carrera 2da Colegio RBJ EAAB-ESP
	Diseño y construcción de desvío de 24" a 12", antigua estación de bombeo San Diego 
	24-12

	
	3
	Calle 39 x Cr 5ta
	Reparación línea de 42" pccp tubería pretensado incluye suministro de maquinaria (retro de oruga brazo largo, valde mediano), entibado, trabajos de soldadura, señalización, h= profundidad lomo a 3.80m aprox,  iluminación y bombeo, personal operativo; pendiente por descubrir
	

	
	4
	Carrera 66A x Calle 73 
	Rehabilitación tubería 16" CCP, cámara de purga , limpieza y sondeo de cámara de purga ,y reconstrucción de sumidero
	16

	
	5
	Calle 66A x Carrera 96A
	Reparación línea CCP de 24", en el canal "Los ángeles", incluye reparación de tuberías de purga. Posterior a la reparación se debe ejecutar trabajos especiales consistentes en la construcción de paso elevado en acero, incluye labores de actividades de manejo de aguas en el canal
	

	
	6
	Tocancipá 
	Construcción desvío de tramo de 70m aproximadamente de tubería línea Tocancipá de 12" HD a PVC biaxial, requiere investigación de interferencia de redes de gas natural y energía, topografía y planos. Evaluar permisos 
	12

	
	7
	Calle 153 x Carrera 58 
	Suministro e instalación de 2 secciones de tubería CCP de 24", con instalación de manhole y pitómetro 
	24

	
	8
	KM 5 Via Briceño – Zipaquirá
	Se solicita realizar la renovación de la Línea Matriz Acuopolis (Planta Tibitoc) de Ø12” (50m aproximadamente) en acero (AWWA C-200
	12

	
	9
	Gran colombiano 
	Rehabilitación tubería de 12" en CCP tramo de 50m aprox. 
	12

	
	10
	Calle 26 x Carrera 51 
	Instalación niple de 4m de 42" tubería en CCP con manhole y salida tangencial briada para instalación de válvula de purga de 6", y construcción de cámaras seca y húmeda de acuerdo a la norma técnica NS-077 
	42

	
	11
	Carrera 50 x Calle 22C
	Instalación kit de reparación de 42" en intersección de la carrera 50 x calle 22, h=2.30 aprox a lomo de tubería, con recuperación de espacio público en pavimento flexible 
	42

	
	12
	Carrera 4 Este # 11 - 82
	Construir desvió de Línea matriz distribución Tanque Egipto de Ø16” en Acero (AWWA C-200):Se solicita ejecutar todas las actividades necesarias para la construcción del desvió de la Línea Matriz de Distribución del Tanque Egipto de Ø16” en Acero (AWWA C-200) 300 m aproximadamente.
	16

	
	13
	Calle 12 #1-17 Este, Bogotá
	Instalación tubería de drenaje tanque Egipto en acero, con descole al sistema de alcantarillado existente
	12

	
	14
	Bajo Teusacá 
	Renovación de 12 m de tubería  
	12

	
	15
	Cra 4A Este x Cll 11
	Rehabilitar Dren tanque Egipto
	8

	
	16
	Autopista norte x Cll 151
	Fabricación e instalación de pieza especial, dentro de cámara 
	24

	
	17
	Uniminuto 
	Desvío de red matriz 24” morisco
	24

	
	18
	Calle 39 x Cr 5ta
	Reparación línea de 42" pccp tubería pretensado incluye suministro de maquinaria (retro de oruga brazo largo, valde mediano), entibado, trabajos de soldadura, señalización, h= profundidad lomo a 3.80m aprox, iluminación y bombeo, personal operativo; pendiente por descubrir
	42




	
	
	OBRAS ESPECIALES
	Diametro  ϕ

	
	
	Dirección
	Descripción del trabajo
	

	REDES SUR
	1
	Calle 13 sur # 8a Este 
	Diseño y construcción de paso elevado en pórtico rio San Cristóbal, se requiere del diseño y construcción, tubería en acero en cercha 20", línea Vitelma Diana Turbay
	20

	
	2
	Calle 137D Sur # 1-42
	Construcción paso elevado Línea Matriz La Laguna – Monteblanco de Ø20”:Se solicita la construcción de paso elevado tubería de Ø20” metálica en Línea Matriz La Laguna-Monteblanco de la, aproximadamente 21 m.
	20

	
	3
	Carrera 1 # Calle 48P Sur
	Construcción paso elevado tipo pórtico de tubería de Ø20” en acero (AWWA C-200) sobre quebrada la Nutria, construcción de cámara para purga en conformidad a la EAAB-ESP NS-077 y descole a la quebrada: Se solicita la construcción de paso elevado de tubería aérea en línea de Ø20” 92m aproximadamente tubería metálica sobre la quebrada “La Nutria”.
	20

	
	4
	Av Villavicencio entre salida de Transmilenio Portal Tunal y la Carrera 22A
	Desvío tubería Tunal - San Francisco, incluye instalación de válvula, purga, ventosa y via ducto 
	24

	
	5
	Bombeo Consuelo predio tanque Vitelma
	Renovación de tubería clase 300, diámetro 12 pulgadas, material CCP, en un tramo de 10 metros
	12

	
	6
	ALIMENTACIÓN GRAN COLOMBIANO
	Renovación de tubería clase 300, diámetro 12 pulgadas, material CCP, en un tramo de 5 metros
	12

	
	7
	Cll 48P Sur x 5H Parque Marruecos
	Construcción de cámara e instalación de válvula de 30"
	30

	
	8
	Carrera 13 Este x Calle 46 Sur 
	Diseño y fabricación e instalación de pieza especial (codo), 45° se deben tomar medidas en campo, con recuperación de espacio público 
	24

	
	9
	Tv 68G #35A-42 Sur Floralia 
	Suministro e Instalación de 20m de tubería en acero con su respectiva recuperación de espacio público 
	16

	
	10
	Consuelo 
	Renovación de 30 m de tubería em 12" CCP
	

	
	11
	Alpes Quindío 
	Reparación Quindío 12" fabricación de pieza especial 
	12




· CAMBIO DE ACCESORIOS

	Elemento
	Diámetro Ø (Pulgadas)
	Ubicación

	VALVULA
	16
	CR 27 X CL 1 EN ANDEN

	VALVULA
	12
	CALLE 13 X CRA 79

	VALVULA VCP
	16
	PARQUE NACIONAL

	VALVULA Y JUNTA MECANICA
	16
	AV CALI X CRA 80 J

	VALVULA
	16
	CL 13 X AV. C.CALI

	VALVULA
	12
	CL 13 X AV. BOYACA

	CONTRAVALVULA
	16
	SALIDA CHIA

	VALVULA
	16
	AV. BOYACA X CL 66A 

	VALVULA
	42
	V31 

	VALVULA
	42
	V34

	VENTOSA
	3
	AV. CL 25 X KR 27

	VENTOSA
	3
	KR 21 X CL 22C

	VENTOSA
	3
	KR 34 X CL 19C 

	VENTOSA
	4
	AV. VILLAVICENCIO X KR 77

	VENTOSA
	4
	CL 22 X KR 96G 

	VENTOSA
	3
	CL 56 X KR 1 ESTE SOACHA

	VENTOSA
	3
	CL 16Sur X KR 51ª

	CAMARA VENTOSA
	
	CL 3 #7-40 MOSQUERA

	VENTOSA
	3
	AV 1 MAYO X KR 68

	VENTOSA
	3
	Calle 13 sur con Carrera 8 

	VALVULA
	12
	Cra 4 x Cll 11





	Metas e indicadores del proyecto:
Reparación del 100% de los daños asignados que se presenten durante la ejecución del contrato de obra en las redes matrices de acueducto cuyo origen sean de tipo natural, ocasionados por terceros, imprevistos o programados; como también los que sean asignados al contrato como consecuencia de intervenciones propias o de terceros; que serán asociados al Macroproyecto No. 7533 (Renovación de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto alcantarillado pluvial y sanitario en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá D.C.) del Plan General Estratégico 2024-2028 de la EAAB - ESP.


ii.	Vinculación Estratégica: Este proyecto se encuentra alineado con el Macroproyecto No. 50 del Plan General Estratégico 2025-2028 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB – ESP), que contempla la renovación, rehabilitación y reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto.

iii. Indicadores de Desempeño:
•	Eficiencia Operativa: Está compuesto por los tiempos de reacción, la duración de la reparación y la restablecida del servicio
•	Cobertura del Servicio: Proporción de eventos atendidos, en relación con los daños reportados.
•	Conformidad Técnica: Porcentaje de reparaciones  atendidas que cumplen con los requerimientos técnicos para cada daño.

Así las cosas, este proyecto asegura que los recursos necesarios para la atención de emergencias y mantenimiento de la red matriz estén disponibles de manera oportuna, fortaleciendo la capacidad operativa de la EAAB – ESP en la gestión del servicio de acueducto






3. JUSTIFICACIÓN 

a)	Necesidad:

El presente proyecto corresponde a una contratación de condición especial orientada a ejecutar actividades puntuales para la atención de daños y mantenimiento de las redes matrices, en sitios ubicados dentro y fuera de la ciudad. Debido a la naturaleza operacional del servicio, las cantidades de obra y actividades asociadas no pueden determinarse con precisión absoluta desde la etapa de planeación y, por tanto, se estiman mediante proyecciones construidas a partir del comportamiento histórico de atención de daños registrado entre las vigencias 2020 a 2025.









A continuación, se relaciona el histórico de Daños en la Redes Matrices 

	VIGENCIA
	Numero de Daños Histórico en redes matrices

	Año 2020
	69

	Año 2021
	62

	Año 2022
	49

	Año 2023
	52

	Año 2024
	70

	Año 2025
	55

	PROMEDIO
	60






Para el presente contrato, considerando un plazo de ejecución de quince (15) meses, se estima la atención aproximada de noventa (90) daños. Esta proyección fue definida a partir del análisis del comportamiento histórico de atención de daños y de las necesidades operativas esperadas para garantizar la capacidad de respuesta del servicio, determinándose una estimación de seis (6) daños por mes, superior al promedio histórico observado, con el fin de incorporar escenarios de mayor demanda y asegurar la continuidad operacional de la Red Matriz.

La implementación del presente proyecto obedece a la imperiosa necesidad de garantizar la operación y el mantenimiento de las redes para asegurar la calidad, continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público esencial de agua potable, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CRA No. 735 de 2015, la cual establece parámetros técnicos de calidad, continuidad y presión del servicio que deben observar los prestadores frente a los usuarios.

El mantenimiento de dichos indicadores constituye no solo una exigencia normativa de carácter obligatorio, sino también una condición esencial para la satisfacción de los derechos colectivos de los usuarios, la sostenibilidad operativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP (EAAB – ESP) y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en materia de acceso a servicios públicos domiciliarios.

En ese sentido, la Dirección Red Matriz Acueducto debe asegurar:

La continuidad del servicio, mediante la ejecución de reparaciones oportunas, eficaces y técnicamente idóneas en los sistemas matrices.
La preservación integral de la infraestructura existente, lo cual comprende tanto las redes matrices como sus accesorios, elementos hidráulicos y componentes de soporte.

Para lograr lo anterior, la División de Operación y Mantenimiento de la Dirección Red Matriz Acueducto, en su calidad de área responsable, requiere el apoyo permanente de maquinaria pesada, equipos especializados, asi como mano de obra y accesorios, que faciliten la ejecución de labores de mantenimiento correctivo y preventivo. Estas acciones son esenciales para mitigar riesgos de interrupción en el servicio, reducir el impacto de daños imprevistos y garantizar la operación ininterrumpida de la red matriz. 

Debe resaltarse que esta red constituye una infraestructura crítica de  suministro de agua potable para la ciudad de Bogotá y los municipios circundantes, razón por la cual su adecuada operación tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, la protección del interés general y el cumplimiento de los estándares técnicos y regulatorios establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y por el marco legal aplicable a los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994 y normas concordantes).




b) Conveniencia: 

La contratación de servicios especializados para las Actividades De Apoyo A Las Labores De Mantenimiento De La Red Matriz De Acueducto se configura como una solución estratégica y necesaria para dar respuesta eficaz, eficiente y oportuna a las crecientes demandas de mantenimiento de la red matriz de acueducto, infraestructura crítica para la prestación del servicio público esencial de agua potable.

En este marco, la conveniencia de la contratación se soporta en los siguientes aspectos:

Disponibilidad Permanente (24/7): El contrato garantizará la disponibilidad continua de todas las actividades que se requieran para la atención de reparación de daños en redes matrices, actividades de recuperación del espacio público, actividades de mantenimiento de cámaras y accesorios.

Maquinaria, herramientas pesadas, personal, tramites y permisos ante las entidades  lo cual permitirá atender emergencias de manera inmediata y ejecutar los trabajos programados de mantenimiento sin que se generen interrupciones en la prestación del servicio de agua potable a la comunidad usuaria. Este factor es determinante para la gestión de riesgos operativos y la atención de contingencias que puedan comprometer la calidad, continuidad o presión del servicio. 
Eficiencia Operativa: La externalización de estos servicios mediante contratos especializados constituye un mecanismo idóneo para reducir tiempos de respuesta, optimizar la utilización de recursos internos y asegurar la disponibilidad de equipos con las especificaciones técnicas requeridas. Ello redunda en la mejora de la productividad institucional y en la realización de intervenciones oportunas y seguras sobre la red matriz, con el soporte de maquinaria moderna y adecuada para cada tipo de intervención.

Cumplimiento Normativo: El presente proceso se encuentra alineado con la Resolución 0233 del 2025 (Manual de Contratación Vigente de la EAAB – ESP), normativa que regula los procedimientos internos de contratación y que asegura el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, economía y legalidad en el marco de la gestión contractual de la Empresa. De esta manera, se garantiza que la contratación se desarrolle dentro de parámetros jurídicos claros y verificables, evitando riesgos legales o administrativos.

Adicionalmente, la Gerencia Corporativa  Sistema Maestro ha proyectado esta contratación bajo la modalidad de Invitación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo, Sección II de la Resolución 0233 de abril del 2025. Esta decisión resulta adecuada y justificada considerando el presupuesto estimado, la especificidad, la necesidad de garantizar la continuidad operativa de las redes matrices y, con ello, la prestación ininterrumpida del servicio de agua potable en Bogotá y los municipios aledaños.


c) Oportunidad:

La oportunidad de la presente iniciativa se sustenta en la capacidad institucional y administrativa de la EAAB – ESP para adelantar el proceso de contratación con criterios de eficiencia, planeación y legalidad, dentro de los tiempos previamente establecidos en su programación anual de compras y contratación.

Planificación y Presupuesto Asegurado:
El proceso contractual se encuentra debidamente incorporado en el Plan de Contratación y Compras de la EAAB – ESP, asegurando su viabilidad administrativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la Empresa.
Los recursos financieros requeridos para la ejecución del proyecto han sido asignados y aprobados en el presupuesto institucional, garantizando la disponibilidad oportuna de los fondos y eliminando riesgos de desfinanciación que pudiera comprometer la adecuada ejecución del contrato.

Cumplimiento de Plazos:
La Empresa dispone de un margen temporal suficiente y adecuado para desarrollar el proceso de selección, evaluación y adjudicación, de manera que se garantice la observancia de los principios de planeación, transparencia y eficiencia administrativa.
Este margen permite atender con oportunidad las necesidades operativas sin que se afecte la capacidad de respuesta frente a eventos imprevistos en la red matriz, asegurando que la contratación no comprometa la atención de contingencias.

En consecuencia, la viabilidad técnica, administrativa y económica del proyecto, sumada al impacto directo que tiene en la continuidad y calidad del servicio público esencial de agua potable, determina que el mismo no solo resulte conveniente, sino también urgente y oportuno para la EAAB – ESP. La formalización de este contrato permitirá asegurar una gestión eficaz y eficiente de la red matriz de acueducto, fortaleciendo la resiliencia de la infraestructura y contribuyendo al cumplimiento estricto de los estándares técnicos, operativos y normativos que regulan la prestación del servicio.

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO

Fuente de financiación:    Recursos Propios ( Funcionamiento)

[bookmark: ADM_OBR]      El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 11.134.673.736) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E, IVA. De acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento, desagregados así: 

El presupuesto se discrimina de la siguiente manera:

	ACTIVIDAD
	PROYECTO
	VALOR TOPE
(incluido Costos Directos e Indirectos e iva)

	A
	OBRA INCLUYE AIU E IMPACTO URBANO.
	$ 9.922.815.464

	B
	SUMINISTRO ELEMENTOS MENORES INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUMINISTROS.
	$ 495.250.564

	D
	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS POR LLAMADO REEMBOLSABLE, IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR INCLUIDO
	$ 99.260.102

	E
	TRÁMITES PROYECTO LABORES DE APOYO A MANTENIMIENTO INCLUYE ADMINISTRACIÓN PARA TRÁMITES DE PMT
	$ 317.347.606

	
	VALOR TOTAL TOPE
	$10.834.673.736


Nota 1.  Los valores correspondientes a las actividades (A), (B), (C) Y (E) son valores TOPE y no podrán ser superados, so pena de rechazo de la oferta. 

· El valor tope AIU para el componente de obra (A), para esta invitación es de TREINTA Y SIETE COMA TREINTA Y SIETE POR CIENTO (37,37%). 

· De este porcentaje, para el componente de obra, los IMPREVISTOS corresponden al UNO POR CIENTO (1%) que constituye un porcentaje NO OFERTABLE, NI MODIFICABLE.

· El valor tope de la administración del suministro (B), para esta invitación es de VEINTIOCHO COMA TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (28,39%).

· El valor tope para el FACTOR MULTIPLICADOR (D), para esta invitación es de DOS COMA CATORCE POR CIENTO (2,14%).

· Valor Tope Administración trámites proyecto labores de apoyo a mantenimiento (Componente E) es de TREINTA Y UNO COMA TREINTA Y SIETE POR CIENTO (31,37 %).

Los ítems unitarios ofertados al ser comparados con los precios unitarios del presupuesto del proyecto de la EAAB-ESP en los componentes (A), (B) y (E), no podrán ser superiores al 100% del precio oficial del Ítem respectivo, ni ser inferiores al 90% del precio oficial del Ítem respectivo, so pena de rechazo de la oferta.

	ACTIVIDAD
	PROYECTO
	VALORES NO OFERTABLES


	C
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS NO PREVISTOS INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUMINISTROS (B)
	$ 300.000.000

	
	VALOR TOTAL TOPE
	$300.000.000


Nota 2.  El valor correspondiente a la actividad (C), ES UN VALOR NO OFERTABLE Y SERA UNA BOLSA PARA SUMINISTROS NO PREVISTOS. La administración de este componente será la misma ofertada en el componente (B). 
Son valores NO OFERTABLES y no podrán ser modificados por el oferente, so pena de rechazo de la oferta.

La oferta no podrá ser superior al valor total del presupuesto del proceso ni superar el valor tope de cada uno de los componentes del proyecto, so pena de Rechazo de la Oferta.


Aplica IVA:	                          	SI   ☒ 	NO ☐
        Aplica IVA para PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS POR LLAMADO REEMBOLSABLE, valor del IVA $ 15.848.252 

 Requiere vigencias futuras:             SI   ☒ 	NO ☐

	PROYECTO
	SOLICITUD DE PEDIDO
	CDP o VIGENCIA FUTURA #
	VALOR

	
	
	
	2026
	2027

	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 
	6000045327
	1600088225
	$ 3.290.421.276
	

	
	
	1600088226
	
	$ 7.744.992.358

	
	
	1600088227
	
	$ 99.260.102

	TOTAL, POR AÑO
	$ 3.290.421.276
	$ 7.844.252.460

	GRAN TOTAL 
	$ 11.134.673.736


El valor del contrato una vez desarrollado el proceso de Invitación Pública corresponderá a: El valor de la oferta adjudicataria.

Fuente de financiación:    Recursos Propios ( Funcionamiento)


5. [bookmark: _Hlk82808698]ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: (APLICA PARA TODOS)

Para determinar un presupuesto técnicamente sustentado, competitivo y alineado con las necesidades operativas de la División Operación y Mantenimiento – DOYM, se implementó la siguiente metodología:

1. Actualización de precios mediante Análisis de Precios Unitarios – APU
Se realizó la revisión y actualización de precios para actividades específicas de atención de daños, obteniendo como resultado la estructuración de 29 APUS orientados a actividades puntuales de mantenimiento y reparación en redes matrices.

2. Determinación de precios mediante estudio de mercado
Se adelantó un estudio de mercado para 38 ítems relacionados con alquiler de maquinaria y transporte asociado, con el propósito de obtener valores representativos de las condiciones actuales del sector.

3. Integración con precios institucionales vigentes
Para aquellas actividades que cuentan con referencia institucional, se emplearon los valores del Sistema de Avalúo de Infraestructura – SAI de la EAAB-ESP, integrando estos valores al presupuesto definitivo del proyecto.


Como resultado de esta metodología, el presupuesto se estructuró con tres fuentes de información económica:

	Fuente
	Valor

	SAI
	$ 3.773.069.169

	APU
	$ 2.195.164.589

	Cotizaciones
	$ 1.538.107.802

	
	



En conclusión, el presupuesto consolidado representa las condiciones reales de ejecución requeridas para el mantenimiento de las redes matrices, fortaleciendo la viabilidad contractual, promoviendo una mayor participación del mercado y contribuyendo a garantizar la continuidad del servicio.

Nota: Los precios derivados de estudios de mercado y Análisis de Precios Unitarios fueron estructurados en cumplimiento de la Resolución 0233 del 25 de abril de 2025 – Artículo Vigésimo Tercero – Determinación del Presupuesto, y validados por el equipo de presupuesto de la Dirección de Contratación y Compras.


6. [bookmark: _Hlk82808735]CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP (aplica para todos)

	[bookmark: _Hlk182903844]Código UNSPSC
	Descripción

	81101500
	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

	72141100
	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

	72101500
	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

	72152700
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO




7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo total para la ejecución del contrato es de QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de la orden de iniciación del contrato.


8. FORMA DE PAGO:
  
A. [bookmark: _Hlk182910619]OBRA INCLUYE AIU e IMPACTO URBANO: La EAAB-ESP pagará por avance mensual de obra el 100 % del valor del acta, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios ofertados a los treinta (30) días calendario, siguientes a la radicación, previa presentación de informes y soportes de cuenta respectivos.

La EAAB-ESP retendrá por concepto de garantía al CONTRATISTA el seis por ciento (6%) del valor de cada acta de obra y de ajuste, valores que serán reintegrados de la siguiente manera:

· El tres por ciento (3%) de la retención en garantía contra la entrega y recibo final de obra, previo cumplimiento de los requisitos, obligaciones y aprobación por parte de la interventoría. 

· El tres por ciento (3%) restante de la retención en garantía contra la suscripción del acta de liquidación del contrato por las partes.

La solicitud de pago deberá estar acompañada con la cuenta de cobro y concepto de aprobación del entregable por la interventoría del contrato.

NOTA 1: La empresa con cargo a la retención en garantía podrá, en todo momento, descontar el valor de las actividades menores que presenten defectos que el contratista no corrija antes del recibo final a satisfacción, saldo de amortización de anticipo, descuentos pendientes por aplicar.
[bookmark: _Hlk182910664]
NOTA 2: El PERSONAL DE LABORES DE APOYO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, corresponde únicamente a personal para actividades diferentes a las contempladas en los ítems de pago del presupuesto del presente proceso.

NOTA 3: Dentro de las actividades contempladas en el proyecto se encuentran las actividades relacionadas con las acciones de movilidad previstas para ejecución de requisitos exigidos por secretaria de Movilidad. Estas acciones se pagarán mediante precios unitarios incluidos en el presupuesto, las cuales serán calculadas de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, medidas y aprobados por la interventoría y deberán estar claramente diferenciadas de las actividades de obra.

B.  SUMINISTROS ELEMENTOS MENORES INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUMINISTROS: Se pagará el valor de los suministros, de acuerdo con las cantidades efectivamente entregadas y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y aval de la EAAB-ESP 

La EAAB-ESP retendrá al CONTRATISTA el seis por ciento (6%) del valor de cada acta de obra y de ajuste, valores que serán reintegrados de la siguiente manera:

El tres por ciento (3%) contra la entrega y recibo final de obra, previo cumplimiento de los requisitos, obligaciones y aprobación por parte de la interventoría. 

El tres por ciento (3%) restante contra la suscripción del acta de liquidación del contrato por las partes. 

La solicitud de pago deberá estar acompañada con la cuenta de cobro y concepto de aprobación del entregable por la interventoría del contrato.

C. SUMINISTRO DE ELEMENTOS NO PREVISTOS INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUMINISTROS (B) 

Este ítem de suministro y obras menores se utilizará en el caso eventual que llegue a ser necesario el suministro de algún accesorio como: codos, uniones, ventosas, válvulas, uniones mecánicas; pieza especial, repuesto o elementos como impermeabilizantes, estructuras metálicas, tornillos, piezas mecánicas, registros, obras, entre otros, los cuales no están contenidos en el presupuesto detallado del contrato y son indispensables para el mantenimiento de las redes matrices.

La EAAB-ESP realizará la solicitud del suministro al Contratista de obra, a través de la interventoría, mediante el formato establecido por la EAAB-ESP de "Orden de Suministro". En este formato se dejará la descripción del (os) elementos solicitados por suministro, con el mayor nivel de detalle. 

El valor por pagar por los suministros a través de este ítem se hará con precio de costo directo y unidad del SAI vigente de la EAAB-ESP, o con el procedimiento descrito más adelante y se aplicaran los factores de administración de suministros establecidos en el contrato. En el caso de no disponerse de precio en el SAI se deberá adquirir a través del siguiente procedimiento:

· El contratista presentará tres (3) cotizaciones del elemento para soportar su valor. No obstante, cuando no sea posible disponer las tres (3) cotizaciones del elemento se deberán presentar los soportes que demuestren que fueron solicitadas las cotizaciones (como correos electrónicos), lo cual debe ser validado por la Interventoría. Cuando se tenga un representante exclusivo para la distribución del elemento, podrá ser válido una sola cotización con el certificado de exclusividad.
· La interventoría revisará la información aportada por el contratista y procederá a la aprobación de la adquisición del accesorio. La Interventoría debe presentar una (1) cotización diferente de las presentadas por el contratista y harán parte de la valoración y comparación del precio.
· El contratista de obra realizará la compra del elemento requerido, previa aprobación de la Interventoría y aval del supervisor.
· La factura soporte de la compra deberá cumplir todos los requisitos legales y será incluida dentro del acta parcial de pago mensual correspondiente y se cargará a la bolsa del componente (C).

Unidad y forma de pago: 

Para este rubro se estimó un valor bajo la modalidad de monto agotable, el cual se encuentra incluido en el presupuesto detallado y corresponde exclusivamente para atender requerimientos eventuales de suministro de elementos menores que no están previstos.

La unidad de medida para efectos de control presupuestal se realizará únicamente sobre los suministros efectivamente solicitados, suministrados y recibidos a satisfacción por la EAAB-ESP.

El pago se efectuará con base en los precios de costo directo y unidad correspondiente del SAI vigentes de la EAAB-ESP, cuando estos existan; en caso contrario, se reconocerá el valor resultante del procedimiento de cotización y aprobación de la interventoría, aplicando los factores de administración para suministros (componente B) establecidos contractualmente.

Para el reconocimiento económico será requisito contar con: 
· Orden de Suministro emitida por la EAAB-ESP a través de la interventoría, 
· Aprobación de la interventoría, 
· Factura de compra con cumplimiento de requisitos legales, 
· Soportes de adquisición cuando aplique.
· Inclusión del suministro dentro del acta parcial de pago correspondiente.

El pago se realizará hasta agotar el valor presupuestado para este rubro, sin que ello constituya obligación de ejecución total del monto estimado.

NOTA 1: Se aclara que el literal C. SUMINISTRO DE ELEMENTOS NO PREVISTOS, NO será susceptible a formula de ajustes. 

NOTA 2: Las actividades de obra no previstas no podrán ser reconocidas mediante este rubro y deberán tramitarse mediante el procedimiento contractual establecido para ítems no previstos, análisis de precios unitarios o precios extra, según corresponda.

D. PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS POR LLAMADO REEMBOLSABLE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR INCLUIDO (componente D): 

En la tabla PERSONAL ADICIONAL PROFESIONAL: El pago se efectuará de acuerdo con las tarifas establecidas para la categoría 3 de Resolución 1232 del 31 diciembre de 2023 de la EAAB-ESP (según Tarifas SAI), aplicando factor multiplicador OFERTADO con previa autorización de interventoría y aval de la EAAB-ESP. 

Los diseños a los que se refiere este literal D, están sujetos a las obras especiales relacionadas en la DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, apartado OBRAS INTERVENCIONES ESPECIALES donde se deben adjuntar entre otros, los diseños para:

· Construcción de Cámaras (Norma NS – 077)
· Renovación Tramos Líneas y desvíos Tuberías Red Matriz.
· Pavimentación (definir estructura adecuada)

Los diseños están sujetos dependiendo de los requerimientos y necesidades de la EAAB-ESP, aclarando que podrán surgir otros, de acuerdo con la ejecución puntual del alcance.

Tabla: PERSONAL ADICIONAL PROFESIONAL
	Categoría
	Cargo
	Unidad
	Valor 
Costo directo

	Categoría 3
	Profesional (Diseño, trámite y Cálculos Matemáticos para PMT´s)
	MES
	
$ 10.394.000

	Categoría 3
	Ingeniero Especialista Eléctrico 
	MES
	$ 10.394.000

	
	Ingeniero Especialista Estructural 
	MES
	$ 10.394.000

	
	Ingeniero Especialista Geotecnia
	MES
	$ 10.394.000

	
	Ingeniero Especialista Mecánico 
	MES
	$ 10.394.000



El presupuesto definido para este COMPONENTE es de $ 99.260.102, incluido IVA e incluido un factor multiplicador de 2.14 y es UNA BOLSA a MONTO AGOTABLE. 

La utilización de profesionales y especialistas por llamado reembolsable procederá únicamente previa solicitud de la EAAB-ESP, autorización de la interventoría y definición del alcance específico del servicio requerido.

•Para efectos de control y reconocimiento económico de la dedicación, el Contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría como mínimo los siguientes soportes:

• Solicitud formal emitida por la EAAB-ESP para el desarrollo del estudio, diseño, o concepto técnico requerido.

•Relación de dedicación del profesional o especialista, indicando nombre, perfil, actividad desarrollada, fecha de ejecución y tiempo efectivamente dedicado (día o fracción de día).

• Informe técnico o memoria de actividades ejecutadas durante el periodo facturado.

• Entregables correspondientes al servicio prestado, tales como memorias de cálculo, planos, diseños, especificaciones técnicas, informes, conceptos o documentos técnicos según aplique.

• Acta o concepto de conformidad emitido por la interventoría donde conste la revisión y aceptación de los productos entregados.

El pago se reconocerá exclusivamente sobre la dedicación efectivamente ejecutada, soportada documentalmente y aprobada por la interventoría, sin que la sola disponibilidad del profesional genere derecho a pago.

NOTA: En caso de no ser necesario el profesional el mes completo se pagarán por días de acuerdo a lo siguiente: El valor día corresponderá al valor mensual dividido entre treinta (30) días”

E. [bookmark: _Hlk182910718]TRAMITES PROYECTO LABORES DE APOYO A MANTENIMIENTO INCLUYE ADMINISTRACIÓN PARA TRAMITES DE PMT (Ítems: Trámites e Implementación de Planes de Manejo de Tráfico (PMT):

La EAAB-ESP pagará al CONTRATISTA contra el avance mensual, previa presentación y aprobación por parte del INTERVENTOR del informe mensual de obra del correspondiente mes del periodo a pagar, las actas de avance y pago parcial, y el pago de seguridad social, y demás requisitos para el trámite del acta parcial de obra.

El valor del acta parcial de pago corresponderá al valor que resulte de multiplicar la cantidad de tramites e implementaciones ejecutadas por los precios unitarios del contrato. Las actas se deberán aprobar entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución, luego de lo cual, el INTERVENTOR deberá aprobar la entrada de mercancía una vez la misma se encuentre radicada en cada una de las partes con el cumplimiento de todos los requisitos para la procedente aplicación incluyendo la aprobación del informe mensual de obra y el CONTRATISTA deberá radicar la factura por los medios y plazos establecidos.

La EAAB-ESP retendrá al CONTRATISTA el seis por ciento (6%) del valor de cada factura incluso de ajuste, valores que serán reintegrados de la siguiente manera:

El tres por ciento (3%) contra la entrega y recibo final de obra, previo cumplimiento de los requisitos, obligaciones y aprobación por parte de la interventoría. 

El tres por ciento (3%) restante contra la suscripción del acta de liquidación del contrato por las partes. 

La solicitud de pago deberá estar acompañada con la cuenta de cobro y concepto de aprobación del entregable por la interventoría del contrato.

8.1 [bookmark: ANT_OBR]ANTICIPO:

Aplica Anticipo:			SI   ☒  (20%)		NO   ☐

Porcentaje de anticipo: veinte por ciento (20%) del valor del componente de obra más el componente de suministros (A+B) del formulario 1 listado de precios y cantidades.

Perfeccionado el contrato, cumplidos los requisitos para su ejecución, suscrita el acta de inicio, aprobado el programa de inversión del anticipo por parte del interventor se entregará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del componente de obra más el componente de suministros (A+B) del formulario 1.

Se define el 30% de amortización mensual de lo efectivamente facturado del componente de obra más suministros; máximo faltando 2 (meses) para la fecha de terminación pactada del contrato o a más tardar en la penúltima factura de acta de obra, se deberá descontar el saldo total pendiente por amortizar.

Nota 1:   La falta de aprobación del Informe mensual del manejo de anticipo o la falta de la devolución de los rendimientos causados del anticipo, ya formalizados por la entidad fiduciaria, dará lugar a la suspensión de la autorización de nuevos desembolsos, lo que puede ocasionar el no trámite de Actas de Obra por falta de oportunidad en el cumplimiento del Plan de Inversión del anticipo.

Nota 2: 
El anticipo no podrá ser invertido en mano de obra, compra de maquinaria y equipos, salvo que estos últimos hagan parte de lo que será entregado junto con la obra contratada por la empresa.  Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la resolución No. 0233 de 25 de abril de 2025 artículo CUADRAGÉSIMO PRIMERO ANTICIPO.

El porcentaje del anticipo se calculará y pagará con la oferta básica sin actualización de precios por mes de inicio.
[bookmark: PANT_COM_SUM]

8.2 PAGO ANTICIPADO:

Si aplica   ☐  No aplica ☒  


9. PRECALIFICACIÓN:

La invitación publica será adelantada con precalificación

Si aplica   ☐   No aplica ☒  


10.         CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  


11. [bookmark: _Hlk82810266]FORMULA DE AJUSTE: 

El contrato requiere ajuste                 SI   ☒ 	NO ☐

[bookmark: _Hlk182910816]ACTUALIZACIÓN INICIAL POR MES DE INICIO

El valor del contrato tendrá una actualización inicial, con el fin de mantener la validez financiera de la oferta, para reconocer el impacto del desfase entre el mes de culminación de la vigencia de la oferta y el mes de inicio del contrato (acta de inicio), la cual se realizará mediante la siguiente formula:

 

Dónde:

V act = Valor del ajuste de cada componente (obra, suministro, profesionales y especialistas y tramites de proyecto) del contrato aplica también el impacto urbano.

V inicial = Valor contractual de cada componente (obra, suministro, profesionales y especialistas y tramites de proyecto) del contrato aplica también el impacto urbano.

I = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV para la tipología de obra 53231_13 “Sistemas de acueducto” generado por el DANE (índice mensual total), acumulado al mes de Acta de inicio del contrato.

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV para la tipología de obra 53231_13 “Sistemas de acueducto” generado por el DANE (índice mensual total), correspondiente al mes de culminación de la vigencia de la oferta (tres meses posteriores a la presentación de la oferta).

NOTA 1: El lapso al que se aplicará la actualización será desde el mes de culminación de la vigencia de la oferta hasta el momento en que la empresa, con el soporte de la interventoría, determine que las condiciones están dadas para el inicio del contrato, lo cual será comunicado al contratista de manera formal. No se reconocerán costos de ajustes por demoras en el inicio del contrato por causas imputables al contratista.  

NOTA 2: El valor actualizado de los ítems de cada componente será el resultado de sumar el valor inicial con su valor de ajuste.

NOTA 3: Una vez realizada la actualización por cambio de mes se hará la respectiva modificación contractual de conformidad con el manual de contratación. El valor de la modificación será el resultado de multiplicar el valor ajustado de los ítems de cada componente por la respectiva cantidad.

NOTA 4: Una vez actualizado el valor contractual, se calcularán las Actas de obra sobre el nuevo valor de cada ítem contractual.

NOTA 5: Para efectos del cálculo se tendrá en cuenta 2 decimales del porcentaje a ajustar y el valor actualizado será redondeado a cero decimales

Los porcentajes de AIU no son sujetos de actualización.



AJUSTE POR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La fórmula de ajuste por tiempo de ejecución se aplica a partir del día uno (1) del mes trece (13), de la firma del acta de inicio del plazo de ejecución total del contrato. 

La fórmula a aplicar será la siguiente:



Dónde:

R = Ajuste del acta de recibo parcial de obra.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra del periodo a ajustar. 

I = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV para la tipología de obra 53231_13 “Sistemas de acueducto” generado por el DANE (índice mensual total), acumulado al mes de ejecución de las actividades.

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV para la tipología de obra 53231_13 “Sistemas de acueducto” generado por el DANE (índice mensual total), correspondiente al mes del Acta de inicio.

Consideraciones generales para la aplicación de la fórmula establecida: 

Para el cálculo del ajuste se tomarán todos los decimales relacionados en los anexos publicados por el DANE, por tanto, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) no será objeto de redondeo.

El ajuste no se reconocerá para los tiempos de ejecución de actividades por fuera del programa aprobado, es decir, para este efecto sólo se contabilizará la terminación tardía programada.

El ajuste no se reconocerá para los ítems de cada componente no previstos o precios extra y se aclara que estos serán ajustados hasta el mes trece de su incorporación.

El valor de los ajustes se pagará mediante actas mensuales de ajustes. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos aprobados en el Programa de Trabajo y Control de Avance Físico y Financiero, los pagos de los ajustes se harán con base en los índices correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación aprobada por la interventoría para el desarrollo del contrato. 

NOTA 1: Estas fórmulas son susceptibles de revisión por parte la EAAB-ESP en el momento que se requiera, ya sea por cambio en la normativa existente o en los índices usados para su estructuración. 

NOTA 2: Esta fórmula de ajuste recoge las variaciones en los costos de los equipos, herramienta menor, mano de obra, materiales e insumos y transporte del grupo de obra de Sistemas de acueducto. 

NOTA 3: Los valores ajustados no constituyen en ninguna forma el reconocimiento de perjuicios económicos a favor del contratista, por consiguiente, no generarán intereses de mora, ni corrientes, solo representan la actualización del valor a pagar por cada acta de obra ejecutada. 

NOTA 4: Se aclara que el literal C. SUMINISTRO DE ELEMENTOS NO PREVISTOS (componente C), NO será susceptible a formula de ajustes. 


12. VISITA Y/O CONFERENCIA TÉCNICA:

SI   ☒ 	       NO ☐

Se recomienda que la persona que asista a la visita o conferencia técnica sea: INGENIERO CIVIL

Lugar de reunión: Oficinas corporativas: Av. Calle 24 No. 37-15, Cuarto Piso, Ciudad Bogotá D.C. – Colombia. Luego de la Conferencia informativa, con los asistentes, se realizará visita técnica a uno de los sitios de las obras especiales, calle 26 con carrera 50.

Modalidad: Presencial 

Fecha y Hora: Serán las definidas en el cronograma contractual de las condiciones y términos de la presente Invitación.

NOTA: El hecho de no asistir a la visita o conferencia técnica no generará reclamación posterior por desconocimiento de los sitios a intervenir o actividades a realizar.

[bookmark: ABO_OBR]ABONO DE LA OFERTA:
SI   ☒ 	     NO ☐

Profesional que abona la oferta: INGENIERO CIVIL, con matrícula y certificado COPNIA vigente.





13. REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

[bookmark: _Hlk82809194]Requisitos habilitantes: 

14.1 EXPERIENCIA

La experiencia requerida se deberá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en (cualquiera de) el(los) código(s) estipulado(s) en la siguiente tabla, que se hayan terminado y ejecutado en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación; cuya sumatoria en valor sea igual o superior al OCHENTA POR CIENTO (80%) del presupuesto oficial de la Invitación expresado en SMMLV.

[bookmark: _Hlk182908308]tabla Clasificador de Bienes y Servicios
	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	81101500
	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

	72141100
	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

	72101500
	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

	72152700
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



Con los contratos aportados para la experiencia se deben acreditar todas y cada una de las siguientes actividades:

Actividad No 1: 

Haber ejecutado proyectos cuyo alcance u objeto, hayan incluido el suministro e instalación o la construcción o la rehabilitación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en una longitud igual o superior a tres mil metros (3.000 m) y un diámetro igual o superior a 24” o 600 mm. 

O

Haber ejecutado la reparación de al menos 81 daños puntuales en tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión, en diámetros iguales o superior a 24” o 600 mm. 

[bookmark: _Hlk164788128]Nota: Se entiende como tubería metálica: acero (HA), Acero al carbón (AC) hierro dúctil (HD), acero soldado con revestimiento con mortero o pinturas epóxicas (WSP), concreto con cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos en mortero de cemento (CCP).


Actividad No 2: 

Haber ejecutado la construcción de estructuras en concreto reforzado en una cantidad mayor o igual a 500 m3. (Entiéndase por estructuras: tanques, atraques de accesorios, cámaras o cajas para alojar accesorios de acueducto, pantallas enterradas, Box Coulvert) 


Actividad No 3: 

Haber ejecutado la CONSTRUCCIÓN O INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y/O FLEXIBLE en un área mayor o igual a 305 m3. 

Nota actividad No. 3:

· [bookmark: _Hlk185969003]Podrá ser en Concreto Asfáltico de cualquier especificación, o en Concreto Hidráulico de cualquier resistencia o módulo de rotura. Cuando se presente la cantidad ejecutada en metros cuadrados (m2), también se deberá acreditar el espesor de la carpeta asfáltica o placa rígida.

La sumatoria en valor de los contratos con los cuales se acreditan las actividades deberá ser igual o superior al OCHENTA por ciento (80%) del presupuesto oficial de la Invitación expresado en SMMLV.

14.2 [bookmark: PON_CON_INT]REQUISITOS PONDERABLES: 

	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E, IVA)
	897,5 PUNTOS

	B. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES
	2,5 PUNTOS

	C. OBRAS INCONCLUSAS
	100 PUNTOS

	TOTAL:
	1.000 PUNTOS





METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE PARA LA OFERTA ECONÓMICA

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUYENDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS):

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP, a partir del valor de las ofertas, asignará máximo (897,5) Puntos Acumulables, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica, métodos DEFINIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EAAB-ESP.

Para la asignación de puntaje económico en la evaluación económica se solicita eliminar de las condiciones y términos especificas el método de valoración por MENOR VALOR y redistribuir el rango de TRM para las opciones MEDIA ARITMÉTICA BAJA, MEDIA ARITMÉTICA. MEDIA GEOMÉTRICA y MEDIA GEOMÉTRICA CON MENOR VALOR OFERTADO.

B. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

La EAAB-ESP asignará un puntaje de dos coma cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones".

C. OBRAS INCONCLUSAS:

La EAAB-ESP asignará puntaje al presente criterio de ponderación conforme a las obras inconclusas que el oferente a la fecha del cierre del proceso tenga reportadas en el Registro de Obras Inconclusas, del siguiente vínculo CGR - Obra Inconclusa (contraloria.gov.co). https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/


Conforme lo reportado en el ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara puntaje así:
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	El oferente NO tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	100 PUNTOS

	El oferente SI tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	0 PUNTOS


                                        Descripción y puntaje de “Registros de Obras Inconclusas”.

Tratándose de oferentes plurales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, si uno o más integrantes del oferente tiene “Registros de Obras Inconclusas”.

El oferente con la presentación de la oferta acepta la validez del Registro de Obras Inconclusas y la consulta que del mismo haga el comité evaluador; en caso de que a juicio del oferente: i) el reporte contenga proyectos que no deben ser considerados 


como obras inconclusas o, ii) el reporte sea incorrecto, deberá aportar con la oferta un documento suscrito por la entidad contratante que hizo el reporte, en el que se acredite lo contrario; el comité evaluador con fundamento en dicho documento entenderá excluido ese proyecto del Registro de Obras Inconclusas, sin perjuicio de la validación que podrá realizar ante la entidad reportante.

La EAAB-ESP asignará cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, al oferente que omita o no diligencie el acápite de Obras Inconclusas del ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”.

Nota 1: La información relacionada en el Anexo 3, puede ser verificada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP durante la evaluación de las ofertas allegadas para el presente proceso.

14. CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

15.1 [bookmark: _Hlk82810619]VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 


[bookmark: _Hlk82808791]Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒               

15. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL: 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.	Interventoria Externa

· Justificación, según el caso: 

La contratación de una Interventoría Externa con el apoyo de un grupo de profesionales especializados en diferentes ramas de la Ingeniería Civil, es necesario con el fin de que se revise, apruebe y garantice que los trabajos por parte del contratista cumplan con los términos de referencia, la propuesta correspondiente y demás acuerdos legales y técnicos que se den entre las partes, en desarrollo del contrato, los cuales se deberán hacer cumplir así como los requisitos exigidos de las Normas Técnicas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.

16. GARANTÍAS CONTRACTUALES:

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
        Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular vigente

17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

El suscrito, considera necesaria la inclusión de las cláusulas excepcionales al contrato cuyo objeto es: “Actividades de Apoyo a las labores de mantenimiento de la Red Matriz y Recuperación del espacio público”, por las siguientes razones:

· Se van a presentar interrupciones o cortes del servicio programados o imprevistos, como consecuencia de la atención de la reparación de daños en las líneas matrices de acueducto, por lo tanto, el contratista de obra deberá garantizar que los tiempos de reacción y de reparación establecidos por la EAAB-ESP en los términos de referencia se cumplan para la restablecida del servicio.

· Por lo anterior y con el fin de evitar la interrupción del servicio domiciliario de acueducto en caso de incumplimiento del contratista, se hace necesaria la inclusión de las cláusulas excepcionales, en el respectivo contrato de obra, conforme a lo previsto en la Resolución 151 de 2001 de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico.

18. [bookmark: _Hlk82810559]DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES / CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: 

[bookmark: _Hlk179998845]La ejecución del contrato debe ser controlada a través del programa de ejecución aprobado por la supervisión y/o interventoría, previo a la suscripción del acta de inicio. Para el control del programa de ejecución del contrato, se deberán establecer plazos de avance parcial que se medirán con base en el cronograma, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato.

	No.
	Nombre de la actividad
	Plazo para su cumplimiento
	Descuento por aplicar

	1
	Radicación, subsanación y obtención de concepto de no objeción de la EAAB-ESP a los documentos técnicos requeridos tanto en el procedimiento MPFB0201P-09 como en esta solicitud radicados por el Contratista.
	Al (1) mes y 15 días calendario siguientes a la Reunión de Inicio.
	2 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción. Máximo: 10 SMMLV.

	2
	Radicar a la interventoría contratada y/o supervisión de la EAAB-ESP. Los ajustes a la documentación de Carácter Técnico, hojas de vida con soportes de personal profesional, plan de inversión y demás documentos de Planificación del Acuerdo de Voluntades y otros documentos técnicos o contractuales exigidos en las Condiciones y Términos necesarios previos a la suscripción del acta de inicio.
	 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de observaciones por parte de la interventoría o supervisión.
	A partir del día cuatro (4) se aplicará 0,5 SMMLV posterior a cada día de atraso en la presentación de los documentos ajustados de acuerdo con los requisitos mínimos exigidos hasta su subsanación y aprobación por parte del interventor.

	3
	Radicación a la Interventoría de la versión final de los informes mensuales SST y ambiental RCD’s (con soportes) de la obra, así como la versión final de los informes mensuales de avance de obra, factura y demás soportes para el cobro, incluido el de manejo de anticipo. De conformidad con los requisitos mínimos exigidos por la EAAB-ESP.
	Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes 
	El informe deberá cumplir los requisitos mínimos establecidos por la EAAB-ESP e interventoría desde su primera presentación. Se aplicará un descuento de 0,5 SMMLV por radicación fuera del plazo establecido o por cada revisión adicional que deba realizar la interventoría como consecuencia de inconsistencias, omisiones o incumplimiento de dichos requisitos.

	4
	Apertura, legalización e inscripción en la EAAB-ESP del encargo fiduciario para el manejo del anticipo.
	30 días calendario después de la firma del contrato.
	0.5 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción, pasados los treinta (30) días

	5
	Firma del Acta de Inicio 
	Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato o un (1) día hábil siguientes a la notificación por parte de la supervisión de la aprobación de los documentos requeridos antes del acta de inicio.
	0.5 SMMLV por cada día de atraso en la suscripción del acta de inicio.

	6
	Disponibilidad del personal exigido con dedicación del 100% durante la fase de obra.
	Dentro de los dos (2) días calendario de ausencia del personal o a partir del requerimiento de la interventoría.
	0.5 SMMLV por persona por día de incumplimiento, de acuerdo con la tarifa establecida para los perfiles incumplidos en el Sistema de Avalúo de Infraestructura de la EAAB-ESP (SAI)

	7
	Trámite de información soporte para atención de PQR realizadas por los usuarios del sector de intervención y solicitudes de información de la EAAB-ESP
	Dentro del plazo establecido por la normatividad vigente.
	1 SMDLV por cada día de atraso en la entrega de información.

	8
	Entrega a la interventoría la versión final de los informes de obras especiales.
	Quince (15) días hábiles a partir de la entrega de la orden de trabajo por parte de la interventoría.
	1 SMDLV por cada día de atraso en la entrega de información.

	9
	Radicación y trámite de licencia de intervención de espacio público ante el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
	dos (2) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio 
	0.5 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	10
	Incumplimiento en la implementación del PMT aprobado por la secretaria de Movilidad
	Permanente a partir de la entrega de la orden de trabajo por parte de la interventoría 
	0.5 SMMLV por cada incumplimiento presentado en la implementación.

	11
	Suscripción de actas (Suspensiones Adiciones, Reinicios).
	Dentro del término contractual establecido a partir del segundo día después del recibo de los documentos para su suscripción.
	0.5 SMMLV por cada día de atraso en la suscripción del acta

	12
	Cumplimiento de programación de obras especiales
	Durante el plazo de ejecución del contrato
	Se realizará el descuento del 0.01 % del valor del contrato por cada día de atraso en el inicio de los frentes de obras especiales y el 0.01% del valor del contrato por cada día de atraso en la terminación de cada frente de obras especiales. El porcentaje de avance físico corresponderá al definido conjuntamente entre contratista e interventoría antes del inicio de las obras, que constará en el documento denominado “Procedimiento de Control de Avance Físico y Pagos”

	13
	Avance físico de la obra de acuerdo con el programa presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la interventoría previo al inicio del contrato. 
	Si el avance presenta una desviación mensual entre el 5% y el 10% (máxima desviación porcentual), el CONTRATISTA deberá presentar un plan de choque e implementarlo en la siguiente semana. 
Si el atraso mensual es >10% se aplica el descuento, sin perjuicio de presentar el plan de choque.
El cumplimiento se medirá por semana y se aplicará cada mes.
	1.5% del desfase acumulado entre lo programado y lo ejecutado en cada corte semanal para cada actividad; 

	14
	Entrega de los planos récord de las obras cuando aplique (con numero de obra asignado por la DITG) 
	Dentro de los 90 días calendario siguientes a la fecha de terminación del plazo del contrato.
	0.5 SMMLV por semana o fracción de semana de atraso en la entrega del 100% de los planos récord de obra construida, a descontar del último pago.

	15
	Entrega de los documentos necesarios para la liquidación del contrato de Obra (Informe de cierre de permisos, paz y salvos de las empresas de servicios públicos, paz y salvos de la comunidad, zona, incorporación de los activos fijos, los requeridos por el interventor y la EAAB-ESP, entre otros).
	Dentro de los 120 días calendario siguientes a la fecha de terminación del plazo del contrato.
	0.5 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción a descontar de pago de retención 



18.1. Metodología para aplicar DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS en Reacción y Atención de Daños:

El tiempo total de atención de daños está compuesto por:

A) Tiempos de reacción, 
B) Duración de la reparación
C) Restablecida del servicio. 

A) El Tiempo de Reacción está definido desde el momento en que se solicita al contratista la atención de una intervención, hasta el momento en que se inician las labores efectivas para la atención de la reparación o intervención solicitada. Esto incluye solo la atención con maquinaria pesada y equipo complementario, como retroexcavadora y disposición de tablestacados o entibados entre otros, para que el Acueducto realice la reparación o para que el contratista realice la intervención completa incluida las actividades para la reparación propiamente dicha. Este tiempo lo contabilizará el Interventor con los registros fotográficos necesarios para dejar constancia de la hora de solicitud por parte de la interventoría o directamente por el personal del Acueducto; hasta el momento en que se inicien las actividades propiamente dichas. 

B) El Tiempo de reparación es el empleado propiamente para realizar todas las actividades necesarias para la reparación hasta el momento en que el contratista solicita al interventor la restablecida del servicio, lo cual aplica para las reparaciones en las redes que realice el contratista de obra.

Nota: Para las reparaciones específicamente de la Red Matriz que se realicen en forma combinada entre personal del contratista y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el tiempo de reparación no se contabilizará a cargo del contratista y tampoco generará ningún tipo de descuento por ese concepto. Para tal caso solo se evaluará únicamente el tiempo de reacción del contratista para el suministro del equipo maquinaria y personal solicitados, el cual tendrá un factor de descuento cuando supere el tiempo máximo indicado en la Tabla:
Tiempos de atención de daños

	Diámetro de la Tubería (en pulgadas)
	Tiempo de Reacción (horas) Contratista
(A)
	Tiempo de Reparación
(horas)
Contratista (B)
	Tiempo Total
de atención
(horas)
(A+B)

	Ø < = 12”
	de 4. a 6. horas
	 De 10 a 12 horas
	 de 14 a 16 horas

	12” < Ø < =24”
	 de 4. a 6. horas
	 de 16 a 18 horas
	 de 20 a 22 horas

	24” < Ø < =48”
	 de 4. a 6. horas
	 de 20 a 22 horas
	 de 24 a 28 horas

	48” < Ø < =87”
	 de  6 a 8 horas
	 de 24 a 26 horas
	de  30 a 38 horas



NOTA 1: Cuando el tiempo de reacción (A) para diámetros entre 12” < Ø < =48” se pase de las seis horas y un minuto se considerará un incumplimiento.

Para tiempos de reacción (A) en diámetros entre 48” < Ø < =87” se pase de las ocho horas y un minuto se considerará un incumplimiento.

NOTA 2 Para el tiempo de reparación (B) se considerará un incumplimiento cuando: 

	Diámetro de la Tubería (en pulgadas)
	Tiempo de Reparación
(horas)
Contratista (B)
	incumplimiento

	Ø < = 12”
	 De 10 a 12 horas
	12:01 horas

	12” < Ø < =24”
	 de 16 a 18 horas
	18:01 horas

	24” < Ø < =48”
	 de 20 a 22 horas
	22:01 horas

	48” < Ø < =87”
	 de 24 a 26 horas
	26:01 horas



NOTA 3: CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO en la Reacción y Atención de Daños
 
El incumplimiento se considera en las siguientes circunstancias: 

1.) Cuando la obra o emergencia no haya sido atendida por el Contratista.

2.) Cuando por negligencia, falta de experiencia o recursos, la EAAB-ESP tenga que tomar bajo su dirección el control de la actividad con personal propio o con otros contratistas. 

Cuando se llegue a la suma de cinco (5) incumplimientos en la reacción y atención de daños descritos, sin importar cuál es la clasificación del incumplimiento, es decir si son incumplimientos por trabajos programados o por daños imprevistos, se declarará la caducidad al contrato de obra a través de la Interventoría de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente.

Descuento por incumplimiento en atención de Daños Realizados por el contratista:
 
El pago de las reparaciones, establecido en el formulario 1 sobre la red matriz o en accesorios en el cual haya afectación por suspensión del servicio, estará sujeto a la evaluación de los tiempos y cuando no cumplan con la sumatoria de los tiempos de reacción y reparación establecidos en la tabla “tiempos de atención de daños (esto siempre y cuando se trate de reparaciones exclusivamente atendidas por el Contratista de obra, es decir, llevadas a cabo todas las actividades por él mismo), serán afectados por un Factor de Descuento que será un valor porcentual sobre el valor propiamente dicho de la reparación el valor corresponde a la suma de los ítems utilizados en una reparación, multiplicados por los precios unitarios del contrato. 
 
Tabla. Descuentos por tiempo de reacción más tiempo de reparación = Tiempo total de atención (reparaciones exclusivamente atendidas por el Contratista de obra).

	Diámetro de la Tubería (pulgadas)
	Tiempo de Reacción para aplicar descuento en horas
	FD %
	Valor a pagar por la EAAB-ESP (C) 
	Tiempo de reparación para aplicar descuento en horas
	FD %
	Valor a pagar por la EAAB-ESP (C)

	Ø < = 12”
	Mayor a 4.0 y
	1%
	C = 0.99 x VR
	Mayor a 10 y Menor o igual a 12
	5%
	C = 0.95 x VR

	
	Menor o igual a 6 horas
	
	
	
	
	

	12” < Ø < =24”
	Mayor a 4.0 y
	1%
	C = 0.99 x VR
	Mayor a 16.0 y Menor o igual a 18.0
	5%
	C = 0.95 X VR 

	
	Menor o igual a 6.0 horas
	
	
	
	
	

	24” < Ø < =48”
	Mayor a 4.0 y
	2%
	C = 0.98 x VR 
	Mayor a 20 y Menor o igual a 22
	5%
	C = 0.95 x VR

	
	Menor o igual a 6.0 horas
	
	
	
	
	

	48” < Ø < =87”
	Mayor a 6.0 y Menor o igual a 8.0
	2%
	C = 0.98 x VR
	Mayor a 24 y Menor o igual a 26
	5%
	C = 0.95 x VR



Dónde:
 
FD = Factor de descuento (porcentaje entre el 1 % y 7 % acumulado)
 
VR = Valor de la reparación (tomado del valor a cobrar por el Contratista de obra que corresponde a la suma de los ítems utilizados en una reparación, multiplicados por los precios unitarios indicados en el Formulario 1 del contrato.
 
C = Valor a cancelar por la EAAB-ESP una vez aplicado el Factor de descuento (en pesos antes de descuentos y retenciones).
 
NOTA: Cuando el tiempo de reacción más el tiempo de reparación a cargo del contratista de obra supere el tiempo máximo establecido en la tabla Tiempos de atención de daños, por causas imputables al Contratista de Obra, la EAAB-ESP en conjunto con la Interventoría tomará la decisión de retomar los trabajos de reparación del daño para ejecutarlos con personal propio u otro contratista, en este caso los costos incurridos para la reparación serán descontados en su totalidad al Contratista de Obra.

 Metodología para aplicar Factores de Descuento por incumplimiento en atención de Daños Realizados en Forma Conjunta

Para las reparaciones de la red matriz que se realicen en forma conjunta entre el personal y maquinaria del contratista (toda la logística para la excavación incluyendo las protecciones temporales “Entibados” y localización del daño) y la reparación específicamente de la tubería por el personal de la EAAB-ESP asignado para realizar esta labor; se evaluará el Tiempo de Reacción del Contratista de obra definido en la Tabla N°4,  explicando que cuando no se cumpla con el tiempo indicado el Factor de Descuento puede ser del 1% o 2%. 









Tabla - Descuentos por tiempo de reacción.

	Diámetro de la Tubería (pulgadas)
	Tiempo de Reacción Máximo Admisible
	Tiempo de Reacción para aplicar descuento en horas
	FD %
	Valor a pagar por la EAAB-ESP (C) 

	Ø < = 12”
	4.0 horas
	Mayor a 4.0 y
	1%




4%
	C = 0.99 x VR


C = 0.96 x VR

	
	
	Menor o igual a 6 horas

>A 6hr
	
	

	12” < Ø < =24”
	4.0 horas
	Mayor a 4.0 y
	1%



4%
	C = 0.99 x VR


C = 0.96 x VR

	
	
	Menor o igual a 6.0 horas
>a 6hr
	
	

	24” < Ø < =48”
	4.0 horas
	Mayor a 4.0 y
	2%



5%
	C = 0.98 x VR 


C = 0.95 x VR

	
	
	Menor o igual a 6.0 horas
>a 6hr
	
	

	48” < Ø < =87”
	6 horas
	Mayor a 6.0 y Menor o igual a 8.0

> a 8hr
	2%



5%
	C = 0.98 x VR


C = 0.95 x VR



Dónde:
 
FD= Factor de descuento (porcentaje entre el 1% y 5 %)
 
VR= Valor de la intervención (tomado del valor a cobrar por el Contratista que corresponde a la suma de los ítems utilizados en una reparación, multiplicados por los precios unitarios del Formulario 1 del contrato.
 
C= Valor a cancelar por la EAAB-ESP una vez aplicado el Factor de Descuento (en valor antes de descuentos y retenciones).
 
Es importante recordar que el Tiempo de Reacción está definido desde el momento en que se solicita al contratista la atención del evento, por los mecanismos de notificación descritos anteriormente, para iniciar labores y trabajos como son la demolición de calzada o excavación en el sitio del daño.

La ejecución del contrato debe ser controlada a través de un cronograma aprobado por la supervisión y/o interventoría, previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control del programa de ejecución del contrato, se deberán establecer plazos parciales que se medirán con base en el cronograma, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato.

La ejecución del contrato también debe ser controlada a través de la programación de actividades, revisada y aprobada por interventoría y avalada por la supervisión, durante el plazo de este. 

19. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

20. [bookmark: PED_CON_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA (aplica para obra, interventoría y consultoría de obra)

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

El contratista se obliga a realizar talleres y jornadas pedagógicas como se indica a continuación:

•	Diseñar y ejecutar jornadas pedagógicas de información (individual) y capacitación (colectivo) para fomentar el uso adecuado y mantenimiento de la infraestructura de red matriz: válvulas, tanques, redes principales, cajas de ventosas, micromedidores, entre otros. El desarrollo de las jornadas colectivas se focalizará prioritariamente en los centros educativos existentes.

•	Diseñar, ejecutar y evaluar talleres pedagógicos (jornadas colectivas), sobre conocimiento y apropiación del sistema hídrico según las necesidades del contrato.

Las condiciones para la ejecución de los talleres y jornadas pedagógicas se indican en la Norma NS-038 “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” de la EAAB-ESP.

21. RIESGOS PREVISIBLES 

A continuación, se encuentra la matriz de riesgos asociados al proceso "ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ, Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO" en formato MPFB0120F32-03. (De igual manera, esta información se remite adjunta), donde se elaboró un análisis de riesgos con el cual se tipifican, estiman y valoran los riesgos previsibles que pueden afectar la ejecución del contrato que se propone suscribir la EAAB-ESP.

22. [bookmark: DIS_OBR_CON_INT]DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

No aplica

Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI según la ficha del SGI

Sitio de consulta de los estudios y planos: No aplica

23. [bookmark: GES_OBR_CON_INT]GESTIÓN PREDIAL 
	
De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB-ESP.

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

24. [bookmark: AMB_NOLIC]  ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para los contratos de obra y mantenimiento que lo necesiten o en el momento de la ocurrencia, la Gerencia Ambiental debe anexar las fichas PIMMAS (Plan de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental, Gestión Social y Salud Ocupacional) que genera el aplicativo para el Registro y Control del Impacto Ambiental y Urbano (NS-038), cuyo diligenciamiento debe hacerse con el acompañamiento de la Dirección de Saneamiento Ambiental.

El contratista deberá realizar mensualmente el reporte de las cantidades “GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN OBRAS”, en los formatos establecidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, con sus respectivos soportes, a través de la interventoría. Lo cual será requisito para el pago de la cuenta de cobro de las actividades mensuales.

Sobre los procedimientos y documentos, específicamente en la entrega mensual de RCD’s deberá hacerse con soportes, se aclara que el Contratista deberá entregar a la Interventoría la presentación de vales de las escombreras y/o canteras, no una simple certificación, sobre la cual no existe comprobación que se pueda dar de los volúmenes recibidos en éstas. 


25.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

25.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?		Si aplica   ☐	No aplica   ☒ 

Para la identificación de los permisos, licencias y autorizaciones de carácter ambiental se debe diligenciar el “Aplicativo para el Registro y Control del Impacto Ambiental y Urbano” en conjunto con la Gerencia Corporativa Ambiental - Dirección de Saneamiento Ambiental.

El contratista debe suministrar a la Gerencia Corporativa Ambiental - Dirección de Saneamiento Ambiental, la información requerida para tramitar los permisos identificados en las PIMMAS.

Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?	Si aplica   ☐		No aplica   ☒ 

Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista en coordinación con el Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato

25. [bookmark: CTEC_OBR_INT]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

26.1 [bookmark: ALT_OBR]ALTERNATIVAS TÉCNICAS (OBRA)

 Cumpliendo con los requisitos mínimos se solicita indicar si el proyecto a ejecutar requiere de alternativas técnicas constructivas o nuevas tecnologías y si se aceptan:

Si se requieren y se aceptan   ☐		No se requieren   ☒

26. [bookmark: SUM_OBR_INT]SUMINISTROS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP: 

Si se requieren    ☒        No se requieren   ☐

Eventualmente el EAAB-ESP. podrá suministrar elementos a emplear en la reparación de las redes matrices y de sus accesorios y cámaras, como son: 

•	Tapas circulares con mecanismo de seguridad, tapas circulares tipo alcantarillado, tapa válvulas tipo chorote.

•	Cualquier otro accesorio que la EAAB-ESP y la Interventoría consideren necesario, siempre y cuando la EAAB-ESP lo tenga disponible.

No se pagará el transporte de los elementos mencionados anteriormente por separado y deberán incluirse los costos de los transportes en el AIU.

27. [bookmark: EQP_OBR_CON_INT]EQUIPO A UTILIZAR 

Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; Vehículo de transporte de personal: modelos no mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el acta de inicia

La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán soportar un programa de mantenimiento preventivo – correctivo a través de un reporte mensual que se debe entregar al interventor del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Impacto Urbano (norma NS 038).

Equipo mínimo a utilizar:

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos y maquinaria, adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la obra. Para todos los equipos se debe tener el programa de mantenimiento preventivo con sus respectivas evidencias certificadas por profesional idóneo. Todo el personal operativo deberá contar con la seguridad social vigente para el período de los trabajos.

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá), el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (lineamientos para vehículos de carga industrial en el área urbana del Distrito Capital), la Resolución No. 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).

Debido a la naturaleza y criticidad de las actividades asociadas al mantenimiento de las redes matrices, el contratista deberá garantizar como mínimo la disponibilidad y operación simultánea de dos (2) frentes de trabajo independientes.

El primer frente de trabajo estará destinado exclusivamente a la atención de daños en redes matrices. De acuerdo con el análisis de tendencia y la información histórica presentada en la página 16 correspondiente al “Histórico de daños en redes matrices”, se estima una ocurrencia promedio de seis(6) daños mensuales, razón por la cual se requiere mantener capacidad operativa permanente para la atención oportuna de este tipo de eventos.

El segundo frente de trabajo estará destinado a la ejecución de obras especiales y demás actividades programadas asociadas al objeto contractual.

No obstante, en caso de presentarse eventos simultáneos en las redes matrices o cuando las actividades de atención de daños superen tiempos estimados de ejecución mayores a ocho (8) horas continuas, el contratista deberá disponer del personal operativo, técnico y logístico necesario para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la atención de contingencias, pudiendo redistribuir temporalmente el personal asignado a obras especiales o disponer de cuadrillas adicionales de apoyo, sin que ello genere costos adicionales para la EAAB-ESP.

Para la ejecución de los trabajos, la EAAB-ESP requiere que el contratista deba disponer en los sitios de obra de los siguientes equipos: 

VEHÍCULOS

•	Un (1) camión tipo furgón con capacidad de carga de mínimo 4.000 kg. y cabina para transporte de 5 pasajeros.
•	Dos (2) Camionetas tipo Pick Up tipo 4X4. capacidad de mínima de carga 1.000 Kg. Carpados o capacete.

EQUIPOS MENORES

Los costos de estos equipos deben estar incluidos y cubiertos en los valores unitarios de cada ítem y en el AIU. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

•	Dos (2) sistemas de bombeo portátil a gasolina o eléctrico con sus respectivas mangueras y accesorios propios de operación, para succión superior a los 10 m de cabeza hidráulica, con capacidad mínima de 20 LPS y de diámetro de descarga de 4”.
•	Una cortadora a gasolina portátil para concreto y/o asfalto con disco de corte con capacidad superior a 30 cm.
•	Un equipo de compactación (vibro-compactador) Tipo canguro.
•	Dos (2) equipos de ventilación mecánica, de 12 pulgadas de diámetro con mínimo 10 metros de largo el ducto, capacidad mínima de 2700 CFM volumen de aire, para 110 voltios e intrínsicamente seguro, para recambio de aire, cada uno con su respectiva.
•	Un moto generador autónomo de voltaje de mínimo 5 Kw, para salida AC de 110 y 220 voltios.
•	Un (1) sistema de iluminación para mínimo dos (2) lámparas LED de potencia 150 watts o superior, cada una; con sus respectivos soportes de pie.
•	Pulidora Eléctrica de mínimo 6500 rev/min.

ELEMENTOS DE SOPORTE

Los costos de estos equipos deben estar incluidos y cubiertos en los valores unitarios de cada ítem y en el AIU. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

•	Un (1) Equipo de seguridad industrial especializados en la detección de gases y medidor de concentración de Oxígeno.
•	Dos (2) Escaleras extensibles para ingreso a cámaras y excavaciones con longitud superior a 5.0 mt cada una.
•	Elementos de izaje seguro como guayas, eslingas de carga, pasadores, grilletes, cuerdas, cadenas, polines en madera y demás requeridos según actividad.

ESPECIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO

•	Minicargador con accesorios (balde). El servicio incluye combustible, operador calificado, turnos de relevo,
•	excavadora de 12 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo
•	excavadora de 20 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador    certificado, turnos de relevo
•	Cilindro 10 TON.
•	Canguro Gasolina 50 cm
•	Taladro ROTOMARTILLO de 1-1/4"" 1300W
•	Compresor 185 CFM Demolic Neumát 2 Martill 60lb
•	Martillo Hidráulico para Retroexcavadora orugas 0,74 - 1,4 m3.
•	Planta eléctrica de 35 KVA con cabina y accesorios batería, enganche, base tanque.
•	Grúa camión 10 Ton.
•	Grúa PH Hidráulica 20 Ton.
•	compresor neumáticos 2 martillos 90lb dos operarios. Autopropulsado.
            Planta Eléctrica 4Tiempos > 5200W.
•	Limpieza de camaras y otras estructuras con equipo de succión-presión mayor a 12" 

Los equipos relacionados no serán de utilización permanente, sin embargo, el contratista deberá suministrarlos cuando las obras los requieran de acuerdo a las necesidades de los trabajos. 

Se aclara que eventualmente se podría presentar más de un daño sobre las redes matrices en diferentes sectores del área de servicio o fuera de ésta, por lo tanto, el contratista deberá tener la capacidad operativa para atender más de una contingencia de forma simultánea.

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá), el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (lineamientos para vehículos de carga industrial en el área urbana del Distrito Capital), la Resolución No. 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).

El Interventor debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación. 

El modelo automotor será no mayor a 10 años.  

Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato a ejecutar.

28. [bookmark: PER_OBR_CON_INT]PERSONAL Y PERFILES 

La Planta mínima de personal que el proponente debe garantizar y que deberá estar incluidas en el AIU será la siguiente:

La Planta mínima de personal que el proponente debe garantizar será la siguiente:

29.1 [bookmark: PERF_OBR_CON_INT]PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL 

[bookmark: PERFNO_OBR_CON_INT]El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

•	Un (1) Director de Obra, con dedicación parcial mínima del 25% 
•	Un (1) Ingeniero Residente de Obra, con dedicación del 100%
•	Un (1) Ingeniero Residente de Obra, con dedicación completa 100 %
•	Dos (2) Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo (SST) con dedicación completa del 100%
•	Un (1) Profesional de Calidad, con dedicación parcial mínima del 20%
•	Un (1) Profesional en el área social, con dedicación parcial mínima del 50%

29.2 PERFILES PARA EL PERSONAL NO PROFESIONAL 

TÉCNICOS

dos (2) Inspectores, con dedicación completa
Un (1) Auxiliar de Ingeniería con dedicación completa 
Un (1) Almacenista con dedicación completa 100%
 
Por dedicación completa debe entenderse permanencia completa en la obra.

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá ser certificado y cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por la interventoría.

En todo caso será responsabilidad del Interventor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Director de Proyecto.

PERSONAL ADICIONAL (PROFESIONALES Y TÉCNICOS)

	PERSONAL ADICIONAL TÉCNICO: 

El siguiente es el personal adicional que se requiere para las actividades en el cumplimiento el objeto del proyecto, los cuales no forman parte del AIU y deberán tenerse en cuenta dentro de los Análisis de los Precios Unitarios APU's:

•	Soldadores (se incluye perfil)
•	Fontaneros (se incluye perfil)
•	Operador de maquinaria pesada
•	Operario de Compresor y vibrocompactador
•	Operadores de plantas eléctricas
•	Operadores de equipos de bombeo
•	Técnico en montajes mecánicos 
•	Mamposteros
•	Ayudantes

	PERSONAL ADICIONAL PROFESIONALES ESPECIALISTAS

El siguiente personal profesional se requiere en actividades específicas para cumplir el objeto del proyecto, los cuales no forman parte del AIU y sus servicios durante la ejecución del contrato serán solicitados eventualmente por demanda de acuerdo con las necesidades de la obra. El pago de los servicios se hará mediante el ítem denominado “mano de obra” del presupuesto detallado del contrato.

•	Un (1) profesional (Diseño, tramite y Cálculos Matemáticos para PMT´s)
•	Un (1) Ingeniero Especialista Eléctrico
•	Un (1) Ingeniero Especialista Estructural 
•	Un (1) Ingeniero Especialista en Geotecnia
•	Un (1) Ingeniero Especializado Mecánico 
•	Un (1) Ingeniero Especialista hdráulico

El personal profesional adicional denominado “mano de obra” debe cumplir los perfiles indicados a continuación:

• profesional (Diseño, tramite y Cálculos Matemáticos para PMT´s): Deberá ser Ingeniero(a) Civil, con experiencia general no menor de diez (10) años dentro de los cuales debe demostrar haberse desempeñado como profesional en diseño, tramite y cálculo para PMT   en por lo menos dos (2) proyectos de diseño o construcción o rehabilitación de vías.

•	Ingeniero Especialista Hidráulico: Deberá ser Ingeniero(a) Civil, Sanitario o Hidráulico con experiencia general no menor de diez (10) años, dentro de los cuales debe demostrar haber participado en por lo menos dos (2) proyectos de diseño detallado de tuberías metálicas que transporten fluidos a presión de diámetros mayores o iguales a Ø16” en una longitud de a lo menos dos (2) Kilómetros (la longitud mínima requerida podrá ser establecida a través de la suma de máximo cuatro proyectos).

•	Ingeniero Especialista Eléctrico: Debe ser ingeniero(a) eléctrico o electricista, con experiencia general no menor a diez (10) años dentro de los cuales debe demostrar haberse desempeñado como especialista ingeniero eléctrico en por lo menos dos (2) proyectos que involucren el diseño de estaciones de bombeo o estructuras hidráulicas.

•	Ingeniero Especialista Estructural: Deberá ser Ingeniero(a) Civil, con experiencia general no menor de diez (10) años dentro de los cuales debe demostrar haberse desempeñado como Especialista Estructural en por lo menos dos (2) proyectos de diseños detallados de estructuras hidráulicas.

•	Ingeniero Especialista en Geotecnia: Deberá ser Geólogo(a) o Ingeniero(a) Civil, con experiencia general no menor de diez (10) años, dentro de los cuales debe demostrar haberse desempeñado como Especialista Geotécnico en por lo menos dos (2) proyectos de diseños detallados de estructuras hidráulicas.

•	Ingeniero Especialista Mecánico: Deberá ser un Ingeniero(a) Mecánico con experiencia general no menor a diez (10), dentro de los cuales debe demostrar haberse desempeñado como especialista ingeniero mecánico en por lo menos dos (2) proyectos de diseños mecánicos de sistemas de acueducto de tuberías metálicas que transporten fluidos a presión de diámetros mayores o iguales a Ø16”. 




UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO PERSONAL ADICIONAL PROFESIONAL

PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL 

El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

•	Director de Obra: (categoría 3) Deberá ser ingeniero civil con no menor de 10 años de experiencia general, y acreditar una experiencia especifica donde debe demostrar haberse desempeñado como Director de Obra o de Interventoría, en por lo menos dos proyectos de:

Construcción o rehabilitación de tuberías metálicas que transporten fluidos a presión de diámetros mayores o iguales a Ø24” en una longitud de por lo menos tres (3) Kilómetros (la longitud mínima requerida podrá ser establecida a través de la suma de máximo cuatro proyectos ejecutados en los últimos 30 años)

O

Mantenimiento de tuberías metálicas que transporten fluidos a presión de diámetros mayores o iguales a Ø24”, la experiencia se podrá demostrar con la reparación de mínimo veinticinco (25) daños, atendidos través de máximo cuatro proyectos ejecutados en los últimos 30 años.

•	Ingeniero Residente: (categoría 5) Deberá ser ingeniero civil con no menor de seis (6) años de experiencia general y acreditar una experiencia específica dentro de los cuales debe demostrar haberse desempeñado como ingeniero residente de obra o como ingeniero residente de Interventoría, en proyectos de:

Haber ejecutado la construcción de estructuras en concreto reforzado como: tanques, atraques de accesorios, cámaras o cajas para alojar accesorios de acueducto, pantallas enterradas, Box Culvert, con un volumen de concreto mayor o igual a 500 m3.

Y

Haber ejecutado la construcción de vías vehiculares en Pavimentos Rígidos o Flexibles en un área mayor o igual a 2.000 m2

•	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): (categoría 8) Título de profesional en Salud Ocupacional o Ingeniero Industrial, con Licencia en Salud Ocupacional expedida por la Secretaría de Salud, y certificado de coordinador de trabajo seguro en alturas emitido por una entidad avalada por el SENA o el respectivo ente a nivel Nacional, con experiencia general no menor de Dos (2) años.

•	Profesional de Calidad: (categoría 8) Profesional con especialización en Sistemas de Gestión de Calidad, con experiencia general no menor de Dos (2) años.

•	Profesional en el área social: (categoría 8) Debe ser profesional en Trabajo Social o Psicología con experiencia general no menor de Dos (2) años.

PERFILES PARA EL PERSONAL TÉCNICO:

•	Inspector: Debe ser técnico o tecnólogo en Obras Civiles, con mínimo seis (6) semestres de experiencia relacionada en actividades como inspector de obra en proyectos de construcción o renovación o rehabilitación o mantenimiento de tuberías metálicas que transporten fluidos a presión. O estudiante de programa profesional de ingeniera civil con ocho (8) semestres cursados y aprobados o su equivalente en créditos académicos y seis (6) meses de experiencia profesional.

· Auxiliar Administrativo (Auxiliar de ingeniería): Título de Bachiller, con experiencia relacionada de mínimo un año en proyectos de obra de infraestructura.

•	Almacenista

A continuación, y solo como referencia se describen algunos perfiles que se debe tener en cuenta en la selección de personal, aunque no son personal permanente de administración del Contrato de obra: 

•	Soldadores: Deberá ser técnico en soldadura y con certificado vigente de competencias laborales en API o ASME o AWS, expedido por el SENA u otra entidad certificadora nacional o internacional, con experiencia específica en la ejecución de por lo menos tres (3) proyectos de instalación, montaje o reparación de tuberías de acero al carbón que transportan fluidos a presión, en diámetros mayores o iguales a 12 pulgadas. En caso de necesitarse soldadores adicionales de acuerdo con la magnitud de la reparación deberán cumplir los mismos requerimientos.

•	Fontaneros: Deben tener certificación CAP SENA o equivalente, con experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos de obra de construcción o rehabilitación o mantenimiento de redes de acueducto.

En caso de que el Contratista presente personal extranjero, debe garantizar su presencia en Bogotá. Adicionalmente, el contratista deberá tener en cuenta la legislación vigente al respecto y los requerimientos respecto a la contratación de empleados de nacionalidad extranjera, entre otros:

•	Exigir la presentación de la Visa vigente que le permita desarrollar la actividad, ocupación y oficio autorizado en la misma de conformidad con la legislación vigente que regula la expedición de visas, el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional, contenida en el Decreto 834 de 2017, en el Decreto 941 de 2014, Resolución 532 de 2015 y Resolución 6588 de 2013.
•	Solicitar la Cédula de Extranjería cuando esté obligado a tramitarla, tratándose de aquellas visas con vigencia superior a tres (3) meses.
•	Informar por escrito a Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y de su desvinculación o terminación del contrato, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la iniciación o terminación de labores.

Adicionalmente, respecto del trabajo de extranjeros en Colombia, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo, en Colombia existen algunas profesiones reguladas las cuales requieres de una Matrícula Temporal Especial que otorgan los Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área de conocimiento. Con respecto a la Convalidación de títulos, el procedimiento debe ser realizado por el Ministerio de Educación Superior.

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Director de Proyecto.

En todo caso será responsabilidad del Interventor y/o supervisor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 

Se advierte al Contratista que la Interventoría o la EAAB podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo de cualquier persona que a consideración de esta no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas.

Adicionalmente, en caso que cualquier profesional propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría, supere el 100% de dedicación en contratos con la EAAB-ESP, se entenderá como ausente y en consecuencia la interventoría tasará y descontará el valor que resulte de dicha ausencia, para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP– ESP, multiplicado por la cantidad de meses o fracción en la que se ausentó el o los profesionales, el descuento contará a partir de la manifestación de la Empresa sobre esa condición.

29. [bookmark: OBL_OBR_CON_INT]OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA 

· El contratista deberá tramitar y obtener ante el IDU, la licencia de intervención de espacio público requerida para adelantar las intervenciones en vías o espacio público. Así como también suscribir la póliza respectiva exigida por el IDU, antes de la iniciación de los trabajos.

· Presentar ante el IDU los recursos a que haya lugar en relación con los requerimientos establecidos en la licencia de excavación y/o anexo técnico.

· Tramitar y obtener ante la secretaria de la Movilidad los correspondientes PMT (Planes de Manejo y Tráfico), los cuales se deben implementar durante la ejecución de las obras (en el evento que sea necesario). Atender todas las solicitudes y requerimientos de la Entidad respecto a los trámites o la ejecución de los permisos solicitados y/o autorizados. Cuando se intervenga en los municipios fuera del perímetro urbano se deben tramitar los permisos de intervención con el municipio según corresponda.

· Presentar el certificado de conformidad de las tuberías, accesorios y suministros entregados, de acuerdo a la norma técnica.

· El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la NS-038 “Manual de manejo de Impacto Ambiental y Urbano”, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas “.

· Entrega del plan de gestión y calidad, el cual debe realizarse previo a la firma del acta de iniciación del contrato. El Plan de gestión y calidad debe constituirse en la planeación de la ejecución del proyecto y no limitarse a entregar un plan genérico que no sea la verdadera carta de navegación del mismo. En este documento se deberá identificar claramente los procedimientos que implementará para garantizar la CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA de los procesos en los que interviene como ejecutor del contrato de obra, y los controles o auditorias que serán ejercidas para garantizar su cumplimiento incluyendo el personal que lo ejerza con su respectiva hoja de vida. Este plan estará orientado a garantizar la calidad de los materiales y equipos utilizados, los procedimientos de las intervenciones y en fin el conjunto de acciones necesarias para obtener una ejecución adecuada del trabajo dentro de los estándares de calidad y oportunidad establecidos. La EAAB-ESP podrá eventualmente auditar el cumplimiento de lo establecido en el plan. 

· Entregar el informe de los daños atendidos, planos y localización de accesorios, de acuerdo a lo establecido en este pliego de condiciones.

· El contratista deberá garantizar la disponibilidad en forma permanente, durante el tiempo de la intervención del ingeniero residente y un ingeniero de relevo en las intervenciones imprevistas y programadas que superen los tiempos máximos de permanencia en obra.

· Todos los días viernes de cada semana, el contratista debe pasar una relación de los profesionales y tecnólogos que tendrá disponibles para las intervenciones que se puedan ejecutar durante los fines de semana.

· El contratista debe presentar los diseños y las memorias de los especialistas, debidamente aprobados por interventoría de los trabajos de las obras especiales, los cuales serán solicitados eventualmente por demanda de acuerdo con las necesidades de la obra, y cuando lo ameriten. 

· El contratista deberá garantizar la disponibilidad en forma permanente, durante el tiempo de la intervención, del profesional ó técnico en salud ocupacional en las intervenciones imprevistas y programadas.

· El contratista deberá diligenciar las actas de vecindad requeridas previa a las intervenciones programadas o imprevistas, las cuales deben ser avaladas por la interventoría, y cuando lo ameriten.

· Si se efectúan intervenciones de emergencia y se adopta el procedimiento simplificado de autorización de intervención por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, la interventoría solicitará el esquema de intervención requerido al contratista, para tramitar por intermedio de la EAAB-ESP a través del correo electrónico ante la Secretaría Distrital de Movilidad y al IDU, el PMT de emergencia con sus anexos diligenciados. No obstante, el Contratista de Obra deberá legalizar la autorización del PMT con la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con el procedimiento vigente establecido por esa Secretaría.

· Tramitar y obtener ante el IDU la correspondiente Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público

· Presentar ante el IDU los recursos a que haya lugar en relación con los requerimientos establecidos en la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público y/o anexo técnico

· Tramitar y obtener ante la Secretaría de la Movilidad los correspondientes PMT

· Presentar el certificado de conformidad de la tubería suministrada

· El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la NS-038 “Manual de manejo de Impacto Ambiental y Urbano”. 

· Para la liquidación, si EL CONTRATISTA es renuente a tramitar los documentos requeridos o presenta demoras injustificadas, La EAAB-ESP solicitará a la interventoría se efectúen las gestiones requeridas para tramitar la liquidación por vía judicial.

30. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· CONDICIONES GENERALES:  

OBJETO DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos para realizar son las “ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ, Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO", 

Estas actividades comprenden principalmente:

a. Actividades de apoyo a las labores de mantenimiento de la red matriz de acueducto, indispensables para prevenir afectaciones en la prestación del servicio.

b. Recuperación del espacio público intervenido, asegurando el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales.

c. Mantenimiento de cámaras y accesorios que permiten la correcta operación y control de la red.

d. Suministro y/o instalación de elementos y accesorios de la red matriz necesarios para la atención inmediata de contingencias.

e. Atención de suministro de ítems no previstos y de actividades menores no establecidas en los ítems de pago, lo cual se remunerará en la forma establecida en detalle en este pliego, que surjan durante las labores, dada la naturaleza imprevisible de las emergencias en la infraestructura hidráulica.

La ejecución de las actividades descritas reviste carácter prioritario y urgente, en razón a que la red matriz y sus componentes constituyen el sistema principal de distribución de agua potable de la ciudad. Cualquier falla, deterioro o afectación en estos elementos puede comprometer la continuidad y calidad del servicio, así como generar riesgos operativos y afectaciones al espacio público.

Adicionalmente, las condiciones de operación, la antigüedad de algunos tramos de la red y la ocurrencia de emergencias imprevistas requieren una respuesta técnica inmediata y coordinada, que permita realizar intervenciones correctivas, preventivas y de restitución de áreas afectadas.

Por lo anterior, se hace necesario disponer de un contrato que garantice la atención oportuna y eficiente de las labores de mantenimiento, suministro e instalación de accesorios, y recuperación del espacio público, asegurando así la estabilidad del sistema matriz y la adecuada prestación del servicio de acueducto a la ciudadanía.

· [bookmark: _Toc364779549]COBERTURA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La cobertura de las “Actividades de apoyo a las labores de mantenimiento de la red matriz” comprende la zona que se encuentra dentro del perímetro de servicio de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños así: 

Norte:		Municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chía y Cajicá, Planta Tibitoc
Sur:		Hasta el embalse de la Regadera, municipio de Soacha
Oriente:	Municipio de la Calera, Planta Wiesner
Occidente:	Municipios de Funza, Madrid y Mosquera; en la zona urbana limite el Río Bogotá.

El perímetro de las actividades a ejecutar se encuentra dentro de los siguientes límites:

Norte:		Autopista Norte hasta el Tanque Gachancipá, Planta Tibitoc
Sur:		Sector de Usme hasta el Embalse de la Regadera. Municipio de Soacha
Oriente:	Hasta el Peaje Salida a Villavicencio y Planta Wiesner
Occidente:	Río Bogotá.

· Línea Tibitóc-Usaquén y Tibitóc-Casablanca desde la Planta de Tibitóc ubicada en el Municipio de Tocancipá hacia Bogotá pasando por los municipios norte: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cajicá y Chía.
· Línea Tibitoc-La Diana y las conducciones a los municipios norte de Tocancipá y Gachancipá.
· Redes matrices en los predios de las plantas de tratamiento de agua potable ubicadas fuera de Bogotá: TIBITOC, localizada en la Vereda Verganzo, Municipio de Tocancipá; FRANCISCO WIESNER, localizada en el Municipio La Calera;
· Redes matrices en los predios de las plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en Bogotá: EL DORADO y LAGUNA, en la localidad de Usme y VITELMA, localizada en Avenida Circunvalar con Calle 9 Sur.
· La red matriz que se dirige hacia los municipios Occidentales comprende el borde Occidental del Río Bogotá hasta los municipios de Funza, Madrid y Mosquera.
· Las Redes que transportan agua cruda desde el Embalse La Regadera hasta la Planta de Tratamiento Laguna y El Dorado.
· Línea que se dirige desde la Planta Wiesner hasta el municipio de La Calera.

· REDES A MANTENER Y/O REPARAR

[bookmark: _Hlk171435897]El proyecto tendrá cobertura sobre todas las redes matrices que ya están recibidas dentro de la Infraestructura de la EAAB-ESP a la fecha de ejecución del Contrato. A continuación, se relaciona la infraestructura de redes matrices que forman parte del sistema de Acueducto de Bogotá:

	ORDEN
	CÓDIGO EAAB-ESP
	DESCRIPCIÓN
	TIPO
	DIÁMETRO
	CLASE
	LONGITUD FINAL (m)

	1
	BIV60086
	Silencio – Vitelma
	ACERO REV. MORTERO. 
	60 plg
	250 PSI
	6.787,06

	2
	RD2842045
	Silencio - San Diego - Parque nacional.
	CCP
	42 plg
	200 - 150 PSI
	 

	3
	BIV4842099
	Silencio – Casablanca
	ACERO REV. BITUMINOSO
	48 plg
	350 PSI
	7.484,22

	3
	BIV4842099 
	Silencio – Casablanca
	ACERO REV. BITUMINOSO
	42 plg
	350 PSI
	7.181,50

	3
	IDU242/2003-EAB-P-31251
	Desvío línea conducción El Silencio Casablanca - Interconexión Avenida Ciudad de Villavicencio 
	ACERO
	42 plg
	350 PSI
	319,04

	3
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío tubería de 54" - Línea Silencio Casablanca - Concejo  
	ACERO
	54 plg
	350 PSI
	118,55

	4
	BIV42074
	Silencio – Cazucá
	ACERO REV. BITUMINOSO
	42 plg
	350 PSI
	2.980,16

	5
	RM78001
	Interconexión El Espinal
	CCP
	60 plg
	185 PSI
	89,44

	6
	RM78001
	Interconexión La Caro
	CCP
	60 plg
	185 PSI
	31,43

	7
	RM78001
	Interconexión Puente Piedra
	CCP
	60 plg
	185 PSI
	371,88

	8
	CC9001
	Interconexión Calle 150
	CCP
	60 plg
	185 PSI
	2.034,49

	9
	RM60002
	Interconexión Calle 92 -Calle 129
	CCP
	60 plg
	150 PSI
	4.110,47

	10
	BIV60080
	Interconexión Los Rosales - Tanque El Silencio (Entrada Tanque)
	ACERO REV. BITUMINOSO
	60 plg
	250 PSI
	353,40

	11
	BIV60081
	Interconexión Tanque El Silencio - Casablanca (Salida Tanque)
	ACERO REV. BITUMINOSO
	60 plg
	250 PSI
	114,21

	11
	BIV60081
	Interconexión Tanque El Silencio - Casablanca (Salida Tanque)
	ACERO REV. BITUMINOSO
	48 plg
	250 PSI
	75,83

	12
	RM181109
	Interconexión Tanque El Silencio - Conducción Parque Nacional - San Diego 
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	187,51

	13
	BIV36110
	Interconexión San Diego - Zona Intermedia II
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	172,83

	13
	BIV36110
	Interconexión San Diego - Zona Intermedia II
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	1.450,55

	14
	BIV36110A
	Interconexión Zona Intermedia - Zona Baja
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	304,01

	15
	BIV24102
	Interconexión Línea Ferrocarril Autopista El Dorado
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.026,44

	16
	BIV24116
	Interconexión Calle 21 (Av. 3ra. - Cra. 1ra.) 
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	151,96

	16
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Línea Carrera 3 24" entre Calles 22 y 18
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	97,54

	17
	BIV24139
	Interconexión Tanque San Vicente
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	196,69

	18
	CC9002
	Interconexión Los Alpes
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	72,80

	19
	RD924026
	Interconexión Calle 151
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	902,51

	20
	BIV24115
	Interconexión Cra. 4 - Lourdes.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	582,59

	21
	BIV2416113
	Interconexión El Verbenal
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	436,80

	21
	BIV2416113
	Interconexión El Verbenal
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	51,39

	22
	RM78001
	Tibitoc - Cantarrana (CASABLANCA)
	PCCP
	78 plg
	180 - 150 PSI
	16.831,00

	22
	RM72001-2001
	Rehabilitación Tubería Tibitoc - Casablanca (Clubes y Calle 80)
	ACERO REV. MORTERO. 
	72 plg
	217 PSI
	31.400,00

	22
	EABO20350
	Rehabilitación Tubería Tibitoc - Casablanca Tramo 1 (Tibitoc y Clubes)
	ACERO REV. MORTERO. 
	72 plg
	200 PSI
	5.435,00

	23
	BIV60092
	Línea a Suba
	ACERO REV. BITUMINOSO
	60 plg
	150 PSI
	5.891,51

	24
	CC9003
	Tibitoc - Usaquén. 
	CCP
	60 plg
	150 PSI
	33.606,90

	24
	CC9003
	Tibitóc - Usaquén. 
	CCP
	60 plg
	150 PSI
	1.092,00

	24
	IDU106/2003-EAB-O-19111
	Desvío línea Usaquén - Santalucia Tramo 60"
	CCP
	60 plg
	150 PSI
	255,23

	24
	EAB-O-19509
	Rehabilitación línea 60" Tibitoc Usaquén
	CCP
	60 plg
	150 PSI
	3.993,54

	24
	EAB-O-20274
	Desvío líneo Tibitoc 60"
	CCP
	60 plg
	150 PSI
	95,98

	25
	BIV60078
	T. Silencio a Control Silencio
	CCP
	60 plg
	250 PSI
	185,51

	26
	BIV60076
	Tanque de Santa Ana - Usaquén
	ACERO REV. BITUMINOSO
	60 plg
	150 PSI
	1.721,94

	27
	BIV48100
	San Diego Zona Intermedia I
	ACERO REV. MORTERO. 
	48 plg
	150 PSI
	1.908,00

	27
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Desvío Red Matriz 48" Línea San Diego Zona Intermedia I
	ACERO REV. MORTERO. 
	48 plg
	150 PSI
	267,35

	28
	RD2842109
	Av. 39 x Univ. Nal al parque Nacional.
	ACERO REV. BITUMINOSO
	42 plg
	150 PSI
	2.335,44

	29
	RD1442007
	San Diego Calle 22 x Cra. 5a.
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	796,85

	29
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Desvío red 42" Línea San Diego Calle 22 x Cra. 5a.
	Acero
	42 plg
	150 PSI
	57,26

	30
	RD2742010 
	San Diego Norte (Pque. Nacional - San Diego)
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	 

	30
	RD2742010
	San Diego Norte (Pque. Nacional - San Diego)
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	2.338,04

	31
	BIV42087
	Vitelma - Columnas (Refuerzo -oriental)
	CCP
	42 plg
	200 PSI
	1.571,27

	32
	RD1942009
	Vitelma - Columnas (occidental)
	CCP
	42 plg
	200 PSI
	2.036,57

	33
	RD1742008
	San Diego Sur - Cra 9 - Calle 22
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	2.794,81

	33
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	San Diego Sur - Cra 9 - Calle 22
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	191,04

	33
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Desvío Red Matriz Línea Carrera 10
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	718,40

	34
	RM36012 
	Av. 78xAv. Américas (cras 60 y 50) - (Esc. Militar - Pte. Aranda)
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	5.881,67

	34
	METRODISTRITO-EAB-O-19111
	Variante Línea Escuela Militar - Puente Aranda
	CCP
	48 plg
	150 PSI
	165,65

	34
	METRODISTRITO-EAB-O-19111
	Variante Línea Escuela Militar - Puente Aranda
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	716,11

	34
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío tubería 42" - Línea Escuela Militar 42" - Estación Gobernación
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	306,65

	34
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío tubería 18" - Línea Escuela Militar 42" - Estación Gobernación
	CCP
	18 plg
	 
	174,52

	34
	RM36012 
	Av. 78xAv. Américas (cras 60 y 50) - (Esc. Militar - Pte. Aranda)
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	1.145,87

	34
	RM36012   
	Av. 78xAv. Américas (cras 60 y 50) - (Esc. Militar - Pte. Aranda)
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	1.884,00

	35
	RD742005
	Línea San Francisco
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	5.202,00

	36
	RD842006
	Av. Ferrocarril x Cra. 50 y 112 hacia Municipios. (Línea a Fontibón)
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	2.958,12

	36
	BIV36075
	Av. Ferrocarril x Cra. 50 y 112 hacia Municipios. (Línea a Fontibón)
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	1.882,89

	36
	BIV36075
	Av. Ferrocarril x Cra. 50 y 112 hacia Municipios. (Línea a Fontibón)
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	1.789,35

	37
	BIV4230112
	Conducción Abastecimiento Cazucá - Soacha.
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	740,00

	37
	BIV4230112
	Conducción Abastecimiento Cazucá - Soacha.
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	339,29

	38
	RM42003
	Sur orientales Altos. (San Blas- Estación Columnas)
	CCP
	42 plg
	200 PSI
	1.370,48

	39
	RM42004
	Centro Nariño - Cama Vieja, Cra 30 a la 50 EAB.
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	1.638,27

	40
	RMZI36016
	Zona Intermedia
	CCP
	42 plg
	150 PSI
	5.171,29

	40
	RMZI36016
	Zona Intermedia
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	5.063,53

	40
	RMZI36016
	Zona Intermedia
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	4.041,82

	41
	CC9004
	Av. Quito, Sta. Lucia (Av. 78 a la diagonal 44 sur) Zona B. Sur
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	2.727,10

	41
	CC9004
	Av. Quito, Sta. Lucia (Av. 78 a la diagonal 44 sur) Zona B. Sur
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	11.821,48

	42
	S36098
	Refuerzo Autop. Sur x Prolong. S. Carlos-Soacha                 
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	1.814,26

	43
	BIV36101
	Refuerzo Autopista del Sur
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	3.963,82

	44
	BIV36084
	Refuerzo Suba Zona Baja
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	2.349,06

	45
	RMZ130013
	Zona Intermedia - Etapa Final - Prolongación
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	4.184,49

	46
	BIV3024068
	Línea El Rincón
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	1.317,49

	46
	BIV3024068
	Línea El Rincón
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.216,62

	47
	BIV30111 
	Columnas (B) - San Vicente
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	708,07

	48
	BIV3024091
	Refuerzo Zona Occidental
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	740,17

	48
	BIV3024091
	Refuerzo Zona Occidental
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.958,41

	49
	RM30015
	Conducción Funza - Mosquera - Madrid
	ARB
	36 plg
	150 PSI
	8.436,55

	49
	RM30015
	Conducción Funza - Mosquera - Madrid
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	3.120,56

	49
	RM30015
	Conducción Funza - Mosquera - Madrid
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	2.790,93

	50
	AMARILO-35300-2009-410-EAB-O-20147
	Bosa - Los Laureles (Macroproyecto Ciudad Verde)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.304,56

	50
	STF24132
	Bosa - Los Laureles.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.224,15

	51
	STF24134
	Variante Barrio Las Lomas                                                  
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	428,76

	52
	STF24135
	 Av. Moriscos (Cras 91 y 116)
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.475,68

	53
	STF24140
	Conducción Calle 63 - Engativá
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.337,47

	54
	RD224017
	Carretera Central - Cra. 7 calle 110 a 170
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.125,00

	55
	RD324018
	Camino de La Sirena                                                                                                      
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.049,85

	55
	RD3A24019
	 Conducción Estación de Bombeo Suba
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.468,65

	56
	RD424020
	Autop. Medellín por Av. Boyacá a la Cra 116
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	4.971,36

	56
	AUTOMEDELLIN 114-RIOBOGOTA-1972
	Autop. Medellín Cra 114 al río Bogotá
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.222,72

	57
	RD4A24021
	Av. Boyacá - Tibabuyes.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.492,71

	58
	RD2024022
	Cementerio del Sur - Av. Ciudad de Quito por Cra. 26 - Av. 27.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.039,82

	59
	RD2424022
	Zona Intermedia - Sta. Lucia
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	534,13

	60
	RD524024
	Calle 67 por Cra 50 a la Av. Boyacá. (Línea RD5)
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.578,52

	61
	RD624025
	Av. Dorado (Cra. 68 a la Cra 94) (Línea RD6)
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.531,09

	61
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío Tubería 27" - Línea Avenida El Dorado - Estación Normandía 
	CCP
	27 plg
	150 PSI
	738,18

	61
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío Tubería 18" - Línea Avenida El Dorado - Estación Av. Rojas
	CCP
	18 plg
	150 PSI
	52,31

	61
	IDU138/2007
	Desvío Tubería 27" Portal El Dorado
	CCP
	27 plg
	150 PSI
	600,20

	61
	IDU138/2007
	Desvío Tubería 27” Estación Modelia
	CCP
	27 plg
	150 PSI
	273,61

	62
	RD1024027
	Calle 8 sur y de Cra. 27 a Tranvs 50.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.050,92

	63
	RD1124028
	Av. Boyacá a Escuela Gral. Santander - Diag 43 sur.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.192,09

	63
	IDU180/2003-EAB-O-19304
	Av. Boyacá a Escuela Gral. Santander - Diag 43 sur.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	851,18

	64
	RD2924043
	Línea Carretera del Sur - Prolongación Soacha
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	6.148,47

	64
	IDU242/2003-EABP31251
	Desvío Línea Refuerzo Autopista del Sur 
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.109,83

	65
	RD1324030
	Línea El Tunal
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	5.349,08

	66
	RD13A24031
	Línea El Tunal - San Francisco.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.294,17

	67
	RD1524032
	Cra.7 por Clls. 22 y 20
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	226,50

	67
	EAB-O-6301
	Cra.7 por Clls. 20 y 16 y Cra 6 a calle 13
	HF
	16 plg
	100 PSI
	681,00

	68
	RD1624033
	Línea Carrera 4a.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.586,29

	68
	IDU136/2007-EABP31664
	Línea Carrera 3 24" entre Calles 22 y 18
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	432,11

	69
	RD1824034
	Línea calle 11 sur 
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.009,77

	70
	RD2124036
	Calle 1ra. a la Av. 1 mayo por Cra 8
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.220,46

	71
	RD2224037
	Línea RD-22 - Diag. 30
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.536,05

	72
	RD26A24041
	San Carlos - Altos de Jalisco
	CCP
	24 plg
	250 PSI
	2.126,72

	72
	RD2624040
	Santa Lucía - Av. Tunjuelito.
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	1.229,52

	72
	RD2524039
	Vitelma - Santa Lucía (La Colina Santa Lucía).
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	1.381,55

	72
	RD2324038
	Vitelma - Santa Lucía (San Blas - La Colina).
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	3.431,85

	72
	IDU134/2007-EAB-O-20361
	Desvío Línea Vitelma - Jalisco - Portal 20 de Julio
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	582,80

	73
	RD3124044
	Calle 125 A x Av. Boyacá a la Av. Suba.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	912,39

	74
	BIV24089
	Línea refuerzo Av. Las Américas
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.113,26

	75
	JR241601
	Línea Refuerzo Puente Aranda - Kennedy
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.344,14

	75
	JR241601
	Línea Refuerzo Puente Aranda - Kennedy
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	998,00

	76
	BIV24090
	Línea refuerzo Av. Primero de Mayo
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.909,85

	77
	BIV24124
	Refuerzo Tanque los Alpes
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	212,00

	78
	RM24106
	Columnas - San Vicente - La capilla
	CCP
	24 plg
	150-250 PSI
	1.440,00

	79
	RM24104
	Línea Usaquén - La Bella Suiza - Los Cedritos
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	4.380,00

	80
	RD21105
	Línea By Pass - Santa Lucia
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	215,21

	81
	RM24107
	 Alpes (B) - Quindío (B)
	CCP
	24 plg
	200 - 150 PSI
	528,62

	81
	EAB-O-19979
	Línea Conducción Alpes - Quindío
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	591,49

	81
	EAB-O-19980
	Rehabilitación de la Matriz Alpes - Quindío 24" - Tramo 1
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	315,68

	81
	EAB-O-19980
	Rehabilitación de la Matriz Alpes - Quindío 24" - Tramo 2
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	183,87

	82
	RM24108
	Quindío (B) - Juan Rey (B).
	CCP
	24 plg
	200 - 150 PSI
	3.263,32

	83
	RM241MAYO
	Av. 1ro. De mayo. Cra 86A. Cra. 112 por Clls 56 Sur - Bosa. Brasil.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.660,00

	83
	RM241MAYO
	Av. 1ro. De mayo. Cra 86A. Cra. 112 por Clls 56 Sur - Bosa. Brasil.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.130,96

	84
	CC9006
	Jalisco - El Castillo
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.285,08

	85
	CC9007
	San Diego   - Vitelma
	CCP
	24 plg
	200 PSI
	5.385,39

	86
	CC9008
	Zona Baja Sur - Brazo Oriental (Cra. 20 - Cll 37 a 75)
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	5.895,09

	87
	CC9010
	San Diego Norte
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.068,98

	87
	CC9010
	San Diego Norte
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	1.529,08

	87
	CC9010
	San Diego Norte
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.229,90

	87
	EAB-P-31259
	By pass Tubería CCP 16" Parque Nacional
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	62,13

	88
	BIV30069
	Ruta Baja Jerusalén
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	228,55

	88
	BIV30069
	Ruta Baja Jerusalén
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	1.135,15

	89
	BIV30069
	Ruta Baja Arborizadora
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	450,64

	89
	BIV30069
	Ruta Baja Arborizadora
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	249,36

	90
	BIV36070 
	Tubería de Succión Ciudad Bolívar.
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	178,47

	90
	BIV36070 
	Tubería de Impulsión Ciudad Bolívar.
	CCP
	30 plg
	250 - 150 PSI
	893,58

	90
	BIV20070
	Tanque Intermedio - Tanque Alto Ciudad Bolívar
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	257,56

	90
	EAB-O-19173
	Tanque Intermedio - Tanque Alto Ciudad Bolívar
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	385,00

	91
	BIV30071
	Ruta Alta Jerusalén.            
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	1.397,82

	91
	BIV30071
	Ruta alta Arborizadora
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	627,49

	92
	BIV30073
	Ruta baja Sierra Morena          
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	947,44

	93
	BIV20072
	Ruta alta Sierra Morena          
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	486,70

	94
	BIV1624114 
	Conducción Gran Britalia - Cll 49 sur de Cra. 86 a Cra. 96.
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.447,28

	94
	BIV1624114 
	Conducción Gran Britalia - Cll 49 sur de Cra. 86 a Cra. 96.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.103,10

	95
	BIV20083
	Tanque Monteblanco. (Tuberías de Entrada y Salida)
	ACERO REV. MORTERO. 
	20 plg
	150 PSI
	283,05

	96
	CC9011
	Vitelma - Diana Turbay (Monte Blanco)
	CCP
	20 plg
	200 PSI
	11.330,91

	97
	CC9012
	La Laguna - Monteblanco
	CCP
	20 plg
	200 PSI
	5.310,00

	98
	CC9013
	Línea Av. Primera.
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	730,91

	99
	CC9014
	Tanque Egipto a Cra. 9 x Cll.12
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.447,88

	99
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Renovación Red Matriz línea Tanque Egipto 16"
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	524,34

	100
	RM16067
	Línea Calle 100 - Av. Suba
	ASB. CEMENTO
	16 plg
	150 PSI
	867,02

	100
	IDU 145/2003-EAB-O-19601
	Suba Tramo 1
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.878,61

	100
	IDU/146/2003-EAB-P-31090
	Avenida Boyacá con Diagonal 129
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	820,74

	101
	STF16125
	Ciudadela Colsubsidio sector IV
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.395,15

	102
	STF20126
	Ave. Ciudad de Cali.                      
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	1.514,98

	103
	STF16129
	Línea Avenida de las Américas.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.073,13

	103
	IDU 384/2002-EAB-O-18849
	Troncal Américas Tramo 3
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	206,14

	104
	STF1624131
	Bosa - Kennedy. Av. Américas. Av. Dagoberto Mejía (Cra. 86)
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	3.293,64

	104
	STF1624131       
	Bosa - Kennedy. Av. Américas. Av. Dagoberto Mejía (Cra. 86)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.163,10

	105
	STF2016133
	Línea Av. Cundinamarca - Av. Suba
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.105,34

	106
	STF16136
	Av. Villavicencio Sector Gran Britalia.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	885,83

	107
	STF16137
	Av. Villavicencio Sector Tintalito y Gran Britalia.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.042,63

	108
	STF16138
	Av. Centenario, Zona Franca.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	3.792,70

	109
	RM16066
	Distribución Tanque Los Alpes
	FUNDICION
	16 plg
	150 PSI
	755,96

	110
	RM16049
	Avda. 44 Sur x Cra.25 - El Carmen
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.694,62

	111
	RM16050
	Auto. El Dorado cruce con Puente Carrera 68. (Cambio de localización)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	30,98

	112
	RM16051
	Calle 73 x Cra. 53.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	4.969,07

	113
	RM16052
	Santa Lucia - San Carlos.
	FUNDICION
	16 plg
	200 PSI
	 

	114
	RM16053
	Av. 6 x Cra. 36 a la Av. Primera x Cra. 14.
	CCP – RCCP
	16 plg
	100 PSI
	1.473,93

	114
	EAB-O-19977
	Rehabilitación línea 16" Av. 6 con carrera 36 a la AV 1 con Cra 14
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.304,00

	114
	IDU-179/2003-EAB-P-31094
	Troncal NQS tramo1 sur
	HD
	16 plg
	10 BARES
	946,00

	115
	RM16055
	Conducción San Carlos
	FUNDICION
	16 plg
	150 PSI
	1.228,71

	116
	RM16056
	Las Granjas – Fontibón
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	5.162,54

	117
	RM16057
	Av. Boyacá - Av. Centenario. (Relocalización)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	332,44

	118
	RM16058
	Av. El Dorado por Av. Cra. 47 Cra. 66A (Av. Rojas)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.285,74

	118
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío Tubería 18" - Línea Avenida El Dorado - Estación Salitre El Greco
	CCP
	18 plg
	150 PSI
	180,84

	118
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío Tubería 18" - Línea Avenida El Dorado - Estación El Tiempo
	CCP
	18 plg
	150 PSI
	315,56

	118
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío Tubería 18" - Línea Avenida El Dorado - Estación Av. Rojas
	CCP
	18 plg
	150 PSI
	257,48

	118
	IDU137/2007-EAB-O-20362
	Desvío Tubería 18" - Línea Avenida El Dorado - Estación Can
	CCP
	18 plg
	150 PSI
	174,52

	119
	RM16059
	Externado de Colombia - Renovación.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	 

	120
	RM16060
	Calle 63 - Av. Boyacá a Cra. 60
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	 

	121
	RM16061
	Alimentación Timiza
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.976,56

	122
	RM16062
	Calle 13 - Cra. 53 a Cra. 68
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.969,34

	123
	RM16063
	Carretera del Sur. (Fátima - La Laguna)
	ASB. CEMENTO
	16 plg
	150 PSI
	1.101,45

	123
	IDU180/2003-EAB-O-19304
	Red Matriz Sector Carrera 65 a Carrera 67
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	991,23

	124
	RM16064
	Tubería de Distribución Sur - Orientales
	CCP
	16 plg
	N. D
	 

	125
	S16093
	Línea Santa Ana (Soacha)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	915,44

	126
	S1612095
	Refuerzo Línea San Carlos (Soacha)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.807,91

	127
	BIV16088
	Refuerzo - El Castillo (B) - Volador
	CCP
	16 plg
	250 - 150 PSI
	1.847,23

	128
	BIV12118
	Tanque el Consuelo - Distribución barrio el Dorado
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.346,04

	129
	BIV141
	Estructura de control - Tanque Casablanca
	 
	 
	 
	 

	130
	BIV16082
	Refuerzo San Vicente - La victoria.
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	411,03

	131
	CC9017
	Refuerzo No.1 Calle 170 (Auto Norte a la Cra. 53)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.175,96

	131
	IDU038/2003-EAB-O-18854
	Refuerzo No.1 Calle 170 (Puente vehicular Calle 170 por Autopista Norte)
	CCP 
	16 plg
	150 PSI
	101,77

	131
	CC9017
	Refuerzo No.5 Calle 170 (Av. 7 a la Auto Norte)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	2.846,65

	132
	BIV60077
	Tanque Suba a Tubería de 72"
	ACERO REV. BITUMINOSO
	86 plg
	150 PSI
	1.050,00

	133
	21-099
	Conducción Wiesner - Suba (T. Santa Ana - Cra. 11)
	ACERO REV. MORTERO. 
	86 plg
	250 - 300 PSI
	1.591,25

	134
	21-098
	Conducción Wiesner - Suba (Av. Boyacá- T. Suba)
	ACERO REV. MORTERO. 
	78 plg
	360 PSI
	1.150,00

	135
	AUTONORTE24-170-174-2000
	Refuerzo No. 2 Auto norte Calle 170 - 147
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.067,90

	136
	AUTONORTE24-147-129-2000
	Refuerzo No. 6 Auto norte Calle 147 - 129
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.054,00

	137
	53-053
	Línea Av. Tintal Sur
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.400,76

	138
	23-051
	Línea Avenida Alsacia
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.591,26

	138
	EAB-O-20273
	Interconexión de la Línea Villa Alsacia Oriental
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	142,42

	139
	CC9005
	Conducción La Regadera - Vitelma (AGUA CRUDA)
	RCCP
	34 plg
	150 PSI
	16.136,53

	140
	RM16213-EAB-P-26/038
	Construcción red matriz zona media del sector altos de la Estancia
	HD
	400 mm
	30 BARES
	2.783,12

	141
	EAB-O-18419
	Conducción Tanque Dorado - Tanque Piedra Herrada
	HD
	700 mm
	24 BARES
	1.500,94

	141
	EAB-O-18419
	Conducción Tanque Dorado - Tanque Piedra Herrada
	HD
	600 mm
	26 BARES
	903,82

	142
	EAB-O-18420
	Conducción Tanque Dorado - Tanque Paso
	HD
	400 mm
	30 BARES
	1.709,46

	143
	EAB-O-CHF-24-20-14-183
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque La Fiscala
	HD
	600 mm
	26 BARES
	1.023,84

	143
	EAB-O-CHF-24-20-14-183
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque La Fiscala
	HD
	500 mm
	28 BARES
	6.272,51

	143
	EAB-O-CHF-24-20-14-183
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque La Fiscala
	HD
	300 mm
	41 BARES
	20,00

	143
	 
	Desde Válvula 20" del K1+815
	HD
	500 mm
	28 BARES
	 

	143
	EAB-O-20252
	By-pass ø 250mm línea Piedra Herrada - Fiscala
	ACERO
	250 mm
	250 PSI
	11,12

	143
	EAB-O-CHF-24-20-14-183
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque La Fiscala (Tanque Monteblanco)
	HD
	350 mm
	35 BARES
	499,96

	144
	S.D.
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque Monteblanco
	HD
	600 mm
	26 BARES
	 

	144
	S.D.
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque Monteblanco
	HD
	500 mm
	28 BARES
	 

	144
	S.D.
	Conducción Tanque Piedra Herrada - Tanque Monteblanco
	HD
	350 mm
	35 BARES
	 

	145
	EAB-O-RFM-24-185
	Conducción La Fiscala - Red Monteblanco
	HD
	600 mm
	26 BARES
	1.521,28

	146
	EAB-O-CVF-24-184
	Conducción Vitelma - Tanque La Fiscala
	HD
	600 mm
	26 BARES
	6.257,33

	146
	EAB-O-CVF-24-184
	Conducción Vitelma - Tanque La Fiscala
	HD
	300 mm
	41 BARES
	20,00

	147
	EAB-O-18329-RM20-16-12-160
	Tanque El Dorado
	HD
	500 mm
	28 BARES
	1.110,51

	147
	EAB-O-18329-RM20-16-12-160
	Tanque El Dorado
	HD
	400 mm
	30 BARES
	516,10

	147
	EAB-O-18329-RM20-16-12-160
	Tanque El Dorado
	HD
	300 mm
	41 BARES
	1.915,11

	147
	IDU229/2005-EAB-P-31439
	Tanque El Dorado (Barrio La Reforma)
	HF
	300 mm
	150 PSI
	64,46

	148
	EAB-O-18417-RDH20-16-12-176
	Tanque Piedra Herrada
	HD
	500 mm
	28 BARES
	500,41

	148
	EAB-O-18417-RDH20-16-12-176
	Tanque Piedra Herrada
	HD
	400 mm
	30 BARES
	1.746,96

	148
	EAB-O-18417-RDH20-16-12-176
	Tanque Piedra Herrada
	HD
	300 mm
	41 BARES
	1.981,33

	149
	EAB-O-18418-RDP16-12-16-12-177
	Tanque El Paso
	HD
	400 mm
	30 BARES
	1.462,36

	149
	EAB-O-18418-RDP16-12-16-12-177
	Tanque El Paso
	HD
	300 mm
	41 BARES
	1.534,40

	150
	EAB-O-RM-24-211
	Línea de Refuerzo Ciudad Bolívar
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.800,00

	151
	EAB-O-18701
	Construcción red matriz Soacha - Terreros 
	HD
	400 mm
	30 BARES
	1.571,58

	151
	EAB-O-18701
	Construcción red matriz Soacha - Terreros 
	HD
	300 mm
	41 BARES
	349,24

	152
	EAB-O-18846-12-210
	Línea La Diana - Tocancipá 
	HD
	300 mm
	15 BARES
	5.497,12

	153
	EAB-P-31688
	Línea Tibitoc - La Diana
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	4.233,90

	154
	EAB-O-SF20-16-12-197
	Fase I Nor. Orientales Carrera 7a
	HD
	500 mm
	15 BARES
	6.050,00

	154
	EAB-O-SF20-16-12-197
	Fase I Nor. Orientales Carrera 7a
	HD
	400 mm
	15 BARES
	560,00

	154
	EAB-O-SF20-16-12-197
	Fase I Nor. Orientales Carrera 7a
	HD
	300 mm
	15 BARES
	1.013,00

	154
	EAB-O-SF20-16-12-197
	Fase I Nor. Orientales Carrera 7a
	HD
	250 mm
	15 BARES
	 

	155
	EAB-O-18439
	Fase II Nororientales Ramal Bosque Medina
	HD
	150 mm
	15 BARES
	655,76

	155
	EAB-O-18439
	Fase II Nororientales Ramal Bosque de Pinos
	HD
	200 mm
	15 BARES
	994,00

	155
	EAB-O-18439
	Fase II Nor. Orientales Ramal Soratama I
	HD
	200 mm
	15 BARES
	813,31

	155
	EAB-O-18439
	Fase II Nororientales Conducción Codito II
	HD
	250 mm
	15 BARES
	1.706,12

	156
	EAB-O-19174
	Prolongación Autopista Norte 
	HD
	400 mm
	15 BARES
	1.130,00

	157
	EAB-P-31879
	Conducción Tocancipá - Gachancipá
	PVC
	12 plg
	200 PSI
	5.655,29

	158
	BIV12079
	Interconexión Túnel de los Rosales Tanque Chico
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	582,73

	158
	RMAC-78-079
	Interconexión ventana a tanque chico (ENTRADA)
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	301,67

	159
	AVBOYACA30-127-126A-2001
	Refuerzo No 8. Avenida Boyacá entre Dg 127 a Calle 126ª
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	21,17

	159
	AVBOYACA36-127-126A-2001
	Refuerzo No 8. Avenida Boyacá entre Dg 127 a Calle 126ª
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	222,49

	160
	AUTONORTE24-153-2000
	Refuerzo No. 9 Autopista Norte con Calle 153
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	96,60

	161
	RMAC-78-079
	Interconexión ventana a tanque chico (SALIDA)
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	68,36

	162
	AMARILO-URB-9-99-30100-0485-2011
	Red matriz ciudad verde (16")
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	556,60

	162
	AMARILO-URB-9-99-30100-0485-2011
	Red matriz ciudad verde (20")
	CCP
	20 plg
	151 PSI
	1.790,54

	162
	AMARILO-URB-9-99-30100-0485-2011
	Red matriz ciudad verde (24")
	CCP
	24 plg
	152 PSI
	2.400,00

	163
	CONSTRUCTORA BOLIVAR
	Red matriz refuerzo Indumil
	CCP
	20 plg
	150 PSI
	590,00

	164
	EAB-O-19437
	Línea de alimentación a Tanque Cerro Norte II
	ACERO
	8 plg
	200 PSI
	51,05

	165
	EAB-O-19436
	Línea de distribución tanque Nuevo Usaquén
	PVC
	12 plg
	150 - 200 PSI
	1.314,50

	166
	EAB-O-19921
	Línea diámetro 12" sector Gavilanes
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	1.268,56

	166
	-
	Línea diámetro 12" sector Gavilanes
	PVC
	16 plg
	150 PSI
	2.690,00

	167
	EAB-P-31891
	Alternativa de servicio san Carlos - Marco Fidel
	CCP
	16 plg
	300 PSI
	420,90

	168
	EAB-O-20250
	Línea Kennedy - Bosa - Avenida Tintal 
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.663,84

	169
	EAB-O-20228
	By-pass ø 24" línea Casablanca-Sierra Morena
	ACERO
	16 plg
	250 PSI
	14,22

	169
	EAB-O-20228
	By-pass ø 24" línea Casablanca-Sierra Morena
	CCP
	24 plg
	250 PSI
	300,87

	170
	EAB-O-RM-24-155
	Interconexión Vitelma - Monteblanco
	CCP
	24 plg
	300 PSI
	2.774,65

	171
	AUTONORTE24-190-170-2000
	Refuerzo No. 3 Autopista Norte entre calle 190 y calle 170
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	2.320,78

	172
	AVBOYACA30-124-80-2001
	Refuerzo No. 10 Avenida Boyacá entre Calle 124 y Calle 80
	CCP
	30 plg
	150 PSI
	800,00

	172
	AVBOYACA36-124-80-2001
	Refuerzo No. 10 Avenida Boyacá entre Calle 124 y Calle 80
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	1.200,28

	172
	CONVENIO-036-2009-EAB-O-20370
	Variante Refuerzo No. 10 Avenida Boyacá entre Calle 97 y Calle 98
	CCP
	36 plg
	150 PSI
	57,01

	172
	CONVENIO-036-2009-EAB-O-20370
	Variante Refuerzo No. 10 Avenida Boyacá entre Calle 97 y Calle 98
	CCP
	39 plg
	150 PSI
	92,71

	173
	INTERCONEXIONAUTOPISTA24-170-2001
	Interconexión calle 170
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	34,57

	174
	STF-12-130
	Transversal 11 – Bosa
	ASB. CEMENTO
	12 plg
	150 PSI
	821,50

	175
	EAB-O-RM-20-181
	Línea Tibabuyes
	CCP
	24 plg
	150 PSI
	1.258,12

	176
	EAB-O-20334
	Prolongación Línea Avenida ciudad de Cali
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.682,38

	177
	EAB-O-SF20-16-12-197
	Ramal a tanque Nuevo Usaquén 
	HD
	10 plg
	40 BARES
	1.085,15

	178
	EAB-O-SF20-16-12-197
	Ramal a Unicerros
	HD
	6 plg
	40 BARES
	1.194,46

	179
	BIV-20-121
	Distribución quebrada la vieja
	CCP
	20 plg
	200 - 150 PSI
	2.829,28

	180
	EAB-O-RM-30-24-154
	Línea Vitelma - Jalisco (30")
	CCP
	30 plg
	200- 250 - 300 PSI
	2.313,58

	180
	EAB-O-RM-30-24-154
	Línea Vitelma - Jalisco (24")
	CCP
	24 plg
	300 PSI
	5.488,13

	181
	EAB-RM-12-164
	Línea impulsión Volador Quiba
	HD
	12 plg
	40 BARES
	601,61

	182
	EAB-O-I-3-165
	Línea Quiba Alpes II
	PVC
	3 plg
	160 PSI
	654,86

	183
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Desvío 16" en línea de 14" carrera 10 con avenida calle 25
	HF
	14 plg
	-
	129,30

	183
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Desvío 16" en línea de 14" carrera 10 con avenida calle 26
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	47,74

	184
	IDU136/2007-EAB-P-31664
	Desvío 16" línea de 14" centro internacional, carrera 7 entre calles 32 y 26
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	654,49

	185
	EAB-P-3127I
	Ciudadela Colsubsidio línea avenida el cortijo
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.190,00

	186
	IMP-CODITOI-II-8-1978
	Línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Codito I a Tanque Codito II
	PVC
	8 plg
	160 PSI
	398,00

	187
	IMP-CODITOII-III-8-1978
	Línea de impulsión Tanque Codito II a Tanque Codito III
	PVC
	8 plg
	160 PSI
	475,00

	188
	EAB-O-16854
	línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Cerro Norte I a Tanque Cerro Norte II
	PVC
	8 plg
	160 PSI
	755,00

	189
	IMP-CERRNRTII-III-8-1980
	Línea de impulsión Tanque Cerro Norte II a Tanque Cerro Norte III
	ACERO
	8 plg
	200 PSI
	517,00

	190
	IMP-CERRNRTIII-IV-6-1980
	Línea de impulsión Tanque Cerro Norte III a Tanque Cerro Norte IV
	ASB. CEMENTO
	6 plg
	100 PSI
	396,00

	191
	IMP-CERRNRTIV-V-6-1980
	Línea de Impulsión Tanque Cerro Norte IV a Tanque Cerro Norte V
	ASB. CEMENTO
	6 plg
	100 PSI
	670,00

	192
	EAB-O-15845
	Línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Cerro Norte I a Cárcamo de Bombeo Soratama I
	PVC
	6 plg
	160 PSI
	1.495,00

	193
	IMP-SORATI-II-6-1986
	Línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Soratama I a Tanque Soratama II
	ASB. CEMENTO
	6 plg
	100 PSI
	663,00

	194
	EAB-O-10479
	Línea de impulsión Tanque Bajo Bosque de Pinos a Tanque Intermedio Bosque de Pinos
	PVC
	3 plg
	160 PSI
	756,00

	195
	IMP-PAÑU-UNICERR-6-1995
	Línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Pañuelito a Tanque Unicerros 
	PVC
	6 plg
	160 PSI
	1.039,06

	196
	IMP-PARDOI-II-4-1999-PVC
	Línea de Impulsión Cárcamo de Bombeo Pardo Rubio I a Tanque Pardo Rubio II
	PVC
	4 plg
	100 - 160 PSI
	633,00

	197
	IMP-PARDOII-III-4-1999
	Línea de impulsión Tanque Pardo Rubio II a Tanque Pardo Rubio III
	ASB. CEMENTO
	4 plg
	100 PSI
	196,04

	198
	SANDIEGO-PARAISO-I-10
	Conducción San Diego Norte - Paraíso I
	PVC
	8 plg
	40 BARES
	442,00

	199
	IMP-PARAISOI-II-10-1979
	Línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Paraíso I a Tanque Paraíso II
	PVC
	10 plg
	160 PSI
	162,18

	199
	IMP-PARAISOI-II-6-1979
	Línea de impulsión Cárcamo de Bombeo Paraíso I a Tanque Paraíso II
	PVC
	6 plg
	160 PSI
	435,09

	200
	IMP-PARAISOII-III-6-1979
	Línea de impulsión Tanque Paraíso II a Tanque Paraíso III
	PVC
	6 plg
	160 PSI
	458,00

	201
	IMP-PARAISOPARDOII-12-02
	Línea de impulsión Tanque Paraíso II a Tanque Pardo Rubio II
	PVC
	12 plg
	160 PSI
	987,00

	202
	IMP-VIT-CNSUELO-12-1990
	Línea de Impulsión Vitelma a Tanque El Consuelo 
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	782,63

	203
	IMP-VITELMA-SANDIONISIO-12-1990
	Línea de impulsión Vitelma - Tanque San Dionisio
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	1.205,09

	204
	EAB-O-20189
	Línea de Impulsión Tanque de Quiba a Tanque El Recuerdo Sur
	ACERO
	4 plg
	150 PSI
	1.292,57

	205
	EAB-C-2-02-25400-256-2006
	Línea de impulsión Tanque Sierra Morena III a Tanque Santo Domingo Nuevo 
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	855,00

	206
	EAB-O-19502
	Línea de impulsión Bombeo Altos de Cazuca a Tanque Santo Domingo Antiguo
	PEAD
	6 plg
	10 BARES
	644,48

	207
	EAB-O-19502
	Línea de impulsión Tanque Sucre I a Tanque Sucre II
	HD
	12 plg
	40 BARES
	962,00

	207
	EAB-O-19502
	Línea de impulsión Tanque Sucre I a Tanque Sucre II
	HD
	10 plg
	40 BARES
	522,37

	208
	IMP-SUCREI-SUCREIII-10-2008
	Línea de impulsión Tanque Sucre II a Tanque Sucre III
	HA
	10 plg
	150 PSI
	1.403,28

	209
	IMP-SUBACERRONORTE-TQMDSUBA-16-1980
	Línea de impulsión Estación de Bombeo Suba Cerro Norte a Tanque Medio de Suba 
	CCP
	24 plg
	160 PSI
	362,14

	209
	IMP-SUBACERRONORTE-TQMDSUBA-16-1980
	Línea de impulsión Estación de Bombeo Suba Cerro Norte a Tanque Medio de Suba 
	PVC
	12 plg
	160 PSI
	257,52

	210
	IMP-SUBACERRONORTE-TQALSUBA-12-1980
	Línea de impulsión Estación de Bombeo Suba Cerro Norte a Tanque Alto de Suba 
	CCP
	24 plg
	160 PSI
	395,11

	210
	IMP-SUBACERRONORTE-TQALSUBA-12-1980
	Línea de impulsión Estación de Bombeo Suba Cerro Norte a Tanque Alto de Suba 
	CCP
	12 plg
	150 PSI
	814,48

	211
	PROVINSA-EAB-O-14629
	Urbanizaciones quintas de la Laguna (SAN MARON)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.272,43

	212
	TRANSM-CL63-CR23
	Línea calle 63 carrera 23 
	HF
	14 plg
	100 PSI
	1.694,00

	213
	IDU129/2005-EAB-P-31654
	LINEA DISTRIBUCION SAN DIEGO SUR (AV.CLL. PRIMERA A 27 SUR - CRA 10 A CARACAS)
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	3.728,76

	214
	DIST-SANDIONISIO-GRANCOLOMBIANO
	DISTRIBUCION SAN DIONISIO – GRANCOLOMBIANO
	CCP
	16 plg
	150 PSI
	1.848,57

	215
	INTERCONEXION-SVICENTE-VITELMA-MONTEBLANCO
	INTERCONEXION SAN VICENTE A VITELMA – MONTEBLANCO
	CCP
	30 plg
	200 PSI
	775,09

	215
	INTERCONEXIÓN-SVICENTE-MONTEBLANCO
	INTERCONEXION SAN VICENTE A VITELMA – MONTEBLANCO
	CCP
	16 plg
	200 PSI
	242,90


· [bookmark: _Toc364779550]TIPO DE TUBERÍAS.
Las redes matrices existentes en la EAAB-ESP están construidas en materiales como: AC-CCP, WSP, Acero o Hierro Dúctil (HD). La denominación de Red Matriz se utiliza para redes con diámetros mayores a 12 pulgadas (>12"). Los diámetros más comunes son 14", 16", 18", 20", 24", 27", 30", 34", 36", 37", 39", 42", 48”, 54”, 60", 78" y 2.20m. Las clases están comprendidas en el rango entre 150 y 350 psi. 

NOTA: se incluyen todas las redes metálicas sin importar en diámetro entre 3" y 12" que conducen el agua entre los sistemas de acueducto por bombeo y distribución, que opera la EAAB-ESP.

· CONDICIONES PARTICULARES  
   
En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ
2.1 ATENCIÓN DE DAÑOS
2.1.1 PRIORIDAD DE ATENCIÓN
2.1.2 CATEGORÍAS DE ATENCIÓN
2.1.3 TIPOLOGÍA DE DAÑOS: TIPOS DE REPARACIONES
2.1.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN REDES MATRICES Y CONSIDERACIONES ESPECIALES
2.1.5 NIVEL DE SERVICIO EN LA ATENCIÓN DE DAÑOS
2.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
2.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y ACCESORIOS
2.3.1 Mantenimiento de las cámaras
2.3.2 Mantenimiento, instalación o reemplazo de accesorios
2.3.3 Localización de accesorios
3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL CONTRATO
4 MATERIALES DISPONIBLES EN BODEGA DEL CONTRATISTA DE OBRA
5 REPORTES DE REPARACIONES
5.1 REPORTES DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN REDES
5.2 REPORTES DE REPARACIÓN PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y ACCESORIOS
6 PERMISOS Y LICENCIAS
6.1 PERMISOS Y LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6.2 PERMISOS Y LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6.3 PERMISOS PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
7 GEORREFERENCIACIÓN
8 ÍTEMS CON ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 1. [bookmark: _Toc364779551]DESCRIPCIÓN GENERAL

Las actividades de apoyo a las labores de mantenimiento de la red matriz, contemplan la reparación de daños naturales o causados por terceros, a las redes matrices del acueducto de forma imprevista, reparaciones programadas, recuperación de espacio público como calzadas, andenes y zonas verdes, que se afecten durante las intervenciones por reparaciones en redes matrices realizadas por personal de la empresa o las que se realicen dentro de la ejecución del mismo contrato; y la adecuación, construcción o rehabilitación de cámaras y accesorios de las redes matrices y sus salidas. La disponibilidad del personal, materiales, herramientas y maquinaria para la ejecución de las actividades de reparación será de 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, incluyendo fines de semana y festivos, durante el plazo del contrato.

Para la ejecución del proyecto se estructuran actividades programadas y la atención de daños o contingencias de reparación en redes matrices. Las actividades programadas permiten tener personal de forma permanente, que eventualmente se desplazará a los sitios cuando se requiera más personal de terreno para la atención de daños por emergencias.

Cuando se efectúen reparaciones en tuberías metálicas, pueden hacerse a través de intervenciones provisionales, mediante soldaduras puntuales o soldando la unión espigo campana, segmentos de acero, ruanas o parches o mediante intervenciones definitivas que consisten en la instalación de un fragmento de tubo corto que puede incluir un espigo y una campana, denominado kit de reparación.

Todos los daños atendidos deben registrarse en el formato “Reporte de atención de daños” de la EAAB-ESP (versión vigente) el cual se entregará una vez perfeccionado el contrato y forma parte del Sistema de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto, su reporte debe incluirse y consolidarse en el informe mensual de actividades. 

Si se ejecutan trabajos de mayor magnitud, como instalación de válvulas y accesorios nuevos (donde no existían), desvíos de redes, entre otros; el registro debe hacerse según lo establecido por el Sistema de Información Geográfico de la EAAB, previa autorización de la Interventoría. Su pago se realizará con el ítem "Localización topográfica y georreferenciación de cámaras, válvulas y accesorios, incluye informes y planos, según norma NS-046" incluido en el presupuesto detallado del contrato.

 2. [bookmark: _Toc364779552]DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ.

ATENCIÓN DE DAÑOS

2.1.1. PRIORIDAD DE LA ATENCIÓN:

De acuerdo con la prioridad de la atención se clasifican como intervenciones Imprevistas y programadas: 

· Imprevistas: 

Hacen referencia a la atención de daños que se deben ejecutar de forma inmediata o dentro del término estipulado, contado a partir de la notificación o entrega de la orden de trabajo, enviada por la supervisión o la Interventoría al Contratista de obra; siguiendo los protocolos de comunicación establecidos en el contenido del capítulo "procedimiento operativo del contrato".

· Programadas: 

Hacen referencia a la atención de daños que se pueden ejecutar con una programación previamente acordada y divulgada en algunos casos, a través de un aviso de prensa a las comunidades afectadas. Para realizar los trabajos programados, el Contratista de Obra con firma de la Interventoría, deberá entregar a la supervisión de la EAAB-ESP el Formato “Solicitud de Cierre en Redes Matrices” (versión vigente) a más tardar el día martes de cada semana con antelación de dos semanas a la fecha de ejecución de los trabajos a ejecutar. Posteriormente el aviso de prensa aprobado debe ser entregado por el supervisor de la EAAB-ESP a la Interventoría y este a su vez al Contratista de Obra. 

La atención de este tipo de daños incluye una visita técnica previa por parte de Contratista e interventoría para definir la logística a aplicar para la atención del operativo.

2.1.2. CATEGORÍAS DE ATENCIÓN

La categoría se refiere a la clasificación de los daños según el designado para la atención del daño imprevisto o programado. En primera instancia, el evento que se destina para ser atendido con personal operativo de la EAAB-ESP con suministro de maquinaria por parte del contratista de obra. En segunda instancia el evento cuando la reparación es atendida integralmente con personal y maquinaria del contratista de obra. Es posible que se presente un evento donde intervenga maquinaria y/o personal de un contratista externo, con participación de personal de la EAAB-ESP o del contratista de obra.

· [bookmark: _Toc364779554]Categoría 1: Reparación ejecutada por personal EAAB-ESP con el apoyo y equipos del Contratista de Obra.

En general, los daños que pueden presentarse en líneas de impulsión o distribución, en redes matrices de materiales plásticos, metálicos o de polietileno y otros, con recubrimiento según norma, cuya reparación generalmente contempla la utilización de uniones mecánicas. 

La demolición, excavación y localización del daño se realizará con el apoyo del contratista de obra, a través del suministro de equipos de excavación, compresor y mano de obra. Una vez reparado el daño y ejecutada la prueba con presión de la red, el contratista realizará los revoques y rellenos necesarios y la recuperación del espacio público, con el respectivo retiro de sobrantes a las escombreras autorizadas por las entidades competentes. 

El proceso de excavar, proteger las excavaciones, señalizar, rellenar y recuperar el espacio público intervenido estará a cargo del Contratista.

Si el trabajo de excavación lo hace la Empresa de Acueducto, la protección de la excavación podrá ser realizada técnicamente por el contratista de obra, siempre y cuando así se solicite por intermedio de la interventoría. Y se pagara con el ítem 
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Todas las actividades de excavación se ejecutarán con protección teniendo en cuenta normas aplicables de la EAAB-ESP NS-019 “Excavaciones en Zanjas” y NS-072 “Entibados y Tablestacados” y la normatividad vigente de protección para excavaciones, NS-141 requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, trabajo seguro en alturas y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. De conformidad con el ANEXO de REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de las condiciones y Términos del presente proceso, para las actividades identificadas como críticas el CONTRATISTA deberá presentar los Programas de tareas críticas y cronograma con medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados, así como los Procedimientos operativos normalizados (PON) a aplicar en caso de emergencia para aprobación por parte del INTERVENTOR previo al inicio del contrato. 

Eventualmente la EAAB-ESP podrá solicitar al Contratista de obra los servicios de soldadura para reparación de tuberías metálicas de diámetros mayores o iguales a 12 pulgadas, a través de la interventoría; lo cual se pagará con el ítem "SERVICIOS DE SOLDADURA PARA APOYAR LAS LABORES DE REPARACIONES DE LAS REDES MATRICES DE LA EAAB-ESP -Comisión de servicio compuesta por un (1) Conductor, un (1) soldador calificado en ASME o API, dos (2) ayudantes, (con sus respectivos elementos de protección personal), con disponibilidad 24 horas al día, siete (7) días a la semana, para reparar daños en tuberías (cinturones de cierre y parches) con diámetros mayores o iguales a 12” en acero Carro taller camioneta tipo pickup Doble cabina, 4x4 mínimo 2000 cc, capacidad de carga de mínimo 600 Kg Moto soldador Diesel Tipo Lincoln Equipo de Oxicorte con cilindros de gas Sistema de Iluminación 5KWA, 4 x 400 W Planta eléctrica de 35 KWA Pulidora Eléctrica 6500 r/min Diferencial manual 5 Ton. Garruchas Taladro de mano Herramienta manual Escalera certificada mínimo 5 metros Kit de ensayo de tintas Extensiones mínimo 5 metros (110V y 220V) Consumibles para el trabajo (soldadura E6010 y E 7018, discos de pulidora, solventes)" del presupuesto detallado del contrato, se aclara que esta actividad tiene ítem de pago discriminado según horario en:

Horario Diurno.
Horario Nocturno.
Horario Festivo.
 
En el caso de esta categoría, las actividades ejecutadas por el contratista se pagarán por separado de acuerdo con los ítems contenidos en el presupuesto detallado del contrato.

Las máquinas y equipos solicitados se pagarán con los ítems destinados para alquiler de acuerdo con los precios pactados en el contrato.

El transporte de los equipos, entibados, tubería que se requieran para la atención de los operativos, se pagarán de acuerdo con los Ítems:

	Transporte en planchón dentro del perímetro urbano (para el transporte de Equipos, maquinaria, entibados, tuberías y accesorios) incluye los municipios de Soacha y Usme.

	Transporte en planchón fuera del perímetro urbano (para el transporte de Equipos, maquinaria, entibados, tuberías y accesorios) (área de servicio de la EAAB-ESP) 



Nota: La unidad de pago del transporte será por “trayecto”, el cuál corresponde a un recorrido que se hace con la maquinaria o equipos o entibados o tuberías o accesorios, es decir, desde el sitio donde se encuentran ubicados hasta el lugar donde se atenderá la novedad. Si por solicitud de la EAAB-ESP o la interventoría es necesario desplazar maquinaria o equipos o entibados o tuberías o accesorios; una vez entregados en el sitio indicado, a otro punto o evento; se considerará otro trayecto y se pagará de forma adicional.



Consideraciones particulares de alquiler

En el caso particular de requerirse en calidad de alquiler, maquinaria u otros equipos; se deberá verificar el tiempo efectivo de trabajo en la intervención, contado a partir del inicio del trabajo del equipo. Cuando el tiempo real en el sitio del trabajo se contabilice entre 01 y 06 horas, se deberá pagar por lo menos el equivalente a seis (6) horas de alquiler al precio aprobado por interventoría. A partir de la hora (7) séptima, el tiempo trabajado se pagará por hora, de acuerdo con los ítems del contrato indicados en el presupuesto detallado.

Este tiempo será contado a partir del inicio del trabajo del equipo o máquina en terreno, es decir no se contabilizará el tiempo empleado para los desplazamientos de llegada como tampoco de regreso del equipo o maquinaria solicitada. 

Cuando por condiciones ajenas a la voluntad de la EAAB-ESP se decida suspender el avance de los trabajos, la maquinaria y/o equipos alquilados (por horas) deberán suspender actividades y pernoctar en el sitio para luego continuar con los trabajos hasta terminar las obras. Si el tiempo de trabajo de la maquinaria en el sitio durante el primer día, fue menor o igual a seis (6) horas, se pagará al contratista de obra como mínimo el equivalente a Seis (6) horas de alquiler de la maquinaría o equipos por ese día. 

La vigilancia permanente de la maquinaria y/o equipos estará a cargo de contratista en la modalidad que el determine, porque son equipos de su propiedad. Cuando se tenga una excavación peligrosa cuyos trabajos deban suspenderse por decisión de la EAAB-ESP. Esta última podrá enviar vigilancia privada para prevenir accidentes 

A partir del segundo día de trabajo, se pagará al contratista de obra, el valor de alquiler de la maquinaria o equipo el equivalente a las horas realmente trabajadas, las cuales serán certificadas por la interventoría y conciliadas por escrito con el contratista de obra, salvo que se trate de un periodo inferior a seis (6) horas; caso en el cual se aplicará lo establecido anteriormente.

Si la maquinaria suministrada llevada al sitio presenta fallas mecánicas, esta debe ser reemplazada. Se pagará al contratista de obra, el valor de alquiler de la maquinaria o equipo el equivalente a las horas realmente trabajadas, las cuales serán certificadas por la interventoría y conciliadas por escrito con el contratista de obra; en cuyo caso pueden ser inferiores al mínimo de horas mencionadas.

Si el contratista decide llevar la maquinaria al sitio con antelación a la hora solicitada no se tendrá en cuenta para el pago el tiempo previo a la solicitud hecha por la interventoría, contabilizado a partir del inicio de labores.

Los daños en redes de acueducto de diámetros menores o iguales a 12” serán reparados por personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, salvo tuberías metálicas que pueden llegar a requerir apoyo del contratista de obra. Según la necesidad se puede requerir el apoyo de la maquinaria, con operador calificado, elementos de protección para la excavación (entibados y otros), disposición de señalización y acompañamiento de personal SISO por parte del Contratista.

· [bookmark: _Toc364779555]Categoría 2: Reparación ejecutada con personal y equipos del Contratista de Obra de forma integral.

En esta categoría se incluye la atención de los daños o frentes de obra, cuya intervención integral está a cargo del contratista.

El contratista suministrará toda la logística y ejecutará todas las actividades requeridas para la atención del operativo así:

· Investigación previa del sitio: Con el fin de verificar la posible interferencia de las redes de acueducto con otras redes de servicios públicos existentes, tipo y tamaño de maquinaria a emplear, recursos humanos y logísticos requeridos, se deberá realizar una visita conjunta al sitio de la intervención con funcionarios designados por cada Empresa.

· Trámite del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), si es imprevista (por emergencia) o programada a muy corto plazo. El contratista elaborará los esquemas de manejo de tráfico que demanda el procedimiento y los remitirá a la EAAB-ESP (supervisor, funcionarios de apoyo o ingeniero de turno) usando los formatos establecidos en la 
normatividad vigente en el Distrito o en la normatividad de cada uno de los municipios vecinos. 

El Acueducto remitirá la solicitud del PMT mediante correo electrónico a la Secretaría Distrital de Movilidad y demás autoridades de tránsito según corresponda siguiendo el protocolo de PMT, según el caso (emergencia o programado). El contratista implementará lo correspondiente al PMT gestionado y una vez finalizada la intervención lo legalizará dentro del plazo exigido por la Secretaría Distrital de Movilidad, contemplando los lineamientos vigentes emitidos por esa entidad. Para las intervenciones programadas o de tipo especial; que requieran de conteo de tráfico, modelación, intervención en vías principales o troncales, desvíos especiales u otros, el contratista deberá elaborar y tramitar el PMT respectivo, de acuerdo con las exigencias de la Secretaría Distrital de Movilidad. El contratista deberá gestionar ante el IDU, los permisos y/o licencias para la recuperación del espacio público intervenido, dentro de los tiempos establecidos en la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público tramitada por el Contratista ante el IDU, para cada sitio intervenido.

· Señalización: El contratista se encargará de implementar la señalización de acuerdo con el PMT presentado y aprobado, cumpliendo con los lineamientos de la cartilla de la Secretaría Distrital de Movilidad y la requerida para ejecutar el trabajo, en condiciones adecuadas de seguridad.

· La atención propiamente del daño de acuerdo con las condiciones de cada punto, cuyas acciones que se ejecutarán de acuerdo con las normas técnicas existentes, de seguridad industrial y salud en el trabajo, tanto de la EAAB-ESP como de las entidades de certificación y control.


·  Todas las actividades de excavación se ejecutarán con protección teniendo en cuenta normas aplicables de la EAAB-ESP NS-019 “Excavaciones en Zanjas” y NS-072 “Entibados y Tablestacados” y la normatividad vigente de protección para excavaciones, NS-141requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, trabajo seguro en alturas y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. De conformidad con el ANEXO de REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de las condiciones y Términos del presente proceso, para las actividades identificadas como críticas el CONTRATISTA deberá presentar los Programas de tareas críticas y cronograma con medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados, así como los Procedimientos operativos normalizados (PON) a aplicar en caso de emergencia para aprobación por parte del INTERVENTOR previo al inicio del contrato.

· La EAAB-ESP a través de la Dirección Red Matriz Acueducto y su División Operación y Mantenimiento, ejecutará los cierres y desagües en la Red Matriz con funcionarios y recursos propios y podrá entregar la tubería desocupada para realizar la reparación hasta donde sea posible; dependiendo las condiciones propias del sitio de trabajo para la reparación. El contratista deberá colocar y disponer de los equipos de bombeo necesarios en cada uno de los sitios de los trabajos para evacuar el agua de saturación del terreno y de nivel freático que lleguen al sitio de los trabajos y mantener las zonas de trabajo libres de agua. Una vez realizado el trabajo de reparación y solicitada la restablecida del servicio, a través del residente de interventoría en sitio, el personal operativo del acueducto iniciará el proceso de cierre de purgas y apertura de válvulas para el llenado, presurización y posterior recuperación del servicio. En el proceso de restablecida y presurización de la tubería, el contratista y la interventoría deberán permanecer en el sitio de las obras para verificar la correcta estanqueidad de la reparación hasta que el servicio se encuentre totalmente reestablecido. Está terminantemente prohibido la manipulación, apertura o cierre de válvulas o accesorios por parte del personal del contratista de obra o de la Interventoría, sin tener autorización de la Supervisión de la EAAB-ESP.

En los casos donde se han aplicado soldaduras durante las reparaciones, se deberá realizar una inspección de soldaduras con tintas penetrantes las cuales estarán a cargo del contratista de obra, prueba que debe ser avalada por la interventoría antes de solicitar la restablecida del servicio.  Este costo se pagará de acuerdo con el ítem 
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y en el evento de presentarse alguna fuga en el sitio intervenido por fallas en el trabajo realizado, será reparado a costa del contratista y no se reconocerán valores adicionales por este concepto; no obstante, el contratista deberá también hacer nuevas pruebas de tintas penetrantes. Dado el caso que sea necesario ejecutar la restablecida del servicio de agua potable por más de una vez, no se reconocerán valores adicionales por este concepto.

La prueba de tintas, relleno y recuperación definitiva del espacio público, deberán iniciar de forma inmediata para evitar daños a terceros y eliminar el riesgo que se genera en la movilidad. La recuperación del espacio público deberá cumplir los lineamientos técnicos determinados por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para los diferentes tipos de vías. Cuando la intervención sea fuera del perímetro urbano del Distrito, se deberá recuperar el espacio público con las normas que apliquen en el municipio donde se ejecute esta actividad.

La EAAB-ESP definirá el tipo de intervención técnica que se requiera para cada sitio, y el contratista de obra será responsable de definir el procedimiento, los equipos y logística para ejecutarla; en concordancia con lo estipulado en el presente contrato, cumpliendo las normas técnicas vigentes y condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo. La Interventoría velará por que la intervención se haga según lo solicitado en la orden de servicio, de acuerdo con la normatividad técnica vigente, de seguridad Industrial y salud ocupacional, en los tiempos establecidos contractualmente, conciliando las cantidades ejecutadas en cada operativo de forma inmediata o máximo al día siguiente de la intervención.

Para la atención de los daños el contratista deberá contar con motobombas para el achique de las excavaciones La EAAB-ESP entregará el sitio con las tuberías desaguadas si existe paso en las válvulas de aislamiento el manejo de este paso será a cargo de la EAAB-ESP.
Si por circunstancia como la anterior o por otro tipo de circunstancia, el contratista está listo, con los equipos y personal requeridos para la intervención, a la hora acordada, y la suspensión de servicio no esta lista, deberá contemplar que debe esperar tres horas; Después de tres horas se pagará el stand by, del tiempo requerido, de las máquinas, con los precios de alquiler establecidos en el contrato. En circunstancias normales y para la intervención completa del contratista se pagará por precios unitarios. 
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2.1.3. TIPOLOGÍA DE DAÑOS y TIPOS DE REPARACIÓN

La tipología de daños hace referencia a una descripción de la probable causa de la fuga o daño; y la posible solución a aplicar para cada reparación; la cual puede ser la instalación de parche, cinturón de cierre o cambio de sección de la tubería, cambio de accesorio, u otros; la cual dependerá de la geometría del daño y las condiciones propias de cada sitio.

· Daños Tipo 1: 

Descripción

Son los daños en los que se presentan fugas por poros, fugas por corrosión, perfores ocasionados por terceros, desplazamientos entre espigos y campanas de tubos consecutivos, fallas en uniones con accesorios y en general daños en los que para su reparación NO se requiere cambiar un tubo o una sección de tubería como tal. Las reparaciones para este tipo de daño corresponden a tuberías entre los diámetros 12 pulgadas y 2.20 metros (88 pulgadas); así como las tuberías metálicas o plásticas de impulsión o distribución de tanques con diámetros de la tubería desde 6” en adelante.

Reparación daños tipo 1

Este tipo de reparación se considera como provisional y se atenderá utilizando láminas de acero soldadas como parches o ruanas, de los espesores considerados en la norma. En caso de que se presenten daños en juntas, la reparación se hará rigidizando las uniones espigo campana, con varillas de acero o instalación de cinturones de cierre, según sea el caso.

En todos los casos se debe volver a instalar o reemplazar el alambrón que sostiene el recubrimiento, si la tubería es tipo CCP ó PCCP, y proteger la superficie intervenida contra la corrosión, con recubrimiento de mortero, pintura epóxica o con el recubrimiento que aplique al tipo de tubería intervenida, de acuerdo con la norma técnica. Posteriormente se programará la reparación definitiva con el cambio de sección de la tubería, lo cual se ejecutará siguiendo la metodología de daños tipo 2. Para tuberías plásticas, se deberán colocar los respectivos accesorios para su reparación técnica incluyendo el respectivo anclaje.

· Daños Tipo 2:  

Descripción

Son los daños, por cuya magnitud o cambio de sección de tubería, no pueden ser reparados de acuerdo a lo establecido en las reparaciones del tipo 1, y que para su atención es necesario el cambio de una sección de tubería o el cambio de la unión completa (espigo-campana) utilizando un kit de reparación con cinturones de cierre.

Reparación daños tipo 2

Por lo general, la reparación consiste en el cambio de una sección de la tubería averiada por un tramo de tubería de condiciones óptimas o mediante el uso de un “Kit de reparación”, el cual consta de dos secciones de tubería, aproximadamente de 1.50 m lineales (sumadas las dos secciones), dependiendo de la clase de Kit. Estas secciones deben tener características estructurales similares al tubo que se va a reparar, con dobles empaques de 

sello y terminando con soldadura. Esta técnica es aplicable a tuberías PCCP, CCP y Acero, las cuales, previa autorización de la Interventoría, ameriten realizar el cambio de una sección de la misma, por el estado en que se encuentre la tubería. 

El contratista de obra debe proveerse de los Kits pre - ensamblados en fábrica, para así garantizar el transporte seguro y un buen funcionamiento. Estos no deben ser ensamblados en el área de trabajo, por lo cual no se aceptarán kits que sean suministrados por secciones.

El Kit de reparación puede ser de (2) dos clases:

Kit Clase 1: Un Kit que incluye una junta central con espigo con doble empaque y campana para ser soldado en los dos extremos opuestos con cinturón de cierre. Esta técnica es aplicable a tuberías CCP y RCCP (el PCCP incluye 3 secciones telescópicas).

Kit Clase 2: Este kit incluye una sección (niple o chicote) de tubería de longitud 2 metros, en CCP o Acero y soldado en los dos extremos con cinturones de cierre. Esta técnica es aplicable a tuberías en Acero o CCP. 

En caso de necesitarse flexibilidad en la unión para tuberías plásticas, de Acero o Fundición, la EAAB-ESP a través de la Interventoría podrá suministrar las uniones necesarias o en su defecto autorizar la compra de las uniones mecánicas que se requieran según sea el caso.

En el caso eventual que llegue a ser necesario el reemplazo de algún accesorio como son: codos, uniones, ventosas, válvulas, uniones mecánicas, registros, entre otros; requeridos para las reparaciones en redes matrices y no se disponga del elemento, se podrá adquirir a través del procedimiento de “Suministro de elementos menores”.
	
2.1.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REPARACIÓN DE     DAÑOS EN REDES MATRICES

Para la atención de categoría 2 para los daños que estén a cargo completamente del contratista, la EAAB-ESP definirá cuando, (fecha y hora de inicio) se reparan los daños, así mismo definirá que tipo de intervención se ejecuta, si es provisional o definitiva. El contratista es el responsable de definir qué tipo de equipos requiere para la reparación y dispondrá de la logística y el personal necesario, incluyendo el personal de relevo (necesario cumplidas 12 horas de permanencia en obra), de tal manera que cumpla con los tiempos establecidos contractualmente. Además, es el responsable de la elaboración y del trámite del Plan de manejo de Tráfico, así como de su implementación; atendiendo lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad en sus lineamientos. El contratista de obra atenderá los daños cumpliendo con las normas técnicas, de seguridad y salud ocupacional de la EAAB-ESP y las otras disposiciones legales que apliquen. La interventoría velará por que se atienda lo solicitado por la Empresa, se cumplan las normas que apliquen en la intervención, dentro de los plazos contractuales establecidos.

La reparación de daños es una actividad que se debe ejecutar de forma continua hasta terminar con la respectiva recuperación del espacio público, así como el retiro y disposición de sobrantes en sitios autorizados.

Las siguientes son las actividades que se deben ejecutar, entre otras, para dar atención a los daños que se presenten en las redes matrices de la EAAB-ESP:

· Si la atención es programada y el sitio de la reparación está localizado en espacio público, se debe elaborar, tramitar e implementar los Planes de Manejo de Tráfico (PMT´s), de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad del Distrito o del municipio donde realice la intervención, previamente acordado con la supervisión de la EAAB-ESP. Si se efectúan intervenciones de emergencia y se adopta el procedimiento simplificado de autorización de intervención por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, la EAAB-ESP le solicitará al contratista el esquema de intervención requerido y demás soportes, para tramitar por parte de la EAAB-ESP mediante correo electrónico ante la Secretaría Distrital de Movilidad y al IDU el PMT por emergencia. El contratista de obra se encargará de implementarlo, sin embargo, el contratista deberá legalizar la autorización del PMT con la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con el procedimiento vigente establecido por esa Secretaría.
· Se deberá realizar visita previa al sitio del daño en conjunto con la interventoría, con el fin de identificar accesos, tipo de maquinaria requerida, materiales de relleno y preparar toda la logística para la intervención y trabajo nocturno, aplica para la reparación de daños programados categoría 2.
· Analizar alcance de la demolición en zonas blandas o duras como calzadas y andenes.
· Verificar la excavación mecánica o manual, para localización del daño utilizando maquinaria pesada como retroexcavadora y compresor si se requiere, incluye las protecciones laterales de la excavación (entibados) según la profundidad.
· Coordinar la reparación del daño, de acuerdo con la tipología, la cual puede ser provisional o definitiva, según criterio técnico de la EAAB-ESP. A continuación, se indican las actividades que usualmente son empleadas para la reparación de daños tipo 1 y 2:

Actividades para reparación de daños tipo 1:

· Posterior a la excavación, se debe retirar el recubrimiento exterior de la tubería, sí existe, como mortero, concreto o bituminoso y localizar en sitio de la fuga.
· Alistar la superficie a reparar, para lo cual debe retirar la varilla perimetral si es CCP o RCCP, de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica NS-059 “Aspectos técnicos para la reparación de redes matrices de acueducto” de la EAAB-ESP.
· Si se trata de un perfore en la tubería se debe soldar la sección de lámina (parche o “ruana”).  
· En caso de que el daño sea entre una junta espigo-campana, se deberá soldar una varilla para rigidizar el elemento o un cinturón de cierre, lo cual debe ser avalado previamente por la EAAB-ESP, a través de la interventoría.
· Realizar las Pruebas de Tintas requeridas y estas se pagarán de acuerdo al ítem correspondiente.
· Colocar el revestimiento de mortero o epóxico según Norma ANSI / AWWA C-210-97 como protección contra la corrosión, de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica NS-059 “Aspectos técnicos para la reparación de redes matrices de acueducto” de la EAAB-ESP.
· Localizar con coordenadas y medidas relativas, el sitio donde se hace la intervención, dejando toda la información relevante posible, como diámetros, revestimientos, tipo de bridas, número de tornillos, anclajes, empaquetaduras y demás.

Actividades para reparación de daños tipo 2:

· Posterior a la excavación, se debe retirar el recubrimiento exterior de la tubería, sí existe, como mortero, concreto o bituminoso y localizar el sitio de la fuga.
· Cortar y retirar la sección que se va a reemplazar de aproximadamente 1.50 m a 2.0 m según el caso, y perfilar o biselar si es necesario los extremos del tubo sobre los cuales se va a unir.
· Reemplazar con el Kit de tubería la sección retirada previa autorización de la Interventoría, se emplearán cinturones de cierre o uniones mecánicas, la norma aplicable será la EG-109 “Instalación de tuberías” y para el suministro de los Kits se aplicará la Norma EM-506 “Reparación de Redes Matrices de Acueducto”. Todos los Kits incluirán dos cinturones de cierre. De ser necesario el empleo de uniones mecánicas se suministrarán por el Acueducto, en caso de no tener la Empresa la disponibilidad se evaluará la autorización de compra al contratista para lo cual se seguirá con la metodología descrita para el ítem “suministro de elementos menores”.
· Sí se trata de un tubo CCP se deberán reparar las varillas de la estructura superior que se hayan cortado o dañado en este proceso.
· Realizar las Pruebas de Tintas y estas se pagarán de acuerdo con el ítem correspondiente.
· Colocar el revestimiento de mortero o epóxico según Norma ANSI / AWWA C-210-97 como protección contra la corrosión, de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica NS-059 “Aspectos técnicos para la reparación de redes matrices de acueducto” de la EAAB-ESP.
· Recuperación del espacio público. Se reparará la zona de influencia deteriorada por la excavación de acuerdo con las normas técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), incluye zonas verdes, pavimento en asfalto o concreto, andenes y sardineles y en general zonas duras.
· Se retirarán todos los sobrantes de material de excavación y desechos producto de la reparación, con disposición final en los sitios autorizados por la secretaria Distrital de Ambiente o quien haga sus veces.
· Tramites de paz y salvo ante las entidades (IDU, Secretaría Distrital de Movilidad, entre otras) por las afectaciones generadas durante la reparación de los daños.
· Reporte del daño de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia.

Todas las excavaciones que se realicen durante el desarrollo del Contrato deberán contar con protección de las paredes de las excavaciones de conformidad con lo indicado en la normas técnicasNS-072 “Entibados y Tablestacados y normatividad de protección para excavaciones y trabajo en alturas” y NS-141 “Requisitos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas” de la EAAB-ESP y demás normatividad aplicable y deberán ser avaladas por el profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SISO del Contratista de Obra, e interventoría. La protección y señalización de las excavaciones no es discrecional del contratista ni de la interventoría, es obligatoria.

Las reparaciones requeridas en las salidas de la red matriz a las redes menores, para cualquier diámetro de la red de salida, se encuentran incluidas en las labores de mantenimiento de la red matriz, debido a que el accesorio de derivación forma parte de una línea matriz, en cualquier caso; por lo tanto, la atención se realizará siguiendo lo indicado en este documento “PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑO EN REDES MATRICES”.

NOTA: El pago de maquinaria y equipo se realizará de acuerdo con el procedimiento de los casos indicado en el capítulo "3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL CONTRATO".
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CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Si por las condiciones de la reparación se requiere el reemplazo de una sección mayor a 2,00 metros lineales en diámetros entre 16” a 2.20 metros, que no están contempladas en el formulario No. 1 o se requiere cambio de piezas especiales no estandarizados como codos horizontales, verticales o combinados, reducciones o salidas a red menor, entre otros se deberá proceder así: 

· La EAAB-ESP a través de la interventoría indicará al Contratista de Obra la necesidad de la actividad especial a realizar, para que el contratista de obra presente un informe que contenga el esquema del trabajo a ejecutar si es necesario con mínimo tres posibles escenarios acompañado de tres cotizaciones de las piezas o elementos requeridos acompañados de sus respectivos análisis de precios unitarios de sus actividades inherentes, lo anterior para  aprobación por parte de la interventoría y la realización  de un acta de modificación por parte de la EAAB-ESP.
· Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del diseño
·  de la tubería y la capacidad estructural de la misma, el Contratista de obra realizará la propuesta justificada y detallada del elemento a suministrar o a fabricar para ser aprobado por la Interventoría y por la supervisión de la EAAB-ESP; no obstante, deberá garantizar los requerimientos técnicos contenidos en las normas en cuanto a proveedor certificado, materiales de fabricación, aplicación de soldaduras, recubrimientos internos y externos, y otros, los cuales igualmente deberán ser avalados por la firma interventora.  La propuesta debe incluir cantidades y el presupuesto estimado y detallado.
· La Interventoría aprobará o rechazará la solicitud, para lo cual tendrá un (1) día calendario para pronunciarse, contado a partir de la entrega de la información por parte del Contratista de Obra.
· Una vez se tenga aprobación por parte de la interventoría, la EAAB-ESP legalizará la solicitud mediante la orden de trabajo, la cual reposará en los documentos técnicos del contrato. 
· El suministro de un elemento no estandarizado, y no previsto en el Formulario 1 se efectuará únicamente con la aprobación previa por parte del interventor, siguiendo el procedimiento establecido para el ítem “suministro de ítems no previstos.”
· Si la actividad no está contemplada en los ítems de pago se podrá componer con el personal de los ítems con rendimientos del mercado, según lo ya establecido

El pago de las piezas especiales deberá estar soportado con las facturas de compra legalizadas por las normas tributarias del país. Los costos no incluidos en el suministro como pueden ser el transporte, instalación y montaje, así como excavaciones, reconstrucción y demás ítems que sean necesarios para el montaje del mismo elemento, se cuantificarán y cancelarán por separado de acuerdo a los precios pactados en el Formulario 1. 

En caso de ser necesario cambiar un Kit de reparación en tubería de Ø78” en PCCP, la EAAB-ESP suministrará el Kit y se pagará el transporte del Kit por separado de acuerdo con los ítems del contrato. Se utilizarán como ítems de pago en las demás actividades todos aquellos que se encuentren pactados en el formulario 1.

2.1.4. [bookmark: _Toc364779565]ATENCIÓN DE DAÑOS.

El Tiempo de Reacción está definido desde el momento en que se solicita al contratista la atención de una intervención, hasta el momento en que se inician las labores efectivas para la atención de la reparación o intervención solicitada. Esto incluye solo la atención con maquinaria pesada y equipo complementario, como retroexcavadora y disposición de tablestacados o entibados entre otros, para que el Acueducto realice la reparación o para que el contratista realice la intervención completa incluida las actividades para la reparación propiamente dicha. Este tiempo lo contabilizará el Interventor con los registros fotográficos necesarios para dejar constancia de la hora de solicitud por parte de la interventoría o directamente por el personal del Acueducto; hasta el momento en que se inicien las actividades propiamente dichas. 

El tiempo total de atención está compuesto por los tiempos de reacción, la duración de la reparación y la restablecida del servicio. Los tiempos serán controlados por la interventoría; quienes informarán directamente al Acueducto sobre la terminación de las obras y solicitarán la restablecida del servicio.

El no cumplimiento de los niveles de servicio por causas atribuibles exclusivamente al contratista de obra generará los descuentos mencionados en el presente contrato soportados en los tiempos relacionados en la Metodología para aplicar DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS en Reacción y Atención de Daños Realizados por el contratista

[bookmark: _Toc364779556]ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Las actividades que se requieran para la recuperación del espacio público se deberán realizar para todas las intervenciones donde se vean afectadas las condiciones del entorno y para cualquier tipo de mantenimiento, sea correctivo o preventivo; y serán de responsabilidad del Contratista de Obra, bajo lo estipulado en su licencia de construcción. 

Entre las acciones incluidas en la recuperación del espacio público están:

· Reconstrucción de vías, andenes, sardineles, zonas verdes, entre otros, para lo cual se realizarán rellenos con recebo compactado, rellenos con material proveniente de la excavación, empradizadas, construcción y/o reconstrucción de vías en concreto, asfalto o adoquines y retiro de sobrantes.
· Reconstrucción de cargues de cámaras y reconstrucción de tapas de acceso a las cámaras. 
· Reconstrucción de capa de asfalto en vías y ciclovías
· Reconstrucción de cajas de inspección o paso, en mampostería con o sin pañete.
· Reconstrucción de ductos en tubería plástica.

Con respecto a la recuperación, por mal estado de las tapas o cubiertas de las cámaras de acueducto, se ejecutará la reconstrucción de la mismas, que consiste en la demolición de las tapas existentes, su reconstrucción y su posterior instalación, ya sean tapas rectangulares o circulares, con cargues en concreto reforzado y el suministro de las tapas de hierro dúctil con mecanismos de seguridad, con suministro por parte de la EAAB-ESP o por parte del Contratista de Obra. Para la reinstalación o suministro de tapas tipo chorote o cuadradas en hierro dúctil, se deberá tener en cuenta la Norma Técnica NP-013 “TAPAS PARA ACUEDUCTO” de la EAAB-ESP.

NOTAS:
· En cualquier caso, todas las recuperaciones del espacio público deberán estar debidamente señalizadas hasta terminar las obras, de acuerdo con los lineamientos del manual de impacto ambiental y urbano.  En caso de cámaras en calzadas vehiculares, se deberá proveer de un mecanismo de protección mientras se instalan las tapas definitivas y analizar si es necesario contar con un PMT.
· Todas las intervenciones sobre el espacio público deberán ser recuperadas por el Contratista de la Obra, en el menor tiempo posible y cumpliendo con todas los requisitos y normatividad en la materia.
· En caso de presentarse reparaciones de emergencia, serán atendidas de forma prioritarias sobre cualquier actividad de rehabilitación de cámaras programada.
· El Contratista deberá tramitar los Permisos, Licencias y Pólizas necesarias correspondientes para intervenir las vías, andenes y el espacio público en general y será responsable por su adecuación y entrega, en igual estado o mejores condiciones que las encontradas, al Distrito Capital a través del Instituto de Desarrollo Urbano o quién haga sus veces. En todo caso siguiendo las normas y requerimientos establecidos por las autoridades competentes, de igual forma tramitará los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) ante la Secretaría Distrital de Movilidad o ante quien corresponda. Las licencias, pólizas y permisos necesarios no tendrán pago por separado y deberán incluirse en los costos administrativos del Contrato.  Únicamente se pagará por separado el trámite de PMT de acuerdo con la clasificación de vía a intervenir contemplado en los ítems del contrato.

El contratista siempre realizará las recuperaciones del espacio público y del entorno en los sitios donde EAAB-ESP haya ejecutado intervenciones para la reparación de la Red Matriz, las actividades serán entre otras: rellenos con recebo compactado, rellenos con material proveniente de la excavación, empradizadas, construcción y/o reconstrucción de vías en concreto, asfalto, andenes, sardineles y retiro de sobrantes entre otros. 

Eventualmente, la EAAB-ESP podrá solicitar a través de la interventoría la recuperación del espacio público en sitios intervenidos de la red local de acueducto o de alcantarillado, para que sea ejecutado por el Contratista de Obra.

Para todas las intervenciones de espacio público que se ejecuten sobre vías vehiculares categorizadas y clasificadas por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se deben tener en cuenta las consideraciones citadas en “LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA BOGOTÁ D.C.”, del IDU.

· Señalización vial y dispositivos de seguridad (Señalética de Piso) 

Cuando la Intervención del espacio público se efectué en vías vehiculares categorizadas y clasificadas por el IDU, y se encuentren demarcadas con señalización vial de tipo horizontal y con dispositivos para la protección en zonas de obras viales,  las cuales  cumplen con lo establecido en el manual de señalización de la Secretaría Distrital de Movilidad, dispuestas para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las carreteras y vialidades urbanas, así como del personal que trabaja en las obras de construcción o conservación; se deberán recuperar cumpliendo las especificaciones técnicas dispuestas por la Secretaría Distrital de Movilidad, la señalización de piso (demarcación con pintura) se pagarán de acuerdo con los ítems contenidos en el formulario 1.

Los demás elementos de seguridad que se requieran y no se puedan reinstalar; como: ojos de gato, guarniciones, estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodadura y otros dispositivos como reductores de velocidad, vibradores, botones, entre otros, se pagarán con el ítem “suministro de elementos no previstos”, “Suministros y obras menores” de acuerdo con el procedimiento establecido para dicho pago.
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y ACCESORIOS

Las cámaras de acueducto son cajas en concreto o mampostería, circulares o rectangulares de diferentes tamaños, las cuales alojan accesorios de las redes como válvulas directas, derivaciones a las redes locales, válvulas de purgas, ventosas, pitómetros, mácromedidores de caudal, entre otros; las cuales generalmente se encuentran subterráneas en el espacio público, sobre vías principales o secundarias. 

Para las actividades de mantenimiento de cámaras y accesorios, se deben destinar de forma constante recursos del contratista de obra como: personal, equipos menores, entre otros, durante los periodos de tiempo que no se presenten reparaciones correctivas o preventivas.

El mantenimiento de cámaras y accesorios comprende:

2.1.5. Mantenimiento de las cámaras: 

Esta actividad Incluye: desagüe, retiro y disposición final de lodos o material que se encuentre dentro de la cámara, limpieza de las paredes y piso de la cámara con agua a presión, pintura de las paredes interiores de la misma, impermeabilización (si aplica), reconstrucción parcial o total de la cámara, re - nivelación, impermeabilización, colocación de tapas de seguridad y reposición de las faltantes, así como la reparación de escaleras de los accesos.  La reconstrucción parcial se dará cuando hay que adecuar las tapas reconstruirlas o renivelar la cámara a la altura de la rasante o instalar las escaleras de acceso tipo gato. Sí la cámara presenta un alto estado de deterioro a criterio de la Interventoría y previamente aprobado por la EAAB-ESP a través del supervisor, se realizará la reconstrucción parcial o total de la cámara. Si se requiere el dimensionamiento de una nueva cámara se tendrá en cuenta el pre - diseño existente para las cámaras en red matriz propuesta en Norma NS-077 “Cajas para accesorios de acueducto”, versión entregada por la EAAB-ESP durante la ejecución del contrato de obra.

Cuando sea necesario construir una cámara que no esté contemplada en la Norma NS-077 de la EAAB-ESP, es necesario el estudio de la capacidad portante del suelo donde se construirá la cámara y los esfuerzos y cargas que soportará. En el caso de necesitarse un diseño especial, la EAAB-ESP tomará la decisión de hacerlo con los profesionales del contrato o a través de la Dirección de Ingeniería Especializada.

Durante la ejecución del contrato, la EAAB-ESP a través de la Interventoría entregará un programa general en el cual se indicarán las Redes Matrices y accesorios a los cuales se les debe hacer el mantenimiento preventivo; con sus respectivas órdenes de trabajo, a medida que se van atendiendo. En todo caso será potestativo de la EAAB-ESP a través de la División de Operación y Mantenimiento de la Dirección Red Matriz Acueducto la asignación de las cámaras a las cuales se les debe hacer el mantenimiento. En caso de presentarse reparaciones imprevistas en las tuberías matrices de acueducto, serán prioritarias sobre cualquier actividad de rehabilitación de cámaras programada.

Como se indicó en párrafos anteriores, el Contratista deberá tramitar los Permisos, Licencias y Pólizas necesarias correspondientes para intervenir las vías, andenes y el 

espacio público en general y será responsable por su adecuación y entrega en igual estado o mejores condiciones que las encontradas al Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano o quién haga sus veces, en todo caso siguiendo las normas y requerimientos establecidos por las autoridades competentes, de igual forma tramitará los planes de manejo de tráfico (PMT) ante la Secretaría Distrital de Movilidad o ante quien corresponda. En todo caso el contratista deberá ceñirse a las normas y requerimientos establecidos por las autoridades competentes. 

La forma de pago de esta actividad se realizará utilizando las cantidades y valores del formulario No.1 del contrato de obra, debidamente avaladas por la interventoría.

2.1.6. Mantenimiento, instalación o reemplazo de accesorios. 

Esta actividad Incluye el mantenimiento de los accesorios que están alojados en las cámaras, el cual consiste en la limpieza, grateada y pintura con material epóxico y película de acabado de los accesorios y secciones de tuberías. En caso de que el accesorio se encuentre en mal estado y con previa aprobación de la EAAB-ESP, se realizará el cambio a través de una intervención programada. El elemento para instalar puede ser suministrado por la EAAB-ESP o por el Contratista de Obra de acuerdo al procedimiento de “Suministro de elementos no previstos”. La actividad de instalación o ejecución, si no está contemplada en los ítems de pago, se pagará utilizando la mano de obra disponible en los ítems del contrato como se estableció en acápite anterior

La intervención de accesorios se hará de acuerdo con las especificaciones técnicas para el cambio de los mismos, definida en la Normas Técnicas de la EAAB-ESP: EC-202 “Instalación de hidrantes y sistemas para válvula. Pitómetro e instalación de accesorios”. EC-202-11 “Instalación de Unión Tipo Dreser o similar normalizada”, EC-202-16 “Caja para válvula en mampostería” y EC-202-17 “Tapa para válvula H.D”.

Se aclara nuevamente que en el caso que se realice el cambio de un accesorio de la Red Matriz, la EAAB-ESP podrá suministrar el accesorio, en tal caso solo se pagará únicamente la instalación de acuerdo con los precios incluidos en el formulario 1, o en su defecto el Contratista de obra podrá suministrarlo(s) mediante el ítem “Suministro de elementos no previstos” La actividad de instalación o ejecución, si no está contemplada en los ítems de pago, se pagara utilizando la mano de obra disponible en los ítems del contrato como se estableció en acápite anterior

En caso de ser necesario ejecutar una suspensión de servicio para el remplazo o instalación de un accesorio, La INTERVENTORÍA coordinará a través de la EAAB-ESP, los cierres y restablecidas del servicio, mediante la solicitud de un cierre programado, de acuerdo con el procedimiento establecido para los avisos de prensa.

2.1.7. Localización de accesorios: 

Existen cámaras que alojan accesorios de la red matriz que no están visibles porque han sido afectadas por adecuaciones viales o modificaciones en el urbanismo y para las cuales no hay acceso a su interior o no es posible la operación de válvulas desde el exterior. La localización de accesorios consiste en la ejecución de actividades para encontrar los accesos y las tapas, mediante pre-localización con información disponible en los planos récord o esquinas de la red de acueducto. Para la localización podrá ser necesario la utilización de maquinaría para demolición como compresor, retroexcavadora, cortadora de asfalto o concreto, entre otros, con el fin de dejarlas visibles y operables. El pago de esta actividad esta discriminada en los ítems del presupuesto contractual.

Si la cámara que aloja el accesorio localizado no cumple con la Norma NS-077 “Cajas para accesorios de acueducto” se debe adecuar o nivelar. Efectuadas las labores descritas deberá generarse un reporte en donde se consigne su localización relativa, en el formato de esquinas de la EAAB-ESP o similar, el cual no tendrá pago por separado.

Cuando se requiera por solicitud expresa de la EAAB-ESP a través de la interventoría el contratista deberá realizar la localización de los elementos encontrados que no se estén en los planos de la red matriz, ni en el Sistema de Información Geográfico SIG de la EAAB-ESP, lo cual se debe realizar con una comisión de topografía.  Para el pago de esta actividad se seguirá lo establecido en el contrato con los valores del formulario No. 1 y las cantidades avaladas por la interventoría.
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Consideraciones Generales:

· Las actividades de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo en forma permanente durante el desarrollo del contrato y las actividades de mantenimiento correctivo se harán cada vez que se presenten daños en redes por lo cual la disponibilidad de reacción deberá ser las 24 horas del día y los siete (7) días de la semana, por lo tanto, el contratista deberá garantizar equipos, maquinaria, materiales y personal cuando sea requerida su intervención.  Las actividades de adecuación del espacio público se realizarán cada vez que se realice una intervención y se debe dejar el lugar de trabajo en iguales o mejores condiciones que las encontradas antes de realizar las reparaciones.

· Para la ejecución del proyecto el contratista de obra y la interventoría establecerán de forma permanente, una metodología de envío y/o recibo de información, designando de forma continua un ingeniero para recibir todas las comunicaciones escritas, telefónicas o vía electrónica como: correo electrónico o mensajes de texto celular entre otros.  A través de estos medios los funcionarios encargados por parte de la EAAB-ESP activarán el protocolo para la reparación de daños imprevistos, por lo cual el representante de la interventoría y el contratista deben contar permanentemente con comunicación vía celular o similar, a los cuales se le reportará la solicitud de intervención a las Redes Matrices; siempre a través del interventor, quien ha recibido previamente la solicitud por parte del ingeniero Supervisor o ingeniero de turno, funcionarios de la EAAB-ESP.

· Tanto el contratista de obra como la interventoría deberán informar por escrito antes del mediodía del viernes (para fines de semana al Interventor y al supervisor de la EAAB-ESP) cuáles serán las personas que laborarán el Fin de Semana, incluidos los ingenieros de turno quienes estará encargados de recibir y atender las solicitudes de trabajo que se asignen al Contratista de obra por la ocurrencia de daños o emergencias en la Red Matriz de Acueducto.  Se podrán tener otras solicitudes de trabajos sobre las actividades que desarrolla el mismo contratista que representen urgencia y atención inmediata como son las tapadas o rellenos, recogida de sobrantes y recuperación del espacio público, reparación y adecuación de cámaras. 

· Para los trabajos de reparaciones programadas, actividades en cámaras y suministros, la comunicación o solicitud de trabajo será emitida por parte del supervisor designado por la EAAB-ESP, usando el formato “ORDEN DE TRABAJO – SUMINISTRO U OTROS”, que una vez avalado se entregará a la Interventoría y esta a su vez pondrá en conocimiento del Contratista de obra.  Este formato llevará la firma del Ingeniero que solicita el trabajo, la del supervisor, el visto bueno del jefe de la División de Operación y Mantenimiento y el visto bueno del Director de Red Matriz de Acueducto. Este formato estará numerado de forma consecutiva y se deberá diferenciar, dependiendo del tipo de actividad a realizar.

· En los Trabajos de “RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y ACCESORIOS” por tratarse de trabajos operativos en espacios abiertos, no deberán dejarse excavaciones abiertas o sobrantes que representen riesgo u obstaculicen el espacio público, en cumplimiento de la normatividad vigente de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.  Por normatividad, se deben retirar los escombros de la vía pública en el tiempo máximo permitido en las condiciones de la licencia.

· Eventualmente la EAAB-ESP podrá utilizar nuevas tecnologías, para ejecutar un trabajo particular sin tener que suspender el servicio de la red o tramo de red afectada. Por lo tanto, se le solicitará al contratista de obra que coordine los recursos necesarios para apoyar las actividades. Estos servicios especializados podrán ser subcontratados con empresas nacionales o internacionales que apliquen nuevas tecnologías, los cuales se pagarán a través del ítem “Suministro de elementos no previstos”. “Suministro y obras menores”.

· La EAAB-ESP a través de la Interventoría entregará al contratista de obra la información de los sectores y barrios afectados objeto de las suspensiones programadas en red matriz a ejecutar por el Contratista de obra, para la correspondiente divulgación a través del profesional social del Contratista de obra. Es necesario que se contacten a los líderes de las juntas y barrios afectados, al igual informar a la(s) profesional social de las zonas involucradas.

· Como información general y para que el contratista conozca el proceso integral de manejo de la información al interior del EAAB-ESP, a continuación, se describe el proceso de notificación en el caso de un reporte de un daño:

La solicitud de intervención o reporte de un daño de acueducto ingresa a la EAAB-ESP por vía radio, telefónica o cualquier otro medio de comunicación de la Central de radio de la EAAB-ESP. El posible daño en Red Matriz es verificado previamente mediante las pruebas de terreno pertinentes por el personal de las comisiones de servicio de la División Operación y Mantenimiento o de la zona de servicio. Posteriormente la EAAB-ESP evaluará con los ingenieros de Operación y Mantenimiento si las condiciones de la fuga requieren la intervención inmediata, o puede ser susceptible de programación.  Si se requiere intervenir de forma inmediata, se procederá a informar vía celular igualmente se generará la notificación por correo electrónico, WhatsApp y cualquier otro medio concertado al Contratista de obra a través de la Interventoría, para que se dispongan de todos los recursos necesarios para su intervención.  Simultáneamente se procede a ejecutar el cierre de válvulas y desagüe respectivo para el inicio de actividades de reparación. A partir de esta notificación se inicia el conteo del “Tiempo de Reacción” del contratista de obra, como ya se había descrito anteriormente.  Al igual, una vez atendidos y terminados los trabajos por parte del Contratista en su totalidad y solicitado la restablecida del servicio será cuando se culmine el “Tiempo de Reparación” descrito en la Tabla No. 3 de este documento. Luego de culminados y revisados los trabajos por la Interventoría, se procederá a solicitar la restablecida del servicio según el procedimiento establecido por la EAAB-ESP.

En caso de no ser necesario la intervención inmediata y a criterio de la EAAB-ESP se programará la reparación posteriormente, informando a la comunidad mediante Aviso de Prensa, según procedimiento ya definido. No obstante, el contratista de obra deberá visitar previamente el sitio de la reparación en conjunto con la Interventoría y preparar toda la logística de recurso humano, materiales y equipo a utilizar para la reparación.

SITUACIONES ESPECIALES

Cuando la EAAB-ESP a través de la Interventoría solicite al Contratista de obra la atención de un daño imprevisto o programado y se presenten problemas en la operación para la suspensión del servicio o en el desagüe que impida que se pueda intervenir el daño de forma inmediata o por inconvenientes no imputables al contratista de obra, relacionados por ejemplo, con interferencias con otros servicios públicos, cámaras o postes, predios particulares o algún tipo de impedimento; hasta el momento en que inicien las actividades, se le pagará al contratista de obra el valor de alquiler por horas / máquina (retroexcavadoras, martillo hidráulico, cargadores, grúas) o equipos especiales (plantas eléctricas ≥40Kva), que estén disponibles en el sitio para la atención del daño; dicho tiempo será contado a partir del momento en que se inicie la situación que impide iniciar (llegada de equipos con operador) o continuar, hasta que sea superada la causa que originó la suspensión, tiempo que será avalado por la interventoría. Una vez inicien las actividades se pagarán los equipos y maquinaria de acuerdo con los precios del contrato.

Durante las actividades asignadas al contratista de obra, donde se requieran utilizar Equipos Especiales y/o Maquinaria Pesada, se pueden presentar varios casos relacionados con el tiempo de reparación; los cuales se describen a continuación:

· CASO 1: Cuando el contratista de obra realice labores que implique la utilización de maquinaria o equipos pesados con tiempo de utilización menor o igual a SEIS (6) horas, se pagará al contratista de obra como mínimo el valor de SEIS (6) horas de alquiler de la maquinaría, que corresponden al tiempo mínimo de alquiler de las máquinas.
 
· CASO 2. Cuando el Contratista de obra realice labores que implique la utilización de maquinaria o equipos pesados con tiempo de utilización mayor a SEIS (6) horas, se pagará al contratista de obra el valor de las horas efectivas de trabajo de la maquinaría, avaladas debidamente por la interventoría a los precios indicados en el formulario 1. No se pagará tiempo de Stand By.

· CASO 3. Cuando la supervisión de la EAAB-ESP a través de la interventoría, decida suspender los trabajos por condiciones de seguridad o de operación, sin haber dado inicio a los mismos y la maquinaria o equipos estén disponibles en el sitio; se pagará al contratista de obra como mínimo el valor de SEIS (6) horas de alquiler de la maquinaría o equipos, por día.

· CASO 4. Cuando el Contratista de obra a través de la interventoría solicite a la EAAB-ESP la viabilidad de suspender los trabajos durante la ejecución los mismos, por motivos exclusivos al contratista de obra, y el tiempo laborado sea menor o igual a SEIS (6) horas, se pagará al contratista de obra el valor de las horas efectivamente trabajadas por la maquinaría o equipos. En este caso la maquinaria y/o equipos deberán ser reemplazados o permanecer en el sitio para luego continuar la actividad. El pago de horas / máquina será el resultado de la sumatoria del total de las horas efectivamente trabajadas, avaladas por la interventoría.

· CASO 5. Cuando las actividades asignadas al contratista de obra requieran disponibilidad de la maquinaria y/o equipos en el sitio de la intervención por más de DOS (2) días, se pagará al contratista de obra el valor de alquiler de la maquinaria o equipo por día o el equivalente a OCHO (8) horas de alquiler efectivamente trabajadas, de acuerdo con los precios indicados en el formulario 1.

Si la máquina y/o equipos llevados al sitio presenta fallas mecánicas, no se pagarán valores por stand-by, y estos deberán ser reparados o reemplazados por equipos o maquinaria de las mismas condiciones a las solicitadas. El pago se realizará de acuerdo con el CASO 4; de ser el caso se revisará si el rendimiento del equipo se vio afectado por sus condiciones de operación para el descuento correspondiente.

· Si el contratista decide llevar la maquinaria y/o equipos al sitio de la intervención, con antelación a la hora solicitada en la solicitud de la EAAB-ESP y/o la interventoría, el valor a pagar corresponde a la sumatoria del total de las horas efectivamente trabajadas, avaladas por la interventoría.

· Cuando se soliciten máquinas y/o equipos por alquiler, el servicio debe incluir operario certificado, combustibles, aceite hidráulico, vigilancia; y en todos los casos la coordinación de la intervención estará a cargo de personal de la EAAB-ESP, la Interventoría controlará que el suministro se haga en la oportunidad, con las características descritas, llevando registro del tiempo.  La vigilancia permanente de la maquinaria y/o equipos es optativa del contratista en la modalidad que el determine, porque son equipos de su propiedad. Cuando se tenga una excavación peligrosa cuyos trabajos deban suspenderse por decisión de la EAAB-ESP. Esta última podrá enviar vigilancia privada para prevenir accidentes 

NOTA: la interventoría debe garantizar la correcta trazabilidad y soportes del pago de las horas, incluyendo registro de la hora de solicitud, llegada, inicio, suspensión, reinicio y retiro, horómetro inicial y final, registro fotográfico con datos de la ubicación, fecha y hora, responsable de los reportes y la información que se requiera para diferenciar horas trabajadas de horas Stand By.

· Para todas las intervenciones asignadas al Contratista de obra, donde se presenten afectaciones al suministro de agua a los usuarios, se deberá realizar un programa de divulgación de las suspensiones del servicio, en cumplimiento de lo establecido en la norma técnica de la EAAB-ESP NS-038 “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano”, para lo cual se asignará una profesional social que tendrá que realizar entre otras las actividades siguientes:

· Entregar volantes con información sobre las fechas de las suspensiones y las recomendaciones para los habitantes, actividad que se debe realizar desde la semana anterior si la suspensión se realiza el día lunes o mínimo Dos (2) días antes del corte (cuando la suspensión sea programada), específicamente en el sector y barrios que estaría afectados por la falta de suministro.

· La cantidad de volantes a divulgar se determina de acuerdo con lo indicado en la norma técnica NS-038 “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano”.

· Se hará la divulgación de forma inmediata para las suspensiones inesperadas, emergencias o por daños no programados, con prioridad en Hospitales, Clínicas, Jardines Infantiles, Colegios, Universidades, Oficinas Gubernamentales y en general en sitios de concentración masiva de personas.

· Se realizarán todos los contactos telefónicos y por las redes sociales, con los encargados de la administración de los sitios mencionados anteriormente. De igual manera, a los líderes o juntas de acción comunal, administradores de conjuntos residenciales, a personal encargado del mantenimiento de grandes instituciones.  Es imprescindible contactar a los profesionales de Gestión Social de las Zonas correspondientes de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

· Deberán elaborar una base de datos que incluya los sitios a donde fue divulgada la información de la suspensión del servicio. Previa autorización de la Interventoría con el aval del Supervisor y coordinado con el Profesional Social de la EAAB-ESP, se solicitará al centro de contacto (Contact Center línea 116) de la EAAB-ESP la realización de llamadas a los teléfonos de las direcciones de la zona que va a ser afectada por la suspensión del servicio.

· Los costos generados por la disponibilidad del equipo de profesionales, la utilización de comunicaciones y disponibilidad de vehículos entre otros, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios y los costos de administración del contrato, consignados en la propuesta. La EAAB-ESP NO reconocerá pagos adicionales por estos conceptos.

· La EAAB-ESP a través de la Dirección Red Matriz Acueducto se reserva el derecho de la asignación o no del trabajo de acuerdo con la conveniencia de la misma Empresa, usando las categorías de reparación mencionadas y eventualmente cuando se considere que no existen las garantías suficientes requeridas para la atención de una reparación en la red matriz por parte del Contratista de obra, donde podrá tomar la decisión de atender la emergencia usando otros recursos. 

· En todos los casos en que se realicen las “ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO”, se deberán cumplir con las disposiciones legales del Distrito Capital y resoluciones del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Secretaria Distrital de Movilidad, entre otros para el manejo de excavaciones, señalización, desvíos de tránsito (PMT´s), los tiempos máximos autorizados para realizar rellenos y recuperación del espacio público según licencia de excavación y las demás disposiciones que sean aplicables a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

Nota: Teniendo en cuenta que las intervenciones para la reparación de daños en la Red Matriz de Acueducto se caracterizan por su naturaleza imprevista, la variabilidad en las condiciones del terreno y el grado de incertidumbre respecto a los volúmenes reales de excavación requeridos en cada evento. cuando para la atención de dichas intervenciones sea necesario excavaciones a máquina, se reconocerá para efectos de pago un volumen mínimo equivalente a veinte metros cúbicos (20 m³) de excavación por cada intervención ejecutada.
 
En consecuencia, cuando el volumen efectivamente excavado resulte inferior a dicho valor, se pagará como mínimo el equivalente a 20 m³ por intervención, con el propósito de garantizar el precio mínimo operativo de excavación, equipos y personal necesarios para la atención oportuna de los eventos asociados a la reparación de daños en la Red Matriz y asegurar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.

Nota: Para cuando la atención de dichas intervenciones sea necesario realizar trabajos de soldadura medidos por pulgada lineal, se reconocerá para efectos de pago, un mínimo equivalente a treinta (30) pulgadas lineales de soldadura por cada intervención ejecutada.
En consecuencia, cuando el largo efectivamente soldado resulte inferior a dicho valor, se pagará como mínimo el equivalente a 30 pulgadas lineales por intervención, con el propósito de garantizar el precio mínimo operativo de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la atención oportuna de los eventos asociados a la reparación de daños en la Red Matriz y así asegurar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.
 3. [bookmark: _Toc364779584]MATERIALES DISPONIBLES EN BODEGA DEL CONTRATISTA DE OBRA 

El contratista deberá garantizar que los materiales e insumos que se utilizarán en el desarrollo de las actividades del contrato de “Actividades de Apoyo a las labores de mantenimiento de la Red Matriz y Recuperación del espacio público”, cumplen como mínimo con las especificaciones técnicas vigentes ya sean nacionales o internacionales, lo cual deberá ser verificado permanentemente por la Interventoría.

El Contratista deberá tener disponibilidad de almacenamiento exclusivo en una o varias bodegas, donde se deberá disponer en debida forma todos los elementos destinados a la reparación de la red matriz de acueducto.  Estos elementos podrán ser suministrados por la EAAB o ser adquiridos durante la ejecución del contrato.

Para el “Suministro de elementos no previstos” que se soliciten por necesidades del servicio, se deberá realizar un estudio de mercado y adelantar el procedimiento de selección de proveedores y formalización de ordenes de suministro, con mínimo tres cotizaciones proceso avalado por la interventoría.   Se aceptará una alianza estratégica con otra firma nacional o extranjera con representación en Colombia, para la adquisición de forma inmediata de accesorios para tuberías matrices entre Ø16” y Ø2.20m, de acuerdo a lo solicitado por la EAAB-ESP. 

Durante la ejecución del Contrato de obra, el Contratista deberá demostrar que tiene disponible, una cantidad razonable de los siguientes materiales; los cuales pueden ser propios o con intención de suministro con disponibilidad permanente, las veinticuatro (24) horas del día y todos los días de la semana durante el plazo del contrato, para atender una emergencia en cualquier momento. Son válidos los materiales que estén disponibles permanentemente, en la bodega de un proveedor con representación en Colombia, producto de una alianza estratégica.

ELEMENTOS CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE

· Varillas de acero para refuerzos de diferentes diámetros.
· Lámina de acero en diferentes calibres, equivalentes a los espesores de los tubos en Redes Matrices instalados por la EAAB-ESP de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica de la EAAB-ESP NS-059 “Aspectos técnicos para la reparación de redes matrices de acueducto”.
· Pinturas epóxicas y anticorrosivas.
· Empaquetadura para accesorios entre uniones bridadas.
· Tornillería y accesorios de varias longitudes y diámetros según los accesorios instalados en las Redes Matrices. 
· Formaleta para construcción de cámaras.
· Disponibilidad de materiales para la fabricación de piezas especiales en acero entre 16” y 2.20 m.
· Andamios y madera.
· Entibados metálicos (mínimo un juego completo de 4 unidades de dimensiones 3.0 x 2.0 mt).
· Postes metálicos de mínimo nueve 9 metros de longitud (para excavaciones profundas).
· Cemento, arena y grava.
· Recebo B-200 como mínimo 30m³.
· Ladrillos comunes 200 unds.
· Soldadura.
[bookmark: _Toc364779587]
Permanentemente se deberán tener disponibles en su bodega, los Kits de reparación de todos los diámetros de 12”, 16”, 24” 30” y 36” mínimo dos (2) kits de cada diámetro, así como cinturones de cierre de 12”, 16”, 24” 30” y 36” y 60” de diámetro, mínimo cuatro (4) cinturones completos de cada diámetro entregados por la EAAB-ESP o adquiridos a través de los ítems del contrato para el suministro de elementos.

 4. [bookmark: _Toc364779578]REPORTES DE REPARACIONES

REPORTES DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN REDES

Por cada daño intervenido por parte del contratista se deberá diligenciar un reporte en el formato “Reporte de Atención de daños” del sistema de calidad de la EAAB-ESP versión vigente, una vez atendida la reparación y recuperado el entorno, el cual se consolidará en el informe mensual.  El informe debe contener:

1. Registro fotográfico digital antes de iniciar la excavación.
2. Localización por dirección, abscisado de la Red Matriz, localización relativa mediante un esquema de esquina, coordenadas, altimetría y demás datos que complementen una rápida y fácil ubicación posterior.
3. Clasificación y codificación de la tubería reparada de acuerdo con el inventario de Redes Matrices de la EAAB-ESP, incluido en estos términos de referencia.
4. Descripción de la posible causa del daño.
5. Informe de daños ocasionados producto de la rotura de la tubería en otros servicios públicos, vías, andenes o en general a propiedades de terceros afectados.
6. Información de los causantes de daños a la tubería, ingenieros contratistas, empresas constructoras o similares, cuando amerite.
7. Fotografías digitales de la señalización inicial, cuando esté terminada la excavación y descubierto el daño en su totalidad.
8. Fotografías digitales una vez éste reparada la tubería.
9. Descripción de la metodología de la reparación.
10. Fotografías del estado final de los trabajos presentándose el alcance de la recuperación del entorno.
11. Conclusiones y recomendaciones por parte del contratista de obra.

El contratista podrá anexar en el documento cualquier información que considere que lo complementa desde el punto de vista técnico. 

El contratista de obra deberá diligenciar en el formato “Reporte de Atención de daños” de la EAAB-ESP (versión vigente) por cada reparación de redes realizada durante la ejecución del contrato, donde se debe incluir SIEMPRE el número de la orden de trabajo. El “Reporte de Atención de daños” es parte de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la EAAB-ESP, por lo tanto, se deberá presentar un informe de daños, como requisito indispensable con los informes de gestión mensual, para el trámite de pago de la cuenta de cobro mensual del contrato.

Estas actividades se consideran de tipo apoyo técnico administrativo y no tienen ítem de pago individual por separado, por lo tanto, debe incluirse dentro de los costos administrativos del Contratista de obra.

[bookmark: _Toc364779579]REPORTES DE REPARACIÓN PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y ACCESORIOS

Por cada cámara, accesorio o espacio público intervenido por parte del contratista de obra, el contratista deberá generar un reporte individual, el cual se deberá entregar en el informe mensual del contratista de obra, avalado por la Interventoría. 

El reporte individual de intervención deberá contener entre otros:

1. Fotografías digitales antes de iniciar la intervención de la cámara, accesorio o espacio público.
2. Localización por dirección y abscisado de la Red Matriz, localización relativa mediante un esquema de esquina, coordenadas, altimetría y demás datos que complementen una rápida y fácil ubicación posterior.
3. Clasificación de la cámara para determinar a cuál Red Matriz pertenece de acuerdo con el inventario de Redes Matrices de la EAAB-ESP, incluido en estos términos de referencia y observaciones de ser necesario.
4. Descripción de la intervención.
5. Informe de daños ocasionados producto de la intervención en la cámara en otros servicios públicos, vías, andenes o en general a propiedades de terceros afectados.
6. Fotografías digitales cuando esté terminada la intervención en el accesorio y cámara en su totalidad.
7. Conclusiones y recomendaciones por parte del contratista.

El contratista podrá anexar en el documento cualquier información que considere que lo complementa desde el punto de vista técnico. 

Estas actividades se consideran de tipo apoyo técnico administrativo y no tienen ítem de pago individual por separado por lo tanto debe incluirse dentro de los costos administrativos del Contratista de obra. 

· CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INFORMACIÓN ADICIONAL – PARA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA


31.1 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

	NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN


	Consideraciones generales para la ejecución de obras y actividades para la EAB-ESP.
	EG-101
	Vigente

	Servicios preliminares y complementarios.
	EG-102
	Vigente

	Impacto Urbano
	EG-103
	Vigente

	Excavaciones, demoliciones y traslado de estructuras
	EG-104
	Vigente

	Rellenos
	EG-106
	Vigente

	Retiro y disposición de materiales sobrantes
	EG-107
	Vigente

	instalación de concreto y suministro e instalación de acero
	EG-108
	Vigente

	Iluminación general de uso exterior y redes eléctricas asociadas
 instalación de tuberías 


	EO-705
EG-109
	Vigente


0. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (EC)


	NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN


	Cerramientos permanentes
	EC-402
	Vigente

	Obras complementarias
	EC-404
	Vigente

	Instalación de hidrantes y sistemas para válvula. Pitómetro e instalación de accesorios
	EC-202
	Vigente

	Instalación de Unión Tipo Dresser o similar normalizada
	EC-202-11
	Vigente

	Caja para válvula en mampostería
	EC-202-16
	Vigente

	Tapa para válvula H. D
	EC-202-17
	Vigente




a. [bookmark: _Toc97949839][bookmark: _Toc341089463]NORMAS TÉCNICAS DE SERVICIO (NS)

	NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN


	Excavaciones en Zanjas
	NS-019
	Vigente

	Desinfección de tuberías de acueducto
	NS-026
	Vigente

	Lineamientos para Trabajos Topográficos
	NS-030
	Vigente

	Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano
	NS-038
	Vigente

	Matrices de peligro. Requisitos mínimos para su elaboración
	NS-040
	Vigente

	Aspectos técnicos para la reparación de redes matrices de acueducto
	NS-059
	Vigente

	Entibados y Tablestacados y normatividad de protección para excavaciones y trabajo en alturas
	NS-072
	Vigente

	Cajas para accesorios de acueducto
	NS-077
	Vigente

	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial para realizar trabajos en altura
	NS-110
	Vigente 


	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial para el manejo de máquinas y herramientas
	NS-121
	Vigente

	Requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para labores relacionadas con izaje
REQUISITOS PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-135

NS-139
	Vigente

Vigente

	Requisitos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas
	NS-141
	Vigente



b. NORMAS TÉCNICAS DE PRODUCTO (NP)

	NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN


	Tapas para acueducto
	NP-013
	Vigente

	Válvulas de compuerta de sello elástico
	NP-026
	Vigente

	Tuberías para Acueducto
	NP-032
	Vigente

	Válvulas de retención (cheque) con sello elástico
	NP-043
	Vigente

	Válvulas de ventosa
	NP-046
	Vigente

	
	
	




c. [bookmark: _Toc97949840][bookmark: _Toc341089464]NORMAS TÉCNICAS DE TERMINOLOGÍA (NT)

	NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN


	
	
	

	Terminología de seguridad industrial
	NT-006
	Vigente




31.2 INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta actividad se considera de tipo apoyo técnico administrativo y no tiene ítem de pago individual por separado por lo tanto debe incluirse dentro de los costos administrativos del Contratista de obra.

PERMISOS Y LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El Contratista deberá tramitar todos los Permisos, licencia de intervención espacio público y Pólizas necesarias, o las requeridas en su momento, correspondientes para intervenir las vías, andenes y el espacio público en general y será responsable por su adecuación y entrega en igual estado o mejores condiciones que las encontradas al Distrito Capital a través del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU o quién haga sus veces en Distrito Capital o en los municipios vecinos dónde se requiera intervención en redes de acueducto de acuerdo con el alcance del contrato.  En todo caso siguiendo las normas y requerimientos establecidos por las autoridades competentes, las Licencias, Pólizas y los permisos necesarios no tendrán pago por separado y deberán incluirse en los costos administrativos del Contrato.

En caso de necesitarse desvíos de tráfico, el contratista de obra deberá tramitar e implementar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) que se clasificará de acuerdo con el tipo de vía a intervenir teniendo en cuenta las clasificaciones determinadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Se deberá tener en cuenta el trámite e implementación de acuerdo a su clasificación así:

a)	PMT en vías Arterias principales y Complementaria 
b)	PMT en malla vial Intermedia
c)	PMT para malla vial local
d)	PMT por Emergencia 

PMT en vías Arterias principales y Complementarias: para las intervenciones programadas o de tipo especial que requieran de conteo de tráfico, modelación, para este tipo de vías, incluyendo desvíos especiales u otros, el contratista deberá elaborar, tramitar el PMT, e implementar la señalización en el área de intervención, de acuerdo con las exigencias de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta actividad se pagará de acuerdo con los ítems, cantidades y precios del contrato.

PMT en malla vial Intermedia, que requieren de conteo de tráfico, modelación, para este tipo de vías, incluyendo desvíos especiales u otros, el contratista deberá elaborar, tramitar el PMT, e implementar la señalización en el área de intervención, de acuerdo con las exigencias de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta actividad se pagará de acuerdo con los ítems, cantidades y precios del contrato.

PMT para malla vial local. Para las intervenciones programadas o de este tipo se deberá tener en cuenta los lineamientos de señalización establecidos en la cartilla de la Secretaría Distrital de Movilidad Esta actividad se pagará de acuerdo con los ítems, cantidades y precios del contrato.

Para las Intervenciones señaladas anteriormente, el contratista deberá legalizar ante el IDU, la recuperación del espacio público intervenido, dentro de los tiempos establecidos en la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público tramitada por el Contratista de obra ante el IDU, para cada sitio intervenido. Si el IDU aplica alguna sanción a la EAAB_ESP, por trabajos realizados por el contratista de obra, éste será el directamente responsable de su solución.  De igual manera, cualquier reclamación por daños a terceros causada por falta de implementación o deficiencias del PMT o sanciones por la Secretaría Distrital de Movilidad o quien haga sus veces, serán a cargo del contratista.

PMT por Emergencia: Si la intervención es imprevista (por emergencia) de intervención inmediata o programada a muy corto plazo, el contratista preparará los documentos y elaborará los esquemas de manejo de tráfico que demanda el procedimiento y los remitirá a la EAAB-ESP (supervisor, funcionarios de apoyo o ingeniero de turno). Una vez revisados los soportes, el Acueducto remitirá la solicitud del PMT mediante correo electrónico a la Secretaría Distrital de Movilidad y demás entidades que corresponda siguiendo el protocolo de PMT por emergencia. El contratista implementará lo propuesto para el PMT y una vez finalizada la intervención lo legalizará dentro del plazo exigido por la Secretaría Distrital de Movilidad, contemplando los lineamientos vigentes emitidos por esa entidad. Esta actividad se pagará de acuerdo con los ítems, cantidades y precios del contrato.

PERMISOS Y LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Al igual que en el mantenimiento correctivo, el contratista deberá tramitar los permisos, licencias y pólizas necesarias correspondientes para intervenir las vías, andenes y el espacio público en general y será responsable por su adecuación y entrega en igual estado o mejores condiciones que las encontradas al Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano o quién haga sus veces en Distrito Capital o en los municipios vecinos dónde se requiera intervención en redes de acueducto de acuerdo con el alcance del contrato, en todo caso siguiendo las normas y requerimientos establecidos por las autoridades competentes, éstas Licencias, Pólizas y los permisos necesarios no tendrán pago por separado y deberán incluirse en los costos administrativos del Contrato.

Se trabajará el Mantenimiento Preventivo con la licencia de intervención espacio público expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU al Contratista de obra, este último será el responsable por las sanciones que se deriven por manejo inadecuado en las excavaciones y en general por la recuperación del espacio público de los sitios intervenidos en el desarrollo del contrato.

El contratista debe elaborar, tramitar e implementar los Planes de Manejo de Tráfico (PMT´s), de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad del Distrito o del municipio donde realice la intervención, deberá cumplir con la señalización y demás requisitos exigidos por estas entidades. Si para los desvíos de tráfico se requiere alguna obra civil por exigencia de la Secretaría Distrital de Movilidad, esta debe ser ejecutada por el contratista de obra y se pagará de acuerdo con los ítems del contrato.
	
PERMISOS PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

El Contratista será el directo responsable por los desplazamientos y transporte bajo todas las medidas de seguridad e higiene industrial adecuadas, para lo cual deberá cumplir con los trámites ante las autoridades competentes como son la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá  o de la oficina reguladora de ésta actividad y deberá cumplir todas las Normas, permisos, resoluciones y decretos vigentes aplicables así como la nueva Normatividad de Transporte de Maquinaria y Equipo, que se encuentre vigente a la fecha de ejecución de las obras, que se expida con posterioridad a la firma del presente contrato que aplique en las actividades del contrato.

El desconocimiento o incumplimiento de cualquier Norma, Decreto, Resolución o similar sobre el transporte y uso de maquinaria y equipo a utilizar dentro de las obras objeto del Contrato de obra, no lo eximirá de la responsabilidad a que haya lugar en caso de presentarse un siniestro.

Para todos los fines se entenderá que el Contratista es solidario con todos los Operadores y los transportadores de la Maquinaria y Equipo, así sean subcontratistas suyos en cuanto a la responsabilidad que se origine por la inobservancia de lo expuesto anteriormente.

El pago del Transporte de la Maquinaria y Equipo se realizará con los ítems del contrato.

Deberán incluirse dentro los ítems correspondientes a la utilización de la Cama-baja o Cama-alta los vehículos y personal de escoltas, así como señalización y los demás requisitos que sean necesarias durante el transporte de acuerdo al precio aceptado por la EAAB-ESP en el formulario 1, dentro o fuera del perímetro urbano.

Los Ítems para el pago de transporte de acuerdo con el formulario 1 son: (dentro y fuera del perímetro urbano)


	Servicio de alquiler de minicargador con accesorios (balde). El servicio incluye combustible, operador calificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas DIURNAS.
	HORA

	Servicio de alquiler de minicargador con accesorios(balde). El servicio incluye combustible, operador calificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas NOCTURNAS.
	HORA

	Servicio de alquiler de minicargador con accesorios(balde). El servicio incluye combustible, operador calificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas en DOMINGO Y/O FESTIVOS
	HORA






	Servicio de alquiler de excavadora de 20 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas DIURNAS
	HORA

	Servicio de alquiler de excavadora de 20 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas NOCTURNAS
	HORA

	Servicio de alquiler de excavadora de 20 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas en DOMINGOS Y FESTIVOS
	HORA

	Servicio de alquiler de excavadora de 12 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas DIURNAS
	HORA

	Servicio de alquiler de excavadora de 12 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas NOCTURNAS
	HORA

	Servicio de alquiler de excavadora de 12 toneladas sobre orugas, que incluye combustible, operador certificado, turnos de relevo, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. Valor para el servicio de alquiler, realizados en Horas en DOMINGOS Y FESTIVOS
	HORA

	Servicio de alquiler de  MARTILLO HIDRÁULICO para EXCAVADORA DE 12 Toneladas, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto.
Valor para el servicio de alquiler, realizados en cualquier zona horaria según disposición.
	HORA




	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad hasta 6 toneladas,  conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas DIURNAS.
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad hasta 6 toneladas, conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas NOCTURNAS.
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad hasta 6 toneladas, conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas en DOMINGOS Y FESTIVOS
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad desde 6,1 Toneladas hasta 10 toneladas,  conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas DIURNAS.
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad desde 6,1 toneladas, hasta 10 toneladas, conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas NOCTURNAS.
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad desde 6,1 toneladas, hasta 10 toneladas, conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas en DOMINGOS Y FESTIVOS
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad desde 10,1 Toneladas hasta 20 toneladas,  conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas DIURNAS.
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad desde 10,1 Toneladas hasta 20 toneladas, conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas NOCTURNAS.
	TRAYECTO

	Servicio de transporte especializado en planchón, capacidad desde 10,1 Toneladas hasta 20 toneladas, conforme a la normativa vigente, para el transporte de MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERÍA / ENTIBADOS , para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas en DOMINGOS Y FESTIVOS
	TRAYECTO

	Servicio de transporte en cama baja con escoltas,  capacidad desde 20,1 Toneladas hasta 30 toneladas, para MAQUINARIA / ACCESORIOS / TUBERIA / ENTIBADOS , conforme a la normativa vigente, para el apoyo a labores de mantenimiento de la  Dirección Red Matriz de Acueducto. 
Valor para el servicio de transporte, realizados en Horas DIURNAS.
	TRAYECTO



No se reconocerán pagos de transporte en los que producto de mala planificación se terminen fraccionando los transportes pudiendo haberse consolidado en un menor número de viajes. 

El perímetro urbano es todo aquel que se encuentra dentro de los siguientes límites:
Norte: 	            Autopista Norte hasta el Tanque Gachancipá. 
Sur:	            Usme hasta el Embalse de la Regadera y Soacha.
Oriente:	Hasta el Peaje Salida a Villavicencio y/o Peaje salida de la Calera.
Occidente:	Río Bogotá.


Los límites del sector denominado fuera del perímetro urbano son los siguientes:

Norte:		Fuera del Municipio de Gachancipá 
Sur:	           No existen redes después del Embalse la Regadera. Fuera del perímetro urbano del municipio de Soacha.
Oriente:	Municipio de la Calera.
Occidente:	Municipios de Funza, Madrid y Mosquera.

 6.	GEORREFERENCIACIÓN 

El registro de todos los trabajos realizados en el desarrollo del contrato se efectuará en dos niveles determinados por la EAAB-ESP dependiendo de sus necesidades. El primer nivel es el reporte de daños, mantenimiento de cámaras y accesorios y recuperación del espacio público, que obedecerá a lo establecido en los numerales 4.1 y 4.2. El segundo nivel es la Georreferenciación que además de contener la información de la localización del primer nivel debe tener Georreferenciación precisa del sitio, la cual la debe realizar un topógrafo, presentar planos de acuerdo con la normatividad de la EAAB-ESP, para ser incorporada al Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Este segundo nivel de Georreferenciación aplica para cuando se instalen accesorios nuevos como purgas, ventosas, derivaciones, válvulas nuevas y cuando se ejecuten intervenciones especiales de redes, por ejemplo, rehabilitaciones o desvíos de redes de acueducto.

La georreferenciación se debe presentar con la ubicación geográfica actualizada y se entregará como producto, una esquina con los respectivos datos, siguiendo estrictamente el procedimiento descrito en el manual Elaboración del Plano Récord. 

Los formatos para esta actividad los realizará el Contratista de obra de acuerdo con la Norma vigente del SISTEC de la EAAB-ESP y los entregará al interventor en medio magnético para su aval y posterior entrega a la oficina del Sistema de Información Técnica y Geográfica de la EAAB-ESP.

NOTA: La entrega de la localización o Georreferenciación las obras sobre la red matriz en los sitios definidos y determinados previamente por la EAAB-ESP a través del interventor, se deberá realizar en un tiempo no mayor a treinta (30) días calendario.

Una vez sean recibidas y aprobadas las georreferenciaciones por la EAAB-ESP en su totalidad con las esquinas y planos de los sitios donde fue solicitada la localización de redes y accesorios, por la EAAB-ESP a través del interventor, se podrá tramitar el desembolso de la retención en garantía del contrato.

Los ítems de pago para Georreferenciación se denominan “Localización topográfica y georreferenciación de cámaras válvulas y accesorios” y “Comisión topográfica”, los cuales se encuentran en el formulario 1.

ALCANCE

La parte de la obra que se especifica en este ítem comprende el suministro de toda la mano de obra, herramientas y equipos de topografía entre otros para la correcta localización, levantamiento y Georreferenciación, entre las actividades que debe tener en cuenta el contratista para el buen desarrollo de la actividad son: 

•	El suministro del personal, las herramientas, el equipo de topografía necesario para llevar a cabo la labor.

•	El transporte hasta los sitios de trabajo y la movilización del personal de terreno a lo largo de las jornadas laborales.

•	El replanteo permanente de las coordenadas de ubicación de cada accesorio que se está buscando.

•	Esquema de Seguridad para la comisión.

GENERALIDADES

El contratista deberá disponer del personal, herramientas y equipo de topografía que se requiera para el desarrollo adecuado de las labores asignadas en los sitios que disponga de acuerdo con el programa de trabajo.

El Contratista debe mantener disponible, el medio de transporte para trasladar de sitio a su personal, herramienta, equipo y maquinaria hacia los diferentes sitios que la Interventoría o el programa de trabajo lo requiera.

El contratista deberá ubicar en los sitios de trabajo a un ingeniero quien hará los replanteamientos de la ubicación de válvulas o de los accesorios de acueducto buscados.

La vigilancia o seguridad de los equipos y del personal, estará a cargo del contratista, por lo cual se deberá contemplar en los costos por administración del contrato.

FORMA DE OPERACIÓN:

El contratista con personal de terreno hará un primer replanteo directamente en terreno de las coordenadas respecto a parámetros existentes de la ubicación geográfica de cada uno de los accesorios, dejando una marca con pintura.

MEDIDA Y PAGO:

Las obras que se llevan a cabo en la búsqueda de los accesorios se deben ajustar a los ítems contratados y que aparecen en listado de precios unitarios. Su medida se hará como se establece en la especificación técnica de cada uno de esos ítems.

Cada accesorio o grupo de accesorios que se encuentre en una misma estructura o cámara o en un radio de 50 m será contabilizado como parte de la unidad de medida, es decir que no se pagará el valor por accesorios o elementos localizados dentro de una misma estructura o en un radio de 50 m que haya sido encontrada y/o intervenida.

•	MEDIDA: La unidad de medida será denominada como unidad (UN) de accesorio o accesorios localizados dentro de una misma estructura o en un radio no mayor de 50 m.

•	PAGO: El pago del trabajo de localización topográfica, Georreferenciación e inclusión de la información en la Oficina del Sistema de Información Geográfica se hará mediante el ÍTEM “Localización topográfica y Georreferenciación de cámaras, válvulas y accesorios”, del formulario 1.

NOTA 1: Si la EAAB-ESP considera necesario la georreferenciación de un accesorio no intervenido por el Contratista de obra, este se pagará de acuerdo con el ítem “Localización topográfica y Georreferenciación de cámaras, válvulas y accesorios”, del formulario 1.

 7.	ÍTEMS CON ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

A continuación, se describen los ítems particulares para este contrato de obra que no se encuentran en el Sistema de Avalúo de Infraestructura – SAI de la EAAB-ESP, sus especificaciones técnicas particulares, unidades de medida y forma pago se encuentran tabla anexa y hacen parte integral del formulario No.1 Presupuesto detallado Obra Civil.

	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS
	 

	Excavación En Zanja a mano en material conglomerado h <2 m
	M3

	EXCAVACIÓN PUNTUAL DE DAÑO EN TUBERÍA DE RED MATRIZ CON PROFUNDIDAD MENOR A 2 METROS (PUNTUALES DE MTT. CON INTERFERENCIA DE REDES)
	M3

	EXCAVACIÓN PUNTUAL DE DAÑO EN TUBERÍA DE RED MATRIZ CON PROFUNDIDAD ENTRE 2 METROS Y 4 METROS (PUNTUALES DE MTT. CON INTERFERENCIA DE REDES)
	M3

	EXCAVACIÓN PUNTUAL DE DAÑO EN TUBERÍA DE RED MATRIZ CON PROFUNDIDAD MAYOR A 4 METROS (PUNTUALES DE MTT. CON INTERFERENCIA DE REDES)
	M3

	Entibado continuo con láminas metálicas en acero o aluminio EC-4 (Puntuales de M
	M2

	Demoliciones retroexcavadora con punta mecánica para concreto ciclópeo. (puntual
	M3

	Demoliciones retroexcavadora con punta mecánica para anclaje concreto no reforzado
	M3

	Demoliciones retroexcavadora con punta mecánica para anclaje concreto reforzado
	M3

	Demoliciones retroexcavadora con punta mecánica para pavimento flexible ((puntuales para mantenimiento
	M3



	RELLENOS 
	 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RECEBO SOBRE TUBERÍA REPARADA DE RED MATRIZ 
	M3

	Reparación puntual de Sub Base Granular Clase A Norma IDU 400-11 (incluye Suministro, Transporte y equipos para su instalación) 
	M3

	Reparación puntual de Sub Base Granular Clase B Norma IDU 400-11 (incluye Suministro, Transporte y equipos para su instalación) 
	M3

	Reparación puntual de Sub Base Granular Clase C Norma IDU 400-11 (incluye Suministro, Transporte y equipos para su instalación)   
	M3

	Reparación puntual de Base Granular Clase A Norma IDU 400-11  (incluye Suministro, Transporte y equipos para su instalación) 
	M3

	Reparación puntual de Base Granular Clase B Norma IDU 400-11  (incluye Suministro, Transporte y equipos para su instalación)    para reparación puntual 
	M3

	Reparación puntual de Base Granular Clase C Norma IDU 400-11 (incluye Suministro, Transporte y equipos para su instalación)    
	M3

	Suministro e Instalación Agregado reciclado para Base Granular (AR_BG_25)
	M3




SUMINISTRO ELEMENTOS NO PREVISTOS

ÍTEMS: Trámites e Implementación de Planes de Manejo de Tráfico (PMT)

Este proyecto es de condición especial porque está destinado a ejecutar actividades puntuales en sitios dentro y fuera de la ciudad y se han cuantificado con unas proyecciones que son establecidas de acuerdo con el comportamiento histórico de atención de daños; por lo tanto, en este proyecto el trámite e implementación de Planes de Manejo de Tráfico (PMT) en vías especiales se pagará por demanda con los ítems del contrato más un porcentaje de administración definido.

No obstante, para reparaciones puntuales en vías secundarias o sitios en que no se requieran el trámite de PMT, el uso de la señalización es mínima y su costo deberá ser considerado dentro la administración del proyecto y no tendrá pago por separado.

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UND

	
	
	

	
	TRAMITES PMT (SEGÚN NECESIDAD)
	

	APU P- 7
	Tramite de PMT con conteo de tráfico para vías arterias - principales y complementarias Incluye análisis de alternativas con software
	UN

	APU P- 8
	Tramite de PMT para vías locales
Incluye análisis de alternativas, evaluación de
variables de tránsito y desvíos
	UN

	APU P-09
	Elaboración de pmt emergencia
	UN

	 
	IMPLEMENTACIÓN PMT (SEGÚN NECESIDAD)
	 

	APU P-10
	Implementación de pmt 1 para vías arterias - principales y complementarias
	UN

	APU P-11
	Implementación de pmt 2 para vías intermedias
	UN

	APU P-12
	Implementación de pmt 3 para vías locales
	UN




31. [bookmark: BAMB_NOLIC]BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 


	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒


	Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒

32. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒

33. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒







34. GENERACIÓN DE ACTIVOS: 
 
          SI   ☐              	NO ☒


35. ANEXOS

[bookmark: _Hlk75943660]a) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente Corporativo del Sistema Maestro 
b) Matriz de Riesgos Previsibles.
c) Justificación Clausulas Excepcionales (última página) 
d) Estudio del Sector

	CONCLUSIÓN  



Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Alexander Useche 
	2/10/2026

	Revisado por:
	Ramiro Nel Bayona,
	05/10/2026

	Aprobado por:
	Mauricio Jiménez Aldana
	5/10/2026




Revisada la información, la Gerente Corporativa del Sistema Maestro, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Ramiro Nel Bayona López, David Gonzalez Parra 
Ext:7789
E-mail dgonzalezp@acueducto.com.co


JUSTIFICACIÓN CLAUSULAS EXCEPCIONALES


El suscrito, considera necesaria la inclusión de las cláusulas excepcionales al contrato cuyo
objeto es: “ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO”, por las
siguientes razones:

En la ejecución se deberá garantizar la prestación continua del servicio de acueducto.

El contratista va a ejecutar obras en cercanías a infraestructura de acueducto existente, que
se encuentra en operación y debe asegurar un debido procedimiento constructivo y operativo para no afectar de manera grave la continuidad del servicio en el área abastecida
actualmente.

El contratista va a solicitar cortes programados y espontáneos del servicio, como consecuencia de la conexión o empate de la red, razón por la cual es preciso garantizar que el servicio de acueducto se restablecerá en los términos programados para cada caso
y de acuerdo con los tiempos estimados en el programa propuesto por el ejecutor de la obra, aprobado por la Interventoría e informado previamente a la Comunidad.

El incumplimiento del objeto del contrato y/o de la programación de las actividades podría
generar la suspensión del servicio de agua potable a los usuarios de la Empresa.

Por lo anterior y con el fin de evitar la interrupción del servicio domiciliario de acueducto en
caso de incumplimiento del contratista, se hace necesaria la inclusión de las cláusulas excepcionales, en el respectivo contrato de obra, conforme a lo previsto en el artículo 3 de
la Ley 689 de 2001 y lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Resolución No. 943 de 2021 “Por la cual se compila la regulación
general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones” o las normas que la modifiquen o sustituyan




______________________________________________
DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO 
Gerente Corporativo Sistema Maestro
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