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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
	    Fecha:
	22/09/2026

                                   
INVITACIÓN PRIVADA

Interventoría


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600088421, 1600088422

	Número solicitud de pedido:
	6000045405

	Imputación presupuestal: 
	Inversión
	Centro de costo:
	254000

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	260
6 de mayo de 2026

	Código de la ficha del SGI:
	DM-2011-003

	
Objeto del contrato:
	[bookmark: _Hlk236025571]INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

	Código del proyecto:
	DM-2011-003

	Área responsable del proyecto:
	Dirección Red Matriz Acueducto

	Macroproyecto:
	0236

	Ubicación de la ejecución del proyecto:

El proyecto contempla la intervención de dos tramos así: 

Tramo 1: ubicado en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, atravesando los barrios El Pino y Pinos De Lombardía, el tramo inicia en la Calle 150a con Carrera 101 y finaliza en La Av. Ciudad de Cali, donde se conecta a la Red Matriz (ID SIG 1RZ54150) con diámetro de 16” en material CCP.

[image: ]

Tramo 2: Ubicado en la ciudad de Bogotá en la Localidad de Suba, atravesando los barrios de Lombardía, Sabana de Tibabuyes y Tibabuyes. El tramo se localiza sobre el costado sur de la Av. Suba entre Av. Ciudad de Cali (Av. Carrera 104) y la Carrera 115.
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	Descripción del proyecto:

Teniendo en cuenta la densificación urbanística que se ha venido presentando en la ciudad de Bogotá, la EAAB-ESP ha venido realizando análisis de Capacidad Remanente de la infraestructura red matriz de acueducto, cuyos resultados evidencian que en algunos sectores de la ciudad se requiere reforzar esta infraestructura para garantizar el suministro de agua en cuanto a presión y caudal, como es el caso de la zona occidental de la Localidad de Suba, donde está localizado el sector hidráulico S-05 específicamente en el área de Gavilanes. En este sector, se ha venido presentando un aumento en la demanda de agua, y con la consecuencia inmediata que esto genera, lo cual se traduce en bajas presiones hidráulicas en las horas de máximo consumo, lo que significa que las redes existentes no poseen la capacidad suficiente para suministrar los caudales y presiones necesarias para cubrir el servicio demandado por el sector, por lo tanto, es necesario incrementar la capacidad de la infraestructura matriz de acueducto existente en la zona. 

De conformidad con el Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos de la EAAB-ESP - NS-172, vigente, la Empresa desarrolla el Plan Anual de Contratación y Compras y apropia los recursos para desarrollar los proyectos en sus diferentes fases de estudios (Pre-planeamiento y selección de alternativas, diseños e ingeniería de detalle) para posteriormente pasar a la etapa de obra y finalmente la entrada en operación.

Es así como, la Empresa basado en su gestión y de conformidad con el ciclo de vida del proyecto y su maduración establecidos en la NS-172 contempla las siguientes fases:
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Para el caso del presente proyecto se desarrollaron las siguientes fases:

Fase 0: inscripción en el banco de proyectos de la EAAB ESP

Teniendo en cuenta el riesgo en la prestación del servicio de acueducto y que el programa estratégico de la EAAB-ESP estaba en vigencia, se requirió la inscripción en el banco de proyectos este proyecto, de manera que con el desarrollo de este se lograra reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución al sector noroccidental de la ciudad de Bogotá, mediante el mejoramiento de los factores técnicos como el caudal y la presión de la red matriz.


Fase 1: pre-planeamiento y selección de alternativas (investigación) y Fase 2: diseños e ingeniería de detalle. 

En estas fases se realizaron las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, partiendo de la viabilización de la solución técnica, selección de la alternativa más conveniente y elaboración de los estudios técnicos y diseños definitivos con preparación de informes y planos los cuales garantizan la viabilidad para la construcción de las obras.

[bookmark: _Hlk214950260]Los diseños de factibilidad y detalle de la CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA, fueron contratados mediante el contrato de consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA. Y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA, EN EL SECTOR DE SUBA”.

Como consecuencia de lo anterior y para la presentación de este nuevo proyecto ante el comité de inversiones se surtió la maduración del proyecto en el sistema de gestión de infraestructura (SGI) lo que incluye la revisión del alcance, la disponibilidad predial, viabilidad ambiental, la actualización y aprobación del presupuesto, permitiendo asi que el proyecto pase a la fase 3, es decir ejecución de obra.

Este proyecto fue presentado ante el comité de inversiones de la empresa, el 6 de mayo de 2026 y aprobado mediante Acta No. 7 de la misma fecha. 

La construcción de las obras para el Refuerzo de la Línea Avenida Cundinamarca contempla el desarrollo de las siguientes actividades principales: 

Tramo 1: 

Comprende la instalación de aproximadamente 0.49 km de tubería WSP de 16”, mediante método de zanja abierta. Adicionalmente, dentro de este mismo alineamiento, se incluye un segmento de la tubería el cual será construido con tecnología sin zanja, con una longitud aproximada de 0,022 km en tubería WSP de 16”, para una longitud total intervenida de aproximadamente 0,512 km.

En este tramo se contempla la construcción de dos cámaras: una cámara de derivación localizada sobre la Calle 150A en el K0+000, y una cámara de conexión sobre la Avenida Ciudad de Cali.

Tramo 2:

Incluye la instalación de aproximadamente 0.942 km de tubería WSP de 18”, ejecutada mediante zanja abierta. Se proyecta la construcción de tres cámaras: una cámara de derivación en el K0+000 sobre la Avenida Ciudad de Cali, una cámara de purga en el K0+893,49 y una cámara de conexión en el K0+942.1 sobre la Carrera 115.

El objeto de la presente solicitud se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

Etapa Preliminar: Comprende la revisión exhaustiva, ajustes si aplica y la apropiación de los diseños producto de la Consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA. Y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA, EN EL SECTOR DE SUBA”, en las diferentes especialidades (investigación de campo, diagnóstico de estructuras existentes, hidráulico, geométrico, geotécnico, predial, estructural, mecánico, eléctrico, instrumentación y control y plan de manejo ambiental) incluyendo la toma de información primaria tales como: sondeos, modelaciones, levantamientos topográficos, entre otros. 

Durante esta etapa, el contratista tendrá la obligación de revisar los diseños que hacen parte del alcance del presente proyecto y esta actividad será requisito para la firma de la orden de inicio de la Etapa de Construcción y el interventor será quien haga seguimiento, revise, controle, verifique y apruebe la revisión y apropiación de diseños que ejecute el contratista de obra.

En todo caso producto de la revisión de los diseños existentes, se entiende que el contratista asume como propios los diseños existentes y por ende la responsabilidad de la integralidad de los componentes para la ejecución del objeto a contratar.

La interventoría deberá hacer seguimiento continuo a estas actividades e impartir su aprobación. Se incluye en la Etapa preliminar el perfeccionamiento de la secuencia constructiva de la obra, teniendo en cuenta la infraestructura existente y garantizando la continuidad del servicio durante la ejecución de las actividades.

En el presupuesto para el pago de esta etapa se ha incluido la utilización de un geo-radar para realizar la investigación de interferencias.

Etapa de construcción: se ejecutarán las obras de construcción de la línea de refuerzo Avenida Cundinamarca hasta su puesta en servicio, incluyendo las pruebas necesarias, para lo cual la interventoría deberá hacer seguimiento continuo a los trabajos, haciendo alertas tempranas para tomar medidas a tiempo y haciendo las aprobaciones oportunamente con miras a dar cumplimiento al programa de obra, bajo los diseños y especificaciones establecidos en la Etapa Preliminar para llevar a cabo el proyecto en el tiempo, el costo y la calidad exigida.

Durante la ejecución de la Etapa Preliminar, el contratista deberá realizar un balance presupuestal para la ejecución de la obra producto de la revisión, ajuste si aplica y apropiación  de los diseños y sí se tiene como resultado la necesidad de adicionar el valor de la Etapa de Construcción en un porcentaje mayor a un 10% respecto al valor contratado de la Etapa de construcción, se entiende que no se ejecutará esta etapa y por ende se termina el contrato y se procede con la formalización de la terminación y liquidación del mismo, reconociendo, por parte de la EAAB-ESP, el valor del contrato  correspondiente a la Etapa Preliminar, condición que conocen y aceptan los interesados en el proceso de selección que permitirá la ejecución del proyecto y tendrá que ser tenida en cuenta al momento de la presentación de  la propuesta.

Sí, por el contrario, producto del balance presupuestal para la ejecución de la obra, se tiene que el valor del porcentaje de adición no supera el 10% del valor actualizado de la Etapa de Construcción, se continua con el trámite de modificación del contrato requerido y ejecución de la obra.

La descripción detallada de las actividades de las etapas preliminar y de construcción se encuentra en el numeral 27.5 del presente documento.

En los anexos de este documento se encuentran las especificaciones, que determinan el alcance de las actividades que conformarán el futuro contrato. Estas especificaciones deben ser consideradas en la elaboración de la oferta, y están organizadas de la siguiente manera:

Anexo No. 1 Diseños 
Anexo No. 2 Especificaciones 


	

Debida diligencia de la Interventoría:

La interventoría, de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de la EAAB, será la responsable de ejercer la debida diligencia integral durante la ejecución del proyecto, su obligación principal es velar por la correcta ejecución de acciones de carácter técnico (además de las acciones administrativa, financiera, contable, ambiental, social y/o jurídico), específicamente en el cumplimiento a cabalidad del cronograma de obra, y de este modo satisfacer las necesidades de la empresa. En este sentido, deberá verificar que la ejecución de las obras se realice conforme a los diseños aprobados, especificaciones técnicas, cantidades de obra, cronogramas, normas aplicables de la EAAB, procedimientos constructivos, gestión del riesgo y demás documentos contractuales que conforman el alcance del proyecto.
No obstante, el ejercicio de estas funciones deberá desarrollarse de manera articulada, eficiente y oportuna con el Contratista de obra, sin generar duplicidad de actividades, reprocesos o retrasos injustificados que puedan afectar el normal desarrollo de las obras. La Interventoría deberá actuar bajo criterios de coordinación, prevención, oportunidad y solución de contingencias, propiciando la toma de decisiones ágiles y técnicas que permitan garantizar la continuidad del proyecto, el cumplimiento de los plazos establecidos, la adecuada inversión de los recursos y la correcta materialización del objeto contractual.
La interventoría actúa como representante del contratante, quien contrata a una firma especializada para ejercer la vigilancia, control y seguimiento de sus proyectos y su objetivo fundamental es velar porque el proyecto se ejecute cumpliendo los estándares de calidad definidos en las especificaciones técnicas y en lo posible cumpliendo el plazo y el presupuesto asignado.
En caso de que el proyecto no alcance los objetivos propuestos, la responsabilidad será compartida entre los actores involucrados, en la medida de sus competencias y obligaciones contractuales, lo cual dará lugar a las acciones contractuales establecidas en este pliego y en la minuta. En particular, si se evidencia que el proyecto no se ejecuta, se ejecuta de manera deficiente o presenta fallas atribuibles a una inadecuada supervisión, control o seguimiento, la interventoría será responsable por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones, al no haber ejercido de manera diligente y oportuna las actividades propias de su rol.

Planificación del contrato de Obra e Interventoría

Con el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto, las obligaciones contractuales y las especificaciones de calidad de los bienes y servicios contratados, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB-ESP), a través de la interventoría, ejercerá la supervisión, verificación, vigilancia y control del acuerdo de voluntades celebrado entre la EAAB-ESP y el contratista de obra. Así mismo, la EAAB-ESP realizará la supervisión directa del contrato de interventoría, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

Una vez suscrita la minuta contractual entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB-ESP), el contratista de obra y el contratista de interventoría y previo a la firma del Acta de Inicio de cada Contrato, la EAAB-ESP procederá a convocar a las partes a la Reunión de Inicio de cada Contrato, en la cual se expondrá el alcance del proyecto y como mínimo, los aspectos contemplados en el procedimiento MPFB0201P-09.

Al término de la Reunión de Inicio, los contratistas contarán con un plazo de Un (1) MES calendario para radicar ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB-ESP) la totalidad de los documentos aprobados. Los últimos 15 días de este plazo estarán destinados a la revisión y aprobación por parte de la empresa de los documentos técnicos requeridos tanto en el procedimiento MPFB0201P-09 como en esta solicitud, los cuales se detallan en el numeral 27.6 del presente documento.

Una vez aprobada la documentación de cada uno de los contratos, se procederá a la suscripción del Acta de Inicio de cada contrato.

	Metas e indicadores del proyecto:

	No.
	DESCRIPCIÓN 
	UND
	2026
	2027
	TOTAL META

	1
	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA
	%
	17,07%
	82,93%
	100,00%






3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad:      

La Dirección Red Matriz Acueducto, como encargada de la Planeación, diseño, construcción, operación y control del sistema matriz de acueducto de la ciudad, compuesta por infraestructura representada por tanques de almacenamiento, redes matrices, estaciones de bombeo, estaciones controladoras de presión y estructuras de control de la empresa, para garantizar la adecuada prestación del servicio de suministro de agua a la ciudad y en concordancia con el desarrollo de la zona de estudio, dada la densificación urbanística que se ha venido presentando en la ciudad de Bogotá, ha venido realizando análisis de Capacidad Remanente de la infraestructura red matriz de acueducto, cuyos resultados evidencian que en algunos sectores de la ciudad se requiere reforzar esta infraestructura para garantizar el suministro de agua en cuanto a presión y caudal, como es el caso de la zona occidental de la Localidad de Suba, donde está localizado el sector hidráulico S-05 específicamente en el área de Gavilanes. En este sector, se ha venido presentando un aumento en la demanda de agua, y con la consecuencia inmediata que esto genera, lo cual se traduce en bajas presiones hidráulicas en las horas de máximo consumo, lo que significa que las redes existentes no poseen la capacidad suficiente para suministrar los caudales y presiones necesarias para cubrir el servicio demandado por el sector.

b) Conveniencia: 

Con la contratación de la construcción de la línea de Refuerzo Avenida Cundinamarca, se fortalece el sistema de abastecimiento del noroccidente de Bogotá, incrementando la capacidad hidráulica de la red y optimizando las condiciones de presión. Esta intervención contribuye a garantizar una mayor continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio de acueducto en la localidad de Suba.

Teniendo en cuenta la necesidad, se requiere adelantar la contratación de la construcción de las obras y su correspondiente interventoría, con el fin de garantizar la prestación del servicio en el sector y de esta manera aportar también, al cumplimiento del objetivo empresarial de Eficiencia Operacional.

De acuerdo con lo anterior, es conveniente adelantar este proceso de contratación mediante la modalidad de Invitación Privada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Trigésimo Cuarto, Resolución 0233 de 2025, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB-ESP, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB ESP, para contar con los recursos y un equipo interdisciplinario idóneo y consolidado a través de un contrato de INTERVENTORÍA con el fin de efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal, social, ambiental, de seguridad y salud, para la INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA, logrando así asegurar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y mejorando las condiciones adecuadas de servicio al sector, para las demandas actuales y futuras.

En concordancia con el alcance de las obras a contratar descrito anteriormente, y teniendo en cuenta que en la actualidad la EAAB ESP no cuenta con el personal y la infraestructura disponible para realizar un seguimiento particular, especializado y detallado propio de la importancia de este proyecto; la Entidad requiere contratar la permanente verificación, control y aprobación de la ejecución de estos trabajos en un agente externo que cuente con la experiencia y capacidad requeridas.

c) Oportunidad:   

La contratación de esta obra y su respectiva interventoría se debe llevar a cabo porque permite optimizar la distribución de caudales, mejora la respuesta ante condiciones de máxima demanda y refuerza el suministro en zonas críticas, como el sector Gavilanes. Esta intervención consolida una solución integral que mejora la confiabilidad, resiliencia y desempeño operativo del sistema de red matriz de acueducto, respondiendo al crecimiento urbano y asegurando condiciones adecuadas de prestación del servicio para los barrios San José De Bavaria, Vereda Suba Cerros II, Delmonte, Tuna Alta, Las Mercedes Suba Rural, Las Mercedes Suba, Salitre Suba, Villa Hermosa, Las Mercedes I.

Teniendo en cuenta que; se debe satisfacer las necesidades anteriormente expuestas, se dispone de los recursos financieros para el proyecto y la contratación pretendida se encuentra incluida en el Plan de Contratación y Compras de la presente vigencia, se considera oportuno adelantar el proceso de contratación de la “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA”.

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO 

Fuente de financiación:    Recursos Propios (Inversión)
      
El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($ 1.047.090.124,00) M/CTE. IVA INCLUIDO de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Discriminado de la siguiente forma:

ETAPA PRELIMINAR
	PROYECTO
	VALOR TOPE INCLUIDO IVA

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA
	$ 144.189.431

	TOTAL
	$ 144.189.431




ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
	PROYECTO
	VALOR TOPE INCLUIDO IVA

	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA
	$ 902.900.693

	TOTAL 
	$ 902.900.693



Aplica IVA: 	                          	SI   ☒ 	NO ☐

         Requiere vigencias futuras:             SI   ☒ 	NO ☐

	Etapa
	Solicitud de Pedido
	CDP o VIGENCIA FUTURA #
	VALOR

	
	
	
	2026
	2027

	Preliminar
	6000045405
	1600088421
1600088422
	$ 43.256.829
	$100.932.602

	Construcción
	
	1600088421
1600088422
	$ 135.435.104
	$767.465.589

	TOTAL, POR AÑO
	$ 178.691.933
	$868.398.191

	GRAN TOTAL
	$ 1.047.090.124



La oferta no podrá ser superior al valor total del presupuesto del proceso ni superar el valor tope de la interventoría para cada proyecto, ni de a la etapa preliminar ni del valor tope de la interventoría a la etapa de construcción, so pena de Rechazo de la Oferta.

TOPE INTERVENTORIA A LA ETAPA PRELIMINAR:
La oferta económica deberá ser mayor o igual al 90% del presupuesto oficial de esta etapa y no podrá superar el valor total del presupuesto oficial de esta etapa. El no cumplimiento de este requisito dará como resultado que la Oferta NO CUMPLE y será RECHAZADA.

TOPE INTERVENTORIA A LA ETAPA DE CONSTRUCCION:

La oferta económica deberá ser mayor o igual al 90% del presupuesto oficial de esta etapa y no podrá superar del valor total del presupuesto oficial de esta etapa. El no cumplimiento de este requisito dará como resultado que la Oferta NO CUMPLE y será RECHAZADA.

[bookmark: _Hlk82808626]El valor del contrato una vez desarrollado el proceso de invitación Privada corresponderá a: El valor de la oferta adjudicataria 


5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO 

Teniendo en cuenta que se requiere contratar la interventoría relacionada, el análisis del presupuesto fue realizado partiendo de lo indicado por el consultor para el alcance del proyecto, considerando las tarifas establecidas en la Resolución 1232 de 2021 y sus actualizaciones, calculando dedicaciones (hombre/mes) de los diferentes profesionales, la Circular 027 de 2023, los precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI) de la EAAB-ESP actualizados al año 2026 y el valor del IVA del 19%. Dentro del proceso de maduración del proceso estos costos fueron verificados por la Dirección de Contratación Compras a través del Sistema de Gestión de Infraestructura


6. [bookmark: ETEC_OBRA]ESTUDIO TÉCNICO

¿Cuenta con estudios técnicos?,  
 
Si   ☒ 	               No ☐


7. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☐

	Código UNSPSC
	Descripción

	81101500
	Ingeniería civil y arquitectura

	80101600
	Gerencia de Proyectos 




8.  IDONEIDAD DE LOS INVITADOS 


8.1 LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES FORMULARÁ LA INVITACIÓN


	No.
	NOMBRE
	FIGURA ASOCIATIVA
	NIT
	FECHA DE MATRÍCULA
	FECHA DE VIGENCIA
	ESTADO
	ORGANIZACIÓN JURÍDICA

	1
	ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA
	Individual
	890.115.165 - 0
	28 de Febrero de 1985
	31 de diciembre de 2030
	Activa
	LTDA

	2
	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.
	Individual
	890.929.122-8
	11 de Diciembre de 1981
	Indefinida
	Activa
	Sociedad por Acciones Simplificadas SAS

	3
	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
	Individual
	800.032.277 2
	3 de mayo de 1988
	Indefinida
	Activa
	Sociedad por Acciones Simplificadas SAS

	4
	FELD INGENIERIA SAS (50%)
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES CUNDINAMARCA

	900.262.799-4
	15 de enero de 2009
	Indefinida
	Activa
	Sociedad por Acciones Simplificadas SAS

	
	MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO (50%)
	
	41.659.878-8
	27 de noviembre de 2009
	Indefinida
	Activa
	Persona Natural

	5
	TOTALL S.A.S
	Individual
	901.384.670-0
	1 de junio de 2020
	Indefinida
	Activa
	Sociedad por Acciones Simplificadas SAS

	6
	GITAI GROUP S.A.S. BIC (50%)
	CONSORCIO INTERVENTORIA GS

	900.247.262-9
	20 de Octubre de 2008
	Indefinida
	Activa
	Sociedad por Acciones Simplificada de Beneficio e Interés Colectivo.

	
	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS (50%)
	
	900.614.304-4
	3 de mayo de 2013
	Indefinida
	Activa
	Sociedad por Acciones Simplificadas SAS




8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.


Para la selección de las empresas invitadas se consideraron criterios técnicos y financieros, así como la verificación de su trayectoria contractual. Para tal fin, se consultaron diversas fuentes de información que permitieron validar la idoneidad de los posibles proponentes.

En primer lugar, los datos corporativos, de constitución y de actividad económica fueron obtenidos mediante la consulta en el Registro Único de Proponentes, Certificado de Existencia y Representación Legal, lo que permitió verificar la existencia, vigencia y capacidad registrada de cada empresa. Adicionalmente, se realizó la revisión en la base de datos interna de la EAAB, identificando los contratos previamente ejecutados por cada firma y evaluando el desempeño histórico asociado a dichos procesos.

Como parte del análisis técnico, se revisó la hoja de vida empresarial de cada participante, verificando que contara con la experiencia requerida en actividades relacionadas con el objeto del proceso, así como con las capacidades técnicas necesarias para su adecuada ejecución.

La información recopilada permitió establecer un grupo limitado de empresas que cumplen los requisitos y cuentan con las condiciones técnicas y financieras idóneas para celebrar el negocio jurídico.

De conformidad con lo señalado en el numeral anterior se procede a indicar el análisis realizado a cada una de las empresas:





1. ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA

Es una empresa colombiana constituida en 1985, especializada en la prestación de servicios de consultoría, interventoría, diseño y construcción de obras de ingeniería civil. Su experiencia se concentra en el desarrollo de proyectos para entidades públicas y privadas, particularmente en interventorías técnicas, administrativas, financieras y ambientales, así como en la ejecución de obras de infraestructura, edificaciones y proyectos de servicios públicos. La compañía desarrolla sus actividades bajo el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Dentro de su trayectoria se destacan intervenciones en proyectos de infraestructura urbana en el Distrito de Barranquilla, ha participado en procesos de interventoría asociados a obras de canalización y mejoramiento urbano, consolidando experiencia en supervisión de obras civiles, control técnico, administrativo y financiero de contratos públicos. Esta experiencia evidencia su capacidad para gestionar y supervisar proyectos de infraestructura y edificaciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, contractuales y de calidad exigidos por las entidades contratantes.

El tamaño empresarial es Mediana y, de acuerdo con la información registrada en el RUES. La compañía mantiene matrícula mercantil activa en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

2. ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.

AIM Ingenieros es una empresa colombiana con más de cuarenta y cuatro años de experiencia especializada en consultoría, interventoría, supervisión, estudios, diseños y gerencia de proyectos de ingeniería civil. Su portafolio comprende proyectos de infraestructura vial, edificaciones, saneamiento básico, acueducto y alcantarillado, geotecnia, geología, laboratorios de materiales, pavimentos y concretos, prestando servicios tanto al sector público como al privado. La compañía cuenta con laboratorio acreditado por ONAC bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, fortaleciendo su capacidad técnica para el desarrollo y control de proyectos de infraestructura. 

La empresa ha participado en numerosos proyectos de infraestructura de alcance nacional. Adicionalmente, ha desarrollado estudios, diseños, interventorías y servicios especializados para proyectos de vías, edificaciones, redes de acueducto y alcantarillado, saneamiento básico, obras geotécnicas y control de calidad de materiales, consolidando una amplia experiencia en la gestión integral de proyectos de ingeniería. Esta trayectoria evidencia una sólida capacidad técnica y operativa para la ejecución de consultorías e interventorías de alta complejidad en infraestructura de transporte y servicios públicos. 

El tamaño empresarial es Mediana y, de acuerdo con la información registrada en el RUES, desarrolla como actividad económica principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. La sociedad mantiene operación a nivel nacional y cuenta con sede principal en Medellín, desde donde atiende proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país. 


3. ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Es una empresa colombiana fundada en 1988, con más de treinta años de experiencia en la prestación de servicios de consultoría, interventoría, gerencia de proyectos, estudios, diseños y construcción de obras civiles. Su actividad se ha especializado principalmente en proyectos de ingeniería sanitaria, ambiental e infraestructura vial, con énfasis en sistemas de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, plantas de tratamiento de agua potable y residual, desarrollando soluciones integrales para entidades públicas y privadas. La compañía cuenta con un sistema de gestión HSEQ y ha incorporado tecnologías especializadas para la ejecución de obras sin zanja, como Pipe Jacking, CIPP y Ramming. 

La empresa ha ejecutado más de 150 proyectos de consultoría, interventoría y construcción en diferentes regiones del país. Dentro de su portafolio se destacan contratos desarrollados para entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP, Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), INVÍAS y autoridades ambientales, participando en estudios, diseños, interventorías y construcción de redes de acueducto y alcantarillado, sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, infraestructura sanitaria y obras de infraestructura vial. Esta trayectoria evidencia una sólida capacidad técnica y operativa para desarrollar proyectos integrales de ingeniería, especialmente en el sector de agua potable, saneamiento básico y obras hidráulicas de alta complejidad. 
	
El tamaño empresarial es Mediana y, de acuerdo con la información registrada en el RUES, desarrolla como actividad económica principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, complementada con actividades de construcción de proyectos de servicios públicos, construcción de carreteras y vías férreas, y construcción de edificaciones no residenciales. La sociedad mantiene matrícula mercantil activa en Bogotá D.C.

4. FELD INGENIERIA SAS
FELD INGENIERÍA S.A.S. es una empresa colombiana especializada en la prestación de servicios de ingeniería, consultoría y construcción de obras civiles, con experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura para entidades públicas y privadas. Su actividad comprende la ejecución de obras de ingeniería civil, el desarrollo de estudios y diseños, la consultoría técnica y la gerencia de proyectos, orientando sus servicios al cumplimiento de estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad en la ejecución de infraestructura. De acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social (RUES), desarrolla como actividades principales la construcción de otras obras de ingeniería civil y las actividades de ingeniería y consultoría técnica.
La empresa ha participado en proyectos relacionados con infraestructura urbana, obras civiles y construcción para entidades públicas y privadas, desempeñando actividades de consultoría, supervisión y ejecución de obras. 
El tamaño empresarial es Micro y, de acuerdo con la información registrada en el RUES, la compañía desarrolla como actividad económica principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, complementada con la construcción de otras obras de ingeniería civil. La sociedad mantiene matrícula mercantil activa en Bogotá D.C.
5. MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO

MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO es una empresa colombiana especializada en consultoría, interventoría, estudios, diseños y construcción de proyectos de ingeniería civil, con énfasis en los sectores de agua potable, saneamiento básico, hidráulica y medio ambiente. Su experiencia abarca la planeación, diseño, construcción y operación de sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, vías, espacio público y gerencia de proyectos, desarrollando sus servicios bajo criterios de calidad, sostenibilidad y eficiencia técnica.

La empresa ha participado en diversos proyectos de infraestructura hidráulica y urbana. Asimismo, ha participado en procesos de consultoría e interventoría para planes maestros de alcantarillado y proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en diferentes regiones del país. Esta trayectoria evidencia una sólida capacidad técnica para el desarrollo integral de proyectos de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbana.

El tamaño empresarial es Mediana y, de acuerdo con la información registrada en el RUES, desarrolla como actividad económica principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. La compañía mantiene su sede principal en Bogotá D.C. y ha consolidado una trayectoria enfocada principalmente en proyectos de agua potable, saneamiento básico e infraestructura hidráulica, tanto en el sector público como en el privado.

6. TOTALL S.A.S

TOTALL S.A.S. es una empresa colombiana con más de veinticinco años de experiencia especializada en la estructuración, consultoría, estudios, diseños, interventoría y supervisión de proyectos de ingeniería. Su portafolio abarca proyectos de urbanismo, edificaciones, infraestructura vial, obras civiles, redes de agua potable y saneamiento básico, obras eléctricas, energías renovables e infraestructura tecnológica, prestando servicios tanto al sector público como al privado. La compañía desarrolla sus proyectos con un enfoque orientado a la calidad, la eficiencia y la innovación, apoyándose en un equipo multidisciplinario de profesionales especializados.

La empresa reporta la ejecución de más de 200 proyectos desarrollados en diferentes regiones del país, con cobertura nacional y una cartera superior a 60 empresas atendidas. Dentro de su experiencia se destacan proyectos de consultoría, diseños e interventoría para edificaciones, infraestructura urbana, vías, urbanismo, proyectos de agua potable y saneamiento básico, infraestructura eléctrica y energías renovables. Su portafolio incluye intervenciones en proyectos para entidades públicas y privadas, entre ellos desarrollos para el SENA, así como proyectos de infraestructura, edificaciones, urbanismo e industria que evidencian su capacidad para gestionar integralmente contratos de ingeniería desde la estructuración hasta la supervisión de la ejecución. Esta trayectoria demuestra una sólida capacidad técnica y operativa para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios de infraestructura.

El tamaño empresarial es Mediana y, de acuerdo con la información disponible en el RUES, desarrolla como actividad económica principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. La compañía tiene su sede principal en Bogotá D.C. y mantiene operación con cobertura nacional.

7. GITAI GROUP S.A.S. BIC

GITAI GROUP S.A.S. BIC es una empresa colombiana constituida en 2008, especializada en la prestación de servicios de consultoría, interventoría, gerencia, estudios, diseños y construcción de proyectos de infraestructura. Su actividad se orienta principalmente al desarrollo de proyectos de edificaciones, infraestructura urbana, obras civiles y equipamientos institucionales para entidades públicas y privadas, bajo un modelo empresarial de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). La compañía desarrolla como actividad principal el CIIU 7110 – Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, complementada con la construcción de edificaciones no residenciales y otras obras de ingeniería civil.

La empresa ha participado de manera recurrente en procesos de contratación pública para interventoría y consultoría de infraestructura, destacándose su participación en convocatorias del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y de FINDETER, integrando consorcios para la interventoría de proyectos de infraestructura educativa en diferentes regiones del país. Con participación en procesos de consultoría e interventoría para infraestructura pública. Esta trayectoria evidencia experiencia en la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de proyectos de edificaciones e infraestructura, principalmente en el sector institucional.

El tamaño empresarial es Mediana y, de acuerdo con la información registrada en el RUES, desarrolla como actividades económicas principales el CIIU 7110 – Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, el CIIU 4112 – Construcción de edificios no residenciales, el CIIU 4210 – Construcción de carreteras y vías de ferrocarril y el CIIU 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil. La sociedad mantiene matrícula mercantil activa en Bogotá D.C.

8. SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS

SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. es una empresa colombiana especializada en la prestación de servicios de consultoría, interventoría, estudios, diseños y gerencia de proyectos de ingeniería civil. Su actividad se orienta al desarrollo de proyectos de infraestructura para el sector público y privado, participando en procesos de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de obras de edificaciones, infraestructura urbana y equipamientos institucionales. De acuerdo con la información empresarial disponible, desarrolla como actividad principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

La empresa ha participado en diversos procesos de contratación pública de consultoría e interventoría. Asimismo, registra participación en procesos de contratación para entidades públicas relacionados con consultoría e interventoría de obras civiles e infraestructura, evidenciando experiencia en la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de proyectos de edificaciones e infraestructura pública. Esta trayectoria demuestra capacidad para integrar equipos de consultoría especializados en proyectos institucionales y de infraestructura.

El tamaño empresarial corresponde a Pequeña Empresa y, de acuerdo con la información registrada en el RUES, desarrolla como actividad económica principal el CIIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. La sociedad mantiene matrícula mercantil activa en Bogotá D.C. 

Aplica etapa de obtención de credenciales 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒


       Requisitos de evaluación: 


9. EXPERIENCIA

Aplica experiencia de circular vigente 

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

     Requisitos habilitantes:      

       Experiencia  

La experiencia requerida se deberá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los códigos estipulados en la siguiente tabla, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100 % del valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV, que se hayan terminado y recibido a satisfacción en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación. Al menos uno de los contratos con que se acredite deberá corresponder al código 81101500, ingeniería Civil y arquitectura.

       
	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	81101500
	Ingeniería civil y Arquitectura

	80101600
	Gerencia de Proyectos de infraestructura



Con los contratos aportados para la experiencia se deben acreditar todas y cada una de las siguientes actividades:
 

Actividad 1: Haber ejecutado la interventoría a proyectos cuyo objeto o alcance haya incluido el suministro e instalación o la construcción o la rehabilitación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en una longitud mayor a 1.160 m y un diámetro mayor o igual a 12” (300 mm).

[bookmark: _Hlk164788128]Nota: Se entiende como tubería metálica: acero (HA), acero al carbón (AC) hierro dúctil (HD), acero soldado con revestimiento con mortero o pinturas epóxicas (WSP), concreto con cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos en mortero de cemento (CCP).

Actividad 2: Haber ejecutado la interventoría a proyectos cuyo objeto o alcance haya incluido suministro e instalación, o la construcción o la rehabilitación de tuberías que conduzcan fluidos a presión en una longitud mayor a 30m y un diámetro mayor o igual a 12” (300 mm) mediante tecnología sin zanja.

Actividad N° 3. Haber ejecutado la interventoría a la construcción o renovación o rehabilitación de cámaras de acueducto, que alojen los accesorios de redes mayores o iguales a 12” (300 mm), en donde se haya suministrado e instalado concreto con un volumen mayor o igual a 82.57 m3.


Criterios Ponderables: 
 
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP a partir del valor de las Ofertas asigna máximo MIL (1.000) PUNTOS distribuidos así:


	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	a) Experiencia adicional del Oferente
	800 PUNTOS

	b) Oferta Económica (incluido IVA)
	197,5 PUNTOS

	c) Emprendimiento y empresas de mujeres
	2,5 PUNTOS

	TOTAL:
	1.000 PUNTOS



a) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE: (800 puntos)

Haber ejecutado la interventoría a proyectos cuyo objeto o alcance haya incluido el suministro e instalación o la construcción o la rehabilitación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en un diámetro mayor o igual a 12” (300 mm).

	Descripción
	Puntaje

	Hasta 1.160 m
	0 puntos 

	Mayor a 1.160m y Menor o igual a 1.392 m
	150 puntos

	Mayor a 1.392m
	300 puntos



Nota: Se entiende como tubería metálica: acero (HA), acero al carbón (AC) hierro dúctil (HD), acero soldado con revestimiento con mortero o pinturas epóxicas (WSP), concreto con cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos en mortero de cemento (CCP).

· Haber ejecutado la interventoría a proyectos cuyo objeto o alcance haya incluido el suministro e instalación, o la construcción o la rehabilitación de tuberías que conduzcan fluidos a presión en un diámetro mayor o igual a 12” (300 mm) mediante tecnología sin zanja.

	Descripción
	Puntaje

	Hasta 30 m 
	0 puntos 

	Mayor a 30 m y menor o igual 40 m
	100 puntos

	Mayor de 40 m
	        200 puntos



· Haber ejecutado la interventoría a la construcción o renovación o rehabilitación de cámaras de acueducto, que alojen los accesorios de redes mayores o iguales a 12” (300 mm), en donde se haya suministrado e instalado concreto con un volumen mayor o igual a 82.57 m3.

	Descripción
	Puntaje

	Hasta 82.57 m3 
	0 puntos 

	Mayor a 82.57 m y menor o igual 99 m3
	200 puntos

	Mayor de 99 m3
	        300 puntos



Los contratos con los cuales se acredita la experiencia ponderable del oferente podrán ser los mismos con que certifica la experiencia habilitante del oferente.


b) VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA): (197,5 puntos)

	La EAAB - ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo CIENTO NOVENTA Y SIETE COMA CINCO (197,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las Condiciones y Términos. 
La EAAB-ESP no solicitará subsanes de los requisitos ponderables, en el evento que los oferentes no acrediten el cumplimiento total de cada uno de los requisitos que se solicitan a continuación, dará lugar para asignar cero (0) puntos a la oferta.
Se entiende como oferta económica los valores que son ingresados en la plataforma SAP-ARIBA como respuesta a las preguntas diseñadas para tal fin por parte de los proponentes.

c) EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2,5 puntos)

La EAAB-ESP asignará un puntaje de dos coma cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional  de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones".


10. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la ejecución del contrato es de TRECE (13) MESES, los cuales están desglosados así:


INTERVENTORIA A LA ETAPA PRELIMINAR 

[bookmark: _Hlk148522986]La interventoría a la Etapa Preliminar tiene una duración de CUATRO (4) MESES, comprende la revisión y aprobación de los documentos de carácter técnico entregados por el contratista, el seguimiento y aprobación a la revisión exhaustiva de los diseños de detalle en las diferentes especialidades (topografía, estructural, arquitectónico, geotécnico, hidráulico, mecánico, eléctrico, de comunicaciones, de instrumentación, automatismo y control) incluyendo la toma de información primaria (sondeos, modelaciones, levantamientos topográficos, etc.) los ajustes si aplican, hasta la apropiación de los diseños y el seguimiento, verificación, control y aprobación del Informe de Coherencia. 

Adicional a lo ya mencionado, dentro del plazo de esta etapa se debe dar cumplimiento a todas las actividades establecidas a ser ejecutadas en el numeral 27,5 del presente documento y el plazo se subdivide así:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PLAZO

	1
	Revisión y aprobación de los documentos de carácter técnico del contrato de obra.
	Máximo hasta culminado los primeros 15 días de ejecución del contrato de interventoría. 

	2
	Seguimiento y aprobación de la revisión de los diseños y ajustes si aplica, y la apropiación de estos.
	Máximo hasta el tercer mes de ejecución del contrato de interventoría.

	3
	Seguimiento, revisión y aprobación del Informe de Coherencia.
	Máximo hasta el día 15 del cuarto mes de ejecución del contrato de interventoría.

	4
	Revisión y Aprobación de la documentación y productos definitivos de la apropiación de los diseños, lo cual incluye (si aplica) los documentos para solicitar la modificación del contrato. 
	Máximo hasta el cuarto mes de ejecución del contrato de interventoría.




INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE CONSTRUCIÓN

El plazo total para la ejecución de la interventoría a la Etapa de Construcción es de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la fecha expresamente definida en el Documento de Inicio de la misma etapa, la cual deberá ser simultánea para los contratos de obra e interventoría los cuales están discriminados así:

· Siete (7) meses para la revisión, seguimiento constante y aprobación de la ejecución de la obra, las pruebas y puesta en marcha.

· Un (1) mes final de para la revisión, seguimiento constante y aprobación de los ajustes, la atención de los pendientes menores, obtención de paz y salvos, acompañamiento operativo y recibo a satisfacción de las obras.

· Un (1) mes para liquidación del contrato de obra Ver NOTA 4.


NOTA 1. Una vez cumplido el plazo de 7 meses señalados la interventoría deberá velar por la suscripción del Acta de entrega y recibo final y de Terminación de ejecución de la obra, para esta fecha se debe haber ejecutado el alcance contratado y todas las obras deberán estar operativas e iniciará el periodo de un mes para la atención de pendientes menores que no impiden o restringen la operación de los sistemas.

NOTA 2: El contratista y la interventoría deberán tener en cuenta que los pendientes menores que surjan de la ejecución de obra deberán ser atendidos a satisfacción en el mes identificado en la segunda viñeta de la etapa de construcción, lo que conducirá a la firma del Acta de Terminación del plazo del contrato de obra (que incluye la entrega y recibo final de los trabajos).

NOTA 3: EL contratista de interventoría deberá controlar que el inicio del contrato de obra no supere un mes respecto al plazo de ejecución del contrato de interventoría.

NOTA 4: La definición de la duración de las etapas de planeación (antes del inicio del contrato de obra) y la de liquidación (después del Acta de Terminación del plazo del contrato de obra), para las cuales se ha estimado un plazo de 2 meses, es potestad de la EAAB ESP, quien a su juicio podrá variar el plazo para realizar tanto la revisión de los documentos técnicos como el trámite de la liquidación. Frente al periodo definido para la revisión y aprobación de documentos técnicos (15 días al inicio), si el interventor se toma mayor tiempo será compensado con 15 días de revisión y aprobación de la documentación definitiva y el mes establecido para la liquidación, en todo caso no se podrá superar el plazo total del contrato de interventoría, ni se reconocerán mayores tiempos por demoras atribuibles al interventor.

NOTA 5: El programa de ejecución del contrato de obra aprobado previo a la suscripción del Acta de Inicio, podrá tener ajustes durante la etapa preliminar debido a la revisión y apropiación de los diseños, dichos ajustes serán aprobados por la interventoría, sin embargo, el programa ajustado no podrá superar el plazo destinado para la etapa de construcción, ni podrá dejar de contemplar los plazos parciales establecidos en el programa inicialmente aprobado. Por lo tanto, el plazo de ejecución de la interventoría tampoco podrá superar el plazo inicialmente pactado.

11. FORMA DE PAGO

INTERVENTORÍA A LA ETAPA PRELIMINAR

La interventoría a la Etapa Preliminar se pagará así:
		
	
ÍTEM
	DESCRIPCION
	VALOR
(%)
	1er PAGO
(%)
	2do PAGO
(%)

	1
	REVISIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA: Incluye revisión de la documentación previa al inicio del contrato de obra como: hojas de vida, plan de gestión, programa de ejecución, planeación de la obra, y demás especificados en el procedimiento MPFB0201P-09 y en los documentos contractuales.

	El 10% del valor total de la interventoría en la Etapa Preliminar
	Se pagará el 100% del valor con la revisión y aprobación de la documentación.
	

	2
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVISION Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS. El alcance incluye el seguimiento, revisión y aprobación de:  los planos del proyecto, cantidades de obra, Método constructivo, Análisis operacional, Especificaciones técnicas (incluyendo descripción de alcance, medida y pago de cada APU), Presupuesto con cálculo de Análisis de Precios Unitarios APU´s firmados y cotizaciones soporte, programación de obra detallada con la periodicidad que apruebe el interventor y flujo financiero de ejecución, Informe ejecutivo e Informe Final de Apropiación de Diseños el cual debe indicar que los diseños son propios (del Contratista) y por lo tanto la responsabilidad del diseño será asumida en su totalidad por el Contratista de obra, todos los anteriores documentos deben estar debidamente firmados por los especialistas, responsables del proyecto y representante legal. En caso de aplicar la modificación contractual, la interventoría deberá aprobar, la documentación exigida por la EAAB para el trámite respectivo. Todo debidamente firmado por el representante legal.
	El 70% del valor total de la interventoría a la Etapa Preliminar 
	Se pagará el 60% del valor contra la entrega del Informe.
	Se pagará el 40% del valor con la aprobación del Informe por parte del supervisor y la no objeción de la EAAB ESP.

	3
	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COHERENCIA. El alcance incluye el seguimiento, la revisión y la aprobación del Informe de Coherencia mediante el cual el contratista de obra certifica que ha realizado: la revisión de la funcionalidad del proyecto, verificación de la coherencia entre memorias de cálculo, los planos, las especificaciones técnicas, la normativa vigente, verificación de la existencia de ítems de pago de todos los elementos requeridos, el presupuesto, las cantidades de obra, la programación y los permisos requeridos, y por lo tanto será el único responsable de la integralidad de los diseños para construcción de proyecto. Incluye además la entrega del informe de revisión y aprobación del producto definitivo, el cual debe contemplar Revisión y Aprobación de la documentación y productos definitivos de la apropiación de los diseños, y si aplica, los documentos para solicitar la modificación del contrato de obra.
	El 20% del valor total de la interventoría a  la Etapa Preliminar
	Se pagará el 100% del valor contra aprobación del informe por parte del supervisor y la no objeción de la EAAB ESP.
	



En caso de que el porcentaje de adición del valor de la Etapa de Construcción del contrato de obra sea superior al 10% respecto al valor contratado para dicha etapa, la etapa de obra y su interventoría no se ejecutaran. Así pues, la interventoría terminará y liquidará el contrato de obra como parte de sus obligaciones durante la ejecución de la Etapa Preliminar y los costos se encuentran incluidos en el valor global de esta Etapa.


INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

La etapa de interventoría de construcción se pagará así:

a) Un pago fijo mensual durante el plazo inicial de la etapa de construcción, el cual corresponderá a:



Donde:

PFM:	Pago Fijo Mensual
V = 	Valor de la etapa de interventoría de construcción.
Pi:	Plazo inicial de la etapa interventoría de la construcción
B: 	Cuarenta por ciento (40%).

b) Un pago variable mensual que corresponderá al cincuenta y cinco (55%) del valor actualizado de la etapa de Interventoría de construcción y será proporcional a la ejecución financiera (facturación) del contrato de obra objeto de la interventoría.

c) Un pago fijo final que corresponde al cinco por ciento (5%) del valor actualizado de la etapa de interventoría de la construcción, el cual se pagará contra la liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría o en su defecto con la elaboración y entrega de los informes a que haya lugar.
 
Los pagos se realizarán a los Treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, previa presentación del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el interventor y/o supervisor.

En caso de presentarse modificaciones al contrato de obra, se actuará de la siguiente manera frente al contrato de interventoría:

PRORROGA: Si el contrato de obra se prorroga y la EAAB-ESP opta por continuar con el contrato de interventoría, la EAAB-ESP prorrogará el contrato de INTERVENTORÍA, siempre y cuando el nuevo plazo total del contrato de obra supere el plazo vigente del contrato de interventoría, en el mismo plazo en que se prorrogue el contrato de obra y lo adicionará por el valor que resulte de multiplicar la suma fija mensual que corresponda, por el número de meses prorrogados. 

ADICION: Si el contrato de obra se adiciona solo en valor, el contrato de INTERVENTORÍA se adicionará en su valor variable, previa demostración por parte de esta que requiere recursos adicionales a los de su contrato para controlar la porción adicionada del contrato de obra. El valor de la adición será el que resulte del presupuesto detallado de los nuevos recursos de interventoría requeridos. Si no se demuestra la necesidad de recursos adicionales el contrato de interventoría no se modificará. 

ADICION Y PRORROGA: Si el contrato de obra se adiciona en valor y se prorroga, la EAAB-ESP actuará de acuerdo con lo manifestado en los 2 párrafos anteriores.

Nota: En todos los casos mencionados, si las actividades de la obra a ejecutar no necesiten que la INTERVENTORÍA requiera la totalidad del personal solicitado en las Condiciones y Términos de la Invitación, la EAAB-ESP y el INTERVENTOR acordarán un nuevo valor fijo mensual conforme al personal requerido, reconociendo los valores de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.

Si el contrato de obra se termina anticipadamente sin cumplir el objeto y alcance contractual, se pagará a la interventoría la suma fija mensual proporcional al tiempo ejecutado y el valor variable se liquidará en proporción a lo realmente ejecutado en el contrato principal. Este pago se efectuará, cuando la interventoría entregue la liquidación del contrato de obra, aprobada por la dirección de contratación y compras o el Informe de Gestión y financiero, aprobado por las instancias establecidas en el Manual de Contratación, en caso de que no se logre la liquidación de mutuo acuerdo. 

Ahora bien, si el contrato de obra se termina anticipadamente cumpliendo objeto y alcance, al contrato de interventoría se le pagarán la totalidad de las sumas acordadas.

Si el contrato de obra es suspendido por cualquier causa, será potestad de la EAAB-ESP suspender el contrato de INTERVENTORIA y durante el periodo de suspensión las partes acuerdan que no se generarán costos para la EAAB-ESP ni dará lugar a reclamaciones posteriores de parte de la interventoría.


12. FORMULA DE AJUSTE

      El contrato requiere ajuste                 SI   ☒ 	       NO ☐

ACTUALIZACIÓN INICIAL POR MES DE INICIO

El valor de la interventoría a la etapa preliminar NO tendrá ajuste.

El valor de la interventoría en la etapa de construcción tendrá una actualización inicial, para reconocer el impacto del desfase entre el mes de culminación de la vigencia de oferta y el mes de inicio de ejecución del contrato (acta de inicio), la cual se realizará mediante la siguiente formula: 
 

Dónde:
 
[bookmark: _Hlk147848178]V actualizado = Valor actualizado de la Interventoría a la Etapa de construcción. para efectos del cálculo se tendrá en cuenta 2 decimales del porcentaje a ajustar y el valor actualizado se redondeará a cero decimales.

V inicial = Valor inicial de la Interventoría a la Etapa de construcción.

IPC = Índice de precios al consumidor de servicios, generado por el DANE (índice total), correspondiente al mes de la Acta de inicio del contrato. Anexo Excel descargado de la página del DANE, información técnica, histórica, hoja 13 “Índice y variación mensual, año corrido y anual IPC de servicios”. Se tendrá en cuenta para el cálculo, la totalidad de decimales publicado por el DANE.

IPCo = Índice de precios al consumidor de servicios, generado por el DANE (índice total), correspondiente al mes de culminación de la vigencia de oferta . Anexo Excel descargado de la página del DANE, información técnica, histórica, hoja 13 “Índice y variación mensual, año corrido y anual IPC de servicios”. Se tendrá en cuenta para el cálculo, la totalidad de decimales publicado por el DANE.

NOTA 1: El lapso al que se aplicará la actualización será desde el mes de culminación de la vigencia de oferta hasta el momento en que se emita el Acta de inicio del contrato de interventoría, lo cual será comunicado al contratista de interventoría de manera formal. Es decir, no se reconocerán demoras en el inicio del contrato por causas imputables al Interventor.

NOTA 2: Estas fórmulas son susceptibles de revisión por parte la EAAB-ESP en el momento que se requiera, ya sea por cambio en la normativa existente o en los índices usados para su estructuración

NOTA 3: Los valores ajustados no constituyen en ninguna forma el reconocimiento de perjuicios económicos a favor del interventor, por consiguiente, no generarán intereses de mora, ni corrientes, solo representan la actualización del valor a pagar por cada acta ejecutada.


AJUSTE POR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA 

La fórmula de ajuste que a continuación se presenta, aplica a partir del día uno (1) del mes trece (13) del plazo de ejecución del contrato hasta la entrega y recibo definitivo de las obras. Este plazo incluye los 4 meses de la Interventoría a la Etapa Preliminar y el plazo de la Interventoría a la Etapa de Construcción.


La fórmula para aplicar será la siguiente:


 
Dónde:
 

P i = Valor ajustado de la cuenta para efectos del cálculo se tendrá en cuenta 2 decimales del porcentaje a ajustar y el valor ajustado se redondeará a cero decimales.

P0 = Valor de la cuenta presentada.

IPC1 = Índice de precios al consumidor de servicios, generado por el DANE (índice mensual total), correspondiente al mes de ejecución. Anexo Excel descargado de la página del DANE, información técnica, histórica, hoja 13 “Índice y variación mensual, año corrido y anual IPC de servicios 

IPC = Índice de precios al consumidor de servicios, generado por el DANE (índice mensual total), correspondiente al mes de Acta de inicio del contrato. Anexo Excel descargado de la página del DANE, información técnica, histórica, hoja 13 “Índice y variación mensual, año corrido y anual IPC de servicios (De acuerdo con la nomenclatura basada en COICOP)”

Consideraciones generales para la aplicación de la fórmula establecida:

El valor de los ajustes se pagará mediante actas mensuales de ajustes. 

NOTA 1: El lapso al que se aplicará la actualización será desde que se emita el Acta de inicio del contrato de interventoría hasta el momento en que se cause la factura, no se reconocerán demoras por causas ajenas a la EAAB.

NOTA 2: Estas fórmulas son susceptibles de revisión por parte la EAAB-ESP en el momento que se requiera, ya sea por cambio en la normativa existente o en los índices usados para su estructuración.

NOTA 3: Los valores ajustados no constituyen en ninguna forma el reconocimiento de perjuicios económicos a favor del contratista, por consiguiente, no generarán intereses de mora, ni corrientes, solo representan la actualización del valor a pagar por cada acta de obra ejecutada.

NOTA 4: Si como resultado de la revisión, ajuste y la apropiación de los diseños, aplica hacer una modificación al contrato de obra, el tiempo de trámite de la modificación se reconocerá como tiempo ejecutado hasta la suscripción del Documento de Inicio de la Interventoría a la Etapa de Construcción para hacer el cálculo de la fórmula de ajuste, si y solo si, las demoras en el trámite de la modificación no son atribuibles al interventor.

13. [bookmark: ANTIC_OBRA]ANTICIPO

Si aplica    ☐             No aplica   ☒

14. [bookmark: PAGO_ANTIC_COMP_SUMI]PAGO ANTICIPADO
[bookmark: _Hlk212113483]
Aplica pago anticipado para el proyecto a ejecutar:	

Si aplica   ☐   No aplica ☒  


15. CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

16. DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES

La ejecución del contrato debe ser controlada a través del cronograma de ejecución aprobado por la supervisión y/o interventoría, previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control del programa de ejecución del contrato, se deberán establecer plazos parciales que se medirán con base en el cronograma, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato.

La INTERVENTORÍA deberá presentar un programa para aprobación de la supervisión y deberá ser lo suficientemente detallado para permitir el control del avance de la ejecución del contrato de interventoría.

En los contratos celebrados por la EAAB - ESP se estipulará una cláusula de descuentos por mora o atrasos en la calidad del servicio de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación. 

Para lo anterior, la Interventoría con la aprobación de la supervisión y el concepto de no objeción de la EAAB-ESP definirá, entre otras, las siguientes etapas y fechas a controlar durante la ejecución del contrato:


	Nombre de la actividad
	Plazo máximo para su cumplimiento
	Descuento a aplicar por cada atraso

	Presentación por parte del Interventor y aprobación por parte del supervisor de los documentos de Carácter Técnico, Plan de Gestión, hojas de vida con soportes de personal profesional, etc., según lo establece el procedimiento MPFB0201P-09
	Dentro de los 15 días calendario siguientes a la Reunión de inicio.
	2 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción. Máximo: 10 SMMLV.

	Revisión y/o emisión de observaciones y aprobación de los documentos de Carácter Técnico del contrato de obra.
	Dentro de los 15 días calendario siguientes al inicio del contrato de interventoría o la radicación de los documentos por parte del contratista de obra.
	2 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	Revisión y aprobación de las entregas parciales o finales realizadas por el contratista de obra durante la Etapa Preliminar. 
	Cinco 5 días calendario después de la entrega por parte del contratista de obra.
	2 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	Presentación de los informes mensuales de avance del Interventor tanto en Etapa preliminar en Etapa de Construcción.
	Diez (10) días calendario después de la terminación del periodo a informar.
	3 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	Obtención de la aprobación por parte de la supervisión de los informes mensuales de avance de la interventoría.
	Dentro de los veinte días calendario del mes de presentación del informe.
	2 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Presentación de los informes denominados: Informe Ejecutivo de Gestión y Estado de Avance, según formatos establecidos.
	Cinco (5) primeros días del mes posterior al periodo a informar
	1 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	Entrega de informes extra ordinarios solicitados por la EAAB-ESP, a través de la supervisión.
	Fecha acordada entre el director de obra o su delegado y el director de Interventoría o su delegado.
	2 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción. 

	Revisión o aprobación, de los planos récord presentados por el contratista de obra.
	Dentro de los 8 días hábiles después de recibidos.
	0,5 SMMLV por semana de atraso.

	Aprobación del Informe Final de Interventoría.
	Dentro de los 5 días calendario después de la firma del Acta de Liquidación del Contrato de obra.
	1 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	Inicio del debido proceso al contratista de obra por encontrarse incurso en una causal de descuento.
	Una vez evidenciado el hecho la interventoría tendrá hasta 5 días hábiles para iniciar el debido proceso
	1 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	Ejecución de interventoría sin contar con el personal mínimo exigido.
	Permanente
	1 salario diario según la tarifa EAAB-ESP (del correspondiente colaborador ausente) a cada por cada día de ausencia

	Control en la ejecución y alertas tempranas de programación y de calidad de la obra ejecutada
	La interventoría deberá requerir al contratista e informar al acueducto en caso de prever demoras en la proveeduría de materiales, equipos, personal o gestiones que puedan afectar la programación de obra dentro de los 3 días hábiles siguientes a la detección del evento en cualquier corte de seguimiento. 

	3 SMMLV por evento de omisión o demora notificado por el supervisor. 
5 SMMLV si el evento genera un atraso en obra que supera el 10% de avance.


	Cumplimiento del plazo de ejecución del contrato de obra
	11 meses
Contados desde el inicio del contrato de obra
	1 (PFM) Pago Fijo Mensual por cada mes que se prorrogue el contrato de obra, si la interventoría no demuestra su debida diligencia en el control de la interventoría al contrato de obra, para que esto no ocurra u obedece a causas   imputables a la propia interventoría 

	Cumplimiento del alcance y objeto del contrato de obra
	11 meses 
Contados desde el inicio del contrato de obra
	% de obra faltante aplicado al (PFM) Pago Fijo Mensual y al pago Variable tantas veces como meses se requieran para terminar la obra, si la interventoría no demuestra su debida diligencia en el control de la interventoría al contrato de obra para que esto no ocurra u obedece a causas imputables a la propia interventoría



[bookmark: _Hlk147756465]NOTA 1: En caso de que la interventoría no cuente con el personal mínimo  profesional requerido para el desarrollo de sus actividades, en especial Director y Residentes, estos trabajos no serán pagados hasta tanto cuente con la totalidad del personal y, una vez cuente con él, la Supervisión tasara y descontara el valor de dicha ausencia, para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB – ESP, multiplicado por la cantidad de meses o fracción en la que se ausentó el o los profesionales, el descuento contará a partir de la manifestación de la inexistencia del personal por parte del supervisor.

NOTA 2: En caso de que cualquier profesional propuesto por el contratista de interventoría y aprobado por la Supervisión, supere el 100% de dedicación en contratos con la EAAB-ESP, se entenderá como ausente y en consecuencia la EAAB-ESP tasará y descontará el valor que resulte de dicha ausencia, según lo descrito en la Nota 1.

NOTA 3: Se advierte al Contratista de Interventoría que el supervisor o la EAAB podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo de cualquier persona que a consideración de estas no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas.

Por otra parte, es importante recalcar, que es un deber de la interventoría y del contratista de obra, en desarrollo de las obras, generar mecanismos de alertas tempranas frente a las posibles causales contempladas en los DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES del contrato de obra, es decir deben evitar y prever la ocurrencia de estos, si dichas medidas no surten efecto deberá iniciar el debido proceso al contratista de obra, una vez se evidencie que se encuentra incurso en alguna de las causales descritas en el contrato de obra, de no actuarse así, se dará cumplimiento a lo aquí consignado frente al contrato de interventoría.





17. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒      

18. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se requiere una Supervisión

[bookmark: _Hlk215642851]Dado el objeto del contrato de Interventoría, se requiere una supervisión por parte de la Empresa para ejercer el seguimiento de la ejecución de las actividades de la Interventoría, con el fin de que lleve el control integral, es decir, técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social en cada una de las actividades que realizará el INTERVENTOR.

Las Especificaciones de las actividades técnicas que realizará el supervisor, sin limitarse a ellas, además de las definidas en el Manual de Supervisión e Interventoría (Res. 1229 de 2021), son:

· Solicitar informes y explicaciones al INTERVENTOR sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
· Tendrá la responsabilidad de mantener informada a la EAAB-ESP de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o de situaciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
· Exigir la calidad de los productos entregados a la Empresa, en los términos contratados, o en su defecto, los exigidos por las leyes y normas técnicas obligatorias vigentes.
· Informar por escrito, dentro de los términos previstos en el manual de contratación vigente al director de área sobre los posibles incumplimientos parciales o totales del contrato vigilado.
· Requerir oportunamente por escrito al INTERVENTOR en caso de presentarse atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes sanciones de conformidad con la ley y lo estipulado en el acuerdo de voluntades.
· Verificar de manera permanente el cumplimiento de la ejecución contractual por parte del INTERVENTOR y del cumplimiento de sus obligaciones laborales, tales como el pago de salarios y prestaciones, aportes al sistema de seguridad social según los términos de la ley, así como los requisitos indispensables para efectuar la entrada de mercancía.
· Verificar y certificar el recibo a satisfacción de las actividades derivadas del objeto contratado.

Perfil del supervisor y del personal de apoyo

El supervisor debe ser funcionario de la Dirección de Red Matriz de Acueducto con conocimiento y/o experiencia relacionada con la naturaleza del contrato a supervisar o un profesional que haya suscrito un contrato de prestación de servicios, en el cual se haya previsto la ejecución de actividades de supervisión de contratos suscritos por la EAAB-ESP, designado por el Gerente Corporativo de Sistema Maestro. Tener título profesional de ingeniero civil o ingeniero afín, de acuerdo con el objetivo central del proyecto. Estar desempeñando un cargo de profesional en la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de interés previstos en la ley o en las normas internas de la EAAB-ESP.

19. GARANTÍAS CONTRACTUALES

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
      Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular      vigente.

20. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

       Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

22. RIESGOS PREVISIBLES 

Se anexa matriz de riesgos.


23. [bookmark: PEDAGO_OBR_CONS_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA
 
    Si aplica   ☐                No aplica  ☒  
     
[bookmark: DISEÑ_OBR_CONS_INT] 
24. DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☒        No aplica   ☐

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

Productos definidos en el Contrato de consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA. Y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA, EN EL SECTOR DE SUBA”

· Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI DM-2011-003. Sitio de consulta de los estudios y planos: Los diseños se podrán consultar en el CITE (Centro de Información Técnica de la EAAB-ESP), proyectos radicados con el número 32642


25.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución de las obras es tramo 1; la Calle 150a con Carrera 101 y finaliza en La Av. Ciudad de Cali y tramo 2; costado sur de la Av. Suba entre Av. Ciudad de Cali (Av. Carrera 104) y la Carrera 115.


26. [bookmark: AMBI_LIC]ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


26.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

26.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista en coordinación con el Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato.
[bookmark: CTECPART_OBR]
El INTERVENTOR deberá dar estricto cumplimiento y exigir al contratista de obra el cumplimiento a todas las normas y especificaciones técnicas vigentes en el Acueducto de Bogotá y en especial las siguientes:


	CÓDIGO 
	NOMBRE 
	VERSIÓN

	NORMAS TÉCNICAS DE MÉTODOS DE ENSAYO/CALIBRACIÓN

	NE-002 
	PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NE-010 
	PRUEBA DE ESTANQUIDAD EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
	VIGENTE

	NORMAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

	NP-005 
	CONCRETOS Y MORTEROS 
	VIGENTE

	NP-007 
	UNIONES EN HIERRO DÚCTIL 
	VIGENTE

	NP-011 
	ACCESORIOS PARA DERIVACIONES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO
	VIGENTE

	NP-013 
	TAPAS PARA ACUEDUCTO
	VIGENTE

	NP-014 
	MACROMEDIDORES ULTRASÓNICOS DE FLUJO 
	VIGENTE

	NP-015 
	VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO 
	VIGENTE

	NP-016 
	VÁLVULAS DE CONTROL HIDRAÚLICO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN
	VIGENTE

	NP-018 
	VÁLVULAS DE MARIPOSA CON SELLO ELÁSTICO 
	VIGENTE

	NP-020 
	CERRAMIENTOS 
	VIGENTE

	NP-021 
	CAJILLA UNITARIA PARA MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" 
	VIGENTE

	NP-022 
	TAPA CON MARCO PARA LA CAJILLA UNITARIA DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" 
	VIGENTE

	NP-023 
	REJILLAS Y TAPAS PARA SUMIDEROS 
	VIGENTE

	NP-024 
	TAPAS, AROTAPAS Y AROBASES PARA POZOS DE INSPECCIÓN 
	VIGENTE

	NP-026 
	VÁLVULAS DE COMPUERTA DE SELLO ELÁSTICO
	VIGENTE

	NP-027 
	TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NP-032 
	TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NP-040 
	RELLENOS 
	VIGENTE

	NP-043 
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHEQUE) CON SELLO ELÁSTICO Y DISCO OSCILANTE
	VIGENTE

	NP-046 
	VÁLVULAS DE VENTOSA 
	VIGENTE

	NO-051
	REQUISITOS DE LOS INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN DE NIVEL
	VIGENTE

	NORMAS TÉCNICAS DE SERVICIO

	NS-002 
	CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
	VIGENTE

	NS-005
	JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	VIGENTE

	NS-007 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS Y DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, 
REQUISITOS MÍNIMOS. 
	VIGENTE

	NS-009 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, DIÁMETROS ENTRE 1" Y 6" 
	VIGENTE

	NS-010 
	REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
	VIGENTE

	NS-011 
	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y RESTABLECIDA EN REDES MATRICES 
	VIGENTE

	NS-012 
	ASPECTOS TÉCNICOS PARA CRUCES Y DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-016 
	REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS. 
	VIGENTE

	NS-019 
	EXCAVACIONES EN ZANJA 
	VIGENTE

	NS-020 
	DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS 
	VIGENTE

	NS-021 
	CONDICIONES TÉCNICAS PARA INTERVENCIONES SOBRE LA RED MATRIZ 
	VIGENTE

	NS-023 
	EMPATES DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS-024 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2" Y 3/4" 
	VIGENTE

	NS-025 
	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN ZANJA ABIERTA PARA REDES DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS-026 
	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS 027 
	INSTALACIÓN DE HIDRANTES Y SISTEMAS PARA VÁLVULAS EN REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS-028 
	PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS-030 
	LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
	VIGENTE

	NS-032
	CRITERIOS PARA DISEÑO HIDRÁULICO DE TANQUES DE COMPENSACIÓN
	VIGENTE

	NS-033 
	CRITERIOS PARA DISEÑO DE RED MATRIZ 
	VIGENTE

	NS-034 
	CRITERIOS PARA DISEÑOS DE CONDUCCIONES Y LÍNEAS EXPRESAS 
	VIGENTE

	NS-035 
	REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS EN 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-038 
	MANUAL DE MANEJO DEL IMPACTO URBANO 
	VIGENTE

	NS-040 
	MATRICES DE PELIGRO. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN
	VIGENTE

	NS-041 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EXCAVACIONES 
	VIGENTE

	NS-046 
	REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-047 
	SUMIDEROS 
	VIGENTE

	NS-048 
	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
	VIGENTE

	NS-049
	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE PUESTA EN SERVICIO DE REDES MATRICES POR PRIMERA VEZ
	VIGENTE

	NS-052 
	DISEÑO DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS-055 
	INTERVENCIÓN Y MANEJO DE ZONAS VERDES 
	VIGENTE

	NS-060 
	CRITERIOS DE DISEÑO DE ANCLAJES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-062
	CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE TANQUES
	VIGENTE

	NS-068 
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS
	VIGENTE

	NS-069 
	MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 
	VIGENTE

	NS-072 
	ENTIBADOS Y TABLESTACADOS 
	VIGENTE

	NS-076 
	REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES 
	VIGENTE

	NS-077 
	CAJAS PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	NS-084 
	CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE VÁLVULAS 
	VIGENTE

	NS-087 
	ASPECTOS TÉCNICOS PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
	VIGENTE

	NS-088 
	GEOTÉXTILES Y GEOCOMPUESTOS DE DRENAJE 
	VIGENTE

	NS-090 
	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-100 
	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ADQUIERE LA EMPRESA 
	VIGENTE

	NS-103 
	INSTALACIÓN DE CONCRETO 
	VIGENTE

	NS 105 
	INSTALACIÓN DE MEDIDORES ULTRASONICOS 
	VIGENTE

	NS 106 
	VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MACROMEDIDORES ULTRASONICOS
	VIGENTE

	NS-107 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	VIGENTE

	NS-108 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES
	VIGENTE

	NS-109 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS
	VIGENTE

	NS-110 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS
	VIGENTE

	NS-111 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
	VIGENTE

	NS-113 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN TALLERES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA INDUSTRIAL
	VIGENTE

	NS-121 
	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS HERRAMIENTAS
	VIGENTE

	NS-122 
	ASPECTOS TÉCNICOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENAJES 
	VIGENTE

	NS-123 
	CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE MATERIALES DE TUBERÍAS 
PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-126
	LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARACTER AMBIENTALES Y URBANO
	VIGENTE

	NS-134 
	PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS (PEC), REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN
	VIGENTE

	NS-139 
	REQUISITOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	NS-141 
	REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
	VIGENTE

	NS-148
	INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	VIGENTE

	NS-186
	REQUISITOS PARA LA ELABORACION, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y RECORD DE OBRA CONSTRUIDA DE PROYECTOS ESPECIALES
	VIGENTE

	NT-002
	TERMINOLOGIA DE ACUEDUCTO
	VIGENTE

	NT-004
	EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
TERMINOLOGIA
	VIGENTE

	NT-005
	TERMINOLOGÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
	VIGENTE

	NT-009
	TERMINOLOGIA DE CONSTRUCCION
	VIGENTE



NORMAS QUE COMPLEMENTAN A LA NS-002 “CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL


	CÓDIGO 
	NOMBRE
	VERSIÓN 

	NSR-10 
	REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 
	VIGENTE 

	CCP 2014 
	NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES 
	VIGENTE 

	ACI-350-06 
	CODE REQUERIMENTS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONCRETE STRUCTURES 
	VIGENTE 

	ACI-350.3-06 
	SEISMIC DESIGN OF LIQUID - CONTAINING CONCRETE STRUCTURES AND COMMENTARY 
	VIGENTE 




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES

	CÓDIGO 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEC – EAB ESP 
	VERSIÓN 

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

	EC-201 
	EMPATES DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	EC-202 
	INSTALACIÓN DE HIDRANTES, SISTEMAS PARA VÁLVULAS, ACCESORIOS Y CAJAS
	VIGENTE

	EC-203 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	EC-204 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN
	VIGENTE

	EC-301 
	POZOS DE INSPECCIÓN 
	VIGENTE

	EC-302 
	SUMIDEROS 
	VIGENTE

	EC-303 
	DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
	VIGENTE

	EC-401 
	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y SARDINELES 
	VIGENTE

	EC-402 
	CERRAMIENTOS PERMANENTES 
	VIGENTE

	EC-403 
	MOBILIARIO URBANO 
	VIGENTE

	EC-404 
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	VIGENTE

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

	EG-101 
	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ-ESP 
	VIGENTE

	EG-102 
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
	VIGENTE

	EG-103 
	IMPACTO URBANO 
	VIGENTE

	EG-104 
	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
	VIGENTE

	EG-105 
	ENTIBADOS, TABLESTACAS Y CORTINAS DE PILOTES 
	VIGENTE

	EG-106 
	RELLENOS 
	VIGENTE

	EG-107 
	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES
	VIGENTE

	EG-108 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS Y REFUERZOS
	VIGENTE

	EG-109 
	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
	VIGENTE

	EG-110 
	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 
	VIGENTE

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

	EM-501 
	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
	VIGENTE

	EM-502 
	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES 
	VIGENTE

	EM-503 
	SUSPENSIÓN – REINSTALACIÓN, CORTE - RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MEDIDORES 
	VIGENTE

	EM-506 
	REPARACIÓN DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	EM-507 
	MANTENIMIENTO DE REDES MENORES DE ACUEDUCTO 
	VIGENTE

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO Y OTRAS 

	EO-704 
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
	VIGENTE

	EO-707 
	VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE DISEÑO 
	VIGENTE

	ES-901 
	SUMINISTROS 
	VIGENTE

	ES-902 
	SUMINISTRO DE CONCRETO Y MORTEROS
	VIGENTE

	ES-903 
	SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
	VIGENTE

	ES-904 
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO 
	VIGENTE



El CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA deberán consultar las demás normas y especificaciones del Acueducto de Bogotá, que consideren aplicables para el presente proyecto, así como las especificaciones técnicas particulares desarrolladas para el presente proyecto.

Además de las especificaciones técnicas incluidas en este anexo, es obligación por parte del Contratista y la Interventoría el cumplimiento de las normas técnica de la Empresa de Acueducto de Bogotá ESP, normas de seguridad industrial establecidas y las normas del orden departamental y nacional vigentes en materia técnica, ambiental y legal inherentes al desarrollo de las obras definidas en este documento. 

Las normas bajo las cuales se deben ejecutar las obras se citan en los planos de construcción o en las secciones correspondientes de estas especificaciones. Donde se mencionen normas o especificaciones de diferentes entidades se entiende que se aplicará la última versión vigente. Donde no se citen normas específicas los materiales, equipos, ensayos y obras objeto del presente contrato deben cumplir con obligatoriedad las prescripciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de la Empresa de Acueducto de Bogotá ESP - SISTEC y de las entidades que se mencionan a continuación: 

ACI 		American Concrete Institute. 
AISC 	American Institute of Steel Construction. 
AISI 		American Iron and Steel Institute. 
AWS 		American Welding Society. 
ASTM 	American Society for Testing of Materials. 
ICONTEC 	Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

NOTA: ES OBLIGACIÓN DEL OFERENTE CONOCER Y APLICAR TODA LA NORMATIVIDAD INCLUIDA EN ESTOS TÉRMINOS, ASÍ COMO LA RELACIONADA CON EL ALCANCE DEL PROYECTO. POR TANTO, CUALQUIER DISCREPANCIA QUE OCURRA POR LA NO APLICACIÓN ADECUADA DE ESTAS SERÁ ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA QUE RESULTÉ ADJUDICATARIO DEL PROCESO, QUIEN SE HARÁ RESPONSABLE Y ASUMIRÁ LOS COSTOS Y DEMÁS CONSECUENCIAS PRODUCTO DE SU ACTUACIÓN.


27. [bookmark: CTEC_COMP_SUMI_OPS_CONS]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 


27.1 EQUIPO A UTILIZAR: 

Los equipos requeridos para la Interventoría, entre otros, son los siguientes:

•	Un (1) Vehículo 4x4, con cilindraje mayor o igual a 2000 c.c.

•	Mínimo Cuatro (4) Equipos de cómputo (mínimo 8 GB de RAM y 500 GB de disco duro, con software legalizado para oficinas de interventoría, con conexión a Internet móvil, incluyendo impresoras. Software especializado para la revisión de los diseños hidráulicos, estructurales y geotécnicos.

•	Mínimo Cuatro (4) Equipos de telefonía móvil para ser usados por el personal de la Interventoría para cumplir las diferentes asignaciones objeto del contrato y asegurar la permanente comunicación con la Empresa y el Contratista de la obra.

•	Un (1) Estación topográfica, nivel de precisión y GPS.

El INTERVENTOR debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. El vehículo y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación. 

El modelo automotor será como máximo cinco (5) años anteriores al inicio del contrato
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al INTERVENTOR de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato a ejecutar. sin costo adicional para la EAAB-ESP.

Todos los equipos especificados a utilizar deberán ser de tiempo completo 100% para uso exclusivo en el desarrollo del contrato y demás disposiciones que a juicio de la EAAB se requieran en beneficio del proyecto, incluyendo el vehículo para el transporte de los profesionales entre los frentes de obra y las solicitudes que la EAAB-ESP requiera.

En caso de no contar con el equipo mínimo requerido, en especial el vehículo y los equipos de comunicación, este será descontado utilizando como referencia las tarifas de la EAAB-ESP, esto sin perjuicio de las demás medidas previstas contractualmente. 

Los equipos de comunicación son para uso mínimo del director y los residentes, y estos deben estar disponibles para comunicación con el personal de la EAAB-ESP 24/7 durante el desarrollo de la obra. Será una obligación de la interventoría y sus funcionarios atender de manera adecuada y oportuna lo solicitado por la EAAB-ESP
    
27.2 PERSONAL Y PERFILES

La interventoría es responsable de asignar el personal idóneo tanto profesional como técnico y de soporte con la dedicación necesaria para la revisión control y aprobación de la ejecución del objeto contractual, en cumplimiento del alcance y calidad de los trabajos requeridos por el contrato. El interventor será responsable de suministrar el personal, profesional y técnico, aún en disciplinas diferentes a las relacionadas más adelante, en la dedicación y oportunidad que sean necesarias, de manera presencial en Bogotá, sin costo adicional para la EAAB-ESP, con el fin de cumplir con el objeto y alcance del Contrato a suscribir con la EAAB -ESP.

Se advierte al Contratista de Interventoría que la EAAB podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo de cualquier persona que a consideración de esta no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas.

La Planta mínima de personal que el interventor debe garantizar será la siguiente en la 
INTERVENTORIA A LA ETAPA PRELIMINAR:

· Director de diseño, con dedicación parcial mínimo del 25%, de acuerdo con la necesidad de las actividades.
· Ingeniero Hidráulico con dedicación parcial mínimo del 10% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Ingeniero Geotecnista con dedicación parcial mínimo del 10%, de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra.
· Ingeniero Estructural con dedicación parcial mínimo del 10%de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Ingeniero Mecánico con dedicación parcial mínimo del 10% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Profesional en Tránsito y/o Transporte con dedicación parcial mínimo del 15% de acuerdo con los requerimientos de la Etapa
· Ingeniero Civil con experiencia en control de costos y programación de obras con dedicación parcial mínimo 50% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Profesional SST con dedicación parcial mínimo del 15% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Profesional en Gestión Social con dedicación parcial mínimo del 15% de acuerdo con los requerimientos de la etapa
· Tecnólogo, Auxiliar de Ingeniería con dedicación al 100%.
· Comisión de Topografía un topógrafo y un cadenero con dedicación parcial mínimo del 20% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.

La Planta mínima de personal que el interventor debe garantizar será la siguiente en la INTERVENTORIA A LA ETAPA DE CONSTRUCCION:

· Director de Obra, con dedicación parcial mínimo del 50%, de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra.
· Ingeniero civil con experiencia en control de costos y programación con dedicación parcial mínimo del 20% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Ingeniero Residente de Interventoria de obra, con dedicación 100%.
· Ingeniero Hidráulico, con dedicación parcial mínima 10% de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra. 
· Ingeniero Geotécnista con dedicación parcial mínimo del 10% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Ingeniero Estructural con dedicación parcial mínimo del 10% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Ingeniero Mecánico con dedicación parcial mínimo del 10%, de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra. 
· Profesional en Gestión Social con dedicación completa del 100% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Ingeniero Forestal, con dedicación parcial mínima 15% de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra 
· Profesional Ambiental con dedicación completa del 100% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Profesional en Tránsito y/o Transporte con dedicación parcial mínimo del 25% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Profesional de Calidad con dedicación parcial mínimo del 20% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Profesional SST con dedicación al 100%
· Tecnólogo, Auxiliar de Ingeniería con dedicación al 100%. 
· [bookmark: _Hlk164931171]Comisión de Topografía (un topógrafo y dos cadeneros) con dedicación 50%.
· Conductor, con dedicación 100%.


27.3 PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL

En la interventoría a la etapa preliminar, el personal profesional del interventor deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:
 
· Director: Debe ser Ingeniero Civil o Sanitario matriculado, con experiencia general no menor a diez (10) años en el ejercicio profesional y con una experiencia específica como director de interventoría de obra o de diseños o director de diseños en mínimo tres (3) proyectos que incluyan mínimo la instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 928 metros. 

· Ingeniero Hidráulico: Debe ser Ingeniero Civil o Sanitario, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica como interventor de diseño o responsable hidráulico de por lo menos dos (2) proyectos de sistemas de acueducto que involucren tuberías metálicas que transporten fluidos a presión con diámetros mayores o iguales a 12” pulgadas. 

· Ingeniero Geotecnista: Debe ser Ingeniero Civil o afín, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos como interventor del diseño geotécnico o responsable del diseño geotécnico y de cimentaciones para proyectos de acueductos o estructuras hidráulicas. 

· Ingeniero Estructural: Debe ser Ingeniero Civil con mínimo ocho (8) años de experiencia general y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos como interventor del diseño estructural, o diseñador estructural de cámaras de acueducto en concreto reforzado de mínimo 128 m3 de concreto instalado, para alojar tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en diámetros mayores a 12 Pulgadas.

· Ingeniero Mecánico (instrumentación y control): Debe ser un Ingeniero Mecánico o Electromecánico o afín, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos que involucre al menos la Instalación de accesorios y equipos tales como válvulas y medidores en sistemas de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión con diámetros mayores a 12”.

· Ingeniero de Tránsito: Debe ser Ingeniero Civil o de Vías y Transporte, con experiencia general mínima de cuatro (4) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos donde demuestre experiencia en la formulación de planes de manejo de tráfico para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

· [bookmark: _Hlk201655399]Ingeniero de Control de Costos y Programación:  Debe ser Ingeniero Civil con experiencia general de seis (6) años y con una experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos de infraestructura para sistemas de acueductos como encargado del área de presupuesto, planeación, programación y control. 

· Profesional en Gestión Social: Debe ser Trabajador Social o Comunicador o Psicólogo o Sociólogo o afín, con experiencia general de mínimo dos (2) años y experiencia especifica en por lo menos un (1) proyecto formulando planes de gestión social para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado. 
 
· Profesional SST: Debe ser profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con certificado SST o afín matriculado, con experiencia general mínima de tres (3) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos formulando planes de salud y seguridad en el trabajo para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado. 

En la etapa de construcción el personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos: 
 
· Director de interventoría:  Debe ser ingeniero civil o sanitario matriculado, con mínimo diez (10) años de experiencia general como profesional y con una experiencia específica como director de interventoría o director de obra o residente de obra o de interventoría en mínimo tres (3) proyectos que acrediten por lo menos dos (2) de los siguientes requisitos: 
1) Instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 928 metros, instaladas mediante el método constructivo de zanja abierta
2) Instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 24 metros, instaladas mediante el método sin zanja.
3) Construcción o renovación o rehabilitación de cámaras de acueducto en donde se haya suministrado e instalado concreto con un volumen mayor o igual a 128 m3 para alojar tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en diámetros mayores a 12 Pulgadas.

El director de interventoría será el responsable principal de que la ejecución del proyecto se haga en el plazo, el costo y con la calidad esperada, asegurando que se cumpla con los cronogramas, presupuestos y estándares de calidad establecidos. Supervisará y aprobará directamente los diferentes equipos de trabajo que se establezcan en cada frente de la obra, supervisando y aprobando que todas las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para la correcta ejecución de la obra se cumplan en debida forma, debe gestionar la relación con los contratistas del proyecto, proveedores y la entidad contratante, garantizando que los avances del proyecto se ajusten a los tiempos y costos previstos. Además, debe liderar reuniones periódicas para revisar y aprobar avances, gestionar riesgos, resolver problemas técnicos y administrativos, y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente de la EAAB.

· Ingeniero Residente de interventoría: Debe ser ingeniero civil matriculado, con al menos ocho (8) años de experiencia general como profesional y con una experiencia específica como residente de interventoría o de obra en mínimo tres (3) proyectos que acrediten por lo menos la instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 500 metros. 

El Ingeniero Residente de interventoría será el enlace entre el director y el equipo de campo tanto del contratista de obra y su propio equipo, supervisando, controlando y aprobando diariamente la ejecución de los trabajos. Se responsabilizará de la correcta implementación de las especificaciones técnicas del proyecto, supervisando y aprobando la instalación de las tuberías y demás componentes para que estos se realicen conforme a los planos y a las metodologías constructivas establecidas, como la instalación por zanja abierta y sin zanja. Su rol también incluye la supervisión y aprobación de los recursos humanos y materiales, manteniendo comunicación constante con los equipos del contratista de obra de topografía, ingeniería y contratistas para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante el proceso constructivo.

· Ingeniero interventor de Control de Costos y Programación:  Debe ser ingeniero civil, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar experiencia como encargado del área de presupuesto, planeación, programación y control de proyectos en sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado en por lo menos dos (2) proyectos.

El Ingeniero interventor de Control de Costos y Programación será el responsable de la supervisión y aprobación de la gestión financiera y del cronograma del proyecto, asegurándose de que los recursos se utilicen de manera eficiente y dentro del presupuesto disponible, lanzando alertas oportunas en caso de desviaciones para tomar los correctivos respectivos. Este rol incluye el seguimiento detallado de los costos del proyecto, así como el seguimiento y aprobación a la programación de todas las actividades de obra, alineándolas con los plazos establecidos. El ingeniero validará el análisis comparativo de los costos reales frente a los proyectados, identificando desviaciones y proponiendo estrategias para optimizar el uso de los recursos. También deberá supervisar que se generen informes financieros y programáticos periódicos de calidad, manteniendo a todas las partes interesadas informadas sobre el avance del proyecto y garantizando la transparencia en la gestión de los recursos. 

· Ingeniero interventor Hidráulico: Debe ser Ingeniero Civil o Sanitario, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar experiencia como interventor de diseño o diseñador o responsable hidráulico en por lo menos dos (2) proyectos, participando en la construcción de sistemas que involucren fluidos a presión en tuberías metálicas, con diámetros mayores o iguales a Ø= 12”. 

El Ingeniero Especialista en Hidráulica supervisará en obra que la instalación de las tuberías coincida con los planos de diseño y las especificaciones hidráulicas. Será responsable de verificar que los cálculos y dimensionamientos sean correctos y que los materiales, válvulas y accesorios cumplan con las normas de la EAAB-ESP. Además, deberá supervisar y aprobar cualquier modificación realizada en obra, asegurando su actualización en las memorias y planos. También coordinará y aprobará pruebas de presión y caudal para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema, verificando los resultados y asegurando que estas actividades cumplan con la normativa aplicable.

· Ingeniero interventor Geotécnista: Debe ser Ingeniero Civil o afín, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica en por lo menos tres (3) proyectos como interventor de diseño geotécnico o responsable del diseño geotécnico y de cimentaciones para acueductos y estructuras hidráulicas 

El Ingeniero interventor Especialista en Geotecnia será responsable de supervisar y aprobar en obra las actividades de excavación de zanja abierta y tecnología sin zanja, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas de la EAAB-ESP. También se encargará de la supervisión y aprobación de las cimentaciones, considerando las condiciones variables del suelo que pueden requerir diferentes tipos de cimentación. Evaluará continuamente la estabilidad del terreno para prevenir asentamientos o fallos estructurales, protegiendo la integridad de la obra. Además, brindará asesoría en la selección de materiales de relleno y métodos de estabilización. Aprobará modificaciones durante la obra, si se presentan, las documentará y se asegurará de su correcta implementación, reflejando y probando los cambios en los planos y memorias de diseño.

· Ingeniero interventor Estructural: Debe ser ingeniero Civil con experiencia profesional no menor de ocho 8 años, de los cuales debe demostrar experiencia en por lo menos tres (3) proyectos de construcción, rehabilitación, u optimización de estructuras en concreto en sistemas de acueducto.

El Ingeniero interventor Especialista en Estructuras será responsable de supervisar y aprobar todos los aspectos estructurales y constructivos del proyecto, asegurando que las cámaras de accesorios y otras infraestructuras relacionadas con la red matriz cumplan con los diseños estructurales y las normativas vigentes, como la NSR-10 y los estándares normativos de la EAAB-ESP. Este especialista interventor velará y aprobará la calidad de los materiales empleados, particularmente el concreto y el acero de refuerzo, supervisando y asegurando que se ajusten a los estándares de calidad establecidos. Además, aprobará los métodos constructivos de las cámaras de accesorios, de manera que se lleven a cabo correctamente, supervisará y aprobará la instalación de todos los elementos estructurales. Velará porque se capacite el personal en obra, para asegurar que cada actividad se ejecute conforme a la normativa estructural y se implemente de manera precisa en todos los puntos físicos del proyecto, asegurando la estabilidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura

· Ingeniero interventor Mecánico: Debe ser un Ingeniero mecánico o electromecánico, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar experiencia como interventor residente y/o asesor mecánico o electromecánico en proyectos de construcción, rehabilitación u optimización de sistemas hidráulicos que involucre al menos la Instalación de accesorios y equipos tales como válvulas y medidores en sistemas de tuberías metálicas con diámetros mayores a 12” en por lo menos dos (2) proyectos.

El Ingeniero interventor Mecánico supervisará y aprobará la instalación de los sistemas mecánicos de la red matriz de refuerzo, como válvulas, ventosas y desagües, asegurando que cumplan con las especificaciones del proyecto y las normativas de la EAAB-ESP. Verificará y controlará el correcto funcionamiento de los equipos mecánicos y electromecánicos en las cámaras de accesorios, garantizando su eficiencia operativa. Además, aprobará la selección de equipos, asegurando su adecuación a las condiciones de operación del proyecto, y supervisará la integración de estos sistemas en el conjunto hidráulico para asegurar un desempeño óptimo.

· Profesional en Gestión Social:  Debe ser Trabajador Social, o Comunicador Social o Psicólogo o Sociólogo o Antropólogo o carrera afín matriculado, con experiencia general de mínimo dos (2) años como profesional y experiencia especifica en por lo menos dos (1) proyectos implementando y gestionando planes de gestión social para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

El Profesional interventor en el Área Social será el responsable de que la comunicación efectiva y transparente con las comunidades locales afectadas por el proyecto se haga en cumplimiento de la normativa de la Empresa, por lo tanto, aprobará los planes que el contratista de obra plantee. Organizará reuniones informativas periódicas de seguimiento y control, responderá a inquietudes y garantizará que las posibles quejas se respondan en oportunidad y calidad. Además, aprobará los planes de gestión social para minimizar los impactos negativos, como ruido o alteración del tráfico, y fomentará la participación comunitaria. También supervisará los impactos sociales del proyecto, y velará porque las medidas correctivas se gestionen. Aprobará programas de responsabilidad social, incluyendo la contratación de mano de obra local si esta es requerida.

· Ingeniero interventor Forestal:  Debe ser Ingeniero Forestal, ó Ambiental ó Biólogo, con experiencia profesional general igual o superior a cuatro (4) años con experiencia en gestión y/o auditoría ambiental en obras civiles en por lo menos dos (2) proyectos de sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

El Ingeniero Forestal será el encargado de aprobar la gestión y mitigación de los impactos sobre la vegetación en el área del proyecto. Su función principal será supervisar y aprobar las intervenciones sobre las áreas verdes que puedan verse afectadas durante la construcción, asegurando que las actividades de desmonte, tala o poda se realicen de acuerdo con los permisos ambientales otorgados. Además, este profesional aprobará las acciones de reforestación y compensación ecológica en las zonas intervenidas, garantizando que se implementen prácticas sostenibles y se restauren las áreas afectadas. Velará por la conservación de especies arbóreas de interés y realizará seguimientos para asegurar que las áreas reforestadas cumplan con los requisitos ecológicos establecidos, siguiendo las indicaciones establecidas por la EAAB-EPS. Su trabajo incluirá la revisión y aprobación de informes sobre el estado de la vegetación y el impacto de las actividades del proyecto, así como la propuesta de medidas correctivas cuando sea necesario.

· Ingeniero Ambiental:  Debe ser Ingeniero Ambiental o Civil o Sanitario o Forestal o afín matriculado, con experiencia general mínima de cuatro (4) años como profesional y con una experiencia especifica en por lo menos dos (2) proyectos implementando y gestionando planes de manejo ambiental para la construcción de sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

El Ingeniero Ambiental será responsable de garantizar que todas las actividades del proyecto de la red matriz de refuerzo se desarrollen en conformidad con la normativa ambiental vigente y establecida por la EAAB-ESP. Su labor incluye la aprobación de la implementación de medidas de mitigación y planes de manejo ambiental, asegurando que los impactos negativos sobre el medio ambiente—como emisiones, generación de residuos y afectaciones a cuerpos de agua—se minimicen de manera efectiva. Este profesional hará seguimiento y control a la gestión de los permisos ambientales necesarios y asegurará que el equipo de obra cumpla con las medidas de mitigación establecidas. Adicionalmente, se encargará de realizar informes periódicos sobre el cumplimiento de estas normativas, proporcionando recomendaciones para mejorar las prácticas ambientales. El Ingeniero interventor    Ambiental también velará porque se hagan las capacitaciones sobre conciencia ambiental para el personal involucrado en el proyecto, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica y sostenibilidad.

· Profesional en Tránsito y/o Transporte: Debe ser Ingeniero Civil o de Vías y Transporte, con experiencia general mínima de cuatro (4) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos donde demuestre experiencia en la formulación de planes de manejo de tráfico para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado. 

Será responsable de la seguimiento y aprobación a la planificación, gestión, implementación y supervisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) requerido para el desarrollo del proyecto. Se encargará de realizar el seguimiento y control para garantizar la aplicación oportuna, segura y efectiva del PMT durante todas las etapas constructivas, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás autoridades competentes.

· Profesional SST:  Debe ser profesional en Salud Ocupacional o Profesional con certificado SST o afín matriculado, con experiencia general mínima de cuatro (4) años como profesional y con una experiencia específica como Residente SST participando en la elaboración, implementación y seguimiento de un (1) plan de SST que contemplen cuando menos dos de la siguientes actividades: excavaciones profundas a cielo abierto, manejo de alturas, construcción de estructuras de concreto y trabajos en espacios confinados.

El Profesional interventor en Salud Ocupacional será responsable de velar por la seguridad y bienestar de todos los trabajadores en el sitio de construcción. Su gestión incluye la aprobación a la implementación de los planes de salud ocupacional, asegurando el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial vigentes y garantizando que el personal utilice de manera adecuada los equipos de protección personal (EPP). También será responsable de aprobar y verificar que se realicen capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales, uso correcto de los EPP, manejo seguro de equipos, y coordinar simulacros de emergencia de acuerdo con los protocolos establecidos. Realizará inspecciones regulares para identificar posibles riesgos en el entorno de trabajo y desarrollará acciones preventivas y correctivas para mitigar esos peligros, enfocándose en reducir accidentes y garantizar un ambiente laboral seguro. Además, llevará un control riguroso de los incidentes o accidentes laborales que ocurran, elaborando informes y recomendaciones para evitar que se repitan si estos se requieren.

· Profesional de Calidad:  Debe ser profesional matriculado con experiencia general no menor de cuatro (4) años como profesional y con una experiencia en al menos dos (2) proyectos implementando y/o administrando planes de calidad para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.
El Profesional de Calidad será responsable de asegurar que todas las actividades de construcción cumplan con los estándares técnicos y normativos establecidos por la EAAB-ESP. Realizará inspecciones periódicas con el fin de aprobar la calidad de los materiales, métodos constructivos y la correcta instalación de las tuberías, garantizando que se ajusten a los planos y normativas. Supervisará y aprobará el cumplimiento de protocolos de calidad en cada etapa del proyecto. También coordinará ensayos de presión y estanqueidad con los ingenieros especializados y documentará los resultados, corrigiendo no conformidades y capacitando al equipo en buenas prácticas.

La interventoría deberá garantizar la presencia del personal idóneo, tanto técnico como profesional para el recibo del suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de la tubería, los equipos eléctricos, mecánicos y de comunicación y control remoto, así como la del personal técnico para el adecuado control de la implantación de los planes de manejo (Ambiental, Impacto urbano, SST, Social, tráfico, tránsito y transporte y  arqueología) los cuales serán requeridos por la EAAB-ESP según la actividad y las necesidades del proyecto y sus costos deberán ser incluidas en la propuesta.

La experiencia general contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o de la terminación de materias según lo consignado en la ley. La Interventoría será responsable de suministrar el personal profesional y técnico, aún en disciplinas diferentes a las relacionadas atrás, en la dedicación y oportunidad que sean necesarias, de manera presencial en Bogotá, su costo deberá ser incluido en la propuesta, con el fin de cumplir con el objeto y alcance del Contrato a suscribir con el Acueducto de Bogotá.

Para el estudio de las hojas de vida del personal profesional propuesto, la interventoría las enviará a la Empresa, posterior a la adjudicación del contrato y notificación del supervisor, dentro de los plazos establecidos en esta invitación, relacionando en ellas ÚNICAMENTE LOS PROYECTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA, con las certificaciones que la soportan. LA NO ATENCIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS MISMAS Y SE ENTENDERÁN COMO NO ENTREGADOS. Para la relación de los Profesionales sometidos a aprobación DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO VIGENTE PARA VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA.

En caso de que la interventoría no cuente con el personal mínimo para el adecuado control de la obra, en especial Director o Residentes, no serán tramitados los pagos hasta tanto cuente con la totalidad del personal requerido, y una vez cuente con él, se tazará y descontara el valor de dicha ausencia para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP.

Adicionalmente, en caso que cualquier profesional propuesto por la interventoría y aprobado por la supervisión, supere el 100% de dedicación en contratos con la EAAB-ESP, de acuerdo con la consulta realizada por la Empresa en su base de datos, se entenderá como ausente y en consecuencia la EAAB-ESP tasará y descontará el valor que resulte de dicha ausencia, para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP– ESP, multiplicado por la cantidad de meses o fracción en la que se ausentó el o los profesionales, el descuento contará a partir de la manifestación de la Empresa sobre esa condición.


En caso de que el interventor presente personal extranjero, debe garantizar su presencia en Bogotá. Adicionalmente, deberá tener en cuenta la legislación vigente al respecto y los requerimientos a la contratación de empleados de nacionalidad extranjera, entre otros:

· Exigir la presentación de la Visa que le permita desarrollar la actividad, ocupación y oficio autorizado en la misma de conformidad con la legislación vigente que regula la expedición de visas, el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional, contenida en el Decreto 834 de 2017, en el Decreto 941 de 2014, Resolución 532 de 2015 y Resolución 6588 de 2013.

· Solicitar la Cédula de Extranjería cuando esté obligado a tramitarla, tratándose de aquellas visas con vigencia superior a tres (3) meses.

· Informar por escrito a Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y de su desvinculación o terminación del contrato, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la iniciación o terminación de labores.

Respecto del trabajo de extranjeros en Colombia, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio del Trabajo, en Colombia existen algunas profesiones reguladas las cuales requieren de una Matrícula Temporal Especial que otorgan los Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área de conocimiento. Con respecto a la Convalidación de títulos, el procedimiento debe ser realizado por el Ministerio de Educación Nacional

En todo caso será responsabilidad del supervisor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 

Se advierte al Contratista de interventoría que la EAAB podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo de cualquier persona que a consideración de estas no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar en proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas.
  

27.4 CONDICIONES GENERALES


El desarrollo tanto del contrato de construcción como de interventoría se deberá ejecutar aplicando los lineamientos del Manual de Interventoría de la EAAB-ESP y los Sistemas de Gestión de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto y de Servicio de Interventoría de la EAAB-ESP.

Inmediatamente a la firma del Acta de Inicio del contrato de Interventoría, y previa a la firma del Acta de inicio del contrato de obra, la Interventoría deberá revisar y aprobar los documentos de carácter técnico y contractual del contratista de obra tales como: Plan de gestión, hojas de vida de los profesionales, PAC, equipo y maquinaria, organigrama y cronograma de ejecución, Plan de Inversión del Anticipo, Licencias y permisos aplicables y demás establecidos en el procedimiento MPFB0201P-09.

La firma interventora seleccionada debe dar cumplimiento a las normas y especificaciones relacionadas con la seguridad industrial en especial la protección del personal dentro de recintos cerrados, manipulación de equipos y salud ocupacional durante la ejecución de los trabajos y asegurarse de que todos los trabajadores que pertenezcan a la Interventoría y al Contratista en ejecución, cumplan con la afiliación al sistema de seguridad social como EPS, ARP y Pensión y adicionalmente, que tengan la adecuada capacitación en los temas de seguridad industrial y salud ocupacional relacionados con las obras a ejecutar y cumplan con la misma. 

El contratista con la presentación de la oferta acepta de manera expresa que no se reconocerán costos por mayor permanecía de personal y equipos en tiempos de suspensión, ya que estos hacen parte del alea del negocio y se entenderán previstos en el valor ofertado. 

La Interventoría debe asegurar la implementación del Manual de Imagen Corporativa de la Empresa, desde el inicio de la construcción.

La interventoría deberá presentar a la EAAB-ESP, la programación de facturación mensual y la ejecución de metas físicas correspondientes al contrato de interventoría basados en la programación del contrato de obra. De igual manera la interventoría velara por que se cumpla esta condición en el desarrollo del contrato de obra. En los informes mensuales deberá presentar la información y análisis relacionados con el cumplimiento de lo anterior.

El INTERVENTOR hará seguimiento, revisión, verificación, control continuo y aprobación a la ejecución de cada actividad de actualización y complementación de diseños y desarrollo de obra a continuación, alertando de manera oportuna sobre cualquier irregularidad para que de esta manera se de atención inmediata e ir cumpliendo con los objetivos dentro del tiempo estimado, y para que el contratista de obra realice las siguientes obligaciones técnicas, en el momento adecuado siguiendo el cronograma aprobado:


· Apropiación de los diseños que hacen parte del alcance del proyecto, en cuyo proceso deberá revisar los diseños y ajustarlos si se requiere; esta actividad será requisito para la firma del Documento de Inicio de la Etapa de Construcción. 

· Adelantar la construcción de las obras siguiendo estrictamente el diseño detallado producto ejecutado en la etapa preliminar y aprobado la interventoría. 

· Tramitar y obtener ante el IDU la correspondiente Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público requerida para adelantar las intervenciones en vías o espacio público. Así como también suscribir la póliza respectiva exigida por el IDU. El Contratista expedirá un reporte semanal al interventor de los trámites adelantados al respecto y paz y salvo.

· Presentar ante el IDU los recursos a que haya lugar en relación con los requerimientos establecidos en la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público y/o anexo técnico, cuando se establezcan exigencias mayores a las encontradas en los sitios programados para la ejecución de las obras y que afecten el presupuesto de la obra contratada.

· Tramitar ante la Secretaría Distrital de Ambiente la obtención de los permisos requeridos en el proyecto.

· Tramitar y obtener todos los permisos o licencias requeridos para la ejecución durante la etapa de construcción. La Interventoría debe asegurar el cumplimiento de las exigencias derivadas de la expedición de dichos permisos o licencias, especialmente en lo relacionado con la implementación de los correspondientes Planes de Manejo de Tráfico - PMT aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

· Presentar el certificado de conformidad de la tubería suministrada, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 1127 de 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial referente al “Reglamento Técnico que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios…”

· Implementar permanentemente las actividades de control y mitigación de Impacto Urbano.

· Excavar y retirar sobrantes: el manejo de excavaciones y retiro de sobrantes debe cumplir lo que disponga la respectiva Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público que otorga el IDU.  

· Durante la ejecución del contrato, el Interventor efectuará el seguimiento periódico del cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad implementados en la EAAB-ESP que apliquen para el desarrollo del proceso, tales como el SGC de Interventoría, y el de la Dirección Red Matriz Acueducto. Para este seguimiento y control se deberán realizar Auditorías Internas por parte del Profesional de Calidad, tanto de la obra como de la Interventoría, a la ejecución del cronograma, entrega de producto, elaboración de informes, control de producto no conforme, diligenciamiento de formatos entre otros, y se deberá entregar un Informe de Calidad bimestral en donde se evidencien, sin limitarse a ello, los avances, hallazgos, implementación de mejoras, actividades de seguimiento y mecanismos de control que se requieran por parte del Contratista o del Interventor para cumplir los requerimientos del Cliente.

· Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 003673 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, por la cual establece el “Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas”

· Cumplir con los operativos de empates con la red matriz según cronograma detallado de las obras, aprobado por la Interventoría. El Contratista deberá programar, gestionar y ejecutar las labores de conexión al Sistema Matriz de Acueducto, de manera que dichas actividades se puedan realizar en el tiempo aprobado.  En caso de que el cierre supere el tiempo (T) aprobado, el contratista deberá garantizar el suministro de agua potable por carrotanques a la población afectada.

· Brindar la vigilancia y seguridad de los campamentos y frentes de obra durante las 24 del día, para lo cual debe coordinar con las autoridades las acciones y mecanismos pertinentes y, además, suministrar el servicio de vigilancia privada que requieran los trabajos. La empresa no se hará responsable de ningún equipo, muebles o elementos que se mantengan en sus instalaciones para uso del Contratista o de la Interventoría en desarrollo de las obras.

· Efectuar la devolución, a la Empresa, de los rendimientos financieros que el anticipo haya generado en el mes inmediatamente anterior al período facturado. El Contratista deberá hacer devolución de los rendimientos todos los meses mientras haya fondos en la Fiducia.

· Presentar el Informe Final de la obra ejecutada para aprobación de la Interventoría, antes del recibo final de los trabajos.  Este informe deberá incluir un capítulo de recomendaciones a la Empresa, sobre el contrato ejecutado que puedan ser implementadas en el futuro.

· Elaborar el cronograma de obra detallado, incluyendo todas las actividades del proyecto, las cuales serán controladas por el interventor en los tiempos programados y aprobados por el mismo.

· Entregar los Planos de Obra Construida (NS-046): El contratista deberá efectuar los planos de obra construida a medida que se vaya terminando el frente de trabajo, de conformidad con el cronograma de entrega aprobado por la interventoría.

· Tramitar el paz y salvo de las Juntas de Acción Comunal de los barrios afectados con las obras, a medida que se vaya terminando los trabajos en los mismos. Se deberán programar máximo un mes después de terminado el frente de obra.

· Solicitud de paz y salvo ante el IDU del recibo de las vías y andenes intervenidos, se deberá programar máximo un mes después de terminado el frente de obra.

· Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

· Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, el Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y entregados al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

· Ajustar previo a la orden de inicio el Plan de manejo de impacto urbano del proyecto de obra para la correspondiente No Objeción de LA INTERVENTORÍA.

· Ajustar previo a la orden de inicio el Plan de manejo tráfico del proyecto de obra para la correspondiente No Objeción de LA INTERVENTORÍA.

· Ajustar previo a la orden de inicio el Plan de manejo o requerimiento ambientales que aplique para la correspondiente No Objeción de LA INTERVENTORÍA y posterior envío a la gerencia ambiental de la Empresa.

· Desarrollar en el marco del proyecto de obra, la totalidad de las actividades del Plan de Gestión Social de acuerdo con el cronograma no objetado por LA INTERVENTORIA o su representante.

· Realizar capacitaciones regulares a obreros y ayudantes de obra en campo, con el fin de evitar accidentes de este personal en la obra.

· Presentar un cronograma de actividades en el cual quede registrado el plan de desarrollo de las estrategias del Plan de gestión social de la obra.

· Conformar el Comité veeduría ciudadana de obra, con representación de las diferentes organizaciones sociales presentes en la zona de influencia directa e indirecta de la obra.

· Entregar un Manual de Sostenibilidad y Apropiación de Infraestructura, que involucre tanto a las autoridades locales, organizaciones sociales, como a los habitantes directamente beneficiados por el proyecto.

· Entregar las obras operando y realizar las maniobras de conexión que sean necesarias para este fin.


27.5 CONDICIONES PARTICULARES  

Además de lo ya señalado, el interventor deberá hacer seguimiento y control al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Particulares (Anexo 2) y a las siguientes actividades que ejecute el contratista de obra de la siguiente manera:


INTERVENTORÍA A LA ETAPA PRELIMINAR

Es el período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato de interventoría y la fecha en que se suscribe el Documento de Terminación de la interventoría a la Etapa Preliminar.

En esta etapa el interventor debe revisar, verificar y aprobar la documentación previa que presente el contratista de obra para el inicio de su contrato, adicionalmente debe realizar el seguimiento y control continuo y aprobación de la revisión, actualización, ajuste (si aplica) y la apropiación de los diseños que haga el contratista de obra tal y como se define más adelante.

El interventor controlará y aprobará la realización de la planificación de la obra (programación de obra, flujo de inversión, logística, etc.), velará porque se gestione oportunamente el trámite de los permisos y/o licencias exigidas por las entidades competentes, apoyará en la identificación de los posibles problemas y presentará soluciones, controlará y aprobará la estimación del valor de la obra de acuerdo con lo arrojado por los ajustes considerados necesarios en la apropiación de diseños. El interventor velará porque los ajustes mencionados sean los mínimos posibles respecto al diseño propuesto y respetarán en lo posible el diseño conceptual y los materiales propuestos para el tanque, las tuberías, accesorios, especificaciones de la proveeduría, configuración y funcionalidad hidráulica del sistema y la filosofía de automatismo y control etc., cualquier ajuste o modificación deberá ser debidamente justificado, aprobado por la interventoría y no podrá utilizarse para mejorar la oferta, Todas las revisiones o ajustes que se hagan a los diseños se deben incluir y verificar en el documento denominado Informe de Coherencia, el cual debe ser revisado y aprobado por la interventoría.

La Interventoría hará seguimiento, revisará, controlará, verificará y aprobará la apropiación de los diseños presentados por el contratista de obra y los ajustes de requerirse y si estos ajustes ameritan que se realice una modificación del valor de la Etapa de Construcción, la interventoría controlará, revisará y aprobará que el contratista de obra presente el presupuesto detallado, los APU´s, las especificaciones, etc., que ofrezca opciones de ahorro, sí existen y son a lugar y gestione oportunamente las modificaciones contractuales, hasta su legalización, lo cual incluye la elaboración de documentación, justificaciones técnicas y legales, presentaciones, diligenciamiento de formatos, aprobaciones y firmas de documentos, etc. La gestión de la modificación contractual deberá tener un control continuo y permanente por parte de la interventoría de manera que el tiempo de radicación se cumpla de acuerdo con el programa.

Dentro de este plazo está incluido también el seguimiento permanente, la revisión continua y aprobación de los entregables por parte del interventor. De manera que es responsabilidad del contratista y el interventor hacer reuniones semanales para revisar y atender las observaciones sobre los avances en revisión y ajustes si aplica, para garantizar que se dé cumplimiento en el plazo mencionado. Esta secuencia de trabajo interactivo, entre contratista e interventor, debe quedar detalladamente plasmada en el cronograma de trabajo que para esta etapa debe presentar el contratista a aprobación de la interventoría.


[bookmark: _Hlk146290004]ENTREGABLES DE LA INTERVENTORÍA EN LA ETAPA PRELIMINAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PLAZO

	No. 1
	REVISIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTOS INICIALES CTO. OBRA: Incluye revisión y aprobación de la documentación previa al inicio del contrato de obra como: hojas de vida, plan de gestión, programa de ejecución, planeación de la obra, plan de inversión del anticipo y demás especificados en los documentos contractuales y en el procedimiento MPFB0201P-09.
	Hasta culminación de los primeros 15 días de ejecución del contrato de interventoría. 

	No. 2
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REVISIÓN Y APROPIACION DE DISEÑOS: Incluye el seguimiento, revisión y aprobación de: planos del proyecto, cantidades de obra, Método constructivo, Análisis operacional, Especificaciones técnicas (incluyendo descripción de alcance, medida y pago de cada APU), Presupuesto con cálculo de Análisis de Precios Unitarios APU´s firmados y cotizaciones soporte, programación de obra detallada con la periodicidad que apruebe el interventor y flujo financiero de ejecución, Informe ejecutivo e Informe Final de Apropiación de Diseños el cual debe indicar que los diseños son propios (del Contratista) y por lo tanto la responsabilidad del diseño será asumida en su totalidad por el Contratista de obra, todos los anteriores documentos deben estar debidamente firmados por los especialistas, responsables del proyecto y representante legal. En caso de aplicar la modificación contractual, el contratista deberá entregar a la interventoría para aprobación, la documentación exigida por la EAAB-ESP para el trámite respectivo. Todo debidamente firmado por el representante legal.
	 Hasta la culminación del tercer mes de ejecución del contrato de interventoría.

	No. 3
	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COHERENCIA. El alcance incluye el seguimiento, la revisión y la aprobación del Informe de Coherencia mediante el cual el contratista de obra certifica que ha realizado: la revisión de la funcionalidad del proyecto, verificación de la coherencia entre memorias de cálculo, los planos, las especificaciones técnicas, la normativa vigente, verificación de la existencia de items de pago de todos los elementos requeridos, el presupuesto, las cantidades de obra, la programación y los permisos requeridos, y por lo tanto será el único responsable de la integralidad de los diseños para construcción de proyecto.
	Hasta el día 15 del cuarto mes de ejecución del contrato de interventoría.

	No. 4
	INFORME DE REVISION Y APROBACION PRODUCTO DEFINITIVO Revisión y Aprobación de la documentación y productos definitivos de la apropiación de los diseños, lo cual incluye (si aplica) los documentos para solicitar la modificación del contrato.
	Hasta la culminación del cuarto mes de ejecución del contrato de interventoría



La interventoría deberá revisar y aprobar que el informe de coherencia presentado por el contratista de obra, deberá contener para cada actividad del proyecto lo siguiente:

1. Descripción de la actividad propuesta. 
2. Indicar en que especialidad y en que capítulo del documento de diseño se justifica su necesidad.
3. Señalar en que otros documentos de diseño de cada especialidad se hace referencia a dicha actividad.
4. Indicar a que normas y especificaciones se les da cumplimiento con la creación de la actividad.
5. Indicar en que item del presupuesto se ve reflejada la actividad.
6. Indicar en que plano específico de diseño y las memorias de cálculo la cantidad de obra de cada item.

La documentación requerida para el trámite de la modificación, con sus respectivos soportes, que el interventor deberá aprobar, es la siguiente: formato diligenciado de solicitud de modificación, balance de cantidades de obra, APU´s de precios extras, presentación según formato EAAB-ESP y certificaciones de aportes parafiscales actualizados. El interventor velará porque el contratista de obra tenga en cuenta que los análisis de precios unitarios extra requeridos para la modificación, estén incluidos en el SAI vigente, si no se encuentran en el SAI, se debe estructurar a partir de los insumos de dicho sistema; en caso que no sea posible elaborar el precio a partir del listado del SAI, se deberá soportar con el respectico estudio de mercado, anexando como mínimo 3 cotizaciones por insumo, donde por lo menos una cotización debe ser aportada por el INTERVENTOR o el soporte justificando que no se logró conseguir ese número de cotizaciones, tal y como lo establece el manual de contratación. Estos precios extra no pueden ser utilizados para mejorar los precios y condiciones establecidas en el contrato.

El interventor deberá controlar que la entrega final de productos debe ser completa y en versión definitiva, es decir, la entrega final no se podrá hacer mediante entregas parciales. Por otra parte, el contratista y el interventor deberán tener en cuenta que, en el plazo estipulado en el programa de ejecución para la entrega del producto, están incluidos los plazos de revisión, emisión de observaciones y aprobación por parte de la interventoría y concepto de No Objeción por parte de la Empresa.  

La revisión exhaustiva, ajuste si aplica y la apropiación de los diseños producto de la Consultoría No. 1-02-25400-1236-2019, en las diferentes especialidades (investigación de campo, diagnostico, hidráulico, geométrico, geotécnico, predial estructural, mecánico, eléctrico, instrumentación y control y plan de manejo ambiental) incluyendo la toma de información primaria tales como: sondeos, modelaciones, levantamientos topográficos, entre otros, será el contratista el único responsable de la integralidad y suficiencia de los diseños para construcción de proyecto y el interventor controlará y aprobará que dichas actividades cumplan con lo establecido en los parámetros de costo, plazo y calidad. El valor de estas gestiones se encuentra contemplado en el presupuesto global de la Interventoría a la Etapa Preliminar.


EJECUCION DE LA INTERVENTORIA A LA ETAPA PRELIMINAR


Durante la ejecución de la Etapa Preliminar, el contratista de obra deberá realizar un balance presupuestal para la ejecución de la obra producto de la apropiación de diseño, balance que revisará y aprobará el interventor y sí se tiene como resultado la necesidad de adicionar el valor de la Etapa de Construcción en porcentaje mayor a un 10% respecto al Valor actualizado de la Etapa de construcción, se entiende que  no se ejecutará esta etapa y por ende se termina y liquida el contrato de obra y a continuación se termina y liquida el de interventoría, reconociendo, por parte de la EAAB-ESP, los costos correspondientes a la Etapa Preliminar del contrato de obra y de interventoría, condición que conoce y acepta el oferente con la presentación de la oferta. 

Sí, por el contrario, producto del balance presupuestal para la ejecución de la obra, se tiene que el valor del porcentaje de adición no supera el 10% del Valor actualizado de la Etapa de Construcción, se continua con el trámite de modificación del contrato de obra.

El Contratista de obra durante la Etapa Preliminar tendrá la obligación de apropiarse de los diseños que hacen parte del alcance del presente proyecto, articulando estos con las obras ejecutadas, esta actividad será requisito para la firma de la orden de inicio de la Etapa de Construcción y el interventor será quien haga seguimiento, revise, controle, verifique y apruebe la apropiación de diseños que ejecute el contratista de obra.

En este proceso de apropiación, que hace parte de la ETAPA PRELIMINAR, el contratista de interventoría deberá revisar y aprobar el ajuste a los diseños que realice el contratista de obra, si aplica, y que posteriormente se van a construir. Para ello el contratista de obra podrá:

• Acoger la totalidad de los diseños entregados por la EAAB-ESP.

• Hacer correcciones, complementaciones o modificaciones a los diseños entregados por la EAAB-ESP.

• La combinación de cualquiera de los anteriores.

Cualquiera que fuere la opción, el contratista de obra deberá entregar una manifestación expresa de la responsabilidad que adquiere anexando un balance de lo revisado, razones técnicas que justifiquen el cambio o no, debidamente sustentadas, evidencias, memorias de cálculo, planos, esquemas y, de ser procedente, registros fotográficos. El interventor deberá revisar y aprobar esta manifestación. Todo debidamente avalado y firmado por los especialistas respectivos que fueron aprobados previamente por la Interventoría. Todo cambio que el contratista de obra realice a los diseños debe estar revisado y aprobado por el interventor.

[bookmark: _Hlk146291070][bookmark: _Hlk146291110]El interventor deberá velar porque el contratista de obra durante la revisión, ajustes si aplica y apropiación de los diseños, no varíe ni modifique el alcance de las obras, ni mejore su propuesta, por el contrario, deberá garantizar el cumplimiento cabal de este; por tanto, el interventor  deberá controlar que el contratista de obra de prevalencia a los documentos contractuales que hacen parte del acuerdo de voluntades y los entregados por la EAAB-ESP, de modo que el contratista de obra genere los menores cambios posibles a lo contractualmente previsto sin afectar el objeto del contrato.

El contratista de obra deberá presentar los nuevos productos entregables del diseño por cada componente donde se encuentren cambios, igualmente se deben generar las nuevas especificaciones técnicas derivadas de los cambios, así como establecer los costos y su influencia dentro del presupuesto contratado teniendo en cuenta el seguimiento, control y observancia continuo de la interventoría. Lo anterior con objeto de que la interventoría establezca si es procedente o no el trámite de una modificación contractual.

La interventoría controlará que todos los diseños presentados por el Contratista de obra en la ETAPA PRELIMINAR estén debidamente firmados por los especialistas que los realizaron y por el Representante legal del contratista. Una vez presentados al Interventor los estudios y diseños, se entenderá que los mismos son propios (del Contratista de obra) y por lo tanto la responsabilidad del diseño será asumida en su totalidad por el Contratista de obra.

[bookmark: _Hlk150966935]Una vez surtidos todos los trámites y cumplidas las obligaciones de la interventoría a la Etapa Preliminar, se procede a suscribir el Documento de Terminación de la Interventoría a la Etapa Preliminar.

Culminada la Interventoría a la Etapa Preliminar, y se hayan adelantado todos los trámites necesarios para el inicio de las obras, con el aval de la Empresa, la interventoría emitirá el Documento de Inicio de la Etapa de Construcción.


INTERVENTORIA A LA ETAPA DE CONSTRUCION

Es el periodo comprendido entre la suscripción del Documento de Inicio de la Interventoría a la Etapa de Construcción y la terminación de los trabajos de construcción y puesta en servicio, recibidos a entera satisfacción por parte de la interventoría y la liquidación del contrato de obra. Este es el tiempo que se empleará para ejecutar las actividades de interventoría de obra propiamente dichas y que estarán descritas en el programa de ejecución aprobado por el supervisor y definido en la Etapa Preliminar.

El Documento de Inicio será la orden mediante la cual la Empresa imparte al contratista de interventoría, la instrucción de inicio de la Interventoría a la Etapa de Construcción, y aceptada por las partes en señal de cumplimiento de los requisitos que se debieron surtir en la Etapa Preliminar.

El interventor controlará que todos los ajustes y cambios previsibles queden incluidos en la Etapa Preliminar para evitar cambios en la Etapa de Construcción, ya que una vez terminada la Etapa Preliminar, y se dé inicio a la construcción, no se podrán hacer ajustes o reclamaciones por conceptos que debieron ser previstos en la Etapa Preliminar, tales como cambios en cantidades de obra, especificaciones técnicas, localizaciones, materiales, procedimientos constructivos, etc., En esta etapa no habrá cabida para hacer modificaciones contractuales por razones que  debieron ser previstas en la Etapa Preliminar y que generen modificaciones al contrato en tiempo y/o costos; la etapa para realizar todos los ajustes requeridos se da solamente en la Etapa Preliminar.

Ejecución por acciones de movilidad

El interventor deberá tener en cuenta que durante la ejecución del contrato de obra se deberá hacer seguimiento y control a las Acciones de movilidad que ejecute el contratista de obra, dichas actividades que se requieren para suplir los requerimientos exigidos por la Secretaria de Movilidad (SDM) al momento de solicitar permisos de manejo de tráfico. Estos requisitos pueden corresponder a adecuación de desvíos provisionales y que se pueden pagar mediante ítems contemplados en el presupuesto de obra. 

Para ello es necesario que el interventor tenga presente que las acciones por movilidad que refieran a desvíos provisionales se le pagarán al contratista de obra por precio unitario contractual de acuerdo con la cantidad realmente ejecutada según el siguiente cuadro


	ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD EJECUCIÓN DE OBRA 
	CANTIDAD ACCIONES DE MOVILIDAD

	Excavación Para Estructuras a máquina en material común 2 <= h <= 5 m
	M3
	397,9
	39

	Excavación Para Estructuras a mano en material común h <2 m
	M3
	239,2
	23

	Suministro, transporte e instalación Recebo
	M3
	1.143,1
	110

	Suministro, Transporte e Instalación de Sub-Base Granular Clase A Norma (SBG-A) incluye extendido mecánico, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador norma IDU 500-18 (distancia de transporte 25 km)
	M3
	1.094,8
	109

	Suministro, Transporte e Instalación de Sub-Base Granular Clase PEA Norma (SBG-PEA) incluye extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador norma IDU 510-18 (distancia de transporte 25KM)
	M3
	23,2
	2

	Suministro, Transporte e Instalación de Base Granular Clase A Norma (BG-A) incluye extendido mecánico, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) norma IDU 510-18 (distancia de transporte 25 km)
	M3
	1.210,6
	120

	Demolición pavimento asfáltico
	M3
	282,1
	28

	Suministro e Instalación mezcla asfáltica en caliente densa MD25 CA 14
	M3
	278,4
	27

	Suministro e Instalación mezcla asfáltica en caliente densa MD19 CA 14
	M3
	132,9
	13

	Sum e Inst. de Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica CRL - 0(IDU 500 - 13)
	M2
	1.892,6
	180

	Sum e Inst. de Ligante Asfaltico Tipo Emulsión Asfáltica CRR - 1(IDU 502 - 11)
	M2
	684,5
	68

	Desmonte, Limpieza y Reinstalación de Adoquín recuperado
	M2
	84,7
	8

	Const/reconst vías-anden adoq conc vehic20x10x8cm
	M2
	37,5
	3

	Rotura anden concreto / granito
	M3
	31,5
	3

	Const o reconst anden concreto  21 Mpa
	M3
	31,5
	3

	Rotura sardineles o Bordillos en concreto
	M
	99,4
	9

	Construcción sardinel o Bordillo tipo A - 80
	M
	99,4
	9



El interventor velará porque cada Acta de pago mensual discrimine las cantidades ejecutadas por actividades de obras y las cantidades correspondientes a acciones por movilidad.

El aforador de tránsito y la modelación para vías locales, arteriales e intermedias que se requieren para la presentación de los diferentes PMT´s exigidos por la SDM serán pagados por precios unitarios, de acuerdo con la cantidad realmente ejecutada según el siguiente cuadro: 

	ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD ACCIONES DE MOVILIDAD

	Aforador de transito
	jornal
	15

	MODELACIÓN CON SOFTWARE (VIAS ARTERIAS E INTERMEDIAS)- DE 1 A 10 VIAS
	Un
	1



El interventor tendrá en cuenta que las demás actividades necesarias para gestionar y ejecutar los planes de manejo de tráfico exigido por la SDM serán pagadas mediante el ítem de impacto urbano incluido en el presupuesto como ítem global fijo.

El interventor controlará que cada Acta de pago mensual deberá discriminar de las cantidades ejecutadas por actividades de obras y las cantidades correspondientes a acciones por movilidad y tendrá en cuenta que las demás actividades necesarias para gestionar y ejecutar los planes de manejo de tráfico exigido por la SDM serán pagadas mediante el ítem de impacto urbano incluido en el presupuesto como ítem global fijo.

Además de lo ya señalado, el interventor deberá hacer seguimiento y control al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Particulares (Anexo 2), adicionalmente se deben tener en cuenta las Normas y Especificaciones de la EAAB


27.6 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA INTERVENTORÍA


	
Descripción de la interventoría
	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA

	Objetivo General de la interventoría
	La interventoría se da con el fin de verificar y controlar la ejecución de las obras cuyo objeto es la INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA, hasta la culminación de las obras, la entrega y aprobación de la información en la DITG, la liquidación del contrato de obra y del contrato mismo de interventoría

	Objetivos Específicos de la interventoría
	Efectuar seguimiento, vigilancia y control, de acuerdo con las exigencias del Manual de Supervisión e Interventoría de la EAAB-ESP vigente, y de las demás normas legales y de buenas prácticas de la ingeniería, para las actividades de revisión, ajustes si aplica y apropiación de diseño y construcción de obras que desarrolle el Contratista, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, de seguridad industrial, salud ocupacional, social y legal.

	

Descripción y Alcance de la interventoría

	Dentro del alcance de la interventoría se encuentran además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la EAAB-ESP las siguientes responsabilidades: 

ADMINISTRATIVAS:

· Garantizar el cumplimiento del procedimiento MPFB0201P-09 de planificación establecido por la empresa, el cual determina los requisitos que debe tener en cuenta tanto el contratista de obra como el de interventoría para iniciar sus contratos. Con el fin de llevar a cabo la reunión de inicio, la Empresa socializará con los contratistas los siguientes aspectos:

· Las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios objeto del contrato.
· Programa de ejecución de obra y programa de ejecución de interventoría.
· La matriz de riesgos definida para el contrato, incluyendo su asignación y mecanismos de gestión.
· La verificación del cumplimiento de los perfiles y requisitos del equipo de trabajo propuesto, así como sus afiliaciones y cobertura a la ARL. 
· La lista de chequeo de documentos del contrato y responsables de entrega, los cuales corresponden a:
 
· Requisitos mínimos en SST
· Planos de construcción 
· Estudios de suelos 
· Fichas prediales 
· Requisitos mínimos de manejo ambiental
· Permiso de Aprovechamiento Forestal 
· Provisionales de obra
· Licencia de intervención del espacio público (IDU)
· Licencia ICAHN
· Licencia de intervención del espacio público (IDPC)

· La Metodología de evaluación de desempeño de proveedores.
· Las Directrices para la elaboración del Plan de Calidad, Plan de Gestión Social, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y Plan de gestion ambiental (PIMMAS).
· La exclusión del impuesto sobre las ventas - IVA (si aplica) y de ser así, requerir el cumplimiento de la obligación de realizar el trámite de certificación ante la ANLA.
· Los requisitos para la radicación de facturas.
· La socialización de la Política del SUG, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades.
· La gestión de las garantías contractuales
· El pago de los impuestos requeridos
· El Plan de inversión y manejo del Anticipo
· La constitución de la fiducia o patrimonio autónomo

· Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

· El interventor deberá mantener actualizada, organizada y en adecuado estado de conservación toda la documentación generada en el marco de la ejecución del contrato intervenido, así como la que soporte la actividad de interventoría. Para ello, el interventor estará obligado a:

· Clasificar, identificar y archivar la documentación de manera ordenada conforme a las Tablas de Retención Documental (TRD) de la DRMA y la División correspondiente.
· Actualizar permanentemente los expedientes documentales del contrato, como actas, informes, comunicaciones, y demás documentos relevantes, en medios físicos o electrónicos, según corresponda.
· Entregar informes de seguimiento documental trimestrales al supervisor del contrato, en los formatos y términos que indique la Empresa.
· Garantizar que, al cierre de su interventoría, toda la documentación esté debidamente organizada, foliada, digitalizada, cargada al Archivo Electrónico y entregada a la supervisión, junto con un inventario documental validado.
· Cumplir con la normatividad interna y externa aplicable a los procesos de gestión documental.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones contractuales, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

· Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con cada uno de los actores y entidades interesadas en el desarrollo del contrato de obra.

· Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas que presente el contratista de obra. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

· Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.

· Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.

· Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de obra y del diseño apuntando al cumplimiento de las metas y cronograma, así como a la optimización financiera y técnica.

· Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de interventoría, las solicitudes que le formule la EAAB-ESP en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.

· Acompañar a la EAAB-ESP en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato de interventoría.


JURÍDICAS:

· Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de obra se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

· Velar por el adecuado estado de las pólizas y su actualización cuando sea necesario tanto para el Contrato de Obra como el de Interventoría.

· Exigir al contratista de obra y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

· Entregar información oportunamente a la EAAB-ESP y al supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del Cronograma e hitos del contrato de obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato de obra.

· Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra o de interventoría, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de contingencia con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron.

· Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social

· Proyectar los documentos y actas de inicio, de corte, entrega, terminación o las que corresponda de recibo a satisfacción de los contratos de obra e interventoría, así como las demás actas necesarias en el marco de los contratos de obra e interventoría.

· Proyectar el acta de liquidación o lo que corresponda, de los contratos de obra y de interventoría, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la EAAB-ESP.

· Asegurar y verificar la suscripción de los demás documentos requeridos para los procesos de cierre y paz y salvo de los permisos, licencias, planos record de obra, daños a terceros, entre otros necesarios para la Liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría.

· Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la EAAB-ESP y el Supervisor delegado, que en materia jurídica y legal se formulen.

· Emitir conceptos cuando se requieran de los temas jurídicos durante la ejecución del contrato.


TÉCNICAS:

· Velar por el cumplimiento permanente de todas las obligaciones del contrato de obra, tanto en Etapa Preliminar como en Etapa de Construcción, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad.

· Aprobar el cronograma presentado por el Contratista de Obra, solicitando los ajustes pertinentes, realizando el seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas, incluyendo dentro de los plazos las revisiones y aprobaciones oportunas por parte de la interventoría sin que sobrepase el plazo total del contrato.

· Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico. En caso de requerir modificaciones, la interventoría deberá comunicarle de manera inmediata a la EAAB-ESP y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.

· Requerir al contratista de obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita.

· Preparar y suministrar la información que requiera la EAAB-ESP, el Supervisor delegado y/o las Entidades de Control de manera oportuna, así como asesorar a la Empresa en la consolidación de requerimientos o consultas relacionadas con las obras por parte de los entes de control.

· Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo los contratos de obra o que puedan comprometer la calidad de los productos.

· Dar conceptos técnicos en el momento que se requiera.

· Proponer o presentar soluciones a las problemáticas constructivas, y emitir conceptos sobre las propuestas emanadas del contratista de obra.

· Asegurar y controlar que el Contratista de Obra ejecute las intervenciones y empates de redes durante los plazos establecidos para cada cierre, minimizando la afectación de los usuarios, utilizando las mejores prácticas constructivas y materiales para las obras.  En caso de exceder el tiempo establecido para los empates, el INTERVENTOR deberá asegurar y controlar que el Contratista de Obra provea la logística y equipos de carrotanques para mitigar la afectación de los usuarios en la cantidad, hora y lugar que establezca el Supervisor y/o la EAAB-ESP.

· Asegurar que el Contratista de Obra documente en medio fotográfico y de video de alta resolución, el avance de las obras en ejecución, partiendo de las condiciones iniciales de los frentes de obra a intervenir, así como de las intervenciones realizadas y estado final del sector una vez se terminan las obras. Esta información se deberá entregar en medio digital, al finalizar el proyecto o bajo solicitud de la Empresa en cualquier etapa de desarrollo de este.

· Apoyar la gestión de la empresa para la obtención de las autorizaciones y permisos frente a las autoridades ambientales, que se requieran. Al igual que realizar el seguimiento a la diligencia y apoyo por parte del contratista de obra en la obtención de dichos permisos. 

· Asegurar que el contratista tramite y adelante dentro de la planeación del contrato los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente, presentando diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato. El contratista de obra debe brindar al INTERVENTOR y a la empresa todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

· Generar un control periódico de las cantidades ejecutadas en el periodo, versus las cantidades programadas contractualmente a fin de determinar dispersiones.


FINANCIERAS Y CONTABLES

· Controlar y velar por el correcto manejo del anticipo y encargo fiduciario autorizado al contratista de obra.
· Velar porque las órdenes de compra de materiales autorizadas, con cargo al plan de manejo de anticipo, se soporten sobre documentos idóneos aportados por el contratista (contratos de suministro, ordenes o facturas de compra etc. según aplique), y se reflejen en el inventario del almacén del contratista de obra.
· Verificar que el anticipo se utilice de manera exclusiva para adquirir materiales que pasen a ser activos de la EAAB.ESP
· Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes y actas de pago formuladas por el contratista de obra.
· Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que allegue el contratista de obra para tal efecto.
· Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de obra.
· Revisar, gestionar y controlar el cumplimiento del programa de pagos y demás lineamientos financieros de la Empresa para los contratos de obra e interventoría.

AMBIENTALES:

· Verificación de cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas ambientales vigentes y demás requisitos ambientales que sean pertinentes.

· Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión y de Manejo Ambiental, por parte del contratista de obra.

· Asegurar la adecuada disposición y manejo de los residuos de obra y cumplimiento del RCD por parte del contratista de obra.

· Hacer seguimiento al cumplimiento y cierre del plan de gestión de RCD, y de los permisos de carácter ambiental. (POC, aprovechamiento forestal, licencia de excavación etc.)

SOCIALES:

· Verificación de cumplimiento por parte del contratista de obra de la norma de impacto urbano y demás requisitos sociales que sean pertinentes.
· Revisar y aprobar el informe social del contratista de obra.
· Asegurar el cumplimiento y cierre de las actas de vecindad de los diferentes frentes de obra por parte del Contratista de Obra.
· Dar cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social definidos por la EAAB-ESP para el proyecto, por parte de los equipos de trabajo del Contratista de Obra e Interventoría.

	Productos de la interventoría
	· Plan de Gestión.
· Programación de facturación mensual y ejecución de metas físicas.
· Cronograma de trabajo.
· Formatos Estado de Avance del Contrato.
· Informe de seguimiento, revisión, verificación y aprobación a la revisión y apropiación de los diseños detallados realizada por el contratista de obra.
· Revisión y aprobación del Informe de Coherencia.
· Informes ejecutivos de gestión.
· Informes semanales de seguimiento.
· Informes mensuales de avance de la obra
· Informen mensuales de avance de interventoría.
· Informes bimestrales de calidad.
· Informe final de interventoría. 
· Liquidación del contrato principal.

Informe de seguimiento, revisión, verificación, control y aprobación a la revisión, ajustes si aplica y apropiación de diseños detallados realizada por el contratista de obra.
Este informe debe contener como mínimo los siguientes aspectos sin limitarse a ellos
1. Ayudas de memoria de las mesas de trabajo y revisiones realizadas por los profesionales responsables a: investigación de campo, diagnóstico de obras, diseño geométrico, diseño geotécnico, estudio predial, diseño estructural, diseño mecánico, instalación de la instrumentación geotécnica y control de esta, planes de manejo del componente ambientales, plan de SST, plan de gestión social, presupuesto y cronograma de obra, procedimiento constructivo.
2. Control de cambios indicando cada uno de los propuestos por el contratista, la posición de la interventoría frente a ellos y el resultado del análisis por cada especialidad
3. Análisis de la influencia del cambio dentro del marco contractual, determinando que no se está mejorado las condiciones de la oferta, ni incluyendo o excluyendo actividades contractuales de manera innecesaria en contravía de lo pactado, o generando actividades extras que se salen del alcance del proyecto. 
4. Formato de verificación de cálculo de cantidades por ítem, debidamente suscrito por el profesional de costos y presupuestos y el director de interventoría. Adicionalmente debe elaborar el formato de verificación de APU´s donde se pueda establecer que la interventoría verifico que la descripción, los insumos, unidades de medida y rendimientos corresponden con el alcance y la especificación del item a ejecutar.
5. Comparativo final entre diseños iniciales y el diseño final entregado por el contratista de obra

Presentación de informes semanales y mensuales.
El Interventor deberá presentar un Informe Semanal, vía correo electrónico, sobre las actividades desarrolladas, y las previstas para el periodo siguiente. En estos informes semanales deberá hacer una descripción resumida, y análisis, de los hechos más representativos que se presentaron durante el desarrollo del contrato al que se le hace interventoría. 
Mensualmente deberá producir un Informe de avance de Actividades en el que se describan y analicen los avances (ejecutado vs programado), desde el punto de vista físico, de tiempo y financiero, de los contratos de obra (tanto para la Etapa Preliminar como para la Etapa de Construcción) e interventoría. La presentación de este Informe será soporte para el pago de las cuentas de los contratos, tanto de obra como de interventoría. En este Informe se deben incluir los formatos correspondientes al sistema de Gestión de Calidad de Interventoría de la EAAB-ESP. Este Informe Mensual se debe radicar al correo de correspondencia de la Empresa dentro los diez (10) días calendarios siguientes al periodo reportado, so pena de la aplicación de descuentos establecidos.
Dentro de los (5) cinco primeros días calendario de cada mes debe diligenciar y entregar al Supervisor de la Empresa el formato “ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO”, correspondiente al contrato de obra al cual le hace interventoría.
Para la Etapa de Construcción, simultáneamente deberá enviar un informe con el volumen de escombros generados en la obra y el nombre de las escombreras autorizadas en donde se depositaron, con los correspondientes soportes de recibo.
De igual forma deberá generar los informes que en materia especial pida la EAAB-ESP a través del supervisor, además de generar los documentos necesarios garantizando el debido proceso para la imposición de descuentos pactados al contratista.
Es importante recalcar que la misión de la interventoría no va simplemente encaminada a evidenciar los hechos que afectan el desarrollo contractual, por el contrario, está llamada a proponer y tomar acciones eficientes, dentro del marco contractual y legal, frente a las circunstancias presentadas y sugerir a la EAAB-ESP las soluciones posibles.
Al finalizar el contrato de Interventoría, deberá entregar un Informe Final de acuerdo con los términos consignados en el capítulo de Condiciones Generales de la Invitación.

	Periodicidad en la entrega de los informes documentos o entregables
	El INTERVENTOR deberá entregar, mensualmente, a la Supervisión para su revisión y aprobación, los Informes de progreso o avance de las etapas del contrato principal, que cumplan con los requerimientos del sistema integrado de gestión de la EAAB-ESP.

Se deberá incluir y soportar en dichos documentos una clara explicación del avance físico técnico, financiero y en tiempo del objeto de la Obra, fechas de entrega a la interventoría de los productos y fechas de recibo de observaciones, si las hay, o aprobación por parte de la interventoría.

Como soporte a todas las actividades de obra ejecutadas por el Contratista, deberá entregar mensualmente las actas de obra, con las respectivas memorias de cálculo. Dichos documentos deberán cumplir la normalización existente en la EAAB-ESP. Dichas actas de obra deben ser revisadas, verificadas y aprobadas por la Interventoría y darán cuenta de las evidencias de ejecución con registro fotográfico, y del cumplimento de las especificaciones técnicas generales y particulares. La interventoría será la Única responsable por la idoneidad y legalidad de los soportes del acta de obra una vez emita aprobación de esta, en correspondencia con lo anterior, emitida la aprobación, le serán atribuibles las consecuencias.

El Interventor deberá entregar todos los documentos con lo solicitado en las condiciones técnicas generales, en original y una (1) copia en medio magnético, con los archivos originales y en PDF. La copia magnética de los informes y demás documentos generados en desarrollo de la interventoría se deben entregar a la EAAB en un dispositivo con la capacidad necesaria.

Todos y cada uno de los entregables deberá contener un índice     general de los productos objeto del contrato.
 
Nota. La interventoría como parte de liquidación de su contrato deberá entregar una copia magnética de todos los productos presentados, así como toda la correspondencia, los planos, registros fotográficos, informes semanales, mensuales, informe final, entradas de mercancía, facturaciones, actas de cobro, y todo material generado desde la firma del contrato hasta su liquidación.

La interventoría deberá realizar el cargue periódicamente de toda la información antes mencionada y la demás producida tanto del contrato de obra como el de interventoría en el repositorio (sharepoint) designado por la EAAB, de manera mensual hasta la culminación y liquidación de ambos contratos.





28. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒
         
        Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒


29. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒

30. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒

31. GENERACIÓN DE ACTIVOS:

 
          SI   ☐              	NO ☒

32. ANEXOS 

a) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente Corporativo 
b) Matriz de Riesgos Previsibles 

CONCLUSIÓN  


	


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:


	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Vanessa Garcia Murcia
	16/09/26

	Revisado por:
	Gabriel Alonso Torres 
 Mauricio Jiménez Aldana
	16/09/26

	Aprobado por:
	Diego German Montero Osorio
	22/09/26



Revisada la información, la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.


Persona de contacto: Vanessa Garcia Murcia o Elkin Moreno
Ext: 4672
E-mail: vgarcia@acueducto.com.co o eemoreno@acueducto.com.co
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