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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
                                               
	    Fecha:
	29/09/2026



INVITACIÓN PÚBLICA
Contrato de Obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600088002, 1600088003, 1600088004, 1600088005

	Número solicitud de pedido:
	6000045207, 6000045208

	Imputación presupuestal: 
	Inversión

	Centro de costo:
	254000

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	6 de mayo de 2026

	Código de la ficha del SGI:
	DM-2011-003

	
Objeto del contrato:

	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA.




2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

	
Código del proyecto:

	DM-2011-003

	
Área responsable del proyecto:

	Dirección Red Matriz Acueducto

	
Macroproyecto:

	0236

	Ubicación de la ejecución del proyecto:
	
El proyecto contempla la intervención de dos tramos así: 

Tramo 1: ubicado en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, atravesando los barrios El Pino y Pinos De Lombardía, el tramo inicia en la Calle 150a con Carrera 101 y finaliza en La Av. Ciudad de Cali, donde se conecta a la Red Matriz (ID SIG 1RZ54150) con diámetro de 16” en material CCP.

[image: ]

Tramo 2: Ubicado en la ciudad de Bogotá en la Localidad de Suba, atravesando los barrios de Lombardía, Sabana de Tibabuyes y Tibabuyes. El tramo se localiza sobre el costado sur de la Av. Suba entre Av. Ciudad de Cali (Av. Carrera 104) y la Carrera 115.

[image: ]



	Descripción del proyecto:

Teniendo en cuenta la densificación urbanística que se ha venido presentando en la ciudad de Bogotá, la EAAB-ESP ha venido realizando análisis de Capacidad Remanente de la infraestructura red matriz de acueducto, cuyos resultados evidencian que en algunos sectores de la ciudad se requiere reforzar esta infraestructura para garantizar el suministro de agua en cuanto a presión y caudal, como es el caso de la zona occidental de la Localidad de Suba, donde está localizado el sector hidráulico S-05 específicamente en el área de Gavilanes. En este sector, se ha venido presentando un aumento en la demanda de agua, y con la consecuencia inmediata que esto genera, lo cual se traduce en bajas presiones hidráulicas en las horas de máximo consumo, lo que significa que las redes existentes no poseen la capacidad suficiente para suministrar los caudales y presiones necesarias para cubrir el servicio demandado por el sector, por lo tanto, es necesario incrementar la capacidad de la infraestructura matriz de acueducto existente en la zona. 

De conformidad con el Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos de la EAAB-ESP - NS-172, vigente, la Empresa desarrolla el Plan Anual de Contratación y Compras y apropia los recursos para desarrollar los proyectos en sus diferentes fases de estudios (Pre-planeamiento y selección de alternativas, diseños e ingeniería de detalle) para posteriormente pasar a la etapa de obra y finalmente la entrada en operación.

Es así como, la Empresa basado en su gestión y de conformidad con el ciclo de vida del proyecto y su maduración establecidos en la NS-172 contempla las siguientes fases:

[image: ]

Para el caso del presente proyecto se desarrollaron las siguientes fases:

Fase 0: inscripción en el banco de proyectos de la EAAB ESP

Teniendo en cuenta el riesgo en la prestación del servicio de acueducto y que el programa estratégico de la EAAB-ESP estaba en vigencia, se requirió la inscripción en el banco de proyectos este proyecto, de manera que con el desarrollo de este se lograra reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución al sector noroccidental de la ciudad de Bogotá, mediante el mejoramiento de los factores técnicos como el caudal y la presión de la red matriz.


Fase 1: pre-planeamiento y selección de alternativas (investigación) y Fase 2: diseños e ingeniería de detalle. 

En estas fases se realizaron las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, partiendo de la viabilización de la solución técnica, selección de la alternativa más conveniente y elaboración de los estudios técnicos y diseños definitivos con preparación de informes y planos los cuales garantizan la viabilidad para la construcción de las obras.

[bookmark: _Hlk214950260]Los diseños de factibilidad y detalle de la CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA, fueron contratados mediante el contrato de consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS MATRICES AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA CENTENARIO-ALSACIA Y REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA.”.

Como consecuencia de lo anterior y para la presentación de este nuevo proyecto ante el comité de inversiones se surtió la maduración del proyecto en el sistema de gestión de infraestructura (SGI) lo que incluye la revisión del alcance, la disponibilidad predial, viabilidad ambiental, la actualización y aprobación del presupuesto, permitiendo así que el proyecto pase a la fase 3, es decir ejecución de obra.

Este proyecto fue presentado ante el comité de inversiones de la empresa, el 6 de mayo de 2026 y aprobado mediante Acta No. 7 de la misma fecha. 

La construcción de las obras para el Refuerzo de la Línea Avenida Cundinamarca contempla el desarrollo de las siguientes actividades principales: 

Tramo 1: 

Comprende la instalación de aproximadamente 0.49 km de tubería WSP de 16”, mediante método de zanja abierta. Adicionalmente, dentro de este mismo alineamiento, se incluye un segmento de la tubería el cual será construido con tecnología sin zanja, con una longitud aproximada de 0,022 km en tubería WSP de 16”, para una longitud total intervenida de aproximadamente 0,512 km.

En este tramo se contempla la construcción de dos cámaras: una cámara de derivación localizada sobre la Calle 150A en el K0+000, y una cámara de conexión sobre la Avenida Ciudad de Cali.

Tramo 2:

Incluye la instalación de aproximadamente 0.942 km de tubería WSP de 18”, ejecutada mediante zanja abierta. Se proyecta la construcción de tres cámaras: una cámara de derivación en el K0+000 sobre la Avenida Ciudad de Cali, una cámara de purga en el K0+893,49 y una cámara de conexión en el K0+942.1 sobre la Carrera 115.

El objeto de la presente solicitud se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

Etapa Preliminar: Comprende la revisión exhaustiva, ajustes si aplica y la apropiación de los diseños producto de la Consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA. Y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS MATRICES AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA CENTENARIO-ALSACIA Y REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA A”, en las diferentes especialidades (investigación de campo, diagnóstico de estructuras existentes, hidráulico, geométrico, geotécnico, predial, estructural, mecánico, eléctrico, instrumentación y control y plan de manejo ambiental) incluyendo la toma de información primaria tales como: sondeos, modelaciones, levantamientos topográficos, entre otros. 

Durante esta etapa, el contratista tendrá la obligación de revisar los diseños que hacen parte del alcance del presente proyecto y esta actividad será requisito para la firma de la orden de inicio de la Etapa de Construcción y el interventor será quien haga seguimiento, revise, controle, verifique y apruebe la revisión y apropiación de diseños que ejecute el contratista de obra.

En todo caso producto de la revisión de los diseños existentes, se entiende que el contratista asume como propios los diseños existentes y por ende la responsabilidad de la integralidad de los componentes para la ejecución del objeto a contratar.

La interventoría deberá hacer seguimiento continuo a estas actividades e impartir su aprobación. Se incluye en la Etapa preliminar el perfeccionamiento de la secuencia constructiva de la obra, teniendo en cuenta la infraestructura existente y garantizando la continuidad del servicio durante la ejecución de las actividades.

En el presupuesto para el pago de esta etapa se ha incluido la utilización de un geo-radar para realizar la investigación de interferencias.

Etapa de construcción: se ejecutarán las obras de construcción de la línea de refuerzo Avenida Cundinamarca hasta su puesta en servicio, incluyendo las pruebas necesarias, para lo cual la interventoría deberá hacer seguimiento continuo a los trabajos, haciendo alertas tempranas para tomar medidas a tiempo y haciendo las aprobaciones oportunamente con miras a dar cumplimiento al programa de obra, bajo los diseños y especificaciones establecidos en la Etapa Preliminar para llevar a cabo el proyecto en el tiempo, el costo y la calidad exigida.

Durante la ejecución de la Etapa Preliminar, el contratista deberá realizar un balance presupuestal para la ejecución de la obra producto de la revisión, ajuste si aplica y apropiación  de los diseños y sí se tiene como resultado la necesidad de adicionar el valor de la Etapa de Construcción en un porcentaje mayor a un 10% respecto al valor ajustado de la Etapa de construcción, se entiende que no se ejecutará esta etapa y por ende se termina el contrato y se procede con la formalización de la terminación y liquidación del mismo, reconociendo, por parte de la EAAB-ESP, el valor del contrato correspondiente a la Etapa Preliminar, condición que conocen y aceptan los interesados en el proceso de selección que permitirá la ejecución del proyecto y tendrá que ser tenida en cuenta al momento de la presentación de  la propuesta.

Sí, por el contrario, producto del balance presupuestal para la ejecución de la obra, se tiene que el valor del porcentaje de adición no supera el 10% del valor actualizado de la Etapa de Construcción, se continúa con el trámite de modificación del contrato requerido y ejecución de la obra. 

La descripción detallada de las actividades de las etapas preliminar y de construcción se encuentra en el numeral 31-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente documento.

En los anexos de este documento se encuentran las especificaciones, que determinan el alcance de las actividades que conformarán el futuro contrato. Estas especificaciones deben ser consideradas en la elaboración de la oferta, y están organizadas de la siguiente manera:

Anexo No. 1 Diseños 
Anexo No. 2 Especificaciones 


	
Planificación del contrato de Obra e Interventoría

Con el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto, las obligaciones contractuales y las especificaciones de calidad de los bienes y servicios contratados, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB-ESP), a través de la interventoría, ejercerá la supervisión, verificación, vigilancia y control del acuerdo de voluntades celebrado entre la EAAB-ESP y el contratista de obra. Así mismo, la EAAB-ESP realizará la supervisión directa del contrato de interventoría, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

Una vez suscrita la minuta contractual entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB-ESP), el contratista de obra y el contratista de interventoría y previo a la firma del Acta de Inicio de cada Contrato, la EAAB-ESP procederá a convocar a las partes a una Reunión de Inicio de cada Contrato, en la cual se expondrá el alcance del proyecto y como mínimo, los aspectos contemplados en el procedimiento MPFB0201P-09.

Al término de la Reunión de Inicio, los contratistas contarán con un plazo de un (1) MES calendario para radicar ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB-ESP) la totalidad de los documentos aprobados. Los siguientes 15 días de este plazo estarán destinados a la revisión y aprobación por parte de la empresa de los documentos técnicos requeridos tanto en el procedimiento MPFB0201P-09 como en esta solicitud, los cuales se detallan en el numeral 30 del presente documento.

Una vez aprobada la documentación de cada uno de los contratos, se procederá a la suscripción del Acta de Inicio de cada contrato.


	Metas e indicadores del proyecto:


	
No.
	DESCRIPCIÓN 
	UND
	2026
	2027
	TOTAL META

	1
	LÍNEA REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA 
	KM
	0.01
	1.44
	1.45







3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad:   

La Dirección Red Matriz Acueducto, como encargada de la Planeación, diseño, construcción, operación y control del sistema matriz de acueducto de la ciudad, compuesta por infraestructura representada por tanques de almacenamiento, redes matrices, estaciones de bombeo, estaciones controladoras de presión y estructuras de control de la empresa, para garantizar la adecuada prestación del servicio de suministro de agua a la ciudad y en concordancia con el desarrollo de la zona de estudio, dada la densificación urbanística que se ha venido presentando en la ciudad de Bogotá, ha venido realizando análisis de Capacidad Remanente de la infraestructura red matriz de acueducto, cuyos resultados evidencian que en algunos sectores de la ciudad se requiere reforzar esta infraestructura para garantizar el suministro de agua en cuanto a presión y caudal, como es el caso de la zona occidental de la Localidad de Suba, donde está localizado el sector hidráulico S-05 específicamente en el área de Gavilanes. En este sector, se ha venido presentando un aumento en la demanda de agua, y con la consecuencia inmediata que esto genera, lo cual se traduce en bajas presiones hidráulicas en las horas de máximo consumo, lo que significa que las redes existentes no poseen la capacidad suficiente para suministrar los caudales y presiones necesarias para cubrir el servicio demandado por el sector.


b) Conveniencia: 

Con la contratación de la construcción de la línea de Refuerzo Avenida Cundinamarca, se fortalece el sistema de suministro del noroccidente de Bogotá, incrementando la capacidad hidráulica de la red y optimizando las condiciones de presión. Esta intervención contribuye a garantizar una mayor continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio de acueducto en la localidad de Suba.

[bookmark: _Hlk164767804]En la actualidad se cuenta con los diseños detallados ejecutados mediante el contrato consultoría No. 1-02-25400-1236-2019, y disponemos de los recursos financieros necesarios. Adicionalmente, el proyecto hace parte del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, por lo que es conveniente adelantar un proceso de contratación mediante la modalidad de Invitación Pública, de acuerdo con lo establecido en el Articulo Trigésimo Sexto, Resolución 0233 de 2025, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB-ESP, tendiente a la selección de un contratista idóneo que revise, se apropie de los diseños existentes, ejecute las obras de construcción y cumpla con los objetivos y metas propuestos.


c) Oportunidad:   

La contratación de esta obra se debe llevar a cabo porque permite generar una segunda alimentación al Sector Hidráulico 105, lo cual optimiza la distribución de caudales, mejora la respuesta ante condiciones de máxima demanda y refuerza el suministro en zonas críticas, como el sector Gavilanes. Esta intervención consolida una solución integral que mejora la confiabilidad, resiliencia y desempeño operativo del sistema de red matriz de acueducto, respondiendo al crecimiento urbano y asegurando condiciones adecuadas de prestación del servicio para los barrios San José De Bavaria, Vereda Suba Cerros II, Delmonte, Tuna Alta, Las Mercedes Suba Rural, Las Mercedes Suba, Salitre Suba, Villa Hermosa, Las Mercedes I.

Teniendo en cuenta que se dispone de los recursos financieros para el proyecto, la contratación pretendida se encuentra incluida en el Plan de Contratación y Compras de la presente vigencia, se considera oportuno adelantar el proceso de contratación de la “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA”.


4. PRESUPUESTO DEL PROCESO

Fuente de financiación:    Recursos Propios (Inversión)

El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($9.590.375.570) M/CTE. INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Discriminado de la siguiente forma:

ETAPA PRELIMINAR

	PROYECTO
	VALOR TOPE INCLUIDO IVA

	REVISIÓN, AJUSTES SI APLICA Y LA APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS
	$279.953.746

	TOTAL PROYECTO ETAPA PRELIMINAR
	$279.953.746




ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

	PROYECTO
	VALOR TOPE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA
	$9.310.421.824

	TOTAL PROYECTO ETAPA CONSTRUCCIÓN
	$9.310.421.824




[bookmark: AIU_OBR]Valor Tope AIU (%):                       CUARENTA Y CINCO PUNTO SIETE POR CIENTO (45,70%)
                  
De este porcentaje, los IMPREVISTOS corresponden al UNO POR CIENTO (1%) que constituye un porcentaje NO OFERTABLE, NI MODIFICABLE.

[bookmark: ADM_OBR]Valor Tope Administración Suministro (%):    QUINCE PUNTO CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (15,54%)

Aplica IVA:	                          	SI   ☒ 	NO ☐
         
Requiere vigencias futuras:               SI   ☒ 	NO ☐


	Etapa
	Solicitud de Pedido
	CDP o VIGENCIA FUTURA #
	VALOR

	
	
	
	2026
	2027

	Preliminar
	6000045207
	1600088002
1600088003
	$ 69.988.437
	$209.965.309

	Construcción
	6000045208
	1600088004
1600088005
	$ 1.396.563.274
	$7.913.858.550

	TOTAL, POR AÑO
	$ 1.466.551.711
	$8.123.823.859

	GRAN TOTAL
	$ 9.590.375.570



La oferta no podrá ser superior al valor total del presupuesto del proceso ni superar el valor tope de la etapa preliminar y etapa de construcción, so pena de Rechazo de la Oferta.

TOPE ETAPA PRELIMINAR:

La oferta económica deberá ser mayor o igual al 90% del presupuesto oficial de esta etapa y no podrá superar el valor total del presupuesto oficial de la etapa. El no cumplimiento de este requisito dará como resultado que la Oferta NO CUMPLE y será RECHAZADA.

TOPE ETAPA DE CONSTRUCCION:

Los ítems unitarios ofertados al ser comparados con los precios unitarios oficiales del presupuesto del proyecto de la EAAB-ESP, no podrán ser superiores al 100% del precio oficial del Ítem respectivo, ni ser inferiores al 90% del precio oficial del Ítem respectivo, so pena de rechazo de la oferta.

[bookmark: _Hlk75507593] El valor del contrato una vez desarrollado el proceso de Invitación Pública corresponderá a: El valor de la oferta adjudicataria.
          
        
5. [bookmark: _Hlk82808698]ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 

[bookmark: OPC_OBR]¿El presupuesto de obra fue elaborado en desarrollo de un contrato de consultoría y cuenta con la previa revisión de la EMPRESA?
          Si previa revisión    ☒                  No previa revisión   ☐
Con base a los estudios realizados por el consultor mediante el contrato de consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS MATRICES AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA CENTENARIO-ALSACIA Y REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA”, se determinó el presupuesto requerido para finalizar el proyecto.
El análisis del presupuesto fue realizado partiendo de lo indicado por el consultor, con base en los costos establecidos por la EAAB-ESP según los precios del Sistema de Avaluó de Infraestructura (SAI) y actualizados con precios SAI 2026, e incluye un valor de IVA del 19%. Dentro del proceso de maduración estos costos fueron verificados por la Dirección de Contratación Compras a través del Sistema de Gestión de Infraestructura.
          Sistema de avaluó de infraestructura SAI ☒


6. [bookmark: _Hlk82808735]CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP 

	Código UNSPSC
	Descripción

	81101500
	Ingeniería civil y arquitectura

	72141100
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura

	72141500
	Servicio de preparación de tierras

	72152700
	Servicios de instalación y reparación de concreto




7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo total para la ejecución del contrato es de ONCE MESES (11) CALENDARIO, contados a partir de la fecha del acta de inicio, los cuales están discriminados así:

ETAPA PRELIMINAR

[bookmark: _Hlk148522986]La etapa preliminar tiene una duración inicial de TRES (3) MESES, que comprende la revisión exhaustiva de la totalidad de los diseños de detalle (topografía, estructural, arquitectónico, geotécnico, hidráulico, mecánico, eléctrico, de comunicaciones, de instrumentación, automatismo y control) en caso necesario la realización de los ajustes pertinentes y la apropiación de estos por la cual el contratista será el único responsable de la integralidad de los diseños para construcción de proyecto.

Cumplido el plazo de la Etapa Preliminar y las obligaciones de esta Etapa, se suscribirá el Documento de Terminación de la Etapa Preliminar.

ETAPA DE CONSTRUCION

El plazo total para la ejecución de la etapa de construcción es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha expresamente definida en el Documento de Inicio de la misma etapa los cuales están discriminados así: 

a) Siete (7) meses para la ejecución de la obra, las pruebas y puesta en marcha.

b) Un (1) mes final de ajustes, para la atención de los pendientes menores, obtención de paz y salvos, acompañamiento operativo y recibo a satisfacción de las obras.

Nota 1: Una vez cumplido el plazo de siete (7) meses señalados se suscribirá el Acta de Terminación de ejecución de la obra para esta fecha se debe haber ejecutado el alcance contratado y todas las obras deberán estar operativas e iniciará el periodo de un (1) mes para la atención de pendientes menores que no impiden o restringen la operación de los sistemas.

Nota 2: El contratista y la interventoría deberán tener en cuenta que los pendientes menores que surjan de la ejecución deberán ser atendidos a satisfacción en el último mes de la etapa de construcción, que llevará a la firma del Acta de entrega y recibo final de las obras y de terminación del plazo contractual.

[bookmark: _Hlk149556564]Nota 3: El programa de ejecución aprobado previo a la suscripción del Acta de Inicio, podrá tener ajustes durante la etapa preliminar debido a la revisión y apropiación de los diseños, dichos ajustes serán aprobados por la interventoría, sin embargo, el programa ajustado no podrá superar el plazo destinado para la etapa de construcción, ni podrá dejar de contemplar los plazos parciales establecidos en el programa inicialmente aprobado.

8. FORMA DE PAGO:  

ETAPA PRELIMINAR
La Etapa Preliminar se pagará así:

	
Ítem
	DESCRIPCION
	VALOR
(%)
	1er PAGO
(%)
	2do PAGO
(%)

	1
	REVISION, AJUSTE SI APLICA  Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS El alcance incluye la revisión de: los planos del proyecto, cantidades de obra, Método constructivo, Análisis operacional, Especificaciones técnicas (incluyendo descripción de alcance, medida y pago de cada APU), Presupuesto con cálculo de Análisis de Precios Unitarios APU´s firmados y cotizaciones soporte, programación de obra detallada con la periodicidad que apruebe el interventor y flujo financiero de ejecución, Informe ejecutivo e Informe Final de Apropiación de Diseños el cual debe indicar que los diseños son propios (del Contratista) y por lo tanto la responsabilidad del diseño será asumida en su totalidad por el Contratista de obra, todos los anteriores documentos deben estar debidamente firmados por los especialistas, responsables del proyecto y representante legal. En caso de requerirse una modificación contractual, el contratista deberá presentar a la interventoría, para su revisión y aprobación, la totalidad de la documentación exigida por la EAAB-ESP para el trámite correspondiente, dentro del plazo establecido en esta etapa. Todo debidamente firmado por el representante legal.
	80% del valor total de la etapa preliminar.
	Se pagará el 60% de valor del ítem (1) con la entrega a la interventoría de toda la documentación para su revisión, previa certificación de la interventoría donde conste que el producto contiene como mínimo lo requerido en las especificaciones técnicas de la EAAB-ESP.
	Se pagará el 40% restante una vez revisada y aprobada toda la documentación, por parte de la interventoría y la no objeción de la EAAB-ESP.

	2
	INFORME DE COHERENCIA: El alcance incluye la elaboración del informe de coherencia mediante el cual el contratista certifica que ha realizado: la revisión de la funcionalidad del proyecto, verificación de la coherencia entre memorias de cálculo, los planos, las especificaciones técnicas, la normativa vigente, verificación de la existencia de ítems de pago de todos los elementos requeridos, el presupuesto, las cantidades de obra, la programación y los permisos requeridos, y por lo tanto será el único responsable de la integralidad de los diseños para construcción de proyecto.
	20% del valor total de la etapa preliminar
	Se pagará el 60% del valor del ítem (2) con la entrega del Informe de Coherencia previa certificación de la interventoría donde conste que el informe contiene como mínimo lo requerido en las especificaciones técnicas de la EAAB-ESP.
	Se pagará el 40% restante con la aprobación y la no objeción de la EAAB-ESP y firma del Informe de Coherencia por parte de la Interventoría, previa presentación en sesión establecida en el programa del proyecto.



ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

La EAAB-ESP pagará por avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios ofertados a los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación, previa presentación de informes y soportes de cuenta respectivos aprobados por EL INTERVENTOR.

  

La EAAB-ESP retendrá por concepto de garantía al CONTRATISTA el seis por ciento (6%) del valor de cada acta de obra y de ajuste, valores que serán reintegrados de la siguiente manera:

· El tres por ciento (3%) de la retención en garantía contra la entrega y recibo final de obra, previo cumplimiento de los requisitos, obligaciones y aprobación por parte de la interventoría. 

· El tres por ciento (3%) restante de la retención en garantía contra la suscripción del acta de liquidación del contrato por las partes.

La solicitud de pago deberá estar acompañada con la cuenta de cobro y concepto de aprobación del entregable por la interventoría del contrato.

NOTA 1: La empresa con cargo a la retención en garantía podrá, en todo momento, descontar el valor de las actividades menores  que presenten defectos que el contratista no corrija antes del recibo final a satisfacción, podrá realizar descuentos por el saldo del anticipo que se encuentre pendiente de amortización y podrá realizar los descuentos pendientes por aplicar.

Para ello la interventoría informará al Contratista de la existencia de la obligación desatendida, dando un tiempo prudente para su atención, en caso de que el contratista no la atienda o no se manifieste sobre ello, la interventoría procederá a valorar la obligación desatendida de conformidad con la reglamentación vigente y de ser procedente recomendará que la Empresa de manera directa intervenga.

NOTA 2: Dentro de las actividades contempladas en el proyecto se encuentran las actividades relacionadas con las acciones de movilidad previstas para ejecución de requisitos exigidos por Secretaría de Movilidad. Estas acciones se pagarán mediante precios unitarios incluidos en el presupuesto, las cuales serán calculadas de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, medidas y aprobados por la interventoría y deberán estar claramente diferenciadas de las actividades de obra, las demás actividades necesarias para gestionar y ejecutar los planes de manejo de tráfico exigido por la SDM serán pagadas mediante el ítem de impacto urbano incluido en el presupuesto como ítem global fijo. En el numeral 31-ESPECIFICACIONES TÉCNICASAS del presente documento se presenta el cuadro de cantidades discriminado y el detalle de la forma de pago.


8.1 [bookmark: ANT_OBR]ANTICIPO:

       Aplica Anticipo:	                          	SI   ☒   	NO ☐

[bookmark: PANT_COM_SUM]La Etapa de preliminar no tendrá pago de anticipo. 
El anticipo de la Etapa de Construcción corresponderá al 20% del valor contratado de la etapa y se pagará previo al inicio de esta etapa, cumplidos todos los requisitos establecidos por la EAAB-ESP para tal fin.

El manejo del anticipo se regirá por lo siguiente:

El Programa de Inversión del Anticipo deberá ser entregado por EL CONTRATISTA como requisito para el giro de este. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los dineros provenientes del anticipo solo podrán ser invertidos de acuerdo con el procedimiento establecido por la EAAB-ESP y la aprobación del Plan de Inversión por parte de LA INTERVENTORÍA con concepto de no Objeción de la EAAB-ESP. 

El anticipo no podrá ser invertido en mano de obra, compra de maquinaria y equipos, salvo que estos últimos hagan parte de lo que será entregado junto con la obra contratada por la empresa, si aplica. El anticipo deberá ser utilizado oportuna y exclusivamente para el suministro de materiales para los trabajos contratados, de acuerdo con lo establecido en el Articulo Cuadragésimo Primero de la Resolución 0233 de 2025.

Los rendimientos financieros deberán ser devueltos mensualmente a la EAAB-ESP, siguiendo las instrucciones que se le entreguen al contratista.

[bookmark: _Hlk166253328]De cada acta de obra se descontará como mínimo el 20% por concepto de amortización de anticipo. La totalidad del anticipo se deberá amortizar, a más tardar, en el penúltimo mes de ejecución de obra. La falta de aprobación del Informe mensual del manejo de anticipo o la falta de la devolución de los rendimientos causados del anticipo, ya formalizados por la entidad fiduciaria, dará lugar a la suspensión de la autorización de nuevos desembolsos, lo que ocasionará el no trámite de Actas de Obra por falta de oportunidad en el cumplimiento del Plan de Inversión del anticipo, situación que le será atribuible al contratista como responsable de los tramites.

El Informe de manejo de Anticipo deberá ser entregado a partir de terminado el primer mes de ejecución y dentro de los primeros diez (10) días calendarios de cada mes siguiente.


9. PRECALIFICACIÓN:

La invitación pública será adelantada con precalificación

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

10.    CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

11. [bookmark: _Hlk82810266]FORMULA DE AJUSTE: 

El contrato requiere ajuste                 SI   ☒ 	NO ☐


ACTUALIZACIÓN INICIAL POR MES DE INICIO

El valor de la etapa preliminar no tendrá ajuste. El valor de la etapa de construcción tendrá una actualización inicial, para reconocer el impacto del desfase entre el mes de culminación de la vigencia de oferta y el mes de inicio de ejecución del contrato (acta de inicio), la cual se realizará mediante la siguiente formula: a: 

 
 
     Dónde: 

 V act = Valor del ajuste de cada ítem para la construcción en costo directo, aplica también a los ítems de suministro en costo directo e impacto urbano. Para efectos del cálculo se tendrá en cuenta 2 decimales del porcentaje a ajustar y el valor actualizado será redondeado a cero decimales. 

 V inicial = Valor contractual de cada ítem para la construcción en costo directo, aplica también a los ítems de suministro en costo directo e impacto urbano. 

 I = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV para la tipología de obra 53231_13 “Sistemas de acueducto” generado por el DANE (índice mensual total), acumulado al mes de Acta de inicio del contrato. 

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV para la tipología de obra 53231_13 “Sistemas de acueducto” generado por el DANE (índice mensual total), correspondiente al mes de culminación de la vigencia de oferta. 

 NOTA 1: El lapso de tiempo al que se aplicará la actualización será desde el mes de culminación de la vigencia de oferta  hasta el momento en que la empresa, con el soporte de la interventoría, determine que las condiciones están dadas para el inicio del contrato, lo cual será comunicado al contratista de manera formal. No se reconocerán costos de ajustes por demoras en el inicio del contrato por causas imputables al contratista.  

NOTA 2: El valor actualizado de cada ítem será el resultado de sumar el valor inicial con su valor de ajuste. 
 
NOTA 3: Una vez realizada la actualización por mes de inicio se hará la respectiva modificación contractual de conformidad con el manual de contratación. El valor de la modificación será el resultado de multiplicar el valor ajustado de cada ítem por las cantidades contractuales costo directo más sus costos indirectos e impacto urbano y el valor del contrato será el resultante del valor inicial más la actualización por mes de inicio. 

NOTA 4: Una vez actualizado el valor contractual, se calcularán las Actas de obra sobre el nuevo valor de cada ítem contractual. 

Los porcentajes de AIU no son sujetos de actualización. 


Consideraciones generales para la aplicación de la fórmula establecida:

Para el cálculo del ajuste se tomarán todos los decimales relacionados en los anexos publicados por el DANE, por tanto, los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) no serán objeto de redondeo.

NOTA 1: Estas fórmulas son susceptibles de revisión por parte la EAAB-ESP en el momento que se requiera, ya sea por cambio en la normativa existente o en los índices usados para su estructuración.

NOTA 2: Esta fórmula de ajuste recoge las variaciones en los costos de los equipos, herramienta menor, mano de obra, materiales e insumos y transporte del grupo de obra de Sistemas de acueducto.

NOTA 3: Los valores ajustados no constituyen en ninguna forma el reconocimiento de perjuicios económicos a favor del contratista, por consiguiente, no generarán intereses de mora, ni corrientes, solo representan la actualización del valor a pagar por cada acta de obra ejecutada.


12. VISITA Y/O CONFERENCIA TÉCNICA: 

SI   ☒ 	       NO ☐

La asistencia a la visita técnica debe ser realizada por un INGENIERO CIVIL. 
Lugar de reunión: Recepción, Central de Operaciones de EAAB-ESP, Av. Cl. 24 No. 37-15. Bogotá. Luego de la Conferencia informativa, con los asistentes a la Conferencia, se realizará visita técnica a los sitios de las obras en la Calle 150a con Carrera 101.
Modalidad: Presencial
Hora: 9:00 a.m. (la fecha se establecerá en el cronograma publicado del proceso)

NOTA: El hecho de no asistir a la visita o conferencia técnica no generará reclamación posterior por desconocimiento del sitio a intervenir o actividades a realizar.


13. [bookmark: ABO_OBR]ABONO DE LA OFERTA:   SI   ☒ 	     NO ☐

Profesional que abona la oferta: La oferta debe ser abonada por un INGENIERO CIVIL quien deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional vigente.


14. REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

[bookmark: _Hlk82809194]Requisitos habilitantes: 


14.1 EXPERIENCIA
[bookmark: _Hlk82809757][bookmark: _Hlk82809858]
La experiencia requerida se podrá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) CONTRATOS que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los códigos estipulados en la siguiente tabla, cuya sumatoria en valor sea igual o superior al 80% del presupuesto oficial de la Invitación expresado en SMMLV, que se hayan terminado y recibido a satisfacción en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación. Al menos uno de los proyectos presentados deberá estar inscrito en el código: 81101500.


	Código UNSPSC
	Descripción

	81101500
	Ingeniería civil y arquitectura

	72141100
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura

	72141500
	Servicio de preparación de tierras

	72152700
	Servicios de instalación y reparación de concreto 



Con los contratos aportados para la experiencia se deben acreditar todas y cada una de las siguientes actividades:
 
Actividad No. 1: Haber ejecutado proyectos cuyo objeto o alcance haya incluido el suministro e instalación o la construcción o la rehabilitación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en una longitud mayor o igual 1.160 m y un diámetro mayor o igual a 12” (300 mm) a zanja abierta.

[bookmark: _Hlk164788128]Nota 1: Se entiende como tubería metálica: acero (HA), Acero al carbón (AC) hierro dúctil (HD), acero soldado con revestimiento con mortero o pinturas epóxicas (WSP), concreto con cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos en mortero de cemento (CCP).

Actividad No. 2: Haber ejecutado proyectos cuyo objeto o alcance haya incluido la construcción e instalación o la construcción o la rehabilitación de tuberías que conduzcan fluidos a presión en una longitud mayor o igual 30m y un diámetro mayor o igual a 12” (300 mm) mediante tecnología sin zanja.

Actividad No. 3: Haber ejecutado la construcción o renovación o rehabilitación de cámaras de acueducto, que alojen los accesorios de redes mayores o iguales a 12” (300 mm), en donde se haya suministrado e instalado concreto con un volumen mayor o igual a 82.57 m3. 

Nota 2: Para efectos de la acreditación de experiencia de las actividades anteriores, no se admitirá experiencia correspondiente a obra ejecutada en área rural o resto municipal. Se entiende por área rural, de conformidad con las definiciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y CAPÍTULO IV - Clasificación del Suelo de la Ley 388 de 1997, aquella localizada por fuera del perímetro urbano de la cabecera municipal o de los centros poblados. En consecuencia, únicamente se admitirá experiencia ejecutada dentro del perímetro urbano de la cabecera municipal (clase 1 – cabecera, según la clasificación DANE). La localización de la obra se acreditará con la información de ubicación consignada en la certificación, acta de recibo o documento soporte de la experiencia.
Para experiencia ejecutada fuera de Colombia, se admitirá aquella desarrollada dentro del perímetro urbano de una ciudad o núcleo urbano equivalente, según la definición de área urbana de la autoridad estadística o de planeación del respectivo país. La localización se acreditará con la información consignada en la certificación o documento soporte de la experiencia correspondiente.

14.2 [bookmark: PON_CON_INT]REQUISITOS PONDERABLES: 

El puntaje máximo que se asignará a la Oferta Económica será el siguiente:

La EAAB-ESP, a partir del valor de las Ofertas, asignará máximo 1.000 PUNTOS a la oferta económica, distribuidos así:

	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	A. OFERTA ECONÓMICA (Incluido costos directos, indirectos e IVA)
	797,5 PUNTOS

	B. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES
	2,5 PUNTOS

	C. OBRAS INCONCLUSAS
	100 PUNTOS

	D. PROCESOS JURÍDICOS CON LA EAAB-ESP
	100 PUNTOS

	TOTAL 
	1.000 PUNTOS



a.  OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA):

La EAAB-ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE COMA CINCO (797,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las condiciones y términos.

Para la asignación de puntaje económico en la evaluación económica se solicita eliminar de las condiciones y términos especificas el método de valoración por MENOR VALOR y redistribuir el rango de TRM para las opciones MEDIA ARITMÉTICA BAJA, MEDIA ARITMÉTICA. MEDIA GEOMÉTRICA y MEDIA GEOMÉTRICA CON MENOR VALOR OFERTADO.

b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
La EAAB-ESP asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones".
c. OBRAS INCONCLUSAS
La EAAB-ESP asignará puntaje al presente criterio de ponderación conforme a las obras inconclusas que el oferente a la fecha del cierre del proceso tenga reportadas en el Registro de Obras Inconclusas, del siguiente vínculo CGR - Obra Inconclusa (contraloria.gov.co).
Conforme lo reportado en el ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP y a lo consultado en el registro de obras inconclusas se asignará puntaje así: 
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	El oferente NO tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	100 PUNTOS

	El oferente SI tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	0 PUNTOS


Tratándose de oferentes plurales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, si uno o más integrantes del oferente tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
El oferente con la presentación de la oferta acepta la validez del Registro de Obras Inconclusas y la consulta que del mismo haga el comité evaluador; en caso de que a juicio del oferente: i) el reporte contenga proyectos que no deben ser considerados como obras inconclusas o, ii) el reporte sea incorrecto, deberá aportar con la oferta un documento suscrito por la entidad contratante que hizo el reporte, en el que se acredite lo contrario; el comité evaluador con fundamento en dicho documento entenderá excluido ese proyecto del Registro de Obras Inconclusas, sin perjuicio de la validación que podrá realizar ante la entidad reportante.
La EAAB-ESP asignará cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, al oferente que omita o no diligencie el acápite de Obras inconclusas del ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”.
Nota 1: La información relacionada en el Anexo 3, puede ser verificada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP durante la evaluación de las ofertas allegadas para el presente proceso.
d. PROCESOS JURÍDICOS CON LA EAAB-ESP

La EAAB-ESP asignará puntaje al presente criterio de ponderación conforme a la existencia de procesos en contra del proponente en los cuales se haya reclamado la devolución de los dineros entregados a título de anticipo por parte de la EAAB-ESP en contratos previos o en los que se haya alegado la inejecución del contrato.

Por existencia del proceso se entenderá la admisión de demanda o la instalación del tribunal, dependiendo de si se acudió a la jurisdicción contenciosa o se dio aplicación a la cláusula compromisoria pactada en el contrato. La verificación se realizará con base en la información reportada en SIPROJWEB o la que suministre la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa. 

Conforme lo reportado en la base de datos de la Empresa se asignará puntaje así:

	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	El oferente NO tiene “Procesos Jurídicos con la EAAB-ESP”
	100 PUNTOS

	El oferente SI tiene “Procesos Jurídicos con la EAAB-ESP”
	0 PUNTOS


Tratándose de oferentes plurales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, si uno o más integrantes del oferente tiene “Procesos Jurídicos”.
El oferente con la presentación de la oferta acepta la validez de lo reportado en la base de datos de la Empresa.
15. CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

15.1 [bookmark: _Hlk82810619]VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

[bookmark: _Hlk82808791]Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒             


16. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL:

El proyecto requiere de Interventoria Externa

De acuerdo con la Resolución 1229 del 30 de diciembre de 2021 Manual de Supervisión e interventoría, en la que se establece que la interventoría consiste en el seguimiento integral del contrato principal y debido a la complejidad del proyecto y experiencia especializada en construcción de este tipo de estructuras, se requiere del acompañamiento de una persona natural o jurídica experta en controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto que provea el personal idóneo para acompañar y controlar en nombre de la EAAB-ESP el proyecto desde su inicio hasta su terminación verificando que se cumplan con los estándares y requisitos exigidos por la normativa vigente.

Para la ejecución de este proyecto se requiere contar con un equipo de trabajo para velar por el cumplimiento integral del objeto y alcance contractual en los aspectos técnicos, ambientales, administrativos, financieros, contables y jurídicos, lo cual demandará controlar los diferentes frentes de trabajo que se requieren en la ejecución de este proyecto, necesidades y logística no se pueden cubrir con el personal y equipos adscritos a la Empresa.

17. GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
        Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular vigente.

18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

19. [bookmark: _Hlk82810559]DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES / CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: 

19.1 DESCUENTOS POR MORA

[bookmark: _Hlk179998845]La ejecución del contrato debe ser controlada a través del programa de ejecución aprobado por la supervisión y/o interventoría, previo a la suscripción del acta de inicio. Para el control del programa de ejecución del contrato, se deberán establecer plazos de avance parcial que se medirán con base en el cronograma, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato.

	[bookmark: _Hlk171950971]Nombre de la actividad
	Plazo máximo para su cumplimiento
	Descuento a aplicar por cada día de atraso

	Radicación, subsanación, aprobación de la interventoría y obtención de concepto de no objeción de la EAAB-ESP, por parte del Contratista de los documentos técnicos requeridos tanto en el procedimiento MPFB0201P-09 como en esta solicitud.
	Al (1) mes y 15 días calendario siguientes a la Reunión de Inicio.
	2 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción. Máximo: 10 SMMLV.

	Apertura, legalización e inscripción en la EAAB-ESP del encargo fiduciario para el manejo del anticipo.
	10 días calendario después de aprobado el presupuesto para la etapa de construcción.
	1 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Entrega mensual de RCD’s con soportes
	Dentro de los 5 primeros días hábiles de mes siguiente al reportado a la EAAB-ESP.
	1 SMMLV por cada semana, o proporcional por fracción, de atraso en la presentación de los documentos exigidos.

	Excavación y retiro de sobrantes.
	Debe permanecer abierta máximo 24 horas y retirar los sobrantes dentro de las 24 horas siguientes.
	1 SMMLV por cada día de atraso 

	Impacto Urbano.
	Permanente.
	Los descuentos deberán aplicarse de acuerdo con lo estipulado en la norma NS-038.

	Radicación y trámite de PMT ante Secretaría Distrital de Movilidad.
	4 días calendario después de la aprobación correspondiente por parte de la Interventoría.
	1 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Incumplimiento en la implementación del PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad (SDM).
	Permanente.
	2 SMMLV por cada incumplimiento presentado en la implementación, documentado por la Interventoría o la SDM.

	Control de plazos de avance parcial Etapa Preliminar.
	De acuerdo con el programa de ejecución acordado con el contratista e interventor para el acta de inicio.
	1 SMMLV por cada día de atraso

	Avance físico de la obra de acuerdo con el programa presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la interventoría previo al inicio del contrato. 
	Si el avance presenta una desviación mensual entre el 5% y el 10% (máxima desviación porcentual), el CONTRATISTA deberá presentar un plan de choque e implementarlo en la siguiente semana. 
Si el atraso mensual es >10% se aplica el descuento, sin perjuicio de presentar el plan de choque.
El cumplimiento se medirá por semana y se aplicará cada mes.
	1.5% del desfase acumulado entre lo programado y lo ejecutado en cada corte semanal para cada actividad 

	Presentación de los informes mensuales de avance del contratista.
	Dentro de los ocho (8) días calendario después de la terminación del mes calendario a informar.
	1 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Obtención de la aprobación por parte de la interventoría de los informes mensuales de avance del contratista.
	Dentro del mes de presentación del informe.
	2 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Entregas de informes extraordinarios.
	Fecha acordada entre las partes.
	1 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Entrega, parcial y final, de los planos récord para revisión de la interventoría e informe final de obras.
	A convenir con el contratista en el programa de ejecución.
	2 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	Entrega a DITG de los planos récords revisados y aprobados por la interventoría.
	Un mes después de la terminación del plazo contractual de ejecución.
	3 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.




NOTA 1: En caso que el contratista no cuente con el personal mínimo profesional requerido para el desarrollo de sus actividades, en especial Director y Residentes, estos trabajos no serán pagados hasta tanto cuente con la totalidad del personal y, una vez cuente con él, la interventoría tasará y descontará el valor de dicha ausencia, para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP, multiplicado por la cantidad de meses o fracción en la que se ausentó el o los profesionales, el descuento contará a partir de la manifestación de la inexistencia del personal por parte del interventor.

NOTA 2: En caso que cualquier profesional propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría, supere el 100% de dedicación en contratos con la EAAB-ESP, se entenderá como ausente y en consecuencia la interventoría tasará y descontará el valor que resulte de dicha ausencia, para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP, multiplicado por la cantidad de meses o fracción en la que se ausentó el o los profesionales, el descuento contará a partir de la manifestación de la Empresa sobre esa condición.

NOTA 3: Se advierte al Contratista que la Interventoría o la EAAB-ESP podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo de cualquier persona que a consideración de estas no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas.

Nota 4: Como informes extraordinarios se entiende todos aquellos informes diferentes a los aquí mencionados, requeridos para el desarrollo del contrato como por ejemplo, sin limitarse a ellos, análisis de balanceo de cantidades, análisis de precios extras, planes de contingencia, planes de mejoramiento, informes de avance y estado de la obra etc. y la fecha de entrega será la pactada en Acta de reunión periódica.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:

Es importante aclarar que es responsabilidad del contratista el trámite y aprobación del PGRS (Plan de Gestión de Residuos) y la obtención del número PIN de la obra, dichos documentos y trámites hacen parte del plan de gestión y sin ellos no se dará este último por aprobado. 

En cuanto al trámite del reporte de los RCDs, este debe ser entregado al supervisor de la interventoría delegado por la EAAB-ESP, dentro del plazo establecido, previo visto bueno de la interventoría. Dicha entrega se debe hacer vía correo electrónico y, posteriormente, debe ser incluida de manera física en el informe mensual del periodo.

En lo relacionado con los incumplimientos en la implementación de los PMT’S, este descuento se causa por iniciar labores sin la completa implementación de los requisitos del plan de manejo de tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, o por su inadecuada o inexacta implementación, o si no se atienden de manera inmediata (es decir en 12 horas) las solicitudes de la interventoría una vez estén las obras en ejecución. Evidenciado el hecho, con el debido registro fotográfico, y garantizando el debido proceso, se dará tramite al descuento.

En la Etapa de Construcción y durante la ejecución de los operativos de interconexión a la red matriz existente se deben realizar las actividades de empate.  El tiempo requerido de los trabajos de empate se definirá a través de un programa de ejecución, donde se incluye el tiempo de desagüe de la tubería y la restablecida del servicio, pretendiendo no superar las veinticuatro (24) horas; sin embargo, la Dirección Red Matriz podrá ampliar el plazo del cierre de acuerdo con la complejidad del mismo.
 
A continuación, se presenta la tabla de descuentos que se aplicarán al contratista, en el evento de no cumplir con la programación de cortes de servicio que solicite:


	Duración aprobada de afectación del Servicio (en Horas)
	Si el tiempo de afectación del servicio aumenta entre:
	Valor Descuento

	T

	Mayor a T y Menor a (T + 6 horas)
	10 SMMLV

	
	Mayor o igual a (T + 6 horas) y Menor a (T + 12 horas)
	15 SMMLV

	
	Mayor o igual a (T + 12 horas)
	20 SMMLV



NOTA: En caso de que el contratista de obra se demore más del tiempo máximo establecido (T), la EAAB-ESP podrá intervenir la actividad de empates con personal de la Empresa, o de otro contratista, para restablecer el servicio. En caso de intervención por parte de la EAAB-ESP, se le cobrará el descuento máximo al contratista y se le descontará adicionalmente los costos del personal, materiales y equipos que se utilizaron para completar la actividad, en la cuenta del mes en que ocurrió dicho evento. Este valor se descontará del acta mensual y si es mayor al acta en las subsiguientes cuentas, o en su defecto del saldo de liquidación.

La ejecución física del contrato será controlada a través del programa de ejecución de la Etapa Preliminar y la Etapa de Construcción, aprobados por la interventoría previo a la suscripción del Acta de Inicio. Para el control físico del programa de ejecución del contrato, se establecen plazos de avance parcial que se medirán con base en el programa de ejecución, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato. 

El CONTRATISTA definirá, sin limitarse a ellas, las siguientes fechas de terminación de las actividades a controlar durante la ejecución del contrato y que se deben incluir en el programa de ejecución de la etapa de construcción que presentará a aprobación de la Interventoría antes del Inicio del Contrato:

	Porcentaje de avance							Fecha

Construcción Cámara K0+000 Tramo 1: 
· 30% Obra civil								dd/mm/yy 
· 70% Obra civil								dd/mm/yy
· 50% Instalaciones electromecánicas				            dd/mm/yy  								 
Construcción Cámara K0+520 Tramo 1: 
· 30% Obra civil								dd/mm/yy 
· 70% Obra civil								dd/mm/yy
· 50% Instalaciones electromecánicas				            dd/mm/yy  

Tramo 1:
· 30% Instalación de tubería, incluye prueba de presión			dd/mm/yy 
· 50% Reposición de espacio público						dd/mm/yy
· 60% Instalación de tubería, incluye prueba de presión			dd/mm/yy  
· 80% Reposición de espacio público						dd/mm/yy

Construcción Cámara K0+000 Tramo 2: 
· 30% Obra civil								dd/mm/yy 
· 70% Obra civil								dd/mm/yy
· 50% Instalaciones electromecánicas				            dd/mm/yy  								 
Construcción Cámara K0+893,49 Tramo 2: 
· 30% Obra civil								dd/mm/yy 
· 70% Obra civil								dd/mm/yy
· 50% Instalaciones electromecánicas				            dd/mm/yy  

Construcción Cámara K0+942.1  Tramo 2: 
· 30% Obra civil								dd/mm/yy 
· 70% Obra civil								dd/mm/yy
· 50% Instalaciones electromecánicas				            dd/mm/yy  

Tramo 2:
· 30% Instalación de tubería, incluye prueba de presión			dd/mm/yy 
· 50% Reposición de espacio público						dd/mm/yy
· 60% Instalación de tubería, incluye prueba de presión			dd/mm/yy  
· 80% Reposición de espacio público						dd/mm/yy

Desde la etapa de planeación de la obra se deberá definir claramente por parte del contratista, con la aprobación de la interventoría y el visto bueno de la EAAB-ESP, a que corresponden cada uno de los porcentajes previstos para seguimiento y la fecha prevista de cumplimiento.

El programa de ejecución, aprobado previo a la suscripción del Acta de Inicio, podrá tener actualizaciones durante la Etapa Preliminar debido a la revisión y apropiación de los diseños. Dichos ajustes serán aprobados por la interventoría, sin embargo, el programa de ejecución actualizado no podrá superar el plazo destinado para la etapa de construcción, ni podrá dejar de contemplar los plazos de avance parcial establecidos en el programa de ejecución inicialmente aprobado.

Una vez culminada la etapa de revisión, ajustes si aplica y apropiación de diseños se actualizará el programa y deberá ser aprobado por el interventor.

El contratista deberá incluir también, en el programa de ejecución, las actividades a realizar en el proceso de liquidación del contrato dentro del plazo contractualmente pactado para ello.

19.2 MULTAS CONVENCIONALES 

Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

Las multas a las que se refiere este numeral corresponden a una medida conminatoria debido al cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones a cargo del contratista, están sujetas a criterios de proporcionalidad de conformidad con el incumplimiento y su monto se establece bajo las siguientes reglas: 
MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS 

Cuando LA INTERVENTORÍA o LA SUPERVISIÓN verifiquen que EL CONTRATISTA incurra en un retraso injustificado en la entrega final de los productos, es decir, de la Apropiación de diseños detallados e Informe de coherencia, se aplicaran las multas según lo estipulado en el manual de contratación en el ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. MULTAS CONVENCIONALES y el ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS.

Por no entregar, en los términos definidos en la presente solicitud de contratación, los estudios y diseños de las Obras de Construcción, completos y cumpliendo con los requisitos mínimos previstos en este Contrato, dentro del plazo establecido en el numeral 7 Plazo, la EAAB-ESP podrá imponer una multa equivalente a 10% del Valor Estimado de la Etapa Preliminar incluida la totalidad de componentes asociados a ésta.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA

Para efecto de seguimiento del contrato se tomará como referencia la instalación de la tubería WSP de 18” a cielo abierto, y se causará una multa equivalente a 2.5% del Valor Ajustado del contrato, si durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA el Contratista incumpliere el plazo establecido en la programación de obra para la instalación del 80% de este ítem; se aplicaran las multas según lo estipulado en el manual de contratación en el ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. MULTAS CONVENCIONALES y el ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS.

En el evento de imposición de multa por incumplimiento, la EAAB-ESP procederá a reportar dicha multa ante la Cámara de Comercio en la cual se encuentre inscrito el proponente o, en caso de figuras asociativas, ante las Cámaras de Comercio correspondientes a cada uno de los integrantes, Este reporte constituye una consecuencia contractual que el proponente y sus integrantes, en caso de figura asociativa, aceptan al momento de la firma del contrato.

20. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21. [bookmark: PED_CON_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

 Conforme a lo establecido en la Norma NS-038 Manual de Impacto Urbano vigente.

22. RIESGOS PREVISIBLES 

Se adjunta la matriz de riesgos

23. [bookmark: DIS_OBR_CON_INT]DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

Productos definidos en el Contrato de consultoría No. 1-02-25400-1236-2019 ejecutado por la firma MANOV INGENIERIA LTDA. Y cuyo objeto fue: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS MATRICES AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA CENTENARIO-ALSACIA Y REFUERZO AVENIDA CUNDINAMARCA – AVENIDA SUBA”

· Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI DM-2011-003

Sitio de consulta de los estudios y planos: Los diseños se podrán consultar en el CITE (Centro de Información Técnica de la EAAB-ESP), proyectos radicados con el número 32642

24. [bookmark: GES_OBR_CON_INT]GESTIÓN PREDIAL 

	De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB-ESP.

       Si aplica    ☒        No aplica   ☐

25. [bookmark: AMB_NOLIC]  ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


25.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 
      
 Si aplica    ☒        No aplica   ☐ 

25.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (no aplica para licenciamiento)

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista en coordinación con el Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato. Así mismo se deberá dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en los permisos ambientales del proyecto.

26. [bookmark: CTEC_OBR_INT]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 


26.1 [bookmark: ALT_OBR]ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

Cumpliendo con los requisitos mínimos se solicita indicar si el proyecto a ejecutar requiere de alternativas técnicas constructivas o nuevas tecnologías y si se aceptan:

Si se requieren y se aceptan     ☐        No se requieren   ☒

27. [bookmark: SUM_OBR_INT]SUMINISTROS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP 

Si se requieren    ☐        No se requieren   ☒

28. [bookmark: EQP_OBR_CON_INT]EQUIPO A UTILIZAR 

Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; Vehículo de transporte de personal: modelos no mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el acta de inicio.

La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán soportar un programa de mantenimiento preventivo – correctivo a través de un reporte mensual que se debe entregar al interventor del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Impacto Urbano (norma NS 038).

En caso de que el contratista demuestre la no disponibilidad, en el mercado del Distrito Capital, de maquinaria o equipos con edades menores a las requeridas, previa presentación de la evidencia, la interventoría podrá evaluar la aceptación de un equipo de mayor modelo, de manera excepcional, siempre y cuando el contratista garantice que los rendimientos del equipo, propuestos para la actividad incursa, no se verán reducidos y que se cumple con los requisitos técnicos y ambientales de la normatividad vigente. 

Equipo mínimo a utilizar:

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.
 
· Cuatro (4) volquetas. 
· Una (1) Camioneta tipo Pick up 4X4.
· Una (1) Retroexcavadora de llanta u oruga
· Un (1) minicargador tipo Bob Cat
· Un (1) Compresor con martillo neumático menor a 14 lbs
· Un (1) Martillo neumático menor a 14 lbs
· Tres (3) Cortadoras a gasolina portátil con disco diamantado de 8” para pavimento
· Dos (2) vibradores para concreto.
· Un (1) vibrocompactador o canguros de accionamiento mecánico.
· Un (1) vibrocompactador tipo rana de accionamiento mecánico.
· Una (1) motoplanta para iluminación en trabajos nocturnos.
· Un (1) Equipos de topografía.
· Una (1) Motobomba de succión de 3”
· Equipos de soldadura.
· Equipos de oxicorte.
· Formaleta Metálica.
· Entibados continuos y discontinuos, según diseño y necesidad.
· Escaleras.
· Andamios.
· Herramienta menor.

El equipo relacionado anteriormente es el equipo mínimo requerido. Sin embargo, el contratista deberá poner a disposición del contrato, sin pago adicional, todo el equipo necesario para darle cumplimiento al mismo en cantidad y plazo.

Se advierte al Contratista que la interventoría o la EAAB-ESP podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo para la EAAB-ESP de cualquier equipo que a consideración de estas no cumpla con los rendimientos propuestos para desarrollar la actividad o no cumpla con los requisitos técnicos y ambientales de la normatividad vigente.

Los equipos no serán de utilización permanente, pero el Contratista deberá suministrarlos cuando las obras los requieran de acuerdo con las necesidades específicas de los mismos.

La camioneta especificada en el equipo mínimo deberá ser de tiempo completo 100% para uso exclusivo en el desarrollo de la obra, principalmente para el transporte de los profesionales entre los frentes de obra.

Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

En caso de no contar con el equipo mínimo requerido, en especial los vehículos y la maquinaria pesada y semipesada, este será descontado utilizando como referencia las tarifas de la EAAB-ESP, esto sin perjuicio de las demás medidas previstas contractualmente. El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la obra.

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá), el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (lineamientos para vehículos de carga industrial en el área urbana del Distrito Capital), la Resolución No. 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).

       
29. [bookmark: PER_OBR_CON_INT]PERSONAL Y PERFILES 

La Planta mínima de personal que el proponente debe garantizar será la siguiente en la ETAPA PRELIMINAR:

· Director de diseño Categoría 3, con dedicación parcial mínimo del 50%, de acuerdo con la necesidad de las actividades.
· Esp. Hidráulico Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 30% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Esp. Geotecnia Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 30%, de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra.
· Esp. Estructural Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 30%de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Ingeniero Mecánico Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 30% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Profesional (Diseño, trámite y Cálculos Matemáticos para PMT´s) Categoría 6, con dedicación parcial mínimo del 30% de acuerdo con los requerimientos de la Etapa.
· Ing. Presupuestos y programación (Consultorías e Inter. Consultoría) Categoría 5, con dedicación parcial mínimo 50% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Profesional SISO Categoría 7, con dedicación parcial mínimo del 30% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.
· Profesional Social Categoría 8, con dedicación parcial mínimo del 50% de acuerdo con los requerimientos de la etapa
· Tecnólogo, Auxiliar de Ingeniería con dedicación al 100%.
· Comisión de Topografía un topógrafo y dos cadeneros con dedicación parcial mínimo del 50% de acuerdo con los requerimientos de la etapa.

La Planta mínima de personal que el proponente debe garantizar será la siguiente en la ETAPA DE CONSTRUCCION:

· Director de Obra Categoría 3, con dedicación parcial mínimo del 50%, de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra.
· Ingeniero Residente de Obra Categoría 4, con dedicación 100%.
· Ingeniero civil con experiencia en control de costos y programación Categoría 5, con dedicación parcial mínimo del 50% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Esp. Hidráulico Categoría 4, con dedicación parcial mínima 20% de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra. 
· Esp. Geotecnia Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 20% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Esp. Estructural Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 20% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Ingeniero Mecánico Categoría 4, con dedicación parcial mínimo del 20%, de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra. 
· Profesional Social Categoría 8, con dedicación completa del 100% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Ingeniero Forestal Categoría 6, con dedicación parcial mínima 30% de acuerdo con la necesidad de las actividades de obra.
· Ingeniero Ambiental Categoría 6, con dedicación completa del 100% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Profesional (Diseño, trámite y Cálculos Matemáticos para PMT´s) Categoría 6, con dedicación parcial mínimo del 50% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Profesional SST Categoría 6, con dedicación al 100%
· Profesional de Calidad Categoría 6, con dedicación parcial mínimo del 20% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Arqueólogo o Antropólogo Categoría 6, con dedicación parcial mínimo del 7% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Tecnólogo, Auxiliar de Ingeniería con dedicación al 100%. 
· [bookmark: _Hlk164931171]Comisión de Topografía (un topógrafo y dos cadeneros) con dedicación 100%.
· Almacenista con dedicación 100%.
· Dibujante con dedicación parcial mínimo del 30% de acuerdo con los requerimientos de la Obra.
· Conductor, con dedicación 100%.

29.1 [bookmark: PERF_OBR_CON_INT]PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL 

[bookmark: PERFNO_OBR_CON_INT]En la Etapa Preliminar el personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· Director: Debe ser Ingeniero Civil o Sanitario matriculado, con experiencia general no menor a diez (10) años en el ejercicio profesional y con una experiencia específica como director de obra o diseños o interventorías en mínimo tres (3) proyectos que incluyan mínimo la instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 928 metros.

· Ingeniero Hidráulico: Debe ser Ingeniero Civil o Sanitario, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica como diseñador o responsable hidráulico de por lo menos dos (2) proyectos de sistemas de acueducto que involucren fluidos a presión con tuberías metálicas con diámetros mayores o iguales a 12” pulgadas. 

· Ingeniero Geotecnista: Debe ser Ingeniero Civil o afín, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos como responsable del diseño geotécnico y de cimentaciones para acueductos y estructuras hidráulicas. 

· Ingeniero Estructural: Debe ser Ingeniero Civil con mínimo ocho (8) años de experiencia general y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos como diseñador estructural de cámaras de acueducto en concreto reforzado de mínimo 128 m3 de concreto instalado, para alojar tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en diámetros mayores a 12 Pulgadas.

· Ingeniero Mecánico (instrumentación y control): Debe ser un Ingeniero Mecánico o Electromecánico o afín, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos que involucre al menos la Instalación de accesorios y equipos tales como válvulas y medidores en sistemas de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión con diámetros mayores a 12”.

· Ingeniero de Tránsito: Debe ser Ingeniero Civil o de Vías y Transporte, con experiencia general mínima de cuatro (4) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos donde demuestre experiencia en la formulación de planes de manejo de tráfico para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

· [bookmark: _Hlk201655399]Ingeniero de Control de Costos y Programación: Debe ser Ingeniero Civil con experiencia general de seis (6) años y con una experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos de infraestructura para sistemas de acueductos como encargado del área de presupuesto, planeación, programación y control. 

· Profesional en Gestión Social: Debe ser Trabajador Social o Comunicador o Psicólogo o Sociólogo o afín, con experiencia general de mínimo dos (2) años y experiencia especifica en por lo menos un (1) proyecto formulando planes de gestión social para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado. 
 
· Profesional SST: Debe ser profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con certificado SST o afín matriculado, con experiencia general mínima de tres (3) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos formulando planes de salud y seguridad en el trabajo para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado. 

· Auxiliar de ingeniería: Debe ser tecnólogo de obras civiles, o estudiante de ingeniería civil que haya cursado y aprobado mínimo 8 semestres, y con experiencia laboral de mínimo seis meses en proyectos de obras civiles.

· Topógrafo – inspector: Debe ser profesional o tecnológico o técnico, en topografía, y licencia de topógrafo; o tecnólogo en obras civiles con experiencia de mínimo tres (3) años en proyectos de construcción, renovación y/o optimización de sistemas de acueducto.

· Dibujante: Deberá ser tecnólogo delineante de arquitectura e ingeniería con mínimo tres (3) años de experiencia relacionada en proyectos de infraestructura.


En la etapa de construcción el personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· Director de Obra Debe ser ingeniero civil o sanitario matriculado, con mínimo diez (10) años de experiencia general como profesional y con una experiencia específica como director de obra o residente de obra en mínimo tres (3) proyectos que acrediten por lo menos dos (2) de los siguientes requisitos: 
1) Instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 928 metros, instaladas mediante el método constructivo de zanja abierta
2) Instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 24 metros, instaladas mediante el método sin zanja.
3) Construcción o renovación o rehabilitación de cámaras de acueducto para alojar tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión en diámetros mayores a 12 Pulgadas en donde se haya suministrado e instalado concreto con un volumen mayor o igual a 128 m3.

El director de obra será, entre otras el responsable principal de la ejecución del proyecto, asegurando que se cumpla con los cronogramas, presupuestos y estándares de calidad establecidos. Supervisará directamente los diferentes equipos de trabajo que se establezcan en cada frente de la obra, coordinando todas las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para la correcta ejecución de la obra, debe gestionar la relación con los contratistas, proveedores y la entidad contratante, garantizando que los avances del proyecto se ajusten a los tiempos y costos previstos. Además, debe liderar reuniones periódicas para revisar avances, gestionar riesgos, resolver problemas técnicos y administrativos, y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente de la EAAB.

· Ingeniero Residente de obra: Debe ser ingeniero civil matriculado, con al menos ocho (8) años de experiencia general como profesional y con una experiencia específica como residente de obra en mínimo tres (3) proyectos que acrediten por lo menos la instalación de tuberías metálicas que conduzcan fluidos a presión de diámetros igual o superior a doce (12”) pulgadas en una longitud igual o mayor a 500 metros. 

El Ingeniero Residente de Obra será, entre otras, el enlace entre el director y el equipo de campo, supervisando diariamente la ejecución de los trabajos. Se responsabilizará de la correcta implementación de las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando que la instalación de las tuberías y demás componentes se realicen conforme a los planos y a las metodologías constructivas establecidas, como la instalación por zanja abierta y sin zanja. Su rol también incluye la coordinación de los recursos humanos y materiales, manteniendo comunicación constante con los equipos de topografía, ingeniería y contratistas para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante el proceso constructivo.

· Ingeniero Control de Costos y Programación, deberá ser ingeniero civil, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar experiencia como encargado del área de presupuesto, planeación, programación y control de proyectos en sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado en por lo menos dos (2) proyectos.

El Ingeniero de Control de Costos y Programación será, entre otras, el responsable de la correcta gestión financiera y del cronograma del proyecto, asegurándose de que los recursos se utilicen de manera eficiente y dentro del presupuesto disponible. Este rol incluye el seguimiento detallado de los costos del proyecto, así como la programación de todas las actividades de obra, alineándolas con los plazos establecidos. El ingeniero será el encargado de realizar análisis comparativos de los costos reales frente a los proyectados, identificando desviaciones y proponiendo estrategias para optimizar el uso de los recursos. También deberá generar informes financieros y programáticos periódicos, manteniendo a todas las partes interesadas informadas sobre el avance del proyecto y garantizando la transparencia en la gestión de los recursos. 

· Ingeniero Hidráulico, Debe ser Ingeniero Civil o Sanitario, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar experiencia como diseñador o responsable hidráulico en por lo menos dos (2) proyectos, participando en la construcción de sistemas que involucren fluidos a presión en tuberías metálicas, con diámetros mayores o iguales a Ø= 12”. 

El Ingeniero Especialista en Hidráulica supervisará en obra que la instalación de las tuberías coincida con los planos de diseño y las especificaciones hidráulicas. Será, entre otras, responsable de verificar que los cálculos y dimensionamientos sean correctos y que los materiales, válvulas y accesorios cumplan con las normas de la EAAB-ESP. Además, deberá documentar cualquier modificación realizada en obra, asegurando su actualización en las memorias y planos con la aprobación de la interventoría. También coordinará y validará pruebas de presión y caudal para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema.

· Ingeniero Geotécnista, Debe ser Ingeniero Civil o afín, con experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica en por lo menos tres (3) proyectos como responsable del diseño geotécnico y de cimentaciones para acueductos y estructuras hidráulicas 

El Ingeniero Especialista en Geotecnia será, entre otras, responsable de supervisar en obra las actividades de excavación de zanja abierta y tecnología sin zanja, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas de la EAAB-ESP. También se encargará de la supervisión de las cimentaciones, considerando las condiciones variables del suelo que pueden requerir diferentes tipos de cimentación. Evaluará continuamente la estabilidad del terreno para prevenir asentamientos o fallos estructurales, protegiendo la integridad de la obra. Además, brindará asesoría en la selección de materiales de relleno y métodos de estabilización. Si se presentan modificaciones durante la obra, las documentará y se asegurará de su correcta implementación con la aprobación de la interventoría, reflejando los cambios en los planos y memorias de diseño.

· Ingeniero Estructural, Debe ser ingeniero Civil con experiencia profesional no menor de ocho (8 años, de los cuales debe demostrar experiencia en por lo menos tres (3) proyectos de construcción, rehabilitación, u optimización de estructuras en concreto en sistemas de acueducto.

El Ingeniero Especialista en Estructuras será, entre otras, responsable de supervisar todos los aspectos estructurales y constructivos del proyecto, asegurando que las cámaras de accesorios y otras infraestructuras relacionadas con la red matriz de refuerzo cumplan con los diseños estructurales y las normativas vigentes, como la NSR-10 y los estándares normativos de la EAAB-ESP. Este especialista velará por la calidad de los materiales empleados, particularmente el concreto y el acero de refuerzo, validando que se ajusten a los estándares de calidad establecidos. Además, garantizará que los métodos constructivos de las cámaras de accesorios, se lleven a cabo correctamente, supervisando la instalación de todos los elementos estructurales. Su rol incluirá la gestión y capacitación del personal en obra, para asegurar que cada actividad se ejecute conforme a la normativa estructural y se implemente de manera precisa en todos los puntos físicos del proyecto, asegurando la estabilidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura

· Ingeniero Mecánico, Debe ser un Ingeniero mecánico o electromecánico, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar experiencia como residente y/o asesor mecánico o electromecánico en proyectos de construcción, rehabilitación u optimización de sistemas hidráulicos que involucre al menos la Instalación de accesorios y equipos tales como válvulas y medidores en sistemas de tuberías metálicas con diámetros mayores a 12” en por lo menos dos (2) proyectos.

El Ingeniero Mecánico será, entre otras, responsable de supervisar de la instalación de los sistemas mecánicos de la red matriz de refuerzo, como válvulas, ventosas y desagües, asegurando que cumplan con las especificaciones del proyecto y las normativas de la EAAB-ESP. Verificará el correcto funcionamiento de los equipos mecánicos y electromecánicos en las cámaras de accesorios, garantizando su eficiencia operativa. Además, colaborará en la selección de equipos, asegurando su adecuación a las condiciones de operación del proyecto, y supervisará la integración de estos sistemas en el conjunto hidráulico para asegurar un desempeño óptimo.

· Profesional en Gestión Social, Debe ser Trabajador Social, o Comunicador Social o Psicólogo o Sociólogo o Antropólogo o carrera afín matriculado, con experiencia general de mínimo dos (2) años como profesional y experiencia especifica en por lo menos dos (1) proyectos implementando y gestionando planes de gestión social para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

El Profesional en el Área Social será, entre otras, el responsable de dar cumplimiento a la NS-038 además de mantener mantener una comunicación efectiva y transparente con las comunidades locales afectadas por el proyecto. Organizará reuniones informativas, responderá a inquietudes y gestionará posibles quejas. Además, implementará planes de gestión social para minimizar los impactos negativos, como ruido o alteración del tráfico, y fomentará la participación comunitaria. También supervisará los impactos sociales del proyecto, coordinando con el equipo técnico para aplicar medidas correctivas y gestionará programas de responsabilidad social, incluyendo la contratación de mano de obra local si esta es requerida.

· Ingeniero Forestal, Debe ser Ingeniero Forestal, ó Ambiental ó Biólogo, con experiencia profesional general igual o superior a cuatro (4) años con experiencia en gestión y/o auditoría ambiental en obras civiles en por lo menos dos (2) proyectos de sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado, para desempeñar las labores necesarias en la gestión, aplicación y revisión del inventarío de especies arbóreas para la complementación del PMA, durante la construcción del proyecto.

El Ingeniero Forestal será, entre otras, el responsable dar cumplimiento y cerrar la resolución de aprovechamiento forestal de la SDA además de velar la gestión y mitigación de los impactos sobre la vegetación en el área del proyecto. Su función principal será supervisar las intervenciones sobre las áreas verdes que puedan verse afectadas durante la construcción, asegurando que las actividades de desmonte, tala o poda se realicen de acuerdo con los permisos ambientales otorgados. Además, este profesional supervisará las acciones de reforestación y compensación ecológica en las zonas intervenidas, garantizando que se implementen prácticas sostenibles y se restauren las áreas afectadas. Velará por la conservación de especies arbóreas de interés y realizará seguimientos para asegurar que las áreas reforestadas cumplan con los requisitos ecológicos establecidos, siguiendo las indicaciones establecidas por la EAAB-EPS. Su trabajo incluirá la elaboración de informes sobre el estado de la vegetación y el impacto de las actividades del proyecto, así como la propuesta de medidas correctivas cuando sea necesario.

· Ingeniero Ambiental, Debe ser Ingeniero Ambiental o Civil o Sanitario o Forestal o afín matriculado, con experiencia general mínima de cuatro (4) años como profesional y con una experiencia especifica en por lo menos dos (2) proyectos implementando y gestionando planes de manejo ambiental para la construcción de sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

El Ingeniero Ambiental será, entre otras, responsable de garantizar que se de cumplimiento al plan de majeo ambiental incluyendo la normativa ambiental vigente y establecida por la EAAB-ESP. Su labor incluye la supervisión de la implementación de medidas de mitigación y planes de manejo ambiental, asegurando que los impactos negativos sobre el medio ambiente—como emisiones, generación de residuos y afectaciones a cuerpos de agua—se minimicen de manera efectiva. Este profesional gestionará los permisos ambientales necesarios y asegurará que el equipo de obra cumpla con las medidas de mitigación establecidas. Adicionalmente, se encargará de realizar informes periódicos sobre el cumplimiento de estas normativas, proporcionando recomendaciones para mejorar las prácticas ambientales. El Ingeniero Ambiental también coordinará capacitaciones sobre conciencia ambiental para el personal involucrado en el proyecto, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica y sostenibilidad.

· Profesional en Tránsito y/o Transporte, ebe ser Ingeniero Civil o de Vías y Transporte, con experiencia general mínima de cuatro (4) años y experiencia específica en por lo menos dos (2) proyectos donde demuestre experiencia en la formulación de planes de manejo de tráfico para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado. 

Será, entre otras, responsable de la planificación, tramite, gestión, implementación y supervisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) requerido para el desarrollo del proyecto. Sus labores estarán enfocadas en garantizar obtención oportuna de los permisos la aplicación oportuna, segura y efectiva del PMT durante todas las etapas constructivas, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás autoridades competentes.

· Profesional SST, Debe ser profesional en Salud Ocupacional o Profesional con certificado SST o afín matriculado, con experiencia general mínima de cuatro (4) años como profesional y con una experiencia específica como Residente SST participando en la elaboración, implementación y seguimiento de un (1) plan de SST que contemplen cuando menos dos de la siguientes actividades: excavaciones profundas a cielo abierto, manejo de alturas, construcción de estructuras de concreto y trabajos en espacios confinados.

El Profesional en Salud Ocupacional será, entre otras, responsable de velar por la seguridad y bienestar de todos los trabajadores en el sitio de construcción. Su labor incluye la implementación y supervisión de los planes de salud ocupacional, asegurando el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial vigentes y garantizando que el personal utilice de manera adecuada los equipos de protección personal (EPP). Este profesional también será responsable de impartir capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales, uso correcto de los EPP, manejo seguro de equipos, y coordinar simulacros de emergencia de acuerdo con los protocolos establecidos. Realizará inspecciones regulares para identificar posibles riesgos en el entorno de trabajo y desarrollará acciones preventivas y correctivas para mitigar esos peligros, enfocándose en reducir accidentes y garantizar un ambiente laboral seguro. Además, llevará un control riguroso de los incidentes o accidentes laborales que ocurran, elaborando informes y recomendaciones para evitar que se repitan si estos se requieren.

· Profesional de Calidad, Debe ser profesional matriculado con experiencia general no menor de cuatro (4) años como profesional y con una experiencia en al menos dos (2) proyectos implementando y/o administrando planes de calidad para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.
El Profesional de Calidad será responsable de asegurar que todas las actividades de construcción cumplan con los estándares técnicos y normativos establecidos por la EAAB-ESP. Realizará inspecciones periódicas para verificar la calidad de los materiales, métodos constructivos y la correcta instalación de las tuberías, garantizando que se ajusten a los planos y normativas. Supervisará el cumplimiento de protocolos de calidad en cada etapa del proyecto, desde la recepción de materiales hasta las pruebas finales. También coordinará ensayos de presión y estanqueidad con los ingenieros especializados y documentará los resultados, corrigiendo no conformidades y capacitando al equipo en buenas prácticas.

· Profesional en Arqueología, Debe ser arqueólogo matriculado y adscrito ante el ICANH, con experiencia no menor a seis (6) años como profesional y experiencia especifica al menos un (1) proyecto en prospección arqueológica para sistemas de redes de acueducto y/o alcantarillado.

El Profesional en Arqueología se encargará de supervisar y monitorear las áreas del proyecto que tengan un potencial arqueológico. Su principal función es identificar posibles hallazgos arqueológicos durante las excavaciones y coordinar con las autoridades competentes para su manejo adecuado. Debe realizar inspecciones constantes en las zonas de obra para asegurarse de que se respeten los sitios de interés cultural. En caso de un hallazgo, debe detener las actividades en el área afectada y proceder con la excavación arqueológica, documentando y preservando los artefactos descubiertos.

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Director de Proyecto.

El contratista deberá garantizar la existencia de cuadrillas especiales para la implantación de los planes de manejo (Ambiental, Impacto urbano, SST) las cuales serán requeridas y aprobadas por la interventoría según la actividad y las necesidades del proyecto y sus costos deberán ser incluidos con cargo al AIU.

La experiencia general contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o de la terminación de materias según lo consignado en la ley. El contratista será responsable de suministrar el personal, profesional y técnico, aún en disciplinas diferentes a las relacionadas atrás, en la dedicación y oportunidad que sean necesarias, de manera presencial en Bogotá, sin costo adicional para la EAAB-ESP, con el fin de cumplir con el objeto y alcance del Contrato a suscribir con la EAAB-ESP.

Para el estudio de las hojas de vida del personal profesional propuesto, el Contratista las enviará a la Empresa, posterior a la adjudicación del contrato y notificación del interventor, dentro de los plazos establecidos en esta invitación, relacionando en ellas ÚNICAMENTE LOS PROYECTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA, con las certificaciones que la soportan. LA NO ATENCIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE ESTAS Y SE ENTENDERÁN COMO NO ENTREGADOS. Para la relación de los Profesionales sometidos a aprobación DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO VIGENTE PARA VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA.

Reiteramos que en caso de que el contratista ejecute obras sin contar con el mínimo del personal profesional requerido para el desarrollo de estas, en especial Director o Residentes, estos trabajos, no serán pagados al contratista hasta tanto sean recibidas a conformidad por la interventoría y cuente con la totalidad del personal, y una vez cuente con él, la interventoría deberá tazar y descontar el valor de dicha ausencia para lo cual se utilizaran las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP.

Adicionalmente, en caso que cualquier profesional propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría, supere el 100% de dedicación en contratos con la EAAB-ESP, se entenderá como ausente y en consecuencia la interventoría tasará y descontará el valor que resulte de dicha ausencia, para lo cual se utilizarán las resoluciones de tarifas y el factor prestacional de la EAAB-ESP– ESP, multiplicado por la cantidad de meses o fracción en la que se ausentó el o los profesionales, el descuento contará a partir de la manifestación de la Empresa sobre esa condición.

En caso de que el Contratista presente personal extranjero, debe garantizar su presencia en Bogotá. Adicionalmente, deberá tener en cuenta la legislación vigente al respecto y los requerimientos a la contratación de empleados de nacionalidad extranjera, entre otros:

· Exigir la presentación de la Visa que le permita desarrollar la actividad, ocupación y oficio autorizado en la misma de conformidad con la legislación vigente que regula la expedición de visas, el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional, contenida en el Decreto 834 de 2017, en el Decreto 941 de 2014, Resolución 532 de 2015 y Resolución 6588 de 2013.

· Solicitar la Cédula de Extranjería cuando esté obligado a tramitarla, tratándose de aquellas visas con vigencia superior a tres (3) meses.

· Informar por escrito a Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y de su desvinculación o terminación del contrato, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la iniciación o terminación de labores.

Respecto del trabajo de extranjeros en Colombia, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio del Trabajo, en Colombia existen algunas profesiones reguladas las cuales requieres de una Matrícula Temporal Especial que otorgan los Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área de conocimiento. Con respecto a la Convalidación de títulos, el procedimiento debe ser realizado por el Ministerio de Educación Nacional.

Se advierte al Contratista que la interventoría o la EAAB podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo de cualquier persona que a consideración de estas no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar en proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas.

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Director de Proyecto.

En todo caso será responsabilidad del Interventor y/o supervisor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 

30. [bookmark: OBL_OBR_CON_INT]OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA 

Además de las Especificaciones Técnicas Particulares (Anexo No. 2 Especificaciones) para cada una de las actividades a ejecutar y previstas en los Estudios y Diseños del Proyecto, el contratista seleccionado deberá cumplir con lo siguiente:

· Tramitar y obtener ante la entidad competente, la correspondiente licencia de excavación requerida para adelantar las intervenciones en vías o espacio público si aplica. Así como también suscribir la póliza respectiva exigida. El Contratista expedirá un reporte semanal al interventor de los trámites adelantados al respecto.

· Presentar ante la entidad competente los recursos a que haya lugar en relación con los requerimientos establecidos en la licencia de excavación y/o anexo técnico, cuando se establezcan exigencias mayores a las encontradas en los sitios programados para la ejecución de las obras y que afecten el presupuesto de la obra contratada.

· Excavación y retiro de sobrantes: el manejo de excavaciones y retiro de sobrantes debe cumplir lo que disponga la respectiva licencia de excavación que otorga la entidad competente.

· Tramitar y obtener ante la Secretaria de Movilidad los correspondientes PMT´s (Planes de Manejo y Tráfico), los cuales se deben implementar y cumplir durante la ejecución de las obras.

· Presentar el certificado de conformidad de la tubería suministrada, de acuerdo con lo previsto en la resolución 1127 de 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la que haga sus veces, referente al “Reglamento Técnico que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios…”

· Implementación permanente de las actividades de control y mitigación de Impacto Urbano.

· Durante la ejecución del contrato, el Interventor efectuará el seguimiento periódico del cumplimiento de los Sistemas de Gestión implementados en la EAAB-ESP que apliquen para el desarrollo del proceso, tales como el SGC de Interventoría, y el de la Dirección Red Matriz Acueducto. Para este seguimiento y control se deberán realizar Auditorías Internas por parte del Profesional de Calidad, tanto de la obra como de la Interventoría, a la ejecución del programa, entrega de producto, elaboración de informes, control de producto no conforme, diligenciamiento de formatos entre otros, y se deberá entregar un Informe de Calidad bimestral en donde se evidencien, sin limitarse a ello, los avances, hallazgos, implementación de mejoras, actividades de seguimiento y mecanismos de control que se requieran por parte del Contratista o del Interventor para cumplir los requerimientos de la EAAB-ESP.

· El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 003673 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, por la cual establece el “Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

· Cumplir con los operativos de empates con la red matriz según programa detallado de las obras, aprobado por la Interventoría. El Contratista deberá programar, gestionar y ejecutar las labores de conexión al Sistema Matriz de Acueducto, de manera que dichas actividades se puedan realizar en el tiempo aprobado. En caso de que el cierre supere el tiempo (T) aprobado de 24 horas o el tiempo autorizado por la Dirección Red Matriz, el contratista deberá garantizar el suministro de agua potable por carrotanques a la población afectada. Ver Tabla de descuentos en el capítulo correspondiente.

· Es responsabilidad del Contratista la vigilancia y seguridad de los campamentos y frentes de obra durante las 24 del día, para lo cual debe coordinar con las autoridades las acciones y mecanismos pertinentes y, además, suministrar el servicio de vigilancia privada que requieran los trabajos. La empresa no se hará responsable de ningún equipo, muebles o elementos que se mantengan en sus instalaciones para uso del Contratista o de la Interventoría en desarrollo de las obras.

· Para el trámite y pago de cada una de las cuentas de obra ejecutada, el Contratista deberá haber efectuado la devolución, a la EAAB-ESP, de los rendimientos financieros que el anticipo que haya generado en el mes inmediatamente anterior al período facturado. El Contratista deberá hacer devolución de los rendimientos todos los meses mientras haya fondos en la Fiducia.

· Presentar el Informe Final de la obra ejecutada para aprobación de la Interventoría, antes del recibo final de los trabajos. Este informe deberá incluir un capítulo de recomendaciones a la Empresa, sobre el contrato ejecutado que puedan ser implementadas en el futuro.

· Paz y salvo de JAC: El contratista deberá tramitar el paz y salvo de las Juntas de Acción Comunal de los barrios afectados con las obras, a medida que se vaya terminando los trabajos en los mismos. Se deberán programar máximo un mes después de terminado el frente de obra, pero siempre dentro del plazo contractual de ejecución.

· Solicitud de paz y salvo de la entidad competente, por el recibo de las vías y andenes intervenidos; se deberá programar máximo un mes después de terminado el frente de obra, pero siempre dentro de la vigencia del plazo contractual de ejecución.

· El CONTRATISTA deberá tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades competentes, y de manera oportuna con miras a contar con ellos para iniciar obras una vez surtida la etapa preliminar

· El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por la EAAB-ESP.

· En consideración a que se debe ejecutar las obras sin interrumpir el servicio, El CONTRATISTA deberá solicitar la entrega de los espacios formalmente con 20 días de antelación, previo inventario de las instalaciones, y recibirá las zonas de trabajo por parte de la EAAB-ESP y con participación de la INTERVENTORÍA

· Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, el inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y entregados a la EAAB-ESP. Esta información debe remitirse a la persona asignada por la EAAB-ESP con anticipación al inicio de los trabajos.

· EL CONTRATISTA debe ajustar previo a la suscripción del Documento de Inicio de la etapa de construcción, el Plan de manejo de impacto urbano del proyecto de obra para la correspondiente No Objeción de LA INTERVENTORÍA.

· EL CONTRATISTA debe ajustar previo a la suscripción del Documento de Inicio de la etapa de construcción, el Plan de manejo tráfico del proyecto de obra para la correspondiente No Objeción de LA INTERVENTORÍA.

· EL CONTRATISTA debe ajustar previo a la suscripción del Documento de Inicio de la etapa de construcción el Plan de manejo ambiental o requerimiento ambiental que aplique para la correspondiente No Objeción de LA INTERVENTORÍA y posterior envío a la gerencia ambiental de la EAAB ESP.

· EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar en el marco del proyecto de obra, la totalidad de las actividades del Plan de Gestión Social de acuerdo con el programa no objetado por LA INTERVENTORIA o su representante.

· EL CONTRATISTA deberá realizar capacitaciones regulares a obreros y ayudantes de obra en campo, con el fin de evitar accidentes de este personal en la obra.

· EL CONTRATISTA deberá presentar un programa de actividades en el cual quede registrado el plan de desarrollo de las estrategias del Plan de gestión social de la obra.

· EL CONTRATISTA deberá conformar el Comité veeduría ciudadana de obra, con representación de las diferentes organizaciones sociales presentes en la zona de influencia directa e indirecta de la obra.

· EL CONTRATISTA al finalizar la obra debe entregar un Manual de Sostenibilidad y Apropiación de Infraestructura, que involucre tanto a las autoridades locales, organizaciones sociales, como a los habitantes directamente beneficiados por el proyecto.

· EL CONTRATISTA de obra a la terminación del plazo contractual deberá entregar las obras operando y sin ningún pendiente.

· Para la liquidación, si EL CONTRATISTA es renuente a tramitar los documentos requeridos o presenta demoras injustificadas, La EAAB-ESP solicitará a la interventoría se efectúen las gestiones requeridas para tramitar la liquidación por vía judicial.

· EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del procedimiento MPFB0201P-09 de planificación establecido por la empresa, el cual determina los requisitos que debe tener en cuenta tanto el contratista de obra para iniciar su contrato. Previo al inicio del contrato se debe llevar a cabo la reunión de inicio en la cual la Empresa con el acompañamiento de la interventoría socializará con los contratistas los siguientes aspectos:

· Las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios objeto del contrato.
· Programa de ejecución de obra y programa de ejecución de interventoría.
· La matriz de riesgos definida para el contrato, incluyendo su asignación y mecanismos de gestión.
· La verificación del cumplimiento de los perfiles y requisitos del equipo de trabajo propuesto, así como sus afiliaciones y cobertura a la ARL. 
· La lista de chequeo de documentos del contrato y responsables de entrega, los cuales corresponden a:
 
· Requisitos mínimos en SST
· Planos de construcción 
· Estudios de suelos 
· Fichas prediales 
· Requisitos mínimos de manejo ambiental 
· Permiso de Aprovechamiento Forestal
· Provisionales de obra
· Licencia de intervención del espacio público (IDU)
· Licencia ICAHN
· Licencia de intervención del espacio público (IDPC)

· La Metodología de evaluación de desempeño de proveedores.
· Las Directrices para la elaboración del Plan de Calidad, Plan de Gestión Social, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y Plan de gestión ambiental (PIMMAS).
· La exclusión del impuesto sobre las ventas - IVA (si aplica) y de ser así, requerir el cumplimiento de la obligación de realizar el trámite de certificación ante la ANLA.
· Los requisitos para la radicación de facturas.
· La socialización de la Política del SUG, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades.
· La gestión de las garantías contractuales
· El pago de los impuestos requeridos
· El Plan de inversión y manejo del Anticipo
· La constitución de la fiducia o patrimonio autónomo

Finalizada la reunión de dará un plazo  Un (1) mes  para que el contratista radique la información aprobada por la interventoría y la EAAB tendrá QUINCE (15) días para revisar y aprobar la información entregada. El CONTRATISTA estará dispuesto en estos 15 días a atender las observaciones de forma inmediata para que, en el plazo a partir de la reunión de inicio, se de la firma del Acta de inicio del contrato. 

Las demás obligaciones que, por las actividades, el tipo y naturaleza del contrato sean atribuibles al contratista.


31. [bookmark: _Ref236204894]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Además de lo ya señalado, el contratista deberá ejecutar las actividades en cada etapa del proyecto de la siguiente manera:

ETAPA PRELIMINAR

La etapa de preliminar es período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato y la fecha en que se suscribe el Documento de Terminación de dicha Etapa. 

En esta etapa se debe realizar la revisión, ajuste (si aplica) en el marco de la apropiación de los diseños tal y como se define más adelante. Realizar la planificación de la obra (programación de obra, flujo de inversión, logística, definición de proceso constructivo, etc.), tramitar los permisos o licencias exigidas por las entidades competentes, identificar los posibles problemas y presentar soluciones y ofrecer opciones de ahorro tanto en tiempo como costos. 

Los ajustes propuestos deberán ser lo mínimo posibles respetando al máximo el diseño ejecutado con el contrato de consultoría No. 1-02-25400-1236-2019, diámetros de tuberías, los materiales propuestos para tuberías, accesorios, especificaciones de la proveeduría, configuración y funcionalidad hidráulica del sistema y la filosofía de automatismo y control etc., cualquier ajuste o modificación deberá ser debidamente justificado y no podrá estar encaminada a mejorar los precios y condiciones establecidas en el contrato. 

Todas las revisiones o ajustes que se hagan a los diseños se deben incluir y verificar en el documento denominado Informe de Coherencia, el cual debe ser revisado y aprobado por la interventoría.

Si durante la Etapa Preliminar se concluye que el valor de la etapa de construcción tiene un ajuste y por lo tanto, se debe hacer una modificación, el contratista deberá presentar el nuevo presupuesto detallado con sus respectivos análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas respectivas, las memorias de cálculo de cantidades, y demás entregables que se describen en el cuadro siguiente, ofrecerá opciones de ahorro, sí existen y son ha lugar y deberá gestionar oportunamente la modificación contractual, hasta su legalización. Dentro del plazo de esta etapa se incluye la elaboración de documentación para la modificación contractual, justificaciones técnicas y legales, presentaciones, diligenciamiento de formatos, aprobaciones y firmas de documentos, etc y la aprobación de estos por parte de la interventoría junto con la no objeción de la EAAB-ESP. 

Dentro de este plazo está incluido también el seguimiento permanente, la revisión continua y aprobación de los entregables por parte del interventor. De manera que es responsabilidad del contratista y el interventor hacer reuniones semanales para revisar y atender las observaciones sobre los avances en revisión y ajustes si aplica, para garantizar que se dé cumplimiento en el plazo mencionado. Esta secuencia de trabajo iterativo, entre contratista e interventor, debe quedar detalladamente plasmada en el programa de ejecución que para esta etapa debe presentar el contratista a aprobación de la interventoría.

ENTREGABLES EN LA ETAPA PRELIMINAR

	
ÍTEM
	DESCRIPCION
	PLAZO

	1
	REVISION, AJUSTE SI APLICA Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS: El alcance incluye la revisión de: los planos del proyecto, cantidades de obra, método constructivo (incluyendo la descripción detallada, coherencia y relación entre las actividades a desarrollar, garantizando la continuidad total del servicio de la estación intervenida durante toda la ejecución del proyecto), análisis operacional, especificaciones técnicas (incluyendo descripción de alcance, medida y pago de cada APU), presupuesto con cálculo de Análisis de Precios Unitarios APU´s firmados y cotizaciones soporte, programa de ejecución detallada con la periodicidad que apruebe el interventor y flujo financiero de ejecución, Informe ejecutivo e Informe Final de Apropiación de Diseños el cual debe indicar que los diseños son propios (del Contratista) y por lo tanto la responsabilidad del diseño será asumida en su totalidad por el Contratista de obra, todos los anteriores documentos deben estar debidamente firmados por los especialistas, responsables del proyecto y representante legal. En caso de aplicar la modificación contractual, el contratista deberá entregar a la interventoría para aprobación, la documentación exigida por la EAAB ESP para el trámite respectivo dentro del plazo aquí indicado. Todo debidamente firmado por el representante legal.
	A los tres (3) meses después de haberse firmado el Acta de inicio del contrato.

	2
	INFORME DE COHERENCIA: El alcance incluye la elaboración del informe de coherencia mediante el cual el contratista certifica que ha realizado: la revisión de la funcionalidad del proyecto, verificación de la coherencia entre memorias de cálculo, los planos, las especificaciones técnicas, la normativa vigente, verificación de la existencia de ítems de pago de todos los elementos requeridos, el presupuesto, las cantidades de obra, la programación y los permisos requeridos, y por lo tanto será el único responsable de la integralidad de los diseños para construcción de proyecto.
	




El informe de coherencia deberá contener para cada actividad del proyecto lo siguiente:

1. Descripción de la actividad propuesta. 
2. Indicar en que especialidad y en que capítulo del documento de diseño se justifica su necesidad.
3. Señalar en que otros documentos de diseño de cada especialidad se hace referencia a dicha actividad.
4. Indicar a que normas y especificaciones se les da cumplimiento con la creación de la actividad.
5. Indicar en que ítem del presupuesto se ve reflejada la actividad.
6. Indicar en que plano específico de diseño y las memorias de cálculo la cantidad de obra de cada ítem.


La documentación que debe entregar el contratista para el trámite de una eventual modificación contractual dentro del plazo de esta etapa, con sus respectivos soportes, es la siguiente: formato diligenciado de solicitud de modificación, balance de cantidades de obra, APU´s de precios extras aprobados por la interventoría y aceptados por la Dirección de contratación y Compras, presentación según formatos EAAB-ESP y certificaciones de aportes parafiscales actualizados, certificado de existencia y representación legal. El contratista debe contemplar estos tiempos de aprobación dentro del plazo establecido para la etapa. 

El contratista deberá tener en cuenta que los análisis de precios unitarios extras requeridos para la modificación, deberán estar incluidos en el SAI vigente, si no se encuentran en el SAI, se debe estructurar a partir de los insumos de dicho sistema; en caso que no sea posible elaborar el precio a partir del listado del SAI, se deberá soportar con el respectivo estudio de mercado, anexando como mínimo 3 cotizaciones por insumo o el soporte justificando que no se logró conseguir ese número de cotizaciones, tal y como lo establece el manual de contratación. Estos precios extra no pueden ser utilizados para mejorar los precios y condiciones establecidas en el contrato.

La entrega final de productos debe ser completa y en versión definitiva y debe ser aprobada por la interventoría, es decir, la entrega final no se podrá hacer mediante entregas parciales. Por otra parte, el contratista y el interventor deberán tener en cuenta que, en el plazo estipulado en el programa de ejecución para la entrega del producto, están incluidos los plazos de revisión, emisión de observaciones y aprobación por parte de la interventoría y concepto de No Objeción por parte de la Empresa.

La revisión exhaustiva, ajuste si aplica y la apropiación de los diseños producto de la Consultoría No. 1-02-25400-1236-2019, en las diferentes especialidades (investigación de campo, diagnostico, hidráulico, geométrico, geotécnico, predial estructural, mecánico, instrumentación y control y plan de manejo ambiental) incluyendo la toma de información primaria tales como: sondeos, modelaciones, levantamientos topográficos, entre otros, será el contratista el único responsable de la integralidad y suficiencia de los diseños para construcción de proyecto. El valor de estas gestiones se encuentra contemplado en el presupuesto global de la Etapa Preliminar

[bookmark: _Ref236206020][bookmark: PRELIMINAR]EJECUCION ETAPA PRELIMINAR

Durante la ejecución de la Etapa Preliminar, el contratista deberá realizar un balance presupuestal para la ejecución de la obra, y sí se tiene como resultado la necesidad de adicionar el valor de la Etapa de Construcción en porcentaje mayor a un 10% respecto al valor ajustado es decir incluyendo la ACTUALIZACIÓN INICIAL POR MES DE INICIO  de la Etapa de construcción, se entiende que no se ejecutará esta etapa y por ende se termina el contrato y se procede con la formalización de la terminación y liquidación del mismo, reconociendo, por parte de la EAAB-ESP, el valor del contrato  correspondientes a la Etapa Preliminar, condición que conoce y acepta el oferente con la presentación de la oferta.

Sí, por el contrario, producto del balance presupuestal para la ejecución de la obra, se tiene que el valor del porcentaje de adición no supera el 10% del valor ajustado de la Etapa de Construcción, se continúa con el trámite de modificación del contrato.

La forma de calcular el porcentaje de adición será:



Donde

VAEC: Es el Valor actualizado de la Etapa de Construcción.

Ajustes por diseño: Es el valor correspondiente a los ajustes a las cantidades e ítems nuevos que se requieren y no se incluyeron, que el contratista contempla luego de la revisión exhaustiva de los diseños y las obras ejecutadas y la apropiación de estos.

Posterior a la firma de la Documento de Terminación de la Etapa Preliminar, se tienen 2 escenarios:

1. Terminación del contrato:

Este escenario se materializa, si el porcentaje de adición producto de la apropiación de diseños es superior al 10% del valor actualizado de la etapa de construcción, el contrato termina y se liquida. NO hay Etapa de Construcción.

2. Continuación del contrato:

Este escenario, se da si el porcentaje de adición al valor actualizado de la Etapa de Construcción es igual o inferior al 10%, se debe hacer el trámite de la modificación contractual. El contratista, el interventor y la EAAB-ESP determinarán de conformidad con las condiciones técnicas propias de ejecución si se puede dar Inicio a la Etapa de Construcción sin que la modificación contractual esté en firme.

El tiempo de trámite de la modificación no se reconocerá como tiempo ejecutado hasta la suscripción del Documento de Inicio de la Etapa de Construcción. NO se reconocerán tiempos muertos a partir de la formalización de la modificación, para movilización y alistamiento del contratista.

En este proceso de actualización y apropiación de diseño, el contratista deberá revisar, ajustar, si es del caso, y presentar los diseños que se van a construir y para ello podrá:

• Acoger la totalidad de los diseños entregados por la EAAB-ESP.

• Hacer ajustes, correcciones, complementaciones, actualizaciones o modificaciones a los diseños entregados por la EAAB-ESP.

• La combinación de cualquiera de los anteriores.

Cualquiera que fuere la opción, el contratista deberá entregar una manifestación expresa de la responsabilidad que adquiere anexando un balance de lo revisado, razones técnicas que justifiquen algún cambio si lo llegase a haber, debidamente sustentado, evidencias, memorias de cálculo, planos, esquemas y, de ser procedente, registros fotográficos o similares. Es importante indicar que cualquier cambio que se realice a los diseños debe ser ejecutado cumpliendo con la normatividad que aplique. Todo debidamente avalado y firmado por los especialistas respectivos que fueron aprobados previamente por la Interventoría.

La revisión, ajuste si aplica y apropiación no podrá variar ni modificar el alcance de las obras, ni podrá estar encaminada a mejorar la propuesta, por el contrario, deberá garantizar el cumplimiento cabal de este; por tanto, dentro de ella se deberá dar prevalencia a los documentos contractuales que hacen parte del acuerdo de voluntades y los entregados por la EAAB-ESP, y se deberá hacer generando los menores cambios posibles a lo contractualmente previsto sin afectar el objeto del contrato.

Debe presentarse los productos del diseño, las especificaciones técnicas, así como establecer los costos y su influencia dentro del presupuesto contratado. Lo anterior con objeto de establecer si es procedente o no el trámite de una modificación contractual.

Todos los cambios propuestos deberán conducir a garantizar la mejor relación costo beneficio del proyecto para la EAAB-ESP, lo que incluye la optimización del proyecto a fin de reducir costos. Si durante la ETAPA PRELIMNAR, el contratista presenta cambios sin realizar los análisis adecuados y con la completitud requerida o sin los soportes técnico-económicos suficientes que permitan validar su propuesta, sus efectos en la demora en el inicio de la etapa de construcción o en el trámite de la modificación, le serán de su absoluta responsabilidad y en concordancia no serán tenidos en cuenta para el cálculo de ajustes.

A ese respecto la EAAB-ESP exige que el desarrollo de esta etapa se haga de manera sincrónica entre el Contratista y la interventoría, de manera tal que en el transcurso de la etapa se aborden todas las discusiones sobre la procedencia o no de cada cambio, su sustento técnico-económico y la suficiencia e idoneidad de los soportes, y para la fecha de culminación se cuente con los documentos idóneos y con todos los soportes para tramitar las acciones a lugar.

Todos los diseños o productos presentados por el Contratista en la Etapa Preliminar deberán venir debidamente firmados por los especialistas que los realizaron y revisaron y por el Representante legal del contratista. Una vez presentados al Interventor los estudios y diseños, se entenderá que los mismos son propios (del Contratista) y por lo tanto la responsabilidad del diseño será asumida en su totalidad por el Contratista de obra. 

El interventor deberá efectuar el seguimiento, control, verificación y aprobación de todo lo surtido dentro de la etapa preliminar, y solo hasta dicha aprobación se entenderá por terminada dicha etapa.

Surtida la Etapa de revisión, ajuste si aplica y apropiación de diseño, cumplidas las condiciones descritas y se hayan adelantado todos los trámites necesarios para el inicio de las obras, con el aval de la EAAB-ESP, la interventoría emitirá el Documento de Inicio de la Etapa de Construcción.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

La etapa de construcción es el periodo comprendido entre la suscripción del Documento de Inicio y la terminación de los trabajos de construcción y puesta en servicio recibidos a entera satisfacción por parte de la interventoría. Este es el tiempo que se empleará para ejecutar las actividades de obra propiamente dichas y que estarán descritas en el programa de ejecución aprobado por el interventor y definido en la Etapa Preliminar.

El Documento de Inicio será la orden mediante el cual la Empresa imparte la instrucción de inicio de las obras al contratista, con el aval de la Interventoría, y aceptada por las partes en señal de cumplimiento de los requisitos que se debieron surtir en la Etapa Preliminar. 

Una vez se dé inicio a la construcción, no se podrán hacer ajustes o reclamaciones por conceptos que debieron ser previstos en la Etapa Preliminar por parte del Contratista, tales como especificaciones técnicas, localizaciones, materiales, procedimientos constructivos, coherencia de diseños, etc., no habrá cabida para hacer modificaciones contractuales por razones que debieron ser previstas en la Etapa Preliminar y que generen modificaciones al contrato en tiempo o costos; la etapa para realizar todos los ajustes requeridos se da solamente en la Etapa Preliminar. 

Si en la Etapa de Construcción, surge alguna necesidad que ha debido ser prevista en la Etapa Preliminar, esta será de entera responsabilidad del contratista de obra en consecuencia deberá asumir, a su cargo, los costos de ella.

El valor total de la etapa de construcción será el que resulte de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas según el desarrollo de la Etapa Preliminar, por los precios pactados para cada una de ellas.

Ejecución por acciones de movilidad

Las acciones de movilidad son aquellas actividades que se requieren para suplir los requerimientos exigidos por la Secretaria de Movilidad (SDM) al momento de solicitar permisos de manejo de tráfico. Estos requisitos pueden corresponder a adecuación de desvíos provisionales y que se pueden pagar mediante ítems contemplados en el presupuesto de obra. 

Para ello es necesario que el contratista tenga presente que las acciones por movilidad que refieran a desvíos provisionales se pagarán por precio unitario de acuerdo con la cantidad realmente ejecutada según el siguiente cuadro:

	ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD EJECUCIÓN DE OBRA 
	CANTIDAD ACCIONES DE MOVILIDAD

	Excavación Para Estructuras a máquina en material común 2 <= h <= 5 m
	M3
	397,9
	39

	Excavación Para Estructuras a mano en material común h <2 m
	M3
	239,2
	23

	Suministro, transporte e instalación Recebo
	M3
	1.143,1
	110

	Suministro, Transporte e Instalación de Sub-Base Granular Clase A Norma (SBG-A) incluye extendido mecánico, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador norma IDU 500-18 (distancia de transporte 25 km)
	M3
	1.094,8
	109

	Suministro, Transporte e Instalación de Sub-Base Granular Clase PEA Norma (SBG-PEA) incluye extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador norma IDU 510-18 (distancia de transporte 25KM)
	M3
	23,2
	2

	Suministro, Transporte e Instalación de Base Granular Clase A Norma (BG-A) incluye extendido mecánico, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) norma IDU 510-18 (distancia de transporte 25 km)
	M3
	1.210,6
	120

	Demolición pavimento asfáltico
	M3
	282,1
	28

	Suministro e Instalación mezcla asfáltica en caliente densa MD25 CA 14
	M3
	278,4
	27

	Suministro e Instalación mezcla asfáltica en caliente densa MD19 CA 14
	M3
	132,9
	13

	Sum e Inst. de Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica CRL - 0(IDU 500 - 13)
	M2
	1.892,6
	180

	Sum e Inst. de Ligante Asfaltico Tipo Emulsión Asfáltica CRR - 1(IDU 502 - 11)
	M2
	684,5
	68

	Desmonte, Limpieza y Reinstalación de Adoquín recuperado
	M2
	84,7
	8

	Const/reconst vías-anden adoq conc vehic20x10x8cm
	M2
	37,5
	3

	Rotura anden concreto / granito
	M3
	31,5
	3

	Const o reconst anden concreto  21 Mpa
	M3
	31,5
	3

	Rotura sardineles o Bordillos en concreto
	M
	99,4
	9

	Construcción sardinel o Bordillo tipo A - 80
	M
	99,4
	9


Cuadro de cantidades de obra vs cantidades de acciones de movilidad

Cada Acta de pago mensual deberá discriminar de las cantidades ejecutadas por actividades de obras y las cantidades correspondientes a acciones por movilidad.

El aforador de tránsito y la modelación para vías locales, arteriales e intermedias que se requieren para la presentación de los diferentes PMT´s exigidos por la SDM serán pagados por precios unitarios, de acuerdo con la cantidad realmente ejecutada según el siguiente cuadro: 

	ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD ACCIONES DE MOVILIDAD

	Aforador de transito
	jornal
	15

	MODELACIÓN CON SOFTWARE (VIAS ARTERIAS E INTERMEDIAS)- DE 1 A 10 VIAS
	Un
	1


Cuadro de acciones de movilidad

Los costos relacionados con los planes de manejo de tráfico se reconocen de la siguiente manera: 

1.	A través de las cantidades incluidas en el presupuesto tal como se relaciona en el cuadro “Cuadro de cantidades de obra vs cantidades de acciones de movilidad”, por lo anterior en las actas de obra, se deberá discriminar que cantidades se ejecutan por obra y que cantidades por acciones de movilidad.

2.	A través de las actividades incluidas en el cuadro de acciones de movilidad. 

Las demás se reconocen a través del ítem global fijo Impacto urbano.

· CONDICIONES GENERALES:  

Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuación:

· Los estudios, diseños y planos del proyecto.
· La norma NS-038 Manual de Manejo del Impacto Urbano
· Las Normas técnicas para diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de Bogotá, versión vigente.
· Las Especificaciones técnicas generales, de construcción, de suministro y de operación y mantenimiento, versión vigente al momento de apertura de la presente invitación, adoptadas por la EAAB -ESP

1. Consideraciones de Impacto Urbano

Los costos de las actividades incluidas en los compromisos ambientales del contratista (salvo el pago de permisos y compensaciones) y demás actividades relacionadas con la implementación y manejo ambiental, impacto urbano, plan de manejo de tráfico y gestión social estarán incluidas en el costo propuesto para la ejecución de la obra.

Para la ejecución del Plan de Gestión Social en Obra, EL CONTRATISTA deberá garantizar el personal necesario y suficiente para la ejecución integral del plan. El Acuapunto deberá contar como mínimo con un(a) profesional de área social con presencia permanente.


2. Soporte Computacional

EL CONTRATISTA deberá contar con las herramientas computacionales y de soporte lógico (software) compatible con el utilizado por la EAAB -ESP. Toda la información que EL CONTRATISTA entregue en medio digital deberá presentarse en USB’s y deberá estar en formatos legibles y editables para los siguientes programas sin limitarse a ellos:

· Procesador de Palabra Word 
· Hoja de Cálculo Excel 
· Control de Proyectos Microsoft Project 2010
· PDF
· Planos Compatibles con el Sistema de Información Geográfico de la EAAB ESP (Formato ARC/INFO/ACAD) y PDF

EL CONTRATISTA deberá presentar todos los planos de inicio de obra y de obra construida, utilizando herramientas de diseño asistido por computador (CAD) y PDF.

EL CONTRATISTA deberá entregar copia en medio digital (USB´s) de los archivos correspondientes a la información gráfica de todos los planos. En caso de utilizar programas CAD diferentes a Auto CAD, los archivos deberán entregarse en formato estándar DXF y PDF.

Periódicamente EL CONTRATISTA entregará a la EAAB -ESP los archivos de trabajo y los resultados de este, debidamente probados y con la verificación de que son compatibles con el sistema que maneja la EAAB -ESP.

El Contratista deberá disponer de una unidad de almacenamiento con la capacidad suficiente para almacenar todos los documentos generados dentro del contrato. Dicho dispositivo debe ser alimentado periódicamente y entregado a la firma del acta de liquidación.


3. Aspectos de seguridad

· Identificación de Riesgos a Terceros

EL CONTRATISTA deberá identificar y valorar los riesgos que podrán sufrir terceros (comunidad aledaña, transeúntes y bienes materiales) en el sector o zona donde se lleven a cabo los procesos, actividades y/o tareas del proyecto. La valoración se deberá realizar con base en el nivel de peligrosidad y el número de personas expuestas.

EL CONTRATISTA deberá realizar las recomendaciones e implementar las medidas necesarias para minimizar los riesgos y peligros identificados.

· Daños a personas, equipos, datos y programas

EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños que le ocasionen a personas y/o bienes de particulares, de servicio público o de la EAAB -ESP, por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, o por la no observancia de las políticas, normas o procedimientos establecidos dentro o fuera de las áreas donde se han de ejecutar los trabajos derivados en su actividad, de la de sus trabajadores o de la de sus subcontratistas. En el evento en que ocurra algún daño por acción u omisión del personal de EL CONTRATISTA o subcontratistas, EL CONTRATISTA se obliga, a su costa, a:

· Responder por los daños que se ocasionen a las personas o bienes de la EAAB -ESP y/o terceros.
· Reparar o reponer los equipos dañados o averiados por otros de iguales especificaciones técnicas.
· Recuperar los datos y/o programas dañados o averiados.
· Rehacer los servicios mal prestados y los trabajos mal ejecutados o con condiciones o especificaciones diferentes a las pactadas.
· Realizar las acciones pertinentes para subsanar el daño causado en forma oportuna asumiendo los costos a que haya lugar.

Para los daños que se causen a propiedades de la EAAB -ESP, EL CONTRATISTA dispondrá de diez (10) días calendario desde la fecha en que se causen, para repararlos. Pero si los perjuicios se causan a instalaciones o a edificaciones de la EAAB -ESP que demanden su inmediata reparación y si EL CONTRATISTA no acomete las reparaciones oportunamente de conformidad con la situación, la EAAB -ESP procederá a efectuar los trabajos necesarios y descontará al CONTRATISTA la totalidad de los costos más el diez por ciento (10) por administración.


4. Confidencialidad de la Información

EL CONTRATISTA deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y que se produzca en desarrollo del objeto del contrato.

EL CONTRATISTA será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones que formule a la EAAB-ESP  en desarrollo del contrato y por lo tanto será responsable de los perjuicios originados por la utilización que haga la EAAB-ESP  o terceros autorizados por éste de dichas investigaciones, conclusiones, recomendaciones o diseños en el caso de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal desempeño de las funciones de EL CONTRATISTA o de sus asesores o subcontratistas, o que su aplicación resulte en violación de la ley.

EL CONTRATISTA considerará como confidencial toda la información básica, criterios, metodologías, procedimientos, informes, programas de computador, técnicas especiales y todos los demás documentos en que los trabajos objeto del contrato queden consignados y sin el consentimiento escrito previo de la EAAB -ESP  no hará entrega de ellos a terceras personas ni los usará o divulgará para fines diferentes a los relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato en cuyo caso tal utilización y divulgación deberá hacerse confidencialmente y solamente en la medida que sea necesario para el propósito de la ejecución del contrato.


5. Propiedad de los Trabajos de Ingeniería

La información básica, diseños, planos, cálculos, estudios, criterios, metodologías, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas de campo, datos, cartografía, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las obras, archivos, programas de computador, material de informática y técnicas especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA, sus asesores y subcontratistas en virtud del contrato quedarán de propiedad de la EAAB -ESP, y deberán ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a la EAAB -ESP  en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorización previa escrita de la EAAB -ESP.

Igualmente, EL CONTRATISTA deberá obtener para la EAAB -ESP el derecho a utilizar cualquier invento que sea incorporado por EL CONTRATISTA, sus asesores o subcontratistas a los trabajos objeto del contrato, estén o no cubiertos por patentes, marcas registradas, derechos reservados de propiedad o de autor, etc., siendo por cuenta de EL CONTRATISTA el pago de todos los costos y perjuicios que se lleguen a ocasionar por tales reclamaciones.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus asesores y subcontratistas dentro del desarrollo de los trabajos objeto del contrato deberá pactarse la obligación que tienen de cumplir con lo estipulado en este numeral.


6. Consideraciones Prediales

La EAAB-ESP entregará a EL CONTRATISTA las áreas para la intervención de los tanques, de acuerdo con los diseños indicados en planos para construcción.

En el caso que EL CONTRATISTA requiera de áreas diferentes o que estén por fuera de las áreas suministradas por La EAAB-ESP es obligación y responsabilidad de EL CONTRATISTA tramitar y conseguir los permisos de las áreas de trabajo y áreas de acceso con los respectivos propietarios. También, EL CONTRATISTA deberá conseguir los permisos para utilización y/o construcción de vías internas de propiedades privadas u oficiales para la ejecución de las obras.

Para el caso anterior, será responsabilidad del EL CONTRATISTA efectuar una investigación predial, para lo cual deberá ceñirse a lo expuesto en el presente numeral y en la norma NS¬030 "Topografía para Diseño y Construcción de Obras Requeridas para los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado" de la EAAB-ESP y deberá entregar el resultado de esta investigación a La EAAB-ESP.

7. Pólizas y Garantías

EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

Adicionalmente debe tener en cuenta la expedición de pólizas por cada etapa de ejecución del contrato.

Será responsabilidad del contratista mantener informada a la Aseguradora garante de cualquier novedad contractual, así como del estado del desarrollo general de las obras.

8. Previas al acta de iniciación

Es obligación de EL CONTRATISTA estudiar cuidadosamente el proyecto de la obra a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno, las condiciones normales y extremas del clima que se presentan o puedan presentarse, en los sitios que se han indicado en este pliego de condiciones, que es donde las obras han de ejecutarse; la situación, calidad, cantidad y disponibilidad de los materiales necesarios para su ejecución; las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras; la disponibilidad de energía eléctrica, agua y comunicaciones; el tipo de instalaciones provisionales, caminos y vías de acceso, servicios de vigilancia, máquinas, equipos y herramientas que se requieren para la ejecución de la obra; la disponibilidad de mano de obra y las disposiciones de las leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales.

Así mismo, EL CONTRATISTA deberá conocer todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas; que conoce cada una de las estipulaciones de las Condiciones y Términos de la Invitación y que ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo. Igualmente, tener en cuenta en su oferta todos estos factores favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas, por lo tanto, su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento del presente contrato.

Lo anterior implica que EL CONTRATISTA se abstendrá de realizar cualquier reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase, con base en la interpretación errónea de alguna de las partes del contrato o desconocimiento de las normas y resoluciones relacionadas.

Los costos directos e indirectos que se generen por efecto del cumplimiento de las responsabilidades descritas en el presente numeral, no tienen medida y pago por separado; en consecuencia, EL CONTRATISTA deberá contemplar dichos costos dentro de los gastos administrativos o dentro de los precios unitarios de cada uno de los ítems del contrato.

Previo al inicio se deberá definir:

· Programa Detallado de Ejecución del Proyecto

EL CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR, la programación y control del proyecto, que deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma NS-048 “Programación y control de proyectos” de la EAAB-ESP. Este programa de ejecución deberá contener la secuencia detallada, la metodología para adelantar las actividades propias del proyecto, las técnicas y procesos constructivos a emplear, el tipo de controles que se van a aplicar, la interrelación con el INTERVENTOR y la EAAB -ESP en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto, todo acorde con lo ofrecido para la ejecución del objeto a contratar en el plazo previsto, la duración estimada, tiempo de iniciación y terminación de cada una de las actividades y deberá indicar los métodos de construcción previstos, el número, tipo y características de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas de préstamo y escombreras de los materiales sobrantes; la descripción de los sitios de trabajo y de los materiales y suministros a utilizar. Dentro de estos plazos se debe contemplar los tiempos de revisión y aprobación por parte de la interventoría de manera que el plazo se cumpla con estas revisiones ya ejecutadas y aprobadas.

Con objeto de que la programación de los recursos se haga de manera real, el Contratista deberá entregar y como parte del plan de gestión los APU´s que dan soporte a su propuesta debidamente firmados por el Represéntate Legal y de ser necesaria abonada por Ing. Civil titulado, dichos APUs deberán ser concordantes con las especificaciones técnicas aplicables, y deberán ser presentados a la interventoría quienes se manifestaran sobre su integridad y suficiencia.

El programa detallado de ejecución deberá contemplar el periodo de liquidación del contrato y programar todas las actividades necesarias para lograr la firma de dicha acta (paz y salvos, número DITG etc.)

La aprobación que el INTERVENTOR de a la programación y control del proyecto, en adelante Programa Detallado de Trabajo (PDT), no exonera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, deberá entregar los trabajos oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas las actividades.

EL CONTRATISTA deberá suministrar en original firmado los documentos que conforman el PDT y de todas sus revisiones, modificaciones o adiciones posteriores. Así mismo entregará una copia magnética del mismo en Microsoft Project versión editable.

Si a juicio del INTERVENTOR, los documentos del PDT no están de conformidad con los demás documentos del contrato, no son completos o suficientemente detallados, o no son realistas o lógicos, o su ejecución no es factible, o no satisfacen los requisitos de seguridad, o no consultan las necesidades prioritarias de la EAAB -ESP o no son aceptables por cualquier razón, el INTERVENTOR así lo notificará a EL CONTRATISTA y éste deberá modificarlos, complementarlos o revisarlos según las observaciones y comentarios del INTERVENTOR y los presentará nuevamente para su no objeción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del INTERVENTOR.

Una vez aprobado, el PDT será obligatorio para EL CONTRATISTA y éste deberá utilizarlo para la organización y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ejecución del contrato. Este documento se constituirá en una de las herramientas de control y seguimiento del proyecto y solamente será modificado en la etapa preliminar sin exceder el plazo previsto para la totalidad de la etapa de construcción.

· Personal Propuesto

EL CONTRATISTA deberá presentar en los documentos de carácter técnico, “RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO”, la planta de personal que considere necesaria para el cumplimiento del contrato. Es importante mencionar que dicha planta de personal deberá ser contratado en cumplimiento estricto de la normatividad en materia laboral y con observancia a la tabla salarial de la EAAB-ESP con la que se presupuestaron. 

En todo caso EL CONTRATISTA deberá dentro de los plazos establecidos en esta invitación, aportar para los profesionales propuestos ÚNICAMENTE LOS PROYECTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA, con las certificaciones que la soportan y las cartas de compromiso de los profesionales propuestos.

La empresa se reserva el derecho de objetar el personal presentado caso en el cual dicho profesional deberá ser cambiado. Adicionalmente de cambiarse cualquiera de los profesionales durante el desarrollo de las obras deberá ser aceptado de manera explícita por la EAAB-ESP.

· Organización detallada

EL CONTRATISTA en la etapa preliminar deberá indicar claramente el número de frentes de trabajo que utilizará, incluyendo un plan general de organización de la obra, en el que indique la localización de las instalaciones temporales, ubicación de los frentes de trabajo y la secuencia en que operarán éstos, los cuales no podrán ser modificados en la etapa de construcción sin previa no objeción de LA INTERVENTORÍA; este hecho no será causal de reclamos o reajuste.

EL CONTRATISTA deberá demostrar su conocimiento de los trabajos explicando en forma detallada la metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, el tipo de controles que se van a aplicar, la interrelación con el INTERVENTOR y la EAAB -ESP, todo acorde con el personal ofrecido para la ejecución del objeto a contratar en el plazo previsto.

· Equipo y Maquinaria

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de ejecución de obra aprobado por la EAAB -ESP.

Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultaren subutilizados, insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, la EAAB -ESP no reconocerá costo alguno por este concepto.

Todo el equipo necesario deberá estar disponible para la ejecución del contrato y, en consecuencia, el que sea retirado de manera permanente, por cualquier causa y con la debida autorización de la EAAB-ESP, deberá ser remplazado sin contraprestación o remuneración adicional alguna.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo para no objeción de LA INTERVENTORÍA, no exime a EL CONTRATISTA de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del proyecto, sin que implique mayores costos para la EAAB-ESP.

· Plan de Gestión 

EL CONTRATISTA deberá entregar al INTERVENTOR y obtener la aprobación del plan de Gestión que implementará en desarrollo del contrato el cual deberá ser presentado dentro del plazo establecido en la cláusula de descuentos, so pena de aplicar los descuentos pactados.

EL CONTRATISTA deberá ejecutar y controlar los trabajos bajo el enfoque un modelo de Aseguramiento o Gestión de la Calidad conforme a la Norma NTC-ISO 9001:2000 para sistemas de calidad.

Durante la ejecución de los trabajos, la responsabilidad por la calidad es, única y exclusivamente de EL CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP, se hará para verificar su cumplimiento y ello no lo exime de su obligación sobre la calidad de la obra.

EL CONTRATISTA debe establecer y mantener un Plan de Gestión que le asegure a la EAAB -ESP que durante la ejecución de los trabajos cumplirá con los requisitos especificados, indicando propósito, cobertura, exclusiones, periodo de validez y objetivos del proyecto; con este fin EL CONTRATISTA debe indicar o por lo menos referenciar los procedimientos del Plan de Gestión que implementará en desarrollo del contrato.

El Plan de gestión debe contemplar la Etapa Preliminar y la de Construcción y debe contener como mínimo los siguientes aspectos:

· Responsabilidad de la Dirección de Proyecto

Debe establecer las políticas, objetivos, recursos y el compromiso de la calidad en relación con el proyecto. El grupo de trabajo deberá conocer el alcance, la responsabilidad y la autoridad de las funciones relacionadas directa o indirectamente con la planeación y control de los procesos a aplicar en la obra, con los elementos del Plan de Gestion y con la calidad del proyecto, así como con las acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento continuo de los mismos.

El director del proyecto tendrá a su cargo las relaciones contractuales con la EAAB -ESP y será responsable de la planeación y organización de los trabajos de diseño y construcción, el envío de los informes y productos establecidos en los términos de referencia, la dirección de todos los grupos de trabajo y el control de los resultados.

El director del proyecto se encargará de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, de acuerdo con los lineamientos de la EAAB -ESP y la tecnología más avanzada que sea aplicable.

El director será responsable de la organización para la ejecución de los trabajos que involucra la ejecución del proyecto, así mismo de la asignación del personal a cada una de las actividades previstas. Deberá entregar al INTERVENTOR, un informe en donde se consigne esta información:

· Gestión de los Recursos: EL CONTRATISTA debe solicitar a sus proveedores y subcontratistas el cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato. EL CONTRATISTA seleccionará a sus proveedores y subcontratistas, de acuerdo con la capacidad que tengan para suministrar bienes y servicios con la calidad requerida, aplicando los controles a los que serán sometidos.

· Proveedores o subcontratistas: Antes de proceder a una compra o a una subcontratación, deberá evaluar y seleccionar a sus proveedores o subcontratistas para asegurarse que poseen la capacidad adecuada para:

· Satisfacer los requisitos de entrega.
· Satisfacer los requisitos de calidad.
· Satisfacer los requisitos específicos del producto.

El director deberá asegurar que las órdenes de compra, órdenes de trabajo o subcontratos proporcionan al proveedor o al subcontratista, de manera clara y precisa, toda la información necesaria para cumplir con los requerimientos establecidos.

EL INTERVENTOR, deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones de los servicios subcontratados, en las instalaciones del proveedor o del subcontratista, antes de su entrega.

Realización del producto: EL CONTRATISTA deberá planear la realización de las actividades que asegurarán la calidad del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones y los controles necesarios para garantizar su cumplimiento. EL CONTRATISTA deberá indicar los procedimientos específicos para las actividades sometidas al Plan de Control de Calidad según el Sistema de Gestión.

· Control de Documentos y Datos

EL CONTRATISTA deberá establecer la relación de la documentación mínima requerida dentro del Plan de Control de Calidad, se podrá suministrar de acuerdo con su experiencia y previa no objeción por parte del INTERVENTOR, la cual debe contener como mínimo:

· Documentos de Control de Responsabilidad de la Dirección.
· Documentos de Control de Calidad de proveedores y subcontratistas.
· Documentos de Control de calidad de los suministros.
· Documentos de Control de elementos de compra.
· Documentos de Control de Identificación y trazabilidad.
· Documentos de Control de Inspecciones y ensayos.
· Documentos de Control de no conformidades.
· Documentos de Control de acciones correctivas y preventivas.
· Documentos de control de Equipo de inspección y ensayo.
· Documentos de control técnico del Proyecto.
· Documentos de Gestión Ambiental y SISO.
· Documentos de Gestión Social.

EL CONTRATISTA podrá si lo considera necesario implementar al Plan de Gestión otros documentos, siempre que lo anterior redunde en el mejoramiento de la calidad de la obra.

EL CONTRATISTA establecerá procedimientos para cuando se presenten cambios y modificaciones en la documentación del Plan de Gestión, de forma tal que sea revisada y aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los cambios deberán notificarse oportunamente a las áreas afectadas.

Los documentos que genere el contrato deberán ser incluidos dentro de la documentación, para lo cual EL CONTRATISTA diseñará un procedimiento para realizar el control de la documentación y de los datos, el cual deberá ser mencionado en el plan de control de calidad y estar disponible para consulta de la EAAB -ESP. EL CONTRATISTA indicará los responsables del archivo de la documentación.

· Control de Registros de Calidad

EL CONTRATISTA deberá elaborar los registros de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Plan de Control de Calidad. La confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le garantice a la EAAB -ESP que los trabajos contratados se están desarrollando de acuerdo con los procedimientos documentados y que cumplen con los requisitos del Plan de Gestión.

EL CONTRATISTA deberá mantener registros de calidad para demostrar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad. Por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá tener procedimientos para el control de los registros de calidad, los cuales deberán identificarse claramente con los trabajos, clasificarse de manera que sean fácilmente recuperables, archivados o almacenados para evitar su deterioro, protegidos contra acceso no autorizado y alteraciones, disponibles para la EAAB -ESP y retenidos durante un período acordado contractualmente.

Todos los registros del plan de calidad de EL CONTRATISTA se mantendrán en la oficina de la obra, y de acuerdo con el derecho de acceso, podrán ser inspeccionados por EL INTERVENTOR o la EAAB -ESP cuando lo estimen conveniente. EL CONTRATISTA deberá indicar el responsable en su organización de ejecutar el control de los registros de calidad.

· Identificación y Trazabilidad del Producto

EL CONTRATISTA establecerá procedimientos y procesos, que permitan rastrear la historia, aplicación o localización de un producto o servicio, por medio de identificación única y registrada, y deberá mantener el registro de dicha identificación según el Sistema de Gestión que maneje.

Como mínimo, deberán identificarse y trazarse todos los productos y servicios, parciales y finales sometidos al plan de control de calidad. En la identificación y trazabilidad de los productos, deberán incluirse los documentos contractuales suministrados por la EAAB -ESP.

· Control de Procesos

EL CONTRATISTA deberá entregar el mapa de procesos del proyecto e identificar las actividades sometidas al control de procesos. Con la ficha de cada proceso se deberá elaborar un programa y listado de procesos con los puntos de inspección y ensayo requeridos. Según el Sistema de Gestión que maneje.

Para ejercer el control sobre los procesos, EL CONTRATISTA establecerá una planeación cuidadosa de la forma de ejecución y de los límites de aceptación, buscando asegurar que éstos se desarrollen bajo condiciones controladas y con la secuencia especificada (las condiciones controladas se refieren a la verificación de materiales, personal calificado, suministros, logística, condiciones ambientales, mantenimiento de equipos, procedimientos de trabajo o planes de calidad, códigos y normas, y aprobación de procesos). Además, deberá identificar las actividades críticas que afectan la calidad de los trabajos, los procesos para mantenerlas bajo estricto control, y desarrollar procedimientos documentados para dichas actividades, y presentarlos a LA INTERVENTORÍA, antes del inicio de la actividad, a fin de que el procedimiento pueda ser evaluado en las instalaciones de EL CONTRATISTA y se conozcan los mecanismos de control establecidos.

Se deberá dar especial atención a los procesos cuyos resultados o características del producto no son medibles o cuyos resultados sólo se pueden determinar por inspección durante su utilización u operación. Además de requerir una supervisión continua, deberá tenerse en cuenta la exactitud y variabilidad del equipo de medida que se utilice, la habilidad, capacidad y conocimientos del personal, los registros de procesos y equipos, las condiciones ambientales de tiempo, temperatura y humedad, y cualquier otra clase de factores que puedan afectar la calidad.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, gestionar la calidad de los trabajos que realiza, y garantizar su correcto funcionamiento, en las condiciones acordadas. Para ello deberá disponer con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado e idóneo para tal labor, que le permita efectuar los ensayos convenientes y verificar la calidad exigida en las Especificaciones.

· Control de Procesos Constructivos

Se debe indicar la descripción de los procedimientos involucrados en cada una de las actividades del proceso constructivo, incluyendo las normas de seguridad industrial.

· Control de Equipos
EL CONTRATISTA deberá indicar como realiza las labores de operación y mantenimiento de los equipos que utilizará para las obras objeto de la presente Invitación, como:

· Equipos de construcción.
· Equipos de transporte.
· Equipos de inspección, medición y ensayo.

· Mejoramiento

EL CONTRATISTA deberá presentar planes de mejoramiento para solucionar problemas e identificar acciones preventivas y correctivas.

Auditorías Internas de Calidad: EL CONTRATISTA deberá planear y ejecutar auditorías internas de calidad cada dos meses de acuerdo con procedimientos escritos. Los resultados de estas auditorías deberán documentarse a través del registro de las deficiencias encontradas, las acciones correctivas requeridas, el período de tiempo acordado y el responsable de su ejecución.

Los resultados de las auditorías internas podrán ser analizados por LA INTERVENTORÍA o por la EAAB -ESP, así como las acciones correctivas realizadas y su efectividad.

LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP podrá realizar auditorías externas al Plan de Calidad de EL CONTRATISTA, en el momento que lo considere necesario, por sí mismo o por quien designe para el efecto.

Acciones preventivas y correctivas: EL CONTRATISTA debe registrar e indicar los procedimientos que aplicará en caso de requerirse una acción preventiva o correctiva.

· Responsable

Dentro del Plan de Gestión, EL CONTRATISTA debe designar un funcionario responsable del Aseguramiento de Calidad quien tendrá a su cargo todos los aspectos del QA/QC para el Contrato.

El profesional designado deberá proponer, desarrollar y mantener el Plan de Gestión, consistente con los requerimientos del manejo de la calidad consignados en los Documentos de la Convocatoria y se encargará de exigir la implementación del Plan de Gestión o Manual de Gestión de Calidad a todos los subcontratistas.

El profesional deberá elaborar informes mensuales donde se consignen las novedades y observaciones respectivas, así como los informes y documentos que sean solicitados por LA INTERVENTORÍA.

· Organigrama

EL CONTRATISTA deberá elaborar un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y autoridad de las funciones correspondientes al Plan de Control de Calidad y las interrelaciones de la organización, además deberá incluir el cargo, los responsables, sus números de contacto, documento debidamente suscrito. Así mismo deberá describir las funciones del personal que intervendrá en los trabajos, de acuerdo con el organigrama del proyecto.

EL CONTRATISTA deberá anexar al Plan de Gestión el mapa de procesos y la caracterización de los mismos, deberá anexar el plan de inspección y ensayos. Así mismo deberá anexar el planeamiento de cada proceso donde se indique la actividad, la especificación que debe cumplir, tolerancias, aceptación y registros de los resultados, (evidencia objetiva), donde para cada proceso se controla la calidad de los materiales y equipos, actividades y ensayos de aceptación del proceso.


9.   Durante el desarrollo y control del proyecto

EL CONTRATISTA será responsable de la planeación, dirección, organización, ejecución y control de los trabajos que debe realizar en virtud del contrato, tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual deberá vigilar que los trabajos se realicen de manera económica, eficiente y efectiva y de acuerdo con el programa de ejecución establecido; de utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y de controlar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad requeridas.

Para verificar la correcta, oportuna y eficiente ejecución de los trabajos y el cumplimiento del contrato, LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP  tendrán derecho a inspeccionar, calificar, controlar e intervenir, cuando y hasta donde lo estime conveniente o necesario, toda la organización, planeamiento, programas de ejecución  de trabajo, métodos de ejecución, documentos, personal, instalaciones, recursos, elementos, costos, contabilidad y todos los demás procedimientos y actividades desarrollados por EL CONTRATISTA , sus asesores, subcontratistas, empleados o agentes en relación con la ejecución del contrato y EL CONTRATISTA proporcionará todas las facilidades, ayudas, asistencia y cooperación que requiera LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP para tal fin.

EL CONTRATISTA será responsable de asegurar que los proyectos, planos, especificaciones y recomendaciones, y obras ejecutadas en desarrollo del contrato se ajusten a las disposiciones legales, reglamentos y códigos en rigor.

· Con Relación al Plan de Gestión 

Informes bimestrales: EL CONTRATISTA debe presentar cada dos meses, un informe general que incluya los resultados de la auditoría interna, donde se consignen las no conformidades y observaciones encontradas en desarrollo de la auditoria y los proyectos de mejoramiento. Estos informes de auditoría interna deben entregarse a LA INTERVENTORÍA, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al período evaluado.

LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP se reservan el derecho de comprobar la veracidad de los informes de auditoría interna, entregados durante el desarrollo del contrato y verificar su seguimiento, de igual forma se reserva el derecho de efectuar auditorías externas si lo estima conveniente.

Actualización del Plan de Gestión: EL CONTRATISTA es responsable de mantener actualizado el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo con el desarrollo del contrato, adicionalmente cualquier modificación al contrato generará una nueva versión de dicho Plan, el cual deberá remitirse a LA INTERVENTORÍA para su revisión y trámite respectivo.

Los costos en que incurra EL CONTRATISTA en la implementación y mantenimiento del Plan de Gestión y auditorías internas en su compañía, no se pagarán por separado; por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá incluirlos dentro de sus gastos administrativos o dentro de los precios unitarios de los ítems del contrato.

Inspección y Gestión: LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP tendrán acceso completo a cualquier parte de la obra, a la documentación relacionada con el QA/QC, y a realizar cualquier ensayo, dentro y fuera de la obra, en cualquier momento. 

EL CONTRATISTA debe dar a LA INTERVENTORÍA suficiente información sobre cualquier ensayo para permitir que LA INTERVENTORÍA sea testigo, si así lo desea.

· Con relación al Campamento, Instalaciones provisionales y otros

EL CONTRATISTA deberá proveer por su cuenta propia, instalaciones para campamentos, las cuales deberán tener como mínimo un área de 120 m2, debe incluir un área adecuada para oficinas, propias, de la interventoría y espacio para el supervisor así como una sala de reuniones,  un cerramiento que garantice el aislamiento necesario, espacios suficiente para el acopio de materiales y disposición de equipos, caseta para el vigilante (si se requiere.), y demás necesidades durante el desarrollo del objeto del contrato, incluyendo los servicios sanitarios que cumplan con apropiadas condiciones de higiene y salubridad.

El espacio para la interventoría se limita exclusivamente a proveer un área para oficinas, todo lo demás será de responsabilidad de la interventoría.


EL CONTRATISTA deberá proveer en dichas instalaciones sistemas de comunicación fijos, móviles y conexiones a internet.

· Con Relación al Personal

EL CONTRATISTA deberá garantizar la planta de personal profesional necesaria para la ejecución del proyecto, pero esta planta no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de suministrar la planta de personal profesional adicional con las dedicaciones que estime convenientes, de conformidad con su método constructivo, su programa de ejecución y su experiencia en general, que sean requeridas para cumplir con los plazos y el objeto contractual, sin que esto implique costos adicionales para el proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a emplear personal profesional y técnico idóneo para interpretar y aplicar correctamente los planos y las especificaciones, para garantizar la ejecución adecuada del proyecto con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. Todos los trabajadores de EL CONTRATISTA no adquieren vinculación de ninguna índole con la EAAB -ESP.

EL CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los salarios y prestaciones sociales a que los trabajadores tengan derecho de acuerdo con las leyes laborales vigentes. LA INTERVENTORÍA verificará mensualmente el pago oportuno, por parte de EL CONTRATISTA, de las obligaciones de orden laboral con sus trabajadores y parafiscales provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

EL CONTRATISTA deberá acreditar que todo el personal independientemente de su tipo de vinculación cumpla en materia de seguridad social y parafiscales, para ello deberá demostrar que el cálculo del IBC corresponda a el ingreso devengado por el personal y adicionalmente que lo pagado en la planilla se haga respecto del IBC calculado. EL INTERVENTOR deberá verificar mensualmente el cumplimiento de estos requisitos.

EL CONTRATISTA deberá garantizar para el personal puestos de trabajos adecuados según normas de seguridad en el trabajo y para el director y los residentes equipos de comunicación celular con objeto de garantizar la comunicación oportuna y eficaz entre pares con la interventoría y la EAAB

Al iniciar el proyecto EL CONTRATISTA informará al INTERVENTOR, la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) donde tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto.

· Con Relación al Equipo

EL CONTRATISTA debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto, de acuerdo con lo establecido en la especificación técnica EG-101 “Consideraciones generales para la ejecución de obras y actividades para la EAB – ESP”. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación.

EL CONTRATISTA deberá mantener los equipos y herramientas utilizadas para la ejecución de los trabajos en la mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes de los equipos. La mala calidad de los equipos y herramientas, o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causales que eximan al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato.

LA INTERVENTORÍA o la EAAB -ESP se reservan el derecho de objetar o solicitar el reemplazo de aquellos equipos, maquinarias o herramientas que a su juicio sean inadecuados, ineficientes, o que por características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

La EAAB no reconocerá stand by de equipos, por tanto, es del resorte del contratista retirar los equipos que por cualquier razón no se estén utilizando.

· Con Relación al Programa Detallado

Con una antelación de dos (2) semanas a la iniciación de cualquier parte de los trabajos o en cualquier momento que lo solicite el INTERVENTOR, EL CONTRATISTA deberá suministrar oportunamente programas particulares que se enmarquen y sean consistentes con el programa detallado de trabajo, junto con los manuales de procedimiento correspondientes y toda la información y detalles adicionales requeridos por el INTERVENTOR, referentes a los planes y programas de ejecución que se utilizarán para esa parte de la obra.

Si a juicio del INTERVENTOR, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, los rendimientos logrados por EL CONTRATISTA no son adecuados para asegurar su terminación dentro de los plazos contractuales, por cualquier causa que de acuerdo con los documentos del contrato no dé derecho al CONTRATISTA a una ampliación de dicho plazo, o la ejecución del contrato no se adapta al PDT, o no satisfacen los requisitos de seguridad, o no se ajustan con lo requerido por los documentos del contrato, el INTERVENTOR lo notificará al CONTRATISTA, y éste deberá someter a su aprobación, los planes y programas de ejecución revisados para demostrar la forma en que recuperará el tiempo perdido, incrementará los rendimientos, asegurará el cumplimiento de los plazos, satisfacer los requisitos de seguridad o se ajustará a lo requerido en los documentos del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del INTERVENTOR.

Dichos planes y programas de construcción revisados respetarán el programa de ejecución original o el vigente en ese instante, sin que esto exonere al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento del programa aprobado, ni se la atenúe, y sin que le dé derecho a la modificación del valor del contrato, a compensación adicional alguna o a ampliación del plazo contractual. En este caso, y a su costo, EL CONTRATISTA deberá tomar oportunamente todas las medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido, mejorar los rendimientos y acelerar el avance de los trabajos y el INTERVENTOR podrá exigirle que suministre equipos, materiales, personal o instalaciones adicionales, o que aumente los turnos, días de trabajo, horas extras o cualquier otra acción remedial o correctiva que a su juicio sea necesaria para asegurar la terminación de los trabajos dentro de los plazos contractuales, para satisfacer los requisitos de seguridad o para ajustarse con lo requerido por los documentos del contrato.

Si durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA encuentra condiciones de cualquier naturaleza que le impidan el cumplimiento del PDT aprobado vigente, o que puedan poner en peligro el cumplimiento de los plazos contractuales, o que le impidan satisfacer los requisitos de seguridad o ajustarse a lo requerido en los documentos del contrato, lo notificará inmediatamente al INTERVENTOR, indicando detalladamente las causas y sus consecuencias probables; sin embargo, esta notificación no será interpretada por EL CONTRATISTA como no objeción por parte de la EAAB -ESP  o del INTERVENTOR de la ampliación del plazo contractual, o de la modificación del valor del contrato o de compensación adicional alguna, ni como exoneración, liberación, atenuación o traslado de ninguna de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato.

Durante el desarrollo del contrato, EL INTERVENTOR podrá ordenar al CONTRATISTA, modificaciones al PDT aprobado vigente, u ordenar al CONTRATISTA que adelante la ejecución de los trabajos, o parte de ellos, o que proceda en la forma o el orden que sea requerido por EL INTERVENTOR, con miras a la coordinación de los trabajos con los de otros CONTRATISTAS, o porque así sea conveniente para los intereses de la EAAB -ESP. En todo caso estas modificaciones no podrán superar el plazo contractual establecido.

La aprobación por parte del INTERVENTOR de cualquiera de los planes o programas de trabajo presentados por EL CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, no será entendida por EL CONTRATISTA como exoneración, liberación, atenuación o traslado de ninguna de las responsabilidades adquiridas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato.

Quincenalmente, EL CONTRATISTA suministrará al INTERVENTOR dos (2) copias de los cuadros de avance correspondientes al período inmediatamente anterior y los porcentajes de los trabajos ejecutados. Además, incluirá lo programado para la semana siguiente con los ajustes que puedan requerirse para conseguir el cumplimiento del programa de ejecución y demás observaciones necesarias.

· Con Relación a la Presentación de Informes

EL CONTRATISTA tendrá la obligación de presentar AL INTERVENTOR oportunamente, en los formatos adecuados, en medio magnético ,  toda la información relacionada con el avance físico de las obras y en la Etapa Preliminar el avance de la revisión a diseños, planos de avance de obra construida y planos de avance de diseño, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de avance de obra y de avance de revisión para actualización del diseño, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran para que la EAAB -ESP disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato.

Informes de progreso (mensual)

Sin excepción alguna, EL CONTRATISTA deberá presentar informes mensuales de progreso, durante la ejecución del contrato, en los cuales se presente un resumen del trabajo adelantado en el respectivo periodo, estado general del contrato, balance económico que incluye el manejo del anticipo (si aplica), saldos del contrato, porcentajes de avance de cada una de las actividades de obra y de diseño, programa de ejecución programado y ejecutado, relación de informes presentados y actas de las reuniones de seguimiento y otras que se hayan realizado en el mes. De igual forma los informes deberán estar acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del porcentaje de obra ejecutada y en la etapa preliminar, avance en el ajuste al diseño, e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, EL CONTRATISTA y la EAAB -ESP.

Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. Es importante mencionar que la presentación de dicho informe es requisito para pago, en ese mismo sentido el contratista deberá lograr que dicho informe mensual sea aprobado en el mes de presentación de este.

Indicadores de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

EL CONTRATISTA deberá realizar un seguimiento estricto a la aplicación del Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano, mediante un proceso continuo de evaluación ambiental, social, técnico y SISO al inicio, durante y al finalizar la intervención. Labor que debe ser desarrollada conjuntamente con LA INTERVENTORÍA, mediante el diligenciamiento de las listas de chequeo del Plan de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Social - PIMMAS. El seguimiento a estos indicadores quedará incluido en los informes mensuales.

De tal forma EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, deberán realizar estricto seguimiento según lo requerido en le Norma NS-038.

Informes técnicos

EL CONTRATISTA deberá entregar A LA INTERVENTORIA los informes técnicos que se requieran en desarrollo del proyecto los cuales deberán contener toda la información relacionada con los análisis y evaluaciones de los métodos de construcción de las obras, con las respectivas recomendaciones, con los cuales EL CONTRATISTA determinó la opción de construcción más favorable, de conformidad con LA INTERVENTORÍA.

Otros informes

Sin perjuicio de la presentación de informes técnicos sobre aspectos específicos de las obras que pueda solicitar el INTERVENTOR, EL CONTRATISTA deberá entregar reportes de los trabajos de construcción y manuales de procedimientos

Videos y presentaciones

Durante el desarrollo de las obras, EL CONTRATISTA deberá elaborar y entregar videos en donde se muestre el avance del proyecto y de los métodos constructivos utilizados en la construcción de los tanques, construcción de cámaras de válvulas e instalación de tuberías.

También deberá entregar presentaciones en multimedia en original y dos copias en USB’s donde se describa claramente el proyecto, sus componentes y los métodos constructivos utilizados; y los sistemas organizacionales montados para gestionar el aseguramiento de la calidad y el control socio ambiental durante la ejecución del proyecto. Esta presentación debe estar ilustrada con fotografías y videos cortos.

EL CONTRATISTA deberá realizar un video, donde se evidencia el funcionamiento a satisfacción de las obras ejecutadas, contando con la aprobación de LA INTERVENTORÍA contratada.

Informe final

EL CONTRATISTA entregará a LA INTERVENTORÍA al terminar los trabajos, máximo un mes después de suscribir el acta final de recibo de obra, un informe final cuyo contenido será como mínimo, el siguiente:

· Aspectos contractuales.
· Descripción detallada de los trabajos.
· Ejecución de los trabajos (período de ejecución, frentes de trabajo).
· Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).
· Figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos, todos los planos definitivos de obra construida del proyecto, los cuales deberán marcarse como “Obra Construida” y elaborarse de acuerdo con la Norma NS-046 “Requisitos para la Elaboración y Entrega de Planos de Obra Construida de Redes de Acueducto y Alcantarillado” de la EAAB -ESP. Estos planos deben contener el código (número de obra) asignado por la DITG.
· Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.
· Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
· Cumplimiento del Manejo de Impacto Urbano (como se establece en la Norma NS-038).
· Video evolutivo de la obra en medio electrónico digital, desde el inicio de los trabajos hasta la finalización, EL CONTRATISTA realizará un video evolutivo estático, y lo deberá de entregar perfectamente editado. 
· Entrega de toda la correspondencia e informes generados en el contrato

Toda la Información anteriormente mencionada será entregada en medio magnético, en original y una (1) copia, de acuerdo con lo establecido en el soporte computacional del presente documento. Estos documentos deberán ser entregados a LA INTERVENTORÍA para su aprobación.

EL CONTRATISTA deberá incluir el costo de la totalidad de los informes presentados dentro de los costos administrativos del contrato, ya que estos no se pagarán por separado.

Con Relación a los Compromisos Ambientales de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debe preparar la información para solicitar los permisos o autorizaciones que correspondan, entre otros: manejo y disposición de residuos sólidos, criterios de sostenibilidad y registro de vallas entre otros. 

Una vez consolidados los anteriores documentos, incluyendo la Ficha de Registro de Proyectos debidamente diligenciada, serán remitidos previa revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA a la Gerencia Ambiental que procederá a su radicación ante la Autoridad Ambiental competente para su trámite de aceptación por la misma Autoridad Ambiental y/o la obtención de los permisos o autorizaciones respectivas. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimento a las correcciones, observaciones y/o complementaciones que la Autoridad Ambiental competente solicite del documento.

En todo caso, si se requiere la obtención de permisos adicionales o autorizaciones de la Autoridad Ambiental, previa a la iniciación de las obras o actividades que lo requieran, EL CONTRATISTA deberá suministrar la información que se requiera. 

Es decir, EL CONTRATISTA apoyará la gestión de la empresa para la obtención de las autorizaciones y permisos frente a las autoridades ambientales, que se requieran. La responsabilidad de la obtención del trámite de las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es de la empresa, salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda imputar la no obtención a su falta de diligencia. 

Adicionalmente, tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato. EL CONTRATISTA debe Brindar al INTERVENTOR y a la empresa todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

Durante el desarrollo del proyecto EL CONTRATISTA será el responsable del cumplimiento de todas las medidas de manejo ambiental a implementar y de los requerimientos que la Autoridad Ambiental disponga.

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad la norma de la EAAB -ESP NS-038 Manual de Manejo del Impacto Urbano, la cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORÍA vigilará y velará por el cumplimiento de esta por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA cumplirá entre otros, los siguientes aspectos contemplados en la Norma NS-038:

· Licencia de intervención y ocupación del espacio público.: El CONTRATISTA deberá tramitar, a su costo y antes de iniciar los trabajos, la Licencia de Excavación correspondiente, según lo reglamentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

· Retiro de sobrantes y disposición de materiales: El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORÍA verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

· Rotura y construcción de vías, andenes y sardineles: para el desarrollo de esta actividad, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las Especificaciones Técnicas para la recuperación de zonas de uso público afectadas por excavaciones del IDU, las especificaciones técnicas de construcción del IDU y la especificación correspondiente de la EAAB -ESP.

Por último, de requerirse su acompañamiento en la gestión de las actuaciones ambientales que adelanten las autoridades ambientales derivadas de la ejecución del contrato, en cualquier momento, el contratista deberá dar respuesta y entregar la información que corresponda para atender dichos llamamientos.


a. En la etapa preliminar

Además de lo ya estipulado en el presente documento, EL CONTRATISTA deberá gestionar con anterioridad todas las licencias, autorizaciones o permisos y demás trámites, y deberá alistar los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de cada parte de la construcción de la obra.

Licencia de intervención y ocupación del espacio público.


EL CONTRATISTA deberá tramitar, a su costo y antes de iniciar los trabajos que la requieran, la Licencia de Excavación correspondiente, según lo reglamentado por las entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el POT vigente.

Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, el Inventario de los elementos y redes de servicio existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de que EL CONTRATISTA responda a su costo por cualquier daño causado durante la ejecución de las obras.

Los planos y las especificaciones son complementarios y el contratista en esta etapa asegurará que no habrá discrepancia entre planos y especificaciones.

Permiso de aprovechamiento forestal

EL CONTRATISTA deberá tramitar conjuntamente con el INTERVENTOR los requisitos y documentos necesarios para obtener el respectivo permiso del manejo silvicultural del proyecto.

b. En la etapa de construcción

Permiso para la Ejecución de Trabajos Nocturnos

EL CONTRATISTA deberá tramitar, a su costo, y antes de iniciar los trabajos que lo requieren, el permiso para la ejecución de trabajos nocturnos correspondiente, según lo reglamentado por las entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., sí el cumplimiento del programa pactado así lo requiere, sin recibir pago por separado por este concepto.

Materiales de Construcción (certificación de materiales y suministros)

EL CONTRATISTA deberá velar por la calidad de los suministros que realice y por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Los materiales y suministros que realice EL CONTRATISTA serán sometidos a consideración para su aprobación por parte del INTERVENTOR.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por EL CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas aplicables de la EAAB -ESP u otras normas nacionales o internacionales no objetadas por la EAAB -ESP; deberán contar con lo establecido en la Norma NS-100 “Criterios para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la EAB-ESP”, o deberán ser verificados con las pruebas correspondientes. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la EAAB -ESP. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por la EAAB -ESP. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem de pago por separado.

EL CONTRATISTA deberá certificar que su procedencia corresponde a sitios autorizados por las Autoridades Ambientales competentes mediante la presentación de documentos que demuestren su procedencia, si así lo exige el INTERVENTOR.

Todos los costos que representan la toma de muestras y la realización de los ensayos de laboratorio para el control de calidad serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Los materiales y elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras deben tener el certificado de conformidad o en su defecto la aprobación por parte del INTERVENTOR.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, LA INTERVENTORÍA exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales, lo cual no tendrá medida ni pago por separado, y suspenderá esta parte de la obra hasta que EL CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la EAAB-ESP y entregue el certificado de conformidad. En tal caso, EL CONTRATISTA presentará la certificación de disposición de material en sitio autorizado.

La aprobación dada por el INTERVENTOR para una fuente de materiales, no exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, ni obliga al INTERVENTOR a permitir que EL CONTRATISTA continúe su explotación, si los materiales y productos resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones o si sus características son diferentes a las correspondientes de las muestras analizadas y no objetadas.

Los materiales a utilizar deberán proceder de zonas autorizadas para su explotación, con su respectiva licencia de funcionamiento, avalada por la autoridad competente para tal fin.

Será por cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las regalías y otros derechos o compensaciones inherentes a la explotación de canteras y materiales aluviales requeridos para la ejecución de las obras.

Bitácora de Obra

Se contará con una bitácora, en donde EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, deberán dejar anotado todo lo que sucede en la obra cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA.

La Bitácora es un conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante de EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR, y la EAAB -ESP. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al INTERVENTOR para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

Se deberá adelantar Bitácora por cada frente de trabajo con residente responsable. 

De esta bitácora se deberá remitir copia de su evolución como un anexo del informe mensual.

Reuniones

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a la EAAB -ESP, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. De cada reunión, LA INTERVENTORÍA levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.

Seguridad industrial

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y salud ocupacional hayan emitido las autoridades competentes, así como las normas vigentes de la EAAB -ESP correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando LA INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte de EL CONTRATISTA informará, en primera instancia a la EAAB -ESP para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

EL CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional en el país e igualmente con las normas vigentes de la EAAB -ESP.

El cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción deberá verificarse mensualmente por el INTERVENTOR, y serán requisito para realizar el pago correspondiente.

EL CONTRATISTA, de conformidad con la normatividad vigente y las Normas Técnicas de la EAAB -ESP, deberá contar con un Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional específico para la obra, el cual deberá presentarlo durante los primeros 10 días de obra al INTERVENTOR para su aprobación.

Control de Ruido

EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para el control de ruido que se genere durante las obras para evitar los efectos nocivos o molestias a las personas y al espacio natural colindante con la obra.

EL CONTRATISTA deberá identificar las fuentes de ruido que se presentarán durante la ejecución de las obras, estimar los efectos que estos van a provocar y planear las acciones que minimicen el impacto acústico.

EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades previas a la iniciación de las obras para minimizar el impacto acústico:

· Verificación sobre la situación acústica pre-operacional en el entorno del área que se verá afectada por la construcción de la obra.
· Verificar y analizar el impacto acústico que la ejecución va a provocar en el entorno.
· Establecer el grado de riesgo para cada constituyente de la zona afectada.
· Proponer posibles alternativas para reducir el impacto acústico.
· Aplicar las medidas oportunas para reducir o eliminar el impacto acústico.

Las medidas que se tomen para controlar el ruido deben actuar principalmente sobre las causas que producen el ruido, sobre las fuentes emisoras del ruido y para absorber o atenuar el ruido en su camino entre la fuente emisora y el receptor.

EL CONTRATISTA deberá elegir equipos y maquinaria que sean poco ruidosos, que generen en menor grado impactos y vibraciones. Para reducir esto último, también se deberá implementar una labor exhaustiva de mantenimiento de equipos.

Las instalaciones exteriores deberán ser provistas con cerramientos de materiales adecuados para que absorban el ruido y minimicen su salida al exterior.

EL CONTRATISTA deberá llevar registros de los niveles sonoros dentro y en las áreas colindantes de la obra, los cuales presentará en el informe mensual correspondiente al periodo en que fueran efectuados. Cuando se presenten niveles que sobrepasen los niveles permisibles EL CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para reducir el impacto de los mismos.

EL CONTRATISTA podrá proponer sistemas de control de ruido que a su juicio sean de mejor calidad, precisión, oportunidad, etc. En este caso, el INTERVENTOR se reserva el derecho de aceptarlos y permitir su implementación.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la norma NS-041 “Requisitos Mínimos de Higiene y Seguridad Industrial en excavaciones” y la norma NS-111 “Requisitos Mínimos de Higiene y Seguridad Industrial en espacios confinados”. Igualmente deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1335 de 1987 “Reglamento de Seguridad en Obras Subterráneas" y demás normas concordantes.

Funcionamiento de la Obra

EL CONTRATISTA deberá realizar las obras o maniobras de conexión que sean necesarias a su costo, con el fin de entregar en funcionamiento la obra construida, contando con la aprobación de LA INTERVENTORÍA.

Otros aspectos técnicos

Servicios preliminares y complementarios. Las labores de replanteo de la obra, investigación de interferencias, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de suelos y elaboración de planos de obra construida, se regirán por la norma correspondiente de la EAAB -ESP, estarán a cargo del CONTRATISTA, no tendrán ítem de pago por separado y sus costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.

Control de calidad de concretos y materiales pétreos

El CONTRATISTA será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas aplicables. También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma de la EAAB -ESP, que de no existir será la definida por la INTERVENTORÍA del proyecto. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems separados de pago.

La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio de instalación.


ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS


El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para su aprobación y trámite de pago.

El CONTRATISTA con objeto de poder facturar las obras ejecutadas deberá radicar los primeros  días de cada mes la entrada de mercancía, para lograr la aprobación del pago por parte de la interventoría, la entrada de mercancía debe contener como mínimo los siguientes soportes para el pago los cuales son:

· Pre-Factura discriminando los valores ejecutados, valor a amortizar y valor de rete-garantía y demás información que por normas contables sean requeridos, por cada línea de proyecto.
· Acta de pago parcial, con soportes y dando cuenta del cumplimiento de las especificaciones particulares.
· Balance financiero.
· Informe de ejecutivo de gestión, y estado de avance del contrato
· Certificado de parafiscales
· Formato de disponibilidad presupuestal
· Formato de amortización de anticipo
· Formato de control de metas
· Manifestación expresa de la interventoría frente al cumplimiento de requisitos (informes mensuales, pago de rendimientos, especificaciones particulares…etc.) y aprobación del pago

En caso de que se radique entradas de mercancía por fuera del plazo establecido o sin cumplir con el lleno de los requisitos para ello, la misma serán anuladas y se devolverán dentro de los 5 días hábiles siguiente a su radicación.

En todo caso el contratista, la interventoría y la supervisión deberán garantizar que la entrada de mercancía cuente con la aprobación de la interventoría y la no objeción del supervisor del contrato de interventoría a más tardar el 15 de cada mes, Será responsabilidad del CONTRATISTA planear el trámite de las entradas de mercancía con objeto de cumplir los plazos aquí establecidos y facturar el cobro por los trabajos ejecutados dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.

Programación de PAC

El CONTRATISTA y la INTERVENTORA, dispondrá de los últimos 5 días de cada mes para solicitar la modificación del PAC programado según lo ejecutado en el mes anterior, con el objeto de reflejar los valores realmente ejecutados. Es una obligación del El CONTRATISTA cumplir con una ejecución mínima del 95% del PAC programado, por ello la interventoría deberá llevar control mensual del cumplimiento del PAC y en caso de incumplir con el % exigido generar un Plan de Mejora en conjunto con el contratista para corregir y mejorar el cumplimiento.

10.  Durante la liquidación del contrato

EL CONTRATISTA elaborará en conjunto con LA INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del contrato, con sus correspondientes anexos, de acuerdo con las disposiciones pactadas en el contrato y en los términos que indica la ley. Si el contratista es renuente a tramitar los documentos requeridos para la liquidación o presenta demoras injustificadas superando el periodo contractual de seis meses, la EAAB-ESP solicitará a la interventoría se efectúe lo requerido para tramitar la liquidación por vía judicial, en cuyo caso el contratista incurrirá en las costas del proceso.

Para la liquidación del contrato, EL CONTRATISTA efectuará la corrección de defectos y realizará la adecuación final de las zonas de las obras. LA INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte DEL CONTRATISTA, para la terminación del Contrato.

EL CONTRATISTA deberá tramitar oportunamente los paz y salvos requeridos por las entidades distritales para la liquidación del contrato.

Conforme lo prevé el Manual de Contratación vigente en el ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO, si no hubiere acuerdo para liquidar, EL INTERVENTOR elaborará un informe final de gestión y financiero del contrato, en el que se incluirán los principales antecedentes contractuales, según lo establece el mismo artículo.

· CONDICIONES PARTICULARES  
   
Además de las especificaciones técnicas incluidas en este anexo, es obligación por parte del Contratista el cumplimiento de las normas técnica de la EAAB -ESP, normas de seguridad industrial establecidas y las normas del orden departamental y nacional vigentes en materia técnica, ambiental y legal inherentes al desarrollo de las obras definidas en este documento. 

Las normas bajo las cuales se deben ejecutar las obras se citan en los planos de construcción o en las secciones correspondientes de estas especificaciones. Donde se mencionen normas o especificaciones de diferentes entidades se entiende que se aplicará la última versión vigente. Donde no se citen normas específicas los materiales, equipos, ensayos y obras objeto del presente contrato deben cumplir con obligatoriedad las prescripciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de la Empresa de Acueducto de Bogotá ESP - SISTEC y de las entidades que se mencionan a continuación: 

· ACI 		American Concrete Institute. 
· AISC 		American Institute of Steel Construction. 
· AISI 		American Iron and Steel Institute. 
· AWS 		American Welding Society. 
· ASTM 		American Society for Testing of Materials. 
· ICONTEC 	Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

31.1 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a todas las normas y especificaciones técnicas vigentes en el Acueducto de Bogotá y en especial las siguientes:

	NORMAS TÉCNICAS DE MÉTODOS DE ENSAYO/CALIBRACIÓN
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE ACUEDUCTO 
	NE-002
	VIGENTE

	PRUEBA DE ESTANQUIDAD EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
	NE-010
	VIGENTE



	NORMAS TÉCNICAS DE PRODUCTO
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	CONCRETOS Y MORTEROS 
	NP-005 
	VIGENTE

	UNIONES EN HIERRO DÚCTIL 
	NP-007 
	VIGENTE

	ACCESORIOS PARA DERIVACIONES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO
	NP-011 
	VIGENTE

	TAPAS PARA ACUEDUCTO
	NP-013 
	VIGENTE

	MACROMEDIDORES ULTRASÓNICOS DE FLUJO 
	NP-014 
	VIGENTE

	VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO 
	NP-015 
	VIGENTE

	VÁLVULAS DE CONTROL HIDRAÚLICO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN
	NP-016 
	VIGENTE

	VÁLVULAS DE MARIPOSA CON SELLO ELÁSTICO 
	NP-018 
	VIGENTE

	CERRAMIENTOS 
	NP-020 
	VIGENTE

	CAJILLA UNITARIA PARA MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" 
	NP-021 
	VIGENTE

	TAPA CON MARCO PARA LA CAJILLA UNITARIA DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" 
	NP-022 
	VIGENTE

	REJILLAS Y TAPAS PARA SUMIDEROS 
	NP-023 
	VIGENTE

	TAPAS, AROTAPAS Y AROBASES PARA POZOS DE INSPECCIÓN 
	NP-024 
	VIGENTE

	VÁLVULAS DE COMPUERTA DE SELLO ELÁSTICO
	NP-026 
	VIGENTE

	TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO 
	NP-027 
	VIGENTE

	BOMBAS CENTRIFUGAS
	NP-029
	 

	TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO 
	NP-032 
	VIGENTE

	RELLENOS 
	NP-040 
	VIGENTE

	VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHEQUE) CON SELLO ELÁSTICO Y DISCO OSCILANTE
	NP-043 
	VIGENTE

	VÁLVULAS DE VENTOSA 
	NP-046 
	VIGENTE

	VÁLVULAS DE VENTOSA 
	NP-046 
	VIGENTE

	MEDIDORES ELECTROMAGNETIVOS DE FLUJO
	NP-062
	VIGENTE

	DERIVACIONES, CONEXIONES Y EMPALMES EN REDES MENORES DE ACUEDUCTO
	NP-107
	VIGENTE

	PILAS DE MUESTREO PARA AGUA POTABLE
	NP-108
	VIGENTE



	NORMAS TÉCNICAS DE SERVICIO
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
	NS-002 
	VIGENTE

	JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	NS-005
	VIGENTE

	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMINETO DE AGUA POTABLE
	NS-006
	VIGENTE

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS Y DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, 
	NS-007 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS. 
	
	

	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, DIÁMETROS ENTRE 1" Y 6" 
	NS-009 
	VIGENTE

	REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
	NS-010 
	VIGENTE

	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y RESTABLECIDA EN REDES MATRICES 
	NS-011 
	VIGENTE

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA CRUCES Y DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	NS-012 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS. 
	NS-016 
	VIGENTE

	EXCAVACIONES EN ZANJA 
	NS-019 
	VIGENTE

	DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS 
	NS-020 
	VIGENTE

	CONDICIONES TÉCNICAS PARA INTERVENCIONES SOBRE LA RED MATRIZ 
	NS-021 
	VIGENTE

	EMPATES DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO 
	NS-023 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2" Y 3/4" 
	NS-024 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN ZANJA ABIERTA PARA REDES DE ACUEDUCTO 
	NS-025 
	VIGENTE

	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO 
	NS-026 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE HIDRANTES Y SISTEMAS PARA VÁLVULAS EN REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO 
	NS 027 
	VIGENTE

	PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
	NS-028 
	VIGENTE

	LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
	NS-030 
	VIGENTE

	CRITERIOS PARA DISEÑO HIDRÁULICO DE TANQUES DE COMPENSACIÓN
	NS-032
	VIGENTE

	CRITERIOS PARA DISEÑO DE RED MATRIZ 
	NS-033 
	VIGENTE

	CRITERIOS PARA DISEÑOS DE CONDUCCIONES Y LÍNEAS EXPRESAS 
	NS-034 
	VIGENTE

	REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-035 
	VIGENTE

	MANUAL DE MANEJO DEL IMPACTO URBANO 
	NS-038 
	VIGENTE

	MATRICES DE PELIGRO. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN
	NS-040 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EXCAVACIONES 
	NS-041 
	VIGENTE

	REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	NS-046 
	VIGENTE

	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
	NS-048 
	VIGENTE

	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE PUESTA EN SERVICIO DE REDES MATRICES POR PRIMERA VEZ
	NS-049
	VIGENTE

	DISEÑO DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO 
	NS-052 
	VIGENTE

	INTERVENCIÓN Y MANEJO DE ZONAS VERDES 
	NS-055 
	VIGENTE

	CRITERIOS DE DISEÑO DE ANCLAJES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	NS-060 
	VIGENTE

	CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE TANQUES
	NS-062
	VIGENTE

	CONEXIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS
	NS-068 
	VIGENTE

	MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 
	NS-069 
	VIGENTE

	ENTIBADOS Y TABLESTACADOS 
	NS-072 
	VIGENTE

	REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES 
	NS-076 
	VIGENTE

	CAJAS PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO 
	NS-077 
	VIGENTE

	CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE VÁLVULAS 
	NS-084 
	VIGENTE

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
	NS-087 
	VIGENTE

	GEOTÉXTILES Y GEOCOMPUESTOS DE DRENAJE 
	NS-088 
	VIGENTE

	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-090 
	VIGENTE

	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ADQUIERE LA EMPRESA 
	NS-100 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE CONCRETO 
	NS-103 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE MEDIDORES ULTRASONICOS 
	NS 105 
	VIGENTE

	VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MACROMEDIDORES ULTRASONICOS
	NS 106 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-107 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES
	NS-108 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS
	NS-109 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS
	NS-110 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
	NS-111 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE COBERTURA ARBÓREA Y ARBUSTIVA
	NS-120 
	VIGENTE

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS HERRAMIENTAS
	NS-121 
	VIGENTE

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENAJES 
	NS-122 
	VIGENTE

	CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE MATERIALES DE TUBERÍAS PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-123 
	VIGENTE

	LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARACTER AMBIENTALES Y URBANO
	NS-126
	VIGENTE

	PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS (PEC), REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN
	NS-134 
	VIGENTE

	REQUISITOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
	NS-139 
	VIGENTE

	REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
	NS-141 
	VIGENTE

	INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-148
	VIGENTE

	REQUISITOS PARA LA ELABORACION, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y RECORD DE OBRA CONSTRUIDA DE PROYECTOS ESPECIALES
	NS-186
	VIGENTE

	TERMINOLOGIA DE ACUEDUCTO
	NT-002
	VIGENTE

	EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
	NT-004
	VIGENTE

	TERMINOLOGIA
	
	

	TERMINOLOGÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
	NT-005
	VIGENTE

	TERMINOLOGIA DE CONSTRUCCION
	NT-009
	VIGENTE



NORMAS QUE COMPLEMENTAN A LA NS-002 “CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

	NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 
	NSR-10 
	VIGENTE 

	CODE REQUERIMENTS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONCRETE STRUCTURES 
	ACI-350-06 
	VIGENTE 

	SEISMIC DESIGN OF LIQUID - CONTAINING CONCRETE STRUCTURES AND COMMENTARY 
	ACI-350.3-06 
	VIGENTE 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEC – EAB ESP DE CONSTRUCCIÓN
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	EMPATES DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO 
	EC-201 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE HIDRANTES, SISTEMAS PARA VÁLVULAS, ACCESORIOS Y CAJAS
	EC-202 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO 
	EC-203 
	VIGENTE

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN
	EC-204 
	VIGENTE

	POZOS DE INSPECCIÓN 
	EC-301 
	VIGENTE

	SUMIDEROS 
	EC-302 
	VIGENTE

	DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
	EC-303 
	VIGENTE

	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y SARDINELES 
	EC-401 
	VIGENTE

	CERRAMIENTOS PERMANENTES 
	EC-402 
	VIGENTE

	MOBILIARIO URBANO 
	EC-403 
	VIGENTE

	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	EC-404 
	VIGENTE



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEC – EAB ESP GENERALES
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ-ESP 
	EG-101 
	VIGENTE

	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
	EG-102 
	VIGENTE

	IMPACTO URBANO 
	EG-103 
	VIGENTE

	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
	EG-104 
	VIGENTE

	ENTIBADOS, TABLESTACAS Y CORTINAS DE PILOTES 
	EG-105 
	VIGENTE

	RELLENOS 
	EG-106 
	VIGENTE

	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES
	EG-107 
	VIGENTE

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS Y REFUERZOS
	EG-108 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
	EG-109 
	VIGENTE

	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 
	EG-110 
	VIGENTE



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEC – EAB ESP DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
	EM-501 
	VIGENTE

	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES 
	EM-502 
	VIGENTE

	SUSPENSIÓN – REINSTALACIÓN, CORTE - RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MEDIDORES 
	EM-503 
	VIGENTE

	REPARACIÓN DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO 
	EM-506 
	VIGENTE

	MANTENIMIENTO DE REDES MENORES DE ACUEDUCTO 
	EM-507 
	VIGENTE

	INTERVENCION Y MANEJO DE ZONAS VERDES
	EM-601
	VIGENTE



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEC – EAB ESP DE SUMINISTRO Y OTRAS
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
	EO-704 
	VIGENTE

	VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE DISEÑO 
	EO-707 
	VIGENTE

	SUMINISTROS 
	ES-901 
	VIGENTE

	SUMINISTRO DE CONCRETO Y MORTEROS
	ES-902 
	VIGENTE

	SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
	ES-903 
	VIGENTE

	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO 
	ES-904 
	VIGENTE



El CONTRATISTA debe consultar las demás normas y especificaciones de la EAAB -ESP, que considere aplicables para el presente proyecto, así como las especificaciones técnicas particulares desarrolladas para el presente proyecto.

NOTA: ES OBLIGACIÓN DEL OFERENTE CONOCER Y APLICAR TODA LA NORMATIVIDAD INCLUIDA EN ESTOS TÉRMINOS, ASÍ COMO LA RELACIONADA CON EL ALCANCE DEL PROYECTO. POR TANTO, CUALQUIER DISCREPANCIA QUE OCURRA POR LA NO APLICACIÓN ADECUADA DE ESTAS SERÁ ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA QUE RESULTÉ ADJUDICATARIO DEL PROCESO, QUIEN SE HARÁ RESPONSABLE Y ASUMIRÁ LOS COSTOS Y DEMÁS CONSECUENCIAS PRODUCTO DE SU ACTUACIÓN.

31.2 INFORMACIÓN ADICIONAL

        No aplica

32. [bookmark: BAMB_NOLIC]BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒

	Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☒    No aplica   ☒

33. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

   SI   ☐              	NO ☒

34. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒

35. GENERACIÓN DE ACTIVOS: 
 
          SI   ☒              	NO ☐

36. ANEXOS

a) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente Corporativo
b) Matriz de Riesgos Previsibles 
c) [bookmark: _Hlk75943660]Justificación Clausulas Excepcionales (última página) 
d) Constancia de disponibilidad de predios
e) Estudio del Sector 

	CONCLUSIÓN  



Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Vanessa García Murcia
	29/09/2026

	Revisado por:
	Gabriel Alonso Torres 
 Germán García Marrugo
	29/09/2026

	Aprobado por:
	Diego German Montero Osorio
	29/09/2026



Revisada la información, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Vanessa Garcia Murcia o Elkin Moreno.
Ext: 4672
E-mail: vgarcia@acueducto.com.co  o  eemoreno@acueducto.com.co

[bookmark: _Hlk75507449]
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