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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
	    Fecha:
	22/10/2026


                                   
INVITACIÓN PRIVADA

Prestación de servicios


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600088283

	Número solicitud de pedido:
	6000045369

	Imputación presupuestal: 
	Inversión
	Centro de costo:
	24300

	
	

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	247 ID 369


	Código de la ficha del SGI:
	SP-1077-002

	
OBJETO DEL CONTRATO:
	
ADELANTAR LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE 30 HECTÁREAS EN PREDIOS DE LA EAAB ESP FASE II, ACORDE AL PLAN DE RESTAURACIÓN FORMULADO POR LA EAAB ESP COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

	Código del proyecto:
	Si aplica   ☒                  No Aplica  ☐
SP-1077-002-I-4-1-1


	Área responsable del proyecto:
	Gerencia Corporativa Ambiental

	Macroproyecto:
	7341-1 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

	
Ubicación de la ejecución del proyecto: Las acciones de restauración se ejecutarán en predios de la EAAB ESP, ubicados en el Embalse Chisacá, el cual se encuentra en la cuenca alta del Rio Tunjuelo, en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar, en el Distrito Capital  
		





Vista de polígonos a intervenir en el Embalse Chisaca
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	Descripción del proyecto: 

En desarrollo de los objetivos planteados por la Empresa, relacionados con la adopción de medidas necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático – fenómeno que actualmente afecta múltiples ecosistemas y comunidades a nivel mundial - se han establecido lineamientos orientados a fortalecer la capacidad la adaptabilidad de adaptación institucional, potenciando los elementos y herramientas con los que cuenta la entidad para enfrentar dichos cambios. 

En este sentido, una de las líneas estratégicas para contribuir a la mitigación de estos impactos corresponde a la implementación de acciones de restauración y recuperación ecosistémica en los predios de propiedad de la Empresa. Estas acciones se orientan a la protección y recuperación de áreas con objetivos de sostenibilidad hídrica para la región. De esta manera, en el marco del plan de restauración ecológica de la EAAB-ESP, se identificaron cerca de 4.000 hectáreas con necesidades de procesos de restauración 


Con base en lo anterior, el proyecto integral plantea un escenario de recuperación ecológica a largo plazo, con un horizonte de implementación estimado entre 35 y 50 años. Este escenario implica para la entidad la estructuración de un proceso de restauración que garantice su sostenibilidad en el tiempo.

La primera fase del proyecto corresponde al diagnóstico, priorización y diseño detallado para 70 hectáreas, desarrollado mediante el Contrato de Consultoría No. 1-02-24300-1353-2021. Los resultados de esta fase se presentan de manera detallada a lo largo del presente documento. No obstante, dicha fase requiere ser complementada con actividades propias de la etapa de implementación, tales como la producción y evaluación detallada de las especies vegetales necesarias para asegurar la sostenibilidad de las acciones de restauración en el horizonte planteado de 35 a 50 años.

Teniendo en cuenta que las especies vegetales requeridas corresponden a ecosistemas de media y alta montaña —bosque altoandino, subpáramo y páramo— y que las condiciones actuales del mercado no garantizan la disponibilidad de estas especies en los volúmenes requeridos, el presente proceso contempla la implementación de acciones de restauración en 30 hectáreas. Estas acciones incluyen la eliminación manual de retamo con su respectiva disposición, el suministro de material vegetal, la plantación, la protección de los individuos establecidos, la realización de un primer ciclo de mantenimiento, la instalación de perchas para avifauna y el desarrollo del esquema de monitoreo contemplado en el Plan de Restauración formulado por la EAAB-ESP.

Los servicios para contratar en el presente proceso hacen parte del proyecto para la implementación de acciones de restauración, conservación y adaptación al cambio climático basado en ecosistemas en áreas priorizadas de interés hídrico, documento elaborado como producto del Contrato No. 1-02-24300-1353-2021. Este proyecto busca demostrar que, mediante la intervención de la Empresa a través de actividades de 1) conservación y 2) restauración en sus predios ubicados en áreas de interés hídrico, se generan beneficios adicionales de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) frente a los que se producirían en ausencia del proyecto.


	Metas e indicadores del proyecto: Meta e indicadores del proyecto (alineado con PDD y Plan Estratégico): Respecto al Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura" 2024-2027, el proyecto de inversión se alinea con el objetivo número 4, programa 4.25 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad, meta sectorial 2173: “2.800 Hectáreas adquiridas adecuadas recuperadas o restauradas de humedales quebradas ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB”. A nivel empresarial, el proyecto se enmarca en el macroproyecto de inversión 7537 “Mejoramiento hidráulico y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.” y contribuye al cumplimiento del Plan General Estratégico 2024-2027, enmarcándose en el objetivo estratégico 1: Consolidar la sostenibilidad empresarial, estrategia 1.3 Adaptación y mitigación al cambio climático e indicador estratégico 1.3.2. Implementación de acciones de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).


3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad: 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P. ha identificado la necesidad de implementar acciones de restauración ecológica en predios de su propiedad ubicados en la cuenca alta del río Tunjuelo, específicamente en el área del embalse Chisacá, debido a la presencia de procesos de degradación ecosistémica que afectan la funcionalidad ambiental de embalse.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran la presencia de la especie exótica invasora, retamo espinoso (Ulex europaeus), la fragmentación y degradación de coberturas vegetales nativas, así como la pérdida de conectividad ecológica. Estas condiciones reducen la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios ecosistémicos estratégicos como la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y el control de procesos erosivos.

Adicionalmente, estas afectaciones pueden generar impactos directos sobre la sostenibilidad del recurso hídrico, incluyendo el incremento en el arrastre de sedimentos hacia el embalse Chisacá, la disminución de la capacidad de almacenamiento de este embalse y el deterioro de la calidad del recurso hídrico que abastece al Distrito Capital.

En este contexto, se hace necesario implementar acciones de restauración ecológica activa en 30 hectáreas priorizadas, mediante el control de especies invasoras, el establecimiento de especies nativas de ecosistemas de bosque altoandino, subpáramo y páramo, así como la implementación de medidas de protección, mantenimiento y monitoreo que permitan recuperar progresivamente la estructura y funcionalidad de los ecosistemas intervenidos.

b) Conveniencia: 

La ejecución del proyecto resulta conveniente para la Empresa y para el Distrito Capital, en la medida en que contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan General Estratégico (PGE) 2024–2028 de la EAAB-ESP, particularmente en la Estrategia 1.3 relacionada con la adaptación y mitigación al cambio climático mediante la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).

De igual manera, el proyecto aporta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”, específicamente del programa orientado al aumento de la resiliencia al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad, mediante la restauración y recuperación de áreas estratégicas de interés hídrico.

La restauración de estas áreas permitirá fortalecer la estructura ecológica principal del Distrito Capital, mejorar la regulación hídrica de las cuencas abastecedoras, reducir procesos de erosión y sedimentación, y contribuir a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captura de carbono en ecosistemas restaurados.

Asimismo, el proyecto se fundamenta en estudios técnicos previos derivados del Contrato de Consultoría No. 1-02-24300-1353-2021, que permitió identificar, priorizar y diseñar las acciones de restauración a implementar, lo que garantiza la viabilidad técnica y la adecuada planificación de las intervenciones.



c) Oportunidad: 

La oportunidad de ejecutar el proyecto se sustenta en que la EAAB-ESP cuenta actualmente con los insumos técnicos, diagnósticos y diseños paisajísticos necesarios para avanzar hacia la fase de implementación de acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas.

Igualmente, la disponibilidad de recursos propios de la entidad para la vigencia fiscal 2026 permite financiar la ejecución del proyecto, garantizando su desarrollo en un periodo de ocho (8) meses y asegurando el control financiero y operativo de las actividades previstas.

Adicionalmente, la implementación oportuna de estas acciones permitirá avanzar en la recuperación ecológica de áreas estratégicas para la sostenibilidad hídrica de Bogotá, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático y contribuyendo a la seguridad hídrica de la ciudad.

En consecuencia, el desarrollo del proyecto representa una intervención estratégica para la protección del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la estructura ecológica principal del Distrito Capital.


4. PRESUPUESTO DEL PROCESO 

Fuente de financiación:    Recursos Propios (Inversión)


El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de CUATRO MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS $ 4.122.128.500) M/CTE. INCLUIDO IVA de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Discriminado de la siguiente forma:


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO TOPE INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL TOPE  INCLUIDO IVA

	P01.217
	Eliminación Manual de retamo con disposición
	M2
	150.000
	$13.347
	$2.002.050.000

	1
	MATERIAL VEGETAL EN PLANTACIÓN DENSA EN AREAS DE PENDIENTE BAJA (ALTURAS ENTRE 40 Y 70 CM)  
(Densidad de siembra de árboles * Ha. Modelo Sistema Tres Bolillo, distancias de siembra 2 mts *2 mts.). 

Este servicio consiste en la plantación de material vegetal (de rápido y medio crecimiento) en predios de la EAAB ESP ubicados en la cuenca alta del rio Tunjuelo, Embalse Chisacá, utilizando plántulas de entre 40 y 70 cm de altura, proveniente de viveros registrados ante el ICA. 

Características del servicio:
Material vegetal: los árboles y arbustos con altura entre 40 y 70 cm, entregados con bolsa de calibre 1.5 de tamaño mínimo 12x18 cm.

Calidad del material: Las plántulas deben estar completamente rustificadas, con follaje sano (sin decoloraciones, bordes marrones, estrés hídrico, plagas o enfermedades), tallo vigoroso, lignificado y sin daños mecánicos ni bifurcaciones inadecuadas.

Raíces: Pan de raíces compacto, sin raíces enrolladas (entorchadas) ni cuello de ganso, que no se desintegre al retirar la bolsa.

Procedencia: Todo el material vegetal debe provenir de viveros registrados ante el ICA.

Proceso de Ejecución
Recepción y revisión del material vegetal por parte de interventoría.
Plantación en campo bajo criterios técnicos establecidos para asegurar el éxito del establecimiento.
Registro fotográfico, técnico de la actividad y diligenciamiento de geodatabase.
	HA
	30
	$29.250.000
	$877.500.000

	2
	PERCHA PARA AVIFAUNA

Estructuras que son construidas con palos de madera para facilitar la percha de las aves en áreas de pastizales limpios. En pendientes bajas se deben establecer 4 perchas por hectárea y en pendientes baja se deben establecer 3 perchas por hectárea. La altura de las perchas debe ser entre 4 a 6 metros. Debe presentar un cerramiento de 16 m2 en malla de gallinero y con una altura de 1 metro para proteger las semillas en proceso de germinación y las plántulas en crecimiento.
	UNIDAD
	50
	$328.250
	$16.412.500

	3
	PERCHA PARA LA AVES RAPACES

Estructuras que son construidas con varas de madera de 3 a 4 cm de diametro, una altura entre 6 y 12 mts (pueden ser añadidos) para facilitar la percha de las aves en áreas de pastizales limpios la cual cuenta con soporte en forma de tripode en madera. En pendientes bajas se deben establecer 4 perchas por hectárea y en pendientes medias/altas se deben establecer 3 perchas por hectárea. La altura de las perchas debe ser de 6 a 12 metros y con dos parales de madera de 80 cm de manera transversal. Debe presentar un cerramiento de 16 m2 en malla de gallinero y con una altura de 1 metro para proteger las semillas en proceso de germinación y las plántulas en crecimiento. Además se necesitan 30gr de hidroretenedor por percha, 0,3 lts de agua para hidratar hidroretenedor por percha, 3 kg de abono orgánico por percha, 4 parales de madera rolliza de diámetro de 3 a 4 cm, de 1,30 mts para cerramiento y grapas metálicas
	UNIDAD
	30
	$394.500
	$11.835.000

	4
	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Servicio de Seguimiento, Monitoreo y Sistematización de Información en Proyectos de Restauración Ecológica

Este servicio comprende la ejecución de actividades técnicas de seguimiento, monitoreo y sistematización de la información relacionada con la implementación de procesos de restauración ecológica sobre los poligonos restaurados. Las acciones incluyen la recolección y análisis de datos biofísicos y operativos, apoyados por herramientas tecnológicas y procedimientos de verificación en campo.

Componentes del Servicio
Monitoreo con Dron Profesional
Captura de imágenes aéreas antes y después de la intervención.
Generación de ortofotos georreferenciadas con asignación de ID para cada punto de interés.

Sistematización de Información por Especie Plantada:
Registro detallado e inventario por especie.
Verificación semestral en campo de altura, estado fitosanitario y estado general de las plántulas.
Consolidación de reportes técnicos de mantenimientos realizados.
Diligenciamiento de la Geodatabase

Ejecución Profesional:
Las actividades serán desarrolladas por el equipo profesional especializado, asegurando criterios técnicos y metodológicos adecuados.
	UNIDAD
	3
	$120.000.000
	$360.000.000

	5
	CERCA DE PROTECCIÓN ALAMBRE DE PUA (3 hilos)

Instalación de cerramiento de protección con alambre de puas Calibre 12.5, tres (3) hilos,. Postes de madera Cuatro filos 10*10 cm de 2.2 mts de altura hincados cada 2.5 mts. Con Pie de amigos mínimo cada 30 mts, o cuando haya cambio fuerte de pendiente. (400 postes * Kilometro, 34 postes pie de amigos * Km), hoyos de diametro de 0,15 mt y profundidad 0,4 mts sobre la marcación lineal cada 2.5 mts
	Km
	3
	$22.277.000
	$66.831.000

	6
	PRIMER MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN AREAS DE PENDIENTE BAJA 

Este servicio comprende el primer mantenimiento técnico de árboles recientemente plantados, con el objetivo de asegurar su adecuado establecimiento en campo. Las actividades se desarrollan conforme a criterios silviculturales y ambientales, e incluyen procedimientos esenciales para fortalecer la salud, nutrición y desarrollo inicial de las especies.

Actividades Incluidas
Plateo: Limpieza y delimitación del área alrededor del árbol para facilitar la absorción de agua y nutrientes, reduciendo la competencia con vegetación espontánea.

Riego: Aplicación de 20 litros de agua por árbol, asegurando la hidratación necesaria durante la etapa de adaptación.

Fertilización foliar: Aplicación de mezcla nutritiva (3 litros por árbol) con fertilizante Wuxal a dosis de 1 cc/litro, que favorece el crecimiento foliar y la respuesta fisiológica de la planta.

Control fitosanitario:
Insecticida Alisin (4 cc/litro), para prevenir o mitigar ataques de plagas.
Fungicida orgánico (4 cc/litro), para el manejo preventivo de enfermedades fúngicas.
	HA
	30
	$26.250.000
	$787.500.000

	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%
	$4.122.128.500




Aplica IVA: 	                          	SI   ☒ 	NO ☐

         Requiere vigencias futuras:             SI   ☒ 	NO ☐

Los ítems unitarios ofertados al ser comparados con los precios unitarios oficiales del presupuesto del proyecto de la EAAB-ESP, no podrán ser superiores al 100% del precio oficial del Ítem respectivo, ni ser inferiores al 90% del precio oficial del Ítem respectivo, so pena de rechazo de la oferta.

La oferta no podrá ser superior al valor total del presupuesto oficial del proceso, so pena de Rechazo de la Oferta.



	[bookmark: _Hlk152594042]Pedido SAP
	CDP o VIGENCIA FUTURA #
	VALOR

	
	
	AÑO 2026

	6000045369
	1600088283
	$ 4.122.128.500

	TOTAL
	$ 4.122.128.500




5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 

Con el fin de adelantar el análisis económico, la Gerencia Corporativa Ambiental realizó el proceso de solicitud de cotizaciones para el presente proceso el día 24 de abril de 2026 a las siguientes empresas dada su experiencia en restauración ecológica:

	Empresa
	NIT
	E Mail

	Asociación Ambientalista y Ecológica Desarrollo Ambiental ASODESAM
	805028473-2
	asodesam.ong@gmail.com

	Corporación Para la Gestión Y El Desarrollo Empresarial EMPRENDER
	809007597-1
	cemprender@hotmail.com

	Cedro Andino S.A.S.
	900298623-2
	cedroandinosas@gmail.com

	Planeta Bosque SAS
	901940512
	planetabosquesas@gmail.com

	Ingeniería de Ambiente Silvicultura y Construcciones Civiles INALSIMCO
	900119778-9
	gerencia@inalsimco.com

	CIVIMAK Ingeniería S.A.S
	901821115
	civimak@gmail.com

	MOPEN S.A.S
	844000023-1
	gerenciamopen@gmail.com

	Fundación Juan Beima
	900008142-9
	fjuanbeima@gmail.com

	Fundación para el Desarrollo social empresarial y comunitario
de Colombia FUNDESOENCO
	805028473-2
	gerencia@fundesoemco.com

	ECOINTEGRAL
	830009030-3
	direccionadministrativa@ecointegral.net

	ECOAFA
	900170631-0
	gerenciaecoafa@gmail.com

	DVB Ingeniería S.A.S
	900196462
	gerenciadvb@dvbingenieria.com

	Fundación para el Desarrollo de la Silvicultura, la Agroforestería y la Visión Ambiental SAVIA
	830103056-6
	Licitaciones.fundacionsavia@gmail.com



Una vez revisadas las cotizaciones de las empresas que enviaron dentro del plazo estipulado, se determinó tomar el menor valor cotizado por ítem. Esta información se diligenció en el formato MPFB0118F02-01 “Comparación de Precios”, que se muestra a continuación:
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El formato del comparativo de precio fue remitido a la Dirección de Contratación y Compras para su revisión, a partir de esta información esta dirección estableció las variables y los cálculos efectuados para la definición del presupuesto para este proyecto.
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6. [bookmark: ETEC_OBRA]ESTUDIO TÉCNICO

¿Cuenta con estudios técnicos?
 
Si   ☒ 	               No ☐


Formulación del plan de Restauración de la EAAB ESP

7. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP 
Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐


	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción 

	10161500 
	Árboles y arbustos 

	70111500 
	Plantas y árboles ornamentales 

	70131500 
	Protección del terreno y del suelo 

	70151500 
	Gestión de cultivos forestales 

	70151900 
	Recursos forestales 





8.1 LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES FORMULARÁ LA INVITACIÓN

Con fundamento en el estudio del sector realizado para el presente proceso de contratación, la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico DGASH identificó que el mercado de proveedores con capacidad para adelantar los procesos de restauración de 30 hectáreas en predios de la EAAB ESP Fase II, acorde al Plan de Restauración formulado por la EAAB ESP como medida de adaptación al cambio climático. Si bien existe un número mayor de empresas dedicadas a la restauración ecológica, el estudio evidenció que un número reducido de ellas acredita experiencia específica en la realización de acciones de restauración ecológica, actividad que requiere personal técnico calificado.

En consideración a lo anterior, la identificación de los proveedores invitados se fundamentó en criterios objetivos derivados del estudio del sector, orientados a seleccionar empresas con experiencia verificable en el establecimiento de acciones de restauración ecológica, así como con capacidad técnica, operativa, jurídica y financiera para ejecutar el objeto contractual. Esta delimitación responde a las características del mercado relevante y a la complejidad técnica del servicio requerido, sin constituir una restricción injustificada a la participación.

De igual forma, la participación de proveedores que previamente han ejecutado contratos para la EAAB-ESP constituye un elemento de información relacionado con la verificación de su desempeño contractual; sin embargo, este aspecto no constituye un requisito habilitante ni un criterio excluyente para la conformación del listado de invitados, el cual se fundamentó principalmente en la experiencia específica, la capacidad técnica y la presencia de los proveedores dentro del mercado relevante.

En consecuencia, la conformación del listado de invitados obedece a criterios objetivos previamente definidos dentro del estudio del sector y no a decisiones discrecionales o arbitrarias. Para tal efecto se valoró, entre otros aspectos, la especialización técnica, la experiencia específica en contratos similares, la capacidad operativa, la trayectoria verificable en el mantenimiento locativo y la posibilidad de garantizar una pluralidad efectiva de oferentes con capacidades comparables.

Es importante precisar que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la EAAB-ESP y garantizar la trazabilidad del estudio de mercado, se consultaron fuentes de información tanto internas como externas.

En primer lugar, se revisó la información disponible en plataformas de contratación pública, identificando procesos relacionados con procesos de restauración ecológica. La búsqueda se realizó mediante la combinación de palabras clave asociadas al objeto contractual y la utilización de los códigos UNSPSC correspondientes, con el propósito de ampliar la cobertura y precisión de los resultados obtenidos, identificándose, entre otros, los siguientes procesos:


	Nombre Contratista
	Proceso
	Tipo de Proceso
	Detalle del Objeto a Contratar
	Cuantía Proceso

	CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ
	SDA-20251471
	Licitación publica
	Contratar acciones de implementación y sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de importancia ambiental del Distrito Capital.
	$57.701.838.680

	CORPORACION PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL – CIDMAG
	IA-1539-2023
	Licitación publica
	Adelantar los procesos de restauración en 15 hectáreas de predios de la EAAB ESP, acorde al Plan de Restauración formulado por la EAAB ESP como medida de adaptación al Cambio Climático	
	$2.788.394.631






En consecuencia, las empresas invitadas corresponden a proveedores que acreditan experiencia verificable en el establecimiento o mantenimiento o restauración o recuperación o reforestación o conservación o rehabilitación de plantaciones forestales o la reintroducción, enriquecimiento y manejo de material vegetal, los cuales cuentan con capacidades técnicas comparables y se ajustan a las necesidades identificadas por la Empresa. Lo anterior garantiza que la conformación del listado de invitados responde a criterios objetivos derivados del estudio del sector, preservando los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes y eficiencia que orientan la contratación de la EAAB-ESP.

	RAZÓN SOCIAL
	NIT:
	CORREO
	REPRESENTANTE LEGAL

	ASOCIACION AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL
ASODESAM
	830109957 4
	asodesam2021@gmail.com
	Hernan Burgos Mora 

	CEDRO ANDINO SAS
	900298623 2
	cedroandino2021@gmail.com
	Luis Fernando Castañeda Burgos

	CORPORACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL EMPRENDER
	809007597-1
	cemprender@hotmail.com 
	Eduardo Antonio Macana Peña

	FUNDACION JUAN BEIMA
	900008412-9
	fjuanbeima@gmail.com
	Luz Elena Moreno Valero





8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.

Justificación Técnica:

En el estudio de sector se determinó que las empresas participantes debían contar con experiencia específica en ejecución actividades de establecimiento o mantenimiento o restauración o recuperación o reforestación o conservación o rehabilitación de plantaciones forestales o la reintroducción, enriquecimiento y manejo de material vegetal. En consecuencia, se estableció como criterio técnico que los proponentes acreditaran el cumplimiento de las siguientes actividades especializadas:

ACTIVIDAD 1

Haber ejecutados contratos cuyo objeto o alcance incluya la reforestación protectora, o restauración ecológica, o recuperación o rehabilitación ecológica en áreas iguales o superiores a TREINTA (30) HECTÁREAS.

Y

ACTIVIDAD 2

Haber ejecutado contratos cuyo objeto o alcance incluya el control y/o manejo de especies invasoras en área igual o mayor a QUINCE (15) HECTÁREAS

	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción 

	10161500
	Árboles y arbustos 

	70111500 
	Plantas y árboles ornamentales 

	70131500 
	Protección del terreno y del suelo 

	70151500 
	Gestión de cultivos forestales 

	70151900 
	Recursos forestales 



	
Aplica etapa de obtención de credenciales 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒


9. VISITA Y/O CONFERENCIA TÉCNICA:

SI   ☒ 	       NO ☐

La VISITA Y/O CONFERENCIA TÉCNICA INFORMATIVA se tiene prevista para la fecha y modo establecidos en el cronograma.

Los asistentes deberán cumplir con los requerimientos de seguridad industrial necesarios para el ingreso a las instalaciones (porte de elementos de protección personal tales como casco, tapabocas y botas). Sera responsabilidad de los asistentes contar con afiliación de ARL vigente, teniendo en cuenta que en ningún caso la EAAB-ESP se hará responsable por lesiones, caídas o afectaciones que se lleguen a presentar.

El desplazamiento del personal a los lugares de la visita estará a cargo de las firmas interesadas. La EAAB-ESP no dispondrá de vehículos para transportar a ninguno de los representantes de las empresas.

La falta de asistencia a la misma será responsabilidad exclusiva del oferente o interesado, y NO impedirá la presentación de la Oferta.

NOTA: El hecho de no asistir a la visita o conferencia técnica no generará reclamación posterior por desconocimiento del sitio a intervenir o actividades a realizar.


10. ABONO DE LA OFERTA:

SI   ☒ 	     NO ☐

La oferta debe ser abonada por un profesional del área de la INGENIERO FORESTAL debidamente registrado con matrícula profesional que anexará copia de esta. Además de la tarjeta profesional deberá anexar certificación reciente del COPNIA.

11. REQUISITOS DE EVALUACIÓN: 

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la EAAB-ESP, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la EAAB-ESP la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la EAAB-ESP.

      Requisitos de evaluación: 

12. EXPERIENCIA

Aplica experiencia de circular vigente 

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

[bookmark: _Hlk217727947]Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

Requisitos habilitantes:      

[bookmark: _Hlk217727965]Experiencia       

Se podrá acreditar con la suma de máximo CUATRO (04) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los códigos estipulados en la siguiente tabla, que se hayan ejecutado y terminado en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de la invitación expresado en SMMLV.

	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción 

	101615 
	Árboles y arbustos 

	701115 
	Plantas y árboles ornamentales 

	701315 
	Protección del terreno y del suelo 

	701515 
	Gestión de cultivos forestales 

	701519 
	Recursos forestales 




NOTA: Para la conversión del valor del presupuesto oficial de la presente invitación, se tendrá en cuenta el valor del SMMLV a la fecha de publicación de las condiciones y términos.

Se deben acreditar todas las actividades siguientes:


ACTIVIDAD 1

Haber ejecutados contratos cuyo objeto o alcance incluya la reforestación protectora, o restauración ecológica, o recuperación o rehabilitación ecológica en áreas iguales o superiores a TREINTA (30) HECTÁREAS.

Y

ACTIVIDAD 2

Haber ejecutado contratos cuyo objeto o alcance incluya el control y/o manejo de especies invasoras en área igual o mayor a QUINCE (15) HECTÁREAS

NOTA 1: De conformidad con el Producto 7.1 Plan de Restauración Ecológica para la EAAB ESP, la restauración ecológica presenta tres enfoques:

· Restauración ecológica propiamente dicha: consiste en restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema pre-disturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento, convirtiéndolo en un sistema autosostenible que provee la mayoría de los servicios ecosistémicos. 

· Rehabilitación ecológica: busca recuperar la productividad del ecosistema natural y la provisión de servicios ecosistémicos en relación con los atributos de estructura y función. Sus actividades contribuyen a mejorar la integridad del ecosistema y la resiliencia socio-ecológica. 

· Recuperación: busca retornar la utilidad del ecosistema respecto a la prestación de servicios ambientales diferentes a los del ecosistema original. Los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema pre-disturbio. 

NOTA 2: Según Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su Capitulo IV de la Reforestación, Articulo 229. La Reforestación consiste en el establecimiento artificial de árboles para formar bosques.

Artículo 230.- Se denomina plantación forestal el bosque originado por la reforestación y puede ser:

b) Plantación forestal protectora, la que se establece en área forestal protectora en que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso.

NOTA 3: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No 0067 de 2023 Modifica el articulo 1 de la Resolución No 848 de 2008, adicionando al listado de especies exóticas declaradas como invasoras las especies Alopochen aegyptiaca (Ganso del Nilo), Paulownia tomentosa (Arbol de Kiri) y Procambarus clarkii (Cangrejo Rojo Americano) y se adopta el Plan para la Prevención, Manejo y Control en el Territorio Nacional de la especie Procambarus clarkii (Cangrejo Rojo Americano) y se toman otras determinaciones, en el articulo 1. Establece el listado de especies exóticas invasoras de Flora:

	FLORA

	Eichornia crassipes
	Buchón

	Kappaphyrycus alvarezeii
	Alga marina

	Ulex europaeus
	Retamo espinoso

	Teline monspessulana
	Retamo liso

	Melinis minutiflora
	Canutillo, Yaragua

	Paulownia tomentosa
	Pawlonia, Kiri


  

Cuando un oferente suministre información referida a su participación en consorcios o uniones temporales, la experiencia requerida en valor derivada de ese contrato corresponderá a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 

La experiencia requerida derivada de ese contrato corresponderá a: La actividad certificada afectada por la participación en la figura asociativa o según lo indicado en la extensión de su participación en la figura asociativa.

Criterios Ponderables: 
 
La EAAB-ESP asignará máximo MIL (1.000) PUNTOS distribuidos así:

	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	a. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO IVA)
	                 997,5 PUNTOS

	b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
	                     2,5 PUNTOS

	TOTAL 
	                 1.000 PUNTOS



En ningún caso, la EAAB-ESP solicitará ni permitirá subsanar los requisitos objeto de ponderación.  

a. VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (INCLUYENDO IVA):

La EAAB-ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE COMA CINCO (997,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las condiciones y términos.

b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 

La EAAB-ESP asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional  de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones". 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo total para la ejecución del contrato es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

14. FORMA DE PAGO:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP realizará los pagos derivados del contrato de la siguiente manera:

Pagos mensuales: Se efectuarán pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa validación y recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato.

El pago correspondiente al tercer monitoreo del Ítem No. 4, denominado “Seguimiento, monitoreo y sistematización de la información”, se efectuará hasta el momento de la asignación del número del consecutivo de récord de la Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG) de la EAAB-ESP.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura, previa presentación del informe de actividades y de los respectivos soportes de cobro, debidamente documentados y aprobados por el supervisor del contrato.

En caso de que se realicen endosos de facturas electrónicas, se deberá dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución Interna de Pagos de la EAAB-ESP. Para estos casos, el plazo de pago del primer endoso será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la aceptación de la factura por parte de la Empresa. Por cada endoso adicional que se efectúe sobre una misma factura, se adicionarán cuarenta y cinco (45) días calendario al plazo inicialmente establecido, acumulándose dicho término por cada nuevo endoso.

Condiciones para el endoso de facturas: En todo caso, las facturas únicamente podrán ser objeto de endoso hasta cinco (5) días hábiles antes de su fecha de vencimiento. Así mismo, no se aceptarán endosos parciales, con el fin de minimizar los riesgos operativos asociados al proceso de pago.

15. FORMULA DE AJUSTE: 

      El contrato requiere ajuste                 SI   ☐ 	       NO ☒


16. [bookmark: ANTIC_OBRA]ANTICIPO:


Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar:  Si aplica    ☐             No aplica   ☒
 

17. [bookmark: PAGO_ANTIC_COMP_SUMI]PAGO ANTICIPADO:
[bookmark: _Hlk212113483]
Aplica pago anticipado para el proyecto a ejecutar:	

Si aplica   ☐   No aplica ☒  


18. CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  


19. DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES 


	No DE ACTIVIDAD
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO
	DESCUENTO POR APLICAR

	1
	Radicar en la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico todos los Documentos de carácter técnico establecidos para dar inicio al contrato.
	Dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a partir del acta de inicio.
	0,5 SMMLV por cada semana de atraso a cobrar en la primera cuenta.

	2
	Radicación ante la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico el Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST, este debe incluir: i) panorama de riesgos para ejecutar el proyecto, ii) plan de inducción a desarrollar durante el contrato.
	Dentro de los 10 días calendario siguientes al acta de inicio.
	0.5 SMMLV por cada semana de atraso a cobrar en la primera cuenta de cobro

	3
	Presentación de los informes mensuales de avance por parte del CONTRATISTA a la Interventoría.
	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes partir de la fecha de notificación de las observaciones al contratista por parte de la interventoría.
	0,5 SMMLV por cada semana de atraso en la presentación de los documentos ajustados.

	4
	Presentación de los informes por parte del contratista a la interventoría, correspondientes a: Informe Ejecutivo de Gestión y Estado de Avance, según formatos establecidos en el sistema de calidad de la EAAB-ESP.
	Dentro de los cinco (5) primeros días del mes posterior al periodo a informar
	0,5 SMMLV por cada semana de atraso a cobrar en la primera cuenta.

	5
	Entregas de informes extraordinarios solicitados por la EAAB-ESP, a través del interventor.
	Fecha acordada entre el Contratista y la Interventoría
	1 SMMLV por cada revisión adicional.

	6
	Entrega de productos incompletos (sin los contenidos estipulados en el contrato).
	Fecha estipulada en el cronograma de actividades aprobado
	0.5 SMMLV por día de atraso.





20. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

[De conformidad con la Directiva 010 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la cual se promueven los derechos de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, el área deberá determinar su aplicabilidad para el contrato y su porcentaje.]

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐       10 (%)

El Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”” indica en su Artículo 10. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su Bien-Estar”. Adóptense los siguientes programas del objetivo, lo siguiente: 

“10.7. Programa 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar. Bogotá se compromete a territorializar la implementación del Acuerdo de Paz en la ciudad, incluyendo lo dispuesto en el punto 5 del Acuerdo frente al fortalecimiento de la atención, reparación e integración local de las víctimas del conflicto armado que quieren reconstruir su proyecto de vida en el Distrito. La ciudad debe ser un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar. Ser un territorio de paz significa promover el desarrollo de los territorios marginados y empobrecidos, atender a la población vulnerable y excluida y garantizar la participación de los actores locales involucrados en las estrategias que le apuntan a construir la paz en el Distrito. Frente al punto 1 del Acuerdo de Paz, específicamente en materia de desarrollo territorial, se desarrollarán acciones que conduzcan a la focalización e implementación de la oferta institucional en las zonas priorizadas en el PDET – Bogotá Región (PDET-BR), así como en las zonas rurales de la ciudad afectadas por la pobreza y por el conflicto. Esto, con el fin de promover el desarrollo integral de las comunidades afectadas por el conflicto armado y en condición de vulnerabilidad”.


“Artículo 96. Reglamentado por la Resolución 010 de 2025 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Incentivo a la creación de empleo y la contratación incluyente.  Se crea un incentivo económico para promover la contratación o permanencia de población que enfrenta barreras a la vinculación laboral para incentivar la generación de empleo y la contratación laboral incluyente con enfoque diferencial poblacional y promoviendo el acceso a primer empleo en cumplimiento del Acuerdo Distrital 880 de 2023. Los destinatarios serán empleadores de naturaleza privada que realicen la contratación laboral. La Secretaría de Desarrollo Económico reglamentará los requisitos para acceder a este incentivo económico. Este incentivo se realizará con cargo al presupuesto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”.

A su vez, la Secretaría Jurídica Distrital, en la Directiva 003 de 2025, indicó: 

“En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se promoverán incentivos sociales en los procesos de contratación, tales como: criterios diferenciales en la selección; puntajes adicionales; requisitos habilitantes diferenciales para proponentes que, por ejemplo, vinculen trabajadores con discapacidad, sean emprendimientos y empresas de mujeres, sean ejecutados por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, contratación de mujeres, población LGTBIQ+, madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado, entre otros.”

Por lo anterior, se considera pertinente que en el contrato que se derive de la presente contratación, se incluyan obligaciones tendientes a garantizar que un porcentaje de la contratación del personal necesario para desarrollar el objeto contractual corresponda a de personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital, ya sea de manera directa y/o a través de contratos o convenios suscritos para el efecto, y que estén domiciliadas en Bogotá, D.C.

De igual manera, atendiendo los resultados de la implementación del Acuerdo de Paz y las disposiciones afines a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es pertinente que dentro de la vinculación de personal se pueda otorgar un trato preferente a la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De esta manera, se identificó que en el presente proceso se requiere personal operativo asociado a las actividades de reforestación que puede ser provisto por quien resulte adjudicatario mediante la vinculación de personas naturales mencionadas en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, para lo cual será obligatorio acreditar lo siguiente durante la ejecución contractual:

a) Mínimo el diez por ciento (10%) del personal operativo que se vincule, directa o indirectamente, para la ejecución del objeto contractual deberá pertenecer a personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, o población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
b) Las personas que se vinculen en cumplimiento del porcentaje mínimo anteriormente mencionado deberán haber sido beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital, ya sea de manera directa y/o a través de contratos o convenios suscritos para el efecto, o tratarse de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
c) Las personas que se vinculen en cumplimiento del porcentaje mínimo anteriormente mencionado deberán estar domiciliadas en la ciudad de Bogotá, D.C, salvo que se trate de población vinculada a la mención anteriormente efectuada de la JEP.
d) El contratista (proponente adjudicatario) conoce y acepta que debe hacer uso de las bases que para el efecto tenga dispuestas la Secretaría de Desarrollo Económico a efectos de seleccionar el personal mínimo aquí exigido (para las que aplique) o según lo establecido por la JEP (para las que aplique).
e) El contratista (proponente adjudicatario) deberá presentar al supervisor/interventor (según aplique) del contrato el listado de personas con las que dará cumplimiento a la presente exigencia a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
f) El contratista (proponente adjudicatario) está en la obligación de mantener el porcentaje mínimo de vinculación de que trata el presente numeral durante toda la ejecución operativa de las actividades de restauración de que trata el objeto contractual. 

En caso de que la Secretaría de Desarrollo Económico no cuente con el número mínimo de personas requeridas para dar cumplimiento a lo aquí establecido o que se constate alguna indisponibilidad de dicha Entidad para proveer la información de las personas o se logre acreditar por el contratista que las personas no accedieron a la vinculación, y tampoco se logre dar cumplimiento al requisito mediante la población de que trata la mención efectuada a la JEP,  el contratista deberá garantizar que vinculará personas que cumplan con cualquiera de las siguientes características:

· Hombres o mujeres cabeza de familia.
· Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
· Personas en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.
· Personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
· Personas que pertenezcan a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
· Personas en proceso de reintegración o reincorporación.

La acreditación de estas características se realizará conforme lo reglado normativamente o, en ausencia de normativa asociada, mediante declaración juramentada de cada persona. 


21. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL: 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.     Interventoria Externa

· Justificación, según el caso: 

Dada la complejidad de las actividades que se van a desarrollar en la ejecución del contrato y dado el monto de las inversiones que se requieren, es necesario contratar una interventoría con un grupo interdisciplinario permanente para que adelante la vigilancia técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental de manera que se garantice la correcta ejecución y control de las actividades a desarrollar.

22. GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
      Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular      vigente.

23. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒


24. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

       Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒


25. RIESGOS PREVISIBLES

Se adjunta el formato en Excel MPFB0120F32- 01 “Matriz de riesgos” aprobado por la dirección de seguros.


26. [bookmark: PEDAGO_OBR_CONS_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA
 
Especifique si aplica taller de pedagogía               Si aplica   ☒                No aplica  ☐  
     
Impacto Urbano y Gestión Social

[bookmark: DISEÑ_OBR_CONS_INT]El contratista, de manera articulada con la EAAB-ESP, organizaciones ambientales y/o ciudadanía vecina a cada frente de trabajo, deberá realizar la socialización de las acciones de restauración, durante el tiempo de duración de la construcción, propiciando espacios de información y participación con el fin de iniciar procesos de apropiación y cuidado adecuado del mismo, y así obtener legitimidad social y garantizar su sostenibilidad; se debe cumplir con todo lo estipulado en la norma NS-038, vallas informativas de 1.0x1.2 m, señales preventivas e informativas, conos guías, canecas reflectivas, barreras de madera,  uniformes, cascos y botas, colombinas y cinta plástica reflectiva, un local o bodega con baño, que funcione como campamento, cerca al frente de trabajo, taller de pedagogía, taller de información a la comunidad y volantes informativos lo anterior será por frente de trabajo o por etapa 

27. DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☒        No aplica   ☐

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

Planos: ver consultoría No. 1-02-24300-1353-2021.

· Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI
SP-1077-002-I-4-1-1

· Sitio de consulta de los estudios y planos: 

Formulación del plan de Restauración de la EAAB ESP

Lugar: Gerencia Corporativa Ambiental Piso 7, Sede Centro Nariño Av Calle 24 No    37 – 15, ciudad de Bogotá D.C.

28. [bookmark: PRED_OBR]GESTIÓN PREDIAL 


	De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB- ESP.

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒


29.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

Las acciones de restauración se ejecutarán en predios de la EAAB ESP, ubicados en el Embalse Chisacá, el cual se encuentra en la cuenca alta del Rio Tunjuelo, en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar, en el Distrito Capital  
		

30. [bookmark: AMBI_LIC]ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


30.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

30.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 


Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista en coordinación con el Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato.
[bookmark: CTECPART_OBR]
[bookmark: NTEC_OBR]
		
	
	


a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (EG)


	    NOMBRE

	CÓDIGO
	VERSIÓN

	    Consideraciones generales para la ejecución de obras y actividades para la EAB-ESP.
	EG-101
	Vigente

	    Servicios preliminares y complementarios.
	EG-102
	Vigente

	    Impacto Urbano
	EG-103
	Vigente



b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (EC)

	[bookmark: _Hlk527621028]   NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	   Obras complementarias
	EC-404
	Vigente



        ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO Y OTRAS (EM)

	    NOMBRE
    Intervención y manejo de zonas verdes 
	CÓDIGO
EM-601
	VERSIÓN
Vigente 


	[bookmark: _Toc97949839][bookmark: _Toc341089463]    NORMAS TÉCNICAS DE SERVICIO (NS)
	
	

	
	
	

	    NOMBRE                                                                                   
	CÓDIGO

	VERSIÓN

	    Intervención y manejo de zonas verdes
    Lineamientos para trabajos topográficos.
	  NS-055
  NS-030
	Vigente
Vigente

	    Manual de manejo de impacto ambiental y urbano
	  NS-038
	Vigente

	    Panorama de factores de riesgo. Requisitos mínimos para su elaboración.

	  NS-040
              
  
	Vigente



	    Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial en excavaciones
    Programación y Control de Proyectos. 
    
	  NS-041

  NS-048
  
	Vigente

Vigente


	    Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial para el manejo de herramientas manuales
	  NS-108

  
	Vigente



	    Requisitos mínimos de seguridad vial                                                
	   NS-131    
	Vigente

	    Reporte e investigación de accidentes e incidentes
	   NS-137    
	Vigente

	    Requisitos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas
 
	   NS-141

   
	Vigente

 

	Requisitos para la elaboración, presentación y entrega de productos de estudios, diseños y record de obra construida de proyectos especiales
	NS186
	Vigente



[bookmark: _Toc97949840][bookmark: _Toc341089464]       NORMAS TÉCNICAS DE TERMINOLOGÍA (NT)

	   NOMBRE
	CÓDIGO
	VERSIÓN

	 Terminología de acueducto 
 Terminología sanitaria y ambiental.                                                                
	NT-002
NT-005
	Vigente
Vigente

	 Terminología de seguridad industrial                                 
	NT-006
	Vigente




	
	


31. [bookmark: CTEC_COMP_SUMI_OPS_CONS]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CONDICIONES GENERALES:  

Obligaciones del Contratista
a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el contrato que se suscriba.
b. Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
c. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato en estrecha coordinación con el EAAB y la interventoría. 
d. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.
e. Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad, con respecto a políticas de procedimientos y formatos.
f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
i. Comunicar a las autoridades municipales respectivas, con antelación a la suscripción del Acta de Iniciación, sobre la realización de las acciones de restauración ecológica a desarrollar
j. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.
k. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
l. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
m. Suministrar y velar porque el personal utilice el uniforme de acuerdo con el modelo del Manual de Imagen que se encuentra disponible en la página Web: www.acueducto.com.co
n. Entregar los planos récord de las acciones desarrolladas en el plazo estipulado por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
o. Cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el Manual de Manejo del Impacto Urbano adoptado por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
p. Acoger las directrices definidas por el área competente del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, para el personal de perfil social del Contratista.
q. Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del contrato.
r. Las demás que por ley o contrato le correspondan.
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 


ESPECIFICACIONES/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS 

Impacto Urbano y Gestión Social

El contratista, de manera articulada con la EAAB-ESP, organizaciones ambientales y/o ciudadanía vecina a cada frente de trabajo, deberá realizar la socialización de las acciones de restauración ecológica  durante el tiempo de duración de la ejecución, propiciando espacios de información y participación con el fin de iniciar procesos de apropiación y cuidado adecuado del mismo, y así obtener legitimidad social y garantizar su sostenibilidad; se debe cumplir con todo lo estipulado en la norma NS-038, vallas informativas de 1.0x1.2 m, señales preventivas e informativas, conos guías, canecas reflectivas, barreras de madera,  uniformes, cascos y botas, colombinas y cinta plástica reflectiva, un local o bodega con baño, que funcione como campamento, cerca al frente de trabajo, taller de pedagogía, taller de información a la comunidad y volantes informativos lo anterior será por frente de trabajo o por etapa.


DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS A EJECUTAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEMS

PROCESO: adelantar los procesos de restauración de 30 hectáreas en predios de la EAAB-ESP Fase II, acorde al Plan de Restauración formulado por la EAAB-ESP como medida de adaptación al Cambio Climático.
	ITEM P01-217
	CONTROL DE REBROTE DE RETAMO ESPINOSO Y RETAMO LISO 

	UNIDAD DE MEDIDA: m2

	· DESCRIPCIÓN

La eliminación o erradicación de las especies de retamo liso y retamo espinoso consiste en eliminar todos los individuos de estas dos especies, en sus diferentes etapas de crecimiento (plántula, brinzal, latizal y fustal), a través de varios ciclos de la eliminación hasta lograr el agotamiento del banco de semillas. Para alcanzar el objetivo se requiere constancia en la periodicidad de la programación de erradicación de individuos para alcanzar la eliminación de las especies.

En las áreas donde esté planificada la actividad de control de retamo, la actividad estará enteramente a cargo del contratista y deberá realizar su manejo de acuerdo con la Resolución 684 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los métodos por emplear deben cumplir todos los protocolos que rigen la materia, las normas de seguridad y salud en el trabajo, bitácora para la movilización y, disposición final de los residuos vegetales, que lo requieran.

El Control de rebrote de retamo espinos y retamo liso (Retamos con alturas inferiores 1 mt), se realizará por medio del control físico el cual consiste en la desinfestación e intervención directa sobre la especie de manera manual, mediante el corte de flor semilla, corte de tallo, desenraizado, recolección de residuos vegetales, embolsado y transporte de material, chipeado, e incineración de flor y semilla.

El proceso de desinfestación, control y manejo se hará de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría teniendo en cuenta la Resolución 0684 de 2018 que establece el procedimiento


Adicionalmente se contempla las siguientes actividades:

· Eliminación epigea material sexual (Corte de flor y semillas)
· Eliminación tallo
· Desenraizado
· Chipeado
· Cerramiento área de chipeado
Transporte de residuos Incineración de flor y semilla

	
3. ACTIVIDADES PREVIAS QUE CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM

· Identificar los sitios y realizar el reconocimiento de las áreas donde se implementará la actividad

NORMAS RELACIONADAS

NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano.
NS 030: Lineamientos para Trabajos de Topografia
NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes.
NS 186: Requisitos para la elaboración, presentación y entrega de productos de estudios, diseños y récord de obra construida de proyectos especiales 

· Acuerdo 009 de 18 de junio de 2010 “Por medio del cual se establecen los requisitos y procedimientos para desarrollar planes de restauración ecológica en áreas protegidas localizadas en jurisdicción de la CAR”.
· Términos de referencia para restaurar áreas protegidas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
· Resolución 684 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. por medio de la cual se establecen lineamientos para las especies exóticas invasoras de los Retamos Espinosos y Retamos Lisos


	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Realizar el control manual de regeneración de especies invasoras en las zonas de plantación, las cuales corresponden actualmente a zonas de pastos, pastos arbolados y en algunas áreas se evidencia presencia de retamo espinoso y/o retamo liso.

Se propone la eliminación con herramientas manuales debido a que se minimizan los daños a otras plantas o animales y disturbios en el suelo, tiene pocos impactos ecológicos, permite la eliminación desde la raíz ya que es muy específica, se disminuye la producción de semillas y rebrotes es efectiva en áreas pequeña. Para ello, se recomienda la metodología establecida por la CAR para el manejo de las especies invasoras descrita en las Resoluciones 0848 de 2008 y 0207 de 2010, así como, la Resolución MADS 684
de 2018.

El Control de rebrote de retamo espinos y retamo liso (Retamos con alturas inferiores 1 mt), por medio del control físico que consiste en la desinfestación e intervención directa sobre la especie de manera manual, mediante el corte de flor semilla, corte de tallo, desenraizado, recolección de residuos vegetales, embolsado y transporte de material, Chipeado, e incineración de flor y semilla. 

Medida de manejo sostenible: Se debe asegurar el control y retiro de rebrotes de retamo

El manejo de retamo contempla el siguiente procedimiento:


· Eliminación epigea material sexual (Corte de flor y semillas): Realizar el corte de manera manual (tijeras, machete) de flor y semilla de retamo. Antes de cubrir el piso alrededor de la planta a intervenir con plástico o lona, esto con el fin de evitar la caída y dispersión de la semilla. Este material se deberá empacar en lonas industriales evitando la dispersión para luego ser transportadas al sitio de incineración.

· Eliminación epigea base Tallo: Realizar el corte manual o con machete desde la base del retamo hasta la parte más alta. Se debe utilizar elementos de protección personal con el fin de garantizar la protección de los operarios. Las actividades de corte y extracción: para el corte en pie se emplea guadaña, motosierra y machete. Se recomienda el uso de guadaña para las ramificaciones leñosas inferiores a 6 cm de diámetro, motosierra para cortar los troncos leñosos superiores a este diámetro y machete para el corte de ramas. Una vez se haga el corte, se deben ampliar las ramas dentro del área de trabajo, para luego ser transportadas al sitio destinado a su posterior transformación.

Dejar tocones de 20 a 30 cm del tronco principal de la planta, los cuales deben ser removidos utilizando herramientas como pica, barretón, azadón para extraer todo el sistema radicular. Se realizará chipeado del material vegetal y la acumulación de los tallos de retamo sin flor,

Se deberá disponer de montículos dispersos unos a otros para su posterior tratamiento.

Se debe garantizar el manejo y cuidado de la vegetación nativa que se encuentre al lado del retamo.

· Desenraizado: Una vez el área a intervenir se encuentre sin retamo visible, cuando se haya realizado el corte de las plantas, de manera manual utilizando picas, azadones y barras se realizará el desenraizado, realizando un volteo del suelo donde se encuentra el material. Posteriormente se realiza la separación y acumulación de raíces. se realizará un barrido con rastrillo.

Para el caso de especies terrestres se debe prevenir la regeneración vegetativa removiendo tocones y raíces usando pica, barretón, azadón para aflojar el terreno y luego hacer extracción del sistema radicular. 

Medida de manejo sostenible: Se debe manejar el residuo orgánico por medio de enterramiento y recolección, además de asegurar el transporte e incineración de flor y semillas del retamo en sitios autorizados por la CAR.

· Chipeado: El residuo de material vegetal se chipeará in situ. Previamente se debe cubrir el suelo donde se ubique la chipeadora y la colocación de un cerramiento en   lona para evitar la dispersión del material.

· Transporte de residuos: El transporte de residuos se debe realizar en vehículos cerrados y/o carpados para evitar la dispersión de semillas.

· Incineración de flor, semilla y copa: Incinerar el material vegetal cortado en condiciones controladas en hornos con permiso ambiental. Para el transporte del material vegetal se utilizarán carros cerrados y lo cortado debe estar bien empacado. Se debe certificar con la empresa encargada de la incineración la cantidad y/o volumen de material incinerado


	5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Herramienta menor (Pica, pala, ahoyador, barra, azadón)
Maquinaria chipeadora
Servicio de Incineración
Materiales:
Transporte
 Mano de Obra

	6. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	7. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN
No aplica

	8. DESPERDICIOS
Incluidos [image: ] Sí	No
	9. MANO DE OBRA
Incluidos [image: ] Sí	No

	10. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES
NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano
NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes  

	11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para el pago del ítem es:

Área m2 El costo incluye:






	ÍTEM 1
	MATERIAL VEGETAL EN PLANTACIÓN DENSA EN AREAS DE PENDIENTE BAJA

	
UNIDAD DE MEDIDA: hectárea (Ha)

	
DESCRIPCIÓN


Esta especificación establece los criterios técnicos y operativos para la plantación de árboles con una densidad de siembra de 2500 árboles por hectárea, en áreas con pendientes menores o iguales al 25%. El sistema de plantación a implementar será modelo tres bolillos, utilizando distancias de siembra 2 metros * 2 metros, con un diseño triangular que favorezca la cobertura homogénea del terreno. El modelo tres bolillos a implementar el cual debe garantizar como mínimo la utilización de seis (6) especies diversas para la plantación del núcleo.

Asimismo, deberá contemplarse un replante del 10% del total de árboles sembrados, para reponer mortalidades iniciales y asegurar el cumplimiento de la densidad final proyectada.

Adicionalmente se contempla las siguientes actividades:

· Preparación del terreno
· Marcación y trazado
· Plateo
· Ahoyado
· Transporte Mayor
· Transporte Menor
· Preparación siembra
· Aplicación Hidroretenedor
· Alistamiento material vegetal
· Siembra y Plantación
· Tutorado
· Riego
· Fertilización
· Control Fitosanitario
· Replante



	
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

Revisión de Documentación Técnica

· Confirmación del área a intervenir.
· Validación del listado de especies autorizadas.

Reconocimiento del Terreno

· Inspección física del sitio para identificar:

· Accesos y rutas de transporte.
· Condiciones de pendiente, tipo de suelo y cobertura actual.
· Zonas con restricciones (cuerpos de agua, erosión severa, entre otras.).
· Delimitación del área de intervención con estacas, cinta o GPS.

Selección y Producción de Material Vegetal

· Confirmación de disponibilidad de plántulas (2,500/ha + 10% replante).
· Verificación sanitaria y morfológica de las plántulas:
· Buen sistema radicular.
· Altura entre 40 y 50 cm.
· Libre de plagas, enfermedades y deformaciones.
· Asegurar diversidad: mínimo 6 especies diferentes por núcleo.
· Acondicionamiento de viveros temporales en campo si se requiere.


	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El inicio de esta actividad debe estar previamente programado y aprobado por la supervisión de la EAAB -ESP.

Densidad de siembra de 2500 árboles * Ha. Modelo sistema tres bolillos, a distancias de siembra 2 m *2 m. Se contempla un replante del 10 % de árboles de reposición (250 árboles). 

· Preparación y Limpieza del terreno: realizar la limpieza del área donde se realizará la implementación retirando residuos vegetales. 
· Medida de manejo sostenible: recolección a amontonamiento de cobertura vegetal retirada.

· Marcación y trazado: se entiende por trazado la distribución geométrica de los individuos en el terreno, de acuerdo con los arreglos florísticos diseñados y ajustados, teniendo en cuenta la propuesta en cada sitio y las distancias de siembra de los individuos vegetales. Se realizará marcado y trazado en cada una de las áreas a intervenir de acuerdo con el diseño, con una densidad de siembra de 2887 árboles / Ha.

· Plateo: realizar el Plateo y retiro de cobertura vegetal en un diámetro de 50 cm en cada sitio de siembra de árbol. El plateo consiste en eliminar el pasto o cobertura de bajo porte donde se realizará la siembra del árbol (helechos, rastreras, rebrotes,) realizando una limpieza en forma de circulo donde se realizará la siembra. La actividad de plateo se realiza con palín o azadón. La actividad específicamente consiste en hacer el retiro de material vegetal, residuos a nivel superficial. Medida de manejo sostenible: Se debe minimizar la perdida de suelo. Este material resultante del plateo se dispondrá en el mismo terreno, se acumulará en las zonas aledañas de cada plato a manera de montículo, en forma de medialuna, localizada aguas debajo de la pendiente. Este material a apisonará con la misma herramienta para evitar que por escorrentía se deslice. Se dispersará de manera homogénea en el área intervenida.
· Ahoyado: el ahoyado consiste en abrir los huecos para la siembra de las plantas empleando dimensiones que sean mayores al tamaño del material vegetal tanto en ancho como alto. En lugares con disponibilidad de suelo natural, el hoyo para la plantación tanto de árboles como arbustos tendrá las siguientes dimensiones: Realizar la apertura de los huecos con de dimensiones de diámetro 40 cm y profundidad 40 cm de manera manual utilizando herramientas como barra, pica, pala, azadón y/o ahoyadoras. 

Es importante resaltar que los hoyos, se deben dejar abiertos previos a la plantación del material vegetal.
[bookmark: _Hlk128567492][bookmark: _Hlk128563044]Medida de manejo sostenible: selección y reutilización de material proveniente de excavación en el llenado de huecos para siembra de material vegetal. El material sobrante se debe dejar en el mismo lugar, esparciéndolo sobre el suelo.

· Transporte Mayor: transporte mayor promedio de Insumos como fertilizantes, hidroretenedor, fungicidas, agua etc., a distancia aproximada de 50 km. El transporte mayor y menor de insumos correrá por cuenta del contratista. Este deberá realizarse técnicamente, de tal forma que se garantice el buen estado de los materiales. 

[bookmark: _Hlk128563056]Medida de manejo sostenible: a los vehículos que realizan el transporte de insumos se les solicitará la revisión técnico-mecánica

· Transporte Menor: realizar el transporte menor de insumos, el cual deberá realizarse técnicamente. 
· Preparación siembra: aplicación de correctivo CAL 100 gr por cada hoyo donde se realizará la plantación del individuo forestal.
· [bookmark: _Hlk128563218]Aplicación Hidroretenedor: suministro y aplicación de Hidroretenedor certificado, en una dosis de 10 gramos por plántula el cual debe ser hidratado con mínimo 100 ml de agua. Los elementos a tener en cuenta para el recibido a satisfacción de esta actividad son fotografías de la actividad (antes, durante y después). 
Medida de manejo sostenible: Se debe contemplar la recolección y disposición adecuada de recipientes, empaques y/o embalajes considerados como residuos peligrosos la cual se garantizará presentando la certificación de manejo, disposición final o entrega al proveedor para programa posconsumo.

· Suministro de material vegetal: se realizará el suministro de material vegetal de altura entre 40 y 70 cm para actividades de restauración. Se tendrán en cuenta precios promedios de Material vegetal de especies de rápido crecimiento, Material vegetal de especies de medio crecimiento y Material vegetal de especies de lento crecimiento, de acuerdo con el listado anexo. Incluye el transporte Mayor hasta el sitio de restauración a una distancia promedio de 50 Km

Selección y suministro de Material vegetal:

Suministro e instalación de los árboles las especies seleccionadas, según su disponibilidad en el mercado, manteniendo las consideraciones previamente mencionadas respecto al tipo de especies nativas.
El material vegetal para suministrar corresponde a plántulas de altura entre 40 y 70 cm. Bolsa polietileno negra calibre 1,5 de tamaño mínimo de 12*18. Se refiere al suministro de material vegetal puesto en sitio, proveniente de uno o más viveros registrados ante el ICA.
Los árboles y arbustos deben estar lo suficientemente rustificados o endurecidos, el follaje al momento de la plantación debe ser vigoroso y no tener decoloraciones, cambios del color habitual, bordes marrones, entorchamiento, ni evidencia de deficiencias nutricionales o presencia de plagas y enfermedades. De igual manera, el follaje no debe estar debilitado o presentar signos de marchites por estrés hídrico, ni tener daños mecánicos. El tallo debe estar lignificado y vigoroso, no debe presentar daños mecánicos, heridas, manchas o pudriciones. Tampoco puede tener bifurcaciones bajas ni fustes ramificados, y su grosor debe ser mayor al de las ramas permanentes; así mismo, el cuello de la planta no debe estar bajo el sustrato. El pan de raíces debe contar con buena conformación y compactación, no debe presentar raíces entorchadas o cuello de ganso, de igual forma, no debe desbaratarse al momento de retirar la bolsa.
El listado final de especies deberá ser aprobado por la interventoría y la   supervisión, previa compra del material. La procedencia del material vegetal deberá ser de un vivero registrado ante el ICA. Se debe garantizar como mínimo la utilización de seis (6) especies diversas para la plantación del núcleo".

Las plántulas que se tendrán en cuenta para la implementación de esta medida    son las siguientes:

· Plántulas rápido crecimiento
· Plántulas crecimiento intermedio - medio 
· [bookmark: _Hlk128563247]Plántulas lento crecimiento

Medida de manejo sostenible: verificación del sitio de procedencia del material vegetal, debe ser de vivero certificado por el ICA.

ESPECIES RÁPIDO CRECIMIENTO:

	ítem
	Nombre científico
	Nombre común
	Porte

	1
	Abatia parviflora
	Duraznillo
	Alto

	2
	Alnus acuminata
	Aliso
	Alto

	3
	Axinaea scutigera
	Tuno
	Bajo

	4
	Baccharis macrantha
	Ciro
	Medio

	5
	Cestrum mutisii
	Tinto
	Bajo

	6
	Clusia multiflora
	Gaque
	Medio

	7
	Croton bogotanus
	Sangregado
	Alto

	8
	Delostoma integrifolium
	Chicalá rosado
	Medio

	9
	Duranta coriácea
	Espino
	Medio

	10
	Erythrina rubrinervia
	Chocho
	Medio

	11
	Escallonia paniculata
	Tibar
	Medio

	12
	Escallonia pendula
	Mangle
	Medio

	13
	Eugenia rhopaloides
	Arrayán negro
	Medio

	14
	Ficus tequendamae
	Caucho tequendamaa
	Alto

	15
	Fuchsia boliviana
	Fucsia boliviana
	Bajo

	16
	Fuchsia paniculata
	Fucsia arbustiva
	Bajo

	17
	Geissanthus andinus
	Cucharo blanco
	Bajo

	18
	Morella parvifolia
	Laurel hojipequeño
	Medio

	19
	Myrcianthes leucoxyla
	Arrayán blanco
	Medio

	20
	Myrica parvifolia
	Laurel
	Medio

	21
	Myrica pubescens
	Laurel de cera
	Medio

	22
	Oreopanax bogotensis
	Mano de oso
	Medio

	23
	Oreopanax incisus
	Mano de oso
	Medio

	24
	Phyllanthus salviifolius
	Cedrillo
	Medio

	25
	Piper bogotense
	Cordoncillo
	Medio

	26
	Prunus serótina
	Cerezo
	Medio

	27
	Salix humboldtiana
	Sauce
	Alto

	28
	Senna multiglandulosa
	Alcaparro enano
	Bajo

	29
	Senna viarum
	Alcaparro doble
	Medio

	30
	Streptosolen jamesonii
	Mermelada
	Bajo

	31
	Tibouchina lepidota
	Siete cuero real
	Medio

	32
	Viburnum triphyllum
	Garrocho
	medio



ESPECIES CRECIMIENTO MEDIO

	ítem
	Nombre científico
	Nombre común
	Porte

	1
	Andesanthus lepidotus
	Siete cueros
	Medio

	2
	Billia rosea
	Cariseco
	Medio

	3
	Bocconia frutescens
	Trompeto
	Medio

	4
	Cedrela montana
	Cedro
	Alto

	5
	Ceroxylon andícola
	Palma
	Medio

	6
	Clethra lanata
	Nispero
	Medio

	7
	Clusia ducu
	Gaque
	Medio

	8
	Clusia elliptica
	Gaque
	Medio

	9
	Dodonaea viscosa
	Hayuelo
	Medio

	10
	Duranta mutisii
	Garbancillo
	Bajo

	11
	Ficus soatensis
	Caucho sabanero
	Alto

	12
	Handroanthus guayacan
	Guayacan amarillo
	Alto

	13
	Lafoensia acuminata
	Guayacan de Manizales
	Alto

	14
	Meriania nobilis
	Amarrabollo
	Medio

	15
	Miconia squamulosa
	Tuno esmeraldo
	Medio

	16
	Morella pubescens
	Laurel de cera
	Alto

	17
	Myrsine guianensis
	Cucharo
	Medio

	18
	Quercus humboldtii
	Roble
	Alto

	19
	Tecoma stans
	Chicalá
	Medio

	20
	Vallea stipularis
	Raque
	Medio



ESPECIES CRECIMIENTO LENTO

	ítem
	Nombre científico
	Nombre común
	Porte

	1
	Aiouea dubia
	Amarillo
	Alto

	2
	Caesalpinia spinosa
	Dividivi de tierra fría
	Medio

	3
	Ceroxylon quindiuense
	Palma de cera
	Alto

	4
	Drimys granadensis
	Canelo de páramo
	Alto

	5
	Escallonia myrtilloides
	Rodamonte
	Medio

	6
	Juglans neotropica
	Nogal
	Alto

	7
	Magnolia caricifragrans
	Hojarasco
	Alto

	8
	Myrcia popayanensis
	Arrayán de Popayán
	Medio

	9
	Podocarpus oleifolius
	Pino colombiano
	Alto

	10
	Prumnopitys montana
	Pino chaquiro
	Alto

	11
	Retrophyllum rospigliosii
	Pino romeron
	Alto

	12
	Weinmannia tomentosa
	Encenillo
	Alto

	13
	Xylosma spiculifera
	Corono
	Medio



· Transporte Mayor: transporte mayor promedio de Insumos a distancia aproximada de 50 km. El transporte mayor y menor de insumos correrá por cuenta del contratista. Este deberá realizarse técnicamente, de tal forma que se garantice el buen estado de los materiales.  Medida de manejo sostenible: solicitud de revisión técnico-mecánica.

· Transporte Menor: realizar el transporte menor de insumos, el cual deberá realizarse técnicamente. El transporte menor consiste en distribuir el material vegetal sobre el predio a plantar, colocando cada plántula en el sitio definitivo de siembra; esta actividad se deberá realizar con el mayor cuidado posible para minimizar daños al material, evitando descargar bruscamente el material en el sitio o colocarlo copo abajo sobre depresiones en el suelo o en dirección sobre la pendiente. El transporte menor de material se realizará por medio de tractor o vehículo o transporte con arriería o por operarios. Para el transporte de árboles se utilizará recipientes o canastillas que garanticen el buen estado de las plántulas.


	
ALCANCE 

El alcance de este ítem comprende todas las actividades, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para el suministro y plantación densa en áreas de pendiente baja, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y durabilidad. Este alcance incluye

· Herramienta menor (Pica, pala, ahoyador, barra, azadón)
· Arboles entre 40 y 70 cm. Bolsa polietileno negra calibre 1,5 de tamaño mínimo de 12*18
· Tanque Almacenamiento Agua
· Manguera
· Baldes
· Materiales
· Transporte mayor de insumos
· Transporte de personal
· Mano de Obra


	
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

· Se recibirá las actividades de plantación siempre y cuando la mortalidad de especies plantadas sea inferior al 10%.
· El material vegetal para suministrar corresponde a plántulas de altura entre 40 y 70 cm. Bolsa polietileno negra calibre 1,5 de tamaño mínimo de 12*18. Se refiere al suministro de material vegetal puesto en sitio, proveniente de uno o más viveros registrados ante el ICA.


	
MATERIALES

· Cal 100 gr por cada hoyo. Es decir 288,7 Kg por Hectárea.
· 10 gr de hidroretenedor por plántula, es decir 28.9 kg por Hectárea
· Agua para hidratación de hidroretenedor con mínimo 100 ml de agua por plántula, es decir 288.7 lts por hectárea.
· Tutores de madera dimensiones: Altura: 2.5 mts, ancho 3 cm * Ancho 3 cm. 575 por hectárea.
· Agua para riego 20 Lts de Agua por plántula para un total de 57.75 m3 por hectárea.
· fertilizante Orgánico (compost o humus de lombriz) de 1 Kg por plántula, total 2887 Kg por Hectárea.
· Fertilizante Triple 15 NPK (15*15¨15) 150 gr por plántula, es decir un total de 433 Kg por Hectárea.
· Fertilizante elementos menores Agrimins, 100 gr por plántula, es decir un total de
             288.7 Kg por Hectárea.
· Jabón potásico como insecticida y acaricida. 5 ml de jabón potásico por cada litro de agua, es decir 14,5 litros por hectárea.
· Aceite de neem diluido en agua. 5ml de aceite de neem puro por cada litro de agua.
· Agua para dilución de elemento control fitosanitario, 2 lts por plántula, es decir 5.8 m3 por Hectárea


	
EQUIPO
 
· Pala
· Barra 
· Pica


	
DESPERDICIOS

SI                                     NO



	
MANO DE OBRA

SI                                      NO

	
 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

· NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano.
· NS 040: Panorama de factores de riesgo - requisitos mínimos para su elaboración.
· NS 048: Programación y control de proyectos.
· NS 141: Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas.
· NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes.
· NS 137: Reporte e investigación de accidentes e incidentes

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para el ítem es Hectárea (Ha). El costo incluye:
· Ejecución de actividades descritas
· Materiales descritos en el numeral 9.
· Equipos descritos en el numeral 10.
· Mano de obra.
· Transporte mayor y menor.

	
OTROS
[image: ]
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	ITEM 2
	                 PERCHA PARA AVIFAUNA

	
UNIDAD DE MEDIDA: unidad 

	
DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en la instalación de estructuras (Perchas para Avifauna) como tratamiento para atracción de fauna dispersora de semillas. Las perchas artificiales para aves las cuales son estructuras construidas con madera rolliza para facilitar la percha de las aves en áreas de pastizales limpios son una herramienta que contribuyen a mejorar el proceso de la dispersión de semillas de especies nativas que se manifiestan en etapas intermedias y avanzadas de la sucesión ecológica. Es una de las primeras barreras identificadas que impiden el inicio de la recuperación de la vegetación en áreas degradadas (Hooper et al., 2005)

Estas perchas actúan como sitios de descanso y posadero para las aves, quienes al    defecar o regurgitar semillas en la zona, ayudan a reintroducir la flora local. Dichas estructuras hacen parte de un conjunto de técnicas conocidas como nucleación, el cual es un proceso que implica elementos, bióticos y abióticos, que pueden propiciar la formación de nichos de regeneración.

Las aves, al moverse por diferentes zonas, transportan las semillas de un lugar a otro, lo que ayuda a las plantas a colonizar nuevos territorios, La dispersión de semillas por aves es fundamental para la salud y diversidad de los bosques y otros ecosistemas, ya que permite la regeneración de la vegetación y la colonización de nuevas áreas, racias a su capacidad de vuelo, pueden dispersar semillas a largas distancias, lo que ayuda a superar barreras geográficas y a evitar depredadores y patógenos cercanos al lugar de origen de la planta. 

La construcción de estas estructuras (percha) se realizará en zonas de pastizales limpios, se deben establecer máximo 2 perchas por hectárea. La altura de las perchas debe ser entre 4 a 6 metros y consistirá en un poste central, con diámetro entre 5 y 8 cm, en donde se fijarán perpendicularmente en cada poste tres a cuatro ramas secas de 1 m de largo cada una y de aproximadamente 3 cm de diámetro. El poste central se entierra 80 cm aproximadamente en el suelo. (Ver imagen a continuación) 

[image: Qué tipo de aves se pueden encontrar en la Reserva van der Hammen? |  Bogota.gov.co]
(Imagen, alcaldía de Bogotá)

Es necesario realizar un cerramiento de 16 m2 en malla de gallinero y con una altura de 1 metro para proteger las semillas en proceso de germinación y las plántulas en crecimiento.

Se deberá realizar la eliminación de tensores con el objetivo de reducir riesgos de colisión y enredo, especialmente en aves en vuelo bajo o durante el posado, además de mejorar las condiciones ecológicas en la base del poste/percha para favorecer el establecimiento de vegetación nativa y la llegada de fauna, se debe realizar una remoción del pasto kikuyo.

Ya que es una especie invasora, forma monocultivos densos que impiden la regeneración natural, Debe tener un área aproximada de 16 metros cuadrados, asegurando que las semillas que sean depositadas desde las ramas encuentren debajo el área adecuada para la llegada de las semillas. 


	
ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

· Inspección del área para determinar las condiciones del suelo, accesibilidad y seguridad.
· Identificación de zonas frecuentadas por avifauna local para maximizar la utilidad de la percha.
· Limpieza y remoción de pastos invasores (como kikuyo)
· Acondicionamiento del suelo para la instalación segura de postes o estructuras
· Verificación de la distancia con respecto a fuentes de agua, vegetación y posibles depredadores


	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

· La actividad de instalación de perchas artificiales para aves contribuye a mejorar el proceso de la dispersión de semillas de especies nativas que se manifiestan en etapas intermedias y avanzadas de la sucesión ecológica, y contribuye al aumento de visitas de las aves a zonas abiertas como pastizales o claros, facilitando y brindando herramientas para el desarrollo natural de esta actividad.
· La construcción de estas estructuras (percha) se realizará en zonas de pastizales limpios, se deben establecer máximo 2 perchas por hectárea. La altura de las perchas debe ser entre 4 a 6 metros y consistirá en un poste central, con diámetro entre 5 y 8 cm. 
· La distancia mínima entre perchas debe ser de 100 metros. 
· Preparación del sitio: limpiar el área donde se instalará la percha, removiendo maleza invasora como pasto kikuyo y residuos y preparar el suelo para facilitar la instalación del poste: nivelar, aflojar tierra.
· Instalación del poste o soporte principal:  hacer un hoyo en el suelo de profundidad adecuada (generalmente 60-80 cm) para asegurar estabilidad, Introducir el poste y rellenar con tierra.
· Instalación de Percha: la altura de las perchas debe ser entre 4 a 6 metros y consistirá en un poste central, con diámetro entre 5 y 8 cm de diámetro, en donde se fijarán perpendicularmente en cada poste tres a cuatro ramas secas de 1 m de largo cada una y de aproximadamente 3 cm de diámetro.
· Medida de manejo sostenible: los insumos de madera suministrados deberán tener su respectivo permiso ambiental (salvoconducto) o documento de factura que constate la procedencia legal de la madera. 
· Revegetación y acondicionamiento del entorno: plantar especies pioneras alrededor de la base de la percha para favorecer la creación de un microhábitat favorable, el suelo bajo las perchas debe ser descompactado a mano y enriquecido con nutrientes para permitir y facilitar el proceso de germinación de las semillas que lleguen por dispersión y establecer un área libre de vegetación invasora como kikuyo mediante control manual o mecánico. 
· Cerramiento: es necesario realizar un cerramiento de 16 m2 en malla de gallinero y con una altura de 1 metro para proteger las semillas en proceso de germinación y las plántulas en crecimiento, e Instalan 4 parales de madera rolliza de diámetro de 3 a 4 cm, de 1.30 mts de altura en cada una de las puntas del cuadrado de cerramiento, enterradas a 30 cm.
· Limpieza final y verificación: se deberán retirar restos de materiales, herramientas y residuos del sitio, además se deberá inspeccionar la percha y su entorno para asegurar que no haya riesgos para las aves. 
· Monitoreo y mantenimiento: se deberán programar visitas para revisar la estabilidad de la percha y el estado de la vegetación, y Realizar ajustes o reparaciones si es necesario.


	
ALCANCE 

Se contemplan las siguientes actividades: 

· Selección del sitio
· Preparación del terreno
· Eliminación de tensores
· Construcción e instalación de la percha
· Revegetación en la base del poste
· Limpieza final y disposición de residuos
· Monitoreo y mantenimiento 
     (Ver procedimiento de ejecución)
   
Se debe priorizar el uso de materiales ecológicos, locales y de bajo impacto. Las perchas deben ser resistentes a la intemperie y adecuadas para las especies objetivo (rapaces, aves frugívoras, insectívoras, etc.).

      De igual manera, se contempla lo siguiente: 

· (Pica, pala, ahoyador, barra, azadón) 
· Transporte mayor de insumos 
· Transporte de personal
· Mano de Obra 


	
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

El poste debe estar firme y estable sin movimientos visibles al aplicar una fuerza lateral moderada (simulando el peso y movimiento de un ave), no se aceptan postes que presenten inclinaciones, madera o ramas deben estar libres de pudrición, insectos activos o grietas estructurales severas, no se aceptan materiales con bordes afilados o superficies que puedan causar daño a las aves, se deberán eliminar los tensores, Se debe evidenciar la remoción completa del pasto kikuyo u otras invasoras en un radio mínimo de 1 m alrededor del poste, no se aceptan residuos, escombros o materiales plásticos dejados en el área, las uniones y fijaciones deben estar bien realizadas, sin piezas flojas o con riesgo de desprendimiento.

	
MATERIALES

· Poste central de madera, con diámetro entre 5 y 8 cm de diámetro, en donde se fijarán perpendicularmente en cada poste tres a cuatro ramas secas de 1 m de largo cada una y de aproximadamente 3 cm de diámetro 
· Madera para transversales 
· Malla Gallinero calibre 1.1/4” de 1mt de altura, 16 ml de malla. 
· 4 parales de madera rolliza de diámetro de 3 a 4 cm, de 1.30 mts para cerramiento 
· Grapas metálicas 
 

	
EQUIPO/HERRAMIENTAS
 
· Pica
· Pala
· Ahoyador 
· Barra
· Azadón 


	
DESPERDICIOS

SI                                     NO

  

	
MANO DE OBRA

SI                NO

	
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

· NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano. 
· NS 040: Panorama de factores de riesgo - requisitos mínimos para su elaboración. 
· NS 048: Programación y control de proyectos. 
· NS 141: Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas. 
· NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes. 
· NS 137: Reporte e investigación de accidentes e incidentes

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para el Ítem es Unidad Percha

	
OTROS

· El contratista previo a la Implementación deberá presentar el procedimiento de acuerdo con el área de intervención




	ÍTEM 3
	
PERCHA PARA AVES RAPACES


	
UNIDAD DE MEDIDA: unidad 

	
DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en la instalación de estructuras (Perchas para Avifauna) como tratamiento para atracción de fauna dispersora de semillas. Las perchas artificiales para aves las cuales son estructuras construidas con madera rolliza para facilitar la percha de las aves en áreas de pastizales limpios son una herramienta que contribuyen a mejorar el proceso de la dispersión de semillas de especies nativas que se manifiestan en etapas intermedias y avanzadas de la sucesión ecológica. Es una de las primeras barreras identificadas que impiden el inicio de la recuperación de la vegetación en áreas degradadas (Hooper et al., 2005)

Estas perchas actúan como sitios de descanso y posadero para las aves, quienes al    defecar o regurgitar semillas en la zona, ayudan a reintroducir la flora local. Dichas estructuras hacen parte de un conjunto de técnicas conocidas como nucleación, el cual es un proceso que implica elementos, bióticos y abióticos, que pueden propiciar la formación de nichos de regeneración.

Las aves, al moverse por diferentes zonas, transportan las semillas de un lugar a otro, lo que ayuda a las plantas a colonizar nuevos territorios, La dispersión de semillas por aves es fundamental para la salud y diversidad de los bosques y otros ecosistemas, ya que permite la regeneración de la vegetación y la colonización de nuevas áreas, reacias a su capacidad de vuelo, pueden dispersar semillas a largas distancias, lo que ayuda a superar barreras geográficas y a evitar depredadores y patógenos cercanos al lugar de origen de la planta. 

La construcción de estas estructuras (percha) se realizará en zonas de pastizales limpios, se deben establecer máximo 2 perchas por hectárea. La altura de las perchas debe ser entre 6 a 12 metros y con dos parales de madera de 0.80 m de manera transversal (Ver imagen a continuación) 
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Es necesario realizar un cerramiento de 16 m2 en malla de gallinero y con una altura de 1 metro para proteger las semillas en proceso de germinación y las plántulas en crecimiento.

Se deberá realizar la eliminación de tensores con el objetivo de reducir riesgos de colisión y enredo, especialmente en aves en vuelo bajo o durante el posado, además de mejorar las condiciones ecológicas en la base del poste/percha para favorecer el establecimiento de vegetación nativa y la llegada de fauna, se debe realizar una remoción del pasto kikuyo.

Ya que es una especie invasora, forma monocultivos densos que impiden l regeneración natural, Debe tener un área aproximada de 16 metros cuadrados, asegurando que las semillas que sean depositadas desde las ramas encuentren debajo el área adecuada para la llegada de las semillas. 


	
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

· Inspección del área para determinar las condiciones del suelo, accesibilidad y seguridad.
· Identificación de zonas frecuentadas por avifauna local para maximizar la utilidad de la percha.
· Limpieza y remoción de pastos invasores (como kikuyo)
· Acondicionamiento del suelo para la instalación segura de postes o estructuras
· Verificación de la distancia con respecto a fuentes de agua, vegetación y posibles depredadores


	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· La actividad de instalación de perchas artificiales para aves contribuye a mejorar el proceso de la dispersión de semillas de especies nativas que se manifiestan en etapas intermedias y avanzadas de la sucesión ecológica, y contribuye al aumento de visitas de las aves a zonas abiertas como pastizales o claros, facilitando y brindando herramientas para el desarrollo natural de esta actividad.
· Las Perchas para aves rapaces son estructuras que son construidas con varas de madera de 3 a 4 cm de diámetro, una altura entre 6 y 12 m (pueden ser añadidos) para facilitar la percha de las aves en áreas de pastizales limpios la cual cuenta con soporte en forma de trípode en madera. La altura de las perchas debe ser de 6 a 12 metros y con dos parales de madera de 80 cm de manera transversal. La distancia mínima entre perchas debe ser de 100 metros. 
· Preparación del sitio: limpiar el área donde se instalará la percha, removiendo maleza invasora como pasto kikuyo y residuos y preparar el suelo para facilitar la instalación del poste: nivelar, aflojar tierra.
· Instalación del poste o soporte principal:  Hacer un hoyo en el suelo de profundidad adecuada (generalmente 0.60-0.80 m) para asegurar estabilidad, Introducir el poste y rellenar con tierra.
· Instalación de Percha: La altura de las perchas debe ser entre 6 a 12 metros y consistirá en un poste central, con diámetro entre 4 y 8 cm de diámetro, Se realiza la instalación de 1 vara de madera rolliza de diámetro 3 a 4 cm, (puede ser añadida) de altura de 6 a 12 mts, la cual se entierra de 0.30 m en su parte inferior. Se instalan dos parales de manera transversal.
· Medida de manejo sostenible: Los insumos de madera suministrados deberán tener su respectivo permiso ambiental (salvoconducto) o documento de factura que constate la procedencia legal de la madera. 
· Revegetación y acondicionamiento del entorno: plantar especies pioneras alrededor de la base de la percha para favorecer la creación de un microhábitat favorable, el suelo bajo las perchas debe ser descompactado a mano y enriquecido con nutrientes para permitir y facilitar el proceso de germinación de las semillas que lleguen por dispersión y establecer un área libre de vegetación invasora como kikuyo mediante control manual o mecánico. 
· Cerramiento: es necesario realizar un cerramiento de 16 m2 en malla de gallinero y con una altura de 1 metro para proteger las semillas en proceso de germinación y las plántulas en crecimiento, e Instalan 4 parales de madera rolliza de diámetro de 3 a 4 cm, de 1.30 m de altura en cada una de las puntas del cuadrado de cerramiento, enterradas a 0.30 m.
· Limpieza final y verificación: se deberán retirar restos de materiales, herramientas y residuos del sitio, además se deberá inspeccionar la percha y su entorno para asegurar que no haya riesgos para las aves. 
· Monitoreo y mantenimiento: se deberán programar visitas para revisar la estabilidad de la percha y el estado de la vegetación, y Realizar ajustes o reparaciones si es necesario.

	
ALCANCE 

Se contemplan las siguientes actividades: 

· Selección del sitio
· Preparación del terreno
· Eliminación de tensores
· Construcción e instalación de la percha
· Revegetación en la base del poste
· Limpieza final y disposición de residuos
· Monitoreo y mantenimiento 
     (Ver procedimiento de ejecución)
   
Se debe priorizar el uso de materiales ecológicos, locales y de bajo impacto. Las perchas deben ser resistentes a la intemperie y adecuadas para las especies objetivo (rapaces, aves frugívoras, insectívoras, etc.).

      De igual manera, se contempla lo siguiente: 

· (Pica, pala, ahoyador, barra, azadón) 
· Transporte mayor de insumos 
· Transporte de personal
· Mano de Obra 

	
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

El poste debe estar firme y estable sin movimientos visibles al aplicar una fuerza lateral moderada (simulando el peso y movimiento de un ave), no se aceptan postes que presenten inclinaciones, madera o ramas deben estar libres de pudrición, insectos activos o grietas estructurales severas, no se aceptan materiales con bordes afilados o superficies que puedan causar daño a las aves, se deberán eliminar los tensores, Se debe evidenciar la remoción completa del pasto kikuyo u otras invasoras en un radio mínimo de 1 m alrededor del poste, no se aceptan residuos, escombros o materiales plásticos dejados en el área, las uniones y fijaciones deben estar bien realizadas, sin piezas flojas o con riesgo de desprendimiento.

	
MATERIALES

· Poste central de madera, con diámetro entre 4 y 8 cm de diámetro
· Dos trozos de madera para transversales de 0.80 m cada uno
· Malla Gallinero calibre 1.1/4” de 1mt de altura, 16 ml de malla. 
· 4 parales de madera rolliza de diámetro de 3 a 4 cm, de 1.30 m para cerramiento 
· Grapas metálicas 
 

	EQUIPO/HERRAMIENTAS
 
· Pica
· Pala
· Ahoyador 
· Barra
· Azadón 


	
DESPERDICIOS

SI                                     NO

  

	
MANO DE OBRA

SI                NO

	
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

· NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano. 
· NS 040: Panorama de factores de riesgo - requisitos mínimos para su elaboración. 
· NS 048: Programación y control de proyectos. 
· NS 141: Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas. 
· NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes. 
· NS 137: Reporte e investigación de accidentes e incidentes
· Acuerdo 009 de 18 de junio de 2010 “Por medio del cual se establecen los requisitos y procedimientos para desarrollar planes de restauración ecológica en áreas protegidas localizadas en jurisdicción de la CAR”. 
· Términos de referencia para restaurar áreas protegidas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 


	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para el Ítem es Unidad Percha

	
OTROS

· El contratista previo a la Implementación deberá presentar el procedimiento de acuerdo con el área de intervención




	ÍTEM 4
	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	
UNIDAD DE MEDIDA: unidad

	
DESCRIPCIÓN

La actividad de seguimiento, monitoreo y sistematización de la información de la implementación y ejecución de actividades de Restauración para 30 Ha, el cual incluye la toma de imágenes con Dron profesional al inicio, a los 4 meses y a los 8 meses del proyecto. Incluye los profesionales que se describen en las actividades.

Se hace necesaria la evaluación y seguimiento de la eficacia (evaluación del desempeño de las acciones de restauración implementadas), la eficiencia (detección de las tendencias del sistema hacia el cumplimiento de las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo) y el impacto (identificación a tiempo necesidades de ajuste o mejora) de las acciones de restauración implementadas.

[image: ]

Adicionalmente se contempla las siguientes actividades:

· Toma de imágenes Dron
· Sistematización de la información
· Profesionales
· Transporte

	
ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ÍTEM

1. Revisión y análisis de información secundaria
· Compilación y análisis de estudios previos (diagnósticos ambientales, planes de ordenamiento, planes de manejo, inventarios biológicos, estudios de suelos, coberturas).
· Consulta de bases de datos geográficas (IDECA, IGAC, SIAC, etc.).
· Evaluación de reportes previos de monitoreo.

2. Definición del marco metodológico
· Alineación con lineamientos técnicos (CAR).
· Definición conceptual del enfoque de restauración ecológica (pasiva, activa, asistida).
· Establecimiento del marco lógico de monitoreo (objetivos, indicadores, medios de verificación, supuestos).
3. Caracterización del área de intervención
· Delimitación precisa de polígonos de restauración (coordenadas geográficas).
· Identificación de coberturas actuales mediante imágenes satelitales y análisis SIG.
· Evaluación de accesibilidad, pendientes, riesgos y conectividad ecológica.
4. Gestión institucional y legal
· Revisión del marco legal y permisos necesarios (intervención en reservas, zonas de conservación, áreas con restricciones especiales).
· Articulación con entidades competentes (CAR)
5. Consulta y vinculación comunitaria
· Identificación de actores locales y comunidades involucradas o afectadas.
· Desarrollo de talleres iniciales para informar y recoger saberes locales.
· Concertación de roles de participación comunitaria en monitoreo participativo.
6. Diseño logístico y técnico del monitoreo
· Selección preliminar de sitios o parcelas permanentes.
· Determinación de accesos, rutas, tiempos de recorrido y logística operativa.
· Definición de periodicidad del monitoreo según indicadores e infraestructura disponible.
7. Adquisición o verificación de insumos y equipos
· Inventario de equipos requeridos (GPS, drones, sensores, material de campo).
· Verificación del estado y calibración de instrumentos.
· Adquisición de insumos de recolección (cintas métricas, cuadrantes, bolsas, etiquetas).
8. Formación y capacitación del equipo técnico
· Capacitación en protocolos de monitoreo (flora, fauna, suelo, agua).
· Entrenamiento en el uso de herramientas SIG, bases de datos y sistematización.
· Establecimiento de roles y responsabilidades del equipo técnico y operativo.
9. Diseño de la estructura de sistematización de datos
· Definición de formatos de recolección estandarizados.
· Plan de gestión y almacenamiento de la información (base de datos local o en la nube).
· Esquema de análisis estadístico y visualización de resultados.


	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Se realizará las actividades de seguimiento, monitoreo y sistematización de la información de la implementación y ejecución de actividades de Restauración para 30 Ha, el cual incluye la toma de imágenes con Dron profesional al inicio, a los 4 meses y a los 8 meses del proyecto. Incluye los profesionales que se describen en las actividades

El seguimiento y monitoreo tendrá en cuenta las siguientes actividades:

· Toma de imágenes de Dron: se realizará la toma de imágenes con dron Profesional, al inicio, a los 4 meses y a los 8 meses del proyecto, donde se identifique el estado inicial del semestre y otra una vez realizadas las actividades de implementación y/o mantenimiento, en cada una de las áreas intervenidas. Además de agregar Orto foto georreferenciada del antes y después de la ejecución de las actividades con respectiva asignación de ID

Medición de Indicadores del
	COMPONENTE PAISAJE

	Área Intervenidas
	Se calcula a partir del registro de hectáreas intervenidas

	Composición:
	Se identifican a través del análisis cartográfico del área de
interés.
La medición más común de la forma se fundamenta en la relación existente entre el perímetro multiplicado por la unidad de área, asemejándola a un círculo o cuadrado (Mcgarigal et al. 2012 en: Isaacs-Cubides & Ariza 2015).

Se espera que con el paso del tiempo las coberturas naturales sean más abundantes y grandes, y su forma sea menos irregular disminuyendo el efecto de borde. De igual forma, se espera que la distancia entre parches disminuya aumentando la conectividad.



	COMPONENTE SUELO

	Composición Fisco química
del Suelo
	Análisis de Laboratorio: Se realizará un muestreo en 10 puntos diferentes. muestreo en 10 puntos diferentes.
Se deben tomar dos muestras de suelo (una para análisis fisicoquímicos y otras para determinar la densidad aparente) a una profundidad de 20-30 cm. Una vez tomada, se debe medir la profundidad del suelo, determinada por la capa superior de color oscuro, y determinar así el volumen total de la muestra
Las muestras deberán ser llevadas a un laboratorio de suelos para su debido análisis, los resultados del laboratorio serán el insumo básico para la medición de estos indicadores. Antes de llevar las muestras, se debe hacer contacto con el personal del laboratorio para solicitar información de los formatos y condiciones de las muestras que se requieren para su análisis


 
	COMPONENTE VEGETACIÓN

	Indicador Coeficiente de mezcla:
	Estos indicadores se calculan a partir de los resultados de las parcelas de seguimiento y siguiendo los mismos pasos metodológicos para la caracterización de las coberturas vegetales.

	Indicador de supervivencia: inventario y
registro de plántulas:
	Se registra: individuo vivo, individuo muerto sin replante, individuo muerto con replante. Se contabilizan tanto los individuos plantados (plántulas y propágulos) como los sembrados (semillas).

	Crecimiento de plántulas plantadas
	Se calcula a partir de los datos de verificación temprana de las plantaciones y siembras, considerando las alturas totales aproximadas de los individuos plantados y replantados.




	
	COMPONENTE AVES

	Presencia de especies endémicas y en alguna categoría de amenaza
	Se utilizarán los mismos pasos metodológicos para la caracterización de la avifauna. Los endemismos y las categorías de amenaza se registran de acuerdo con la revisión de información secundaria.



· Sistematización de Información: se realizará la sistematización de la información por cada una de las especies plantadas, donde se entregará un inventario durante el semestre con verificación en campo de alturas, estado fitosanitario y reportes de mantenimientos realizadas.
· Profesionales: Se contempla la participación del siguiente grupo de profesionales:

· Un (1) director: (dedicación (50%)
· Tres (3) Ingenieros Forestales (Dedicación 100%).
· Un (1) Profesional social (Dedicación 100%)
· Un (1) Biólogo (Dedicación 30%)
· Un (1) Ecólogo (Dedicación 30%)
· Un (1) profesional SIG. (Dedicación 30%)
· Un (1) Profesional SST (Dedicación 50%)
ALCANCE 

Este componente cubrirá:

· Áreas intervenidas en procesos de restauración activa y pasiva.
· Variables biofísicas, ecológicas y sociales.
· Interacción con actores clave: comunidad, instituciones, academia.


	
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

1. Tolerancia en el Cumplimiento del Alcance
	Aspecto Evaluado
	Tolerancia Máxima Aceptable
	Condición de Aceptación

	Número de parcelas o sitios monitoreados
	-10% frente a lo planificado
	Aceptable si se justifica por inaccesibilidad, conflictos o riesgos

	Cobertura geográfica del monitoreo
	-5% de la superficie planificada
	Siempre que no comprometa la representatividad ecológica



2. Tolerancia en la Calidad Técnica de Datos
	Aspecto Evaluado

	Tolerancia Máxima Aceptable
	Condición de Aceptación

	Error en georreferenciación de sitio
	≤ 5 metros de desviación GPS
	Siempre que no afecte la validez del análisis espacial

	Datos con inconsistencias o vacíos
	≤ 3% del total
	Siempre que se documente causa y no afecte indicadores clave



3. Tolerancia en los Tiempos de Entrega
	Entregable
	Tolerancia Máxima Aceptable
	Condición de Aceptación

	Línea base
	Retraso de hasta 10 días hábiles
	Debe notificarse con anticipación y no afectar cronograma general

	Informes periódicos
	Retraso de hasta 5 días hábiles
	Solo si no afecta la toma de decisiones del proyecto

	Base de datos y tablero final
	Retraso de hasta 7 días hábiles
	Se permite si se justifica técnicamente




4. Tolerancia en la Calidad de la Sistematización
	Aspecto Evaluado
	Tolerancia Máxima Aceptable
	Condición de Aceptación

	Errores de digitación o transcripción
	≤ 2% del total de registros
	Siempre que no afecte la interpretación de resultados

	Falta de respaldo de datos (copias)
	No aceptable
	Toda información debe tener al menos dos respaldos seguros

	Actualización del tablero o geodatabase
	Desfase de hasta 7 días frente al monitoreo real
	Solo si se justifica por problemas técnicos o climáticos




	
MATERIALES

1. Materiales para Monitoreo en Campo
	Material / Equipo
	Descripción / Uso

	Descripción / Uso
	Delimitación de parcelas

	GPS de mano
	Georreferenciación de puntos de muestreo

	Cuerda de polipropileno
	Marcación de parcelas y límites temporales

	Estacas
	Señalización de parcelas permanentes

	Maleta de campo
	Transporte seguro de equipos y materiales



2. Materiales para Sistematización de Información
	Material / Software
	Descripción / Uso

	Computador portátil
	Ingreso, análisis y almacenamiento de datos

	Disco duro externo / USB
	Respaldo físico de información

	Software de SIG (QGIS, ArcGIS)
	Procesamiento geoespacial de datos de monitoreo

	Software de análisis (Excel, R, Python, SPSS)
	Análisis estadístico de resultados

	Plantillas de bases de datos
	Estructura estandarizada para ingreso de datos

	Tablero de control
	Visualización dinámica de indicadores




	
EQUIPO
 
Equipos para Monitoreo en Campo
	Equipo
	Función / Uso

	GPS de alta precisión
	Georreferenciación de parcelas, transectos, puntos de muestreo

	Brújula de campo
	Orientación

	Dron con cámara RGB y/o multiespectral
	Fotomapeo, NDVI, cobertura vegetal

	Cámara digital de alta resolución o cámara trampa
	Registro fotográfico de especies o monitoreo de fauna



Equipos para Sistematización y Análisis de Información
	Equipo / Herramienta

	Función / Uso

	Computador portátil de alto rendimiento
	Procesamiento de bases de datos, SIG y visualización

	Disco duro externo / SSD (≥ 1 TB)
	Almacenamiento y respaldo de datos

	Licencia o acceso a software SIG (QGIS gratuito o ArcGIS)
	Procesamiento y análisis espacial

	Licencia o instalación de software estadístico (R, Python, Excel, SPSS)
	Análisis de datos y modelamiento ecológico




	
DESPERDICIOS

SI                                     NO



	
MANO DE OBRA

SI                                      NO

	
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

· NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano.
· NS 040: Panorama de factores de riesgo - requisitos mínimos para su elaboración.
· NS 048: Programación y control de proyectos.
· NS 141: Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas.
· NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes.
· NS 137: Reporte e investigación de accidentes e incidentes
· NS-030: Lineamientos para trabajos topográficos
· NS-186: Requisitos para la elaboración, presentación y entrega de productos de estudios, diseños y record de obra construida de proyectos especiales

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para el Ítem es: Unidad por producto entregado

El pago se realizará por cumplimiento de entregables

	
OTROS

El Contratista deberá realizar un LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO para 30 hectáreas alrededor del embalse la Regadera y el embalse Chisacá.

El Contratista deberá realizar un levantamiento fotogramétrico con los lineamientos con base en la Norma Técnica de la EAAB –ESP NS-030 LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y demás normas y especificaciones de la EAAB aplicables.

El Contratista deberá contar con dron y piloto certificado, deberá cumplir con La Norma RAC 100, o Reglamento Aeronáutico Colombiano 100, regula la operación de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS), comúnmente conocidos como drones, en Colombia.

El Contratista deberá solicitar los respectivos permisos a Entidades para realizar los vuelos.

El Contratista deberá entregar una imagen georreferenciada, es decir que debe tener unos puntos de control cumpliendo con la norma de la EAAB –ESP NS-030 LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, adicional entregar unos cálculos y procesamiento de imágenes.

El Contratista deberá entregar todos los datos crudos y procesamientos de los puntos de control siguiendo la norma ESP NS-030 LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.

El Contratista deberá entregar un informe completo sobre la ejecución del proyecto el cual debe incluir la siguiente información anexa:

· Plan de vuelo (Diseñado – Ejecutado)
· Cálculos, Coordenadas y descripciones de los puntos de control terrestre.
· Certificado de calibración de la cámara
· Archivos y reporte de la Aerotriangulación (prj, blk, etc.)
· Foto centros ajustados en formato txt (Este, Norte, Phi, Kappa, Omega).
· Aerofotografías en formato tif y ecw.
· Restitución Fotogramétrica en 3 dimensiones (XYZ) en formato CAD.
· Cartografía en formato CAD, pdf y GDB.
· Cálculo y resultado del RMSE en cada una de las etapas del proyecto Metadato (Anexo A) según la ISO 19115/Cor.1: 2006 Geographic Information – Metadata

El Contratista deberá adjuntar el documento del visto bueno de DITG en donde se valide y se apruebe la topografía, actas de reuniones realizadas con los profesionales de DITG
Asimismo, el Contratista deberá procesar la información de la imagen con el profesional idóneo para realizar el inventario forestal, al inicio, a la mitad y al finalizar el proyecto, con el fin de realizar un seguimiento a la implantación de árboles. Se realizará la sistematización de la información por cada una de las especies plantadas, donde se entregará un inventario durante el semestre con verificación en campo de alturas, estado fitosanitario y reportes de mantenimientos realizadas.




	ÍTEM 5
	CERCA DE PROTECCIÓN ALAMBRE DE PÚA

	
UNIDAD DE MEDIDA: kilometro (Km)

	

DESCRIPCION

Esta especificación consiste en la Instalación de una cerca de protección de alambre de púas Calibre 12.5, tres (3) hilos, con postes de madera Cuadrada dimensiones de ancho 0.10*0.10 m de 2.2 m de altura hincados cada 2.5 m entre sí. Se contempla la instalación de Pie de amigos mínimo cada 30 m, o cuando haya cambio fuerte de pendiente. Este pie de amigos tendrá dimensiones de ancho 0.10*0.10m de 2.2 m de altura.

El Kilometro de cerca de protección de alambre de púa estará conformado por 400 postes
· Kilómetro, mínimo 34 postes pie de amigos * Km, hoyos para hincado de los postes de diámetro de 0,15 m y profundidad 0,4 m sobre la marcación lineal cada 2.5 m. La cerca tendrá tres (3) líneas de alambre de púa calibre 12,5, a una distancia de 0.40 m entre cada una, dejando una distancia mínima de 0.50 m entre el suelo y la primera línea de alambre.

Se contempla un paso de fauna cada 300 ml de la cerca, el cual consta de dos postes de madera cuadrados de 0.10m * 0.10m de ancho, de 2,4 m del alto, distanciados 0.8 m, con un poste de madera en la parte superior de dimensiones: ancho 0.10*0.10 m y altura 0.8 m.

Adicionalmente se contempla las siguientes actividades:

· Preparación del terreno,
· Marcado y trazado
· Ahoyado
· Suministro de postes
· Transporte Mayor
· Transporte menor
· Hincado
· Extendida de alambre
· Templado y grapado
· Instalación de pie de amigos
· Paso de Fauna


	
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

· Identificar los sitios y realizar el reconocimiento de las áreas donde se implementará la actividad


	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN


Para la ejecución de esta actividad se debe tener en cuenta este procedimiento:

· Preparación y Limpieza del terreno: realizar la limpieza del área donde se realizará la implementación retirando residuos vegetales. Antes de trazar el área a aislar, se deberá realizar la limpieza del terreno por donde se va a instalar la cerca, con el fin de facilitar el trabajo durante el ahoyado e hincado de postes y eliminar cualquier tipo de residuos, basuras y troncos enterrados en el suelo que vayan a generar contratiempos más adelante. Medida de manejo sostenible: recolección a amontonamiento de cobertura vegetal retirada.

· Marcación y trazado: se entiende por trazado la distribución lineal de los sitios de ubicación de los postes de la cerca, realizar marcado y trazado lineal donde se instalará la cerca de protección, marcando la ubicación de 400 postes por Km, cada 2,5m de distancia entre postes. Se debe dejar indicado mínimo cada 30 m o cuando haya cambio fuerte de pendiente la instalación de pie de amigo.

· Ahoyado: el ahoyado consiste en abrir los huecos Sobre el mismo eje del trazado se deberá realizar el ahoyado, el cual incluye las perforaciones del suelo en las cuales se hará posteriormente el hincado de los postes. Se realizará hoyos de diámetro de 0.15 m y profundidad 0.4 m sobre la marcación lineal cada 2.5 m, es decir por Kilometro se realizarán 400 hoyos. La apertura de los huecos con de dimensiones de profundidad 0.40m será de manera manual utilizando herramientas como barra, pica, pala, azadón y/o ahoyadoras. Medida de manejo sostenible: selección y reutilización de material proveniente de excavación en el llenado de huecos para siembra de material vegetal. El material sobrante se debe dejar en el mismo lugar, esparciéndolo sobre el suelo.

· Suministro de postes de madera: se realizará el suministro de 400 postes * kilómetro de cerca, Postes de madera Cuadrados de dimensión de ancho 0.10*0.10 m de 2.2 m de altura, los cuales deberán tener su respectivo permiso ambiental (salvoconducto) o documento de factura que constate la procedencia legal de la madera. Se deberá aplicar impermeabilizante y pintura a los postes con el fin de prologar la vida útil de estos elementos.

Adicionalmente se debe hacer el suministro de 34 postes pie de amigo * Kilometro de cerca. El pie de amigo es un poste cuadrado de 0.10*0.10m de 2.2 m de altura. Medida de manejo sostenible: los postes suministrados deberán tener su respectivo permiso ambiental (salvoconducto) o documento de factura que constate la procedencia legal de la madera

· Transporte Mayor: transporte mayor promedio de Insumos a distancia aproximada de 20 km. El transporte mayor y menor de insumos correrá por cuenta del contratista. Este deberá realizarse técnicamente, de tal forma que se garantice el buen estado de los materiales. Medida de manejo sostenible: a los vehículos que realizan el transporte de insumos se les solicitará la revisión técnico-mecánica.

· Hincado: para la instalación de los postes, se ubicará un poste principal al inicio y fin de cada tramo del área aislar, así como en cada cambio de dirección de tramo de cerca dependiendo de las condiciones geográficas del terreno, lo que permitirá que estos sean los postes de referencia para nivelar la altura de los postes intermedios.

Todos los postes para hincar deben quedar enterrados a una profundidad de 0.40 m de su base garantizando que todos los postes queden alineados sobre el mismo tramo de cerca con respecto al tramo inicial. El hoyo una vez instalado el poste se llenará con el material proveniente de excavación, y se apisonará el terreno alrededor del poste.

· Extendida Alambre: se realizará el suministro y extendido de alambre de púa calibre 12.5. Tres hilos por cada metro lineal de cerca. Medida de manejo sostenible: se debe colocar la distancia mínima del piso al alambre, que debe ser de 0.40 m.

· Templado y Grapado: se realizará la instalación de tres líneas de alambre de púa por metro lineal de cerca, el cual deberá quedar templado. Se tensionará con grapas metálicas de 1", en cada uno de los postes. Estos hilos se colocarán a una distancia de 0.40 m entre cada una, dejando una distancia mínima de 0.50 m entre el suelo y la primera línea de alambre, es decir manteniendo las siguientes distancias 0.50/0.90/1.30 m dependiendo de la topografía del terreno.

· Instalación pie de amigos: se debe realizar como mínimo la instalación de 34 postes pie de amigo * Kilometro de cerca. El pie de amigo es un poste cuadrado de 0.10*0.10 m de 2.4 m de altura y se instala cada 30 m o cuando existan fuerte cambios de pendiente.

· Paso de Fauna: se contempla el paso de fauna cada 300 metros lineales de la cerca, el cual consta de tres postes de madera o madera reciclada cuadrados de 0.10 cm * 0.10 m de ancho, de 2,4 m del alto, distanciados 0.8 m, con un poste de madera en la parte superior de dimensiones: ancho 0.10*0.10 cm y altura 0.8 m.


	
ALCANCE 

El alcance de este ítem comprende todas las actividades, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para el cerramiento de protección en alambre de púa, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y durabilidad. Este alcance incluye:

· Transporte y acopio de materiales.
· Replanteo y trazado del eje de la cerca.
· Excavación para la instalación de postes.
· Colocación y anclaje de postes (esquineros, intermedios y tensores).
· Tensado e instalación de hilos de alambre de púas.
· Fijación del alambre a los postes con grapas o amarres.
· Reposición de postes o tramos defectuosos durante la garantía.


	
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

	Elemento
	Tolerancia Aceptada

	Alineación horizontal
	± 5 cm de desviación en tramos de hasta 10 m

	Altura de la cerca
	± 5 cm respecto a la altura especificada

	Distancia entre postes
	± 10 cm respecto al valor establecido

	Número de hilos
	No se permite menos del número especificado (mínimo 3 hilos)

	Tensión del alambre
	Alambre debe estar firme; no se permiten pandeos visibles

	Profundidad de postes
	Máxima variación de -5 cm respecto a la profundidad exigida




	
MATERIALES

· Suministro de 400 postes * kilómetro de cerca. Postes de madera cuadrados de dimensión de ancho 0.10*0.10 m de 2.2 m de altura, los cuales deberán tener su respectivo permiso ambiental (salvoconducto) o documento de factura que constate la procedencia legal de la madera.
· Postes Pie de amigos. 34 postes de madera Cuadrados de dimensión de ancho 0.10*0.10 m de 2.2 m de altura
· Impermeabilizante de madera
· Pintura de madera para exterior
· alambre de púa calibre 12.5. Tres hilos por cada metro lineal de cerca. Un total de 3000 ml de alambre de púa por Km de cerca, es decir 6 Rollos de 500 m cada uno por Km de cerca.
Grapas metálicas de 1”, dos (2) cajas.

	
EQUIPO
 
· Pala
· Barra 
· Pica
· Ahoyador

	
DESPERDICIOS

SI                                     NO



	
MANO DE OBRA

SI                                      NO

	
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

· NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano.
· NS 040: Panorama de factores de riesgo - requisitos mínimos para su elaboración.
· NS 048: Programación y control de proyectos.
· NS 141: Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas.
· NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes.
· NS 137: Reporte e investigación de accidentes e incidentes

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida para el ítem es Kilómetro (Km). El costo incluye:
· Materiales descritos en el numeral 9.
· Equipos descritos en el numeral 10.
· Mano de obra.
· Transporte mayor y menor.

	
OTROS

El contratista previo a la Implementación deberá presentar el procedimiento de acuerdo con el área de intervención.
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	[bookmark: _Hlk207879312]ITEM 6
	PRIMER MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN AREAS DE PENDIENTE BAJA

	
UNIDAD DE MEDIDA: hectárea (Ha)

	
DESCRIPCIÓN

Debido a la dinámica ambiental, al ciclo de crecimiento de las plántulas y a los tensionantes asociados al cambio climático, como cambio en los regímenes de lluvias y proliferación de especies oportunistas o invasoras, es necesario realizar acciones de mantenimiento al material vegetal plantado de forma que logren desarrollarse hasta un punto de sostenibilidad que supere los diferentes factores tensionantes de competencia y así poder garantizar la efectividad del proceso de restauración. 

Las actividades del primer mantenimiento son necesarias para asegurar la supervivencia y el establecimiento de los árboles recién plantados en el área del proyecto. Este trabajo debe realizarse conforme a las especificaciones técnicas y ambientales vigentes, respetando la especie, ubicación y etapa de desarrollo de cada ejemplar.

La actividad de Mantenimiento de árboles incluye el plateo, riego (20 litros/árbol), aplicación de mezcla (3 litros/árbol) de fertilización foliar Wuxal(1cc/litro), control fitosanitario insecticida Alisin (4cc/litro) y fungicida orgánico (4cc/litro) yrevisión o reposición del sistema de tutorado y amarres. 


	
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
· Riego manual o mecanizado adecuado a la especie.
· Deshierbe manual o mecánico del área circundante al árbol.
· Revisión y corrección del tutorado, ajustando amarres sin dañar el tronco, o reemplazando tutores en mal estado.
· Reposición o rehabilitación del cajete y/o Hueco alrededor del árbol, asegurando su correcta forma y funcionalidad para el riego.
· Aplicación de fertilizante orgánico o inorgánico.
· Control fitosanitario preventivo o correctivo.
· Revisión del estado general del árbol, con reporte fotográfico de su evolución (si es requerido)

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Las actividades incluidas en el primer mantenimiento de árboles son: 
· Plateo
· Riego (20 litros/árbol)
· Aplicación de mezcla (3 litros/árbol) de fertilización foliar Wuxal(1cc/litro)
· Control fitosanitario insecticida Alisin (4cc/litro) y fungicida orgánico (4cc/litro) 

Esta actividad se realizará entre los 90 y 120 días después de haber realizado la siembra.

Para la ejecución de esta actividad se debe tener en cuenta este procedimiento:
· Los trabajos serán realizados por personal capacitado en jardinería o silvicultura urbana.
· Se tomarán todas las precauciones para no dañar los árboles, estructuras adyacentes o servicios instalados.
· El contratista deberá registrar las fechas de atención y mantener bitácoras o informes según lo solicite la inspección.
i. Inspección Inicial del Árbol: Consiste en verificar el estado fisiológico general del árbol (hojas, tallo, raíces visibles), revisar que el árbol esté correctamente plantado (posición vertical, profundidad adecuada) y finalmente Identificar signos plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales.
ii. Plateo: Realizar el Plateo y retiro de cobertura vegetal en un diámetro de 50 cm en cada sitio donde se encuentra el árbol plantado. El plateo consiste en eliminar el pasto o cobertura de bajo porte (pasto, helechos, rastreras, rebrotes,), que se encuentre en un diámetro de 50 cm a la redonda del árbol plantado, realizando una limpieza alrededor del tallo en forma de circulo. 
La actividad de plateo se realiza con palín o azadón.
En el área próxima al tallo se debe hacer manualmente o con uso de herramientas apropiadas, que no generen trozaduras, cortes o rasguños en la corte del tallo del individuo vegetal. Se debe minimizar la pérdida del suelo y evitar la desprotección de las raíces. Es importante resaltar que los hoyos, se deben dejar abiertos previos a la plantación del material vegetal y el material vegetal resultado de la actividad de plateo debe ser dispuesto en terreno. 
iii. Riego: Adición de veinte (20 L) litros de agua por individuo arbóreo en estado joven. El riego debe aplicarse lentamente en la base del árbol sin afectar el plateo. Se realiza la aplicación de 20 Lts de Agua por plántula después de la plantación, preferentemente en horas de menor evaporación. Se aclara que se debe acreditar constancia o certificado de procedencia de agua (carrotanque, acueducto o concesión) y se debe evitar el encharcamiento, o escurrimiento superficial. 
iv. Tutoría y Amarre: Se deberá verificar que los tutores estén firmes, sin dañar raíces, ajustar amarres para evitar estrangulamientos o inclinaciones y reemplazar tutores deteriorados o insuficientes según el crecimiento del árbol.
v. Fertilización: La fertilización estimula el crecimiento de las especies, acelerando el ritmo de crecimiento de los árboles. Esta actividad consiste en realizar la aplicación de mezcla (3 litros/árbol) de fertilización foliar Wuxal(1cc/litro), control fitosanitario insecticida Alisin (4cc/litro) y fungicida orgánico (4cc/litro). La aplicación de los fertilizantes se realizará con el plateo, realizando la mezcla con el sustrato donde se realizará la siembra. Los productos para el primer mantenimiento deben ser nuevos y contar con la ficha técnica de cada producto, se debe contemplar la recolección y disposición adecuada de recipientes, empaques y/o embalaje que tengan contacto con residuos peligrosos.
vi. Control fitosanitario preventivo o correctivo: Se deberá realizar mediante métodos manuales, biológicos o químicos aprobados, si se detectan plagas o enfermedades. 
vii. Registro de información, revisión del estado general del árbol: Se realizará el registro de las actividades de mantenimiento en cada una de las fichas de manejo silvicultural de cada individuo plantado, la cual contendrá la localización geográfica del árbol registro fotográfico y evaluación del estado físico y sanitario (formatos designados por la EAAB ESP) Es importante señalar que, el registro de los árboles plantados se llevará por cada individuo plantado en planillas formato Excel, en las cuales deben diligenciarse la fase de mantenimiento y registrar los parámetros básicos de control por individuo de su estado: especie, tamaño, ubicación georreferenciada y registro fotográfico.

	
ALCANCE 
· Inspección visual inicial
· Limpieza del alcorque
· Reconformación del cajete o alcorque
· Riego profundo
· Revisión, ajuste o reposición del sistema de tutorado
· Aplicación de fertilizantes 
· Control fitosanitario preventivo o correctivo
· Registro de intervención
Se debe priorizar el uso de materiales ecológicos, locales y de bajo impacto.
De igual manera, se contempla lo siguiente: 
· Herramienta menor (Pica, pala, ahoyador, barra, azadón)
· Tanque Almacenamiento Agua
· Manguera
· Baldes
· Transporte mayor de insumos
· Transporte de personal
· Mano de Obra

	
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Todo árbol atendido debe evidenciar signos vitales y respuesta positiva al mantenimiento, árboles en mal estado deben ser reportados y tratados de inmediato, el 100% de los árboles deben contar con cajete funcional, de forma circular o cuadrada, sin obstrucciones ni compactación excesiva, ningún árbol deberá tener cajetas ausentes, mal formados o con evidente escorrentía, los tutores deben estar firmes, correctamente ubicados y con amarres seguros, sin estrangular el tronco ni interferir con el crecimiento, se aceptará una leve presencia de brotes herbáceos siempre que no compitan significativamente con el árbol, todos los árboles deben haber recibido el volumen mínimo especificado de agua, la fertilización debe aplicarse de forma completa y según dosis técnicas. No se aceptarán aplicaciones parciales ni a especies no indicadas, y finalmente toda documentación técnica requerida por la supervisión debe entregarse completa y a tiempo. 

	
MATERIALES

· Agua para riego 20 Lts de Agua por plántula.
· Fertilizante Foliar Wuxal(1cc/litro),
· Aplicación de insecticida Alisin (4cc/litro)
· Agua para dilución de fertilizante y elementos control fitosanitario, 3 lts por plántula
· Tutores y amarre 


	
EQUIPO
 
· Pica
· Pala
· Palín o Azadón 

	
DESPERDICIOS

SI                                     NO

 

	
MANO DE OBRA

SI                NO

	
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

· NS 038: Manual de Manejo del Impacto Urbano. 
· NS 040: Panorama de factores de riesgo - requisitos mínimos para su elaboración. 
· NS 048: Programación y control de proyectos. 
· NS 141: Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas. 
· NS 055: Intervención y manejo de zonas verdes. 
· NS 137: Reporte e investigación de accidentes e incidentes

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para el ítem es Hectárea (Ha). El costo incluye:
· Ejecución de actividades descritas
· Materiales descritos en el numeral 9.
· Equipos descritos en el numeral 10.
· Mano de obra.
· Transporte mayor y menor.

	
OTROS

· El contratista previo a la Implementación deberá presentar el procedimiento de acuerdo con el área de intervención





I. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL


El contratista deberá formular e implementar el programa de gestión social en el desarrollo de las intervenciones, con el fin de mitigar los impactos que se generan en el desarrollo del contrato, garantizando los procesos de información y participación comunitaria.

Específicamente deberá: 

Construir un plan de gestión social que incluya indicadores de gestión e impacto, el cual debe tener como soporte los documentos de caracterización de actores, área de influencia, ficha social, etc., acompañando los procesos sociales en torno a las líneas estratégicas y formatos requeridos por la norma técnica NS-038, Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano. Este plan deberá ser presentado para aprobación, al líder social de la EAAB-ESP y a la interventoría o quien haga sus veces. La entrega del Plan de Gestión Social será requisito para el primer pago mensual del contratista. El plan debe estar integrado por Programas, cronograma de actividades y metas.

Capacitar, divulgar, informar e involucrar a las comunidades locales en las actividades del proyecto de restauración, garantizando que las comunidades aledañas a las áreas intervenidas participen de los beneficios directos de la restauración ecológica y el proceso de control de las especies que representan una amenaza para los ecosistemas nativos.

Identificar los actores locales implicados, dueños de predios, organizaciones locales, comunidades etc., para generar estrategias de educación, comunicación y divulgación, orientadas a la transferencia de conocimiento de los beneficios de las estrategias de restauración, tanto sociales, culturales y ecológicas enmarcadas en el Plan Nacional de Restauración y en el Plan de Restauración de la EAAB-ESP.

Diseñar una estrategia de comunicación y divulgación de los resultados obtenidos al final de la presente fase de implementación del Plan de Restauración dirigido a las comunidades vecinas que permita proteger el área contra el vandalismo y herbívora.

Entregar cronograma de actividades acorde al plan de acción social de forma semanal y apoyar los reportes según los requerimientos de la Interventoría y la Supervisión del contrato.

Realizar mensualmente el balance de la ejecución de cada uno de los programas que integran el Plan de Gestión Social. El balance debe ser presentado en el informe mensual a la interventoría o quien haga sus veces para su revisión y posterior aprobación por parte del líder social de la EAAB-ESP, al igual que los resultados, para retroalimentación y observaciones.

Participar en las jornadas de capacitación y sensibilización que realiza la EAAB-ESP, para cualificar sus conocimientos, potenciar la socialización de experiencias y generar aprendizajes conjuntos. En estas jornadas debe participar como mínimo el residente de obra y los profesionales de trabajo social del contratista y la interventoría o quien haga sus veces.

En el marco del cumplimiento de lo establecido en al NS – 038, realizar la adecuada implementación y evaluación de los programas contemplados en el Plan de Gestión Social. Estos serán responsabilidad del contratista o ejecutor. No habrá pago por separado.

Para el caso de las interventorías el sistema de seguimiento será mensual y deberá estar enmarcado en el manual de interventoría vigente de la EAAB-ESP. Se debe presentar informe mensual de interventoría social en el formato Informe Mensual de Interventoría junto con los soportes que evidencian los seguimientos realizados al Plan de Gestión Social del contratista.

Atender los requerimientos dados por la supervisión y o delegado de la supervisión
 
En el caso que la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Social no sea satisfactoria, se deberán tomar las medidas a que haya lugar en conjunto con la interventoría o quien haga sus veces y el representante social de la EAAB-ESP, para generar las acciones necesarias por parte del Contratista o ejecutor que lleven al cumplimiento a cabalidad del Plan de Gestión Social.

A continuación, se presentan las generalidades del plan de gestión social: 

Objetivo

Determinar e implementar los programas de gestión social en el desarrollo de las intervenciones, con el fin de mitigar los impactos que se generan en el desarrollo de estas, garantizando los procesos de información y participación de las comunidades e instituciones.

i. Elaboración del plan de gestión social (formato establecido por la Dirección Gestión Comunitaria de la EAAB-ESP-MPMS0301F01-Plan de Gestión Social de Obra)
ii.  

iii. Registro de Condiciones Físicas de Predios y Espacio Público: Cuando la EAAB-ESP lo requiera.
 
iv. Reuniones Informativas Complementarias: El contratista se encargará del lugar, la convocatoria, y el refrigerio de cada una de estas reuniones. El objetivo de dichas reuniones es el de informar y comunicar el objeto del contrato y las actividades a realizar. En total se deberán realizar al menos 5 reuniones, para las cuales se deberán asegurar el refrigerio para mínimo 15 personas por reunión. 

v. Instalación de vallas móviles en el marco de la norma NS – 038 para los frentes de intervención: Instalar Pendones o avisos informativos Tipo poste con Astas: Tamaño: 0.70 x 2.00 Mts a una cara, que cumplan con los lineamientos de Imagen Corporativa vigente del Acueducto de Bogotá y cuenten con aprobación previa. Se debe colocar una (1) valla móvil y una valla informativa para atención de emergencias. En total se deberá contar con 4 vallas. 

vi. Gestión de consulta ciudadana:  

a) El profesional social del contratista recibirá, gestionará y cerrará el 100% de las consultas ciudadanas, presentadas en forma verbal o escrita por la ciudadanía, las autoridades locales o los organismos de control, de acuerdo con el instructivo “Recepción y trámite de consultas ciudadanas en Intervenciones”. El cumplimiento de este ítem será requisito para la firma del acta de terminación o de liquidación del contrato.
 
b) Informar al peticionario la gestión y el cierre de las consultas ciudadanas, que se hayan presentado durante el desarrollo de la intervención. El contratista debe contar con soportes (certificado de cumplimiento y registro fotográfico), del cierre del 100% de las consultas ciudadanas, debidamente firmados por el solicitante, la interventoría y el contratista. El cumplimiento de este ítem será requisito para la firma del acta de terminación o de liquidación del contrato.
 
c) Seguimiento a afectaciones y certificaciones de cumplimiento

vii. Estrategia de Coordinación y Relaciones Interinstitucionales

Para fortalecer los procesos de coordinación con las autoridades y entidades locales y sector privado, donde se ejecute la intervención, los contratistas deben: 

- Solicitar apoyo a las autoridades locales y distritales en los aspectos que sean necesarios para la implementación de las acciones propias del contrato y para el manejo de posibles riesgos que pueda ocasionar la intervención. 
- Mantener permanente contacto con las Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias, para brindar información, atender sugerencias e inquietudes y programar actividades. 
- Remitir a las Gerencias de Zona, las situaciones de inconformidad grupal, de los residentes en el área de influencia directa e indirecta de la intervención, frente a temas comerciales no imputables al contratista, tales como facturación, medidores, altos consumos, entre otras, para que, desde las Coordinaciones Sociales Zonales, se gestione la atención de las problemáticas. 

Este componente es transversal a todas las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato, por lo cual todas las acciones se deben articularse con las comunidades, estar enmarcadas en el cumplimiento de la NS – 038 (versión vigente), el cual será revisado y aprobado por la Interventoría, la Supervisión y la Dirección de Gestión Comunitaria de la EAAB ESP, de igual forma el seguimiento estará en cabeza de la Interventoría.


El contratista deberá mantener tres frentes de trabajo, los cuales deberán contar con el personal y los equipos que se requieran para la adecuada ejecución de las actividades. La planta mínima de personal que el contratista debe garantizar será la siguiente:

	CARGO
	Cantidad
	DEDICACIÓN

	Director 
	1
	50%

	Residente administrativo
	1
	100%

	Ing. Forestal
	3
	100%

	Profesional SIG
	1
	20%

	Profesional Social
	1
	100%

	Biólogo
	1
	20%

	Ecólogo
	1
	20%

	Profesional SST
	1
	20%

	Conductor
	1
	100%

	Cuadrilla de 20 operarios
	3
	100%



Por dedicación completa debe entenderse presencia permanente diaria en los frentes de
trabajo.

El contratista deberá garantizar de manera permanente y exclusiva para el presente contrato, todo el personal para la ejecución de las actividades.

Los costos generados por la utilización del equipo y personal necesarios, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por la interventoría del contrato de la EAAB - ESP, se encuentran incluidos dentro del valor total del contrato. La EAAB - ESP no reconocerá costos adicionales por este concepto.

PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL


DIRECTOR DE PROYECTO (CATEGORÍA 4): Deberá ser un profesional universitario en Ingeniería forestal, ingeniería ambiental, una dedicación 50% durante el desarrollo de todo el contrato calificado para ejecutar actividades de director o especialista de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia relacionada en proyectos de restauración ecológica


Sus principales actividades serán: 
 
· Coordinar la adecuada ejecución técnica, operativa y financiera del contrato
· Elaborador los documentos de Carácter Técnico del proyecto de acuerdo con las normas de la EAAB ESP y a lo estipulado por Interventoría. 
· Supervisar el desarrollo de ejecución de los productos del contrato y del personal a cargo.
· Realizar los informes técnicos – financieros mensuales de avance de actividades y el informe final de ejecución del contrato, con base en los formatos de la EAAB ESP, dentro de los 10 días siguientes al periodo reportado sobre la ejecución de los recursos. 
· Asistir a las reuniones solicitadas por la interventoría y la supervisión o por otras áreas de la EAAB ESP, cuando estas así lo requieran. 
· Garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de la EAAB ESP, y de la normatividad ambiental vigente que aplique en la ejecución de las obras programadas. 
· Reportar a la interventoría y la supervisión de forma oportuna, sobre posibles problemas técnicos que se presenten durante el desarrollo del contrato. 
· Reportar a la interventoría y la supervisión de forma oportuna, sobre posibles problemas presentados con la comunidad u otros terceros, durante el desarrollo del contrato
·  Apoyar al profesional social en el desarrollo de las actividades comunitarias del contrato 
· Otras actividades propias de su cargo necesarias para el adecuado desarrollo del contrato. 
· Verificación y seguimiento del área asignada por parte de la EAAB ESP para ejecución de las metas del contrato. 
· Realizar informes mensuales y extraordinarios de actividades en campo.
· Supervisar la correcta aplicación de los tratamientos y actividades del contrato 

RESIDENTE ADMINISTRATIVO (CATEGORÍA 5): Profesional con título universitario en ingeniería ambiental y/o forestal y/o Agroforestal, calificado para ejecutar actividades técnicas, administrativas o de residente de proyectos, teniendo una dedicación 100% durante el desarrollo de todo el contrato, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en proyectos de restauración ecológica.

Sus principales actividades serán: 
 
· Apoyar en las actividades relacionadas con la gestión técnica, operativa y financiera del contrato
· Apoyar en la elaboración de los documentos de Carácter Técnico del proyecto de acuerdo con las normas de la EAAB ESP y a lo estipulado por Interventoría. 
· Acompañar el desarrollo de ejecución de los productos del contrato y del personal del proyecto.
· Gestionar la elaboración de los informes técnicos – financieros mensuales de avance de actividades y el informe final de ejecución del contrato, con base en los formatos de la EAAB ESP, dentro de los 10 días siguientes al periodo reportado sobre la ejecución de los recursos. 
· Asistir a las reuniones solicitadas por la interventoría y la supervisión o por otras áreas de la EAAB ESP, cuando estas así lo requieran. 
· verificar el cumplimiento de las normas técnicas de la EAAB ESP, y de la normatividad ambiental vigente que aplique en la ejecución de las obras programadas. 
· Gestionar los reportes a la interventoría y la supervisión de forma oportuna, sobre posibles problemas técnicos que se presenten durante el desarrollo del contrato. 
· Apoyar los reportes a la interventoría y la supervisión de forma oportuna, sobre posibles problemas presentados con la comunidad u otros terceros, durante el desarrollo del contrato
· Otras actividades propias de su cargo necesarias para el adecuado desarrollo del contrato. 

INGENIERO FORESTAL (CATEGORÍA 7): Deberán ser tres (3) profesionales con título universitario en ingeniería forestal y/o agroforestal, con experiencia profesional de un (1) año en restauración ecológica, con una dedicación 100% durante el desarrollo de todo el contrato. con una dedicación 100% durante el desarrollo de todo el contrato.


Sus principales actividades serán:

· Realizar los procedimientos técnicos requeridos para la implementación de los productos 1,2,3,4,5,6,7,8 estipulados en este anexo técnico.
·  Apoya el componente social, cuando se requiera, en lo concerniente a las actividades del contrato.
· Asistir a los comités técnicos, reuniones y demás relacionados con el objeto del contrato, convocadas por la interventoría y la supervisión, o por solicitudes comunitarias e institucionales.
· Las demás actividades propias de su cargo que le sean asignadas para el adecuado desarrollo del contrato.
· Considerando que las actividades de retiro y siembra abarcan una superficie total de 15 hectáreas, se estima necesaria la participación de esta cantidad de ingenieros forestales para asegurar la correcta implementación, control y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto

PROFESIONAL SIG (CATEGORÍA 7): Deberá ser Un (1) profesional en ingeniería catastral, geógrafo o en Sistemas de Información Geográfica – SIG, con dedicación 30% durante todo el contrato con formación en sistemas de información geográfica. Mínimo un (1) año de experiencia relacionada en majo de cartografía, creación de mapas formato CAD y SHAPE y georreferenciación.

Sus principales actividades serán:

· Apoyar el cumplimiento de las normas técnicas de la EAAB ESP.
· Apoyar la georreferenciación de los polígonos intervenidos
· Asistir a comités y reuniones convocadas por la interventoría y la supervisión del contrato 
· Elaborar la base de datos geográfica y alfanumérica necesaria la georeferenciacion y reporte en la geo data base que tiene la empresa 
· Elaboración de los mapas finales del contrato para presentación y aprobación al área de Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG)
· Otras actividades propias de su cargo que le sean asignadas para el adecuado desarrollo del contrato.


PROFESIONAL SOCIAL (CATEGORÍA 5): Deberá ser Un (1) Profesional en trabajador social, sociólogo, licenciado en ciencias sociales y posgrado, con mínimo seis (6) años¸ de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en trabajo comunitario en proyectos ambientales o proyectos de restauración, con una dedicación 100% durante el desarrollo del contrato
 
Sus principales actividades serán: 
 
· Elaborar el plan de gestión y social y presentarlo a la interventoría y la supervisión para su aprobación. 
· Apoyar el cumplimiento de las normas técnicas de la EAAB ESP. 
· Realizar convocatorias a comunidad en general para la comunicación del proyecto y participación comunitaria.  
· Informar a la comunidad en general sobre las actividades a desarrollar en el contrato. 
· Elaborar informes que correspondan sobre el desarrollo de las actividades del componente social realizadas. 
· Asistir a comités y reuniones convocadas por la interventoría y la supervisión del contrato y por solicitudes comunitarias e institucionales 
· Otras actividades propias de su cargo que le sean asignadas para el adecuado desarrollo del contrato. 

BIÓLOGO (CATEGORÍA 5): Deberá ser Un (1) Profesional en biología con una experiencia profesional mínima de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada con investigación de la biodiversidad y su conservación, manejo flora y fauna o caracterización biótica o determinación taxonómica o zonificación ecológica o manejo silvicultural. Con una dedicación 20% durante el desarrollo del contrato

 Sus principales actividades serán: 

· Verificar la implementación de los diseños de restauración ecológica de acuerdo con lo establecido en los productos 1,2,3,4,5,6,7,8 del presente anexo
· Elaborar las fichas de técnicas de restauración ecológica de los polígonos intervenidos.
· Presentación de informes mensuales con la caracterización biótica y clasificación taxonómica y ecológica de las especies identificadas.
· Asistir a los comités técnicos, reuniones y demás relacionados con el objeto del contrato, convocadas por la interventoría y la supervisión, o por solicitudes comunitarias e institucionales. 
· Las demás actividades propias de su cargo que le sean asignadas para el adecuado desarrollo del contrato.


ECÓLOGO (CATEGORÍA 5): Deberá ser Un (1) Ecólogo con dedicación 20% durante todo el contrato Profesional en ecología y una experiencia profesional mínima de seis (6) años, de los cuales cuatro (4) años deben ser de experiencia relacionada en restauración ecológica y relaciones ecosistémicas.

 Sus principales actividades serán: 

· Realiza inventarios de flora y fauna, identificando especies presentes y su estado de conservación.
· Evalúa la calidad del hábitat y los ecosistemas afectados o involucrados.
· Identifica áreas sensibles o con especies endémicas o en peligro.
· Diseña y ejecuta programas de monitoreo para evaluar cambios en la biodiversidad o en las condiciones ambientales durante y después del proyecto.
· Registra parámetros ecológicos como la diversidad, abundancia y comportamiento de especies.
· Estudia cómo las actividades del proyecto pueden afectar los ecosistemas y la biodiversidad.
· Propone medidas para mitigar impactos negativos (por ejemplo, corredores ecológicos, zonas de reserva, reforestación).
· Participa en el diseño y ejecución de planes de restauración de ecosistemas degradados.
· Selecciona especies nativas para reforestación y define técnicas para recuperar áreas afectadas.
· Asegura que el proyecto cumpla con las normas ambientales vigentes.
· Elabora informes técnicos para entidades reguladoras.
· Participa en consultas con comunidades y partes interesadas sobre aspectos ambientales.
· Promueve la educación ambiental entre el equipo del proyecto y la comunidad local.
· Organiza talleres o actividades para aumentar la conciencia sobre la conservación.

PROFESIONAL SST (CATEGORÍA 5): Deberá ser Un (1) Profesional con formación en seguridad y salud en el trabajo, con mínimo seis (6) años de experiencia profesional, de los cuales cuatro (4) años deben ser de experiencia relacionada con experiencia específica en obras civiles en elaboración de planes de seguridad y salud en el trabajo: con una dedicación de tiempo 50%

Sus principales actividades serán: 

· Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato
· Desarrollo de actividades del plan de trabajo del SGSST.
· Alimentar los Indicadores de sistema de gestión.
· Desarrollo de capacitaciones y charlas pre-operacionales.
· Crear y tramitar permisos de trabajo.
· Verificación del estado de EPP o equipos de trabajo en alturas
· Gestionar reportes de actos y condiciones peligrosas
· Contribuir con la investigación de accidentes de trabajo – AT
· Identificar los peligros y valorar los riesgos
· Fomentar el orden y limpieza en los espacios de trabajo
· Realizar los informes técnicos mensuales, final y/o extraordinarios solicitados por la interventoría y la supervisión.
· Asistir a los comités técnicos, reuniones y demás relacionados con el objeto del contrato, convocadas por la interventoría y la supervisión, o por solicitudes comunitarias e institucionales. 
· Las demás actividades propias de su cargo que le sean asignadas para el adecuado desarrollo del contrato.


PERFILES PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO – CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO
 
Operarios: Trabajador que deberá certificar su participación por lo menos en un (1) contrato de plantación de árboles, siembra de jardinería, mantenimiento de arbolado y/o jardines, empradización.   

OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA

1. Entregar los documentos de carácter técnico, hojas de vida con soportes de personal profesional y el documento que defina la metodología para el desarrollo de las actividades del contrato. 

2. Realizar el proceso de plantación de 30 hectáreas con criterios de restauración ecológica en concordancia con los productos establecidos en el presente anexo técnico.

3. Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas que integran los ítems objeto de ejecución del presente contrato, descritas a lo largo de la presente solicitud.

4. Diligenciar la ficha técnica entregada por la interventoría, para cada uno de los polígonos intervenidos en el proyecto. Estas fichas deben ser entregadas en forma digital y física. 

5. Presentar el plano final de ubicación exacta, a escala detallada, que incluya la totalidad de los polígonos intervenidos, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG) de la EAAB-ESP. Es fundamental contar con la validación y aval previo por parte de la DITG para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos requeridos.

6. Diligenciar la base de datos geográfica y alfanumérica necesaria para la actualización del proceso de restauración. Así mismo, el CONTRATISTA deberá realizar con la información de los individuos arbóreos y áreas intervenidas, una Geodatabase - GDB que identifique las cuencas, localidades, cuerpos de agua y predios de la EAAB - ESP, así como la ubicación exacta y descripción de la actividad ejecutada. La GDB deberá contener la identificación de cada individuo arbóreo, especie, familia, datos dasometricos, estado físico, estado sanitario, además de los atributos solicitados por la supervisión y acordados con la interventoría del contrato. Toda la información deberá estar individualizada en formato Shape dentro de la GDB. Los cuales tendrán como soporte la estructura de la GDB producto del contrato de consultoría 1-02-24300-1353-2021.

De igual forma, el CONTRATISTA deberá presentar el documento técnico de levantamiento en campo de la información en los diferentes componentes, estos deberán incluir, las memorias de cálculo, tablas, matrices, imágenes, registro fotográfico, documentos y demás que se consideren por la interventoría y la supervisión.

7. Entregar el informe técnico mensual con el avance de las actividades ejecutadas por la prestación del servicio, el informe final de ejecución del contrato y los informes extraordinarios que requiera la interventoría y supervisión del contrato.

8. Implementar las acciones de restauración definidas en el presente proceso atendiendo los lineamientos establecidos en el Documento de Diseño del Proyecto (DDP) REDD+ Bogotá Región, producto 7.2. del contrato de consultoría 1-02-24300-1353-2021 adjunto. La atención de estos lineamientos debe ser documentada en los informes técnicos del contrato de la siguiente manera:

· Descripción detallada del cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño, las cuales fueron elaboradas para atender los criterios de elegibilidad del protocolo de remoción de BioCarbon Registry (BCR 001 V 3.0).

· Frente a las especies árboreas que sean sembradas, relacionar las ecuaciones alométricas más adecuadas para calcular la biomasa de cada una de las especies de árboles que se registren en el informe de restauración. En caso de no encontrar información disponible para la especie, podrá registrar la ecuación para el género de la especie. En caso de no encontrar información a nivel de género, podrá registrar la ecuación adecuada para la familia de la especie. En caso de no estar disponible ninguna de estas, entonces debe proponer la ecuación más adecuada para estimar la biomasa de la especie respectiva, de acuerdo con la orientación técnica que esté definida en la literatura científica o estudios de investigación publicados.

· Los indicadores de la sección 12.2 del DDP (especialmente los indicadores A.2 y A.6) con su desagregación y respectivos soportes de acuerdo a lo indicado en esta sección del DDP.

9. Realizar el manejo de las especies invasoras que se pudiesen encontrar en las áreas de trabajo, dando cumplimiento integral a normatividad y protocolos vigentes para las mismas.

10. El contratista deberá garantizar la permanencia de las infraestructuras perchas y cerramientos durante la vigencia del proyecto y la cual serán recibidas a entera satisfacción con la entrega y recibo final del proyecto.

TRANSPORTE DE PERSONAL

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y la maquinaria rodante y el tráfico de éstos, así como los conductores, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). 

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del proyecto.

El CONTRATISTA deberá tener como mínimo los siguientes vehículos: 

· Dos (2) vehículos para el transporte de personal y herramientas, modelo no mayor a 10 años de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el acta de inicio. Campero, Pick-up, Camioneta, capacidad 5 personas. 
· Deberá contar con dos conductores, el cual deberá contar con título de bachiller y experiencia relacionada mínima de dos (2) años.
· 

EQUIPO REQUERIDO 

El CONTRATISTA deberá tener como mínimo las siguientes herramientas y equipos: 
  
Cada cuadrilla para restauración ecológica deberá contar como mínimo con los siguientes elementos:  
 
· El personal operativo de contar con elementos de protección personal (Overol, gorra tipo chavo, gafas, guantes, botas de caucho)
· Dos (2) guadañadoras 
· Una (1) motosierra espada de 90 a 110 cm/ 36" 
· Una (1) escoba plástica para prado 
· Dos (2) rastrillos metálicos  
· Dos (2) cepillos tipo EDIS, 
· Un (1) botiquín de primeros auxilios 
· Un (1) GPS  
· Un (1) teléfono celular con capacidad de mínimo 200 minutos 
· Cuatro (4) conos de seguridad 
· Dos (2) paletas pare siga 
· Un (1) rollo de cinta de señalización 
· Cuatro (4) señalizadores tubulares. 
·  Palines, barras, azadón por operario
· Machetes de níquel con funda por operario
· Rastrillos metálicos por operario
· Seis bombas de espalda (6) para aspersión de fertilizante, con capacidad de 20 litros (2 por cuadrilla)
· Seis bombas de espalda (6) para aspersión de insecticida, con capacidad de 20 litros (2 por cuadrilla)
· Seis bombas de espalda (6) para aspersión de fungicida, con capacidad de 20 litros (2 por cuadrilla)
· Un (1) botiquín de primeros auxilios
· Una (1) cámara fotográfica
· Un (1) rollo de cinta de señalización

INFORMES

EL CONTRATISTA debe entregar para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del contrato, el plan de manejo de fauna, el plan de gestión social, así como informes mensuales, que contengan como mínimo los siguientes componentes:

a. Antecedentes
b. Introducción
c. Objetivos generales y específicos
d. Desarrollo del contenido:

· Metas vs porcentaje estado de avance.
· Descripción de actividades realizadas y soportes correspondientes.
· Estado de avance financiero del contrato.
· Registros fotográficos e información pertinente en formatos de la EAAB-ESP. 
· Consolidados de ejecución de árboles plantados y el reporte de la GDB.
· Certificados de disposición de residuos, así como la licencia del sitio de disposición donde se autoriza la recepción del tipo de residuos a disponer.
· Las demás que asigne la interventoría y la supervisión del contrato.

e. Soportes de pago del periodo del informe de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema de Riesgos Profesionales, de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato.

Informe semanal 
 
El CONTRATISTA presentara semanalmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual, refleje adecuadamente las cantidades ejecutadas y su estado de avance respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para la semana siguiente con las observaciones necesarias, especialmente con aquellas que se relacionan con daños a terceros o redes de la EAAB-ESP. Este informe deberá incluir registro fotográfico y los soportes correspondientes a las actividades reportadas.

EL CONTRATISTA debe entregar para aprobación por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, informe final, que contengan como mínimo los siguientes componentes:

a. Detalle de las actividades realizadas 
b. Detalle de rendimientos operativos, personal a cargo
c. Cuadro de cantidades con porcentaje de avance para cada componente
d. Informe de gestión social con soportes
e. Consolidados de las cantidades ejecutadas en los formatos de la EAAB-ESP 
f. Reporte de la consolidación, estructura y conformación de la GDB, incluyendo la descripción de los atributos incluidos.
g. Fichas técnicas de ejecución por cada polígono según sea el caso y ajustado a las condiciones de la interventoría y la supervisión de la EAAB-ESP.
h. Las demás que asigne la interventoría y el supervisor del contrato.

El CONTRATISTA debe entregar la información digital requerida en medio magnético.

La EAAB-ESP, desembolsará el pago mensual al contratista previa presentación del acta de pago parcial, acompañada de los informes y de los soportes de cuenta respectiva, debidamente validados y aprobados por la interventoría, los cuales serán avalados por el supervisor designado según los conceptos que emita la interventoría.

ESPECIFICACIONES GENERALES: 

El CONTRATISTA deberá acatar la normatividad distrital, regional y nacional que rige el manejo silvicultural y los procesos de restauración ecológica, la cual se relaciona a continuación, así como las demás disposiciones y normatividad ambiental asociada:

· Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 “Por la cual se el código nacional de policía y convivencia."
· Plan de Desarrollo Distrital “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”
· Decreto 1076 de 2015 de la Presidencia de la República de Colombia “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”
· Decreto 383 de 2018 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 531 de 2010 "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá (...), y se toman otras determinaciones".
· Resolución 4090 de 2007 de la Secretaria Distrital de Ambiente “Por el cual se adopta el manual de arborización para Bogotá D.C.”
· Resolución 4797 del 12 de agosto de 2011 de la Secretaria Distrital de Ambiente “Por la cual se establece el procedimiento para la disposición final de productos maderables”
· Acuerdo 327 de 2008 del Concejo de Bogotá D.C. "Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
· Resolución 7132 de 2011 de la Secretaria Distrital de Ambiente “Por la cual se establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la secretaría distrital de ambiente”.
· Resolución 6971 de 2011 “Por el cual se declaran árboles patrimoniales y de interés público en Bogotá D.C”.
· Resolución 5589 de 2011 “Por el cual se fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental”.
· Resolución 359 de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente "Por la cual se revoca parcialmente la Resolución No. 7132 de 2011”.
· Resolución 6563 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis “Disposiciones para la racionalización y el mejoramiento de trámites de arbolado urbano”. 
· Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS ESPECÍFICAS

El contratista deberá contar con el personal necesario para mantener como mínimo TRES (3) cuadrillas ejecutando al tiempo, cada cuadrilla deberá estar compuesta por 20 operarios como mínimo.


16.1 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

El contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes normas técnicas de la EAAB-ESP, así como a las demás normas del acueducto aplicables para el desarrollo del contrato. 

	
	
	

	NOMBRE
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	Programación y control de proyectos
	NS 040
	Vigente

	Lineamientos para trabajos topográficos
	NS-030
	Vigente

	Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas
	NS 141
	Vigente

	: Intervención y manejo de zonas verdes
	NS 055
	Vigente

	Reporte e investigación de accidentes e incidentes
	NS 137
	Vigente

	Manual de Manejo del Impacto Urbano.
	NS 038
	Vigente

	Programación y control de proyectos.
	NS 048
	Vigente

	Requisitos mínimos para la realización de inventarios de cobertura arbórea y arbustiva
	NS-120
	Vigente

	Diseño General y Construcción
	NS-0186
	Vigente

	Terminología en sistemas de información geográfica y topografía
	NT-011
	Vigente

	
	
	



16.2 INFORMACIÓN ADICIONAL

Catálogos y/o fichas Técnicas            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☐


El contratista (persona a la que se le adjudique el contrato) deberá presentar antes de la firma del acta de inicio, las fichas técnicas de los ítems cotizados, teniendo en cuenta las características de los bienes a suministrar; con el fin de que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP pueda establecer el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos.



32. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL


Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒

        Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒

33. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 


   SI   ☐              	NO ☒

34. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒


35. GENERACIÓN DE ACTIVOS: 

 
          SI   ☒              	NO ☐

Teniendo en cuenta que se ejecutarán en predios de la EAAB ESP, ubicados en el Embalse Chisacá, el cual se encuentra en la cuenca alta del Rio Tunjuelo, en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar, en el Distrito Capital.  

36. ANEXOS 


a) Cotizaciones que sean soporte del presupuesto
b) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Secretario General o Gerente Corporativo según sea el caso
c) Matriz de Riesgos Previsibles 
d) [bookmark: _Hlk75943660]Evaluación Técnica a un Invitado
e) Otro


CONCLUSIÓN  


	


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Guillermo Enrique Castro Norman
	28/08/2026

	Revisado por:                    
	Diego Camilo Ortiz Corredor   
	28/08/2026

	Aprobado por: 
	Octavio Augusto Reyes Avila    
	28/08/2026



Revisada la información, la Gerencia Corporativa Ambiental, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Diego Camilo Ortiz Corredor   
Ext: 7275
E-mail: dcortizco@acueducto.com.co
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preferbiemente. (6.35.2)

[Especies pioneras de répido crecimiento, esistentes al
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Permite conocer si las
actividades de un proyecto
se ejecutaron, administraron
y organizaron al menor costo
posible y en un periodo
considerable de tiempo
(ANLA 2019)

Buscan determinar si el
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