## Seg PAAC 2021 Corte 30.04.2021
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2021 CORTE A ABRIL DE 2021
VERSIÓN 1
Eje Temático | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Período de tiempo |  | Plan
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Socializar la política de Administración de Riesgos. | 100% de los procesos | Socialización | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-02-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | Se observa la publicación y socialización por medio del correo institucional "Informativo" de la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades, publicación página web, evidencia en aplicativo archer. | Evidencia: Informativo de socialización la política de riesgos del 30 de abril y publicación página web. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2021 (Aplicando anonimización de controles). | Matriz de riegos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción consolidada | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-01-01 | 2021-01-31 | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | Se observa la publicación del inventario de riesgos de corrupción 2021 en la página web de la EAAB-ESP. | Evidencia: Publicada página web - Archer Observaciones: | Cumplida | bar: Plan Ene
| 2.2 | Revisar el contexto de los procesos priorizados y actualizar según aplique | 14 Contextos de procesos revisados | Procesos con contexto | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-07-01 | 2021-08-31 | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | La actividad se encuentra programada para julio y agosto de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Plan Jul to Plan Ago
| 2.3 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción (cuando aplique). | Riesgos de corrupción revisados de los procesos que apliquen. | Matriz de riesgos de corrupción de los procesos que aplique | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Plan Dic
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2021 para retroalimentación de los grupos de interés. | Observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-01-01 | 2021-01-08 | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | Se observa la publicación del inventario de riesgos de corrupción 2021 en la página web, para la retroalimentación del los grupos de interés. | Evidencia: Ayuda de memoria de observaciones - Matriz de riesgos consolidada- publicación Matriz para las observaciones. Observaciones: Se evidencia trazabilidad del cumplimiento de la actividad de acuerdo a las evidencias que lo soportan en el aplicativo archer | Cumplida | bar: Plan Ene
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar autocontrol (1a línea de defensa) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. | Autocontrol cuatrimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción (1a línea de defensa). | Autocontroles realizados | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 16-abr 17-ago 16-dic | 27-abr 26-ago 27-dic | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | Se evidencia el avance de la actividad para el periodo evaluado con corte abril | Evidencia: Archivo Excel de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol realizado por los procesos para riesgos de corrupción. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 4.2 | Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 28-abr 27-ago 28-dic | 7-may 7-sep 7-ene | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | Se evidencia la publicación del autocontrol de planes de tratamiento para el periodo evaluado con corte abril. | Evidencia: Publicación del archivo en el portal web de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol realizado por cada uno de los procesos para los riesgos de corrupción. Observación: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 4.3 | Elaborar informe ejecutivo de monitoreo a los planes de tratamiento de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Informe de monitoreo a planes de tratamiento de riesgos (Monitoreo de auditores) y divulgación. | Informe | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 12-feb 5-jun 5-oct | 23-feb 24-jun 14-oct | [12 empty] | Eduardo Alfonso Rubio | Edwar Jativa | Se evidencia informe de planes de tratamiento para el corte establecido en el procedimiento. | Evidencia: Con base en la verificación realizada por los auditores, en archer está el informe con corte 31 de diciembre 2020 de acuerdo al procedimiento. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Plan Feb; Plan Jun; Plan Oct
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic | [12 empty] | Edwar Yesid Jativa García | Edwar Jativa | La Oficina de Control Interno y Gestión realizó y publicó en la página web el informe de riesgos de corrupción con corte abril | Evidencia: Informe de riesgos publicado corte abril Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes. | Acciones de racionalización registradas en el módulo | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para mayo de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X May
FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia. | Desarrollo y puesta en producción de los cuatro (4) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co | Enlace de los 4 Trámites virtualizados en la página web | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para mayo de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X May
FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Diagnosticar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades. (La implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales). | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Jun
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Entregar información sobre la gestión de la EAAB-ESP a los medios de comunicación masiva, de manera permanente y útil para los grupos de interés. | Reporte de monitoreo a medios de comunicación. | Reporte de monitoreo a medios de comunicación. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2021-01-04 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Sandra E Vanegas | Se evidenció publicado en el aplicativo Archer los informes de Monitoreo a Medios los cuales contienen los impactos noticiosos relacionados con la Empresa, que reportan las siguientes cifras en cuanto a impactos: enero 156, febrero 567, marzo 536 y abril 306. La información es clasificada en noticias positivas, negativas y neutras. Se evidencia ayuda de memoria del 22 de abril con el análisis de los resultados del monitoreo de medios del periodo. Es importante que los impactos negativos en los temas que competan se den a conocer a las respectivas áreas con el propósito de retroalimentar los procesos a cargo. | Evidencia: Aplicativo Archer informes de monitoreo a medios publicados en los meses de enero, febrero, marzo y abril, así como ayuda de memoria de 22-04-2021. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En Avance | bar: Ene to X Dic
| 1.2 | Realizar campaña externa de contenido pedagógico sobre los servicios que presta la EAAB-ESP. | Campaña realizada. | Piezas de la Campaña y Plan de medios. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Nov
| 1.3 | Publicar el informe de gestión empresarial de la EAAB - ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de gestión de la EAAB - ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de gestión de la EAAB - ESP 2020. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-01-21 | 2021-02-28 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Luz Dary Valbuena | En Archer con el ID 315009, se evidencia el Informe de Gestión, soporte de solicitud y divulgación del informe, así como una presentación en power point de la propuesta de socialización. También se realiza la verificación en la página web y se encuentra publicado en el link de transparencia. | Evidencia: Publicación del informe de gestión empresarial de la EAAB - ESP 2020, piezas de divulgación, propuesta de Socialización. Observaciones: Ninguna | Cumplida | bar: Ene to Feb
| 1.4 | Publicar el informe de Sostenibilidad EAAB - ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación Informe Sostenibilidad EAAB ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación Informe Sostenibilidad EAAB ESP 2020. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Luz Dary Valbuena | La actividad se encuentra programada para septiembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Sep
| 1.5 | Publicar el informe de Empalme EAAB ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de Empalme EAAB ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de Empalme EAAB ESP 2020. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Luz Dary Valbuena | Se evidencia publicado el 31 de marzo de 2021 en la página web de la EAAB-ESP el "Informe de Empalme 2020" documento que tiene como objetivo presentar la gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con corte a la vigencia anterior, de conformidad con las responsabilidades establecidas para cada área en el Acuerdo de Junta Directiva numero 11 de 2013 . El informe se encuentra en la siguiente ruta: www.acueducto.com.co > Ley de Transparencia > Planeación > Informes > Informe de Empalme | Evidencia: Informe de Empalme de la vigencia anterir públicado en la página web y en el aplicativo Archer. Observaciones: Ninguna | Cumplida | bar: Abr
| 1.6 | Publicar el informe de los compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Publicación Informe compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Publicación Informe compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-01-31 | 2021-12-31 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Luz Dary Valbuena | En Archer con el ID 315012, se evidenció el informe de los compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas distritales 2020, publicado el 07/01/2021. También se realizó la verificación en la página web y se encuentra publicado en el link de transparencia. Durante el año se realizará seguimiento por si se emite algún nuevo informe en el transcurso del año 2021. | Evidencia: Informe de los compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas distritales 2020, publicado el 07/01/2021 Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene; Abr; X Jul; X Oct
| 1.7 | Informar a usuarios internos y externos los cambios en normatividad por el cambio de vigencia. | Divulgación | Publicaciones | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | 2021-01-02 | 2021-01-31 | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Maribel Roncancio / Fanny Cárdenas | Se evidenció en el correo interno del 22 de enero de 2021, que la Dirección Tributaria publicó información importante para tener en cuenta de acuerdo a nuevas disposiciones normativas tributarias. | Evidencia: Informativo en correo electrónico Observaciones: Ninguna | Cumplida | bar: Ene
| 1.8 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | 1-mar, 1-nov | 31-mar, 31-nov | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Maribel Roncancio / Fanny Cárdenas | Se evidenció documento del 5 de abril de 2021 de la firma Fitch Ratings en el cual verifica que la calificación para la EAAB-ESP nacional de largo plazo es AAA, con perspectiva estable. | Evidencia: Documento de fecha 5-04-2021 Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Mar; X Nov
| 1.9 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Maribel Roncancio / Fanny Cárdenas | Se evidenciaron informes de ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. | Evidencia: Informes ejecución presupuestal en la página web de la EAAB-ESP Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene to X Dic
| 1.10 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas a colaboradores 2020 con los resultados de la encuesta de la rendición. | Informe publicado en Sección de Transparencia / Control / RdC | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban | Adriana del Pilar Beltrán | Es importante mencionar que la rendición de cuenta al grupo de interés “Colaboradores” se desarrolla una vez al cierre de cada año, por lo que el informe se pública en la vigencia siguiente al evento. A la fecha de corte del seguimiento, se evidenció en la página web de la EAAB-ESP el video que contiene el evento realizado el 11 de diciembre de 2020, que detalla los temas abordados, así como el informe de la rendición de cuentas al grupo de interés "Colaboradores", publicado el 4 de enero de 2021. | Evidencia: la ruta en la que se puede consultar el video y el informe de la rendición de cuenta a colaboradores es: www. Acueducto.com.co > La empresa > Rendición de cuentas > Rendición de cuentas EAAB-ESP 2020. Observaciones: Se dio cumplimiento a la acción, en el plazo establecido de ejecución de la misma. | Cumplida | bar: Feb
| 1.11 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Sandra Milena Ramírez Barreto | Faustino Chaves / Angy Paola Gil | Se evidenció la publicación del Informe Judicial Primer Trimestre 2021. El informe se encuentra publicado en la página web en la ruta: Ley de Transparencia y acceso a la Información pública/Control/Defensa Judicial. | Evidencia: Informe Judicial publicado el 6 de abril de 2021. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Mar; X Jun; X Sep; X Dic
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Realizar encuentro de gestión de la EAAB-ESP con el grupo de interés medios de comunicación. | Encuentro realizado | Informe del encuentro. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2021-12-10 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Dic
| 2.2 | Participar en eventos sectoriales, gremiales o académicos con presencia de imagen corporativa y mensajes de interés público en temas coyunturales de la EAAB- ESP. | Participación sectoriales, gremiales o académicos | Informe del evento | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Nov
| 2.3 | Presentar los resultados de los indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés. | Presentación resultados indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés. | Evidencias de la reunión | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-may, 1-nov | 30-mayo, 30-nov | [12 empty] | Harold Ricardo Córdoba Sánchez | Luz Dary Valbuena | La actividad se encuentra programada para mayo y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: May; X Nov
| 2.4 | Desarrollar evento de Rendición de cuentas (diálogo) con los grupos de interés de la EAAB ESP. | Evento de Rendición de Cuentas 2021 con los grupos de Interés realizado | Presentación o video de evento de Rendición de Cuentas 2021 con los grupos de Interés. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Adriana del Pilar Beltrán | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Dic
| 2.5 | Realizar el evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Evento realizado | Piezas comunicativas y soportes del evento realizado | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban | Adriana del Pilar Beltrán | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Dic
| 2.6 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic | [12 empty] | Paula Andrea Cuero Marín | Rodrigo Millán | Se realizaron las actividades de información y comunicación: se presentaron jornadas de socialización e información, diseño y elaboración de piezas comunicativas, participación en ferias, foros, exposiciones y conversatorios. 2) Actividades de organización y participación: se participó en reuniones, comisiones y mesas de coordinación interinstitucional y participación ciudadana. 3) Actividades de educación y sensibilización: celebración del calendario ambiental, día mundial de los humedales, celebración del día de la mujer, celebración del día del agua, procesos de sensibilización con otros grupos de interés, un taller de fotografía. | Evidencia: Ayudas de memoria de las actividades. Feria humedal la Conejera. Socialización humedal Jaboque. Piezas comunicativas. Mesa habitantes de calle. Monitoreos día de humedales. Día del agua. Jornada pedagógica colegio Nueva York y taller de fotografía. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Abr; X Ago; X Dic
| 2.7 | Realizar actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | Informe de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-01-02 | 2019-12-31 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Iván Hernández | Frente al desarrollo del subcomponente 2, la OCIG evidenció diversas actividades de tipo comercial y operativo en el periodo evaluado, puntualmente se realizaron 171 reuniones que involucraron 3609 participantes en el área comercial en actividades de reunión y censos de anomalías, talleres y reuniones de lectura y facturación, y oficinas móviles entre otros. En las actividades operativas se ejecutaron 184 actividades con intervención de 57897 personas, en atención a conflictos y emergencias, afiches de suspensión temporal del servicio, acompañamiento a actividades operativas, entre otros. | Evidencia: La OCIG evidenció los informes de los meses de enero a marzo de 2021, elaborados por la Dirección de Gestión Comunitaria, en los cuales se registran las acciones dirigidas a grupos de interés, articulados en temas comerciales y operativos, dichas actividades son ejecutadas por las 5 zonas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, de conformidad con lo definido en los acuerdos de gestión, los informes mensualmente son publicados en la pagina web de la EAAB-ESP. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene to X Dic
| 2.8 | Realizar actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. | Informe actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-01-02 | 2019-12-31 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Iván Hernández | En cumplimiento de esta actividad se observa que la EAAB, para los primeros meses del año 2021, la Dirección de Gestión Comunitaria realiza asesoría, acompañamiento y seguimiento al componente social de todas las intervenciones u obras que se ejecutan y que estén enmarcadas en la norma NS038, mediante los cuatro programas definidos. Número de Contratos, 170. Empleos generados 7197. Reuniones con veedurías, 125. Reuniones de asesoría y seguimiento, 262. Reuniones informativas a la comunidad, 296. Acuapuntos, 123. | Evidencia: De acuerdo con lo relacionado en los informes ejecutivos de gestión al Proceso Gestión Social, evaluados por la OCIG, en el capítulo II gestión social en obras de la EAAB-ESP, para los meses de enero a marzo de 2021 en cumplimiento de la norma NS03. Igualmente los soportes pertinentes. Listas de asistencia a las capacitaciones y ayudas de memoria. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene to X Dic
| 2.9 | Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). | Informe espacios de coordinación interinstitucional | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Iván Hernández | En consideración con lo evidenciado en los informes de gestión de los meses evaluados, enero a marzo de 2021, la EAAB con el fin de fortalecer relaciones de confianza con grupos de interés y coordinación interinstitucional, se efectuaron en total 206 reuniones. | Evidencia: Ayudas de memoria y listados de asistencia, se elabora un informe mensual y se publica en los acuerdos de gestión. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene to X Dic
| 2.10 | Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe con temas tratados, listado documentos propuestos y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-02-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Iván Hernández | En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la EAAB-ESP ha dispuesto de un espacio semanal, en el que se reúnen los vocales miembros del comité de control social del acueducto, se realiza el seguimiento a los planes de gestión y se promueve el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos. Durante el periodo del seguimiento, se realizaron 8 reuniones con la participación de 121 asistentes. se trataron temas como: humedales, servicios públicos con Planeación Distrital, sismo resistencia de los tanques, acueductos rurales etc. | Evidencia: Analizado el numeral cuarto del informe mensual de gestión y mediante la realización de comités de desarrollo y control social se hacen reuniones semanales con los vocales, actividad de la cual se evidencia como soporte las listas de asistencia. El informe se publica en los acuerdos de gestión de la EAAB. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Feb to X Nov
| 2.11 | Promover la conformación de Comités de Veeduría de intervenciones. | Informe Comité de Veeduría de Intervenciones. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Iván Hernández | La OCIG en la evaluación relacionada con la promoción y conformación de comités de veeduría de intervenciones para el periodo de seguimiento, se evidencia que se ejecuta la actividad acá definida en un total de 125 comités de veedurías en las cinco (5) zonas de la EAAB, correspondientes al periodo (enero a marzo de 2021 ). | Evidencia: En el informe de gestión se encuentran relacionados los comités mensuales de veeduría realizados para las intervenciones en obras de la EAAB. Igualmente se publica en la página empresarial en los Acuerdos de Gestión. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene to X Dic
| 2.12 | Realizar acompañamiento institucional de la celebración del Día del Río Bogotá, liderado por la Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. | Acompañamiento realizado | Piezas comunicativas y soportes de acompañamiento | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2021-05-01 | 2021-05-31 | [12 empty] | Aranza Ocampo Rayo | Eduardo Pinto/Leonardo Duque | La actividad se encuentra programada para mayo de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: May
| 2.13 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (5) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Gestión Comunitaria Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 1-ene, 1-abr, 1-jul | 31-mar, 30-jun, 30-sep, | [12 empty] | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Edwin Bermúdez | En el aplicativo ARCHER se encuentra registro fotográfico de la socialización de los proyectos sobre Humedal Cordoba, Juan Amarillo y Rio Tunjuelo. Las socializaciones se han realizado de manera virtual | Evidencia: Archivos excel y registro fotográfico cargado en ARCHER Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Mar; X Jun; X Sep
| 2.14 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan). | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Luis Alberto Vargas | Edwin Bermúdez | La actividad se encuentra programada para octubre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Oct
| 2.15 | Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés. | Reporte trimestral de las socializaciones realizadas. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alberto Díaz Garzón | Eduardo Pinto/Leonardo Duque | Se evidenció en el aplicativo Archer el informe de las socializaciones de los meses de enero, febrero y marzo, del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés y sus evidencias. | Evidencia: Correos electrónicos, fotos, carteles. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Mar; X Jun; X Sep; X Dic
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción al grupo de interés medios de comunicación. | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | % Nivel de satisfacción | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2021-12-10 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Dic
| 3.2 | Aplicar encuesta de percepción de la PTAR El Salitre para su área de influencia directa (Lisboa- santa Cecilia- cortijo y ciudadela Colsubsidio) e indirecta o ciudadanía en general. | Encuestas aplicadas e informe semestral de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | (Encuestas realizadas / Encuestas planeadas ) * 100 | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2-ene, 1-jul | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Alberto Díaz Garzón | Eduardo Pinto/Leonardo Duque | La actividad se encuentra programada para junio y diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Jun; X Dic
| 3.3 | Realizar reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores de Contratos. | Evento de sensibilización. | Presentación, soporte de asistencia. | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento Dirección Gestión Calidad y Procesos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2021-05-02 | 2021-06-30 | [12 empty] | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Edwin Bermúdez / Edgar Quiroz | La actividad se encuentra programada para junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Jun
| 3.4 | Diseñar el manual de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Manual Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Avance trimestral del manual (mayo y agosto). Manual aprobado (noviembre) | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-05-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Adriana del Pilar Beltrán | La actividad se encuentra programada para mayo, agosto y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: May; X Ago; X Nov
| 3.5 | Articular los compromisos de la Política Corporativa de Derechos Humanos con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Articulación compromisos de la Política Corporativa de Derechos Humanos con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Documento de articulación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-05-01 | 2020-06-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Adriana del Pilar Beltrán | La actividad se encuentra programada para mayo y junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: May to X Jun
| 3.6 | Diseñar un micrositio en la página web con los mecanismos de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP ejecutados en el año. | Creación sección de Rendición de Cuentas portal web (mecanismos ejecutados en el año). | Sección de Rendición de Cuentas portal web (mecanismos ejecutados en el año). | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-03-01 | 2020-11-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Adriana del Pilar Beltrán | La actividad se encuentra programada para ejecutarse en los meses de mayo, agosto, septiembre y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: May; X Ago to X Sep; X Nov
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar, publicar y divulgar el informe de relacionamiento con los grupos de interés de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de relacionamiento con los grupos de interés de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Publicación página web Divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-12-27 | 2021-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Adriana del Pilar Beltrán | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Dic
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación y socialización | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | William Rodríguez / Gustavo Turriago | En el correo institucional "Informativo" del 9 de abril de 2021, se publicó el enlace "Conoce las funciones del Defensor de la Ciudadanía", que descarga un pdf que explica que hace el Defensor de la Ciudadanía. | Evidencia: Informativo Institucional (Página web de la EAAB-ESP) https://www.acueducto.com.co/guatoc/Archivos/Contenido/InformativosEAB/09_04_21/Defensoria_ciudadania.pdf Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Abr; Ago; Nov
| 1.2 | Diagnosticar de los tramites de la EAAB ESP la viabilidad de hacer parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública. | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para octubre y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte
| 1.3 | Diagnosticar de los tramites de la EAAB ESP, la viabilidad de estar relacionados con los indicadores de Doing Business. | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para octubre y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Diagnosticar las mejoras tecnológicas en la prestación del trámite. (La implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales). | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jun
| 2.2 | Diagnosticar el cumplimiento de los criterios de la NTC 5854 en la accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea. | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jun
| 2.3 | Efectuar los ajustes en los puntos de atención para mejorar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Ajustes implementados en los espacios físicos | Soportes de los ajustes implementados | Dirección Servicios Administrativos | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana | 2021-08-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta | Edwin Bermúdez / Leonardo Duque | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Nov
| 2.4 | Diagnosticar para la de organización de la información, trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales. | Documento de diagnóstico de una solución para la ventanilla Única Virtual | N/A | Dirección de Informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-09-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Nov
| 2.5 | Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | Ajustes implementados en los espacios físicos | N/A | Dirección Servicios Administrativos | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana | 2021-08-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta | Edwin Bermúdez / Leonardo Duque | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Nov
| 2.6 | Asesorarse en temas de Grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | Documento Soporte de la Asesoría en temas de Grupos Étnicos | N/A | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Nov
| 2.7 | Desarrollar el contrato de consultoría para el diagnóstico, estudios y diseños de los puntos de atención propios y bajo la tutoría de la EAAB-ESP. | Acta de terminación del contrato | Contrato ejecutado | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-07-01 | 2021-07-30 | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta | Edwin Bermúdez / Leonardo Duque | La actividad se encuentra programada para julio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jul
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Eduardo Pinto/Edgar Quiroz Sánchez | La actividad se encuentra programada para junio y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jul; Nov
| 3.2 | Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Eduardo Pinto/Edgar Quiroz Sánchez | La actividad se encuentra programada para junio y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jul; Nov
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | (No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100 | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | William Rodríguez / Gustavo Turriago | En el correo institucional "Informativo" del 14 y 20 de abril de 2021, se publicó el enlace "Conoce la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía" que se redireccciona a la página web de la Empresa y se puede descargar el documento correspondiente. | Evidencia: Informativo Institucional (Página web de la EAAB-ESP en el link de "Atención al Usuario") Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Abr; Ago; Nov
| 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación del Informe de PQRs en página web / Sección de Transparencia. | Publicación del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-01-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | William Rodríguez / Gustavo Turriago | Mensualmente se ha venido publicando el informe de atención de PQR en la página web de la Empresa, el cual muestra las estadísticas de comportamiento de las PQR por canales, recibidas en la Empresa así como su clasificación. | Evidencia: Página web de la Empresa, Vínculo Ley de Transparencia, Informe PQRS Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Ene to Nov
| 4.3 | Contratar herramienta tecnológica para recepción de PQRS e Implementar aplicativo en la entidad ofreciendo la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles. | Contratación herramienta tecnológica para recepción de PQRS y la implementación del Aplicativo Móvil | Herramienta tecnológica contratada/aplicativo móvil implementado | Dirección Servicios de Informática Dirección Técnica y Geográfica | Dirección Servicios Administrativos Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología | 2021-08-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para agosto y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Ago; Nov
| 4.4 | Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Procedimiento MPMU0501P actualizado de acuerdo a la decreto 1166 de 2016 y teniendo en cuenta la caracterización de los grupos de interés de la EAAB. | Procedimiento actualizado en el Mapa de Proceso con la mejora propuesta | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia de Servicio al Cliente | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Faustino Chaves / Angy Paola Gil | La actividad se encuentra programada para octubre y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Oct to Nov
| 4.5 | Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Implementar mecanismo para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Mecanismo implementado | Dirección de informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología | 2021-07-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para agosto y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Ago; Nov
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Rodrigo Millán / Edgar Quiroz | La actividad se encuentra programada para junio, agosto y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jun; Ago; Nov
| 5.2 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los Beneficios | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-08-01 | 2021-08-31 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para agosto de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Ago
| 5.3 | Evaluar la percepción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas | Resultados Encuesta de satisfacción | MPFD0801F07 Presentación Resultados encuesta MPFD0801F08 Informe resultados encuesta Correo / Agenda de Comité Corporativo | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Áreas líderes grupos de interés | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-08-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Luz Dary Valbuena | La actividad se encuentra programada a partir de agosto de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Ago to X Dic
| 5.4 | Generar mecanismo de costeo de trámites para la Empresa | Documento informativo | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Nov
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | La actividad se encuentra programada para junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jun
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | William Rodríguez / Gustavo Turriago | En la página web de la Empresa se encuentra el link: Ley de Transparencia > Trámites y Servicios > Trámites, el cual relaciona los trámites disponibles y redirecciona al Portal Único del Estado Colombiano donde de acuerdo con el Decreto 2106 de 2019 se encuentran los trámites registrados en el SUIT del DAFP. | Evidencia: Página web de la Empresa, Vínculo Ley de Transparencia > Trámites y Servicios > Trámites Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | Cumplida | bar: Abr
| 1.3 | Gestionar el Inventario de tramites en el SUIT: Porcentaje de avance en la inscripción de tramites. | Llegar al 100%, de los formatos integrados en estado 'Inscrito'. | (No. formato integrado en estado inscrito/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección de Jurisdicción Coactiva | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Financiera | 2021-10-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Alba Milena Peña Solano | Maribel Roncancio / Fanny Cárdenas | La actividad se encuentra programada para octubre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Oct
| 1.4 | Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones. | Documentos publicados | Sección de Transparencia página web | Dirección Ingeniería Especializada | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | 2021-04-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Nubia Irley León | Rodrigo Millán / Angy Paola Gil | Verificado en el aplicativo Archer y en la página web de la Empresa, no hay registro de publicaciones en la vigencia, sobre estudios, investigaciones y otras publicaciones. La ruta consultada para verificar el estado de cumplimiento fue: www.acueducto.com.co > Ley de Transparencia > Información de interés > Estudios, investigaciones y otras publicaciones | Evidencia: No se encontró publicación de documentos para esta vigencia en la página web en la sección de transparencia. Observaciones: A la fecha de corte se encuentra vencida la meta producto programada para el periodo evaluado. | Vencida | bar: Abr; Oct
| 1.5 | Actualizar en la sección transparencia y acceso a la información pública el Directorio Servidores Públicos y contratistas, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) | Sección de Transparencia página web / Estructura Orgánica y talento humano | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-07-01 | 2021-07-31 | [12 empty] | Blanca Rocío Castellanos Ballesteros | Rodrigo Millán | La actividad se encuentra programada para julio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jul
| 1.6 | Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal ▸Estados financieros | Documentos publicados. | Sección de Transparencia página web / Presupuesto | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Maribel Roncancio / Fanny Cárdenas | Consultado el aplicativo Archer, no se observaron evidencias de avance de las acciones propuestas. Al consultar la pagina web de la EAAB-ESP, se evidencia la publicación de la ejecución presupuestal y los estados financieros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. De igual manera, se observó la Resolución 1185 de diciembre de 2020, que corresponde a la liquidación de presupuesto EAAB-ESP 2021. Es importante señalar con relación al documento de la ejecución presupuestal, que la periodicidad de publicación en la página web de la EAAB-ESP es mensual. | Evidencia: En archer no se encontraron evidencias. En la página web está publicada la ejecución presupuestal y los estados financieros de enero, febrero y marzo de 2021. Observaciones: Para el documento ejecución presupuestal, este se debe publicar mensualmente, en la página web de la Empresa. | Cumplida | bar: Abr
| 1.7 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares. | Sección de Transparencia página web / Normatividad | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Claudette Stella Consuegra Meza | Faustino Chaves / Angy Paola Gil | Fue suministrado correo institucional en el cual se solicita publicación de Resoluciones: CRA 938 de 2020, 0002 y 0076 de 2021. | Evidencia: Resoluciones CRA 938 de 2020, 0002 y 0076 de 2021 publicadas. Las resoluciones publicadas se encuentran en la ruta: Ley de Transparencia y acceso a la información pública / Normatividad / Resoluciones. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: Mar; Jun; Sep; X Dic
| 1.8 | Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Módulo virtual reinducción N. 5: Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Módulo virtual reinducción N. 5. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para septiembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Sep
| 1.9 | Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público. | Publicación del 100% de los procesos. | (No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para junio y diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jun; X Dic
| 1.10 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Sandra E Vanegas | La actividad se encuentra programada para junio y diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Jun; X Dic
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2020. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | 2020-03-01 | 2020-03-31 | [12 empty] | Fanny Hernández Pena | Iván Hernández / Edgar Quiroz | Se observó en el aplicativo Archer que, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0252 de 2018, reglamentar los precios al público de las fotocopias, copias de planos, fotoplanos, impresiones y normas técnicas en la EAAB-ESP, se cumplió con la actualización de lo definido en el subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | Evidencia: Se observaron los soportes establecidos en el medio de verificación de la actividad, consultando la sección transparencia de la pagina web de la EAAB-ESP. Se cargó un cuadro en Excel con los precios actualizados de los productos no misionales para el año 2021, con fecha de cargue de 12 abril de 2021. De igual forma, se montó en la página un pdf con copia de la Resolución 0252 de 2018. Observaciones: Ninguna | Cumplida | bar: Mar
| 2.2 | Informar las acciones de mejora para la categoría Transparencia Pasiva, conforme el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020 (EAAB-ESP) de la Procuraduría General de la Nación. | Informe de acciones de mejora | Acciones de mejora aplicadas | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta | Rodrigo Millán / Angy Paola Gil | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Nov
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Registro de activos de información | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para septiembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Sep
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Luz Marina Gutiérrez / Carlos Guzmán Soriano | La actividad se encuentra programada para septiembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: Sep
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2021-03-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra E Vanegas | Se evidenció publicado en la página web de la Empresa el "Esquema de publicación de información de la EAAB-ESP", actualización a 31 de Marzo de 2021, en la siguiente ruta: www.acueducto.com.co > Ley de Transparencia > Instrumentos de gestión de información pública > Esquema de publicación de la información pública EAAB-ESP. El archivo contiene datos como las categorías de información, subcategorías, descripción de la información publicada, la normatividad relacionada, el responsable de la información, la periodicidad y el lugar de consulta, entre otros aspectos. Se recomienda que la estructura de las categorías y subcategorías que se definen en el documento, coincidan con la que se encuentra publicado en la página web. | Evidencia: El archivo "Esquema de publicación de información de la EAAB-ESP" se encuentra publicado en la siguiente ruta: www.acueducto.com.co > Ley de Transparencia > Instrumentos de gestión de información pública > Esquema de publicación de la información pública EAAB-ESP. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En Avance | bar: Mar; Jun; Sep; X Dic
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 201, (página web, intranet o informativo) | Piezas comunicativas de divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra E Vanegas | Se evidenciaron piezas comunicativas con mensajes asociados a la Ley de Transparencia, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC). Se evidencian soportes del correo institucional informativo de fecha 24 de febrero de 2021, en el cual se invita a los colaboradores a consultar la Ley 1712 y el PAAC. | Evidencia: Pieza Informativo Ley Transparencia 2021 Pieza divulgación PAAC 2021 Divulgación Transparencia Informativo 24-02-2021 Divulgación Pol Transparencia Intranet 10-03-2021 Divulgación PAAC 2021 Intranet 5-03-2021 Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En Avance | bar: Abr; Ago
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe publicado en página web con 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta | Rodrigo Millán / Angy Paola Gil | Con relación a la meta producto programada para enero de 2021, se evidencia la publicación el 22 de febrero en la página web del informe de solicitudes de acceso a la información del último trimestre de la vigencia 2020. En cuanto al informe que corresponde a la meta producto a entregar en marzo de 2021, se evidencia en la página web de la Empresa, el informe publicado el 9 de abril, el cual contiene el reporte de enero a marzo de 2021. No obstante en el aplicativo Archer no se encontró el segundo informe publicado | Evidencia: 1) Informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública EAAB-ESP, Aplicativo de correspondencia CORI Año 2020 (Enero a Diciembre) 2) Informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública EAAB-ESP, Aplicativo de correspondencia CORI Primer trimestre Año 2021 (Enero a Marzo) Observación: Se solicita al área responsable de la actividad realizar el cargue de la información en el aplicativo archer, se acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin y con la programación del PAAC. | En avance | bar: Ene; Mar; Jun; Sep
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Ejecutar las actividades derivadas de las evaluaciones de entes externos, compromisos gremiales y de los mecanismos de autorregulación en materia de gobierno corporativo. | Reporte de cumplimiento de los planes de acción y/o actividades ejecutados | Documento | Secretaría General | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Gerencia General | 1-abril, 1-agos, 1 -dic | 30-abril, 31-agos, 30 -dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Sandra E Vanegas | Se evidenció un informe elaborado por la Secretaría General en el cual se registran las actividades realizadas en el periodo de seguimiento asociadas a compromisos gremiales y mecanismos de autorregulación en materia de gobierno corporativo 2021, se presentan soportes del desarrollo de algunas de las actividades mencionadas en el informe. Así mismo, se evidenciaron soportes de las sesiones de trabajo realizadas con la Veeduría Distrital que narran las acciones relativas al plan de acción que contienen las actividades y compromisos a realizar por parte de la Empresa en materia de con los componentes de Derechos Humanos, Gestión Antisoborno, Gobierno corporativo y transparencia. | Evidencia: Soportes en el aplicativo Archer i) Archivo actividades evaluaciones entes de control Veeduría, ii) Archivo actividades compromisos gremiales y gobierno corporativo, iii) Matriz de Priorización EAAB 2021, iv) Esquema GC EAAB-ESP, v) Comunicación 1020001-2020-063921 EAAB GC Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Abr; X Ago; X Dic
| 1.2 | Realizar pruebas de alcoholimetría a conductores de conformidad con la Resolución 0829 de 2012. | Informe de pruebas realizadas a conductores | Pruebas realizadas | Dirección Salud |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-jun, 1-nov | 31-jun, 30-nov | [12 empty] | Leidy Milena Forero Ruiz | Eduardo Pinto/Edgar Quiroz Sánchez | La actividad se encuentra programada para junio y noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Jun; X Nov
|  | Ajustar los canales de atención virtuales para los grupos de interés respecto a la gestión adelantada por la Dirección de Contratación y Compras y su socialización. | Instructivo con la categorización de los tramites a realizar en cada canal de atención. Campaña de socialización de los canales de atención. Informe de operatividad de los canales. Reporte anual de solicitudes atendidas a través de los canales de atención. | Ajuste de los canales de atención/socialización de los mismos Cantidad solicitudes presentadas / cantidad de solicitudes atendidas categorizadas | Dirección Contratación y Compras | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Informática | Secretaría General | 2021-03-01 | 2021-12-30 | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Sandra E Vanegas | Se presenta una ayuda de memoria del 22 de abril de 2021, en la cual se evidencia la identificación de los diferentes canales de atención virtual que tiene la Dirección de Contratación y Compras, para la atención de requerimientos, así mismo, se evidencia la descripción de cada canal, entre los cuales se encuentran los correos electrónicos licitaciones@acueducto.com.co, y registro de proveedores@acueducto.com.co. También se hace referencia al boletín de mensajes. Según informa la Dirección de Contratación la siguiente etapa a desarrollar es la creación de una matriz para la clasificación de las solicitudes que deben ir por cada canal y el establecimiento del propósito de cada canal. | Evidencia: Se registra en el aplicativo Archer una Ayuda de Memoria y Lista de asistencia de "Actividad ajuste canales virtuales de atención - PAAC" del 22 de abril de 2021. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Abr; X Jul; X Oct; X Dic
| 1.3 | Adoptar la ruta metodológica para la implementación del sistema de administración de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en las entidades distritales para proveedores. (Circular 92 de 2020-Secretaría General AMB). | Ajuste de procedimientos y/o formatos aplicables en la gestión contractual. | Procedimientos y/o formatos aplicables / procedimientos y/o formatos ajustados | Dirección Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Oficina de Control Interno | Secretaria General | 2021-03-01 | 2021-12-30 | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Maribel Roncancio / Fanny Cárdenas | Verificada la información y teniendo en cuenta que la actividad está orientada al ajuste de los procedimientos para implementación del sistema de administración de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), a la fecha se encuentra pendiente de inicio, dado que a enero de 2021 se realizó la solicitud de contratación de prestación de servicios de la persona que realizará el ajuste a los procedimientos. Adicionalmente realizará la recopilación, consolidación y validación de la información aportada por los interesados en pertenecer al registro de proveedores de la EAAB ESP a través del módulo SIPM de la plataforma SAP ARIBA, con el fin de participar en los diferentes procesos de selección adelantados por la Empresa, en dicha solicitud se incluyó la siguiente obligación: "Realizar las consultas en listas restrictivas ( SARLAFT) tanto de personas naturales como de las personas jurídicas, dejando constancia de dicha consulta a través del cuestionario de validación". A partir de la suscripción del contrato y la formalización del inicio el proveedor ha realizado las consultas en las listas restrictivas de los interesados en pertenecer al registro. | Evidencia: Se encontró como evidencia cargada en el aplicativo Archer el oficio número 11100-2021-0081 del 26 de enero de 2021 de la Secretaría General a Dirección Contratación y Compras, el contrato de Suministro No. 2-05-11900-0134-2021 Contratista : PAR SERVICIOS INTEGRALES S.ANIT. 830.067.329-7 Sin firma. Observaciones: Aunque el área indica que la minuta de contrato está legalizada, se evidencia documento sin firma. La actividad se encuentra pendiente de inicio ya que no se reporta gestión en relación al ajuste de los procedimientos. | En avance | bar: X Mar; X Jul; X Dic
| 1.5 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones editorial y tips disciplinarios en pág web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en pág web)*100 | Oficina de Investigaciones Disciplinarias |  | Gerencia General | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Faustino Chaves | Se observaron publicaciones de editorial y tips disciplinarios, en los informativos del 29 y 30 de marzo de 2021, en la página de la Empresa también se observaron, en atención al ciudadano con fecha 12 de marzo de 2021. | Evidencia: Publicaciones en el correo institucional "Informativo" y en la página web de la Empresa, en la ruta www.acueducto.com.co > Atención al Usuario > Investigaciones Disciplinarias Las publicaciones se evidenciaron en los informativos del 29 y 30 de marzo de 2021 y en la ruta: Atención al Usuario/Investigaciones Disciplinarias. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Nov
| 1.6 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Campaña realizada | Piezas comunicativas. | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | 2021-05-01 | 2021-05-31 | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Faustino Chaves | La actividad se encuentra programada para mayo de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X May
| 1.7 | Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. | Divulgación canal de "denuncie aquí". | Piezas comunicativas. | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Faustino Chaves | Fue remitido por la persona responsable del autocontrol, pantallazo: MIPG: Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés, en donde aparece: primera publicación 2/02/2021 y última actualización el 4/05/2021. La Oficina de Investigaciones Disciplinarias mediante memorando 10600-2021-1293 del 5 de abril de 2021, solicitó a la Dirección de Planeación y Control de Resultados, eliminar la actividad, teniendo en cuenta la Directiva 001 de 2021, por medio de la cual estandariza la recepción de denuncias a través del Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas "Bogotá te escucha", administrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Evidencia: Pantallazo remitido Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. Se recomienda revisar el alcance de la Cirdular 001 de 2021. | En avance | bar: X Mar; X Sep
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD |  | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | AUDITOR OCIG | AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | OBSERVACIONES (Periodo 1 enero a 30 de abril de 2021) | ESTADO DE LA ACCIÓN (De conformidad con los descritos en la parte superior)
Armonización y/o Actualización | 1.1. | Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital. | Informe | Plan de Actividades Fichas técnicas de actividades | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-06-15 | 2021-10-31 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | La actividad se encuentra programada a partir de junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Jun to X Oct
| 1.2. | Actualizar y formalizar equipo de Gestores de Integridad | Relación y Memorando Interno Equipo de Gestores consolidado | Relación Memorando Interno | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-10-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | La actividad se encuentra programada para octubre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Oct
| 1.3. | Revisar documentación , reglamentación y herramientas para mantener actualizado el procedimiento de manejo Conflicto de intereses y canales de denuncia, en los diferentes procesos del plan de integridad | Procedimiento de manejo Conflicto de intereses V.2 | Procedimiento manejo conflicto de interés V.2. Mapa de Procesos. | Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Secretaria General Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones Oficina Investigaciones Disciplinarias | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-12-01 | 2021-12-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | La actividad se encuentra programada para diciembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Dic
Alistamiento | 2.1. | Definir el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad 2022 | Programa de Actividades de Apropiación | Plan de acción 2022 | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-07-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | La actividad se encuentra programada a partir de julio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Jul to X Oct
| 2.2. | Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2021. | Informe | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-03-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | Se anexa informe, en el numeral 2.2 se evidencia la actividad "Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 202 ", así mismo se anexa la presentación, en la cual se actualizó el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos. Dicha presentación contiene y actualiza los contenidos del Código de integridad, la gestión y la articulación de las políticas relacionadas con la gestión de integridad. Lo anterior en cumplimiento y fortalecimiento de la actividad 2.2. | Evidencia: Se encuentra en Archer 2 documentos; 2.2 Informe I Trimestre 2021 Avance plan de trabajo, gestión de integridad, política de derechos humanos, política de integridad, política de transparencia, política gestión antisoborno y lavado de activos y conflicto de intereses. Marzo 2021. 2.4 Presentación capacitación código de integridad, presentación Power point. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 2.3. | Diseño e implementación de Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones. | Informe | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-03-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | Se anexa informe de avance para la actividad "Diseño e implementación de piezas para realizar los procesos de socialización". El informe se encuentra en el numeral 2.3. Lo anterior en cumplimiento y fortalecimiento de la actividad 2.3 | Evidencia: Se encuentra en Archer el PDF; 2.3 Informe I Trimestre 2021 Avance plan de trabajo, gestión de integridad, política de derechos humanos, política de integridad, política de transparencia, política gestión antisoborno y lavado de activos y conflicto de intereses. Marzo 2021. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 2.4. | Diseñar y fortalecer de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación. | Publicaciones relacionadas con el contenido del Código Material Lúdico -pedagógico | Piezas Publicadas Material Lúdico -pedagógico-Aplicado | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-03-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | Se remite al correo ymarqueza@acueducto.com.co el día 04/05/2021, los soportes de la ejecución de la actividad, como quiera que fue imposible su cargue de manera efectiva. Los documentos allegados son: 2.4 Informe I Trimestre 2021 Avance plan de trabajo, gestión de integridad, política de derechos humanos, política de integridad, política de transparencia, política gestión antisoborno y lavado de activos y conflicto de intereses, Marzo 2021, y la presentación relacionada con la apropiación del código de integridad. Lo anterior en cumplimiento y fortalecimiento de la actividad 2.4. | Evidencia: 2.4 Informe I Trimestre 2021 Avance plan de trabajo, gestión de integridad, política de derechos humanos, política de integridad, política de transparencia, política gestión antisoborno y lavado de activos y conflicto de intereses. Marzo 2021 y la presentación relacionada con la apropiación del código de integridad. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
Implementación | 3.1. | Ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad. | Fortalecimiento del Código de Integridad por los trabajadores | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-03-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | Se anexa informe y en el numeral 3.1 del documento se evidencia la actividad " Ejecutar programa de actividades de apropiación del código de integridad". Lo anterior en cumplimiento y fortalecimiento de la actividad 3.1 | Evidencia: Se encuentra en Archer el documento; 3.1 Informe I Trimestre 2021 Avance plan de trabajo, gestión de integridad, política de derechos humanos, política de integridad, política de transparencia, política gestión antisoborno y lavado de activos y conflicto de intereses. Marzo 2021. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
Seguimiento y Evaluación | 4.1. | Revisar y presentar indicadores para la gestión de la Integridad. | Indicadores en contexto | Informe de Resultados | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-03-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | Se anexa informe, en el numeral 4.1 del documento se evidencia la actividad "Revisar y presentar indicadores para la gestión de Integridad". Lo anterior en cumplimiento y fortalecimiento de la actividad 4.1 | Evidencia: Se encuentra en Archer el PDF; 4.1 Informe I Trimestre 2021 Avance plan de trabajo, gestión de integridad, política de derechos humanos, política de integridad, política de transparencia, política gestión antisoborno y lavado de activos y conflicto de intereses. Marzo 2021. Observaciones: Se cumplió con lo programado a la fecha de corte. | En avance | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 4.2. | Hacer seguimiento y analizar los resultados de la fase de implementación del Código de Integridad. | Evidenciar fortalezas y debilidades Definir acciones de mejora | Informe de Resultados | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | La actividad se encuentra programada para noviembre de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X Nov
Diagnostico | 5.1. | Diligenciar Autodiagnóstico. | Formulación de acciones de mejora Autodiagnóstico diligenciado | Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2021-05-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | Lucy Rodríguez Villanueva | Yimmy Márquez | La actividad se encuentra programada para mayo y junio de 2021, por lo que no aplica para el corte. | Evidencia: No aplica para el periodo de seguimiento Observaciones: | No aplica al corte | bar: X May to X Jun