## PAAC
Vigencia |  | 2020 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2020-12-07
Fecha de aprobación |  | 2020-12-07 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP
Versión |  | 6
Alineación Estratégica PGE |  | Objetivo y Alcance |  | Líder del Plan |  | Aprobación |  |  | Contenido Plan Institucional
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Descripción General del Alcance del Plan | Gerencia / Secretaria General | Dirección | Instancia de Aprobación | Fecha de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático |  | Fecha inicio | Fecha de terminación
5. Reputación y Credibilidad | 5.2 Gobernabilidad | Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. | En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” la EAAB-ESP construye el PAAC 2019 el cual contempla seis (6) componentes que se ejecutarán en la vigencia actual: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6. Iniciativas Adicionales | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-01-28 | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño N. 1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 2 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. |  | 2019-03-01 | 2020-11-30
[9 empty] | 3 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 6 | Iniciativas Adicionales | Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP. Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
| Proyectó: | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  |  |  | Revisó: | ÁLVARO ERNESTO NÁRVAEZ FUENTES Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |  |  |  | Aprobó: | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO N. 1 Reunión 28 de enero de 2020
MPEE0302F01

## CronogPAAC
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BBOGOTÁ - ESP
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020 CORTE DICIEMBRE DE 2020
VERSIÓN 6
Eje Temático | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Período de tiempo
| Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Observaciones a diciembre de 2020 | Estado
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Revisar la política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | 1 revisión de política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | N/A | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Ayuda de Memoria/Presentación del Documento Estado: Implementado | Implementada
| 1.2 | Socializar de la política de Administración de Riesgos (Si aplican cambios). | 100% de los procesos | (Procesos con socialización / Total procesos) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Sensibilización a facilitadores y directivos, informativo de divulgación. | Evidencia: Sensibilización a facilitadores y directivos, informativo de divulgación. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2020 (Aplicando anonimización de controles). | 1 matriz de riegos de corrupción | N/A | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Email de solicitud y publicación Matriz consolidada de riesgos de corrupción de enero de 2020, Estado: Implementado | Implementada
| 2.2 | Revisar y documentar la identificación del contexto del proceso. | Contexto del proceso de direccionamiento estratégico | Contexto del proceso de direccionamiento estratégico | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Documento de análisis del contexto y correo de aprobación. | Evidencia: Documento de análisis del contexto y correo de aprobación. Estado: Implementado | Implementada
| 2.3 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción (cuando aplique). | 100% de los procesos que apliquen cambios | (Procesos con revisión / Total procesos que aplica ajuste) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Matrices de riesgos de los procesos que se actualizaron. | Evidencia: Archivo se adjuntan las matrices de riesgos de los procesos que se actualizaron en este periodo en donde aplicaron cambios. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2020 para retroalimentación de los grupos de interés. | 100% Análisis de observaciones recibidas frente al mapa de riesgos. | (Observaciones analizadas / Observaciones recibidas) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Matriz consolidada de riesgos de corrupción a Dic/2019, Emails de solicitud de publicación en la Web para consulta de los grupos de interés, y análisis de la observación recibida por un grupo de interés y parte de los resultados de la socialización de la Matriz de riesgos de corrupción. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar autocontrol (1a línea de defensa) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. | Autocontrol cuatrimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción (1a línea de defensa). | (No. Autocontroles realizados / No. Autocontroles planificados) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 16-abr 18-ago 16-dic | 27-abr 27-ago 28-dic | Archivo Excel de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol. | Evidencia: Archivo Excel de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol realizado por los procesos para riesgos de corrupción. Estado: Implementado | Implementada
| 4.2 | Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa). | (No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones planificadas) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 28-abr 28-ago 29-dic | 8-may 8-sep 8-ene | Publicación del archivo en el portal web. | Evidencia: Publicación en el portal web del archivo de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol realizado por cada uno de los procesos para los riesgos de corrupción corte 31 diciembre 2020. Estado: Implementado | Implementada
| 4.3 | Elaborar informe ejecutivo de monitoreo (2a línea de defensa) a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Informe de seguimiento a planes de tratamiento de riesgos de corrupción (2a línea de defensa) y divulgación. | ( No. Informe realizado/ No. Informes planificados) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 14-feb 12-jun 9-oct | 29-feb 2-jul 27-oct | Informe elaborado | Evidencia: Con base en la verificación realizada por los auditores entre el 28 de septiembre y 2 de octubre de 2020. Se elaboró el Informe con fecha 26/ octubre 2020. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic | Informe riesgos de corrupción publicado. | Evidencia: Informe riesgos de corrupción publicado. Estado: Implementado | Implementada
[10 empty] | -- | -- | --
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Seguimiento OCIG Diciembre de 2020 | Estado
FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Inscribir y actualizar los trámites en el SUIT. 2. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones de racionalización correspondientes. | (No. Acciones de racionalización propuestas) / (No. De Acciones de racionalización cumplida) * 100 | Dirección de Apoyo Técnico |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Páginas WEB SUIT y Resolución 651 de 2019 Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Verificado monitoreo por parte de la Segunda Línea de Defensa - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. Estado: Implementado | Implementada
FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: (ANEXO 1)Identificar y registrar las acciones de racionalización relacionadas con los trámites de la cadena de Urbanismo y Construcción, una vez se actualice el Reglamento de Urbanizadores y Constructores. | 1. Inscribir y actualizar los trámites en el SUIT. 2. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones de racionalización correspondientes. | (No. Acciones de racionalización propuestas) / (No. De Acciones de racionalización cumplida) * 100 | Dirección de Apoyo Técnico |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Páginas WEB SUIT y Resolución 651 de 2019 Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Verificado monitoreo por parte de la Segunda Línea de Defensa - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. Estado: Implementado | Implementada
FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Realizar las actividades para lograr el nivel 2 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye el uso de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en el trámite identificado. | Remitir solicitud a MINTIC de certificación. (abr) Lograr el nivel 2 del trámite que se identifique. (Dic) | Solicitud a MINTIC, Trámite con nivel de notificación 2 / Trámite identificado | Dirección Sistema de Información Empresarial Dirección Servicios de Informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | 1-abr, 1-dic | 30-abr, 31-dic | De acuerdo con lo evidenciado en la documentación suministrada por la Ing Adriana Carolina Sabogal de la DSI, esta actividad ya se encuentra finalizada porque el "trámite cambio de factura" fue aprobado y certificado Nivel 2 ante MINTIC. | Evidencia: La DSI suministró la documentación que soporta el trámite ante MINTIC y que fue revisada en conjunto con los responsables. Estado: Implementado | Implementada
[10 empty] | -- | -- | --
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Seguimiento OCIG Diciembre de 2020 | Estado
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Entregar información sobre la gestión de la EAAB-ESP a los medios de comunicación masiva, de manera permanente y útil para los grupos de interés. | Reporte de monitoreo a medios de comunicación. | N/A | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se evidenció mes a mes desde enero a diciembre de 2020 la generación y cargue en el aplicativo archer de los informes de medición de medios en los cuales se hacia referencia a la gestión de la EAAB-ESP. Para el último cuatrimestre de la vigencia 2020, se presenta en el aplicativo archer los informes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 con el análisis respectivo del comportamiento de los impactos noticiosos. | Evidencia: Informes de medición de los medios de comunicación publicados de enero a diciembre de 2020 en el aplicativo Archer. Estado: Implementado | Implementada
| 1.2 | Realizar campaña externa de contenido pedagógico sobre los servicios que presta la EAAB-ESP. | Piezas de la Campaña y Plan de medios. | N/A | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se evidencia el desarrollo de dos campañas, la primera orientada al uso eficiente y ahorro del agua, en la cual se instalaron 580 Eucoles con la información de la temática. La segunda campaña se orientó al alivio económico en la factura del agua como respuesta a la declaratoria de emergencia por la pandemia generada por el COVID-19. | Evidencia: Informe en PDF de la campaña de uso eficiente y ahorro de agua. PDF y Brief de campaña de alivios económicos en la factura por el confinamiento generado por el COVID-19, evidencia de la publicación en medios. Estado: Implementado | Implementada
| 1.3 | Elaborar y publicar el informe de gestión de la EAAB - ESP 2019. | Informe de Gestión EAAB ESP 2019. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-01-21 | 2020-01-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Informe de Gestión de la EAAB - ESP 2019, publicado en la WEB: https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/df9b36f7-f185-4cb1-bc30-5f1e02a93fe7/MPFD0801F08-02+Informe+EAAB+2019_vf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-df9b36f7-f185-4cb1-bc30-5f1e02a93fe7-n0gyCGS Estado: Implementado | Implementada
| 1.4 | Elaborar y publicar el informe de Sostenibilidad EAAB - ESP 2019. | Informe Sostenibilidad EAAB ESP 2019. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-09-01 | 2020-09-30 | En cumplimiento con lo establecido en la política de Responsabilidad Social Empresarial, la EAAB da a conocer, a través del Informe de Sostenibilidad, los proyectos y acciones adelantadas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Principios del Pacto Global y los Estándares Global Reporting Initiative - GRI. | Evidencia: Informe de Sostenibilidad de la EAAB - ESP 2019, publicado en la WEB: https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/6a27f15a-1753-40b0-ba35-d67f15976e74/Informe+de+sostenibilidad+EAAB+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-6a27f15a-1753-40b0-ba35-d67f15976e74-nhr1oOl Estado: Implementado | Implementada
| 1.5 | Elaborar y publicar el informe de Gestión y Desempeño EAAB ESP, semestral 2020. | 1 Informe de Gestión y Desempeño EAAB ESP, con corte enero a junio 2020. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Se evidencia que la actividad fue implementada en periodos anteriores. | Evidencia: Informe de Gestión y Desempeño corte 30 de Junio de 2020 publicado en web y archer. Estado: Implementado | Implementada
| 1.6 | Elaborar y publicar el informe de los compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Informe compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-28 | 2020-12-31 | Se evidencia el Informe de gestión de la contribución de la EAAB-ESP en las políticas públicas distritales para la vigencia 2020 y su publicación en la página web. | Evidencia: https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/fa5749e9-1ca0-4f48-826e-4fb5d44adb80/MPFD0801F08-02+EAAB_ESP+Informe+de+Gestion+PP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-fa5749e9-1ca0-4f48-826e-4fb5d44adb80-nryqdjK Estado: Implementado | Implementada
| 1.7 | Informar a usuarios internos y externos cambios en normatividad por el cambio de vigencia. | Documento | N/A | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Boletín Tributario 9-01-2020 Estado: Implementado | Implementada
| 1.8 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | 1-mar, 1-nov | 31-mar, 31-nov | Se evidencia informe de calificación de Riesgos AAA, publicado en la página WEB de la EAAB-ESP en el mes de Septiembre. La Gerencia Financiera informa que se realizó anticipadamente. | Evidencia: Documento calificación triple AAA publicada en la página WEB de la EAAB-ESP el 1 de octubre de 2020. Estado: Implementado | Implementada
| 1.9 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se evidencia informe de ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020 | Evidencia: Informe Ejecución presupuestal Pág. WEB EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
| 1.10 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas a colaboradores 2019, con los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada y acciones de mejora si se requiere. Incluye la rendición del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informe publicado en Sección de Transparencia / Planeación / Políticas, lineamientos y manuales / RdC | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Página Web Estado: Implementado | Implementada
| 1.11 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Según lo manifestado por la responsable del autocontrol, mediante correo del 9 de diciembre de 2020, la publicación correspondiente al cuarto trimestre de 2020, se realizó el 29 de diciembre del mismo año, lo cual se observó en la siguiente ruta: Publicación de archivo en la sección usuario/transparencia/La Empresa/Ley de transparencia y acceso a la información pública/Control/Defensa judicial/Informes Judiciales/Informe judicial cuarto trimestre 2020. | Evidencia: Página web, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública > Control > /Defensa judicial/informes Judiciales/Informes judiciales tercer trimestre 2020. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Realizar encuentro de gestión de la EAAB-ESP con el grupo de interés medios de comunicación. | Informe del encuentro. | N/A | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría Genera | 2020-12-10 | 2020-12-31 | Se evidencia en el aplicativo Archer la presentación del encuentro de rendición de cuentas al grupo de interés medios de comunicación, se registra en el informe soportes del correo de la convocatoria y la reunión realizada a través de teams el 15 de diciembre de 2020, sesión que contó con la participación de 29 personas. | Evidencia: Documento en PDF en archer denominado Rendición de cuentas, somos agua que nos conecta. Grupo: Medios de Comunicación Estado: Implementada | Implementada
| 2.2 | Participar en eventos sectoriales, gremiales o académicos con presencia de imagen corporativa y mensajes de interés público en temas coyunturales de la EAAB- ESP. | Informe. | N/A | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría Genera | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se evidencia la participación de la EAAB-ESP en dos eventos: 1) Acodal Expoagua: realizado los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020 en medio virtual, agenda académica que contó con la participación de la Gerente General y la Gerente Corporativa de Sistema Maestro de la EAAB-ESP. 2) 1er Congreso de Servicios Públicos de Andesco Cerrando Brechas Cambiando Vidas: realizado en octubre de 2020, evento que contó con la conferencia de la Gerente General EAAB-ESP, la participación virtual en diferentes canales, así como con piezas de imagen institucional de la EAAB-ESP presente en todo el congreso de Andesco. | Evidencia: Aplicativo Archer PDF informe con registro de los videos, la agenda del evento, las piezas gráficas utilizadas, la imagen institucional. Estado: Implementado | Implementada
| 2.3 | Participar en la Rendición de Cuentas con la Administración Distrital. | 1 mesa de diálogo y/o evento de Rendición de cuentas con la Administración Distrital. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-01 | 2020-12-31 | La rendición de cuentas de la EAAB - ESP con ocasión de la situación de salud pública que se vive en la ciudad se realizó de manera virtual https://eventoscompensar.com/rendiciondecuentaseaab/sala.html y se dirigió a los diferentes grupos de interés. | Evidencia: En la página web de la EAAB - ESP se encuentra disponible el link de rendición de cuentas: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/rendicion-de-cuentas. Invitación a los grupos de interés incluida Distrito y Presentación en Power Point Informe Rendición de Cuentas cargado en archer ID Actividad 305654. Estado: Implementado | Implementada
| 2.4 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic | Reconocimiento a la gestión de la EAAB en la recuperación de los humedales de Bogotá recibido por el proyecto "En la EAAB preservamos los humedales para el futuro" se continúan fortaleciendo los canales de comunicación entre la ciudadanía y la Empresa, dando a conocer los proyectos, actividades e iniciativas que desarrolla el Acueducto de Bogotá para la recuperación, conservación y adecuado manejo del sistema hídrico de la ciudad. A partir de los procesos de organización y participación de los diversos actores sociales y Ambientales encuentran actividades para el manejo de ciudadanos habitantes de calle, seguimiento y monitoreo participativos a la gestión de la Empresa en el sistema hídrico, los espacios de apropiación colectiva del recurso hídrico, sus ecosistemas asociados y los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad. | Evidencia: Informe cuatrimestral - septiembre - diciembre 2020, ayudas de memoria celebradas plataforma teams Meet, zoom y facebook live, soportes de las actividades de educación y sensibilización realizadas en el marco de la gestión socio ambiental para la recuperación, conservación y adecuado manejo del sistema hídrico de la ciudad. Estado: Implementado | Implementada
| 2.5 | Realizar actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | Informe de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Durante los meses auditados agosto a diciembre de 2020, se evidencia la realización de 307 eventos con la participación de 5440 personas. Las actividades son ejecutadas por las 5 zonas de la Empresa con acciones como: talleres de lectura de facturación, reuniones sobre cambio de parámetros en la facturación, servicios de orientación en la oficina móvil, que buscan garantizar la prevención y el manejo de los impactos derivados por las acciones de tipo operativo y comercial. | Evidencia: Se observa por la Oficina de Control Interno y Gestión los informes de los meses de agosto a diciembre de 2020, presentados por la Dirección de Gestión Comunitaria, en los cuales se evidencian las acciones dirigidas a grupos de interés, principalmente sobre temas comerciales y operativos, actividades que son ejecutadas por las 5 zonas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente. De conformidad con lo establecido en los acuerdos de gestión dichos informes son publicados en la página WEB de la EAAB-ESP. Estado: Implementado. | Implementada
| 2.6 | Realizar actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. | Informe actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En cumplimiento de lo establecido en la NS038, se han implementado 4 programas (Información y comunicaciones, organización y participación, educación, sostenibilidad) los que hacen parte del componente social que se aplica en todos los proyectos e intervenciones que ejecuta la EAAB-ESP. Actividades desarrolladas durante los meses de agosto a diciembre de 2020. No. contratos 425 Empleos generados 8384. Reuniones con veedurías 291 Asesoría y seguimiento 813 Reuniones informativas a la comunidad 1141 Acuapuntos 284. | Evidencia: Se observa en los informes Ejecutivos de Gestión al Proceso Gestión Social evaluados por la OCIG que en el capítulo II gestión social en obras de la EAAB-ESP para los meses de agosto a diciembre de 2020 se evidencia la ejecución de los programas desarrollados en cumplimiento de la norma NS038, así como los soportes pertinentes. Listas de asistencia a las capacitaciones y ayudas de memoria. Estado: Implementado. | Implementada
| 2.7 | Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). | Informe espacios de coordinación interinstitucional | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2019-01-02 | 2019-12-31 | La EAAB-ESP en cumplimiento del presente indicador desarrolla actividades a nivel local, distrital y nacional. Para el periodo de seguimiento, meses agosto a diciembre de 2020, se evidenció la realización de 370 reuniones para fortalecer las relaciones de confianza con nuestros grupos de interés. | Evidencia: La EAAB-ESP para fortalecer las relaciones de confianza con los grupos de interés, participa en reuniones de las cuales se deja como evidencia ayudas de memoria y listados de asistencia, se elabora un informe mensual y se publica en los acuerdos de gestión. Estado: Implementado. | Implementada
| 2.8 | Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe con temas tratados, listado documentos propuestos y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2019-02-01 | 2019-11-30 | La Ley 142 de 1994 incorporó lineamientos para la defensa de los derechos de los usuarios y se fortaleció el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos. La EAAB-ESP efectúa reuniones semanales virtuales con los vocales de control a través del ZOOM. Para el periodo evaluado, meses agosto a diciembre de 2020, se realizaron 17 reuniones con la participación de 199 Vocales. Temas tratados. Administración y mantenimiento de humedales, informes de vocales a la Junta Directiva, temas de la PTAR canoas en reunión con la participación de la Gerente General, Actualización de tarifas por indexación, Plan General Estratégico EAAB 2020, entre otros. | Evidencia: En el capítulo cuarto del informe mensual de gestión y mediante la realización de comités de desarrollo y control social se hacen reuniones semanales con los vocales, Actividad de la cual se evidencia como soporte, las listas de asistencia. El informe se publica en los acuerdos de gestión de la EAAB-ESP. Estado: Implementado. | Implementada
| 2.9 | Promover la conformación de Comités de Veeduría de intervenciones. | Informe Comité de Veeduría de Intervenciones. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Soportados en lo observado durante el proceso de seguimiento realizado por la OCIG, del análisis y verificación de las actividades desarrollas y presentadas en los informes pertinentes entregados por el área, se ejecutaron las actividades acá definidas en un total de 291 comités de veedurías en las cinco (5) zonas de la EAAB-ESP y correspondientes al periodo de seguimiento. (Agosto a diciembre de 2020). | Evidencia: En el informe de gestión se encuentran relacionados los comités mensuales de veeduría realizados para las intervenciones en obras de la EAAB-ESP. Este soporte igualmente se publica en la página empresarial en los Acuerdos de Gestión. Estado: Implementado. | Implementada
| 2.10 | Realizar acompañamiento institucional de la celebración del Día del Río Bogotá. | Piezas comunicativas. | 100% de ejecución de la actividad de celebración. | Dirección Red Troncal |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Pieza publicitaria y soportes de realización actividad Celebra la vida del río Bogotá. Estado: Implementado | Implementada
| 2.11 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (6) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Se revisó aplicativo Archer MIPG 2020 verificándose el cargue de la de evidencia para el cuarto trimestre de 2020 | Evidencia: Se cargó en Archer MIPG listado de socializaciones realizadas. Estado: Implementado | Implementada
| 2.12 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. solicitudes efectuadas/No. Visitas planificadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Para la vigencia 2020 no se registraron visitas todos los meses debido a la emergencia sanitaria | Evidencia: Correo Electrónico - Archer Estado: Implementado | Implementada
| 2.13 | Realizar el evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Piezas comunicativas, presentación. | NA | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Evento realizado el 11 de diciembre de 2020 | Evidencia: Piezas comunicativas vía correo electrónico. Estado: Implementado. | Implementada
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción al grupo de interés medios de comunicación. | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | % Nivel de satisfacción | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2020-12-10 | 2020-12-31 | Se evidencia en el aplicativo Archer la presentación "Resultados encuesta de satisfacción del grupo de interés: Medios de comunicación 2020", así como las preguntas realizadas y la tabulación de las respuestas, el documento presenta la participación de 31 periodistas de diferentes medios de comunicación, la encuesta se desarrolló en formato virtual. Así mismo, se evidencia ayuda de memoría del análisis realizado a la encuesta de satisfacción aplicada a los medios de comunicación en la vigencia 2020 por la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones. | Evidencia: Aplicativo archer presentación "Resultados encuesta de satisfacción del grupo de interés: Medios de comunicación 2020". Ayuda de memoria Análisis de la encuesta de satisfacción medios de comunicación 2020. Estado: Implementada | Implementada
| 3.2 | Aplicar encuesta de percepción PTAR para el área de influencia directa(Lisboa- santa Cecilia- cortijo y ciudadela Colsubsidio) | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | (Encuestas realizadas / Encuestas planeadas a ejecutar) | Dirección Red Troncal |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2-ene, 1-jul | 31-ene, 31-jul | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Soporte electrónico de la encuestas realizadas Estado: Implementado | Implementada
| 3.3 | Realizar reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores de Contratos. | Evento de sensibilización. | N/A | Dirección Red Matriz Acueducto |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2-ene, 1-Feb | 31-ene, 29-Feb | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Ayudas de menoría y listas de asistencia. Estado: Implementado | Implementada
| 3.4 | Realizar el evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Piezas comunicativas, presentación. | NA | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-12-05 | 2020-12-31 | Evento realizado el 11 de diciembre de 2020 | Evidencia: Piezas comunicativas vía correo electrónico. Estado: Implementado. | Implementada
| 3.5 | Aplicar encuesta de percepción de proceso precontractual al 5% de las invitaciones publicas adelantadas en el periodo de revisión | Resultados de la encuesta aplicada y acciones de mejora si se requiere. | (No. Participantes encuestados / No. Invitaciones publicas adelantadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: La encuesta fue aplicada a la totalidad de los oferentes del trimestre, esto en razón a que la misma está publicada en la pagina Web de la empresa, Del total de las 12 invitaciones respondido 1 oferente del proceso (ICSM-0066-2020), lo que equivale al 8% de los oferentes. Estado: Implementado | Implementada
| 3.6 | Aplicar la encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas al grupos de interés "Colaboradores" . | Encuesta aplicada. | N/A | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Se remitió la evidencia vía correo | Evidencia: Se envío vía correo formato de encuesta y archivo con la tabulación de la encuesta. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar y publicar informe de resultados de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe anual de la estrategia de rendición de cuentas 2020. | N/A | Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-30 | 2020-12-31 | Se evidencia en el aplicativo archer la presentación "Informe rendición de cuentas acciones 2020", el documento relaciona las acciones desarrolladas por la EAAB-ESP en la vigencia 2020 en materia de: i) Información de Calidad y Lenguaje Comprensible, ii) Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, y iii) Responsabilidad. Se verificó en la página web de la EAAB-ESP y se encuentra publicado en la página web de la EAAB-ESP. | Evidencia: presentación "Informe rendición de cuentas acciones 2020" link https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/rendicion-de-cuentas/!ut/p/z1/tZbbctowEIZfxTe-dLyST6J3GBwoZwNOgm8Y2Qii1tiuD9D06SsnmaZpOc2AmWE8mN1Pq_2lX1J99Un1Y7rjG1rwJKaR-L3wzaXptgARwCMgpgEubkzm-qCNSQOrj68B8OnTBHuKbQ2gM8aqL_7uExN3OwSPOta0BS6aOPfYGaGxjg7m_026LP9YgW3jXP6D6qt-GvKVutCRoQNZEQVMzVJ0ggyFADUUK2CBuSYYm0yvosO4SItndZEmWUGjOFuGSVywuFiyXIYyL2nGExkiKrFtmrGcypCxeMVD0VFpxaSwFLE0f6_8RGn-JZ3_yL-_t8B1pk6379gYkHFd5xpvyp0Q5rHqxSeCjsUQs4k9HXstNNC194BTi-PcIP4_s_h_kifbJPTvqf4mSoK3tdyMA41sVD9ja5ax7K7MxOvnokjzLzLIsN_v76jQZ1WGRXIXJlvxFW9Toeub2DI4TRvL0E22TAYeV6Ie4j4neaE-HcKpC9F266gufaHrjrO96sVJthVFzz7WJwaTooBqytpoBIpuri2FIt1QqBZiGgYIUR3ULpwbwbhyhDN4q1Z8S78tHtCsAe5gYPSn1hy13Bvjx12CBd62u9AaavDVqLf6mvFmvdJeW33vnOOJjcq__fjhN4WHV5b9U-zRy008Yi-VfRcZjfOUCksPOZVeJBqGLE8kKolYHq-r0l-dPi2DiIcirwJnSSQlYRkVgrlheXW4LtmORuVr7JKWK14kGafvLTpmZxM43qKLTq8zePPG-M7AAXc49jR7YgiBUZ3Vo752E_yf9UMeGja47Z6N52SmgYNviwd7COB6E6s3mwtrGGu14nWoF19vc3RUL77e3vdvvGvJqLpnicPFcoaO1nKsK_G9czfN63zz4OU33XqetyXaC-fK96mzHhZGYGy2y7Y9Uha93a-Dj8FazLeKuuSRN38DqfecFw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Estado: Implementada | Implementada
[10 empty] | -- | -- | --
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Seguimiento OCIG Diciembre de 2020 | Estado
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar la Defensoría del Ciudadano, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación y socialización | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun, 31- ago, 30-nov | Se continúa con la divulgación de la figura del Defensor del Ciudadano a través de la intranet de la Empresa, así como la institucionalización a través de la Resolución de Gerencia 1074 del 04 de diciembre de 2020 | Evidencia: Informativos con link a la intranet divulgando la figura de defensor del ciudadano. Estado: Implementado | Implementada
| 1.2 | Solicitar la adopción de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano en el Plan Estratégico EAAB-ESP. | Comunicación a la Dirección de Resultados Corporativos, solicitando la adopción de la Política en el PGE de la EAAB ESP. | N/A | Dirección de Apoyo Comercial | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Oficio de solicitud 3040001-2020-0445 Estado: Implementado | Implementada
| 1.3 | Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales). | Trámites relacionados o no relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | N/A | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Directamente no hay una meta de virtualización de trámites en el Plan Distrital de Desarrollo. El tema de racionalización está incluido en el propósito 5 “Construir Bogotá – Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudadanía consciente”, en especial en los logros de ciudad 27 “Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá como una nueva forma de gobernanza” y 29 “Posicionar globalmente a Bogotá como territorio Inteligente. Con todo lo anterior como tal no existe un trámite que este relacionado con las metas de los Planes de Desarrollo, sino todo el conjunto de trámites que están relacionados con la Política de Racionalización de Trámites en la EAAB ESP íntimamente relacionado con la Estrategia de Racionalización de Trámites | Evidencia: Trámites inscritos en el SUIT y página WEB de la Empresa. Estado: Implementado | Implementada
| 1.4 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | Identificación de trámites que fueron objeto de observaciones por auditorías externas. | N/A | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Consultado al interior de la EAAB ESP y específicamente a la Dirección de Jurisdicción Coactiva, la Dirección de Apoyo Técnico y la Dirección de Apoyo Comercial, que son las áreas que lideran los trámites en la Empresa, se determinó que para la vigencia 2020 no hay observaciones a trámites en auditorías externas, precisando que la Auditoria Icontec está programada para diciembre de 2020. | Evidencia: NA. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar mantenimiento a la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio. | Aviso SAP, mantenimiento a la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio. | N/A | Dirección Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se remitieron soportes de los avisos SAP de mantenimiento de señalética | Evidencia: Correo Electrónico Estado: Implementado | Implementada
| 2.2 | Contratar la consultoría para el diagnóstico, estudios y diseños de los puntos de atención propios y bajo la tutoría de la EAAB-ESP. | Contrato suscrito | Contrato suscrito | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se remitió la minuta del contrato de consultoría N° 2-2-14500-1098-2020 Estudios y diseños para la construcción de accesibilidad en los puntos de atención propios de la EAAB. | Evidencia: Correo Electrónico Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar campaña interna con estrategias de comunicación que promuevan y fortalezcan la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. | Campaña / piezas de estrategias comunicativas. | Campaña / piezas de estrategias comunicativas. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 1-marzo 1-junio 1-sept 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep 31-dic | Se evidencia en el aplicativo archer la presentación trimestral de las campañas internas realizadas entre enero y diciembre de 2020. Para el último trimestre del año se evidencian 3 archivos con las campañas realizadas en octubre, noviembre y diciembre de 2020. Se presentan diferentes campañas con orientación en temas ambientales, de derechos humanos, de seguridad vial, la campaña seguro que sí, Covid-19, no rumores, Juntos a construir el PAAC 2021. Así como conferencias magistrales, pacto global y derechos humanos, teletrabajo, tips disciplinarios, el código de integridad con el valor de la honestidad, la conferencia sobre el código de integridad, entre otras. | Evidencia: Aplicativo archer archivos PDF con las piezas de las campañas internas de comunicación desarrolladas de enero a diciembre de 2020. Estado: Implementado | Implementada
| 3.2 | Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación. | Informe semestral de los realizados. | Informe semestral de los realizados. | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | Se revisaron los informes de capacitación y reinducción | Evidencia: Correo Electrónico Estado: Implementado | Implementada
| 3.3 | Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los realizados. | Informe semestral de los realizados. | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | Se revisaron los informes de capacitación y reinducción | Evidencia: Correo Electrónico Estado: Implementado | Implementada
| 3.4 | Solicitar concepto sobre la evaluación periódicamente el desempeño de sus servidores de empleados oficiales y en torno al servicio al ciudadano | Concepto ante el Competente | Concepto ante el Competente | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Aplicativo Archer que incluye el autocontrol de la actividad y anexa solicitud de concepto y el concepto correspondiente del DAFP y del DASC. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | (No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100 | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun 31- ago, 30-nov | Se continúa con la divulgación de la Carta del Trato Digno en carteleras virtuales y la página WEB de la Empresa. | Evidencia: Informativos con link a la intranet divulgando la Carta del Trato Digno. Estado: Implementado | Implementada
| 4.3 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. | Divulgación realizadas. | Divulgación realizadas. | Dirección de Informática |  | Gerencia Tecnología | 2020-11-01 | 2020-11-30 | En reunión el 9 de diciembre se le solicitó al Ing. Álvaro Pinzón evidencias sobre esta acción, indicando que desde hace 2 semana se inició un trabajo de revisión de los procedimientos en los cuales se incluya el tratamiento de datos. Por lo anterior, se acordó el envío de un correo para que indicara específicamente la actividad y cuando se tiene programada realizarla. Se envió correo al Ingeniero Álvaro Pinzón el día 9 de diciembre 2020, solicitándole las actividades realizadas frente al cumplimiento de estas acciones. El día 15 de enero se presentó evidencia de la actividad adelantada por la DSI, levantamiento de procedimientos que tienen tratamiento de datos personales y el envío del memorando 26500-2021-00008 el día 12 de enero 2021 a las áreas gestoras de datos personales para que revisen los ajustes a los procedimientos y aprueben los mismos para proceder a su aprobación de cambio y publicación. | Evidencia: Inventario de procedimientos de la Gerencia Servicio al Cliente, inventario de procedimientos Gerencia Jurídica e inventario de procedimientos Gerencia Recursos Humanos. Así mismo, el memorando 26500-2021-00008 del 12 de enero 2021 sobre recomendaciones y modificaciones procedimientos que tratan datos personales a las áreas para su revisión y aprobación. Estado: En ejecución | En ejecución
| 4.4 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. | Actividades Implementadas. | Actividades Implementadas | Dirección de Informática |  | Gerencia Tecnología | 2020-11-01 | 2020-11-30 | En reunión el 9 de diciembre se le solicitó al Ing. Álvaro Pinzón evidencias sobre esta acción, indicando que desde hace 2 semana se inició un trabajo de revisión de los procedimientos en los cuales se incluya el tratamiento de datos. Por lo anterior, se acordó el envío de un correo para que indicara específicamente la actividad y cuando se tiene programada realizarla. Se envió correo al Ingeniero Álvaro Pinzón el día 9 de diciembre 2020, solicitándole las actividades realizadas frente al cumplimiento de estas acciones. El día 15 de enero se presentó evidencia de la actividad adelantada por la DSI, levantamiento de procedimientos que tienen tratamiento de datos personales y el envío del memorando 26500-2021-00008 el día 12 de enero 2021 a las áreas gestoras de datos personales para que revisen los ajustes a los procedimientos y aprueben los mismos para proceder a su aprobación de cambio y publicación. | Evidencia: Inventario de procedimientos de la Gerencia Servicio al Cliente, inventario de procedimientos Gerencia Jurídica e inventario de procedimientos Gerencia Recursos Humanos. Así mismo, el memorando 26500-2021-00008 del 12 de enero 2021 sobre recomendaciones y modificaciones procedimientos que tratan datos personales a las áreas para su revisión y aprobación. Estado: En ejecución | En ejecución
| 4.5 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. | Actividades Implementadas. | Actividades Implementadas | Dirección de Informática |  | Gerencia Tecnología | 2020-11-01 | 2020-11-30 | En reunión el 9 de diciembre se le solicitó al Ing. Álvaro Pinzón evidencias sobre esta acción, indicando que desde hace 2 semana se inició un trabajo de revisión de los procedimientos en los cuales se incluya el tratamiento de datos. Por lo anterior, se acordó el envío de un correo para que indicara específicamente la actividad y cuando se tiene programada realizarla. Se envió correo al Ingeniero Álvaro Pinzón el día 9 de diciembre 2020, solicitándole las actividades realizadas frente al cumplimiento de estas acciones. El día 15 de enero se presentó evidencia de la actividad adelantada por la DSI, levantamiento de procedimientos que tienen tratamiento de datos personales y el envío del memorando 26500-2021-00008 el día 12 de enero 2021 a las áreas gestoras de datos personales para que revisen los ajustes a los procedimientos y aprueben los mismos para proceder a su aprobación de cambio y publicación. | Evidencia: Inventario de procedimientos de la Gerencia Servicio al Cliente, inventario de procedimientos Gerencia Jurídica e inventario de procedimientos Gerencia Recursos Humanos. Así mismo, el memorando 26500-2021-00008 del 12 de enero 2021 sobre recomendaciones y modificaciones procedimientos que tratan datos personales a las áreas para su revisión y aprobación. Estado: En ejecución | En ejecución
| 4.6 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan proceder a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. | Actividades Implementadas. | Actividades Implementadas | Dirección de Informática |  | Gerencia Tecnología | 2020-11-01 | 2020-11-30 | En reunión el 9 de diciembre se le solicitó al Ing. Álvaro Pinzón evidencias sobre esta acción, indicando que desde hace 2 semana se inició un trabajo de revisión de los procedimientos en los cuales se incluya el tratamiento de datos. Por lo anterior, se acordó el envío de un correo para que indicara específicamente la actividad y cuando se tiene programada realizarla. Se envió correo al Ingeniero Álvaro Pinzón el día 9 de diciembre 2020, solicitándole las actividades realizadas frente al cumplimiento de estas acciones. El día 15 de enero se presentó evidencia de la actividad adelantada por la DSI, levantamiento de procedimientos que tienen tratamiento de datos personales y el envío del memorando 26500-2021-00008 el día 12 de enero 2021 a las áreas gestoras de datos personales para que revisen los ajustes a los procedimientos y aprueben los mismos para proceder a su aprobación de cambio y publicación. | Evidencia: Inventario de procedimientos de la Gerencia Servicio al Cliente, inventario de procedimientos Gerencia Jurídica e inventario de procedimientos Gerencia Recursos Humanos. Así mismo, el memorando 26500-2021-00008 del 12 de enero 2021 sobre recomendaciones y modificaciones procedimientos que tratan datos personales a las áreas para su revisión y aprobación. Estado: En ejecución | En ejecución
| 4.7 | Inclusión y verificación del cumplimiento de la política de derechos humanos para proveedores. | Formatos actualizados | N/A | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se evidencia que el 27 de noviembre de 2020 se modificó el formato Carta de Presentación de la Oferta, en el cual se incluyó la política de derechos humanos. En el punto 5 del formato se incluyó que el contratista se compromete a practicar y acoger la política de derechos humanos de la Empresa. El formato se encuentra publicado en el mapa de procesos: proceso gestión contractual, subproceso gestión precontractual, invitación directa e invitación pública. Adicional a lo anterior, se evidencia en el link del micro sitio de contratación de la EAAB-ESP la política disponible para consulta por parte de los grupos de interés. | Evidencia: Página web, contrate con nosotros, archivo se publicó la política micro sitio de contratación octubre Estado: Implementado | Implementada
| 4.8 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación del Informe de PQRs en página web. | Publicación del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Se publica mensualmente el informe de atención de PQR en la página WEB de la Empresa | Evidencia: Página WEB de la Empresa. Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar planes de prevención y atención a emergencias en los puntos de atención de la Empresa. | Informe de las actividades de divulgación y piezas comunicativas. | Informe de las actividades de divulgación y piezas comunicativas. | Dirección Salud |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se evidencia reinducción en SST y socialización del protocolo de bioseguridad reingreso a laborar y emergencias | Evidencia: Citación socialización de día 25-09-2020 y presentación realizada a funcionarios de diferentes áreas de la EAAB-ESP Estado: Implementado | implementada
| 5.2 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun, 31- ago, 30-nov | Se continúa con la divulgación de los Trámites y Servicios de la Empresa en carteleras virtuales y la página WEB de la Empresa. | Evidencia: Informativos con link a la intranet divulgando los Trámites y Servicios. Estado: Implementado | Implementada
| 5.3 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los Beneficios | Dirección de Apoyo Técnico |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Invitación al Conversatorio EAAB - Camacol y presentación de divulgación del Reglamento de Urbanizadores y Constructores. Estado: Implementado | Implementada
| 5.4 | Realizar la contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP. | Contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP. | Términos de referencia. Contrato Encuesta GI. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-jul, 1- oct, | 31-jul, 31- oct | El 27 de agosto de 2020, Planeamiento remitió los Términos de Referencia a Contratación para surtir el trámite respectivo y finalmente el 24 de noviembre de 2020 se contaba con la minuta del contrato legalizada. | Evidencia: En archer se ubica el soporte de aceptación IP-1078-2020 de la contratación de la encuesta. ID Actividad 305679 Estado: Implementado | Implementada
| 5.5 | Socializar los resultados de la encuesta de percepción/satisfacción a los líderes de los grupos de interés y formular el plan de acción de acuerdo con los resultados. | Socialización resultados encuesta y formulación Plan de acción. | Presentación y/o listas de asistencia. Formato plan de acción. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-12-20 | 2020-12-31 | Esta actividad presentó cambio de responsable, el área de Planeamiento realizó las gestiones necesarias, sin embargo la contratación de la encuesta se dio a final de año, el contrato tiene una duración de 3 meses por lo tanto para el primer trimestre se contará con la información para desarrollar esta actividad. | Evidencia: En archer se ubica el soporte de aceptación IP-1078-2020 de la contratación de la encuesta. ID Actividad 305679 y el área firmo acta de inicio del contrato con una duración de tres meses. Estado: En avance | En ejecución
| 5.6 | Generar mecanismo de costeo de trámites para los usuarios. | Documento informativo |  | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se elaboró documento de la Dirección de Apoyo Comercial donde se adopta la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de elaborar estadísticas e información relevante que permita hacer seguimiento al proceso de racionalización de trámites, en el aspecto de ahorros al usuario. | Evidencia: Documento de la Dirección de Apoyo Comercial. Estado: Implementado | Implementada
| 5.7 | Implementar aplicativo en la entidad ofreciendo la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles. | Implementación del Aplicativo Móvil | N/A | Dirección de Informática |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se encuentra en producción el aplicativo móvil para interponer PQR ante la EAAB-ESP | Evidencia: Aplicativo móvil para andorid descargable Estado: Implementado. | Implementada
[10 empty] | -- | -- | --
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Seguimiento OCIG Diciembre de 2020 | Estado
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Relación de trámites actualizados en el aplicativo Archer - verificación por la Segunda Línea de Defensa: Cumplido; Página WEB SUIT. Estado: Implementado | Implementada
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Página WEB https://www.gov.co/servicios-y-tramites/ Portal del Estado Colombiano Estado: Implementado | Implementada
| 1.3 | Realizar seguimiento y actualización de los enlaces de la matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP. | Esquema de publicación EAAB-ESP. | Matriz esquema con enlaces actualizados | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se evidencia en el aplicativo archer la matriz del esquema de publicación desde enero a diciembre de 2020, la cual contiene categoría, subcategoría de la información, la descripción la normatividad a la que se le da cumplimiento, así como la frecuencia y el lugar de consulta con los enlaces de publicación, entre otros datos. Se verificó que el enlace funcionará. | Evidencia: Aplicativo archer matriz de esquemas de publicación de enero a diciembre de 2020. Estado: Implementado | Implementada
| 1.4 | Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa. | Listados de asistencia y Ayudas de memoria | Listados de asistencia y Ayudas de memoria | Dirección Servicios de Informática | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia de Tecnología | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Se ingreso a la herramienta GRC Archer, en activos de información se encuentra la evidencia de los soportes sobre la socialización de las políticas, realizado por el área de Seguridad de la Información en talleres en los cuales se han trabajado diferentes temas de seguridad. No se observo nuevas actividades de socialización. Cuando se indagó sobre la socialización de la nueva política de tratamiento de datos personales, el Líder de Seguridad de la Información indicó que la política es la misma solo que se cambio el formato. Estado: Implementado a la fecha | Evidencia: En Archer se encuentra la evidencia de los soportes sobre la socialización de las políticas realizado por el área de Seguridad de la Información en talleres en los cuales se han trabajado diferentes temas de seguridad. Resultado de estos talleres quedan las listas de asistencia y un memorando firmado por las áreas de la EAAB. Se revisaron los documentos soportes y son los mismos identificados en el mes de agosto 2020. Cuando se indagó sobre la socialización de la nueva política de tratamiento de datos personales el Líder de Seguridad de la información indicó que la misma política es la misma solo que se cambio el formato. Estado: Implementado | Implementada
| 1.5 | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública la Política de seguridad de la información del sitio web, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Documento publicado. | Sección de Transparencia página web / Mecanismo de Contacto | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Se verificó en la página web en el link Ley de Transparencia la publicación de la política de Seguridad de la Información, se ubicaron las políticas y se dejó soporte evidencia. | Evidencia: En la página web de la EAAB-ESP en Ley de transparencia se encuentran publicadas la Política de Seguridad de la Información y la política de tratamiento de datos personales. Estado: Implementado | Implementada
| 1.6 | Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones. | Documento publicado y actualizado | Sección de Transparencia página web | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | 1-abr 1-sept | 30-abr 30-sep | Se realizó requerimiento sobre las actividades realizadas al responsable. Se revisó la información suministrada y se verificó en la página web del acueducto y se dejó soporte de la información evidenciada. | Evidencia: Se verificó la ruta de consulta indicada "Ruta de consulta: Ingresar a la página acueducto de Bogotá/seleccionar Ambiente/Gestión Ambiental/Geoportal Ambiental/Centro de Conocimiento/publicaciones calidad del agua. LinK: https://cutt.ly/rhQ7djq" Así mismo, se revisó la documentación soporte disponible sobre los artículos e investigaciones realizadas por la Dirección de Ingeniería Especializada. Estado: Implementado | Implementada
| 1.7 | Actualizar en la sección transparencia y acceso a la información pública el Directorio Servidores Públicos y contratistas, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) | Sección de Transparencia página web / Estructura Orgánica y talento humano | Dirección Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Página web de la EAAB ESP, link Ley de transparencia y acceso a la información pública Estado: Implementado | Implementada
| 1.8 | Organizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal ▸Estados financieros | Documentos publicados y organizados | Sección de Transparencia página web / Presupuesto | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Archivos dispuestos en la WEB de la EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
| 1.9 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares. | Sección de Transparencia página web / Normatividad | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic | Se evidenció en la información suministrada por el responsable del autocontrol: Publicaron dos Resoluciones (293 y 1688) y dos Decretos (0501 y 2230) | Evidencia: Página web Acueducto/La empresa/Ley de transparencia y acceso a la información pública/normatividad/ Decretos, Resoluciones, Acuerdos y circulares, Estado: Implementado | Implementada
| 1.10 | Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Módulo virtual reinducción N. 5: Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Módulo virtual reinducción N. 5. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-may 1-sept | 31-may 30-sep | Se evidencia cargado en archer las piezas de divulgación sensibilizando sobre temas relacionados con la Ley de Transparencia y acceso a la información. Esta divulgación se realizó a través del informativo, página web e intranet. | Evidencia: 10 Piezas de Divulgación cargadas en archer ID de actividad 305693. Estado: Implementado | Implementada
| 1.11 | Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 201, (página web, intranet o informativo) | Piezas comunicativas de divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago | Se evidencia que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Archer: Piezas Comunicativas ID Actividad 305694 Estado: Implementado | Implementada
| 1.12 | Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web de la EAAB-EP. | Encuesta publicada. | Encuesta publicada en página web | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Se evidencia en la Página Web de la Empresa la "Encuesta botón de transparencia y acceso a la información portal web EAAB - ESP", en donde se desarrollan 10 preguntas dirigidas a los diferentes grupos de interés. | Evidencia: Formulario de Encuesta publicado en la WEB: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhZJ5YaHTFOMJa7vlRKG6U0SfDAf49UHaYpaUO6WeZBmd8hA/viewform Estado: Implementado | Implementada
| 1.13 | Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público. | Publicación del 100% de los procesos. | (No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se evidencia en la página web de la EAAB-ESP, en el micro sitio Contrate con Nosotros, los diferentes procesos de contratación publicados de septiembre a diciembre de 2020. Se cotejó el archivo de excel del listado de los procesos de contratación generados entre septiembre y diciembre vs la información publicada en la página web. En este sitio se puede consultar por número de proceso o por número de contrato, cuenta con información del proceso, el estado y los documentos que hacen parte del mismo. | Evidencia: Página web de la Empresa, micro sitio Contrate con Nosotros, link https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/proceso-contratacion Estado: Implementado | Implementada
| 1.14 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | Se evidencia en el micro sitio de contratación el directorio de contratistas publicado el 10 de julio de 2020, 8 de octubre de 2020 y el 29 de diciembre de 2020, en la ruta: www.acueducto.com.co > link Contrate con Nosotros > Normatividad > Directorio de Contratistas. | Evidencia: Micrositio Contrate con nosotros, en el link https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/normatividad Estado: Implementada | Implementada
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Facilitar al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta, a través de una herramienta tecnológica. | Contratación herramienta tecnológica para recepción de PQRS. | Herramienta contratada e implementada | Dirección Servicios de Informática | Dirección Servicios Administrativos Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología | 1-sep, 1-oct | 30-sep, 31-oct | Se realizó requerimiento sobre las actividades realizadas al responsable. Se revisó la información suministrada y se verificó en la página web del acueducto identificando que la información de PQR´s esta disponible para que cualquier usuario la utilice. | Evidencia: Instructivo Servicio PQR´s EAAB y verificación en la Página web de la Empresa/Atención al usuario/Peticiones, quejas y reclamos Estado: Implementado | Implementada
| 2.2 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2020. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | 2020-03-01 | 2020-03-31 | En la página web del acueducto en la sección de Ley transparencia / Instrumentos de Gestión de información pública, se encuentran los costos de reproducción de la información pública y allí se encuentra publicada la Resolución 0252 con un anexo con las tarifas 2020 | Evidencia: Página web de la Empresa en la sección Ley transparencia / Instrumentos de Gestión de información pública Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Actualización y Publicación Registro de Activos de información | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Se verificó en la página web Ley de Transparencia/Datos abiertos encontrándose registros en la página www.datosabiertos.bogota.gov.co. Esta actividad se realiza semestralmente o antes si se tiene nueva información | Evidencia: En la página web de la EAAB-ESP/Ley transparencia se encuentra la sección Datos abiertos que lleva a la página www.datosabiertos.bogota.gov.co donde se encuentran los registros publicados por la EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Se verificó en la página web Ley de Transparencia/Datos abiertos encontrándose registros en la página www.datosabiertos.bogota.gov.co. Esta actividad se realiza semestralmente o antes si se tiene nueva información | Evidencia: En la página web de la EAAB-ESP/Ley transparencia se encuentra la sección Datos abiertos que lleva a la página www.datosabiertos.bogota.gov.co donde se encuentran los registros publicados por la EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
| 3.3 | Sensibilizar y capacitar a las Direcciones de la EAAB para actualizar el índice de información clasificada y reservada como lo solicita la ley de transparencia y resolución 3564. | Listados y Ayudas de memoria de las reuniones efectuadas. | Listas de asistencia y ayudas de memoria | Dirección Servicios de Informática | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia de Tecnología | 1-oct, 1-nov | 31-oct, 30-nov | Fue suministrado un informe de la gestión de socialización realizada sobre 1.“Sensibilizar y capacitar a las Direcciones de la EAAB para actualizar el índice de información clasificada y reservada como lo solicita la ley de transparencia y resolución 3564" | Evidencia: En el informe suministrado se indica que se ha realizado la actividad de revisión de 154 activos de información de 15 áreas de la EAAB-ESP. Estado: Implementado | Implementada
| 3.4 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 25-mar, 25-jun, 25-sep, 25-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic | Se evidencia la actualización del esquema de publicación de información de la Empresa y su respectiva publicación en la web de la Empresa. | Evidencia: Matriz de Publicación Dic 2020 y solicitud de publicación en archer ID de Actividad 305703 Estado: Implementado | Implementada
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Incorporar en el manual de comunicaciones, los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP (accesible para personas en condición de discapacidad visual y auditiva). | Manual de Comunicaciones | Documento Manual de Comunicaciones | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Dirección de Apoyo Comercial Dirección Resultados Corporativos Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Secretaria General | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Se evidencia en el aplicativo archer la actualización del el manual de comunicaciones que se realizó en septiembre de 2020, con las orientaciones dadas en la guía del lenguaje claro e incluyente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se presenta en PDF la versión 2 del manual de comunicaciones. El manual fue publicado en el mapa de procesos y socializado a través del informativo. Se evidencian las piezas con las cuales se socializó el manual. | Evidencia: Manual de comunicaciones publicado en el aplicativo archer y en el mapa de procesos e informativo de socialización. https://www.acueducto.com.co/webdomino/EAABWF/sigeca/SiGeCa_V5.nsf/edd6d1629fc0e9300525763c00515223/bd4896fb198ac4aa05258446006c0484?OpenDocument Estado: Implementado. | Implementada
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe publico en página web con 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | Con fecha 13 de enero de 2021 no esta publicado el informe correspondiente al último trimestre de 2020. | Evidencia: Página Web de la Empresa en link de Transparencia y Acceso a la Información Pública > Instrumentos de Gestión de Información Pública > Informes de solicitudes de acceso a l información púbica. Ultimo informe publicado con fecha 8 de octubre de 2020 Estado: Implementado parcialmente | Implementada
[10 empty] | -- | -- | --
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Seguimiento OCIG Diciembre de 2020 | Estado
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase). | Informe de avance implementación medidas del modelo de Gobierno Corporativo de la EAAB-ESP | N/A | Secretaria General |  | Secretaria General | 1-jun, 1-nov | 31-jun, 30-nov | El Informe de la Secretaría General de la Empresa, correspondiente al segundo semestre de 2020, fue suministrado por la responsable del autocontrol. | Evidencia: Informe correspondiente al segundo semestre de 2020. Estado: Implementado. | Implementada
| 1.2 | Estabilización y gestión del cambio para la implementación de la herramienta ariba | Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono). Herramienta en productivo. | 100% en productivo | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaria General | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Se evidencia en archer los avances de la implementación y cambios de la herramienta ariba, se presenta un documento en el cual se narran los cambios y ajustes realizadas a la herramienta con los pantallazos de los ajustes. En materia de capacitación se presenta mes a mes las diferentes capacitaciones realizadas en el mes de octubre, a proveedores. A medida que se realizan ajustes se realizan capacitaciones que se establecen de acuerdo con el comportamiento en el manejo de la herramienta, así mismo se remitió una encuesta el 18 de noviembre de 2020 en la que se solicitó a los usuarios de la herramienta los refuerzos en el tema. En diciembre de 2020 se realizaron capacitaciones en Ariba se presentan dos ajustes a realizar en la herramienta. | Evidencia: Documento en el aplicativo archer con los ajustes realizados en el periodo y la sensibilización realizada. Estado: Implementado. | Implementada
| 1.3 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en página web)*100 | Oficina de Investigaciones Disciplinarias |  | Gerencia General | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | La responsable del autocontrol, remitió como evidencia: Editorial Disciplinario, solicitud de publicación de tips disciplinarios, del 18 de noviembre de 2020. | Evidencia: Página web: Acueducto/Atención al usuario/Investigaciones disciplinarias/"Sabías que?. en donde se observan; el editorial y tips disciplinario. Estado: Implementado. | Implementada
| 1.4 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Piezas comunicativas. | N/A | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | 2019-05-01 | 2019-05-31 | La responsable del autocontrol, remitió como evidencia: Editorial Disciplinario, solicitud de publicación de tips disciplinarios, del 18 de noviembre de 2020. | Evidencia: Página web: Acueducto/Atención al usuario/Investigaciones disciplinarias/"Sabías que?. en donde se observan; el editorial y tips disciplinario. Estado: Implementado | Implementada
| 1.5 | Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. | Piezas comunicativas. | N/A | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | La responsable del autocontrol, remitió como evidencia: pantallazos de informativos del 9 y 14 de septiembre de 2020. donde indica: Tienes una queja? "Denuncie Aquí" | Evidencia: Informativos del 9 y 14 de septiembre de 2020: Tienes una queja? "Denuncie aquí". Estado: Implementado. | Implementada
Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance a Diciembre de 2020 | Seguimiento OCIG Diciembre de 2020 | Estado
1. IMPLEMENTACIÓN Promoción de la gestión del Código de Integridad | 1.1 | Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección | Acta de Comité | Documento | Dirección Desarrollo Organizacional | Equipo Técnico Política de Integridad | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Se evidenció que la actividad fue implementada en periodos anteriores | Evidencia: Presentación , Lista de Asistencia Estado: Implementado | Implementada
| 2.1 | Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad | Informe de avance | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Se evidencia informe de evaluación de indicadores de avance en la gestión de políticas de integridad de la EAAB-ESP para el trimestre Sep- Oct- Nov- 2020 | Evidencia: informe de evaluación de indicadores de avance en la gestión de políticas de integridad de la EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Promoción de la gestión del Código de Integridad | 2.1 | Evaluar los resultados de la implementación de la política de Integridad de acuerdo con los indicadores definidos en la misma. | Informe de evaluación de indicadores | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Grupo de Trabajo de Integridad Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Se evidencia informe de evaluación de indicadores de avance en la gestión de políticas de integridad de la EAAB-ESP para el trimestre Sep- Oct- Nov- 2020 | Evidencia: informe de evaluación de indicadores de avance en la gestión de políticas de integridad de la EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
3. DIAGNÓSTICO Condiciones institucionales idóneas para la gestión de la Integridad | 3.1 | Identificar focos de intervención, formulación de objetivos y acciones de cambio tendientes a fortalecer los aspectos identificados como "a mejorar" | Documento | Documento | Dirección Desarrollo Organizacional | Grupo de Integridad / Equipo Técnico | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Se evidencia informe "Identificación focos de intervención, formulación de objetivos y acciones de cabio tendientes a fortalecer los aspectos identificados como "a mejorar" de octubre de 2020 | Evidencia: Informe "Identificación focos de intervención, formulación de objetivos y acciones de cabio tendientes a fortalecer los aspectos identificados como "a mejorar" Estado: Implementado | Implementada
4. IMPLEMENTACIÓN Promoción de la gestión de la Gestión de la Integridad | 4.1 | Redefinir y ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad | Informe de avance | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Se evidencia Informe de Avance en la gestión de la política de integridad de la EAAB-ESP un capítulo sobre la definición del programa de actividades de apropiación del Código de integridad 2021 | Evidencia: informe de Avance en la gestión de la política de integridad de la EAAB-ESP Estado: Implementado | Implementada
Formato MPEE0302F01