## Formato ficha resumen PAAC
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-12-12
Fecha de aprobación | 2023-01-27 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB -ESP
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático / Componentes |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernización empresarial | Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Adicionalmente, se participará y revisarán los nuevos lineamientos del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 con el fin de iniciar la transición e implementación de las directrices recibidas por la Nación y el Distrito (2 años para la adopción a partir de la expedición). | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 2 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 3 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. | 2023-01-02 | 2023-11-30
[7 empty] | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano. | 2023-01-02 | 2023-11-30
[7 empty] | 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 6 | Iniciativas Adicionales | Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP y acciones enmarcadas en los nuevos lineamientos del artículo 31, de la Ley 2195 de 2022 (en transición). Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018. | 2023-03-01 | 2023-11-30

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2023 | Cronograma de actividades | [21 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2022-12-12
Fecha de aprobación |  | 2023-01-27 | Propuesta Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB-ESP
Versión |  | 1
Eje Temático | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Responsable
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Socializar la política de Administración de Riesgos. | 100% de los procesos | Socialización | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. | Matriz de riesgos actualizada y publicada. | Matriz de riesgos publicada en página web. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 2.2 | Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2023 (Aplicando anonimización de controles). | Matriz de riegos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción consolidada | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene
| 2.3 | Revisar la matriz de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas. | Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen. | Matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar para consulta ciudadana de matriz de riesgos de corrupción, analizar y consolidar ajustes que se requieran y publicar versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. | Divulgar matriz de riesgos de corrupción. | Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-01-01 | 1900-01-30 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | 3 Reportes de monitoreo de riesgos | Reporte | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 12-feb 12-jun 12-oct | 28-feb 30-jun 31-oct | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Feb; Plan Jun; Plan Oct
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | X |  |  | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic | [12 empty] | Edwar Yesid Jativa García | Maria Nohemi Perdomo Ramirez |  | Maria Nohemi Perdomo Ramirez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
Plan
Componente 2. Racionalización de Trámites | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Priorización y racionalización de Trámites | 1.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes. | Acciones de racionalización registradas en el módulo | Dirección Apoyo Técnico | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [12 empty] | Mauricio Ramírez Pérez | Luis Francisco Castiblanco González | Lina María Cruz Silva | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Feb
| 1.3 | Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia. | Desarrollo y puesta en producción de los dos (2) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co | Enlace de los 2 Trámites virtualizados en la página web | Dirección Apoyo Técnico | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Mauricio Ramírez Pérez | Luis Francisco Castiblanco González | Lina María Cruz Silva | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción se incluyan entre otros las siguientes temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta los temas relacionados. | Memorando a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados. | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-jul, 1-oct | 31-jul, 31-oct | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Redy Adolfo López López | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jul; Plan Oct
Plan
Componente 3. Rendición de Cuentas | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa. | Divulgación y Actualización información en la página web sobre los trámites, Carta del trato Digno, Puntos de atención y datos estadísticos de las PQRs. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. | Documento Cuatrimestral | Dirección Apoyo Comercial | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 30-may, 31- sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
| 1.2 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en el correo corporativo. Reporte de requerimientos de información (SAP) | Documento | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-may, 1-nov | 31-may, 30-nov | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Ivonne Rocío León Hernández |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Nov
| 1.3 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas). Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información. | Documento | Dirección Ingeniería Especializada | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 1.4 | Divulgar y mantener la información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información. | Documento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Helbert Yesid Rojas Guerrero Nathalia Valentina Plazas Riaño | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 1.5 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras. Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información. | Documento | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zonas Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
| 1.6 | Divulgar y mantener actualizada la información a los grupos de interés Medios de comunicación y usuarios a través de los canales de comunicación institucionales. | Producción y envío a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa 2.0 portal web. Divulgación de información en Facebook, Instagram y Twitter. Atención de requerimientos de información a medios de comunicación. Monitoreo a medios de comunicación. | Documentos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
| 1.7 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones-Sindicatos. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas. Divulgación de información en redes sociales. Atención semestral de requerimientos de información Sindicatos. | Documento | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión de Compensaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Melba Pinto Gualdron Fredy Humberto Carrero Velandia Olga Lucia Jiménez Oróstegui Luis Eduardo Sandoval Isdith Julio Cesar Ovalle Vargas |  | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 1.8 | Publicar los informes de la Gestión Empresarial de la EAAB ESP. | Informe de gestión. (Ene), Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene). Informe de Empalme (Mar). Informe de sostenibilidad. (Sep). | Informe | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-mar, 1-sep, | 31-ene 31-mar, 30-sep, | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Redy Adolfo López López |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene; Plan Mar; Plan Sep
| 1.9 | Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos y Colaboradores OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos a través del correo electrónico. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo. | Informe trimestral | Dirección Compras y Contratación | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaria General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.10 | Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva. | Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva | Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.11 | Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva. | Publicación Acuerdo | Sección La empresa > Junta Directiva > Acuerdos | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 1.12 | Publicar Infomes y reportes elaborados para la Junta Directiva. | Publicación informes | Sección La empresa > Junta Directiva | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Dic
| 1.13 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial. | Atención de requerimientos de información | Informe semestral | Secretaría General | Todas las áreas | Secretaría General | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Dic
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de los canales de atención. Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral | Documento Cuatrimestral | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 30-may, 31- sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
| 2.2 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles. | Socialización resultados encuesta de percepción de los servicios internos y construcción Documento de Acuerdos Marco de Servicios | Documento | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Ivonne Rocio León Hernández |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun
| 2.3 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros o seminarios o Conversatorios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento. (virtual o presencial) | Documento | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 2.4 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco. | Documento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Helbert Yesid Rojas Guerrero Nathalia Valentina Plazas Riaño | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 2.5 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de: actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos ,actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. actividades de sensibilización y capacitación, , Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe de Gestión Social mensual | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zona | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-01-02 | 2023-11-30 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene to Plan Nov
| 2.6 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas. | Documento | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
| 2.7 | Realizar un encuentro de balance de gestión institucional con el grupo de interés Medios de comunicación. | Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial). | Documento | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | X |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 2.8 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités. | Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico) | Informe de sesiones realizadas | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud |  | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Myriam Beatriz De La Espriella Juan Carlos Aldana Prieto Olga Lucia Jiménez Oróstegui | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 2.9 | Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con Colaboradores - funcionarios. | Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores. | Informe encuentro de cierre colaboradores - funcionarios | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-12-06 | 2023-12-31 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban / Bibiana Murillo | Myriam Beatriz De La Espriella | Melba Pinto Gualdron | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 2.10 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno-Junta Directiva a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Sesiones de Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Obras e Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 2.11 | Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles. | Mesas de trabajo | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas. | Encuesta de percepción/satisfacción. | Contrato | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Áreas líderes grupos de interés | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Redy Adolfo López López |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
| 3.2 | Revisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Redy Adolfo López López |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
| 3.3 | Revisar y actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web. | Actualización sección de rendición de cuentas. | Sección de rendición de cuentas en el menú de Transparencia. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Redy Adolfo López López |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Oct
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar y publicar el informe de las acciones de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas EAAB ESP. | Informe | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Redy Adolfo López López |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: May; Sep; Nov
| 1.2 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | Identificación de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorias externas | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial | Dirección líder del tramite que aplique | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Nov
| 1.3 | Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés "Usuarios". | Revisión caracterización del grupo de interés "Usuarios" (Variables) | Ayuda de memoria | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Redy Adolfo López López | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Oct
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales, atención preferente e incluyente a personas con discapacidad psicosocial. | Capacitaciones realizadas | Informe Semestral de las capacitaciones realizadas | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jul, 1-nov | 31-jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Myriam Beatriz De La Espriella | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Jul; Nov
| 2.2 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Capacitaciones realizadas | Informe Semestral de las capacitaciones realizadas | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jul, 1-nov | 31-jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Myriam Beatriz De La Espriella | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Jul; Nov
| 2.3 | Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional "Trato digno con enfoque de derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. | Diagnostico del propósito descrito. | Documento de diagnostico | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Mar
| 2.4 | Implementar la metodología para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de valor enfocados en los Tramites de la EAAB ESP. | Implementación de la metodología de los documentos para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro en los trámites de la EAAB ESP. | Documento sobre la implementación. | Dirección de Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Nov
Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: May; Sep; Nov
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | Un (1 )Documento de carta del trato digno actualizado, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: May; Sep; Nov
| 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación mensual del Informe de PQRs en página web. | Soporte de la Publicación mensual del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-01-02 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Ene to Nov
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Flavio Mauricio Marino | Alex Fabian Santa López | bar: Jun
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa López | bar: Abr
| 1.3 | Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal | Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018). | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 2-ene, 1-may, 1-sep | 31-mar 31-jul, 30-nov | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | Lorena Silva Gomez | bar: Ene to Mar; May to Jul; Sep to Nov
| 1.4 | Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, resoluciones y circulares (Res. 1519 de 2020). | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Normativa | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Ginny Dayane Acosta Ávila | Jairo Andrés Revelo Molina |  | Jairo Andrés Revelo Molina | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| 1.5 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés. | Informe Defensa Judicial. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Sandra Milena Ramírez Barreto | Jenny Maritza Gamboa Baquero |  | Jairo Andrés Revelo Molina | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2023. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Fanny Hernández Pena | Jhon Jairo Castro Afanador |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Mar
| 2.2 | Implementar el aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqrs en la página web. | Aplicativo implementado para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública y PQRS en la página web, con los ítems obligatorios. | Aplicativo en la página web | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Servicios de Informática Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 1-jun, 1-oct | 30-jun, 30-oct | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta Lina Marcela Grajales Vergara | Jose Guillermo Del Rio Baena |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Jun; Oct
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en el Menú " Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Registro de activos de información | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [12 empty] | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Lina María Cruz Silva |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Sep
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el Menú " Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [12 empty] | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Lina María Cruz Silva |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Sep
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-mar 1-jul 1-nov | 31-mar 31-jul 30-nov | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Redy Adolfo López López |  | María Lucia Flórez Jiménez | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; Jul; Nov
| 3.4 | Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. | Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en el menú de Transparencia. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta Lina Marcela Grajales Vergara | Jose Guillermo Del Rio Baena |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Jul
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar en la página web y redes sociales videos con subtítulos sobre la gestión institucional. | Publicación videos subtitulados. | Informe (Pantallazos o enlaces videos) | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Dirección de Apoyo Comercial Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Secretaria General | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron | Redy Adolfo López López Adriana Carvajal De La Cruz Luis Eduardo Sandoval Isdith | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Jun; Nov
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | [12 empty] | Marco Antonio Barón Peralta Lina Marcela Grajales Vergara | Jose Guillermo Del Rio Baena | Melba Pinto Gualdron Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Ene; Mar; Jun; Sep
Nombre
Componente 6. Iniciativas adicionales |  |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | X |  |  | 1-may, 1-nov | 30-may, 30-nov | [12 empty] | Paula Andrea Cuero Marín | Octavio Augusto Reyes Avila |  | Javier Humberto Sabogal Mogollón | Lorena Silva Gomez | bar: May; Nov
| 1.2 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Gestión Comunitaria Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 1-may, 1-nov | 30-may, 30-nov | [12 empty] | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Diego German Montero Osorio |  | Natalia Escobar Carreño | Lorena Silva Gomez | bar: May; Nov
| 1.3 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan). | Reporte con el consolidado de visitas/mes. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Luis Alberto Vargas | Diego German Montero Osorio | Yamid García Zúñiga, Germán García Marrugo, Mauricio Jiménez Aldana | Natalia Escobar Carreño | Lorena Silva Gomez | bar: Oct
| 1.4 | Publicar semestralmente el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones y sanciones impuestas en el periodo. | Publicación reporte estadístico semestral. | Pantallazo publicación | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | Gerencia General | X |  |  | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Jun; Dic
| 1.5 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | Pantallazos o piezas comunicativas. | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | Gerencia General | X |  |  | 1-abr, 1-jul, 1-sep, 1-nov | 30-abr, 31-jul, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Abr; Jul; Sep; Nov
| 1.6 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Campaña realizada. | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Jun
| 1.7 | Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno. | Divulgación canal de denuncia interno. | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 1-abr, 1-oct | 31-abr, 30-oct | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Abr; Oct
| 1.8 | Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés. | Divulgar el canal "Bogotá te escucha". | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; Sep
| 1.9 | Implementar la apertura de agendas Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 del 2020 de gobierno abierto. | Enlace habilitado en el menú de transparencia para consulta de agenda de directivo de la entidad. | Publicación | Secretaría General | Dirección Servicios de Informática - Gerencia General, Gerencias Corporativas, Gerencia de Tecnología y Gerencia Jurídica y Secretaría General | Gerencia General | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Mar
| 1.10 | Expedir resolución de adopción del Sistema LA/FT | Acto Administrativo | Resolución publicada en Normograma | Secretaría General | Gerencia Jurídica | Gerencia General | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Mar
| 1.11 | Designación oficial de cumplimiento | Acto de designación | Comunicación con la decisión | Secretaría General |  | Gerencia General | X |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Abr
| 1.12 | Generar reportes y/o consultas | Reportes - Informes de consultas realizadas | Informe semestral | Secretaría General | Dirección Contratación y Compras- Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia General | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Jun; Dic
| 1.13 | Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de los contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés | Informe | Dirección de Contratación y Compras | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Secretaría General | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | YENNY CAICEDO GONZÁLEZ Carolina Ramírez Mosquera | Rodirigo Hernan Rios | Myriam Beatriz De La Espriella | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Jun; Nov
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Armonización y/o Actualización | 1.1 | Realizar seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-may, 1-oct | 30-may 31-oct | [12 empty] | GUSTAVO ANDRÉS TRUJILLO CASTRO | Myriam Beatriz De La Espriella | Rodrigo Ríos | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Lorena Silva Gomez | bar: May; X Oct
Alistamiento | 2.1 | Definir el Plan de Gestión de integridad con base en los resultados del FURAG, las encuestas de percepción y resultados de veeduría. | Plan de Acción. | Plan de Gestión de Integridad | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | GUSTAVO ANDRÉS TRUJILLO CASTRO | Myriam Beatriz De La Espriella | Ninguno | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Lorena Silva Gomez | bar: X Oct
Implementación | 3.1 | Socializar el canal unificado de Denuncias" Bogotá te escucha" para grupos de Interés. | Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | GUSTAVO ANDRÉS TRUJILLO CASTRO | Myriam Beatriz De La Espriella | Ninguno | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Lorena Silva Gomez | bar: X Jun; X Nov
| 4.1 | Sensibilizar y promover la participación de todos los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad | Socialización realizada. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | GUSTAVO ANDRÉS TRUJILLO CASTRO | Myriam Beatriz De La Espriella | Ninguno | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Lorena Silva Gomez | bar: X Oct
Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Revisar indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la Implementación del Código de Integridad. | Análisis de Cumplimiento. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | GUSTAVO ANDRÉS TRUJILLO CASTRO | Myriam Beatriz De La Espriella | Ninguno | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Lorena Silva Gomez | bar: X Jun; X Nov
Alistamiento | 6.1 | Diligenciar Autodiagnóstico. | Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico de la política. | Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-30 | [12 empty] | GUSTAVO ANDRÉS TRUJILLO CASTRO | Myriam Beatriz De La Espriella | Ninguno | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Lorena Silva Gomez | bar: X Jul
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
Preparado por: Secretaría General Gerencia Corporativa Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Corporativa Financiera Gerencia Corporativa Ambiental Gerencia Corporativa Sistema Maestro Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa Servicio al Cliente ., Elaborado y consolidado por: Redy Adolfo López López - Director de Planeación y Control de Resultados Corporativos Lorena Silva Gómez - Contratista Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
Fecha de publicación: 31/01/2023.