## Formato ficha resumen
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-06-29
Fecha de aprobación | DD/MM/AAAA | Plan de Accion Politica Racionalización de Trámites
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
Objetivo Estratégico No. 1: Eficiencia operacional Objetivo Estratégico No. 3: Reputación y liderazgo | Estrategia No. 1.3 Prestación del servicio Estrategia No. 3.1 Relacionamiento Estrategia No. 3.3 Modernización empresarial | Define actividades que permitan que los tramites sean mas agiles facilitando el acceso efectivo de los ciudadanos mediante reduccion de costos, tiempos,requisitos entre otras acciones. | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Direccion de Apoyo Comercial | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Priorización participativa de Trámites a racionalizar | La priorización de trámites se focaliza en aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía, que mejoren la gestión de las entidades, aumenten la competitividad del país y acerquen el Estado al ciudadano. | 2023-04-01 | 30/11/20223
[7 empty] | 2 | Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | Es la Implementacion de acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; asimismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | 2023-11-01 | 2023-11-01
3
4
5
6
7
8
9

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2023 | Cronograma de actividades | [21 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2022-06-29
Fecha de aprobación |  | DD/MM/AAAA | Plan de Accion Politica Racionalización de Trámites
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Priorización participativa de Trámites a racionalizar | 1 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas | identificacion de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorias externas | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial | Direccion lider del tramite que aplique | Gerencia Corporativa Servico al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Paez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Dario Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | bar: Plan Nov
| 2 | Solicitar que en la Encuesta NSU se incluyan entre otros las siguientes temas: 1,Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Comunicación de la Direccion de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta NSU los temas relacionados. | Comunicación a la Direccion de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados. | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servico al Cliente | X |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Paez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Carolina Cespedes | Alex Fabian Santa | bar: Plan Sep
| 3 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | bar: Plan Jun
| 4 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | bar: Plan Abr
Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | 5 | Revisar la matriz de Riesgos de corrupcion en relacion con los trámites y Opas. | Riesgos de corrupcion revisados de los trámites que apliquen | matriz de riesgos de corrupcion de los trámites que aplique | Dirección Apoyo Comercial | Direccion lider del tramite que aplique | Gerencia Corporativa Servico al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Paez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Dario Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | bar: Plan Nov
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Hoja1 (hidden)
NOMBRE | NOMBRE
1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
2. Integridad | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
3. Planeación Institucional | 21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
6. Gobierno Digital | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
7. Seguridad Digital | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
8. Defensa Jurídica | 53. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
9. Mejora Normativa | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
10. Servicio al Ciudadano | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
11. Racionalización de Trámites | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 81. Construcción de Corredores Ambientales
13. Gestión Ambiental | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
15. Gestión Documental | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras
17. Gestión de la información estadística
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
19. Control Interno
20. Gestión Operacional