## Formato ficha resumen PAAC
Vigencia | 2021 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2021-11-03
Fecha de aprobación | 2021-11-04 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP
Versión | 4
Alineación Estratégica |  | Objetivo y Alcance |  | Líder del Plan |  | Aprobación |  |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Descripción General del Alcance del Plan | Gerencia / Secretaria General | Dirección | Instancia de Aprobación | Fecha de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernización empresarial | Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. | En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” la EAAB-ESP construye el PAAC 2021 el cual contempla seis (6) componentes que se ejecutarán en la vigencia actual: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6. Iniciativas Adicionales (Plan Gestión de la Integridad). | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | CIGD N. 7 | 2021-11-04 | CIGD | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. | 2021-01-02 | 2021-12-31
[9 empty] | 2 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. | 2021-06-01 | 2021-11-30
[9 empty] | 3 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. | 2021-01-02 | 2021-12-31
[9 empty] | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano. | 2021-04-01 | 2021-12-31
[9 empty] | 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 2021-01-02 | 2021-12-31
[9 empty] | 6 | Iniciativas Adicionales | Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP. Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018. | 2021-03-01 | 2021-12-31
Proyectó: | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Revisó: | ÁLVARO ERNESTO NÁRVAEZ FUENTES Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |  |  | Aprobó: | CIGD N. 7 de 2021

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2021 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2021-11-03
Fecha de aprobación |  | 2021-11-04 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP
Versión |  | 4
Eje Temático | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Nombres Responsable: ARCHER
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Socializar la política de Administración de Riesgos. | 100% de los procesos | Socialización | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2021 (Aplicando anonimización de controles). | Matriz de riegos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción consolidada | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Ene
| 2.2 | Revisar el contexto del PGE 2020 2024 y articularlo con los procesos institucionales. | Documento articulado a nivel de proceso | Documento | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-07-01 | 2021-08-31 | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Jul to Plan Ago
| 2.3 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción (cuando aplique). | Riesgos de corrupción revisados de los procesos que apliquen. | Matriz de riesgos de corrupción de los procesos que aplique | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Dic
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2021 para retroalimentación de los grupos de interés. | Observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-08 | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Ene
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar autocontrol (1a línea de defensa) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. | Autocontrol cuatrimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción (1a línea de defensa). | Autocontroles realizados | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 16-abr 17-ago 16-dic | 27-abr 26-ago 27-dic | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 4.2 | Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 28-abr 27-ago 28-dic | 7-may 7-sep 7-ene | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 4.3 | Elaborar informe ejecutivo de monitoreo a los planes de tratamiento de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Informe de monitoreo a planes de tratamiento de riesgos (Monitoreo de auditores) y divulgación. | Informe | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 12-feb 5-jun 5-oct | 23-feb 24-jun 14-oct | [12 empty] | Nancy Rojas Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | bar: Plan Feb; Plan Jun; Plan Oct
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | X |  |  | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic | [12 empty] | Edwar Yesid Jativa Garcia | Gloria Piedad Roa |  | Gloria Piedad Roa | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
Plan
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes. | Acciones de racionalización registradas en el módulo | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Adriana Carvajal De La Cruz | Nelson Valencia | bar: Plan Jun
FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia. | Desarrollo y puesta en producción de los cuatro (4) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co | Enlace de los 4 Trámites virtualizados en la página web | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-09-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Nelson Valencia | bar: Plan Sep; Plan Nov
FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Diagnosticar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades. (La implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales). | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | X |  |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Oct to Plan Nov
Plan
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Entregar información sobre la gestión de la EAAB-ESP a los medios de comunicación masiva, de manera permanente y útil para los grupos de interés. | Reporte de monitoreo a medios de comunicación. | Reporte de monitoreo a medios de comunicación. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Luz Huerfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 1.2 | Realizar campaña externa de contenido pedagógico sobre los servicios que presta la EAAB-ESP. | Campaña realizada. | Piezas de la Campaña y Plan de medios. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Alba Luz Huerfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Nov
| 1.3 | Publicar el informe de gestión empresarial de la EAAB - ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de gestión de la EAAB - ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de gestión de la EAAB - ESP 2020. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-01-21 | 2021-02-28 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Ene to Plan Feb
| 1.4 | Publicar el informe de Sostenibilidad EAAB - ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación Informe Sostenibilidad EAAB ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación Informe Sostenibilidad EAAB ESP 2020. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Sep
| 1.5 | Publicar el informe de Empalme EAAB ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de Empalme EAAB ESP 2020. | Publicación portal web y divulgación informe de Empalme EAAB ESP 2020. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Abr
| 1.6 | Publicar el informe de los compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Publicación Informe compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Publicación Informe compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-01-31 | 2021-10-31 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Ene; Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct
| 1.7 | Informar a usuarios internos y externos los cambios en normatividad por el cambio de vigencia. | Divulgación | Publicaciones | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-31 | [12 empty] | Olivia Martinez Rodriguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | bar: Plan Ene
| 1.8 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 1-mar, 1-nov | 31-mar, 31-nov | [12 empty] | Olivia Martinez Rodriguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | bar: Plan Mar; Plan Nov
| 1.9 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [12 empty] | Olivia Martinez Rodriguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 1.10 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas a colaboradores 2020 con los resultados de la encuesta de la rendición. | Informe publicado en Sección de Transparencia / Control / RdC | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban | Jin Anthony Cotrino Sossa |  | Gustavo E. García Bate | bar: Plan Feb
| 1.11 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Sandra Milena Ramirez Barreto | Juan Gabriel Duran Sanchez |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Realizar encuentro de gestión de la EAAB-ESP con el grupo de interés medios de comunicación. | Encuentro realizado | Informe del encuentro. | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Luz Huerfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Dic
| 2.2 | Participar en eventos sectoriales, gremiales o académicos con presencia de imagen corporativa y mensajes de interés público en temas coyunturales de la EAAB- ESP. | Participación sectoriales, gremiales o académicos | Informe del evento | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Alba Luz Huerfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Nov
| 2.3 | Presentar los resultados de los indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés. | Presentación resultados indicadores estratégicos de la EAAB ESP a los grupos de interés. | Evidencias de la reunión | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-may, 1-nov | 30-mayo, 30-nov | [12 empty] | Harold Ricardo Cordoba Sanchez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan May; Plan Nov
| 2.4 | Desarrollar evento de Rendición de cuentas (diálogo) con los grupos de interés de la EAAB ESP. | Evento de Rendición de Cuentas 2021 con los grupos de Interés realizado | Presentación o video de evento de Rendición de Cuentas 2021 con los grupos de Interés. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Dic
| 2.5 | Realizar el evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Evento realizado | Piezas comunicativas y soportes del evento realizado | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban | Jin Anthony Cotrino Sossa |  | Gustavo E. García Bate | bar: Plan Dic
| 2.6 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | X |  |  | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic | [12 empty] | Paula Andrea Cuero Marin | Javier Humberto Sabogal Mogollon |  | Javier Humberto Sabogal Mogollon | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 2.7 | Realizar actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | Informe de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-01-02 | 2019-12-31 | [12 empty] | Miguel Angel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernandez |  | Nelson Valencia Villegas | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 2.8 | Realizar actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. | Informe actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-01-02 | 2019-12-31 | [12 empty] | Miguel Angel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernandez |  | Nelson Valencia Villegas | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 2.9 | Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). | Informe espacios de coordinación interinstitucional | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [12 empty] | Miguel Angel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernandez |  | Nelson Valencia Villegas | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 2.10 | Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe con temas tratados, listado documentos propuestos y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Miguel Angel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernandez |  | Nelson Valencia Villegas | bar: Plan Feb to Plan Nov
| 2.11 | Promover la conformación de Comités de Veeduría de intervenciones. | Informe Comité de Veeduría de Intervenciones. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [12 empty] | Miguel Angel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernandez |  | Nelson Valencia Villegas | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 2.12 | Realizar acompañamiento institucional de la celebración del Día del Río Bogotá, liderado por la Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. | Acompañamiento realizado | Piezas comunicativas y soportes de acompañamiento | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31 | [12 empty] | Aranza Ocampo Rayo | Yamid García Zúñiga |  | Natalia Escobar Carreño | bar: Plan May
| 2.13 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (5) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Gestión Comunitaria Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 1-ene, 1-abr, 1-jul | 31-mar, 30-jun, 30-sep, | [12 empty] | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Natalia Escobar Carreño |  | Natalia Escobar Carreño | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep
| 2.14 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan). | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Luis Alberto Vargas | Natalia Escobar Carreño | Yamid García Zúñiga, Germán García Marrugo, Mauricio Jimenez Aldana | Natalia Escobar Carreño | bar: Plan Oct
| 2.15 | Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés. | Reporte trimestral de las socializaciones realizadas. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alberto Díaz Garzón | Yamid García Zúñiga |  | Natalia Escobar Carreño | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción al grupo de interés medios de comunicación. | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | % Nivel de satisfacción | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Luz Huerfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Dic
| 3.2 | Aplicar encuesta de percepción de la PTAR El Salitre para su área de influencia directa (Lisboa- santa Cecilia- cortijo y ciudadela Colsubsidio) e indirecta o ciudadanía en general. | Encuestas aplicadas e informe semestral de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | (Encuestas realizadas / Encuestas planeadas ) * 100 | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2-ene, 1-jul | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Alberto Díaz Garzón | Yamid García Zúñiga |  | Natalia Escobar Carreño | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 3.3 | Realizar reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores de Contratos. | Evento de sensibilización. | Presentación, soporte de asistencia. | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento Dirección Gestión Calidad y Procesos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Natalia Escobar Carreño | Yamid García Zúñiga, Germán García Marrugo, Mauricio Jimenez Aldana | Natalia Escobar Carreño | bar: Plan Jun
| 3.4 | Diseñar Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Avance trimestral (mayo y agosto). Estrategia (noviembre) | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-05-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan May; Plan Ago; Plan Nov
| 3.5 | Articular los compromisos de la Política Corporativa de Derechos Humanos con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Articulación compromisos de la Política Corporativa de Derechos Humanos con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Documento de articulación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-05-01 | 2020-06-30 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan May to Plan Jun
| 3.6 | Diseñar un micrositio en la página web con los mecanismos de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP ejecutados en el año. | Creación sección de Rendición de Cuentas portal web (mecanismos ejecutados en el año). | Sección de Rendición de Cuentas portal web (mecanismos ejecutados en el año). | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-may, 1-nov | 31-may, 30-nov | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan May; Plan Nov
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar, publicar y divulgar el informe de relacionamiento con los grupos de interés de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de relacionamiento con los grupos de interés de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Publicación página web Divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Dic
Plan
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación y socialización | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Nelson Valencia | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 1.2 | Diagnosticar de los tramites de la EAAB ESP la viabilidad de hacer parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública. | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Nelson Valencia | bar: Plan Oct to Plan Nov
| 1.3 | Diagnosticar de los tramites de la EAAB ESP, la viabilidad de estar relacionados con los indicadores de Doing Business. | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Nelson Valencia | bar: Plan Oct to Plan Nov
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Diagnosticar las mejoras tecnológicas en la prestación del trámite. (La implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales). | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | X |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Jun
| 2.2 | Diagnosticar el cumplimiento de los criterios de la NTC 5854 en la accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea. | Documento de Diagnóstico | Documento de Diagnóstico | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Nov
| 2.3 | Contratar la adecuación de los puntos de atención para mejorar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Contrato suscrito | Contrato | Dirección Servicios Administrativos | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana |  | X |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Nov
| 2.4 | Diagnosticar para la de organización de la información, trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales. | Documento de diagnóstico de una solución para la ventanilla Única Virtual | N/A | Dirección de Informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Nov
| 2.5 | Asesorarse en temas de Grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | Documento Soporte de la Asesoría en temas de Grupos Étnicos | N/A | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Adriana Carvajal De La Cruz | Nelson Valencia | bar: Plan Nov
| 2.6 | Desarrollar el contrato de consultoría para el diagnóstico, estudios y diseños de los puntos de atención propios y bajo la tutoría de la EAAB-ESP. | Acta de terminación del contrato | Contrato ejecutado | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  | X | 2021-07-01 | 2021-07-30 | [12 empty] | Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella | Juan Carlos Avendano Ariza | Gustavo E. García Bate | bar: Plan Jul
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andres Trujillo Castro | Jin Anthony Cotrino Sossa | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | bar: Plan Jul; Plan Nov
| 3.2 | Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andres Trujillo Castro | Jin Anthony Cotrino Sossa | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | bar: Plan Jul; Plan Nov
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | (No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100 | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Nelson Valencia | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación del Informe de PQRs en página web / Sección de Transparencia. | Publicación del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Adriana Carvajal De La Cruz | Adriana Carvajal De La Cruz | Nelson Valencia | bar: Plan Ene to Plan Nov
| 4.3 | Contratar herramienta tecnológica para recepción de PQRS e Implementar aplicativo en la entidad ofreciendo la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles. | Contratación herramienta tecnológica para recepción de PQRS y la implementación del Aplicativo Móvil | Herramienta tecnológica contratada/aplicativo móvil implementado | Dirección Servicios de Informática Dirección Técnica y Geográfica | Dirección Servicios Administrativos Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología |  |  | X | 2021-08-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Ago; Plan Nov
| 4.4 | Actualizar el procedimiento MPMU0501P de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Procedimiento MPMU0501P actualizado de acuerdo a la decreto 1166 de 2016 y teniendo en cuenta la caracterización de los grupos de interés de la EAAB. | Procedimiento actualizado en el Mapa de Proceso con la mejora propuesta | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia de Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Nelson Valencia | bar: Plan Oct to Plan Nov
| 4.5 | Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Implementar mecanismo para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Mecanismo implementado | Dirección de informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología |  |  | X | 2021-08-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva | Adriana Carvajal De La Cruz | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Ago; Plan Nov
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Nidia Isabel Camargo Monterroza | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Nelson Valencia | bar: Plan Jun; Plan Ago; Plan Nov
| 5.2 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los Beneficios | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Nelson Valencia | bar: Plan Ago
| 5.3 | Evaluar la percepción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas | Resultados Encuesta de satisfacción | MPFD0801F07 Presentación Resultados encuesta MPFD0801F08 Informe resultados encuesta Correo / Agenda de Comité Corporativo | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Áreas líderes grupos de interés | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | X |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho | Heyby Poveda Ferro Diana Gisela Parra Correa Gustavo Enrique García Bate Fernando José González Sierra Javier Humberto Sabogal Mogollón Natalia Escobar Carreño Nelson Valencia Villegas | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Plan Ago to Plan Dic
| 5.4 | Generar mecanismo de costeo de trámites para la Empresa | Documento informativo | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Adriana Carvajal De La Cruz | Nelson Valencia | bar: Plan Nov
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Nelson Valencia | bar: Jun
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [12 empty] | Jose Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Nelson Valencia | bar: Abr
| 1.3 | Gestionar el Inventario de tramites en el SUIT: Porcentaje de avance en la inscripción de tramites. | Llegar al 100%, de los formatos integrados en estado 'Inscrito'. | (No.formato integrado en estado inscrito/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección de Jurisdicción Coactiva | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Financiera | X |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | Alba Milena Peña Solano | William Dario Sierra Solano | Adriana Carvajal De La Cruz | bar: X Dic
| 1.4 | Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones. | Documentos publicados | Sección de Transparencia página web | Dirección Ingeniería Especializada | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Nubia Irley Leon | Diego Alexander Gutierrez |  | Noel Valencia Lopez | bar: Abr; Oct
| 1.5 | Actualizar en la sección transparencia y acceso a la información pública el Directorio Servidores Públicos y contratistas, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) | Sección de Transparencia página web / Estructura Orgánica y talento humano | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31 | [12 empty] | Blanca Rocio Castellanos Ballesteros | Jin Anthony Cotrino Sossa |  | Gustavo Enrique García Bate | bar: Jul
| 1.6 | Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal ▸Estados financieros | Documentos publicados. | Sección de Transparencia página web / Presupuesto | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | [12 empty] | Olivia Martinez Rodriguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | bar: Abr
| 1.7 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares. | Sección de Transparencia página web / Normatividad | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Claudette Stella Consuegra Meza | Heyby Poveda Ferro |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Mar; Jun; Sep; X Dic
| 1.8 | Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Módulo virtual reinducción N. 5: Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Módulo virtual reinducción N. 5. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | X |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Sep
| 1.9 | Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público. | Publicación del 100% de los procesos. | (No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | X |  |  | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramirez Mosquera | Juan Carlos Avendano Ariza |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Jun; X Dic
| 1.10 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | X |  |  | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramirez Mosquera | Juan Carlos Avendano Ariza |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Jun; X Dic
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2020. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-31 | [12 empty] | Fanny Hernandez Pena | Jhon Jairo Castro Afanador |  | Noel Valencia Lopez | bar: Mar
| 2.2 | Informar las acciones de mejora para la categoría Transparencia Pasiva, conforme el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020 (EAAB-ESP) de la Procuraduría General de la Nación. | Informe de acciones de mejora | Acciones de mejora aplicadas | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella | Lina Maria Cruz Silva | Gustavo E. García Bate | bar: X Nov
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Registro de activos de información | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X | X |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva |  | Noel Valencia Lopez | bar: Sep
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | [12 empty] | Héctor Manuel Monroy | Lina Maria Cruz Silva |  | Noel Valencia Lopez | bar: Sep
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Mar; Jun; Sep; X Dic
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 201, (página web, intranet o informativo) | Piezas comunicativas de divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | bar: Abr; Ago
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe publicado en página web con 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | [12 empty] | Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo E. García Bate | bar: Ene; Mar; Jun; Sep
Plan
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Ejecutar las actividades derivadas de las evaluaciones de entes externos, compromisos gremiales y de los mecanismos de autoregulación en materia de gobierno corporativo. | Reporte de cumplimiento de los planes de acción y/o actividades ejecutados | Documento | Secretaría General | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Gerencia General | X |  |  | 1-abril, 1-agos, 1 -dic | 30-abril, 31-agos, 30 -dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 1.2 | Desarrollar y aplicar el programa de educación en prevención consumo y pruebas de control de alcohol y SPA a funcionarios con autorización interna de conducción. | Informe del programa de educación realizado a conductores. | Informe de ejecución del programa de educación en prevención al consumo y pruebas de control de alcohol y SPA en conductores | Dirección Salud |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-08-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Leidy Milena Forero Ruiz | Wilson Dario Bustos Guarin |  | Gustavo E. García Bate | bar: Plan Ago; Plan Nov
|  | Ajustar los canales de atención virtuales para los grupos de interés respecto a la gestión adelantada por la Dirección de Contratación y Compras y su socialización. | Instructivo con la categorización de los tramites a realizar en cada canal de atención. Campaña de socialización de los canales de atención. Informe de operatividad de los canales. Reporte anual de solicitudes atendidas a través de los canales de atención. | Ajuste de los canales de atención/socialización de los mismos Cantidad solicitudes presentadas / cantidad de solicitudes atendidas categorizadas | Dirección Contratación y Compras | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Informática | Secretaría General | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-30 | [12 empty] | Carolina Ramirez Mosquera | Juan Carlos Avendano Ariza |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct; Plan Dic
| 1.3 | Adoptar la ruta metodológica para la implementación del sistema de administración de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en las entidades distritales para proveedores. (Circular 92 de 2020-Secretaría General AMB). | Ajuste de procedimientos y/o formatos aplicables en la gestión contractual. | Procedimientos y/o formatos aplicables / procedimientos y/o formatos ajustados | Dirección Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Oficina de Control Interno | Secretaria General | X |  |  | 1-mar, 1-jul, 1-dic | 31-mar, 30-jul, 30-dic | [12 empty] | Carolina Ramirez Mosquera | Juan Carlos Avendano Ariza |  | Heyby Poveda Ferro | bar: Plan Mar; Plan Jul; Plan Dic
| 1.5 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones editorial y tips disciplinarios en pág web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en pág web)*100 | Oficina de Investigaciones Disciplinarias |  | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jimenez |  | Cristina Arango Olaya | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
| 1.6 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Campaña realizada | Piezas comunicativas. | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | X |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31 | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jimenez |  | Cristina Arango Olaya | bar: Plan May
| 1.7 | Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés. | Piezas comunicativas | Piezas comunicativas | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | X |  |  | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jimenez |  | Cristina Arango Olaya | bar: Plan Mar; Plan Sep
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Armonización y/o Actualización | 1.1. | Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital. | Informe | Plan de Actividades Fichas técnicas de actividades | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-06-15 | 2021-10-31 | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Jun to X Oct
| 1.2. | Actualizar y formalizar equipo de Gestores de Integridad | Relación y Memorando Interno Equipo de Gestores consolidado | Relación Memorando Interno | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Oct
| 1.3. | Revisar documentación , reglamentación y herramientas para mantener actualizado el procedimiento de manejo Conflicto de intereses y canales de denuncia, en los diferentes procesos del plan de integridad | Procedimiento de manejo Conflicto de intereses V.2 | Procedimiento manejo conflicto de interés V.2. Mapa de Procesos. | Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Secretaria General Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones Oficina Investigaciones Disciplinarias | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-30 | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | HEYBY POVEDA FERRO MELBA PINTO GUALDRÓN SOFIA MARGARITA MONTES JIMENEZ | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Dic
Alistamiento | 2.1. | Definir el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad 2022 | Programa de Actividades de Apropiación | Plan de acción 2022 | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-31 | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | MELBA PINTO GUALDRÓN | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Jul to X Oct
| 2.2. | Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2021. | Informe | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | MELBA PINTO GUALDRÓN | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 2.3. | Diseño e implementación de Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones. | Informe | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | MELBA PINTO GUALDRÓN | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 2.4. | Diseñar y fortalecer de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación. | Publicaciones relacionadas con el contenido del Código Material Lúdico -pedagógico | Piezas Publicadas Material Lúdico -pedagógico-Aplicado | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Imagen corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | MELBA PINTO GUALDRÓN JIN ANTHONY CORINO SOSSA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
Implementación | 3.1. | Ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad. | Fortalecimiento del Código de Integridad por los trabajadores | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | JIN ANTHONY CORINO SOSSA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
Seguimiento y Evaluación | 4.1. | Revisar y presentar indicadores para la gestión de la Integridad. | Indicadores en contexto | Informe de Resultados | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 4.2. | Hacer seguimiento y analizar los resultados de la fase de implementación del Código de Integridad. | Evidenciar fortalezas y debilidades Definir acciones de mejora | Informe de Resultados | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X Nov
Diagnostico | 5.1. | Diligenciar Autodiagnóstico. | Formulación de acciones de mejora Autodiagnóstico diligenciado | Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-30 | [12 empty] | Lucy Rodriguez Villanueva | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | bar: X May to X Jun
* Factor crítico de Éxito (FCE): Indicadores que son asignados a la persona que tenga mayor impacto directo en el resultado. * Factor crítico de Influencia (FCI): Quienes tienen influencia indispensable sobre el FCE.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
Preparado y aprobado por: Secretaría General Gerencia Corporativa Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Corporativa Financiera Gerencia Corporativa Ambiental Gerencia Corporativa Sistema Maestro Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa Servicio al Cliente ., Elaborado y consolidado por: Carolina Céspedes Camacho - Directora de Planeación y Control de Resultados Corporativos Lorena Silva Gómez - Profesional Especializado - Profesionale Especialziado Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
Fecha de publicación: 23/06/2021. Se realizaron ajustes a este plan de acuerdo a las solicitades realizadas por los responsables de las actividades.