## Formato ficha resumen
Vigencia | 2022 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2021-06-11
Fecha de aprobación | DD/MM/AAAA | Plan de Acción Política de Gestión Documental
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo y Alcance |  | Líder del Plan |  | Aprobación |  |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Descripción General del Alcance del Plan | Gerencia / Secretaria General | Dirección | Instancia de Aprobación | Fecha de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernizaciónempresarial | Establecer acciones encaminadas a la optimización de la política de gestión documental de la empresa, atendiendo los lineamientos normativos y las mejores prácticas en la materia. | Inicia con la identificación de los aspectos críticos en gestión documental y finaliza con el seguimiento y control a los planes y proyectos formulados | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Servicios Administrativos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | DD/MM/AAAA | Acta de Comité | 1 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Hace referencia a la implementacion y sostenibilidad de los intrumentos archivísticos y otras herramientas . | 2022-10-01 | 2022-12-31
[9 empty] | 2 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ARCHIVISTICA EN LA EAAB | Comprende las acciones dirigidas al fortalecimiento y apropiación de la cultura archivistica y el posicionamiento de la gestión documental y los archivos en la EAAB. | 2022-05-01 | 2022-11-30
[9 empty] | 3 | ACCESO Y USO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO | Actividades encaminadas a optimizar y modernizar los mecanismos, sistemas y herramientas tecnológicas utilizadas para poner al servicio de los usuarios internos y externos, los documentos producidos por la Empresa. | 2022-06-01 | 2022-06-30
[9 empty] | 4 | CONSERVACION Y PRESERVACION | Implementación de medidas de protección, preservación y aseguramiento de los documentos de archivo de la EEAB. | 2022-02-01 | 2022-11-30
[9 empty] | 5 | TRANSFORMACION DIGITAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión, preservación y acceso a los documentos de archivo | 2022-12-01 | 2022-12-31
Proyectó: |  |  |  | Revisó: |  |  |  |  | Aprobó:
| Equipo técnico Política de Gestión Documental |  |  |  | Myriam Beatriz De La Espriella |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Acta No. 3 del 25 de junio de 2021 |  |  |  | Líder Política |  |  |  | No.
Directora Servicios Administrativos

## Formato Cronograma Activida
Vigencia |  | 2022 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2021-06-16
Fecha de aprobación |  | DD/MM/AAAA | Plan de Acción Política de Gestión Documental
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Nombre del responsable del autocontrol | Éxito | Influencia | Gestión
Instrumentos Archivísticos | 1 | Realizar el análisis de los Inventarios documentales de la entidad, con el fin de identificar las agrupaciones que contienen información con respecto a Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario y del COVID-19. | Inventario documental DDHH, DIH y COVID-19 | Informe de identificación documental para el Inventario DDHH, DIH y COVID-19. | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Gerentes, Directores y Jefes de División | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Nov
| 2 | Hacer seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de archivos de gestión de todas las dependencias del Empresa. | Inventarios documentales en archivos de gestión actualizados | Informe del seguimiento a la actualización de inventarios documentales. | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Gerentes, Directores y Jefes de División | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Nov
| 3 | Elaborar y aprobar las tablas de valoración documental (TVD) | Tablas de valoración documental TVD Aprobadas por CIGD | Acta, extracto de acta o certificación del CIGD en que se aprueban las TVD | Dirección de Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Oct
| 4 | Gestionar el trámite de Convalidación de las tablas de valoración documental TVD | Tablas de valoración documental TVD presentadas a convalidación del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá | Comunicación de solicitud de revisión y evaluación de la Tablas de valoración documental TVD del Grupo Evaluador de Consejo Distrital de Archivos de Bogotá | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Dic
| 5 | Adelantar gestiones de implementación de las tablas de valoración documental (TVD) con miras a organizar los fondos documentales acumulados. | Avance en gestiones de implementación | Informe de avance de implementación de las TVD | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Nov
Fortalecimiento de la cultura archivística en la EAAB | 6 | Capacitar al personal de gestión documental y a los gestores documentales en gestión documental y archivos. | Personal de gestión documental y Gestores documentales capacitados | Informe de capacitación en gestión documental y archivos | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 01/06/2022 01/11/2022 | 30/06/2022 30/11/2022 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna / Yolanda Torres Numpaque | Myriam Beatriz De La Espriella | Gerentes, Directores y Jefes de División | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 7 | Conformar una Red de Gestores documentales de la EAAB con los funcionarios que vienen colaborando en el archivode cada dependencia | Red de Gestores documentales de la EAAB conformada | Informe conformación red de gestores documentales | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Gerentes, Directores y Jefes de División | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Nov
| 8 | Solicitar inclusión de los temas relevantes gestionados en la vigencia en materia de gestión documental y archivo, en la rendición de cuentas institucional. | Solicitud de inclusión en rendición de cuentas | Comunicado de solicitud a la Gerencia Corporativa de Planeamiento | Dirección de Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Oct
| 9 | Monitorear el desempeño de la gestión documental institucional mediante la aplicación de indicadores | Aplicar indicadores formulados | Informe de seguimiento a los indicadores de gestión documental | Dirección de Servicios Administrativos | Dirección de Planeción y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 1/05/2022 1/09/2022 | 30/09/2022 30/09/2022 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Gerentes, Directores y Jefes de División | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan May; Plan Sep
| 10 | Revisar el Proyecto de creación del área de gestión documental, con base en la norma y a los requerimientos técnicos y organizacionales. | Propuesta de creación del área del área de gestión documental actualizada | Propuesta de creación del área | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Fredy Humberto Carrero Velandia | Myriam Beatriz De La Espriella | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Jun
Acceso y uso de documentos de archivo | 11 | Poner en servicio de consulta en línea los inventarios documentales del Archivo Central de la Empresa. | Optimizar el servicio de consulta del archivo central | Informe del servicio de consulta en línea | Dirección de Servicios Administrativos | Gerencia de Tecnología | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella | Noel Valencia Lopez | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Jun
Conservación y preservación | 12 | Implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres de archivo, dentro del Plan de Conservación del Sistema Integrado de Conservación SIC | Programa implementado | Informe de implementación del programa | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto Leon Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | bar: Plan Nov
| 13 | Gestionar la aprobación del Plan de Preservación del Sistema Integrado de Conservación SIC | Contar con el Plan de Preservación aprobado | Plan de Preservación | Dirección de Información técnica y Geográfica | Dirección Servicios Administrativos | Gerencia de Tecnología | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | [12 empty] | Patricia Isabel Davila Lenis | Jhon Jairo Castro Afanador | Myriam Beatriz De La Espriella | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Feb
Transformación digital de la gestión documental | 14 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA implementado | Informe de implementación | Dirección de Información técnica y Geográfica | Dirección Servicios Administrativos | Gerencia de Tecnología | X | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | Patricia Isabel Davila Lenis | Jhon Jairo Castro Afanador | Myriam Beatriz De La Espriella | Noel Valencia Lopez | bar: Plan Dic
Proyectó: |  |  |  | Revisó: |  |  |  |  | Aprobó:
| Equipo técnico Política de Gestión Documental |  |  |  | Myriam Beatriz De La Espriella |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Acta No. 3 del 25 de junio de 2021 |  |  |  | Líder Política |  |  |  | No.
Directora Servicios Administrativos