## Formato ficha resumen
Vigencia | 2020 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2019-05-29
Fecha de aprobación | 2019-07-04 | POLITICA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA
Versión | 1
Alineación Estratégica PGE 2016-2020 |  | Objetivo y Alcance |  | Líder del Plan |  | Aprobación |  |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Descripción General del Alcance del Plan | Gerencia / Secretaria General | Dirección | Instancia de Aprobación | Fecha de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
Reputacion y Credibilidad | Relacionamiento | Lograr la implementación del Plan de Participación Ciudadana en la EAAB -ESP | Promover los espacios de participación ciudadana para los grupos de interés de la EAAB -ESP | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Dirección Gestión Comunitaria | Comité Institucional de Gestión y Despeño | 2019-07-04 | Acta de CIGD N. 4 del 2019 | 1 | Diagnóstico |  | Comprende el marco conceptual y legal de la Participación Ciudadana para Empresas de Servicos Públicos. Además comprende el estado del arte actual e histórico de la participación en la EAAB -ESP con sus grupos de interés. Finalmente involucra el benchmarking con Empresas similiares del sector. | 2019-11-01 | 2020-06-30
[9 empty] | 2 | Estrategia |  | Comprende la construcción del Manual de Participación de la EAAB-.ESP, con todos los líderes de los 8 grupos de interés de la Empresa . Además involucra la definición del Plan de Participación y su respectiva divulgación. . | 2020-02-01 | 2020-12-30
[9 empty] | 3 | Ejecución |  | Comprende la ejecución del Plan de Participación de la Empresa para cada uno de los Grupos de interés. | 2020-09-01 | 2020-12-30
[9 empty] | 4 | Evaluación |  | Comprende la implementación softaware de particpación , seguimiento , control y retroalimentación del cumplimiento del Plan de Participación para cada uno de los Grupos de interés. | 2020-06-01 | 2020-12-30
Proyectó: | EQUIPO TÉCNICO POLITICA PARTICPACIION CIUDADANA |  | Revisó: | JAIRO DE JESUS LOPEZ CORTES ( Director Gstión Comunitaria - E ) | [5 empty] | Aprobó: | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO N.4 DEL 2019
MELBA PINTO GUALDRON ( Jefe oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones)
CAROLINA CESPEDES CAMACHO ( Directora de Planeación y Control de Resultados )
GERMAN DEL CAMPO ( Gerente Zona 5)

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2020 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2019-05-29
Fecha de aprobación |  | 2019-07-04 | PLAN POLÍTICA PARTICIPACION CIUDADANA DE GESTIÓN PÚBLICA
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [12 empty] | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Responsable MONITOREO
DIAGNÓSTICO | 1 | Elaborar Diagnóstico de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP | Diagnóstico Particpación Grupos de Interés EAAB - ESP | Documento Diagnóstico Particpación Grupos de Interés EAAB - ESP | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Resultados Corporativos Gerencia Zona 5 Dirección Contratación y Compras | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  | x | Seleccionar el tipo de recursos para ejecutar la actividad | 2019-11-01 | 2020-06-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto / Carolina Cespedes Camacho / German Eduardo Del Campo Guillen / Fabio Mauricio Cardona Arias | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ene to Plan Jun
ESTRATEGIA | 2 | Elaborar Manual de Participación Ciudadana de la EAAB - ESP. | Manual de Participación Ciudadana EAAB - ESP | Documento Manual de Participación Ciudadana EAAB - ESP | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Resultados Corporativos Gerencia Zona 5 | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  | x |  | 2020-02-01 | 2020-06-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto / Carolina Cespedes Camacho / German Eduardo Del Campo Guillen | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Feb to Plan Jun
| 3 | Formular y aprobar Plan de participación Ciudadana para cada grupo de Interés | Plan de particpación ciudadana EAAB-ESP | Plan de Acción aprobado | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Resultados Corporativos Gerencia Zona 5 | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  | x |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto / Carolina Cespedes Camacho / German Eduardo Del Campo Guillen | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Abr to Plan Jun
| 4 | Divulgar el Plan de participación Ciudadana EAAB-ESP 2020 | Campaña divulgación Plan de participación Ciudadana 2020 | Piezas comunicativas | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ago
EJECUCIÓN | 5 | Ejecutar el Plan de participación Ciudadana de la EAAB-ESP 2020 | Cumplimiento del Plan | Plan Ejecutado | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Resultados Corporativos Gerencia Zona 5 | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  | x |  | 2020-09-01 | 2020-12-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto / Carolina Cespedes Camacho / German Eduardo Del Campo Guillen | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Sep to Plan Dic
EVALUACIÓN | 6 | Desarrollar Sotware de Participación Ciudadana | Monitoreo Plan de participación Ciudadana 2020 | Informe | Dirección Informática | Dirección Gestion Comunitaria, Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección de Resultados Corporativos Gerencia Zona 5 | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  | x |  | 2020-12-01 | 2020-12-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto / Carolina Cespedes Camacho / German Eduardo Del Campo Guillen | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Dic
| 7 | Realizar monitoreo,evaluación y analisis de datos al Plan de participación Ciudadana | Análisis a los resultados del plan | Publicación resultados | Dirección Gestión Comunitaria | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Coporativa de Servicio al Cliente |  | x |  | 2020-12-01 | 2020-12-30 | [12 empty] | Jackeline Vivi Quintana | Maria Alejandra Baquero Cimadevilla | Melba Pinto | Alex Fabian Santa Lopez | Lorena Silva Gómez | bar: Plan Dic
Proyectó: | EQUIPO TÉCNICO POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  | Revisó: | JAIRO DE JESUS LOPEZ CORTES ( Director Gstión Comunitaria - E ) | [5 empty] | Aprobó: | Plan Ene: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO |  | Revisó: | JAIRO DE JESUS LOPEZ CORTES ( Director Gstión Comunitaria - E )
[6 empty] | MELBA PINTO GUALDRON ( Jefe oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones) | [20 empty] | MELBA PINTO GUALDRON ( Jefe oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones)
[6 empty] | CAROLINA CESPEDES CAMACHO ( Direcror de Planeación y Control deResultados ) | [20 empty] | CAROLINA CESPEDES CAMACHO ( Direcror de Planeación y Control deResultados )
[6 empty] | GERMAN DEL CAMPO ( Gerente Zona 5) | [20 empty] | GERMAN DEL CAMPO ( Gerente Zona 5)