## PLAN2015VERSIONFINAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - DICIEMBRE 2015
La Oficina de Control Interno y Gestión en cumplimiento del Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 efectuó el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control para el año 2015, basada en la información suministrada por la áreas responsables de desarrollar las actividades planteadas en este plan.
ESTRATEGIA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA 2015 | ACTIVIDADES REALIZADAS ABR 2015 | ACTIVIDADES REALIZADAS AGO 2015 | ACTIVIDADES REALIZADAS DIC 2015 | RESPONSABLE | ANOTACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCIG)
Riesgos de Corrupción | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para identificar la existencia de nuevos riesgos de corrupción o eliminar identificados previamente, mediante el análisis y valoración. | Marzo | Se realizaron mesas de trabajo para la socialización de la metodología para la identificación, análisis y valoración de riesgos. En mesa de trabajo con los delegados del proceso de Acueducto se analizan los riesgos de corrupción identificados previamente. | Se realizaron 6 mesas de trabajo para la socialización de la metodología de riesgos de corrupción donde se validaron o determinaron la existencia o no de nuevos riesgos y algunos casos se revaluaron controles asociados a los riesgos existentes. Las mesas de trabajo fueron realizadas con los delegados de los diferentes procesos. | Durante el año 2015 se realizaron 13 mesas de trabajo. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Evidencia: Listas de asistencia a y ayudas de memoria Estado: Implementado Se realizaron las mesas de trabajo programadas, sin embargo no se observó durante los seguimientos realizados por esta oficina, apropiación de esta herramienta de gestión como soporte de la toma de decisiones. Se recomienda abordar mecanismos que permitan fortalecer la gestión de estos riegos.
| Actualizar y consolidar el Mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta el análisis, valoración y cumplimiento de los planes de tratamiento reportado por los responsables de proceso. | Abril Agosto Diciembre | Memorando interno 12500-2015-0433 solicitando a los Gerentes, Directores y Jefes de Oficina la remisión del seguimiento al mapa de riesgos (proceso y corrupción) a más tardar el 22 de abril a la Dirección de Gestión de Calidad y Proceso, para su consolidación y publicación a más tardar el 30 de abril. | Memorando interno 12500 -2015-1043 solicitando a los Gerentes, Directores y Jefes de Oficina la remisión del seguimiento al mapa de riesgos (proceso y corrupción) a más tardar el 10 de agosto a la Dirección de Gestión de Calidad y Proceso para su consolidación y publicación a más tardar el 31 de agosto. | Se realizó la consolidación de los riesgos de corrupción identificados por los diferentes procesos (33). Se envío un memorando interno solicitando a los Gerentes, Directores, y Jefes de Oficina la remisión del seguimiento al mapa de riesgos (proceso y corrupción) , para la consolidación y publicación en los términos del Decreto 2641 de 2012. A 28 de diciembre se realizará la consolidación de los riesgos identificados por los diferentes procesos. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Evidencia: Memorando No. 12500-2015-1614 y Archivo de seguimiento. Estado: Implementado Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción y se revisaron los riesgos institucionales por parte del Comité de Coordinación de Control Interno el 14 de diciembre de 2015. Esta oficina sugiere que la revisión por parte de la alta dirección se realice con una periodicidad mínima de tres (3) veces al año.
| Socializar a los ciudadanos el informe de seguimiento de los riesgos de corrupción en la pagina web de la empresa | Mayo Septiembre Enero | El informe de seguimiento de los riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Página Web de la Empresa | El informe de seguimiento de los riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Página Web de la Empresa | El informe de seguimiento de los riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Página Web de la Empresa | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Evidencia: Publicado en la Página Web de la Empresa Estado: Implementado La OCIG sugiere se revise el planteamiento de la acción, debido a que no se socializa sino se publica el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web. El Decimo Segundo Lineamiento - Gestión del Riesgos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, señala en el numeral 4.2.7 "La gestión del riesgos debería formar parte de las temáticas estratégicas a comunicar en todos los niveles por parte de las EOD, con el fin de que todos los usuarios y partes interesadas se mantengan informados frente al estado de los riesgos que los afectan". De igual forma cita que "En la gestión del riesgos la comunicación en doble vía, entre las EOD y los usuarios y partes interesadas es fundamental para saber que está pasando con los riesgos que se gestionan y para estar preparados frente a posibles riesgos emergentes que puedan presentarse". Razón por la cual la OCIG sugiere se revise el planteamiento de la acción, debido a que no se socializa sino se publica el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web.
| Verificar los controles operacionales en los procesos susceptibles de corrupción, adoptar las medidas de control para evitar el riesgo; realizar la autoevaluación del plan de tratamiento y reportar a las instancias competentes la materialización de los riesgos de corrupción. | Abril Agosto Diciembre | En Ayuda de memoria del 9 de marzo de 2015 se registra que para los riesgos de corrupción no se encuentran documentados, ni se aplican los controles y se plantea la reestructuración de los riesgos. Adicionalmente revisan planes de tratamiento por encontrarse cumplidos al 100%. | Se evidencia 6 ayudas de memoria donde se observa la reestructuración de los riesgos corrupción para algunas de las áreas. Adicionalmente revisan planes de tratamiento encontrándose cumplidos al 100%. | Durante este periodo se observó que la aplicación de los controles y la ejecución de las acciones de los Planes de Tratamiento de los riesgos han evitado su materialización. Resultados que se evidencian en el mapa de riesgos publicado en la página WEB de la Empresa. | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Evidencia: Mapa de riegos publicado en diciembre de 2015 en la pagina web de la Empresa Estado: Implementado Se debe fortalecer por parte de todos los dueños de procesos la verificación de los controles cumpliendo con su documentación, aplicación y medición de la efectividad de los mismos, de acuerdo con la metodología vigente.
| Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas | Según el Plan de Auditoría | El monitoreo o seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de la Empresa con corte al 31 de Marzo de 2015. | Se encuentra publicado en la página web de la Empresa el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de julio de 2015. | Se encuentra publicado en la página web de la Empresa el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de noviembre de 2015. | Oficina de Control Interno y Gestión | Estado: Implementado Plazo: Vigente La OCIG realizó el seguimiento correspondiente al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las mesas de seguimiento y en cada uno de los procesos auditados durante el periodo evaluado. Con el Memorando Interno No 1050001-2015-0702 del 22 de diciembre de 2015, se remitió el informe de monitoreo de riesgos a los Gerentes Corporativos, que incluyen el seguimiento a los riesgos de corrupción, señalando los aspectos que requieren especial atención.
Campañas de prevención y lucha contra la corrupción | Charlas de prevención disciplinaria dirigidas a todos los servidores públicos de la Empresa | Abril Agosto Noviembre | Charlas de prevención disciplinaria en la inducción para el ingreso a la Empresa | Las charlas de prevención disciplinaria fueron reprogramadas debido a las actividades relacionadas con los concursos de ascenso de la Empresa. La nueva fecha no ha sido determinada. | Parcialmente se ha efectuado charlas de prevención disciplinaria, por cuanto estas fueron aplazadas por los concursos de ascenso. | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Evidencia: Lista de asistencia de charla efectuada el 30 de noviembre de 2015 Estado: Parcialmente implementado Se recomienda que hacer una planeación sobre las charlas de prevención disciplinaria para que se tengan en cuenta todas las contingencias que pudieran alterar el cronograma de desarrollo.
| Solicitar la actualización del link de la oficina para que el espacio en el cual pueden quejarse tanto servidores públicos como usuarios | Abril | Reuniones para revisar cambios en el link de pruebas de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias | El diseño se encuentra terminado y esta pendiente para que la Gerencia de Tecnología señale la fecha de salida de producción y la DITG para la asignación de códigos a nuevos tipos documentales. | El 30 de octubre de 2015 se puso en operación el link correspondiente para colocar las quejas por cualquier ciudadano de manera anónima. Sin embargo este link no permite anexar documentos por lo que para el año 2016 se efectuará el ajuste necesario. |  | Evidencia: Página WEB de la Empresa y correos para el desarrollo del ajuste. Estado: Implementado
| Entrenamiento en prevención disciplinaria dirigido a los jefes de división, directores y gerentes corporativos sobre la facultad que tienen de acuerdo con el art. 51 del CDU para asegurar una depuración al interior de las áreas, respecto de los casos que deben darse a conocer a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Mayo | No hay evidencia del entrenamiento en prevención disciplinaria a la fecha de corte | Se han efectuado charlas a los jefes en relación con el articulo 51 del CDU. |  |  | Evidencia: Lista de Asistencia de Capacitación, el 29 de mayo de 2015 Estado: Implementado Se sugiere que se tenga en cuenta para las charlas de inducción la inclusión del tema del articulo 51 del CDU.
| Publicación de Tips y Editoriales Disciplinarios | Mayo Septiembre | Se encuentran publicados los Tips y Editoriales Disciplinarios en la página WEB de la Empresa | Mensualmente se están publicando en la página WEB y carteleras virtuales de la Empresa los tips y editoriales disciplinarios. | El último tips disciplinario de publicó el 27 de octubre de 2015 |  | Evidencia: Pagina WEB de la Empresa y Carteleras virtuales Estado: Implementado. Se sugiere que en los tips disciplinarios se incluya el articulo 51 del CDU.
| Campaña de prevención disciplinaria a través de internet, yammer, carteleras virtuales, tapiz y correo masivo | Junio Octubre | Se han implementado campañas de prevención disciplinaria en las carteleras virtuales | El 30 de julio se efectuó la entrega del material de la campaña de prevención a la Dirección de Calidad de Vida y a Dirección de Comunicaciones para la correspondiente publicación y difusión. | En el mes de octubre de 2015 se efectuó la Campaña de prevención a través de internet, carteleras virtuales, carteleras físicas y correo masivo |  | Evidencia: Se anexan evidencia de la campaña. Estado: Implementado
| Virtualización de la capacitación, con el apoyo de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Julio | No hay evidencia de la virtualización de la capacitación a la fecha de corte. | Se han efectuado reuniones con la Dirección Calidad de Vida con el material de capacitaciones. Se encuentra pendiente el cronograma de diseño y la salida en vivo. | La Oficina de investigaciones Disciplinarias ha desarrollado el temario correspondiente junto con el Proyecto SIE. Se encuentra pendiente la implementación. |  | Evidencia: Acciones adelantadas para la implementación. Estado: Parcialmente Implementado Es necesario que las reuniones y demás actividades desarrolladas en cumplimiento a este Plan Anticorrupción queden registradas en las correspondientes ayudas de memoria y que se involucre en el proceso la Dirección de Mejoramiento de Calidad de Vida.
Mecanismos de Lucha contra la Corrupción | Gestionar ante las instancias respectivas la adopción del código de ética de la EAB mediante acto administrativo. | Marzo | El Código de Ética se encuentra en ajustes y articulación con el Código de Buen Gobierno para posterior aprobación por parte de la Junta Directiva de la Empresa | Para realizar la adopción del documento mediante acto administrativo, se presentó el Código de Ética ante el Comité Corporativo preparatorio de la pregunta, en el cual el Gerente General solicitó alinear éste documento con el Código de Buen Gobierno. Teniendo en cuenta la instrucción dada, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa remitió el Código de Ética a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control con el propósito de que se realizará dicha alineación. La Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se encuentra en ajustes y articulación con el Código de Buen Gobierno y el esquema de gobierno corporativo, para posterior aprobación por parte de la Junta Directiva de la Empresa. | Se realizó la actualización del Código de Ética de la EAB-ESP, fue aprobado por el Comité de Ética la estructura del documento y el compromiso de ética individual. Enviado a la Gerencia Jurídica para su revisión y se realizaron los ajustes requeridos por esta Gerencia. La Gerencia Jurídica presentaría la versión final a la Junta Directiva de la Empresa, a la fecha la Junta Directiva no ha adoptado el documento. | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Evidencia: Remisorio a la Gerencia de Planeamiento para la presentación al Comité respectivo Estado: No Implementado Se sugiere a la Gerencia Corporativa de Planeamiento la presentación a la Junta Directiva para la aprobación del Código de Ética. A través del Memorando Interno No 1050001-2015-0491 del 27 de agosto de 2015, esta Oficina llamó la atención sobre la actualización y adopción del Código de Ética, a la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa, para dar cumplimiento a las acciones propuestas en el presente plan y en el PM del SIG.
| Presentar modelo de diseño y aplicación de los incentivos para los servidores públicos. | Abril | El programa de incentivos se encuentra en etapa de diseño. | Se diseñó el Plan de Estímulos para la EAB-ESP el cual contempla en su estructura el programa de incentivos. Este documento se encuentra en revisión por parte de los directores de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa. | Se cuenta con el diseño del plan de estímulos e incentivos de la EAB, teniendo como referencia la Ley 1567 de 1998 y la Directiva 001 de 2015 emitida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. El documento a solicitud de la Gerente Corporativa de Gestión Humana y Administrativa, fue remitido para revisión y observaciones de todos los directores de la Gerencia. A la fecha se consolido el documento final, sin embargo el mismo no ha sido presentado al Comité Corporativo ni a la Junta Directiva |  | Evidencia: Borrador de Programa de Estímulos e Incentivos Estado: No Implementado Se sugiere a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana la aprobación e implementación del Plan de Incentivos.
| Firma del compromiso ético individual | Junio | Esta actividad esta sujeta a la aprobación del Código de Ética | Esta actividad está sujeta a la aprobación del Código de Ética. Se solicitará al Comité de Ética de la EAB-ESP reprogramar las fechas de cumplimiento propuestas para cada una de las actividades del Plan una vez adoptado el código. | El compromiso ético individual fue construido con el Código de Ética y aprobado en el Comité de Ética de abril de 2014. A solicitud de la Gerencia Jurídica se realizaron ajustes al compromiso ético incluyendo los 10 compromisos de la nueva cultura corporativa Una vez adoptado el Código de Ética de la EAB, se procederá con el desarrollo de la actividad en la cual se realice la firma del compromiso ético por parte de los servidores públicos de la Empresa. |  | Evidencia: Borrador del Código de Ética Estado: No Implementado Se observa demora en esta actividad debido a que aún no se encuentra aprobado el Código de Ética.
| Desarrollo de las actividades inscritas para el año 2015 en el plan de acción de Ética | Diciembre | Esta actividad esta sujeta a la aprobación del Código de Ética | Esta actividad está sujeta a la aprobación del Código de Ética. Se solicitará al Comité de Ética de la EAB-ESP reprogramar las fechas de cumplimiento propuestas para cada una de las actividades del Plan una vez adoptado el código. | Esta actividad esta sujeta a la aprobación del Código de Ética El área informa que una vez aprobado el Código de Ética por la Junta Directiva se dará cumplimiento a esta actividad. |  | Evidencia: Borrador del Código de Ética Estado: No Implementado Se sugiere a la Gerencia Corporativa de Planeamiento la presentación a la Junta Directiva para la aprobación del Código de Ética. Independiente de la aprobación, la EAB cuenta con un código del año 2009 que requiere la socialización y acciones para su apropiación.
| Ejecución del programa de Inducción y Reinducción | Diciembre | Se vienen ejecutando las actividades de inducción y reinducción. | Se ha dado continuidad al desarrollo de los programas de inducción y reinducción de acuerdo a lo programado para el año 2015. Es importante señalar que el programa de inducción del personal se activa con el ingreso de nuevos servidores públicos a la EAB-ESP. | Actualmente se han adelantado las actividades de inducción y reinducción por parte de la Dirección de Mejoramiento Calidad de Vida. Las actividades de reinducción se han ejecutado de acuerdo a la programación prevista. En cuanto al tema de inducción se ha adelantado teniendo en cuenta los ingresos de personal. |  | Evidencia: Programas de Inducción y Reinducción y las listas de asistencia. Estado: Implementado
ANTITRÁMITES | Identificar y documentar trámites y servicios de la Entidad. | Febrero-Junio | Se encuentran publicadas la Guía de Trámites (Manual de Trámites) y el Portafolio de Servicios en la página WEB de la Empresa donde se identifican y documentan los trámites y servicios de la Entidad. | La actividad fue cumplida por parte de la EAB ESP desde el primer cuatrimestre al tener registrados los tramites en el SUIT. Se aclara que esta es una acción continua y permanentemente por parte de la EAB. | La actividad fue cumplida por parte de la EAB ESP desde el primer cuatrimestre al tener cargada la "Guía de Trámites" en la página WEB de la Empresa. | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y Gerencia Jurídica | Evidencia: En la página WEB www.acueducto.com.co Estado: Implementado La OCIG sugiere se incluye la estrategia antitrámites el marco de Gobierno en Línea.
| Realizar análisis normativo correspondiente a temas de trámites y servicios. |  | La Oficina de Asesoría Legal se encuentra actualizando jurídicamente el Manual de Trámites frente al nuevo Contrato de Condiciones Uniformes | La actividad fue cumplida por parte de la EAB ESP desde el primer cuatrimestre al tener registrados los tramites en el SUIT. Se aclara que esta es una acción continua y permanentemente por parte de la EAB. | El análisis normativo se efectuó para producir la "Guía de Trámites" de la Empresa. |  | Evidencia: En la página WEB www.acueducto.com.co Estado: Implementado La OCIG sugiere se incluye la estrategia antitrámites el marco de Gobierno en Línea.
| Verificar y registrar los trámites en el SUIT. |  | Los Trámites de la Guía de Trámites versión 2015 se encuentran cargados en el SUIT | La actividad fue cumplida por parte de la EAB ESP desde el primer cuatrimestre al tener registrados los tramites en el SUIT. Se aclara que esta es una acción continua y permanentemente por parte de la EAB. | La actividad ya fue cumplida por parte de la EAB ESP desde el primer cuatrimestre al tener registrados los nueve tramites de la Empresa en el SUIT. Se aclara que esta es una acción continua y permanente por parte de la EAB. |  | Evidencia: En la página WEB www.suit.gov.co Estado: Implementado Se sugiere se incluye la estrategia antitrámites el marco de Gobierno en Línea. Verificado el SUIT se encontraron los trámites de la EAB.
| Continuar con la priorización de trámites. | Febrero - Julio | Se continua con el proceso de priorización de los trámites relacionados con Urbanizadores y Constructores incluyendo trámites no contemplados en la versión 3.0 del SUIT, según solicitud del DAFP para efectuar el análisis técnico, jurídico y económico que permitan ejecutar la estructura de servicios públicos en el proceso "Factibilidad de Servicios" | Para el segundo cuatrimestre se surtió todo el proceso de priorización y racionalización de los tramites para el año 2015 teniendo en cuenta la Guía de Tramites de la EAB ESP que para enero del 2014 eran de 22 tramites y una vez efectuado todo este proceso de revisión , así como el proceso de migración del SUIT versión 2,0 a versión SUIT 3,0 finalmente al DAFP aprobó y fueron registrados 9 tramites | Para el tercer cuatrimestre ya se surtió todo el proceso de priorización y racionalización de los tramites para el año 2015 teniendo en cuenta la "Guía de Trámites" de la EAB ESP que para enero del 2014 eran de 22 tramites y una vez efectuado todo este proceso de revisión , así como el proceso de migración del SUIT versión 2.0 a versión SUIT 3.0 finalmente el DAFP aprobó y fueron registrados 9 tramites . | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Evidencia: En la página WEB www.acueducto.com.co Estado: Implementado La OCIG sugiere se incluye la estrategia antitrámites el marco de Gobierno en Línea.
| Racionalización de trámites, avanzar en la INTEROPERABILIDAD del trámite 16742 (Cambios en la factura de servicio). | Julio - Octubre | Se encuentra en operación el SuperCADE virtual donde gracias a la Interoperabilidad se pueden realizar los tramites relacionados con cambios en la factura de servicio. | Bogotá cuenta ahora con el Sistema de información SuperCADE Virtual -SCV-, una plataforma que permite al usuario realizar trámites y servicios de forma virtual, con base en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Los usuarios se pueden conectar simultáneamente y acceder a trámites y servicios en línea de los trámites implementados en el SuperCADE Virtual -SCV- son: cambio de dirección, cambio de estrato, cambio de nombre en la Factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Garantizar la calidad y oportunidad de los datos de los sistemas de información misionales de las entidades distritales. | La actividad ya fue cumplida por parte de la EAB ESP desde el segundo cuatrimestre. El SuperCADE virtual se encuentra en operación. |  | Evidencia: Acta de Reunión Implementación SuperCADE virtual y documento de presentación Estado: Implementado
| Actualizar el Sistema Integrado de Gestión para la correspondiente divulgación de los procedimientos administrativos impactados y que fueron objeto de la priorización y racionalización de trámites. | Septiembre - Octubre | La Actualización del Sistema Integrado de Gestión está supeditada a la priorización de los trámites de la Empresa | No se ha avanzado en esta actividad. | Los trámites del Manual de Trámites y Servicios de la EAB-ESP fueron racionalizados de 23 tramites a 9 tramites. Estos se desarrollan en la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente a través del Instructivo de Tipificación de contactos M4MU0501I01-02, el cual forma parte del procedimiento M4MU0501P Atención y trámites de PQR´s de acueducto y alcantarillado. El procedimiento fue actualizado y divulgado en el aplicativo de mapa de procesos, el 2 de octubre de 2015 y el Manual de Trámites con código M4MU0501M04 en su versión 4 fue actualizado en Julio de 2015. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos y Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Evidencia: Dirección de Apoyo Comercial en su memorando 3040001-2015-1737. Instructivo de Tipificación de contactos M4MU0501I01-02, procedimiento M4MU0501P Atención y trámites de PQR´s de acueducto y alcantarillado. Manual de Trámites con código M4MU0501M04. Estado: Implementado.
| Establecer el Plan de acción para la implementación de Gobierno en Línea. | Diciembre | Se encuentra en proceso de definición la estructura organizacional necesaria para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea | Se sigue avanzando en la definición la estructura organizacional necesaria para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea | La Estrategia Gobierno en Línea ya cuenta con un plan de proyecto, con la correspondiente WBS “Estructura de descomposición del trabajo”, fechas y porcentajes de avances de actividades. De igual manera se tiene una lista de chequeo donde se desglosa cada una de las actividades exigidas por la norma y se hacen visibles los lideres responsables de cada componente de la Estrategia. | Comité Gobierno en Línea | Evidencia: Plan de Proyecto para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Estado: Implementado Es necesario definir de manera concreta el recurso humano necesario para desarrollar la estrategia GEL de tal manera que se pueda cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley.
ATENCIÓN AL CIUDADANO | Divulgación del portafolio de servicios de la EAB a todos los niveles de la organización, así como a los usuarios y partes interesadas. | Febrero-Diciembre | El Portafolio de Servicios se encuentra publicado en la página WEB de la Empresa y fue oficializado con Resolución de Gerencia 058 del 05 de febrero de 2015. | Diseño de la Pieza de Comunicación del portafolio en ambiente web 1- Publicación en la sección noticias de la página web del Portafolio de Productos y Servicios de la EAB - ESP 2- Informativos masivos 3. Se incluyó en el temario de la reinducción así como en la bibliografía de los concursos de ascenso 4- Se socializó a través de las pantallas virtuales 5- Socialización directa en los procesos de Comunicaciones, Estrategia, Servicios Administrativos (Seguros), Servicio de Aseo procesos | 1. Se diseñó con la Oficina de Comunicaciones, un plegable (resumen) para dar a conocer a todas las partes interesadas la información básica e importante del Portafolio de Productos y Servicios. 2. Se dio a conocer el Portafolio de Productos y Servicios de la EAB -ESP a los funcionarios en las sesiones de inducción y reinducción así como en las áreas de la Gerencia Financiera, Gerencia de Gestión Humana, Gerencia de Tecnología y diferentes procesos | Dirección Gestión de Calidad y Procesos y Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Evidencia: Listas de asistencia, presentación y pantallazos de la socialización. Estado: Implementado Se sugiere se fortalezca la campaña de divulgación para que se garantice que se llegue a todos los niveles de la organización y que se interiorice en cada uno de los funcionarios y ciudadanos.
| Medir la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de la encuesta de percepción. | Febrero-Diciembre | A la fecha no se ha adelantado ningún aspecto de esta actividad | A la fecha no se ha adelantado ningún aspecto de esta actividad | No se efectuó por falta de recursos. Se planteara esta actividad para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 dependiendo de la viabilidad. | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Evidencia: No ha iniciado la actividad Estado: No Implementado
| Fortalecer los canales de atención. | Febrero - Diciembre | Se han fortalecido los canales de atención con las capacitaciones para implementación de los digiturnos en los puntos de atención de las zonas. Capacitación en SuperCADE virtual y Call Center | Para seguir con el fortalecimiento de los canales de atención se han realizado capacitaciones a los funcionarios que atienden los puntos de atención. (sordos, ceguera y lenguaje de señas). | Para este corte no se efectuaron capacitaciones adicionales | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Evidencia: Lista de Asistencia del 14 de julio de 2015 Tema tratado: Capacitación en el lenguaje de señas. Estado: Implementado. Es necesario verificar que la capacitación realizada ha permitido que se fortalezca la atención al ciudadano. De igual forma revisar que otras actividades pueden fortalecer este tema.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Registrar en la factura acciones pedagógicas e información del servicio. | Bimestral | Acciones pedagógicas en las facturas de las siguientes vigencias: Vigencia Diciembre 2014 - Enero 2015. Ref.: "No entregue su dinero a intermediarios ni tramitadores" Vigencia Febrero - Marzo 2015. Ref.: "Nuevo contrato de servicios públicos" | Acciones pedagógicas en las facturas de las siguientes vigencias (vigencia bimestrales): ABRIL/MAYO 2015: Referencia: "Cuidado del Alcantarillado". JUNIO/JULIO 2015: Referencia: "Prevenir es la mejor solución" con consejo para el cuidado y ahorro del Agua. Así mismo se publica un sello con los datos del nuevo Rapicade Ferias." | Vigencia: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015: Referencia 01 de la campaña Acueducto Vive Contigo: "Compartimos cada día una nueva Aventura. Reinvertimos todas nuestras utilidades en la ampliación de nuestras redes de agua y alcantarillado y en proyectos de protección ambiental para garantizar el agua de la mejor calidad a las futuras generaciones". Vigencia: OCTUBRE - NOVIEMBRE 2015: Referencia 02 de la campaña Acueducto Vive Contigo: "Compartimos los deseos de un mundo mejor. Cada mes entregamos sin costo seis metros cúbicos de agua a nuestros usuarios de los estratos 1 y 2 a través del programa Mínimo Vital". Junto a la imagen van consejos para uso eficiente y ahorro de agua. Vigencia: DICIEMBRE 2015 - ENERO 2016: Al ser una vigencia bimensual, la factura de esta vigencia, diciembre 2015 y enero de 2016, está en proceso de definición y elaboración | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Evidencia: Copia de las facturas de servicios de EAB de las vigencias mencionadas. Estado: Implementado Revisadas las acciones propuestas, se cumplió con lo programado.
| Actualizar en la página Web la siguiente información: Gestión empresarial, Financiera, Gestión de contratación, Sostenibilidad, Gestión del Riesgo, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Trimestral | Se ha publicado la información en la página WEB de la Empresa. En los siguientes links se encuentra la publicación de evidencia de los contenidos: GESTIÓN EMPRESARIAL http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YodgWllURMEA1DUrZkMYQxPBwYUz4eyFu3CAzy3PvmYECpu3Nu6nNqxl600IOBStdWyWKhwQlJ3uMhO-7zNkct4JNXLNyF4hww2NESS6IJKXqjJlyMHJW2tf53k8ioAcPI0m9WCaBjUi__J9_5rgwAiENh66CbMWiPcgZaCj44reMgm6r2txGeHY5Nqf7Y6wt6wMJYozN/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBQ3lBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzgxU01TN0gyME83MkQwSUFFRTg2MzRKQjY1L2JYcnNqNjM4NjYyNjk!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/BEmpresaGestionEmpresarial GESTION FINANCIERA http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YodAWllURMEBVglI2pDEEMTxcGBP-XogbN8jM8tx7ZqCAaXv9bmr9aoZet5BDwUrHTOOUBwQlJzsMhec5zLIPG8Emrli59UVg8whRkgsiSWh6wiy1MLRW2tf53k_Cp3sXQ0ndSMa-iUi__J9_5rgwAiEJhq6CbMWiXMgZKCj4wrfn2EFQbVXr2wjPLsfmeH-MtWF8AIUbf_w!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfODFTTVM3SDIwTzcyRDBJQUVFODYzNEpCNjUvSDFfNm02Mzg3MDgwMg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/aempresagestionfinanciera GESTIÓN DE CONTRATACIÓN http://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html SOSTENIBILIDAD http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YodAWllURMEBVglI2pDEEMTxcGBP-XogbN8jM8tx7ZqCAaXv9bmr9aoZet5BDwUrHTOOUBwQlJzsMhec5zLIPG8Emrli59UVg8whRkgsiSWh6wiy1MLRW2tf53k_Cp3sXQ0ndSMa-iUi__J9_5rgwAiEJhq6CbMWiXMgZKCj4wrfn2EFQbVXr2wjPLsfmeH-MtWF8AIUbf_w!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfODFTTVM3SDIwTzcyRDBJQUVFODYzNEpCNjUvSDFfNm02Mzg3MDgwMg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/aempresagestionfinanciera PLAN ANTICORRUPCION http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/%21ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc%21/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ%21%21/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/bempresagestionempresarial | Se ha publicado y hecho la actualización de la información en la página web sobre temas de gestión empresarial, financiera, contratación, sostenibilidad, gestión del riesgo, plan anticorrupción y atención al usuario en la página WEB de la Empresa. | Se ha publicado y hecho la actualización de la información en la página web sobre temas de gestión empresarial, financiera, contratación, sostenibilidad, gestión del riesgo, plan anticorrupción y atención al usuario en la página WEB de la Empresa. |  | Evidencia: Página WEB de la Empresa. Reporte con el consolidado de las actualizaciones correspondientes a los meses JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2015 Revisadas las acciones propuestas, se cumplió con lo programado. Estado: Implementado
| Realizar campaña Pedagógica: Pedagogía de los servicios, se desarrollarán diferentes componentes de los servicios que presta la EAB. | Anual | Se avanza en la ejecución de la campaña. A la fecha se ha adelantado en la definición conceptual de la campaña externa de la empresa "El Acueducto, Vive Contigo". Esta campaña contendrá diferentes estrategias de comunicación específicas sobre pedagogía del servicio, uso eficiente y ahorro de agua y uso eficiente del alcantarillado. | Se terminó la producción conceptual y de piezas de comunicación de la campaña externa ACUEDUCTO VIVE CONTIGO, la cual contiene estrategias de comunicación específicas sobre pedagogía del servicio, uso eficiente y ahorro de agua y uso eficiente del alcantarillado. Además de las piezas gráficas para publicar en Eucoles, pendones y avisos de prensa, se hizo la producción de dos (2) comerciales de TV. El Plan de Medios se ejecutará a partir del 1 de Agosto de 2015. | En los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015 se ejecutó el Plan de Medios para la campaña externa ACUEDUCTO, VIVE CONTIGO. |  | Evidencias: Plan de Medios campaña Acueducto Vive Contigo. Estado: Implementada. Revisadas las acciones propuestas, se cumplió con lo programado
| Realizar campaña interna para promover valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. | Semestral | Se avanza en la ejecución de la campaña. A la fecha se ha adelantado en la conceptualización de la campaña interna de la empresa "Juntos, Fluimos Mejor". Esta campaña comprenderá, entre otros componentes, estrategias de comunicación que hablan sobre valores de la Empresa, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. | Se terminó la producción conceptual y de piezas de comunicación de la campaña interna UNIDOS FLUIMOS MEJOR cuyos mensajes hablan los valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia que deben prevalecer en la empresa. De esta campaña se hizo un comercial de televisión que será emitido en televisión pública. | Durante los meses de AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2015 se publicaron las piezas gráficas y audiovisuales de la campaña Interna UNIDOS FLUIMOS MEJOR al interior de la Empresa a través de la red de medios internos, el brandeo con imágenes de la campaña en diferentes áreas de la Empresa y la entrega de los compromisos empresariales en un porta carné, cuyos mensajes tienen componentes de los valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia que deben prevalecer en la Empresa. |  | Evidencias: 1. Piezas gráficas para asensores, brandeo de toda la Empresa, cuadros para las diferentes áreas, tropezones, pendones, banners, fondos de pantalla, individuales, carteleras impresas, carteleras virtuales, material de merchandising e intranet, entre otros. 2. Comercial de televisión referencia "Tubos Acueducto". DVD con la evidencia de las piezas gráficas y el comercial de TV Estado: Implementada. Revisadas las acciones propuestas, se cumplió con lo programado.
| Participar en Congresos sectoriales. | Dos por año: Andesco y Acodal | Está en proceso la definición de la participación y diseño del stand y presencia institucional en los congresos. El Congreso Nacional de Andesco se llevará a cabo del 24 al 26 de junio de 2015, en Cartagena. El Congreso de Acodal se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de 2015, en Santa Marta. | Se definió y ejecutó la participación y diseño del stand y presencia institucional en el XVII Congreso Nacional e Internacional de ANDESCO, Servicios Públicos, TIC y TV., llevado a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena de Indias, del miércoles 24 al viernes 26 de junio de 2015. El Congreso de Acodal se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de 2015, en Santa Marta. | Se ejecutó la participación y diseño del stand y presencia institucional en el XVII Congreso Nacional e Internacional de ANDESCO, Servicios Públicos, TIC y TV., llevado a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena de Indias, del miércoles 24 al viernes 26 de junio de 2015. Se ejecutó la participación de la EAB, mediante promoción de la imagen corporativa en el 58° Congreso Internacional del Sector de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL, realizado del 9 al 11 de septiembre de 2015, en el Centro de Convenciones Estelar en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. |  | Evidencia: Copia de informes y registro fotográfico de la partipación de la EAB en: 1) 17° Congreso de ANDESCO. 2) 58° Congreso Internacional del Sector de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL. Se adjunta copia del informe con registro de la participación de la EAB en el congreso de ACODAL. Estado: Implementado Revisadas las acciones propuestas, se cumplió con lo programado.
| Divulgar proyectos y obras de alto impacto en medios masivos de comunicación. | Tres por semestre | Proyectos y obras de alto impacto divulgados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015: - Recorrido y entrega de obras de restauración del Humedal de Córdoba, con presencia del Alcalde Mayor Gustavo Petro. 09 de febrero de 2015. - Recorrido por obras de alcantarillado en la localidad de Tunjuelito, con presencia del Alcalde Mayor Gustavo Petro. 11 de marzo de 2015. | Proyectos y obras de alto impacto divulgados durante los meses de mayo, junio y julio de 2015: Para el mes de MAYO de 2015 se divulgó: 1.Presentación del proyecto de Paneles Solares en el Colegio Ramón B. Jimeno, con presencia de medios y recorrido del Alcalde Mayor. 2. Presentación de la entrada en funcionamiento de la Microcentral Hidroeléctrica de Suba, rueda de prensa y presencia del Alcalde Mayor. Para el mes de JUNIO de 2015 se divulgó: 1. Reparación túneles de Chingaza. 2. Entrega de obras de Humedal El Burro. 3. La EAB conectada con el alma del humedal capellanía. 4. Acueducto recupera quebrada La Nutria para beneficio de 20 mil habitantes de San Cristóbal. Para el mes de JULIO de 2015 se divulgará: 1. Obras de rehabilitación del colector San Agustín, carrera 3 con calle sexta, infraestructura histórica de alcantarillado en el centro de la ciudad que por su antigüedad requirió de trabajos espaciales para la reparación a 20 metros de profundidad, con acompañamiento a periodistas de City TV. | Proyectos y obras de alto impacto divulgados así durante los meses: AGOSTO: entrega de las obras del barrio La Granja en la localidad de Engativá y la entrega del Sendero ambiental de la Quebrada Roosvelt SEPTIEMBRE: Lanzamiento de la App - Oficina Móvil de la EAB, entrega de obras de recuperación de la Quebrada Honda, avance de obras de alcantarillado en la calle 13 y cubrimiento de los trabajos de rehabilitación en los Túneles de Chingaza. OCTUBRE: Recuperación de Quebrada La Muralla y Operativo en redes de Acueducto en el municipio de Soacha. NOVIEMBRE: Mantenimiento en redes de localidad de Rafael Uribe, corte especial de agua en Ciudad Bolívar, Recuperación del río Fucha, especial sobre los embalses que surten de agua a Bogotá y su buen nivel de almacenamiento. DICIEMBRE: Lanzamiento de Geo-Radar: Acueducto lanza equipo especializado para detectar defraudación de agua. Información de servicio a los usuarios: Recomendaciones sobre buen uso del sistema de acueducto para las vacaciones de navidad y fin de año. Plan de contingencia para el uso racional de agua el 31 de diciembre, día de mayor consumo en Bogotá. |  | Evidencias: Noticias publicadas en medios hablados y escritos. Archivo de prensa del área de comunicaciones. Estado: Implementado Revisadas las acciones propuestas, se cumplió con lo programado.
| Realizar rendición individual de cuentas de la EAB. | Marzo | Esta actividad se trasladó a la Dirección de Resultados Corporativos con el apoyo de las Direcciones de Gestión Comunitaria e Imagen Corporativa y Comunicaciones. La rendición individual de cuentas se efectuará el segundo trimestre de 2015 por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública. | La Empresa no ha efectuado la Rendición Individual de Cuentas por instrucción del la Alcaldía y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de Garantías. Sin embargo ha recopilado y remitido la información correspondiente a la Secretaría Distrital de Planeación en todos los aspecto en que se encuentra involucrada la Empresa. L a Audiencia como tal se tiene programa para el mes de octubre de 2015 y se están diseñando los mecanismos mas adecuados para su realización teniendo en cuenta los aspectos de austeridad en el gasto entre otros. | En el marco de la Directiva 009 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá la Empresa ha preparado la información para la rendición de cuentas y la ha remitido a la Alcaldía Mayor a través de la Secretaria del Hábitat. Dicha información está disponible en la página WEB de la Empresa para la ciudadanía y los usuarios interesados. La Alcaldía Mayor de Bogotá realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas del año 2015 el día 15 de diciembre con la información reportada por la Empresa. | Dirección Gestión Comunitaria | Evidencia: 1. Informe de diagnostico sectorial, 2. Informe de balance de la gestión sectorial, 3. Informe de balance general del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 Bogotá Humana, 4. Informe de Empalme. Estado: No Implementado Es necesario efectuar los análisis que permitan determinar el mecanismo mas adecuado para llevar a término la Rendición de Cuentas.
| Realizar audiencias públicas para el diseño de proyectos de alto impacto. | Una al año | Se encuentra programada para el mes de noviembre y se efectuará en coordinación con la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Se encuentra programada para el mes de noviembre y se efectuará en coordinación con la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Se efectuó el día 18 de Diciembre, en coordinación con la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro para el proyecto FISCALA-VITELMA-PIEDRA HERRADA en etapa de estudios y diseños fase II. |  | Evidencia: Acta de asistencia y registro fotográfico Estado: Estado Implementado Se recomienda fortalecer las audiencias publicas en el marco de las políticas de participación ciudadana y control social.
| Continuar con el programa de Radio | Uno al año | Con corte al mes de abril se han efectuado 8 programas de radio cuyas grabaciones se encuentran en la página WEB de la Empresa, link "La Rana Foro Abierto" | El presupuesto asignado a la Dirección de Gestión Comunitaria, área encargada de efectuar estos programas, se agotó por lo tanto en este corte no se ha realizado ningún programa de radio de acuerdo a lo establecido en el presente Plan | El presupuesto asignado a la Dirección de Gestión Comunitaria, permitió realizar 8 programas de radio en 2015. |  | Evidencia: En la página WEB de la Empresa, se encuentran los programas hasta el mes de abril de 2015 Estado: Implementado Se recomienda a la Dirección de Comunicaciones diseñar mecanismos alternativos a los programas de radio para la difusión de la gestión de la Empresa a la ciudadanía.
| Programa de aporte productivo de los comités de desarrollo y control social. (Vocales de control). | Todos los viernes | Comités de desarrollo y control social de servicios públicos con reconocimiento jurídico y presencia en la junta directiva de la Empresa, con plenos derechos, de tres vocales de control, representantes de los usuarios. Reuniones todos los viernes con los vocales de control para tratar los temas solicitados por ellos, escuchando a los funcionarios citados por ellos, en la intención de producir “documentos propuestas” para mejorar la calidad de nuestros servicios. | Se continua con las reuniones de los días viernes con los Vocales de Control Mes de mayo: tres talleres Mes de junio: nueve talleres Mes de julio: nueve talleres | Se continua con las reuniones de los días viernes con los Vocales de Control. En 2015 se realizaron aprox. 40 reuniones |  | Evidencia: Actas de Reunión con los Vocales de Control, Reuniones corporativas de vocales de control. Estado: Implementado La OCIG sugiere se establezca mecanismos que permitan establecer el valor agregado a la gestión institucional de esta actividad.