## MPMS0301F01_Plan Gestión Obra
Plan de Gestión Social de Obra
Contratista: | [9 empty] | N° de contrato:
Duración (meses) | [5 empty] | Fecha inicio: | [6 empty] | Fecha Finalización:
Tipo de contrato: | Construcción: |  |  | Mantenimiento: | Rehabilitación: |  |  | Otro: |  |  | ¿Cuál?
Nombre profesional social:
PROGRAMA | ESTRATEGIA |  | ACTIVIDADES A REALIZAR | [5 empty] | UNIDAD |  |  |  |  | META |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
Preliminares | Licencia, Permisos y Otros |  | Realizar acciones informativas con la comunidad para difundir los trámites, licencias y permisos aprobados; Reuniones, Conversatorios, charlas,etc | [5 empty] | Eventos
|  |  | Publicar en el Acuapunto las licencias, permisos y otros trámites y mantenerlos a disposición de la comunidad. | [5 empty] | Licencias y permisos
|  |  | Efectuar acciones de sensibilización y que garanticen la información a la comunidad sobre la tala, traslado y poda de árboles. | [5 empty] | Eventos
| Caracterizacion del área de influencia |  | Informar oportunamente (mínimo 5 días antes) a la comunidad, la realización de visitas para identificar las características físicas de cada predio. | [5 empty] | Charlas o conversatorios
Volantes informativos de caracterización
|  |  | Realización de comité técnico y recorrido con las áreas técnicas, social y ambiental para determinar el àrea de influencia de la obra | [5 empty] | Ayuda de Memoria
Planos del área de influencia.
|  |  | Inventario de infraestructura pública del área de influencia directa e indirecta | [5 empty] | Registro Condiciones Físicas
|  |  | Inventario de infraestructura privada del área de influencia directa | [5 empty] | Registro Condiciones Físicas
|  |  | Caracterización | [5 empty] | Documento
| Posicionamiento de la Imagen Corporativa |  | Utilización de la imagen corporativa de la EAAB–EPS-, en todos los eventos internos, externos y en las piezas comunicativas, informativas, de señalización y didácticas, según los lineamientos del Manual de Imagen Corporativa de la EAAB-ESP | [5 empty] | Piezas Comunicativas y Dotacion
| Seguridad informática |  | Entrega de los archivos físicos y magnéticos a la EAAB-ESP | [5 empty] | Archivos
MPMS0301F01
Plan de Gestión Social de Obra
PROGRAMA | ESTRATEGIA |  | ACTIVIDADES A REALIZAR | [5 empty] | UNIDAD |  |  |  |  | META |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
Programa de Información y comunicación | Socialización de la Intervención |  | Ejecución de reuniones con la comunidad en las etapas de inicio, avance y finalizacion del Proyecto | [5 empty] | Reunión
|  |  | Ejecución de charlas informativas de inicio de frente de Intervención | [5 empty] | Charla
|  |  | Ejecución de reuniones con la comunidad según solicitudes | [5 empty] | Reunión
|  |  | Diseño, reproducción y distribución de piezas informativas | [5 empty] | Piezas Informativas
|  |  | Difusión del Proyecto en medios alternativos privados y/o públicos | [5 empty] | Publicación
|  |  | Instalación de Valla fija | [5 empty] | Vallas Fijas
|  |  | Retiro de Valla fija | [5 empty] | Acta
|  |  | Instalación dos (2) vallas móviles, por frente de trabajo | [5 empty] | Vallas
|  |  | Campañas informativas sobre temas relevantes de la Obra | [5 empty] | Campañas
|  |  | Información de las suspensiones temporales de servicios públicos a través de estrategias, mínimo tres (3) dias antes | [5 empty] | Estrategias
|  |  | Implementación del plan operativo para la prestación de servicio de agua en carro tanque | [5 empty] | Plan Operativo
| Estrategia de atención a usuarios |  | Instalación del Acuapunto fijo | [5 empty] | Acuapunto
|  |  | Acuapunto Móvil | [5 empty] | Recorridos
|  |  | Gestión y Cierre de consultas ciudadanas | [5 empty] | Informe mensual de gestión de consultas cerradas
Plan de Gestión Social de Obra
PROGRAMA | ESTRATEGIA |  | ACTIVIDADES A REALIZAR | [5 empty] | UNIDAD |  |  |  |  | META |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
Programa de Información y comunicación | Estrategia de atención a usuarios |  | Seguimiento a afectaciones de predios y espacio publico y certificados de cumplimiento | [5 empty] | Informe mensual de seguimiento
Visitas de Identificación
Visita de firmas para cierre
Certificados de no afectación
|  |  | Manejo de accesibilidad de viviendas y negocios | [5 empty] | Acta de acuerdo de accesibilidad
Certificado de Cumplimiento de accesibilidad
| Estrategia de coordinación y relaciones interinstitucionales |  | Información mediante comunicación escrita el inicio y la terminacón de la intervención a autoridades locales y grupos de interés. | [5 empty] | Oficios
|  |  | Comunicación a bomberos y centros de salud sobre los posibles riesgos de la ejecución de la obra | [5 empty] | Oficios
Organización Social | Control Social |  | Conformación del comité de veeduría por barrio | [5 empty] | Ayuda de Memoria
|  |  | Realización eventos de capacitación a los miembros del comité de veeduría | [5 empty] | Ayuda de Memoria
|  |  | Reuniones y/o recorridos mensuales para el seguimiento de avance de obra | [5 empty] | Ayuda de Memoria
| Apropiación |  | Elaboración y puesta en marcha de la estrategia de apropiación | [5 empty] | Estrategia de Apropiación
| Generación de empleo |  | Contratación del 30% de mano de obra no calificada - MONC del área directa e indirecta de la obra. | [5 empty] | Reporte mensual
MPMS0301F01
Plan de Gestión Social de Obra
PROGRAMA | ESTRATEGIA |  | ACTIVIDADES A REALIZAR | [5 empty] | UNIDAD |  |  |  |  | META |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
Sensibilización y capacitación | Realización de procesos de capacitación y sensibilización según la norma NS-038 |  | Elaborar contenidos temáticos y metodológicos de los procesos de capacitación | [5 empty] | Contenidos Temáticos
|  |  | Diseñar y reproducir herramientas pedagógicas | [5 empty] | Herramientas Pedagógicas
|  |  | Realizar y evaluar procesos de sensibilización y capacitación | [5 empty] | Procesos de Capacitación
Implementación y Evaluación del Plan de Gestion Social | Realización de procesos de seguimiento y evaluación según la norma NS-038 |  | Reuniones de seguimiento con interventoría y EAAB-ESP | [5 empty] | Ayuda de Memoria
|  |  | Presentación de Informes Mensuales de Componente Social | [5 empty] | Informe mensual
|  |  | Aplicación de encuestas de satisfacción durante la implementación del plan social | [5 empty] | Informe de Encuestas aplicadas
Responsables |  | Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  | Fecha |  |  | Firma
Director Técnico de Obra del Contratista
Profesional Social del Contratista
Director de Interventoría
Profesional Social de Interventoría
Supervisor EAAB-ESP
Lider Social EAAB-ESP
MPMS0301F01